SHA-PLAN

Prosjektinfo

| Prosjektnummer – prosjektnavn: | 1001375 Fremtidens lysanlegg – etappe Bærum Øst og Sandvika |
| --- | --- |
| Kontraktsnummeret: | K01 |
| STED: | Bærum Øst, Sandvika |

Revisjoner og kontroll på endringer

Revisjonstabellen under viser alle revisjoner av SHA-planen i løpet av prosjektgjennomføringen, hvem som har utarbeidet revisjonen og hvem som har kontrollert og godkjent endringer og revisjoner.

| Rev. | Dato | Om revisjonen | Utarbeidet | Kontrollert* | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 |  | SHA-planen skal holdes oppdatert gjennom hele utførelsen |  |  |  |
| 02 |  | SHA-planen oppdateres etter valg av entreprenør, og skal ferdigstilles til oppstartutførelse |  |  |  |
| 01 | 26.05.2026 | Utarbeidet en foreløpig SHA plan til anskaffelse av entreprenør | Kirill Semenov | Jarle Øien Halkinrud | Ola Kappelslåen |

* SHA-planer til anskaffelse og oppstart utførelse, skal «sidemannkontrolleres» og godkjennes av prosjektleder før den brukes. Endringer i SHA-planer underveis i utførelse, kontrolleres og godkjennes av prosjektleder.

Innhold

1.	Om SHA-planen	2

2.	Om prosjektet	2

3.	Organisering i prosjektet	3

4.	Fremdriftsplanlegging	3

4.1	Overordnet fremdriftsplan (viktige milepæler)	3

4.2	Detaljert fremdriftsplan	4

5.	Forebyggende tiltak og spesifikke tiltak	4

5.1	Krav om forebyggende tiltak	5

5.2	SHA-risiko og spesifikke tiltak	5

6.	Grensesnitt med mulige konsekvenser for SHA	7

7.	Rutine for behandling av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen	8

8.	Vedlegg	8

Om SHA-planen

Formålet med SHA-planen er å verne arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen mot farer i forbindelse med utførelse av bygge- og anleggsarbeidene.

Arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er en integrert og løpende del av arbeidet gjennom hele prosjektforløpet. SHA-planen oppsummerer resterende SHA risikoforhold fra planlegging, prosjektering og anskaffelse, samt de spesifikke tiltakene som skal til for å håndtere denne prosjektspesifikke risikoen. Dette er SHA risikoforhold som ikke er fjernet i prosjekteringsarbeidet, alternativt avdekket og inkludert i løpet av prosjektets utførelsesfase.

Denne SHA-planen oppsummerer den gjeldende organiseringen i prosjektet, den gjeldende framdriftsplanen for prosjektet, og de gjeldende risikobeskrivelsene og spesifikke tiltakene for å håndtere dem. For historikk og mer detaljert informasjon, henvises til eventuelle vedlegg.

Om prosjektet

Oppdraget er et anleggsprosjekt som omfatter siste etappe av oppgradering av veilysanlegg i Bærum, primært i områdene Bærum Øst og Sandvika. Utført som generalentreprise, inkluderer følgende arbeider:

- Utskifting av konvensjonelle lysarmaturer til intelligente LED-armaturer med integrert styringsnode

- Etablering av nye fordelingsskap for veilys, demontering av eksisterende veilysfordelinger plassert i Elvias nettstasjoner (NS) eller tremaster

- Ombygging til kontinuerlig spenningssetting (24/7) av eksisterende veilysanlegg

- Nødvendige ombygginger og omkoblinger i veilynettet

Oppstart av arbeidene planlegges i august-september 2026, ferdigstillelse - høsten 2027. Ved utløsing av opsjon utsettes ferdigstillelse til høsten 2028.

Prosjektet omfatter et stort geografisk område med varierende trafikk- og grunnforhold, herunder arbeid i privat grunn, arbeid i Elvias og kommunale master, Elvias nettstasjoner osv.

Organisering i prosjektet

Organisasjonskart for prosjektet med beskrivelse av roller og ansvar for SHA er framstilt i organisasjonskartet under. Organisasjonskartet skal til enhver tid være oppdatert, og endringer i organisering, krever endring av denne delen av SHA-planen.

Distribusjon og redistribusjon av SHA-planen skal skje i henhold til organisasjonskartet

Rød skrift = rolle etter byggherreforskriften

Blå tekst = entrepriseforhold

Sort tekst = Navn på firma og person

Bærum kommune

Byggherre

Myndighet gitt Prosjektenheten

v/ prosjekteier (PE) Kirill Semenov

Firmanavn

Generalentreprenør (GE)

Prosjektleder:

HMS-leder:

HMS-ressurs i prosjektet:
Verneombud:

Arbeidsgiver 
[Hovedbedrift]

Prosjekteringsgruppe

Bærum kommune
Kirill Semenov

Ola Kappelslåen

Jolanta Ewa Migala

Underentreprenører (UE)

For firma og navn på underentreprenørenes verneledere / kontaktpersoner, se samordningsskjema i HMSREG (leverandøroversikt)

Arbeidsgiver / Enkeltpersonforetak

Fremdriftsplanlegging

  - Overordnet fremdriftsplan (viktige milepæler)

Byggherren har utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for prosjektet, som er basert på kunnskap fra prosjekteringsarbeidet. Tabellen under beskriver overordnet de viktigste milepælene med angivelse av tid og sted for sentrale arbeidsoperasjoner i prosjektet, samt estimert ferdigstillelsesdato for delleveransene.

- Det er tatt hensyn til byggherrens koordinering i utvikling av overordnet fremdriftsplan, og det er brukt erfaringer og kunnskaper fra byggherrens organisasjon og fra de prosjekterende ved estimering av avsatt tid til alle operasjoner

- Tid som risikofaktor er inkludert i prosjektets risikostyringsprosess. Framdriftsplanen er dermed løpende gjenstand for risikovurderinger knyttet til tilstrekkelig avsatt tid

| # | Milepæler og arbeidsoperasjoner | Risiko-ID 5.2 | Når (tid) | Hvor (sted) | Koordinering? [Ja] / [Nei] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-01 | Oppstart detaljprosjektering |  | 01.09.2025 |  |  |
| 00-02 | Utlysning av konkurransegrunnlag |  | Uke 24, 2026 |  |  |
| 00-03 | Signering av kontrakt |  | Uke 35, 2026 |  |  |
| 00-04 | Oppstartsmøte |  | Uke 36, 2026 |  |  |
| 01- | Del 1 Armaturmontasje |  |  |  |  |
| 01-01 | Godkjenning av valgte produkter |  | Uke 38, 2026 |  |  |
| 01-02 | Oppstart utskiftingsarbeider |  | Uke 40, 2026 |  |  |
| 01-03 | Delovertakelse / ferdigbefaring |  | Uke 6, 2027 |  |  |
| 02- | Del 2 VTP og ombygging av veilysnett |  |  |  |  |
| 02-01 | Godkjenning av valgte produkter |  | Uke 38, 2026 |  |  |
| 02-02 | Levering av meldinger via Elsmart |  | Uke 39, 2026 |  |  |
| 02-03 | Ferdigstilt avklaringer /avtaler med grunneiere og Elvia |  | Uke 17, 2027 |  | Ja: PL |
| 02-04 | Oppstart montering/arbeider |  | Uke 16, 2027 |  |  |
| 02-05 | Ferdigstilt etablering av VTP |  | Uke 34, 2027 |  |  |
| 02-06 | Delovertakelse / ferdigbefaring |  | Uke 43, 2027 |  |  |
| 03- | Del 3 VTP og ombygging av veilysnett (opsjon nr. 01) |  |  |  |  |
| 03-01 | Frist for utløsing av opsjonen |  | Uke 35, 2027 |  |  |
| 03-02 | Levering av meldinger via Elsmart |  | Uke 38, 2027 |  |  |
| 03-03 | Ferdigstilt avklaringer /avtaler med grunneiere og Elvia |  | Uke 17, 2028 |  | Ja: PL |
| 03-04 | Oppstart montering/arbeider |  | Uke 16, 2028 |  |  |
| 03-05 | Ferdigstilt etablering av VTP |  | Uke 34, 2028 |  |  |
| 03-06 | Delovertakelse / ferdigbefaring |  | Uke 43, 2028 |  |  |
| 04- | Del 4 Arrangementstrøm i Sandvika (opsjon nr. 02): |  |  |  |  |
| 04-01 | Frist for utløsing av opsjonen |  | Uke 38, 2026 |  |  |
| 04-02 | Oppstart montering/arbeider |  | Uke 42, 2026 |  |  |
| 04-03 | Delovertakelse / ferdigbefaring |  | Uke 6, 2027 |  |  |
|  | Overlevering til drift |  | Etter (del)overtakelser |  |  |

Når overordnet framdriftsplan endrer seg i løpet av prosjektgjennomføringen, skal prosjektets risikovurderinger gjennomgås og SHA-planen skal endres og redistribueres i henhold til organisasjonskartet.

  - Detaljert fremdriftsplan

- Entreprenøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger en oppdatert og detaljert fremdriftsplan (produksjonsplan), som viser hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres, avhengigheter og samtidigheter, samt spesielle, prosjektspesifikke risikoforhold

- Det skal tas hensyn til både byggherrens koordinering og hovedbedriftens samordning i de detaljerte framdriftsplanene

- Ved endringer i planlagt fremdrift, skal det vurderes om forutsetningene som planen bygger på er endret. Detaljerte fremdriftsplaner skal oppdateres ved endringer i byggherrens overordnede fremdriftsplan

- Den til enhver tid gjeldende, detaljerte fremdriftsplanen (produksjonsplanen) skal være tilgjengelig på prosjektets prosjekthotell i tillegg til at den skal slås opp på HMS-tavlen på byggeplassen.

Forebyggende tiltak og spesifikke tiltak

Her følger byggherrens krav til forebyggende tiltak, samt spesifikke tiltak knyttet til resterende SHA-risiko.

  - Krav om forebyggende tiltak

Det stilles krav til følgende forebyggende tiltak, som entreprenøren plikter å gjennomføre og ha kontroll på gjennom hele prosjektet:

- Nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter nødvendig inngjerding, skjerming, skilting av byggeplass, nødvendig avstenging, oppsyn eller vakthold av egne operasjoner og verdier, og nødvendige ressurser for å få det til, som for eksempel lys, lyd eller alarmer.

- Ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.

Omfatter kontroll på- og hensyn til egne grensesnitt, som det kan forutsettes at entreprenøren har nødvendig informasjon om og kontroll på. Entreprenørens grensesnitthåndtering skal inkludere grensesnitt til driftsorganisasjon og tredjepart. Informasjon om prosjektet skal sendes ut jevnlig til naboer.

- Sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier

Omfatter forsvarlige anleggs-, adkomst- og ferdselsveier og ivaretakelse av tilkomst for utrykningskjøretøyer og brukere i området. Eksisterende adkomster og ferdselsveier til naboeiendommer skal opprettholdes for vanlig ferdsel i hele byggeperioden.

- Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer

Omfatter å tilrettelegge områder for lagring og oppbevaring av materialer og utstyr, spesielt farlige materialer, tilstrekkelig lager-, material- og redskapsbrakker, passende røykeområde og HMS-container. Dette skal komme frem av riggplanen.

- Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Omfatter tilgjengelige, gjeldende og relevante rutiner for vedlikehold og kontrollaktiviteter for anlegg, maskiner og utstyr.

- Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

Omfatter å avmerke og tilrettelegge områder for lagring av forskjellige materialer, herunder farlige materialer eller stoffer, som skal komme frem av riggplanen. Avfall skal fjernes så raskt som mulig.

Se ellers Bærum kommune sine seriøsitetsbestemmelser, som er inkludert i kontrakten.

  - SHA-risiko og spesifikke tiltak

I prosjekteringsarbeidet har det blitt gjennomført risikovurderinger som grunnlag for SHA risikohåndtering knyttet til prosjektets arbeidsoperasjoner og aktiviteter. Oversikt over kjent, gjenværende risiko (SHA restrisiko) med beskrivelse av tilhørende, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, er gjengitt i tabellen under.

Alle risikobeskrivelser og spesifikke tiltak, skal bearbeides av entreprenørene og inkluderes i tilpasset internkontroll for prosjektet (HMS-plan). De spesifikke tiltakene skal gjennomføres av den virksomheten som er markert som tiltaksansvarlig.

Risikoforholdene som kommer frem av tabellen under, er SHA risikoforhold som gjelder for akkurat dette prosjektet, og som er vurdert til å gå ut over entreprenørens eksisterende HMS internkontroll. Kjent, gjentagende risiko som er «vanlig» i denne type bygge- og anleggsprosjekter, er ikke med i denne oversikten, da det er forhold som den enkelte entreprenør / arbeidsgiver skal håndtere som del av egen, eksisterende HMS internkontroll (HMS-system).

Tabellen nedenfor, Risikorapport SHA, er hentet fra prosjektets risikoregister i HMSREG. Merk at i HMSREG kalles spesifikke tiltak for forebyggende tiltak.

Den enkelte entreprenør (arbeidsgiver) skal gjennomføre egne HMS risikovurderinger for arbeidsoperasjoner i prosjektet. SHA risikoforhold og behov for spesifikke tiltak (tiltak utover eksisterende krav i arbeidsmiljøregelverket), skal inkluderes i arbeidsgivers risikovurderinger og HMS risikostyringsaktiviteter.

Dersom utførende arbeidsgivere og enmannsbedrifter avdekker prosjektspesifikke risikoforhold som ikke er omfattet av spesifikke tiltak, skal de informere byggherren uten unødig opphold, slik at de eventuelt kan innarbeides i SHA-planen.

Byggherrens koordinering i utførelse vil ta utgangpunkt i risikoforholdene i risikotabellen og effekten av de spesifikke tiltakene, samt de forebyggende tiltakene som er beskrevet og stilt krav om.

Grensesnitt med mulige konsekvenser for SHA

Det pågår en rekke offentlige og private prosjekter i områder som grenser til Entreprisen, og som kan påvirke gjennomføringen. Påvirkningen kan blant annet bestå i redusert tilgjengelighet, midlertidige stenginger av veier eller områder, endringer i trafikkavviklingen ol.

Nedenfor følger en oversikt over noen kjente og planlagte prosjekter i området. Listen er ikke uttømmende, og det må påregnes at også andre tiltak og prosjekter kan pågå parallelt:

- Akershus Fylkeskommune (AFK):

  - Drift og vedlikeholdskontrakter

  - Ombygging av VTP og veilysnett i Bærum. Omfatter blant annet etablering /utskifting av VTP som forsyner både AFK og Bærum kommune. AFK og Bærum kommune koordinerer arbeidene fortløpende for å sikte på samordning av prosjektene. Det kan forekommer endringer i Entreprisens omfang som følge av justeringer i disse planene

- Statens Vegvesen: E18 Lysaker – Ramstadsletta. Prosjektet omfatter også tiltak på kommunalt veilys i enkelte områder langs E18 og ved Gjønnes

- Bærum kommune:

  - Byprosjekter: Sandvika sentrum Øst, avfallsuganlegg i Sandvika

  - Samferdselsprosjekter: Gjønnesveien, Elias Smiths vei m.fl.

  - VA-prosjekter: Søråsen, Gravsbekken, Ramstadåsveien, Hosleveien m.fl.

  - Tjenestekontrakter (drift og vedlikehold)

- Private prosjekter:

  - Ballerud hageby og Kleven gård. Det skal bl.a. etableres nytt VTP som skal forsyne eksiterende kommunalt veilys

  - Bekkestua sør, med flere pågående utbyggingsprosjekter

Rutine for behandling av endringer, oppdateringer og distribusjon av SHA-planen

SHA-planen skal endres ved endringer i:

- Organiseringen

- Overordnet fremdriftsplan

- Eksisterende eller nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak

- Endring av rutiner for behandling av endringer og oppdatering av SHA-planen

- Alle endringer, både de som initieres av byggherre og de som initieres av arbeidsgiver og enmannsbedrifter, skal vurderes for konsekvenser for SHA og behov for endring av SHA-planen

- Byggherren skal utarbeide og oppdatere SHA-planen i henhold til byggherreforskriftens bestemmelser. Endringer i SHA-planen kontrolleres og godkjennes og gjøres kjent ved at revidert SHA-plan distribueres og redistribueres i henhold til organisasjonskartet i SHA-planen

- Entreprenøren skal gjennomføre SHA-planen gjennom sin HMS-plan, og bidra med relevant informasjon, slik at SHA-planen blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert. Entreprenøren er ansvarlig for å sikre at krav i dette dokumentet videreføres til alle underentreprenører

- Alle virksomheter i prosjektet er ansvarlige for å sikre at alle arbeidstakere, uavhengig av nasjonalitet og språkkunnskaper, har tilstrekkelig kunnskap om SHA-planens innhold, samt får informasjon om endringer av SHA- og HMS-planer

- Gjeldende SHA-plan med eventuelle vedlegg, skal til enhver tid foreligge på prosjektets prosjekthotell, og være tilgjengelig for alle virksomheter i prosjektet. Publisering av endringer i SHA-plan skal varsles entreprenøren (kontraktsparten), som er ansvarlig for å videreformidle endringer i SHA-planen til sine underentreprenører /underleverandører

- Den til enhver tid gjeldende SHA-plan skal også være tilgjengelig på HMS-tavler på byggeplassen. Entreprenøren (kontraktsparten) er ansvarlig for at HMS-tavler er oppdatert.

Vedlegg