## Ark1
1001375 Fremtidens lysanlegg - etappe Bærum Øst og Sandvika
Versjon 1. Dato: 31.05.2026 AKTIVITET | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  |  | 2027-07-01 |  |  |  | 2027-08-01 |  |  |  | 2027-09-01 |  |  |  |  | 2027-10-01 |  |  |  | 2027-11-01 |  |  |  | 2027-12-01 |  |  |  |  | 2028-01-01 |  |  |  | 2028-02-01 |  |  |  | 2028-03-01 |  |  |  |  | 2028-04-01 |  |  |  | 2028-05-01 |  |  |  |  | 2028-06-01 |  |  |  | 2028-07-01 |  |  |  | 2028-08-01 |  |  |  |  | 2028-09-01 |  |  |  | 2028-10-01 |  |  |  | 2028-11-01 |  |  |  |  | 2028-12-01
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Planlegging / utlysning av entreprise
Utarbeidelse og godkjenning av konkurransegrunnlag
Utlysning
Tilbudsrist
Tildeling
Signering av kontrakt
K01 - Entreprise
Oppstartsmøte
Del 1 - Armaturmontasje
Utskiftingsarbeid - Del 1
Delovertakelse / ferdigbefaring - Del 1
Del 2 - VTP og ombygging av veilysnett
Melde nye anlegg i Elsmart
Avklaringer med grunneiere og Elvia
Etablering av VTP, ombygging av veilysnett
MULIG EO: lokalisering og evt. utbedring av jordfeil (etter bestilling fra BK)
Delovertakelse / ferdigbefaring - Del 2
Del 3 - VTP og ombygging av veilysnett OPSJON nr. 01
Frist for utløsning av opsjon (BK)
Melde nye anlegg i Elsmart
Avklaringer med grunneiere og Elvia
Etablering av VTP, ombygging av veilysnett
MULIG EO: lokalisering og evt. utbedring av jordfeil (etter bestilling fra BK)
Delovertakelse / ferdigbefaring - Del 3
Del 4 - Arrangementskap i Sandvika OPSJON nr. 02
Frist for utløsning av opsjon (BK)
Etablering av anlegg
Delovertakelse / ferdigbefaring - Del 4
Overtakelse U - uten opsjon nr. 01 M - med opsjon nr. 01 | [76 empty] | U | [49 empty] | M