VA1315 - Tilførsel Skjeggestadåsen TKØ

Del II

OPPDRAGSBESKRIVELSE

for

Tønsberg kommune

(Oppdragsgiver)

- Innhold

A	Generell del	4

A.1	Innledning	4

A.2	Kort om kontraktarbeidets omfang	4

A.2.1	Minimumskrav	5

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	5

B	Kontraktsbestemmelser	6

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	6

B.1.1	Seriøsitetskrav	6

B.1.2	Leverandørens plikter	6

C	Tekniske krav	6

C.1	Tekniske rammebetingelser	6

C.1.1	Ytre miljø	6

C.1.2	Andre rammebetingelser	7

C.2	Teknisk beskrivelse	8

C.3	Tegninger og modeller	8

C.4	Tekniske referansedokumenter	9

D	Krav til byggeprosessen	9

D.1	Administrative rutiner	9

D.1.1	Byggeplassadministrasjon	9

D.1.2	Møter	10

D.1.3	Faktureringsrutiner	10

D.1.4	Rapporteringsrutiner	10

D.1.5	Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag	11

D.2	Kvalitetssikring	11

D.3	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	12

D.3.1	Generelt	12

D.3.2	Koordinator for utførelsesfasen	12

D.3.3	Hovedbedrift	12

D.3.4	Byggherreforskriften	12

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	12

D.4.1	Dokumentasjon	12

D.4.2	Generelt	12

D.4.3	Som bygget-dokumentasjon	12

D.4.4	Offentlig omtale av prosjektet	12

D.5	Klimakrav	13

E	Frister og dagmulkter	13

E.1	Frister	13

E.1.1	Fysiske arbeider	13

E.1.2	Dokumentleveranser	14

E.2	Dagmulkter	14

E.3	Fremdriftsplanlegging	14

F	Vederlaget	15

F.1	Prissammenstilling	15

F.2	Regningsarbeider	15

F.3	Opsjoner	15

F.4	Regulering	15

F.4.1	Regulering av rigg- og driftsutgifter	15

G	Oppdragsgivers ytelser	16

G.1	Riggplass	16

G.2	Anleggsytelser	16

G.3	Offentlige tillatelser	16

G.4	Anleggsområde	17

G.5	Tegningsgrunnlag	17

G.6	Avstenginger av trykkledninger	17

G.7	Tilstandskontroll	17

G.8	Avtaler med grunneiere	17

AVTALEDOKUMENT

Byggeblankett 8405 A «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider» skal benyttes

Generell del

Innledning

Tønsberg kommune, ved Kommunalteknikk, ønsker utført bygging av ny tilførselsledning til Skjeggestadåsen trykkøkningsstasjon, omlegging av eksisterende høyspentgrøft og omlegging av ny VL langs Bispeveien som vist i tegningsgrunnlaget, samt reetablering av berørte arealer.

Konkurransen omfatter også utbedring av erosjonsskade og renovering av eksisterende kulvert i området ved kulvertkryssing for Bø avløpspumpestasjon.

Kort om kontraktarbeidets omfang

Eksisterende vannledning til trykkøkningsstasjonen for Skjeggestadåsen med dimensjon VL160 planlegges erstattet med ny vannledning i dimensjon VL225PE. Dagens tilførselsledning ligger under fylkesvei 35, Bispeveien, og går opp langs Kong Magnus vei. Vannledningen krysser også Vestfold Vann (VV) sin hovedledning, Ø1000 som ligger under gangveien langs Bispeveien. Det er også kabler, tele, fiber og strømkabler i området, samt høyspentkabel i gangveien som ligger langs Kong Magnus vei som må hensyntas ved boring.

Det skal også etableres ny VL355 PE langs Bispeveien som omlegging av eks.VL315 PVC. Ledningene etableres hovedsakelig ved bruk av NoDig-metode, med etablering av innførings- og mottaksgroper, men også graving ved kryssing av eksisterende overvannskulvert under Bispeveien. Det vil også være behov for omlegging/flytting av eksisterende høyspentkabler og høyspent.

Ledningstrasé og kumplassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er utført grunnundersøkelser, og det er antatt at grøftene vil bestå av løsmassegrøfter. Grøftedybden vil variere mellom 1,0 og 2,5 meter.

Her følger en kort oppsummering av prosjektets prosjekterte omfang:

- ca. 225 m graving av komplette hovedgrøfter for ny VL med varierende bredde og høyde

- ca. 155m styrt boring under fylkesvei, for inntrekning av VL og trekkerør

- 2 strekk med til sammen ca. 430m styrt boring langs fylkesvei, for inntrekning av VL

- ca. 90 m kabelgrøft for omlegging av høyspent

- 3 stk. komplette vannkummer

- reetablering av berørte veiarealer og fortau

- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger

- andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet

- Håndtering av eksisterende VL, (84m DN355PE)som kommunen har liggende lang jordkant, som skal benyttes i styrt boring.

Nærmere beskrivelse av prosjektets omfang fremgår av det vedlagte tegningsgrunnlaget, detaljbeskrivelsen og geotekniske notat.

Konkurranse etter Forsyningsforskriften del 1 (tilbudsinvitasjon til begrenset antall leverandører)

Entreprenøren skal kunne fremlegge nødvendige godkjenninger innen kontraktsinngåelse.

Envidan AS er ansvarlig søker. Entreprenør skal ha ansvarsrett etter PBL for følgende fagområder:

● Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

● Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3

Entreprenøren skal ivareta sine plikter for ansvarsområdene iht. byggesaksforskriften.  Entreprenøren plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett kommer ansvarlig søker i hende snarest etter at kontrakten er inngått.

Minimumskrav

- Alle forbrenningsmotorer skal som minimum benytte fossilfritt drivstoff (biodiesel (HVO100)). Det oppfordres til størst mulig grad av utslippsfri anleggsdrift. Se vedlegg L for nærmere beskrivelse av hva Tønsberg kommune definerer som fossilfritt og utslippsfritt.

- Minimumskrav til lastebiler ved massetransport – utslippsfritt.

- Minimumskrav til traktor, gravemaskiner og redskapsbærere – Steg 5

Organisasjon og entreprisemodell

Arbeidet utføres som en generalentreprise hvor generalentreprenøren er ansvarlig for koordinering av sine underentreprenører.

Oppdragsgiver
Tønsberg kommune v/ Kommunalteknikk

Adr: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Tel.: 33 40 60 00

| Prosjektleder: | Ola Bror Tho |
| --- | --- |
|  | ola.bror.tho@tonsberg.kommune.no 406 09 389 |

Ansvarlig prosjekterende
Envidan AS - Sandefjord

Adr. Søndre Kullerød 4 A, 3241 Sandefjord

Tel.: 23 96 30 30

| Kontaktperson: | Preben Bringeland Hansen |
| --- | --- |
|  | pbh@envidan.no |
|  | 902 80 533 |

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt» gjøres gjeldende i den utstrekning disse ikke strider mot nedenstående.

Seriøsitetskrav

Kontraktsbestemmelser tilknyttet Tønsberg kommunes seriøsitetsbestemmelser fremgår av vedlegg B.

Leverandørens plikter

Reklame
Leverandøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra oppdragsgiver dersom leverandøren ønsker å gi offentligheten informasjon om prosjektet utover det å oppgi prosjektet som generell referanse.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Ytre miljø

MOP

For anlegget Skjeggestadåsen – Tilførselsledning er det utarbeidet en miljøoppfølingsplan(MOP) som utførende entreprenør skal forholde seg til, og som skal sikre at anleggsarbeidet gjennomføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og miljøkrav. MOP beskriver ulike miljømål og bærekraftsmål, samt forebyggende og avbøtende tiltak som sikrer at miljømålene blir ivaretatt. Se vedlegg I.

Arbeidstidsbegrensninger
Arbeidet skal foregå innenfor ordinær arbeidstid. Ved behov for arbeid utenfor ordinær arbeidstid må dette avklares med oppdragsgiver.

Støy. Støv m.m. 
Anleggsarbeidene skal utføres på en slik måte at krav til støygrenser iht. nasjonal retningslinje T-1442/2021, kap. 6, ikke overskrides.

Entreprenøren skal innhente en uttalelse fra Politiet og sende skriftlig søknad til Miljørettet helsevern i Vestfold, samt varsle naboer før utførelse av arbeid kvelds- og nattetid.

Beskyttelse av vegetasjon, eiendommer m.m. 
Utenom anleggsområdet, og spesielle steder som kan benyttes til mellomlager, skal vegetasjon bevares i størst mulig grad. Med vegetasjon menes spesielt enkelt trær, men også kratt, vegetasjonsdekket etc. Skader på gjerder, konstruksjoner etc. skal unngås. Entreprenøren må ta hensyn til dette i sitt arbeidsopplegg og i de oppgitte enhetspriser. Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader som hans arbeid forårsaker. Utbedring av eventuelle skader utføres etter avtale med byggherren.

Kulturminner
Det påhviler entreprenøren plikt til umiddelbar stans i arbeidene og varsling ved funn av, eller mistanke om funn av kulturminner under anleggsarbeidene.

Andre rammebetingelser

Håndtering av matjord

All overskuddsmasse som skal kjøres ut fra anlegget skal transporteres til Tønsberg kommunes lager. Overskuddsmasser som leveres Tønsberg kommunes lager, skal være fri for forurensede masser.

Nærmeste tilgjengelige lager for prosjektet anses som: Taranrødveien 91

Naboforhold
Alt arbeid skal utføres slik at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter naboloven respekteres.

Forsyning
Alle eiendommer skal ha opprettholdt vannforsyning og avløp samt el- og teleforsyning i anleggsperioden.

Andre etater/virksomheter
Ved arbeider som berører andre etaters/virksomheters arbeid må entreprenøren utvise varsomhet og utføre arbeid i samarbeid med vedkommende etat/virksomhet. Entreprenøren må underkaste seg den spesielle kontroll som vedkommende etat/virksomhet finner nødvendig.

Eksisterende kabler og ledninger
Kabler og ledninger er vist med antatt plassering. Entreprenøren må selv sørge for påvisning fra de respektive kabeletater og ledningseiere. Entreprenøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger i grunnen og luften ikke skades under arbeidet.

Omlegging av høyspentkabler for LEDE

Høyspentkablene som skal omlegges er av nyere dato og er ikke oljefylte. Kontaktperson vedrørende Ledes anlegg og flytting av disse er Jan Arlid Finne hos LEDE.

I utgangspunktet skal eksisterende høyspentkabler flyttes hvis nok slakk på kabel etter blottlegging. Entreprenør skal melde blottlegging av kabel til Geomatikk i forkant av gravearbeidene og koordinering tas fortløpende med byggeleder, Jan Arild Finne og hans kabelkoordinatorer.

I tilfelle det skulle bli behov for skjøting av høyspent skal Jan Arild varsles og det må påregnes 14 dagers leveringstid, hvorav, 9 dager leveringstid på kabel og resterende tid til Ledes forberedelser ifm. skjøting av kabel.

Trafikkavvikling
Entreprenøren er ansvarlig for all trafikkavvikling/utarbeidelse av skiltplaner/varslingsplaner/omkjøringer (inkl. godkjenning) under tiltaket. Skiltplan ved arbeid i/langs fylkesvei og privat vei skal godkjennes av Statens vegvesen/Vestfold fylkeskommune.

Alle eiendommer må ha tilfredsstillende adkomst i anleggsperioden.

Stenging av adkomster skal ikke forekomme uten forutgående varsel. En stengning må dessuten ikke hindre at utrykningskjøretøyer i en akutt situasjon kan få utført sin operasjon.

Rigg og drift
Entreprenøren er ansvarlig for, og forestår, alle arbeider i forbindelse med etablering, drift og avvikling av rigg. Samtlige kostnader for rigg og drift skal prises i tilbudet. Ved behov for mindre arealer til bruk for lagring utenfor veiareal må avtale treffes av entreprenøren med den enkelte grunneier.

Tønsberg kommune har inngått avtale om riggplass for et nærliggende areal. Arealet ligger ved adresse Bispeveien 783, og har en størrelse på ca. 1000m2 på eiendommen, gnr. 526 bnr. 1.

Leie av arealet til riggplassen dekkes av Tønsberg kommune.

Teknisk beskrivelse

NS 3420 ”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner” utgave 2024 gjelder for denne kontrakten.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Beskrivelse etter NS 3420 (*.pdf, *.gab samt åpent *.XML format) legges som vedlegg E.

Tegninger og modeller

Tegninger er listet i vedlegg F.

Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet.

Tekniske referansedokumenter

Dokumenter som supplerer beskrivelsen.

VA-norm for Tønsberg Kommune
For VA-anlegg og øvrige detaljer henvises til Tønsberg kommunes VA-norm og normtegninger tilhørende denne. Normen finnes på adressen www.va-norm.no

Standardtegninger og -dokumenter som er aktuelle for prosjektet er henvist i tegningsunderlaget og/eller listet opp i prosjektets tegningsliste.

Veibygging
For kommunale og private veier henvises til Tønsberg kommunes «Veibygningsnorm» (Vei- og veilysnormal - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no) ).

For veibygging og reetablering av øvrige veier henvises det til SVV Håndbøker.

Graveforskrift
Tønsberg kommune har graveforskrift som gjelder både for veier og annen kommunal grunn. (Graveforskrift - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no))


FDV
Tønsberg kommune har utarbeidet en «Standard for levering av FDV». Denne inneholder en fast mappestruktur samt en oversikt over hva hver enkelt mappe skal inneholde av dokumentasjon. Denne er vedlagt anbudet, se vedlegg M.

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

Jf. NS 8405, med tillegg beskrevet i underkapitler i dette konkurransegrunnlaget.

Byggeplassadministrasjon

Entreprenøren skal ha en prosjektansvarlig person og oppgi hvem som skal være ansvarlig anleggsleder. Byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne disse. Anleggsleders ansvar og prosjektansvaret skal ikke overføres til andre uten etter godkjennelse av byggherrens representant i prosjektet. Det vil bli krevd at utførende personell skal ha erfaring fra tilsvarende prosjekter. Navn på prosjektansvarlig person og anleggsleder oppgis ved innlevering av tilbud.

En person i byggeplass-administrasjonen skal være til stede hver dag i hele anleggsperioden. Vedkommende skal ha de nødvendige fullmakter til å treffe avgjørelser på entreprenørens vegne.

Møter

Byggemøter
Det skal avholdes ordinære byggemøter hver 14. dag. Byggemøtene avholdes i kontorbrakke på anleggsplassen, entreprenør er ansvarlig for å stille lokale.

Entreprenøren og byggherrens representant forplikter seg gjensidig til å møte til fastsatte byggemøter etter nærmere avtale. Begge parter har for øvrig innkallingsrett og møteplikt til byggemøter. Byggherre fører referat fra byggemøter.

SHA-møter
Tiltakshavers representant innkaller samtlige entreprenører til samlet oppstartsmøte. Ytterligere møter vil bli avholdt dersom det oppstår behov. Initierende part svarer for at møteinnkalling tilsendes aktuelle parter, samt føring av referat.

Faktureringsrutiner

Avdragsnota skal sendes en gang pr. måned.

Excel-fil som viser alle postene med spesifisering av mengder fakturert i denne periode, mengder fakturert hittil og mengder total lastes en gang pr. måned inn på kommunens prosjekthotell Str8line. Byggherrens representant varsles når det er gjort.

For øvrig skal alle fakturaer dokumenteres i henhold til NS 8405 punkt 28.3.

Tønsberg kommune vil ha tilsendt alle fakturaer på EHF-format. Mer informasjon om EHF og aksesspunkter finnes her: Sende faktura til kommunen - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Faktura merkes i dette felt med: TBGOLTHH.

For ytterligere referanse legges prosjektnummer: VA1315 inn som ordrelinje.

Rapporteringsrutiner

Entreprenøren skal under byggemøtet legge fram oversikt over framdrift.

Månedsrapport 
<eksempel – må vurderes>

Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi byggherren oversikt over:

- SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for kommende periode

- Økonomi

- Framdriftsplan – status

- Bemanning

- Status KS – kontroller og avvik

- Dokumentasjon

Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag

Tegninger og annet arbeidsunderlag vil kun bli gjort tilgjengelige på elektronisk format og ev. gjennom prosjekthotellet. Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene.

Kvalitetssikring

Kvalitetsplan tilpasset anlegget skal fremlegges for byggherren senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Denne skal baseres på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Ingen utbetaling vil finne sted før ovennevnte foreligger.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig, men dekke alle operasjoner i anleggsfasen og minst inneholde følgende:

Organisasjonsplan

- Oversikt over nøkkelpersoner på entreprisen.

- Kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner, deres ansvar og fullmakter og formelle kontraktlinjer.

Prosedyrer

Hensikten med slike prosedyrer er at entreprenøren før oppstart kan dokumentere at viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

- Arbeidsprosedyrene må være tilstrekkelig detaljert.

- For kritiske faser i arbeidsoperasjonene må det utarbeides prosedyrer som angir framgangsmåte dersom noe går galt, eventuelt noe uventet inntreffer.

- Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister. Sjekklisten skal minimum inneholde plass for kontrollsignatur og avviksmelding. Sjekklister leveres byggherren fortløpende i utfylt stand.

- Prosedyrer for behandling av endringer og avvik.

- Rutine for at det arbeides etter siste tegningsrevisjon.

- Kontrollmålinger systematiseres på skjema fortløpende som arbeidene skrider fram.

- Rutine for hvordan andre foretak som entreprenøren knytter til seg, styres.

Byggherren vil føre kontroll med arbeidet under dets framdrift. Byggherrens kontrollør skal til enhver tid ha fri adgang til hele anleggsområdet. Entreprenøren plikter til enhver tid å rette seg etter påbud gitt av kontrolløren dersom denne finner feil eller mangler ved materialer, maskiner og materiell eller utførelse.

Entreprenøren er ansvarlig for at han i alle henseender leverer et arbeid i samsvar med kontrakten, og byggherrens kontroll fritar han ikke for dette ansvar.

Entreprenøren skal selv gjennomføre en egenkontroll som sikrer at utførelsen er i henhold til gjeldende norske standarder, beskrivelser og arbeidstegninger.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Generelt

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), samt MOP som stiller krav til entreprenøren, se vedlegg G og I.

Koordinator for utførelsesfasen

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. byggherreforskriften fremgår av SHA-plan.

Hovedbedrift

Entreprenøren skal inneha rollen som hovedbedrift (Kfr. Arbeidsmiljøloven § 2-2 (2), samt Internkontrollforskriften § 6) dersom ikke annet fremkommer av den prosjektspesifikke SHA-planen.

Byggherreforskriften

Entreprenøren må påse at forebyggende tiltak gjennomføres/overholdes, kfr.

Byggherreforskriften § 9.

Entreprenøren skal føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på anleggsplassen, kfr. Byggherreforskriften § 15 dersom ikke annet fremkommer av den prosjektspesifikke SHA-planen.

Øvrige krav til byggeprosessen

Dokumentasjon

Generelt

All dokumentasjon skal leveres på norsk.

Som bygget-dokumentasjon

Entreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.

Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.

Klimakrav

Det er i Tønsberg kommune fattet et vedtak om skjerpede klimakrav til kommunale bygge- og anleggskontrakter (KTS – 099/22 & KTS – 091/23).

- Innen utgang av 2024 skal hovedtyngden av nye kommunale anleggskontrakter for vann- og avløp, veier og uterom være fossilfrie.

- I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det benyttes helt eller delvis utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder innenfor byplanområdet og andre tettsted iht. definisjon fra SSB. I øvrige områder skal utslippsfri anleggsplass vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

  - Herunder defineres Tønsberg (inkl. Kaldnes, Eik og Tolvsrød), Barkåker, Sem, Linnestad, Revetal/Bergsåsen, Kirkevoll/Brekkeåsen, m.fl.

- I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det kreves fossilfri transport på leveranse til bygge- og anleggsplasser. Utslippsfri transport vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

- Ved bruk av biodiesel, skal drivstoffet være produsert iht. standard EN15940.

Entreprenøren plikter i denne kontrakten å aktivt arbeide for å redusere utslipp gjennom valg av utslippsfri anleggsdrift.

For biodiesel skal entreprenør levere kvittering/faktura-grunnlag som dokumentasjon for kjøp av biodiesel/HVO100.

Dokumentasjonen skal minimum inneholde:

- Dato for leveranse

- Adresse for leveranse eller prosjektreferanse knyttet til det aktuelle anlegget.

- Mengde levert på prosjekt

For utslippsfrie maskiner skal entreprenør rapportere på timebruk per maskin tilknyttet gjeldende anlegg. Rapporter skal minimum leveres til hvert byggemøte.

Frister og dagmulkter

Frister

Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oppstart - anleggstart | Iht. Mercell |  |
|  | Sluttfrist / Overtakelse | Iht. Mercell | Iht. Mercell |

Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
|  | Kvalitetsplan | Til første byggemøte |
|  | Detaljert fremdriftsplan | Til første byggemøte |
|  | Bemanningsplan | Til første byggemøte |
|  | Komplett Som bygget / FDV <iht. NS 3456> - dokumentasjon | 14 dager før overtakelse |

Dagmulkter

Se E.1 - Frister.

Fremdriftsplanlegging

Fremdrift avhenger bl.a. av tidspunkt for tildelt kontrakt, rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Entreprenør skal fremlegge en orienterende framdriftsplan med tidsangivelse av følgende milepeler innen angitte tidsfrister i E.1:

- Forberedende arbeid og etablering

- Omlegging av kabler

- Styrt boring

- Graving og etablering av traseer

- Erosjonssikringsarbeid ifm. bekkekryssing

- Prøving og kontroll av ledningsanlegg

- Ferdigstilling, oppussing, tilsåing og asfaltering

Fremdriftsplan må også angi tid for ev. ferieavvikling under anleggsperioden, eller om det planlegges redusert bemanning i ferien. Dersom det skal avvikles ferie i anleggsperioden, må det også legges ved en beskrivelse for drift og oppfølging av provisorier i ferieperioden.

Vederlaget

Prissammenstilling

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet.

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) ekskl. mva.

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr 0.

Alle poster i beskrivelsen er regulerbare med mindre noe annet fremgår.

Regningsarbeider

Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av priser og påslagsfaktorer angitt i mengdebeskrivelsen, vedlegg E. Alle priser oppgis ekskl. mva. og skal være faste i anleggsperioden.

Opsjoner

Følgende opsjoner finnes i anbudet:

  - Opsjonsposter ang. isolering av vannledning, kap. 5.07, i mengdebeskrivelsen, vedlegg E

Regulering

Kontraktssummen anses som fast og vil ikke bli regulert for lønns- og prisstigning.

Det innrømmes ikke valutaregulering.

Regulering av rigg- og driftsutgifter

I uendret byggetid
Hvis prisen på netto tilleggs- og endringsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av opprinnelig avtalt kontraktsgjennomføringsperiode) ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter.

Overstiger netto tilleggs- og endringsarbeider 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte rigg- og driftsytelser etter følgende formel:

O,5A x (B - 1,15C)

C

A   = 	avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel.

(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres).

B   = 	faktisk utbetalt vederlag for endringer, inkl. tillegg og fradrag (vederlagsjustering for byggherreforhold regnes ikke med)

C   = 	kontraktssum

Dersom entreprenøren får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjonen etter denne bestemmelse.

Der det er gitt en fast pris på endringsarbeid skal kostnader med riggytelser være medtatt. Dette medfører at disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjonen.

I endret byggetid
Dersom entreprenøren fremlegger og har krav på fristforlengelse iht. NS 8405 pkt. 24.1 utgifter for økte rigg- og driftsytelser i den forlengede byggetid beregnes etter følgende formel:

0,5AZ

Y

A    =	avtalt sum for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftskapittel

(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres)

Y   =	opprinnelig byggetid

Z   =	rett til fristforlengelse utover opprinnelig byggetid

Oppdragsgivers ytelser

Riggplass

Byggherren stiller vederlagsfritt et riggområde på 1000 m2 til rådighet for entreprenørens brakker og materiallager, evt. mellomlagring av masser.

Riggområdet er vist på vedlagte kartutsnitt, se vedlegg J.

Anleggsytelser

Byggherre stiller med masser fra kommunens egne depot, henholdsvis 20/120 og 0/20.

Byggherre har 84m med VL355PE liggende ved jordkant, som skal benyttes i styrt boring.

Offentlige tillatelser

Byggherren står for byggesøknad av prosjektet samt behandlingsgebyrer i forbindelse med dette.

Byggherren sørger for å sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet dersom dette er påkrevd.

Anleggsområde

Anleggsområdet er begrenset til det areal som avtales av byggherren med den enkelte grunneier. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med hver enkelt av disse avtalene.

Tegningsgrunnlag

Byggherren står for revisjon av tegningsgrunnlag og avklaring med konsulent.

Avstenginger av trykkledninger

Eventuell nødvendig avstenging av kommunal trykkledning skal utføres av byggherren. Varsel om stengingsbehov skal sendes Teknisk Drift minst 3 arbeidsdager i forkant. Byggeleder skal informeres.

Tilstandskontroll

Før anleggsarbeidene igangsettes vil byggherren forestå tilstandskontroll av eksisterende bygninger, gjenstander og installasjoner som kan tenkes bli gjenstand for erstatningsansvar/søksmål. Tilstandskontrollen vil utføres av et uavhengig firma.

Entreprenøren plikter å sette seg inn i gjennomført tilstandskontroll og varsle byggherre dersom det foreligger mangler.

Eventuelle krav om erstatning som følge av skade pga. anleggsarbeidene er entreprenørens fulle ansvar.

Avtaler med grunneiere

Byggherren er ansvarlig for å inngå avtaler med grunneiere der det skal graves på annen manns grunn.