# Prosjekt nr. 79.24.020 SD-anlegg og varmepumpe

# Hadsel videregående skole
Studiested Melbu

Systematisk ferdigstillelse

V. 1.0

Terminologi

Akseptkriterier
Kravene til funksjoner og systemer som må oppfylles for at byggherre skal akseptere leveransen.

Mekanisk ferdigstillelse
Bygningsinstallasjoner komplett levert, montert, tilkoblet og merket, og all dokumentert egenkontroll gjennomført. Går også under begrepet fysisk ferdig.

System
Et system består av to eller flere produkter sammensatt til en enhet for å dekke en funksjon. Systemet er avgrenset innenfor samme systemnummer iht. prosjektets merkesystem.

Bordtest
Test som gjennomføres ved at partene møtes og diskuterer hvordan oppgaven skal løses teknisk. Går også under begrepet tabel-test.

Funksjonstest system
Test av system på byggeplass med tilkoblet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske ytelsene er i henhold til kravspesifikasjonen. Basert på funksjonsbeskrivelsene.

Integrert test
Test av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer som dokumenterer at grensesnittene fungerer i et samspill på tvers av system- og entreprisegrenser. Basert på integrerte funksjonsbeskrivelser.

Fullskalatest
Test av brann- og rømningssikkerhet som dokumenterer at lokalenes og bygningens funksjon, med alle relevante delsystemer sammenkoblet, fungerer som forutsatt i henhold til gjeldende regelverk, kontraktskrav og brannkonsept/brannsikkerhetsstrategi. Simulering av ordinær drift.

Stabilitets- og ytelsestest
Test som dokumenterer at de tekniske systemene funger stabilt og at ytelsene er som forutsatt i funksjonsbeskrivelsene.

Prøvedrift
Verifisering av funksjonene og ytelsene til de tekniske bygningsinstallasjonene over tid, med brukere
i bygget (internlast) og under ytre klimatisk påvirkning. Prøvedrift starter opp etter innflytting for å
verifisere de tekniske bygningsinstallasjonene med reell internlast og bruk.

Evakueringsøvelse
Evakueringsøvelsen skal inneholde brann- og rømningstester med brukere i bygget. Test av samspill
mellom tekniske systemer og brannalarmanlegget, samt alarmorganiseringen.

ITB
Forkortelse for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. ITB-rollene er basert på beskrivelsene iht. NS 3935:2019.

Systematisk ferdigstillelse
Metodikk som skal sikre at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra planlegging til overtakelse.

Forkortelser

| Forkortelse | Beskrivelse |
| --- | --- |
| A | Ansvarlig |
| BAS | Bygningsautomasjonssystem |
| BH | Byggherre |
| BIM | Bygningsinformasjonsmodell |
| DP | Detaljprosjekt |
| DUT | Dimensjonerende utetemperatur |
| FDVU | Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling |
| FP | Forprosjekt |
| M | Medvirkende |
| NS | Norsk Standard |
| PL | Prosjektleder |
| RITB | Rådgivende ITB |
| TE | Totalentreprenør |

Innledning

Dette dokumentet angir retningslinjer for hvordan Totalentreprenør (TE) med underleverandører skal gjennomføre systematisk ferdigstillelse. I kontraheringsfasen vil dette være et kravsdokument som alle tilbydere skal gjøre seg kjent med innholdet og omfanget av. Alle planer, prosesser og aktiviteter beskrevet i dette dokumentet skal medtas i tilbud.

Et overordnet mål med Systematisk ferdigstillelse er at bygget skal være ferdig testet og ha forventet kvalitet og funksjonalitet slik at byggherren kan overta bygget til avtalt dato. Dette involverer alle TE’s underentreprenører og det er viktig at TE i tilbudsfasen sørger for at alle hans underentreprenører gjør seg kjent med disse kravene.

Dette dokumentet skal sammen med NS 6450 «Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner» og NS 3935 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse» legges til grunn for planlegging og gjennomføring av systematisk ferdigstillelse. Dokumentet bygger på prinsippene i BA2015s, PA0701 til Statsbygg og Bergen kommune sin veileder for systematisk ferdigstillelse.

Prosjektleder (PL) har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av systematisk ferdigstillelse. Det påhviler PL å fordele det nødvendige ansvaret og oppgavene i organisasjonen for at prosessene og oppgavene blir gjennomført på en god måte.

Det vil være naturlig at RITB blir en sentral person i arbeidet med systematisk ferdigstillelse, dette er ikke et krav og PL står fritt til organisere ansvaret og oppgave slik de mener er mest hensiktsmessig i prosjektet.

Byggherre engasjerer egen ITB-ansvarlig som skal følge opp systematisk ferdigstillelse i prosjektet. Dersom ITB-ansvarlig ikke er engasjert/utpekt i tidlig fase, skal byggherrens tekniske byggherreombud ivareta denne oppgaven.

Systematisk ferdigstillelse starter ved prosjektoppstart, og er en prosess som går gjennom hele prosjektet. Det handler ikke om en avsluttende test, men om veien dit gjennom prosjektmodellens faser og gjennom oppgaver i de ulike fasene for de ulike aktørene, se figur 1.

Figur 1 - Typisk prosess for systematisk ferdigstillelse

Arbeidet bør pågå i iterasjoner gjennom hele prosjektet. Dette krever såkalt bakover planlegging der en starter med hvordan en ønsker at resultatet skal være. Ved tidlig å definere resultatet, med akseptansekriterier, er det enklere å bli konkret på hva som kreves ved planlegging, prosjektering og bygging på et tidlig tidspunkt. Hensikten er å bruke mer ressurser på planlegging og prosjektering, mindre ressurser på avklaring underveis i byggeprosjektet som følge av unøyaktig grunnlag og velfungerende anlegg ved overlevering.

V-modellen, Figur 2, illustrerer sammenhengen mellom prosjektert grunnlag og testing av ferdigstilte systemer. I tillegg illustrerer figuren bord-testenes funksjon for kvalitetssikring av testprosedyrene.

Figur 2 - V-modell for prosjekter

Planlegging og prosjektering (Fase: For-/detaljprosjektering)

For at testing og verifisering skal kunne gjennomføres underveis i prosjektet og ikke bare helt til slutt, er det viktig at det utarbeides en prosjekteringsplan tilpasset hvilke deler av bygget som skal ferdigstilles først.

Det skal settes fokus på oppbyggingen av de ulike systemene for å muliggjøre tidlig testing før hele bygget er ferdig.

Resultatet av dette arbeidet må tas med inn i utarbeidelsen av testplan.

Tradisjonelt sett planlegges bygg og tekniske funksjoner med utgangspunkt i geometrien på bygget. Hvordan de tekniske systemene skal testes og driftes blir i mindre grad hensyntatt. For at et prosjekt skal kunne gjennomføre tidlig testing, er det viktig at fokuset på det geometriske i byggingen sees i sammenheng med hvordan de tekniske systemene skal fungere og hvilke områder de forsyner. Dersom geometri og funksjon ikke passer sammen vil tidlig testing bli vanskelig å gjennomføre.

Det er altså viktig å planlegge følgende i sammenheng:

- Hvilke områder som skal testes først / tas i bruk først

- Hvordan de tekniske systemene er bygget opp for å forsyne de områdene som skal testes først

- Tekniske støttesystemer som betjener systemene som skal forsyne områdene, f.eks IKT-nettverket og BAS

- Bygge rekkefølgen for områdene / etasjene / systemene

Dokumenter for systematisk ferdigstillelse – Leveranser

For å kunne gjennomføre en systematisk ferdigstillelse er det flere dokumenter som må utarbeides. Det er svært viktig å ha en oversikt over alle prosjektets tekniske systemer, deres funksjon og hvordan de skal testes. Påfølgende aktivitet vil kunne utsettes eller stanses dersom dokumentleveranser ikke foreligger til riktig tid eller riktig kvalitet.

Basert på erfaring har det vist seg at prioriteringen av dette arbeidet ikke er tilstrekkelig for å sikre en vellykket gjennomføring. Derfor må TE avsette tilstrekkelige ressurser for å opprette dokumenter, planlegge og følge opp arbeidet. Ansvarlig for oppfølging av systematiske ferdigstillelse må også ha tilstrekkelig myndighet i organisasjonen til å sette krav til deltakerne.

Grensesnitt mellom systemer beskrives normalt i funksjonsbeskrivelsene. Ved avgrensede fysiske områder/rom i prosjektet hvor det er spesielt mange grensesnitt mellom systemer, utarbeides det egne «integrerte funksjonsbeskrivelser» som beskriver hvordan området/rommet skal fungere som helhet.

Forprosjekt:
TE skal gjennomføre et forprosjekt med leveranse og dokumentasjon i hht 3.1.1. Hensikten med forprosjektet er sikre at TE har forstått oppgaven da med særskilt fokus på prinsippene rundt systematisk ferdigstillesel, TFM-merking, etablering av BIM-modell med riktig struktur og oppbygging samt de øvrige tekniske krav som fremkommer av kontrakts grunnlaget.

Det er viktig å merke seg at dette dokumentet og dokumentet «Krav til leveranse og dokumentasjon i prosjektering» har en del sammenfallende krav men med ulikt nivå når det gjelder leveranse i både forprosjektfase og detaljprosjektfase. Krav i begge dokumenter skal tilfredsstilles i begge faser.

Det samme forholdet gjelder i forhold til krav til FDVu innsamling ref Bok0 samt kap D03 i kravspesifikasjon. Det vil her være krav til dokumentasjon som går utover det som kreves i de to øvrige dokumentene. Dette betyr at denne dokumentasjon skal leveres, men først vil bli etterspurt i fbm innsamling og gjennomgang av FDV-materialet.

Oversikt over dokumenter som skal utarbeides

A=Ansvarlig 		BH=Byggherre 			FP=Forprosjekt
M=Medvirkende	TE=Totalentreprenør 		DP=Detaljprosjektering

| Dokument | Beskrivelse / Hensikt | Ansvarlig / medvirkende |  | Leveranse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BH | TE | FP | DP |
| Dokument- og leveranseplan | Hensikten er at BH og TE skal omforenes om hvilke dokumenter som skal produseres i prosjektet samt til hvilke tidspunkter disse kan og skal leveres. Akseptansekriterie: - Skal inneholde alle dokumenter nevnt i dette dokumentet. - Planen utarbeides tidlig i detaljprosjekt - Iht. funksjonsbeskrivelser og krav stilt til FDVU dokumentasjon | M | A | x | x |
| Systemliste | Liste over systemer som skal installeres i prosjektet, hvilke arealer systemene betjener, hvor systemene er plassert. Hensikten er å skape oversikt over hvilke systemer som skal etableres i prosjektet samt danne grunnlag for funksjonsbeskrivelser, integrerte funksjonsbeskrivelser, grensesnittsmatrise, etc. Akseptansekriterie: - Dokument utarbeides tidlig i prosjekteringen og sorteres etter tverrfaglig merkesystems (TFM) systemkodeliste og vedlikeholdes gjennom hele prosjektets levetid og skal påføres revisjonshistorikk. - Inneholder alle systemer i prosjektet |  | A | x | x |
| System- og funksjonsbeskrivelser for alle tekniske systemer | En beskrivelse av hvilke funksjoner et gitt system skal ha og hvordan installasjonen skal fungere i praksis. Funksjonsbeskrivelsen dannet grunnlag for prosjekteringen, utførelsen og testing og verifisering. Funksjonsbeskrivelse skal leveres for alle systemer som har en funksjon. Akseptansekriterie: - Funksjonsbeskrivelsene utarbeides som egne tekstdokumenter med eventuelle henvisninger til flytskjema etc., m/revisjonshistorikk og inneholder: - Beskrivelse av systemets funksjon i driftsfasen med angivelse av hvilke områder/arealer det betjener - Beskrivelse av systemets oppbygging og tilknytning til andre systemer (både fysisk og systemteknisk grensesnitt) - Beskrivelse av funksjon ved kritiske hendelser som strømbrudd, brann og sabotasje - Beregningsforutsetninger, krav til materialkvaliteter etc. - Kapasitetsutnyttelse og eventuell restkapasitet - Mulige på- og utbyggingsmuligheter i systemet - Skal tilfredsstille krav til FDVU-dokumentasjon. | M | A | x | x |
| Plan for systematisk ferdigstillelse | Tidlig etter kontrahering skal TE starte planlegging av systematisk ferdigstillelse. TE utarbeider en overordnet milepælsplan som inneholder alle hovedaktivitetene i systematisk ferdigstillelse tilpasset prosjektet. TE’s forslag til plan skal oversendes BH til kommentar. Akseptansekriterie: - Ansvarsfordeling for dokumenter og testgjennomføring. - Overordnet plan for FDVU-innsamling og hvem som er ansvarlig. - Inneholder milepæler for systematisk ferdigstillelse - Prosjektspesifikk plan for prosjekteringsfasen frem til prøvedriftsfaen. | M | A | x | x |
| Systemskjema for alle tekniske systemer | Skjemategning som viser systemets oppbygning med alle aktive komponenter merket iht. TFM. Akseptansekriterie: - TFM-merket i iht. krav. - Påført dimensjoner og kapasiteter | M | A | x | x |
| Komponentliste | Dokument over alle aktive komponenter i et system. Akseptansekriterie: - Et dokument pr. system - Komplett merking av alle komponenter i liste iht. krav til FDVU og merking - Alle grensesnitt og tilkoblinger skal fremkomme | M | A | x | x |
| Kapasitet- og funksjonstabeller | En oversikt over alle kapasiteter og signaler for de ulike komponenter som skal benyttes i et system. Hensikten er å skape oversikt over belastninger og signaler for å kunne utveksle informasjon tverrfaglig. Dokumentet er også underlag for automatikkleverandør. Akseptansekriterie: - Utarbeides en tabell per fysiske system |  | A | x | x |
| Grensesnittmatrise | Dokument som viser grensesnitt mellom ulike leveranser og hvem som er ansvarlig for at grensesnitt ivaretas både gjennom prosjektering og utførelse. Hensikten er å sørge for at grensesnitt mellom kontraktene og systemene blir ivaretatt i prosjektet. Matrisen etableres tidlig i detaljprosjekteringsfasen og benyttes gjennom hele prosjektgjennomføringen. Akseptansekriterie: - Matrisen omfatter minimum alle systemene som listes opp i systemlisten. | M | A |  | x |
| Integrerte funksjons-beskrivelser | En beskrivelse over samhandling av funksjoner mellom forskjellige systemer ved forskjellige scenarioer, og skal beskrive hvordan disse systemene skal fungere i praksis. Hensikten er å gi en kortfattet beskrivelse av funksjoner som skal samhandle på tvers av systemer og beskrive entydig hvordan dette skal fungere. Beskrivelsen danner også grunnlaget for tverrfaglig funksjonstest. Akseptansekriterie: - Integrert funksjonsbeskrivelse skal som minimum beskrive helhetlige funksjoner ved utløst brann- eller innbruddsalarm eller strømbrudd. - Integrert funksjonsbeskrivelse skal kunne forstås av driftspersonell og brukerne. - Gi en forenklet beskrivelse av funksjoner ved daglig drift og bruk for integrerte systemer. - Skal tilfredsstille krav til FDVU-dokumentasjon. Eksempler på systemer som trenger integrerte funksjonsbeskrivelser er (listen er ikke uttømmende): - Romstyring (Lys, luft, varme/kjøl, solavskjerming, vindusovervåking osv) - Brannalarm - Brannslukkingsanlegg (Sprinkler, gass mm.) - Energisentral/-forsyning/-produksjon - Adgangskontroll / innbrudd - Klimasystem | M | A |  | x |
| Plan for tester | Oversikt som viser hvilke systemer som skal testes, hvem som er ansvarlig for å planlegge testene, hvem som er ansvarlig for å utføre testene og når. Hensikten er å sikre at de rette systemene testes og at testene utføres til rett tid i prosjektet. Akseptansekriterie: - Planen skal som minimum inneholde; egentest, funksjonstest, integrasjonstest, og stabilitets- og ytelsestest for alle tekniske fag og systemer - Angi når IKT system skal idriftsettes, slik at SD-/automasjonsanlegget kan benyttes under testing - Inneholde spenningssetting av EL tavler, patching av IKT punkt og øvrig forutsetninger og grensesnitt for test. - Oversendes og godkjennes minst 3 måneder før første test. - Detaljert nok til at det kommer tydelig frem når testprosedyrer vil bli oversendt, og når tester skal gjennomføres pr. system | M | A |  | x |
| Testprosedyrer | Dokument som beskriver hvordan et system skal testes samt hvilke kriterier som skal oppfylles for at testene anses som vellykkede. Hensikten er at systemene som skal testes, testes på rett måte og at de kun godkjennes ved rette omstendigheter. Akseptansekriterie: - Skal oversendes minimum 14 dager før planlagt test og skal inneholder: - Testens hensikt - Detaljert beskrivelse av gjennomføringen - Angir alle punkter som skal testes - Akseptantskriterier - Referanse til kravspesifikasjon - Tid/Dato, antall, varighet og deltakere | M | A |  | x |
| Plan for opplæring av driftspersonell | Plan som viser når og hvordan opplæring av driftspersonale skal gjennomføres. Planen skal sikre at driftspersonalet får relevant og tilstrekkelig opplæring i drift av bygget med alle tekniske systemer. Akseptansekriterie: - Ivareta kravene i BREEAM - Opplæring skal gjennomføres 3 mnd før overlevering eller etter avtale - TE skal utarbeide en plan/protokoll, for gjennomføring av opplæringen, som skal forelegges BH for godkjenning. - Opplæringsprotokoll skal signeres av BH. - Opplæringsplanen skal koordineres for alle fag og systemer. - Opplæringsplanen skal inneholde en beskrivelse av opplæringsprogrammet, agenda for kurs, hvem som bør delta, krav til kompetanse, etc. - FDVU dokumentasjonen skal benyttes som grunnlagsdokumentasjon og det skal legges vekt på bruk og forståelse av denne. - Opplæringen skal gi en generell innføring i FDV dokumentasjonen og opplæring i bruk av denne. - Opplæringen skal inkludere drift og vedlikehold av anlegg fordelt på riktige mottakere. Det skal legges stor vekt på feilsøking og bruk av nød prosedyrer. | M | A |  | x |
| Plan for bordtester | Oversikt som viser hvilke systemer som skal testes, hvem som er ansvarlig for å planlegge testene, hvem som er ansvarlig for å utføre testene. Hensikten er å sikre at de rette systemene testes og at testene utføres til rett tid i prosjektet. Akseptansekriterie: - Planen skal samkjøres med prosjekteringsplanen og eventuelt fremdriftsplan - Koordineres med BH og ITB-Ansvarlig | M | A |  | x |
| Plan for FDVU-innsamling | En detaljert plan som viser hvilken del av FDVU leveransen, som skal leveres til hvilken tid. Hvem som er ansvarlig for å koordinere denne leveransen og hvordan den skal kontrolleres og godkjennes. Akseptansekriterie: - Inneholde alle aktiviteten knyttet til leveranse av FDVU-dokumentasjon. Som f.eks., gjennomgang av krav, prosjektspesifik gjennomgang med BH, alle aktører lest og forstått, egenkontroll av FDVU, koordinering med BH-FDVU ansvarlig, levert, kontrollert, godkjent mm. - Godkjennes av BH-FDVU ansvarlig | M | A |  | x |
| Plan for prøvedrift | Plan som viser når og hvordan prøvedriften skal gjennomføres. Planen skal bl.a. vise hvilke systemer som skal følges opp, hvor ofte og hvem som er ansvarlig. Akseptansekriterie: - Skal inneholde ansvarfordeling og systemer som skal kontrolleres - Hvem som skal føre protokoll og hva den skal inneholde - Når og hva som skal inspiseres av tekniske systemer - Alle krav som fremkommer i dette dokumentet. - Godkjennes av BH | M | A |  | x |

Utførelse

Oppstart samme med entreprenør(er)

Før byggestart skal TE gjennomføre en tverrfaglig kontroll av planer, beskrivelser og tegninger/modell sammen med BH.

Hensikten med gjennomgangen er å

- Få en omforent forståelse av oppgaven

- Luke bort eventuelle feil og mangler fra prosjekteringsunderlaget

- Kunnskapsoverføring fra TE til BH

- Gjennomgang av administrative rutiner i prosjektet

- Få TE inkl. underleverandører til å sette seg inn i egne arbeider og leveranser

- Bidra til å få etablert en omforent fremdriftsplan på detaljert nivå

- Etablere en liste for utstyr med lang leveringstid

- Basert på kontraherte entreprenører, underentreprenører og produkter, revidere funksjonsbeskrivelser etc. samt optimalisere de planlagte systemenes funksjon

- Etablere dokument og leveranseplan for utførelsesfasen

- Sikre forståelse av Systematisk ferdigstillelse

Gjennomgang av systemer og funksjoner

TE skal innkalle BH til en gjennomgang av funksjonsbeskrivelser og tilhørende testprosedyrer.

Systemenes planlagte funksjoner, beskrevet i funksjonsbeskrivelsene, og måten systemene testes på, beskrevet i testprosedyrene, gjennomgås og kontrolleres opp mot produktene TE har tilbudt. Grensesnitt mot andre systemer sjekkes ut at er ivaretatt med representanter fra aktuelle fag. Grensesnittmatrise oppdateres.

Eventuelle integrerte funksjonsbeskrivelser gjennomgås på samme måte.

Dersom det under denne prosessen avdekkes feil eller mangler i underlaget som medfører behov for revisjon av funksjonsbeskrivelse og/eller testprosedyrer, revideres dokumentene i tråd med TE’s rutiner.

Bordtester

Når funksjonsbeskrivelser og testprosedyrer er revidert og godkjent, men før utstyr settes i bestilling, skal det avholdes bordtester, en for hvert enkelt system samt for integrerte tester. TE innkaller BH.

Som grunnlag for disse testene benyttes modell/tegninger, systemskjemaer, funksjonsbeskrivelser, produktspesifikasjoner og testprosedyrer. I tillegg til alle involverte underentreprenører og leverandører skal BH representanter innkalles til disse testene. Grensesnitt mot andre systemer må ivaretas med representanter fra alle fag.

Testene skal sikre at all systeminformasjon og alle testprosedyrer er tilstrekkelig og korrekt samt at alle grensesnitt er ivaretatt.

Dersom det under denne prosessen avdekkes feil eller mangler i underlaget som medfører behov for revisjon av funksjonsbeskrivelsene og prosedyrene, skal dette rettes av TE innen 2 uker.

Fremdriftsplan

Kontraktsfestet fremdriftsplan gjennomgås og revideres/detaljeres sammen med utførende underentreprenør og BH. Milepælsdatoer og sluttfrister skal som utgangspunkt forbli uendret hvis ikke annet blir avtalt under gjennomgangen. Målet er å optimalisere fremdriften i prosjektet for en mest mulig effektiv planlegging, bygging og testing.

Kontroll av utførelse

Underveis i montasjen vil BH gjennomføre jevnlige befaringer med sjekk av utførelsen. Målet med denne oppfølgingen er å sikre at underlag og kvalitet på utførelse tilpasses med tanke på null feil, rasjonell fremdrift og tidlig testing.

Rapportering av ferdiggrad på systemnivå under utførelse

TE skal rapportere til BH når systemene har oppnådd følgende ferdiggrader:

- Fysisk montert i rom eller for et system

- System ferdig tilkoblet (elektriske systemer ferdig sløyfetestede og klart til spenningssetting, rørsystemer ferdig trykk- og lekkasjetestet)

- System funksjonstest og igangkjøring gjennomført – egenkontroll

- Innregulert / kontrollmålt - egenkontroll

- Ferdig forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds dokumentasjon (FDVU-dokumentasjon) lastet opp for system

- Varsel BH klart for System funksjonstest, BH deltar og kontroll innregulering

For hvert steg (1-6 over) skal TE løpende rapportere status i BH’s ferdigstillelses system.

Mekanisk ferdig (Fysisk ferdig)

Som en avslutning på gjennomføringsfasen skal anleggsdelen meldes mekanisk ferdig. Etter TEs egenkontroll av fysisk ferdigstilt kontrollområde går TE befaring sammen med BH. Befaringen skal fremgå i fremdriftsplanen.

Dette gjøres vanligvis fag for fag og område for område. Begrepet mekanisk ferdig betyr at alle bygningsdeler, overflater, komponenter i et system osv. skal være ferdig montert, merket, kablet, tilkoblet og all egenkontroll dokumentert utført. Elektriske systemer skal være sløyfetestet og klare for spenningssetting. Rørsystemer skal være ferdig trykktestet.

Etter befaringen avgjør BH om kontrollområdet er godkjent som mekanisk ferdig og testing kan starte, eller eventuelt at manglene er såpass mange eller alvorlige at disse må utbedres forut for oppstart av testing.

BH etablerer en mangelliste i ferdigstillelses systemet for å registrere, følge opp og utkvittere feil og mangler. Dette for å få en god og transparent oppfølging av feil og mangler under utførelsen. BH benytter ferdigstillelses systemet til å registrere mangler. TE melder manglene utbedret før BH utkvitterer og godkjenner.

Figur 3 - Prosess for godkjenning av mekanisk ferdig.

Leveranse av dokumentasjon til byggherren

Forvaltings-, drift-, vedlikeholds- og utviklingsdokumentasjon leveres til BH etter hvert som komponentene blir levert til byggeplassen og når områder og systemer blir mekanisk ferdig.

En suksessfaktor er å få etablert gode rutiner rundt innsamlingen av FDVU-dokumentasjon. En arbeidsgruppe forankret i TE sin organisasjon med en ansvarlig person som skal følge opp og kontrollere at innsamlingen skjer på en ryddig måte er ønskelig.

Absolutte krav til leveransen er;

- Komplett FDVU for et system skal leveres 10 dager før funksjonstest

- Komplett FDVU skal leveres før stabilitets og ytelsestest kan starte.

All dokumentasjon skal leveres i BH sitt elektroniske innsamlingsverktøy «BIM2Share FDV-Hub BIM-server. TE med dennes underentreprenører vil få opplæring i bruk av det elektroniske innsamlingssystemet for FDV-dokumenter. Det må settes av tid til denne opplæringen. Systemet skal benyttes til fortløpende innsamling av dokumentasjon knyttet til objekter i BIM-modell. Øvrige dokumenter som beregninger, tegninger ol skal i prosjekteringsfasen lastes opp på Byggeweb (WEB-hotell) og lastes over på FDV-HUB etter at disse har fått status «som bygget».

Figur 4 - Prosess for innsamling av FDVU.

Opplæring

Det er viktig at de som skal bruke, drifte og vedlikeholde bygget kjenner byggets funksjoner og er komfortable med valg av systemer. Med systematisk ferdigstillelse legges det til rette for betydelig involvering av både bruker og drift gjennom hele byggeprosjektet. På den måten får prosjektet nyttige innspill fra de som overtar bygget, samtidig som brukere og drift får en grundig opplæring.

Opplæring av brukere og drift skal gjennomføres på ulike arenaer:

- Teoretiske opplæringssesjoner, tradisjonell klasseromsundervisning

- Deltakelse på tester

- Praktiske opplæringssesjoner, med befaring på bygget

Når bygget er ferdigstilt og overleveres, må brukere og driftere av bygget vite hvordan det skal brukes og driftes.

Opplæring skal skje i henhold til prosjektets opplæringsplan for drift og bruker. En del av opplæringen skal foregå forut for test. Deretter skal det gjennomføres full opplæring på hele anlegget i henhold til opplæringsplanen.

Opplæringen skal også omfatte bruk av FDVU-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv).

Forutsetninger og grunnlag for tester

TE er alltid ansvarlig for sin egenkontroll av både fysisk montert og ulike funksjonstester. Inkludert igangkjøring og innregulering, innenfor gjeldende kontrollområde og ulike systemer.

Det stilles krav til at TE har utført nødvendige interne og tverrfaglige egenkontroller før BH innkalles til testing.

TE skal først utføre egenkontroll av sin leveranse frem til grensesnitt mot andre entrepriser. Når egenkontroll er utført og dokumentert, meldes det fra til BH og dokumenteres at systemet er klart til tverrfaglig felles egenkontroll.

Underlag for testing er dokumentene testplan og testprosedyre(r).

BH skal ha anledning til å delta på samtlige av de beskrevne testene. TEs testansvarlig skal derfor innkalle BH senest 14 dager før avholdelse av test.

Figur 5 - Prosess for akseptert test.

Testtyper og forutsetninger for gjennomføring

Testregime er utarbeidet for at BH skal kunne overvære tester av bygget og systemene og på den måten bli komfortabel med at disse har funksjonalitet som forutsatt i prosjektet. Testing gjennomføres i henhold til testplan og testprosedyrer som er utarbeidet av TE og gjennomgått med BH tidlig i utførelsen og detaljeres ytterligere ved samarbeid med BH gjennom byggefasen.

Funksjonstest på system

TE utfører funksjonstester på systemer etter at systemet er koblet til relevant utstyr, igangkjørt og eventuelt innregulert. Formålet med testen er å bekrefte at de tekniske ytelsene tilfredsstiller de forhåndsdefinerte akseptkriteriene som er beskrevet i planen for systematisk ferdigstillelse og funksjonsbeskrivelsen. Etter at testen er utført, utarbeider utførende en testrapport og legger denne ved som en del av FDV-dokumentasjonen.

Forutsetninger for gjennomføring av test:
Aktuelt system er mekanisk ferdigstilt og alle vesentlige feil og mangler er rettet. Egenkontrollskjema foreligger fra TE og gjenstående feil/mangler er registrert i mangeldatabasen. Komplett FDVU for systemet er levert til BH.

Integrerte tester

Testen innebærer å evaluere grensesnittet mellom to eller flere systemer som er avhengige av hverandre for å oppnå ønsket funksjonalitet. Etter at testen er utført, skal utførende utarbeide en testrapport og legge denne ved som en del av FDVU-dokumentasjonen.

TE er ansvarlig for å organisere tester med grensesnitt mellom systemer som er levert av samme kontrakt. BH er ansvarlig for å organisere eventuelle tester med grensesnitt på tvers av kontrakter.

Forutsetninger for gjennomføring av test:
Systemene som inngår i testen er ferdigstilt, har gjennomgått TEs egenkontroll og bestått eventuelle påkrevde funksjonstester.

Fullskalatest

Det skal utføres en komplett test av integrerte systemer i bygget. TE er ansvarlig for organisering av testen. Fullskalatest gjennomføres før bygget tas i bruk. Ved fullskalatest bør brukere og driftspersonell involveres for å kontrollere og dokumentere at brukers og driftspersonells prosedyrer er tilpasset installasjonene som er levert.

Forutsetninger for gjennomføring av test:
Samtlige funksjonstester og integrerte tester er gjennomført og bestått.

Virksomhetstest

Virksomhetstest er test som avholdes på samtlige sammenkoblede tekniske systemer og med alt virksomhetskritisk utstyr i normal drift. BH er ansvarlig for organisering av testen og TE medvirker. Testen skal dokumentere at lokalenes og bygningens funksjon, med alle relevante delsystemer sammenkoblet, fungerer som forutsatt sammen med alt av virksomhetens utstyr i normal drift. Testen utføres før bygget tas i bruk.

Forutsetninger for gjennomføring av test:
Fullskalatest gjennomført og bestått.

Stabilitets- og ytelsestest

TE skal etter fullskalatest, gjennomføre stabilitets- og ytelsestester for å optimalisere de tekniske anleggene i tomt bygg.

Andre aktiviteter i perioden er gjennomgang av alarmlogg fra SD/BAS-anlegget, oppsett og kontroll av trendlogger for hver anleggstype med hensyn på å dokumentere stabile temperaturer, optimalisering av parametere, alarmgrenser o.l. Det må legges vekt på sesongvariasjoner i testingen, slik at anleggene testes under riktige forhold. Endringer som gjøres i anleggene skal dokumenteres. Testen startes før oppstart prøvedrift og løper inn i prøvedriftsfasen med bygg i ordinær bruk.

Forutsetninger for gjennomføring av test:
Godkjent fullskalatest / integrert test og komplett FDVU.

Test rapporter

Det skal utarbeides testrapporter for alle gjennomførte tester. Disse skal oversendes alle relevante parter innen 5 dager etter gjennomført test. Testrapport skal ha følgende minimumsinnhold:

- Gjennomføringsperiode, tidspunkt og varighet

- Deltagere med angivelse av ansvarsforhold

- Omfang av test

- Underlagsdokumentasjon (Systemskjema, funksjonsbeskrivelser, innreguleringsprotokoller, sluttkontroll, etc)

- Testprosedyre (beskrivelse av testgjennomføringen - hva som ble gjort)

- Testresultat med måleresultater og sammenligning med akseptkriterier

- Mangelliste

Dersom vesentlige feil og mangler avdekkes under testene (utenfor akseptansekriteriene), skal testen gjennomføres på nytt etter at feil er rettet.

Dersom det avdekkes mindre feil og mangler, skal disse utbedres innen avtalt frist slik at disse kan kontrolleres.

Prøvedrift

Før prøvedrift kan starte, skal alle tester være gjennomført og akseptert.

I prøvedriftsfasen skal det bekreftes at kontraktens spesifikasjonskrav til ytelser, kvalitet, funksjonalitet, kapasitet og stabilitet i de tekniske bygningsinstallasjonene oppfylles med brukere i bygget og med ytre klimatiske påvirkninger.

Prøvedriften skal også benyttes til å optimalisere systemene og overføre kompetanse til drift.

Prøvedriftsperioden gjennomføres iht. plan for prøvedrift.

I prøvedriftsperioden skal følgende gjennomføres/sluttføres:

- Evakueringstest med brukere i bygget

- Ytelses- og stabilitetstest sluttføres

- Oppfølging av energibruk mot budsjett

- Ytelsestester ved DUT (Dimensjonerende utetemperatur)

- Kompetanseoverføring til drift og brukere av bygget, iht. kravspesifikasjonene

- Krav i BREEM Man 05