## Ark 1
HAVSTEINEKRA OG NYPANTUNET HVS - NY SOLSKJERMING
Beskrivelse utskifting av utvendig solskjerming
Postnr. | Tekst | Enhet | Mengde | Pris | Sum
2025-01-01 | Generelt. Arbeidene utføres som en totalentreprise. Prosjekteringsansvaret ligger i sin helhet hos tilbyder, og dette er således ikke en utførelsesentreprise. Krav/spesifikasjon:Utvendig montert Zip-screen (duk låst i sideskinner). Vindmotstand skal tåle vindstyrke opptil klasse 3 (tilsvarer ca. 17-20 m/s). Profilfarge på kassett og styreskinner skal leveres i pulverlakkert aluminium i fritt fargevalg. Dukspesifikasjon: Perforert screens-duk, åpningsfaktor spesifiseres i tilbudsbrevet. Det skal leveres utvendige screens med integrert 230V motor, klargjort for tilkobling til strøm. Kabling og fremføring av strøm til hver enkelt screen utføres av byggherre (byggherreleveranse) og inngår ikke i dette tilbudet. Tilbyder må oppgi nødvendige tekniske spesifikasjoner og krav til kabler for de tilbudte motorene. Solskjermingsleverandøren skal levere motorer utstyrt med ferdig påmontert, UV-bestandig tilkoblingskabel (pigtail) av tilstrekkelig lengde for føring gjennom vegg. Kabelen skal være skjøtet med en hurtigkobling utvendig ved screen slik at (f.eks. Hirschmann, Wieland eller tilsvarende) som muliggjør enkel frakobling av screens ved utskifting og service. Kabel fra hurtigkobling og inn, skal leveres tilpasset innvendig kabling. Systemet skal kunne utvides med trådløse sol- og vindsensorer for automatisk solbeskyttelse og vind sikring av screens. Prisgrunnlag Enhetsprisene skal inkludere demontering av eksisterende solskjerming, komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusiv alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfesting og forankring. Eksisterende solskjerming skal demonteres og kastes. Ny solskjerming monteres på samme sted. Enhetsprisene inkluderer demontering og bortkjøring av eksisterende solskjerming.Entreprenør har ansvar for måltaking før bestilling. Alle mengder er regulerbare.
2025-02-01 | Rigg og drift Entreprenøren skal sørge for all nødvendig rigg og drift av byggeplassen iht NS 3420-A:2009 (Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass) medregnes av leverandør for egne og underentreprenørers arbeider for arbeid på Havsteinekra og Nypantunet. Riggforholdene må tilfredsstille forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser (arbeidsplassforskriften). Hovedentreprenøren skal før oppstart av tiltakene, utarbeide nødvendig riggplan og holde denne oppdatert gjennom hele byggeperioden. Det vises til Del II-D2 SHA plan med risikovurdering. Forsikring av ansvar og eget kontraktsarbeid. Forsikringen skal dekke for skader mot 2. og 3., egne og underentreprenørers arbeid. Tilgjengelig arealer i bygget stilles disponibelt til toalett og spiserom i byggeperioden. Plassering av containere eller tilsvarende for lagring av materiell og utstyr ved bygget, avtales med driftsoperatør før oppstart av arbeidene. Transport og leie av containere besørges av tilbyder og inngår i tilbudet. Sikring av byggeplass Med helsebygg i drift, skal det vises ekstra oppmerksomhet til sikring av anleggsplassen. Entreprenøren er ansvarlig for anleggsområdet i hele byggeperioden og skal sørge for nødvendig merking, advarsel, vakthold, adkomstkontroll, låsing etc. Alle sikkerhetsanlegg må være fullt operative i hele byggeperioden. Brannalarm- og nødlysanlegg skal holdes i drift kontinuerlig. Ved evt. utkoblinger skal det dette begrenses til det område ombyggingen skjer i, og egen brannvakt etableres. | RS | 1 |  | 0
2025-03-01 | FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSYTELSER Generelt. Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon. Han er også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og -leverandører leverer dokumentasjon . For enkelte leveranser kan det bli aktuelt, i tillegg til den rene dokumentasjonen, også å bistå med opplæring av tiltakshavers drifts- og vedlikeholdspersonell. Entreprenørens FDV-ytelser er en del av entreprisen og er likestilt med de øvrige arbeider og ytelser i avtalen. Ved anleggets overtakelse skal all dokumentasjon foreligge og all nødvendig opplæring være gitt. Krav til dokumentasjon Det skal leveres leveransedatablad ferdig utfylt med vedlegg for hver del leveranse i entreprisen. | RS | 1 |  | 0
02.00 | HAVSTEINEKRA HVS
2025-01-02 | Vindu type V1: 1750 x 1500 | stk | 40 |  | 0
2025-02-02 | Vindu type V2: 600x 1800 | stk | 40 |  | 0
2026-03-02 | Vindu type V3: 1600 x 1800 | stk | 4 |  | 0
2025-04-02 | Vindu type V4: 2500 x 1800 | stk | 38 |  | 0
2025-05-02 | Vindu type V1: 1750 x 1500 | stk | 40 |  | 0
2025-06-02 | Opsjon med trådløs styring: Det skal oppgis pris på opsjon for trådløs styring av anlegget. Systemet skal baseres på anerkjent teknologi som beskrives av tilbyder. Funksjonalitet skal inkluderes mulighet for å styre screens individuelt, i grupper eller samlet via trådløse brytere/fjernkontroller. | stk | 1 |  | 0
03.00 | NYPANTUNET HVS |  |  |  | 0
2025-01-03 | Vindu type V1: 2900 x 2200 | stk | 8 |  | 0
2025-02-03 | Vindu type V2: 2900 x 2100 | stk | 9 |  | 0
2026-03-03 | Vindu type V3: 2400 x 2200 | stk | 1 |  | 0
2026-04-03 | Vindu type V4: 3200 x 2000 | stk | 2 |  | 0
2026-05-03 | Vindu type V5: 1600 x 2000 | stk | 2 |  | 0
2026-06-03 | Vindu type V6: 4000 x 2000 | stk | 1 |  | 0
2026-07-03 | Vindu type V7: 1600 x 900 | stk | 3 |  | 0
2026-08-03 | Vindu type V8: 1600 x 1800 | stk | 3 |  | 0
2026-09-03 | Vindu type V9: 2100 x 1700 | stk | 1 |  | 0
2026-10-03 | Vindu type V10: 900 x 2000 | stk | 1 |  | 0
2026-11-03 | Opsjon med trådløs styring: Det skal oppgis pris på opsjon for trådløs styring av anlegget. Systemet skal baseres på anerkjent teknologi som beskrives av tilbyder. Funksjonalitet skal inkluderes mulighet for å styre screens individuelt, i grupper eller samlet via trådløse brytere/fjernkontroller. | stk | 1 |  | 0
2026-10-11
Sum eks.mva. |  |  |  |  | 0