VEDLEGG D, BILAG 6 - 
SKJEMA FOR VOR, VO OG DVO og skjema for krav etter art. 13.4

Universell utforming av Oslo S – [K.XXXXXX] Totalentreprise med Samspill

ENDRINGSORDREKRAV (VOR)

| VOR nr.: Rev.: | Antall vedlegg: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Kontraktsnr.: K.xxxxxx | Kontraktstittel: Totalentreprise med samspill UU Oslo S |  |
| Leverandør: | Prosjekt: 600830 Universell utforming Oslo S |  |
| Vedr.: |  |  |
| Beskrivelse av det arbeid kravet gjelder: Konsekvenser for vederlag: Konsekvenser for fremdriftsplanen: |  |  |
| Referanser: |  |  |
| For Leverandøren: …………………………………………………………………………… Dato Signatur Navn: |  |  |

ENDRINGSORDRE (VO)

| VO nr.: Rev.: |  | Antall vedlegg: |  | VOR nr.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontraktsnr.: K.xxxxxx |  | Kontraktstittel: Totalentreprise med samspill UU Oslo S |  |  |
| Leverandør: |  | Prosjekt: 600830 Universell utforming Oslo S |  |  |
| Vedr.: |  |  |  |  |
| Beskrivelse av arbeidet: |  |  |  |  |
| Vederlag: | Total verdi i prosjektvaluta: Totale timer: Estimert / Endelig: |  |  |  |
| Konsekvenser for fremdriftsplanen: |  |  |  |  |
| Spesielle betalingsbetingelser: |  |  |  |  |
| For Selskapet: ………………………………………………………… Dato Signatur Navn: ………………………………………………… Signatur Navn: |  |  | For Leverandøren: Vi er enig i det ovenstående. Vi er ikke enig i det ovenstående, men bekrefter å ha mottatt denne Endringsordren. Se vedlagte begrunnelse: ………………………………………………………… Dato Signatur Navn: |  |

OMTVISTET ENDRINGSORDRE (DVO)

| DVO nr.: | Antall vedlegg: | VOR no.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontraktsnummer: K.xxxxxx |  |  |  | Kontraktstittel: Totalentreprise med samspill UU Oslo S |
| Leverandør: |  |  |  | Prosjekt: 600830 Universell utforming Oslo S |
| Vedr.: |  |  |  |  |
| Beskrivelse av arbeidet partene er uenige om: Konsekvenser for vederlag: Konsekvenser for fremdriftsplanen: |  |  |  |  |
| For Selskapet: ……………………………………………………… Dato Signatur Navn: ………………………………………………… Signatur Navn: |  |  | For Leverandøren: Bekreftelse av mottak av DVO …………………………………………………………………… Dato Signatur Navn: |  |

Samlet krav for fremdriftskonsekvenser av Endringer av Arbeidet i gjeldende 3-måneders periode [MAL]

- Innledning

[Tekst i grønt under skal erstattes av Leverandøren]

Under følger Leverandørens krav for virkninger på Fremdriftsplanen der partene ikke har oppnådd enighet om fremdriftskonsekvenser i den enkelte Endringsordre og dessuten fremdriftskonsekvenser som ikke lar seg anvise til en enkelt Endringsordre.

Kravet inneholder en uttømmende analyse av de fremdriftskonsekvenser Leverandøren mener slike endringer medfører, og er fremsatt i henhold til Kontraktsvilkårene art. 13.4.

Leverandørens analyse av hvilke særlige tiltak som kan iverksettes for å overholde Fremdriftsplanen er beskrevet i avsnitt 5 under.

Videre skal Leverandøren så langt det er mulig angi samtlige fremdriftskonsekvenser av Endringsordrekrav (VOR) fremsatt av Leverandøren i samme periode, dersom disse ikke har resultert i en VO i samme 3-månedersperiode. Angivelsen av tidsvirkningen av Endringsordrekrav (VOR) skal gi partene et bedre bilde av totale fremdriftsvirkninger i perioden, men vil ikke omfattes av den preklusive virkningen i Kontraktsvilkårene art. 13.4 tredje avsnitt. Endringsordrekrav følger saksgangen i art. 16.2 flg.

Kravet gjelder perioden fra: xx.yy.zzzz til xx.yy.zzzz

- Inkluderte Endringsordrer

Kravet inkluderer følgende Endringsordrer utstedt i perioden:

| VO nr. | Tittel | Fremdriftskonsekvens godkjent i VO-en |
| --- | --- | --- |

- Leverandørens samlede krav

Leverandørens samlede krav om endring av Fremdriftsplanen er beskrevet under. Kravet er basert på den uttømmende analysen i avsnitt 4 under, men tar ikke hensyn til effekten av særlige tiltak gitt i avsnitt 5 under.

Dersom særlige tiltak beskrevet i avsnitt 5 ikke iverksettes vil den samlede virkningen på Fremdriftsplanen av de ovenfor listede Endringsordrer (VO-er) være:

[Beskrivelse av Leverandørs samlede krav knyttet til fremdriftskonsekvenser Leverandøren mener slike endringer og Endringsordre (VO) medfører. Kravet skal tydelig identifisere hvilke kontraktsmilepæler som kreves endret]

- Beskrivelse og Plananalyse som underbygger kravet

Leverandøren må gi en faglig begrunnelse for de fremdriftsvirkninger han påberoper seg basert på anerkjente metoder for fremdriftsanalyser. Leverandøren skal gi en beskrivelse og fremlegge en plananalyse som forklarer og analyserer sammenhenger og virkningene på Fremdriftsplanen.

[Leverandørens plananalyse skal som et minimum belyse følgende momenter:

- Hvilke aktiviteter som er nødvendig for oppnåelse av milepæler i Fremdriftsplanen påvirkes av de ulike Endringsordrene?

- Hva er den samlede effekten på hver enkelt, relevant milepæl i Fremdriftsplanen og hva har forårsaket denne effekten? Effekten skal visualiseres (f.eks. gjennom et Gantt-diagram.)

- Hvordan påvirkes kritisk linje, flyten i fremdriftsplanen og eventuelt Kontraktens milepæler av disse effektene?

Ved behov kan analysen legges ved som et eget vedlegg til kravet.]

- Leverandørens forslag til særlige tiltak

Under følger Leverandørens forslag til særlige tiltak som kan iverksettes for å overholde Fremdriftsplanen eller minimere konsekvensene på denne:

[Alle tiltak som identifiseres skal tydelig beskrive:

- antatt effekt på Fremdriftsplanen,

- anbefalt tidspunkt for beslutning av tiltak og iverksettelse,

- forventet kostnad]

- Oversikt og tiltak knyttet til Krav om Endringsordre (VOR) og Omtvistede Endringsordre (DVO)

6.1 Virkning av Endringsordrekrav (VOR)

Det er utstedt følgende Endringsordrekrav som ikke har blitt besvart med VO innenfor denne perioden:

| VOR nr. | Tittel | Fremdriftskonsekvens oppgitt i VOR-en | Evt. saksgang iht. art. 16.2 (resulterende DVO eller VO etter cut-off) |
| --- | --- | --- | --- |

[Beskrivelse av Leverandørens samlede overslag knyttet til VOR-er]

6.2 Virkning av Omtvistede Endringsordre

Alle Omtvistede Endringsordre som ikke er prekludert ved avslutningen av denne 3-månedersperioden:

| DVO nr. | Tittel | Fremdriftskonsekvens angitt av Leverandøren | Fremdriftskonsekvens angitt av Selskapet |
| --- | --- | --- | --- |

Dersom særlige tiltak beskrevet i dette avsnitt 6 ikke iverksettes vil virkningen på Fremdriftsplanen av de ovenfor listede Omtvistede Endringsordre (DVO-er) være:

[Beskrivelse av Leverandørens samlede overslag knyttet til DVO-er]

6.3 Leverandørens forslag til tiltak på DVO-er

Under følger Leverandørens forslag til særlige tiltak relatert til åpne Omtvistede Endringsordrelistet ovenfor som kan iverksettes for å overholde Fremdriftsplanen eller minimere konsekvensene på denne:

[Alle tiltak som identifiseres skal tydelig beskrive:

- antatt effekt på Fremdriftsplanen,

- anbefalt tidspunkt for beslutning av tiltak og iverksettelse,

- forventet kostnad]