Bilag 1 Beskrivelse av ytelser/kravspesifikasjon

## Formål

## Avtalen gir Kunden utvikling, produksjon og publisering av bokprosjektene Vikingtidsmuseets Signaturbok og en serie av småbøker om livet i vikingtiden. Dette inkluderer og leveranse av bøkene.

# Innhold og omfang

Behovsspesifikasjonen inkluderer to bokprosjekter:

- Vikingtidsmuseets Signaturbok: Publiseringsdato 01.11.2027

UiO planlegger å ha manus ferdig til norsk språkvask 15.12.2026.

- Serie av småbøker: Livet i vikingtiden. Publiseringsdato 2028

Vikingtidsmuseets Signaturbok

Om prosjektet

Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo planlegger en signaturbok (utvidet museumsguide), som skal være i salg når museet åpner 1. november 2027. Vikingtidsmuseet skal inneha rollen som «Verdens viktigste formidler av vikingtiden». Den permanente utstillingen har tittelen «En verden i endring» og formidler vikingtiden gjennom fire endringsprosesser:

- Statsdannelse

- Myntøkonomi

- Byutvikling

- Kristning

Signaturboken skal være rikt illustrert og være basert på den permanente utstillingen ved det nye Vikingtidsmuseet. Boken skal speile den permanente utstillingens hovedfortelling, og gi en dypere innsikt i utstillingens tema og utvalgte gjenstander. Boken skal ha bred appell og bidra til å forsterke museets rolle.

Boken vil være populærvitenskapelig, med høy faglig kvalitet, skrevet av våre fremste vikingtidsforskere.

Målgrupper

Primært:

Besøkende som er interessert i noe mer dybdeinformasjon eller «ta noe av museet med hjem». Blant museets eksisterende målgrupper gjelder dette særlig innenfor:

- Utforskere

- Vikingtidsentusiaster

- Publikum som søker fellesskap og tilhørighet

- Publikum som søker inspirasjon og refleksjon

Sekundært:

Museets samarbeidspartnere og interessenter.

Omfang og format

Sidetall: 		ca. 200

Språk: 	Engelsk og norsk

Illustrasjonsgrad: 	50 %

Format: 		Mindre enn A4, større enn A5

Innbinding: 		I hovedsak heftet, med mulighet for en innbundet praktutgave

Forventet salg per år:	10.000–15.000 engelsk utgave og 1.500 norsk utgave

Stemmen (tone of voice)

Språket skal være tilgjengelig, tydelig og ta hensyn til at målgruppen også består av mange som ikke har inngående kjennskap til vikingtiden. Fag-sjargong skal unngås. Språket skal gjenspeile utstillingens stemme «en forsker som liker å formidle», og boken skal sikte mot en interessert og reflektert voksen leser.

Innhold

Boken skal inneholde en introduksjon som presenterer museet og hovedfortellingen. Deretter skal den være tematisk inndelt som utstillingen med ingresser til hvert tema og ca. 4 sider tekst og 4 sider illustrasjoner per tema.

Strukturen er tematisk, med en underliggende kronologisk linje. Avgrensninger mellom temaene er under avklaring og vil bli ytterligere presisert i forfattergruppens arbeid med tekstene. Forfatterne tar utgangspunkt i godt gjennomarbeidede museumstekster, som vil danne grunnlag for videre utvikling av manus.

Visuelt materiale

Boken skal være rikt illustrert og vil baseres på et omfattende visuelt materiale, inkludert:

- gjenstandsfotografi fra museets samlinger

- nye fotoopptak fra museet og utstillingen

- illustrasjoner og kart

Museets grafiske profil vil innarbeides i boken for å styrke den visuelle sammenhengen mellom publikasjonen og museets identitet. Museet har god tilgang til relevant visuelt materiale, men det vil være behov for supplering gjennom nyproduksjon. Nye fotoopptak vil i hovedsak ivaretas av museets egne fotografer. Det vil imidlertid være behov for ekstern kompetanse knyttet til det visuelle utrykket, design, layout og helhetlig sammenstilling av materialet.

Redaktører og forfattere

Boken redigeres av to erfarne redaktører og forfattes av våre fremste vikingtidsforskere med lang publiseringserfaring. For å sikre en effektiv prosess vil forlaget ha ett fast kontaktpunkt hos museet, som koordinerer all dialog, avklaringer og leveranser.

- Jan Bill (redaktør)

- Zanette Glørstad Tsigaridas (redaktør)

- Grethe Bjørkan Bukkemoen

- Svein Harald Gullbekk

- Kjetil Loftsgarden

- Marianne Moen

- Marianne Vedeler

- Kristel Zilmer

Serie av småbøker: Livet i vikingtiden

Om prosjektet

Museet ønsker å utvikle en serie populærvitenskapelige mindre bøker med utgangspunkt i fortellinger, aktuelle funn og gjenstander fra vikingtiden. Hver bok skal ta for seg ett avgrenset tema og kombinerer oppdatert forskning med rikt illustrert formidling. Aktuelle temaer kan være mat og matlaging, ski og ferdsel, mytologi, runer og skriftkultur, eller hvordan vikingtidens samfunn bygget rikdom og makt gjennom handel og nettverk.

I første fase planlegges tre titler (se nedenfor), men serien er utviklet med tanke på videre utvidelse. Det må, som en del av tilbudet, lages en prisstruktur slik at det blir forutsigelig hvilke enhetspriser som blir gjeldende ved eventuelt nye utgivelser i denne serien.

Målgrupper

Serien retter seg mot lesere som ønsker fordypning i spesifikke sider ved livet i vikingtiden. Målgruppen omfatter museumsbesøkende, historieinteresserte, studenter, lærere og andre som ønsker lett tilgjengelig, men forskningsbasert kunnskap om avgrensede temaer.

Omfang og format per bok i serien

Sidetall:		 ca. 50 (Ca. 17000 ord)

Språk: 	Engelsk og norsk

Illustrasjonsgrad: 	50 %

Format: 		Mindre enn A4, større enn A5

Innbinding: 		Heftet

Forventet salg per år:	2.000 engelsk utgave og 600 norsk utgave

Arbeidstitler, forfattere og redaktør:

- «Kjøkkenet i Oseberggraven» av Marianne Vedeler og Grethe Bukkemoen

- «Hvordan vikingene ble rike» av Kjetil Loftsgarden og Svein Gullbekk

- «På ski i vikingtiden» av Julian Post-Melbye

Marianne Vedeler er museets redaktør for serien

Stemmen (tone of voice)

Språket skal være tilgjengelig, tydelig og ta hensyn til at målgruppen også består av mange som ikke har inngående kjennskap til vikingtiden. Fag-sjargong skal unngås.

Plan og gjennomføring

For begge «prosjektene» skal Leverandøren foreslår sin standard tidsplan med Bemanning, aktiviteter og frister som benyttes som et utgangspunkt som avtales for hver bok som skal produseres. For "Vikingtidsmuseets Signaturbok» må det særlig dokumenteres at den foreligger til lanseringstidspunktet. Planen skal tydelig vise aktiviteter og frister, og herunder tydelig beskrive eventuelle ansvar for forsinkelser som kan oppstå. Planen skal også vise forslag til organiseringen av samarbeidet mellom Kunde og Leverandør, herunder hvilke type ressurser og omfang Leverandøren forventer at kunden stiller med. Kunden har erfaring fra ulike tilsvarende leveranser, men forventer eksempelvis følgende milepæler:

- Samarbeid om utvikling av manus

- Gjennomgang av manus for å verifisere «Tone of voice»

- Oppretting av manus etter «Tone of voice» gjennomgang

- Planlegging / omslag

- Manus i språkvask

- Gjennomgang av språkvask

- Oversettelsesprosess

- Ombrekking

- Korrektur

- Klargjøring

- Trykking og publisering

Leverandøren skal beskrive sitt team som er ansvarlig for leveransen fra forlagets side, herunder hvilke ressurser som bidrar i hvilket omfang i de ulike aktivitetene som er beskrevet i gjennomfør øringen og leveransen. Kunden ser det som fordelaktig at det er de same ansvarlige nøkkelpersonen fra leverandøren for alle bøkene som produseres etter denne avtalen.

Leverandøren skal beskrive ulike logistikk løsninger slik at leveranseomfanget kan tilpasses løpende salg, gjennom for eksempel halvårlige eller kvartalsvis leveranser av et avtalt, men justerbart opplag. Dette vil kunne redusere oppdragsgivers risiko, men vil kunne medføre økte enhetspriser. Andre elementer knyttet til logistikk, herunder også distribusjon og markedsføring kan foreslås.

Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandøren skal i dette bilaget beskrive sin gjennomføringsplan, sitt team og øvrige organisatoriske forhold knyttet til leveransen

Bilag 3 Pris- og betalingsbetingelser

# Pris

[Alle priser og nærmere betalingsbetingelser for Leverandørens ytelser skal fremkomme her. Dersom det er avtalt avvik fra avtalens utgangspunkt om at beløp oppgis i norske kroner, og at prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelle andre avgifter, skal det fremkomme her]

Alle Oppdragsgivers betalingsforpliktelser fremkommer av dette bilaget, samt [her legges referanse til andre dokumenter som inneholder prisbetingelser]

Tabell 1: Priser

[Her settes inn avtalt prisliste før kontraktsignering, hvis det ikke er henvist til prisskjema i avsnittet over]

### Tabell 2: Betalingsplan

[Kun relevant for enkeltanskaffelse/minikonkurranse: Her settes inn avtalt betalingsplan før kontraktsignering, hvis det ikke er henvist til annet dokument med informasjonen i avsnittet over]

# Prisregulering

Tekst markert i gult skal tilpasses etter egen vurdering eller i samråd med oppdragsgiver, avhengig av hva som er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

- Fastprisperiode

Prisene skal være faste i de første XX månedene fra kontraktsignering.

- Adgang til prisregulering

Begge parter kan fremsette krav om prisregulering én gang per kalenderår. Første prisregulering kan først tre i kraft etter fastprisperiodens utløp. Etterfølgende prisreguleringer kan først tre i kraft 12 måneder etter forrige prisregulering.

- Beregning av prisregulering

Prisreguleringen skal baseres på endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI – Hovedindeksen) over de siste 12 tilgjengelige måneder regnet fra det tidspunktet kravet om prisregulering fremsettes.

- Valutajustering

(Dette punktet om valutajustering kan fjernes dersom anskaffelsens art tilsier at valutarisiko ikke er relevant.)

[Alt. 1]

Valutajustering kan først tre i kraft etter utløpet av fastprisperioden.

[Alt. 2]

Valutajustering kan kreves også i fastprisperioden, dersom valutakursendringer overstiger den angitte terskelen og dokumenteres.

Dersom valutakursen for relevant valuta (f.eks. EUR eller USD) endres med mer enn ±5 % sammenlignet med referansekursen fastsatt ved kontraktsignering, kan partene kreve prisjustering for den delen av leveransen som er valutabasert.

Mindre valutaendringer forutsettes dekket av leverandørens generelle risiko, og gir ikke grunnlag for prisjustering.

Valutajustering gjelder kun dersom det foreligger dokumentasjon på at valutakursen faktisk påvirker leverandørens kostnader. Justering skjer ikke automatisk, og må fremsettes som et skriftlig krav med dokumentasjon.

- Endringer i offentlige avgifter

Prisene kan også endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens priser eller kostnader.

- Dokumentasjonskrav

Anmodning om prisregulering skal fremsettes skriftlig minimum 30 dager før ny pris ønskes iverksatt, og skal inneholde:

- Henvisning til valgt indeks og beregningsperiode

- Beregning av prosentvis endring og nytt prisnivå i oppdatert prisskjema

- Relevant dokumentasjon som underbygger kravet

- Eventuell tilleggsinformasjon ved henvisning til kostnadsendringer

Prisregulering trer ikke i kraft før skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver foreligger.

- Avvisning og rimelighetsvurdering

Oppdragsgiver har rett til å avvise krav som:

- Ikke er tilstrekkelig begrunnet eller dokumentert

- Fremstår som urimelige

- Medfører priser som ikke opprettholder kontraktens prismessige balanse

- Vesentlig avviker fra markedspris eller betingelser for sammenlignbare kunder

- Utgjør en vesentlig endring av kontrakten

- Effektivisering og teknologiske besparelser

Dersom leverandøren oppnår kostnadsbesparelser som følge av effektivisering, prosessforbedringer eller teknologisk utvikling, skal dette hensyntas i prisreguleringen.

Eventuell forventet effektivisering, som spesifisert i kontraktens bilag, skal trekkes fra den beregnede prisendringen. Leverandøren skal på forespørsel kunne dokumentere effektiviseringstiltak og tilhørende økonomisk gevinst. Oppdragsgiver har rett til å kreve at besparelser gir reduksjon i pris.

- Markedspris og konkurranseevne

Nye priser skal være konkurransedyktige og i tråd med det leverandøren tilbyr andre sammenlignbare kunder i markedet.

- Kontroll og oppfølging

Leverandøren har ansvar for at prisene til enhver tid er korrekte og i tråd med kontrakten. I kontrakten skal det beskrives hvordan prisendringer dokumenteres, rapporteres og følges opp, herunder hvilke data som skal gjøres tilgjengelige for oppdragsgiver ved vurdering av prisjusteringer.

## Fakturaformat

Alle UiOs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i format EHF.

Utenlandske leverandører som ikke kan sende i Peppol-format, kan sende PDF fakturaer til invoices@admin.uio.no.

Leverandøren skal benytte UiOs til enhver tid valgte format og transportkanal. Det skal gis minst tre (3) måneders varsel før en eventuell endring iverksettes. Leverandøren bærer selv sine egne kostnader forbundet med levering av elektronisk faktura og kreditnota.

## Fakturakvalitet

Fakturaer skal ha referanse til innkjøpsordrenummer fra Oppdragsgivers bestillingssystem.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å returnere fakturaer uten denne referansen.

UiO benytter et analyseverktøy som stiller krav til kvalitet på faktura. Fakturaer som skal leveres til UiO må inneholde bl.a. følgende:

- Unike produktnummer pr. produktnavn på linjenivå

- Beskrivende produktnavn på linjenivå

- Serienummer på linjenivå (gjelder for kjøp av utstyr med serienummer)

- Produktpris på linjenivå (ekskl. mva.)

- Mva-% på linjenivå

- Eventuelle avtalte gebyrer (eks. minsteordregebyr) på linjenivå

- Organisasjonsnummer i fakturahode

Det skal ikke fremkomme noen personsensitive opplysninger i fakturalinjene, som f.eks. helseopplysninger, etnisitet eller andre sensitive personopplysninger omfattet av GDPR artikkel 9.

Se forøvrig lenke til UiOs betingelser for fakturering: http://www.uio.no/om/samarbeid/sende-faktura-til-uio/.

# Dagbot ved forsinkelse

[Fylles ut dersom det skal avtales andre dagbotsatser og annen løpetid for dagboten enn det som fremgår av de generelle kontraktsvilkårene]

Bilag 4 Administrative bestemmelser

Prosjekt- og fremdriftsplan

[Fylles ut med aktuelle leveranser, delleveranser og aktiviteter med tilhørende tidsplan, oppstartsdato og leveringsdag for leveransene]

Samarbeid

[Dersom leveransen krever at det avholdes statusmøter: Presiser at statusmøter er en del av tilbudet og at det ikke skal tilkomme ekstra kostnader for dette.]

Nøkkelpersonell

Følgende personer er Leverandørens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av

tjenesteleveransen / vareleveransen:

| Navn | Stilling | Kompetanseområde | E-post | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiver:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

Bruk av tredjeparter

Følgende tredjeparter vil benyttes av Oppdragsgiver

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

Leveringstid

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

Leveringssteder

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

Rutiner for ordremottak, -håndtering og oppfølging

Leverandøren skal kunne motta bestillinger fra oppdragsgivers bestillingssystem. Ordrebekreftelse skal sendes til oppgitt bestillingsreferanse (på bestillingen) og skal inneholde følgende:

- Navn på mottaker

- Bestillingsinnhold (produkt og antall)

- Innkjøpsordrenummer (UiOs referansenummer som begynner med tallet 6)

- Leveringstid

- Eventuelle delleveringer

Forsinkelser eller andre avvik ved leveransen skal meldes til Oppdragsgiver umiddelbart når avviket er kjent.

Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Det er oppdragsgivers (Kundens) plikt å rapportere oppdrag som overstiger NOK 20.000. Den utenlandske oppdragstakeren (Leverandøren) har plikt til å rapportere arbeidstakerne som jobber på oppdraget. Nærmere informasjon om rapporteringsplikten følger av Skatteetaten sine nettsider: Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere - Skatteetaten  https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-kontrakt-oppdragstaker-og-arbeidstakere/

Merverdiavgift for utenlandske leverandører

Leverandøren bekrefter at norske MVA-regler avviker fra EUs generelle MVA-regler. I Norge er utenlandske leverandører som leverer tjenester fysisk i Norge (for eksempel installasjon, opplæring eller support på stedet) – enten alene eller i kombinasjon med varer – og der den samlede verdien av slike leveranser til en eller flere norske kunder er lik eller overstiger 50 000 kroner i løpet av en 12-månedersperiode, pålagt å registrere seg i Norge. Den omvendte avgiftsplikten som er vanlig i EU, gjelder ikke i disse tilfellene.

Før utsendelse av faktura skal Leverandøren være registrert i Norge med norsk organisasjonsnummer (NUF) og være registrert i det norske merverdiavgiftsregisteret. Leverandøren skal sørge for at alle fakturaer som utstedes i henhold til denne kontrakten inkluderer og håndterer norsk merverdiavgift i samsvar med gjeldende norske skatteregler.

Kunden har rett til å holde tilbake betaling av enhver faktura inntil Leverandør har oppfylt overnevnte registreringskrav. Dette gjelder uavhengig av om Kontrakten inngås med det utenlandske morselskapet eller en norskregistrert avdeling av det utenlandske selskapet.

For mer informasjon og veiledning om hva utenlandske leverandører må gjøre, se:

- https://info.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift-for-utenlandske-foretak/

- https://info.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/norsk-avdeling-av-utenlandsk-foretak-nuf/

- https://www.brreg.no/andre-organisasjonsformer/norskregistrert-utenlandsk-foretak-nuf/registreringsplikt-i-foretaksregisteret-for-nuf/?nocache=1755513901881

- https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/registreringsplikt/for-utenlandske-as-i-norge/

Bilag 5 Opsjoner

[I dette bilaget skal alle opsjoner som er aktuelle under Kontrakten beskrives (gjelder ikke forlengelsesopsjon). Endringsklausuler/opsjoner skal utformes slik at det klart fremgår hvilke endringer oppdragsgiveren kan foreta, i hvilket omfang og på hvilke vilkår. Endringsklausulene kan ikke åpne for at anskaffelsens overordnede karakter blir endret]

Bilag 6 Endringer i den generelle kontraktsteksten

| Punkt | Opprinnelig tekst | Ny tekst |
| --- | --- | --- |

Bilag 7 Endringer etter avtaleinngåelsen

Alle endringer eller tillegg til Kontrakten etter kontraktsignering skal føres i tabellen under.

Endringskatalogen skal føres fortløpende på dato. Det skal angis hvem som har initiert endringen.

I kolonnen ”Dato” skal angis dato for når endringen trer i kraft.

I kolonnen ”Initiert av” skal angis hvem av partene som har bedt om endringen.

I kolonnen ”Referanse” skal settes inn referanse til sted i kontrakten endringen eller tillegget hører til.

I kolonnen ”Endring” skal føres inn tekst som endrer eksisterende tekst.

I kolonnen ”Tillegg” skal føres inn tekst som blir lagt til avtalen

I kolonnen ”Endring” skal følgende formatering benyttes:

Overstreket tekst = slettet tekst

Uthevet tekst = ny tekst

| Dato | Initiert av | Referanse | Endring | Tillegg |
| --- | --- | --- | --- | --- |