## Informasjon MOP
MILJØOPPFØLGINGSPLAN
Denne MOP-en (miljøoppfølgingsplanen) gjelder for rørtrasé Smååsane - Støleheia
MOP
Denne MOP-en består av følgende ark i denne excel-filen: - Informasjon om MOP (denne fanen) - MOP-en
Bakgrunn og oppfølging av MOP-en
Hensikten med MOP-en er å fastsette prosjektets miljømålsetting. MOP-en gir tilhørende tiltak til målene, hvor det legges til rette for hvordan målene kan oppnås. Til hvert mål er det oppgitt: - Tiltak og krav - Henvisning til regler, forskrifter og/eller standarder - Dokumentasjonskrav - Ansvar - Utførelsetidspunkt - Status Miljøoppfølgingsplanen bygger på utredninger utført på fagtema vannmiljø og naturmangfold i vann kartlagt og terrestrisk miljø kartlagt, og er utarbeidet i henhold til norsk standard NS 3466:2009 «Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø og bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen». Denne MOP-en er et dokument som skal oppdateres og revideres gjennom hele prosjektet. Kolonnen status skal oppdateres i forhold til: - Ikke påbegynt - Pågår - Ferdig

## MOP
|  | MILJØOPPFØLGINGSPLAN |  |  | Prosjektnummer | 25169
[5 empty] | Prosjektnavn | Rørtrasé Smååsane - Støleheia
[5 empty] | Revisjonnummer | 1
[5 empty] | Revisjonsdato | 2026-06-02
Nummerering | Temaområde | Tiltak og krav | Henvisning | Dokumentasjon | Utførlsestidspunkt |  | Ansvar | Status
1 | Miljøstyring
1.1 | Miljøoppfølgingsplan (MOP) | Prosjektet skal ha en miljøoppfølgingsplan (MOP) med krav, tiltak, ansvarlige og frister. Det skal utpekes en MOP-ansvarlig som skal følge opp og oppdatere MOP i ulike faser. MOP skal oppdateres jevnlig i prosjektperioden og inkludere endringer i prosjektet som påvirker miljømål eller tiltak. MOP skal være et fast punkt på agenaden i prosjekt- og byggemøter. |  | MOP-excel skjema | Forprosjekt |  | BH
1.2 | Miljøansvarlig/miljøkoordinator hos hovedentreprenør | Det skal utpekes en miljøansvarlig/miljøkoordinator hos hovedentreprenøren for entreprise 1 som skal påse at miljøhensyn og krav i miljøoppfølgingsplanen (MOP) blir ivaretatt i anleggsperioden. Entreprenørens miljøansvarlig har ansvar for å følge opp MOP, sørge for at miljømål og miljøkrav gjennomgås med relevante medarbeidere minimum ved hver faseovergang, samt sikre at nødvendige miljøtiltak blir gjennomført. Miljøansvarlig skal sørge for at miljøoppfølging er et fast tema i byggemøter og rapportere status, avvik og gjennomførte tiltak til byggherren. Vedkommende har også ansvar for å koordinere miljøarbeidet mot øvrige entrepriser der dette er nødvendig for å oppfylle prosjektets miljøkrav. Byggherren skal holdes orientert om miljøarbeidet gjennom byggemøter, miljømøter og rapportering fra entreprenøren. | Miljøinformasjonsloven | Miljøansvarlig/miljøkoordinator skal fremgå av organisasjonsplanen til hovedentreprenør i entreprise 1. Entreprenøren skal dokumentere at kravene i MOP etterleves. Dokumentasjonen skal være sporbar og kunne fremlegges på forespørsel fra byggherren. Dokumentasjon kan omfatte: - referater fra byggemøter og andre møter der miljø har vært et punkt - registrering og oppfølging av miljøavvik - dokumentasjon av gjennomførte miljøtiltak, som sorteringsgrad Miljøstatus skal rapporteres til byggherren minimum månedlig og ved vesentlige avvik eller hendelser som kan påvirke ytre miljø. | Byggeperiode |  | ENT
1.3 | Miljøkoordinator hos byggherre | Det skal utpekes en miljøkoordinator hos byggherre. Miljøkoordinator skal følge opp miljøoppfølgingsplanen og tilknyttede dokumenter. Samt skal koordinator være med på månedlige miljømøter. Byggherren skal sørge for at miljøoppfølging settes av som et fast punkt i byggemøtene. Entreprenørens miljøansvarlige skal lede gjennomgangen av miljøsaker, herunder rapportere status for miljøarbeidet, gjennomførte tiltak, eventuelle avvik og planlagte aktiviteter. Miljøkoordinator hos byggherre skal motta og følge opp rapporteringen, samt påse at relevante miljøforhold blir behandlet i prosjektet. | Miljøinformasjonsloven | Miljøkoordinator hos byggeherre skal fremgå av byggherre sin organisasjonsplan. I tillegg er byggherre ansvarlig at det avsettes tid til punktet miljø i byggemøter, dette skal fremgå av referater. | Hele perioden |  | BH
2 | Energi
2.1 | Registrering av energiforbruk i byggefase | Entreprenør skal i forberedelsen av arbeidene utarbeide en plan med estimert energiforbruk i byggefase, samt en liste med 5 energireduserende tiltak som skal gjennomføres og følges opp i byggeprosjektet. Forbruk av elektrisitet på byggeplass og drivstoff skal registreres for entreprise 1. | Byggherrekrav | Månedsrapporter som inneholder: - energiforbruk - drivstofforbruk fordelt på type (anleggsdielse, HVO, elektrisitet, fjernvarme, etc.) Drivstofforbruk dokumenteres med kvittering fra drivstoffleverandør. | Byggeperiode |  | ENT
3 | Klima
3.1 | Drivstofforbruk og utslippsreduksjon under byggefase | Anleggsmaskiner skal tilfredsstille Steg-klasse IV. Tunge kjøretøy inkludert lastebiler skal oppfylle krav til Euroklasse VI (for massetransport inn og ut av anlegget, men ikke for varetransport). | Byggherrekrav | Månedsrapport e.l og maskinliste | Byggeperiode |  | ENT
3.2 | EPD | Det skal innhentes EPDer for all betong som inngår i arbeid for entreprise 1. Alle EPDer skal gjøres tilgjengelig for byggherren i prosjekthotell før produktene tas i bruk. | Byggherrekrav | EPDer skal legges ut i peosjekthotell før produktene tas i brus. | Byggeperiode |  | ENT
3.3 | Tomgangskjøring | Det er forbudt mot tomgangskjøring på anleggsområdet. | Byggherrekrav | Skilt på byggeplass | Byggeperiode |  | ENT
4 | Ressurser
4.1 | Plasstøpt betong | Plasstøpt betong skal minst være lavkarbon 20 i henhold til betongforeningens veilder PB37. | Betongforeningens veileder PB37 | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.2 | Prefabrikert betong | Betongblanding for prefabrikert betong til bokskulverter og betongrør skal minst være produsert med lavkarbon 20 i henhold til betongforeningens veileder PB37. | Betongforeningens veileder PB37 | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.3 | Konstruksjonsstål | Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå av minimum 70 % resirkulert materiale, det vil si at 70 % av stålet må komme fra stål produsert fra skrapjern. | Byggherrekrav | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer som beskriver sorteringsgrad. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.4 | Armeringsstål | Innkjøpt armeringsstål skal bestå av 70 % resirkulert materiale, det vil si at stålet må produseres fra skrapjern. | Byggherrekrav | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer som beskriver sorteringsgrad. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.5 | Armeringsstål | Armeringsstål til slakkarmering skal maksimalt ha 0,39 kg CO2e og armeringsstål til spennarmering skal maksimalt ha 1,87 kg CO2e i utslipp ved produksjon for summen av livsløpfasene A1 til A3. | Byggherrekrav | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.6 | Asfalt | Det skal brukes lavtemperatur asfalt med utslipp lavere enn 50 kg CO2e per tonn asfalt. | Byggherrekrav | Dokumentasjon i form av gyldige EPDer. For å være gyldig EPDer må følgende krav være oppfylt: - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være produktspesifikk eller prosjektspesifikk - være utviklet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. - være godkjent og publisert av en EPD-programoperatør (for eksempel EPD-Norge), - være verifisert av en tredjepart - ha et eget referansenummer - inkludere referanse til hvilke produktkategoriregler (PCR) som er benyttet - være gyldig på det tidspunktet produktet er bestilt og gjennom hele byggeperioden Tillegg for prosjektspesifikke EPD-er: - Det er tilstrekkelig at det refereres til en godkjent og publisert EPD. Den prosjektspesifikke EPD-en trenger ikke å selv være publisert. - Det er ikke nødvendig at den prosjektspesifikke EPD-en selv har et referansenummer. Det er tilstrekkelig å referere til en publisert og gyldig EPD med referansenummer. | Ved innkjøp |  | ENT
4.7 | Trevirke | Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC levende skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert skog (www.pefcnorge.org/index.cfm). Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes, uansett sertifiseringsordning. | TEK17 | FSC-eller PEFC-sertifikat på alt trevirke og trebaserte produkter som benyttes i bygningen | Ved innkjøp |  | ENT
5 | Avfall
5.1 | Avfallsplan | Det skal utarbeides en avfallsplan før arbeidene starter. Denne skal oversendes byggherre før oppstart. | Byggherrekrav | Rapport | Forprosjekt |  | ENT
5.2 | Materialgjenvinning | Det skal benyttes og opprettes returordninger mellom innkjøper som i denne entreprisen er hovedentreprenør og leverandør i byggeperioden. | Byggherrekrav | Liste med materialer som er blitt returnert skal lastes opp i prosjekhotell jevnlig i byggeperiode. | Byggeperiode |  | ENT
5.3 | Materialgjenvinning på byggeplass | Det skal etablerer tilstrekkelige containere på byggeplassen. Det skal være containere for ulike fraksjoner, tilpasset avfallsstrømmene som genereres i prosjektet. Disse skal merkes på flere språk. | TEK17 | Markert på tegninger over byggeplass. | Byggeperiode |  | ENT
5.4 | Avfallsmengder | Entreprenør skal i forberedelsen av arbeidene utarbeide en detaljert avfallsplan med estimerte avfallsmengder, samt en liste med 10 avfallsreduserende tiltak som skal gjennomføres og følges opp i byggeprosjektet. | Byggherrekrav | Månedlige avfallsrapporter som skal legges ut i prosjekthotell. | Byggeperiode |  | ENT
5.5 | Avfallssortering | Det er krav til sorteringsgrad på minst 90%. | TEK17 | Månedlige avfallsrapporter i tillegg til utfylt blankett 5178 sluttrapport ved ferdigstillelese. | Byggeperiode |  | ENT
6 | Helse og innemiljø
6.1 | Helse- og miljøfarlige stoffer | Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som finnes på Miljødirektoratet (MDir) sin liste over prioriterte stoffer (Prioritetslisten) samt EUs kandidatliste, er uønsket og skal ikke benyttes. Kravet er ufravikelig. Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk eller engelsk som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. Alle produkter skal være forskriftsmessig merket og lagret. Krev substitusjonslogg før bruk av relevante kjemikalier, stoffkartotek på norsk/engelsk og godkjenning før fravik. | Prioritetslisten (Miljødirektoratet) TEK17 | Alle kjemiske produkter skal være registrert i et oppdatert stoffkartotek. Stoffkartoteket skal inneholde sikkerhetsdatablad (SDS), produktbeskrivelser og eventuell substitusjonsvurdering. Stoffkartoteket kan være integrert i prosjekthotellet eller annet digitalt system, forutsatt at det er tilgjengelig, oppdatert og sporbart gjennom hele prosjektperioden. Dokumentasjonen skal kunne oversendes byggherre på forespørsel. | Detaljprosjekt og byggeperiode |  | ENT
6.2 | Støy | Alle berørte skal i god tid være informert om planlagte støyende arbeid. Det skal unngås støy på natt og kveldstid. | Forskrift om miljørettet helsevern, byggteknisk forskrift TEK17 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. |  | Byggeperiode |  | ENT
6.3 | Lys | Belysning på anleggsplassen skal være avslått etter arbeidstid. | Byggherrekrav | Dokumentasjon av rutiner for avslutning av arbeidsdagen, samt eventuell sjekkliste for rigg/område som viser at lys og strømforbrukende utstyr er avslått etter arbeidstid. Kontroll kan inngå i vernerunde eller daglig avslutningsrutine. | Byggeperiode |  | ENT
7 | Arealbruk og økologi
7.1 | Riggplan | Hovedentreprenør skal utarbeide riggplan for tiltaket og organisere arbeidene på en oversiktlig og sikker måte. Riggplanen skal minimum vise: -avgrensning og sikring av byggeplass -adkomst, interntrafikk og parkering - plassering av riggområde, brakker, lager og containere - avfallshåndtering og plassering av avfallscontainere - plassering av førstehjelps- og slukkingsutstyr - eventuelle risikoområder (f.eks. trafikk, løft, høyspent mv.) - logistikk for materialleveranser og maskinbruk - lager for olje, drivstoff og kjemikalier på steder hvor de gir minst mulig miljøulemper ved eventuelle uhellsutslipp, se også punkt 8.2 i MOP. - ev. tiltak for beskyttelse av ytre miljø (avrenning, sårbare områder) Det henvsies til SHA-plan for utfyllende beskrivelse av krav til riggplan. Riggplan skal oppdateres ved endringer i gjennomføringen og være tilgjengelig på byggeplassen til enhver tid. | Byggherrekrav | Riggplan | Byggeperiode |  | ENT
7.2 | Plan for massehåndtering | Entreprenøren skal utarbeide en plan for massehåndtering. Massehåndteringsplanen skal inkludere entreprenørens plan for massebalanse, gjenbruk på stedet, mellomlagring, håndtering av fremmede arter, transportreduserende tiltak og dokumentasjon av leveringssted. Entreprenøren skal underveis i prosjektet rapportere på massehåndteringsplanen. Avvik fra planen skal redegjøres for. Krav til entreprenørens ansvar for massehåndtering fremgår av kontraktsgrunnlaget Del II, kap. C.1.3.4. | Byggherrekrav | Massehåndteringsplan | Før oppstart |  | ENT
7.3 | Biologisk mangfold og bevaring | Prosjektet skal ikke medføre tap av naturmangfoldsverdier, jf. Naturmangfoldsloven. Trasé, riggområder og anleggsarbeider skal planlegges og gjennomføres slik at berøring av våtmarksmiljøer, herunder myr, unngås. Det skal bare tas ut trær som er nødvendig. Barlind (VU), ask (EN) og Alm (EN) langs Hellingsbrokkstø og ned Moseidkleivane skal bevares og sikres gjennom anleggsperioden. Trær skal sikres i samråd med økolog. Hogging av trær skal ikke foregå i hekkesesongen i perioden 15.april – 15.juli. | Naturmangfoldsloven Rapport KU naturmangfold | Sluttrapport | Byggeperiode |  | ENT
7.4 | Spredning av fremmede arter | Prosjektet må ikke føre til spredning av fremmede plantearter, i samsvar med Forskrift om fremmede organismer. Det er gjennomført kartlegging av fremmede arter. Det ble gjort spredte funn av platanlønn ned Moseidkleivane. Masser fra områder med platanlønn skal benyttes på samme sted for å unngå spredning av arten til nye områder. | Forskrift om fremmede organismer Rapport KU naturmangfold | Rapport/ Massehåndteringsplan | Byggeperiode |  | ENT
7.5 | Reetablering av vegetasjon | Toppmasser skal tas vare på og brukes til revegetering av kantsone. Toppmasser må ikke lagres i områder med fremmede arter, og skal sikres mot kontaminering fra fremmede arter. Kantsonen skal revegeteres naturlig. Revegetering av kantsone skal følges av økolog. | Byggherrekrav | Dokumentasjon på vegetasjon | Ved innkjøp/ ferdigstillelse |  | BH/ENT
7.6 | Vannmiljø | Hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og andre ferskvannsorganismer økologiske funksjonsområder skal innpasses i planer etter plan- og bygningsloven. Lakse- og innlandsfiskeloven § 7. Berørte vassdrag skal ikke ha vesentlig forringet tilstand etter at anlegget er ferdigstilt og i drift. Bekkeløp skal utformes med hensyn til akvatiske organismer, og alle krysningspunkter over bekker skal utformes på en måte som sikrer fri vandring for fisk. Direkte inngrep i bekker skal ikke foregå i sårbare perioder for ørret (august – oktober). Riggområder skal plasseres lengst mulig vekk fra vann-, og våtmarksområder. Der riggområder må plasseres i nærheten av vann-, og våtmarksområder skal det beholdes et vegetasjonsbelte mellom riggplass og vann på minimum 2 meter. | Vannforskriften, lakse- og innlandsfiskeloven KU vannmiljø og naturmangfold i vann | Rapport, dokumentasjon på utforming av bekkekrysninger | Byggeperiode |  | ENT
8 | Forurensning
8.1 | Beredskapsplan | Entreprenør skal ved oppstart av prosjektet utarbeide en beredskapsplan som er lett tilgjengelig på anleggsområdet. Den beskriver tiltak og kontaktinformasjon til brannvesen og forurensningsmyndighet ved akutte utslipp, og inneholder min. følgende miljøforhold: - Prosedyrer for forurensning/søl av olje/drivstoff, absorbenter - Støy - Støv - Vask av kjøretøy og veier - Oppbevaring av farlig avfall (skogbrannfare) - Akutte utslipp til vann og grunn | Forskirft om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing | Beredskapsplan | Byggeperiode |  | ENT
8.2 | Utslipp til jord/ grunn | Steder for påfylling av drivstoff og reparasjon av maskiner må ha tett oppsamlingsløsning for lekkasje og spill. Maskiner skal ha oljeabsorberende stoff/materialer tilgjengelig. | Forurensingsloven Forurensningsforskriften | Riggplan, beredskapsplan | Byggeperiode |  | ENT
8.3 | Luftforurensning | Anleggsvirksomhet skal ikke medføre forurensning som kan være til vesentlig skade eller ulempe for miljøet eller ha negative konsekvenser for helse. Forurensningsloven, forurensningsforskriften, T-1520 – retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. | Forurensingsloven Forurensningsforskriften | Det skal kunne dokumenteres at krav til luftforurensning er ivaretatt gjennom prosjektets internkontrollsystem, herunder rutiner, avvikshåndtering og gjennomføring av relevante tiltak. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for byggherre på forespørsel. | Hele perioden |  | ENT
8.4 | Utslipp til vann | Forhindre forurensning via anleggsvann. Vann fra byggegrop kan inneholde næringssalter og forurensning. Ved langvarig blakking av bekker må anleggsarbeider stoppes, byggherre varsles og tiltak som avledende voll og grøfter skal vurderes. Avvik skal dokumenteres i rapport som oversendes byggherre og legges ut på prosjekthotell. Om det er behov for å tømme byggegrop for vann, skal vannet infiltreres i grunnen eller i sedimentasjonscontainere før utslipp til bekk. Er det behov for å slippe anleggsvann til en vannforekomst må dette søkes om til Fylkeskommunen i Agder. Vannforekomster skal overvåkes gjennom anleggsperioden. Det skal tas vannprøver oppstrøms og nedstrøms anleggsområde. Overvåkningen dokumenteres med bilde og analyserapport. Ved ferdigstillelse skal resultater fra vannovervåkningen rapporteres i sluttrapport | Forurensingsloven Forurensningsforskriften KU vannmiljø og naturmangfold i vann Program for overvåkning av vannkvalitet for prosjektet | Avvik skal varsles til byggeherre, og skal dokumenteres i rapport i form av foto og analyseresultat, som legges ut på prosjekthotell og oversendes byggherre. Alle reslutater fra vannovervåkning skal sammenstilles i en sluttrapport som oversendes byggeherre og aktuelle myndighet. | Hele perioden |  | ENT