VEDLEGG 2

KONTRAKTSGRUNNLAGET

Totalentreprise

Flerbrukshall Bjørnevatn, Kirkenes

Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune

Innhold

Innhold	1

A.  GENERELL DEL	2

A.1  Innledning	2

A.2  Kort om kontraktsarbeidets omfang	2

A.3  Organisasjon og entreprisemodell	2

B.  KONTRAKTSBESTEMMELSER	2

B.1  Alminnelige kontraktsbestemmelser	2

B.2  Spesielle kontraktsbestemmelser	2

C.  TEKNISKE KRAV	3

C.1  Tekniske rammebetingelser	3

C.2  Teknisk beskrivelse	3

D.  KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	3

D.1  Administrative rutiner	3

D.2  Kvalitetssikring	4

D.3  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	4

D.4  Øvrige krav til byggeprosessen	4

E.  FRISTER OG DAGMULKTER	4

E.1  Frister	4

E.2  Dagmulkter	4

E.3  Framdriftsplanlegging	5

F.  VEDERLAGET	5

G.  OPPDRAGSGIVERS YTELSER	5

A.  GENERELL DEL

A.1  Innledning

Finnmark fylkeskommune (org.nr. 932 306 395) skal bygge en ny flerbrukshall ved Bjørnevatn i Sør-Varanger. Hallen skal benyttes til undervisning, primært på fagene anleggsteknikk og anleggsrørlegger. Lokalisering framgår av situasjonsplanen som følger konkurransen.

A.2  Kort om kontraktsarbeidets omfang

Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om prosjektering og bygging av en flerbrukshall, temperert (minst 10 °C hele året), ca. 23 x 47 m. Bygget skal blant annet inneholde hall, klasserom med tilhørende toaletter, garderobe, bøttekott, lager, mesaninetasje og innvendig grøft til undervisning.

Det bes om komplett pris for alle fag, inkludert nødvendig prosjektering. Nærmere beskrivelse framgår av Vedlegg 1 Teknisk beskrivelse. Oppdragsgiver tar forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning hos Finnmark fylkeskommune.

A.3  Organisasjon og entreprisemodell

Leveransen organiseres som en totalentreprise.

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Byggherre | Finnmark fylkeskommune |
| Byggherres representant | Ole Benny Bakken |
| Prosjektleder (PL) | Bjørn Steinar Lampe |
| Byggherreombud (BO) | Avklares senere |
| Koordinator utførelse (KU) | Avklares senere |
| Hovedbedrift (HB) | Totalentreprenør |

B.  KONTRAKTSBESTEMMELSER

B.1  Alminnelige kontraktsbestemmelser

Norsk Standard NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser gjelder, med de endringer og tillegg som framgår av B.2.

B.2  Spesielle kontraktsbestemmelser

Følgende seriøsitetsbestemmelser gjelder for kontrakten:

- Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eller av på forhånd avtalte underentreprenører og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet.

- Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller bruk av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren og skal godkjennes av oppdragsgiver.

- Oppdragsgiver tillater ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Tre ledd kan godkjennes ved god begrunnelse. Engasjert entreprenør regnes som første ledd. Bemanningsforetak etter arbeidsmiljøloven § 14-12 regnes som ett ledd.

- Norsk er hovedspråk på fylkeskommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Personer med ledende funksjoner på byggeplassen skal beherske norsk.

- Tilbyder skal dokumentere gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

- Ansatte skal ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale for tilsvarende arbeid i bransjen. Dette gjelder også innleid arbeidskraft.

- Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Alle avtaler om arbeid under kontrakten skal inneholde tilsvarende plikt.

- All lønn og andre godtgjørelser skal utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto.

- Alle firma i kontraktskjeden skal gi oppdragsgiver fullmakt til å innhente skatteopplysninger (SKAV) fra Skatteetaten, både før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden.

Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser (punkt 1-9) inntas i kontrakter med underentreprenører.

Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene, og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører, og utgjør én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 5 000 per hverdag. Ved grove brudd kan kontrakten heves.

C.  TEKNISKE KRAV

C.1  Tekniske rammebetingelser

Totalentreprenør er ansvarlig for alle nødvendige dimensjoneringer og beregninger. Beskrivelsen er ikke uttømmende, og alle arbeider som er nødvendige for et forskriftsmessig bygg skal medtas.

Ytre miljø

Det er ikke registrert kulturminner i området. Dersom slike påvises, håndteres det i henhold til kulturminneloven § 8. Støyende arbeider bør planlegges utført innenfor normal arbeidstid. Det skal utarbeides en egen plan for håndtering av avfall.

Grunnforhold

Tomta består i hovedsak av planert sprengsteinsfylling. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Totalentreprenør er ansvarlig for geoteknisk prosjektering og vurdering.

C.2  Teknisk beskrivelse

Se Vedlegg 1 Teknisk beskrivelse Flerbrukshall Bjørnevatn.

D.  KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

D.1  Administrative rutiner

Kommunikasjon og møtestruktur avklares i kontraktsmøte og oppstartsmøte. Det legges opp til faste prosjekteringsmøter og byggemøter der byggherre kan delta, og byggherre innkaller til jevnlige byggherremøter etter avtale.

Rapportering skal skje månedlig fra totalentreprenør til byggherre i forbindelse med fakturering. Rapporten skal omfatte:

- SHA og ytre miljø

- Økonomi

- Framdriftsstatus

- Bemanning

- Status KS, entreprenørens kontroller og avvik

- Dokumentasjon

- Oppdatert avfallsplan med sorteringsgrad

Rutiner og system for endringsbehandling avklares med byggherre. Det vises til NS 8407 punkt 31 og 32.

D.2  Kvalitetssikring

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for hele kontraktarbeidet, basert på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Planen skal dekke alle tiltak som er nødvendige for å sikre rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse, gjøres tilgjengelig for byggherre og holdes oppdatert. Totalentreprenør fører kontroll med egne arbeider; byggherre fører stikkprøvekontroll.

D.3  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherren utarbeider en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), som totalentreprenørens koordinator for prosjektering reviderer ved behov i prosjekteringsfasen. Koordinator for prosjektering (KP) ivaretas av totalentreprenør, koordinator for utførelse (KU) av byggherre, og rollen som hovedbedrift av totalentreprenør.

D.4  Øvrige krav til byggeprosessen

Dokumentasjon leveres etter kravene i beskrivelsen, strukturert etter bygningsdelstabellen og på norsk. Elektronisk dokumentasjon samles og systematiseres før overlevering. Offentlig omtale av prosjektet kanaliseres gjennom byggherre.

E.  FRISTER OG DAGMULKTER

E.1  Frister

Oppstart skjer etter avtale i henhold til kontrakt. Overtakelse (sluttfrist) skjer på den ferdigstillelsesdatoen totalentreprenøren har tilbudt, jf. Konkurransegrunnlaget kapittel 4. FDV- og «som bygget»-dokumentasjon leveres elektronisk (DWG og PDF) etter bygningsdelstabellen innen overtakelse, inkludert oppdaterte tegninger, produktspesifikasjoner, protokoller fra innregulering og tester samt opplæring. Månedsrapport leveres innen første hele uke i påfølgende måned, og før eventuell månedlig faktura.

E.2  Dagmulkter

Tilbudt ferdigstillelsesdato, jf. Konkurransegrunnlaget kapittel 4, er bindende og dagmulktbelagt sluttfrist. Ved forsinkelse av sluttfristen påløper dagmulkt i samsvar med NS 8407 punkt 40.3.

E.3  Framdriftsplanlegging

Totalentreprenør utarbeider en detaljert framdriftsplan før byggestart og sender den til byggherre til orientering. Planen oppdateres underveis i henhold til faktisk framdrift og inngår som en vesentlig del av månedsrapporten.

F.  VEDERLAGET

Kontraktssum i henhold til tilbud og avtalt kontrakt. Timepriser for eventuelle regningsarbeider følger prisene i tilbudet og skal dekke alle entreprenørens direkte og indirekte kostnader, herunder rigg, drift og fortjeneste. Påslag for materiell skal dekke alle kostnader fram til byggeplass basert på dokumentert innkjøpspris. Prisregulering følger NS 8407 om ikke annet avtales. På grunn av kort byggetid indeksreguleres ikke kontrakten.

G.  OPPDRAGSGIVERS YTELSER

Byggherre sørger for rammetillatelse. Etter kontraktstildeling overtar totalentreprenør ansvar for alle nødvendige søknader. Riggområde drøftes i forbindelse med tilbudsbefaring.