SSA-F 2026

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget	4

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	4

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring	4

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning	4

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet	4

Avtalens punkt 5.1 Deling av data	4

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	5

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	6

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	6

Oppstart	6

Tidsramme for Oppdraget	6

Delleveranser	6

Oppdragstakers fremdriftsplan	6

Oppdragsgivers fremdriftsplan	7

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring	7

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning	7

Bilag 4: Administrative bestemmelser	8

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	8

Bemyndiget representant (person eller rolle)	8

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	8

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt	8

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	9

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	9

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår	9

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	10

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	10

A. Oversikt	10

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller	10

C. Utlegg og reisekostnader mv.	11

D. Overskridelser og varsling	11

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	11

Avtalens punkt 6.5.2 Dagbot ved forsinkelse	11

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	12

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	13

Bilag 8: Databehandleravtale	14

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Beskrivelse av oppdraget

Kommunal- og distriktsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene etter skjønn. Basisrammen til kommunene utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet, og denne fordeles av statsforvalterne etter rammer og retningslinjer fra departementet. Statsforvalterne fordeler hvert år en del av sine skjønnsmidler som støtte til innovasjons- og utviklingsprosjekter i kommunene.

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å få gjennomført en evaluering av ordningen med statsforvalternes prosjektskjønnsmidler. Statsforvalterne fordeler nær 200 mill. kroner årlig til utviklings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Det er derfor ønskelig å få en vurdering av bruken av disse midlene, og om målene med ordningen nås.

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med utvikling og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunene i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunene.

Prosjektene skal ha overføringsverdi til andre kommuner. Overføringsverdi kan være til

sektoren, nabokommuner eller kommuner med sammenlignbare utfordringer.   Statsforvalterne skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av fylkene.

I retningslinjene for skjønnstildelingen omtales formålet med ordningen og krav til tildeling av prosjektmidler og til statsforvalterens oppfølging av prosjekter: retningslinjer-for-skjonnstildelingen-2026.pdf

Nærmere om spørsmål som ønskes belyst i oppdraget

I prosjektet skal det vurderes om tildelingen og oppfølgingen av prosjektskjønnsmidlene bidrar til å oppnå formålene med ordningen, som er beskrevet i retningslinjene for skjønnstildelingen.

- Som en del av evalueringen skal det kartlegges hvordan statsforvalterne jobber med tildeling av prosjektmidler, oppfølging og formidling av prosjekter.

- Evalueringen skal inneholde en vurdering av resultater av prosjektene i kommunene, og besvare følgende spørsmål:

  - I hvilken grad bidrar prosjektskjønnsmidlene til kommunenes arbeid med utvikling og innovasjon?

  - I hvilken grad bidrar utviklings- og innovasjonsarbeid som er finansiert av prosjektskjønnsmidlene til å styrke kommunen i sine ulike roller og til at oppgaver løses bedre?

  - I hvilken grad har prosjektene overføringsverdi til andre kommuner?

  - Hvordan fungerer formidlingen av resultatene fra prosjektene til andre kommuner, og i hvilken grad lykkes man med å stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av fylkene?

I denne sammenheng må det ses hen til at andre offentlige etater samt KS har tilskuddsordninger og prosjektmidler som kan fylle samme formål som statsforvalternes prosjektskjønnsmidler. Oppdragstaker bes om å vurdere hvilken rolle statsforvalternes prosjektskjønnsmidler fyller i forhold til andre tilskuddsordninger som finnes for å støtte opp under kommuners arbeid med innovasjon og utvikling.

- Vi ønsker at oppdragstaker skal vurdere og foreslå eventuelle endringer i ordningen med prosjektskjønnsmidler som kan bidra til en bedre måloppnåelse. I denne sammenheng ber vi oppdragstaker om å vurdere om alternative innretninger på ordningen kan føre til bedre måloppnåelse, samt å vurdere KDDs og statsforvalternes rolle i forvaltningen av ordningen.

- Vi ber også oppdragstaker fange opp og vurdere eventuelle behov for justeringer av eller endringer i målene med ordningen.

Oppdragsgiver forutsetter at statsforvalterne involveres i evalueringen.

Bakgrunnsinformasjon om statsforvalternes prosjektskjønnsmidler

Om skjønnsmidlene

Kommunal- og distriktsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner etter skjønn. Formålet med skjønnstilskuddet er å kompensere kommuner og fylkeskommuner for lokale forhold som ikke fanges opp i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. Skjønnstilskuddet skal kompensere kommunesektoren for kostnader ved uforutsette og ekstraordinære hendelser, og bidra til utvikling og innovasjon. Basisrammen til kommunene utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet. Basisrammen fordeles av statsforvalterne etter rammer og retningslinjer satt av departementet. Retningslinjene publiseres årlig på regjeringen.no ved framleggelsen av statsbudsjettet.

Om statsforvalternes prosjektskjønnsmidler

Innenfor basisrammen skal statsforvalteren gi en del av basisrammen som støtte til utviklings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Statsforvalterne fastsetter selv hvor stor del av rammen som skal gis til slike prosjekter.

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye

løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med

utvikling og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som

tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

Statsforvalterne skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av fylkene.

I retningslinjene for skjønnstildelingen omtales formålet med ordningen og krav til tildeling av prosjektmidler og til statsforvalterens oppfølging av prosjekter. retningslinjer-for-skjonnstildelingen-2026.pdf

Omfang

I 2025 fordelte statsforvalterne om lag 184 mill. kroner til totalt 212 prosjekter. Hvert prosjekt fikk i snitt om lag 868 600 kroner i støtte. Til sammenlikning ble 223 innovasjons- og utviklingsprosjekter tildelt om lag 190 mill. kroner i 2024.

Andelen av rammen som ble fordelt til innovasjons- og utviklingsprosjekter varierer betydelig mellom statsforvalterembetene. Dette må ses i sammenheng med et varierende antall kommuner i fylkene, og at det er variasjon mellom fylkene i størrelsen på basisrammen.

Av prosjekter registrert i Prosjektskjønnsdatabasen i 2025 er det mange som omfatter flere sektorer, mens andre omfatter hele kommunen. Over 63 prosent av prosjektene er samarbeidsprosjekter. 39 prosent av utviklings- og innovasjonsprosjektene i 2025 omfattet hele kommunen. Fordelingen på sektorer viser at det var mange prosjekter innen administrasjon og styring og kommunehelse, men også innen oppvekst og pleie og omsorg. Et prosjekt kan ha flere mål og benytte ulike virkemidler. De fleste prosjektene hadde som mål å styrke kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler. 86 prosent av prosjektene benyttet opplæring, erfaringsdeling og diskusjon som virkemiddel. Andre virkemidler er blant annet interkommunale samarbeid, innovasjon, ulike tiltak for kommunikasjon mot innbyggere, IKT (for eksempel bruk av nye tekniske løsninger), planlegging, styringssystemer arbeidsmiljø- og personalforvaltningstiltak og organisatoriske virkemidler. Organisatoriske virkemidler innebærer ofte politiske og administrative endringer i kommunen.

Utvikling over tid

Tabell 1 viser samlet beløp som statsforvalterne har tildelt til prosjekter, samt antall prosjekter i perioden 2015-2025. Tabellen viser at det har vært en tendens til at en økende andel av basisrammen brukes til prosjektmidler, men at andelen har stabilisert seg siden 2021. Det er også en tendens til at det gis støtte til færre prosjekter. I samme periode som basisrammen til statsforvalterne har blitt redusert, har statsforvalterne prioritert å øke andelen skjønnsmidler som tildeles prosjekter.

Tabell 1. Samlet beløp gitt som prosjektmidler 2015-2025 i 1000 kr og som andel av basisrammen, antall prosjekter og gjennomsnittlig beløp per prosjekt.

Om prosjektskjønnsdatabasen

Prosjektskjønnsdatabasen, som har vært i bruk siden 2016, skal bidra til et mer helhetlig system for søknad, behandling og rapportering av prosjektskjønnsmidler. Databasen skal også bidra til å videreformidle resultatene fra prosjektene til offentligheten. Alle prosjekter vises på en nettside som er åpen for alle, og kan for eksempel benyttes av kommuner for å se hvilke prosjekter som har vært gjennomført tidligere. Etter hvert som prosjektene blir ferdige, legges også rapportene ut på denne siden: https://prosjektskjonn.statsforvalteren.no/offentlig

Inntektssystemutvalgets vurdering

Inntektssystemutvalget foretok en overordnet vurdering av skjønnstilskuddet og foreslo i utgangspunktet at basisrammen til statsforvalterne skulle halveres sammenlignet med dagens nivå. Samtidig vurderte utvalget at det er behov for skjønnsmidler som kommunene kan søke på til ulike prosjekter, og mente at prosjektmidlene i størst mulig grad bør gå til prosjekter som er relevante for mer enn én kommune. Utvalget viste til at dette er prosjekter det ellers vil være vanskelig for enkeltkommuner å finne eller sette av midler til, og at innovasjon bør være et sentralt kriterium for tildeling av prosjektskjønn.

Krav til utformingen av resultat av oppdraget:

Følgende materiale skal utarbeides og overleveres Oppdragsgiver:

- En presentasjon med rapportering om framdrift og foreløpige funn innen 1. desember 2026

- En sluttrapport i word- og pdf-format ved oppdragets slutt.

- En muntlig presentasjon av de endelige resultatene ved oppdragets slutt

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppdraget skal starte opp ved kontraktsignering og sluttrapporten skal leveres senest 1. april 2027.

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres:

- En presentasjon av framdrift i prosjektet og foreløpige funn innen 1. desember 2026.

- Oppdragstaker skal levere utkast til sluttrapport, for kommentarer fra Oppdragsgiver innen 1. mars 2027.

- Levering av sluttrapport innen 1. april 2027.

Frist som utløser dagbot ved forsinkelse er 1. april 2027.

I tillegg skal det gjennomføres et oppstartsmøte mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker. Tidspunkt og nærmere innhold for møter avtales underveis i Oppdraget mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker.

Oppdragstakers fremdriftsplan

Oppdragstakers fremdriftsplan bes inneholde aktiviteter forbundet med Oppdraget og tidspunkter for når de ulike aktivitetene skal utføres.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Oppdragsgiver:

Navn: Karen Nystad Byrhagen

Tittel: Fagdirektør

Adresse: Kommunal- og distriktsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Telefon: 22 24 72 54 / 99 27 34 70

E-postadresse: Karen-Nystad.Byrhagen@kdd.dep.no

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling/Rolle | Kompetanseområde | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- | --- |

Oppdragstaker skal informere Oppdragsgiver om eventuelle endringer i nøkkelpersonell. Dersom nøkkelpersonell skiftes ut, skal erstatningspersonell ha minst like god kompetanse og erfaring som personellet som byttes ut. Oppdragstaker bærer kostnadene forbundet med utskifting av personell.

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

Totalramme for Oppdraget

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

Totalpris

|  | Beløp |  |
| --- | --- | --- |
| Totalpris |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva … % |  |  |
| Totalpris |  | Inkl. merverdiavgift |

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Alle utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal dekkes innenfor rammen av den tilbudte totalprisen.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Oppdragsgivers EHF-adresse er: 972417858

Oppdragsgivers EHF-referanse er: 9180MHO

Faktura skal merkes med: 9180MHO

Oppdragsgiver kan faktureres for en tredel av kontraktssummen når oppdragstaker har presentert framdriften i prosjektet samt foreløpige funn innen 1. desember 2026. Oppdragsgiver faktureres for den resterende delen av kontraktssummen etter at endelig og kvalitetssikret rapport er levert og godkjent, eller etter nærmere avtale mellom partene. Betalingsfristen skal settes til 30 dager fra fakturadato.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
|  | Følgende bestemmelse om bruk av KI ved gjennomføring av Oppdraget legges til den generelle avtaleteksten: Bruk av KI-verktøy Oppdragstaker skal ikke benytte kunstig intelligens (KI), herunder generative KI-verktøy, maskinlæringsmodeller eller automatiserte beslutningssystemer, ved gjennomføringen av oppdraget uten Oppdragsgivers skriftlige forhåndssamtykke. Slike verktøy skal ikke benyttes på en måte som forringer kvaliteten eller fagligheten i oppdraget. Ansvar og kvalitetssikring Uavhengig av Oppdragsgivers eventuelle samtykke til bruk av KI, er Oppdragstaker fullt ut ansvarlig for riktigheten, kvaliteten og fagligheten i oppdraget og at vurderinger, analyser og konklusjoner bygger på dokumenterte kilder og anerkjente metoder og standarder. KI-generert tekst eller analyse kan ikke erstatte faglige vurderinger i oppdraget. Alle påstander og fakta som bygger på KI-genererte forslag skal underbygges med faglige kilder. Alt KI-generert innhold skal gjennomgås, verifiseres og kvalitetssikres av Oppdragstaker før levering av oppdraget. Dokumentasjonsplikt Dersom Oppdragsgiver har samtykket til at KI kan benyttes, skal Oppdragstaker spesifisere, dokumentere og tydelig merke og oppgi i resultatet av oppdraget: - hvilke KI-verktøy som er benyttet - hvilke deler av oppdraget som er KI-generert - hvilke kontroll- og kvalitetssikringstiltak Oppdragstaker har gjennomført dersom KI er benyttet Dokumentasjonen skal leveres på forespørsel fra Oppdragsgiver eller senest sammen med sluttleveransen. Informasjonssikkerhet og behandling av Oppdragsgivers data Oppdragstaker skal ikke benytte Oppdragsgivers data, herunder konfidensiell eller ikke-offentlig informasjon, i KI-tjenester som innebærer dataoverføring til tredjepart eller hvor data kan brukes til modelltrening, med mindre dette skjer etter uttrykkelig skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Opphavsrett, lisensvilkår og tredjepartsrettigheter Oppdragstaker er ansvarlig for at Oppdragstakers bruk av KI ikke medfører brudd på opphavsrett, lisensvilkår og tredjeparts rettigheter. Oppdragstaker skal holde Oppdragsgiver skadesløs ved eventuelle krav som følge av slik bruk. Oppdragstaker skal sikre at Oppdragsgiver får rettigheter til resultater av oppdraget i tråd med Avtalens punkt 5, uavhengig av om KI er benyttet. Risiko- og ansvarsplassering Oppdragstaker bærer risiko for feil, mangler eller rettighetsbrudd som følge av egen bruk av KI, uavhengig av om KI-bruken er godkjent av Oppdragsgiver. |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.