Prosjektskildring/prosjektramme

Fitjar kommune kunngjere ein konkurranse om totalentreprise etter NS 8407 for ombygging av Fitjar folkebibliotek, som ligg i Fitjar kulturhus. Prosjektet omfattar tilpassing av eksisterande lokale for å skape funksjonelle bibliotekareal, inkludert innsetjing av vindauge, oppføring av kontor og bokhyller, målararbeid, elektriske installasjonar og ventilasjonsarbeid. Den estimerte kostnadsramma for prosjektet er om lag  NOK 1 350 000 ekskl. mva. Arbeidet skal gjennomførast i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, inkludert byggherreforskrifta og krav til SHA-plan.

Krav til utføring av arbeidet går fram av fylgjande dokument:

- IA.01 Fitjar folkebibliotek - Møbleringsplan

- IA.02 Fitjar folkebibliotek - Teknisk plan

- IA.03 Fitjar folkebibliotek - Fargeplan

- IA.04 Fitjar folkebibliotek - Bokhylle Voksenavdeling

- IA.05 Fitjar folkebibliotek - Bokhylle med benk - ungdomsavdeling

- IA.06 Fitjar folkebibliotek - Innredning låneautomat

- IA.07 Fitjar folkebibliotek - Sittehule bølgje

- IA.08 Fitjar folkebibliotek - Spilevegg

- 3D bilder 1 og 2

- Kravspesifikasjon IARK/funksjonsbeskrivelse

- Prisskjema

- Stadfesting lagring FKIB

- Stadfesting straum og parkering.

Framdrift

Bibliotekslokalet er tomt for møblar og bøker innan byggeoppstart veke 39/40 - Oppdragsgivar tar atterhald om at det er gjeve byggjeløyve til oppstart. Entreprenør disponerer heile lokalet. Kulturhuset vil vera ope i byggjetida, og området må sikrast grunna publikum som ferdast inne i bygget. Straumuttak kan hentast på kulturhuset og entreprenør kan nytte oppmerkt parkering ved Fitjar kultur og idrettsbygg (sjå stadfesting straum og parkering).  Arbeidet må vere ferdigstilt innan veke 50 - 2026

- Oppdeling av rom til teknisk rom og lesehule

- Oppsetting av veggar kontor

- Oppsett av spilevegg

- Elektrikararbeid

- Sparkling og maling. Tapetsering (opsjon)

- Innsetting av vindauge nr 2 (opsjon)

- Montering av tepper (ekstern leverandør

- Oppsett av plassbygd hylle/møbel (ungdomsavdeling).

- Plassbygde hyller vaksenavdeling (opsjon)

- Oppsett av lesehule (bølgje)

- Montering av hyller (kven gjer det?)

- Montering av gardin

Riggplass og gjennomføring

Det er moglegheiter for riggplass for arbeidet utanfor biblioteket, sørsida av kulturhuset. Fitjar kulturhus  kan tilby strømtilføring på inntil 32 A. Dersom det er behov for strøm utover 32 A, må entreprenør syta for det sjølv.

Ved avslutning av arbeidet skal det gjennomførast opprydding på rigg- og anleggsområdet. Entreprenøren sine maskiner, utstyr og material skal fjernast umiddelbart og fortløpande etter at naudsynt arbeid er ferdig.

Byggjeplass skal sikrast mot tilkomst for uvedkommande.

Arbeid skal normalt ikkje føregå før kl. 07.00 og etter kl. 20.00 på kvardagar, og ikkje på sundagar og helligdagar.

Det skal utarbeidast og leverast avfallsplan før arbeidet starta. Avfall og farleg avfall skal handterast utan fare for forureining og skade. Avfall skal lagrast og handterast forsvarleg og i samsvar med gjeldande forskrifter. Alt avfall skal ryddast frå anleggsområdet fortløpande, verta sortert og levert til godkjend mottak. Brenning av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikkje tillate. Dette gjeld også papir og tremateriale.

Oppdraget skal gjennomførast på ein planlagd og smidig måte slik at konfliktar med brukarar til andre fasilitetar i kulturhuset vert unngått.

Byggjemøte

Det skal gjennomførast byggjemøte i byggeperioden normalt kvar 14 dag, men kan og ved behov avtale annet tidsperiode mellom EN og BH og ut frå kva som er mest hensiktsmessig i lys av entreprenøren sin framdriftsplan. Fitjar kommune kallar inn og skriv referat frå byggjemøta. Entreprenøren skal rapportera til byggherren i samband med ev. byggjemøte. Dette kan omfatta (omfang vert avtalt med byggherre):

- SHA  / HMS

- Økonomi

- Framdriftsplan – status

- Utførde aktivitetar siste periode

- Planlagde aktivitetar neste periode

- Bemanning

- Status KS – kontrollar og avvik

- Status endringar

- Uavklarte tilhøve

Sjå elles NS 8407

Prosjekthotell og dokumentasjon

Fitjar kommune vil nytta prosjekthotell i prosjektet. Entreprenør vil få brukar til prosjekthotellet. Teikningar og anna arbeidsgrunnlag vil berre verta gjort tilgjengelege i prosjekthotellet. Entreprenøren må vederlagsfritt sjølv syta for naudsynt utskrift og mangfaldiggjering av teikningane. Ein del teikningar og dokument skal kontrollerast av entreprenøren før dei kan ferdigstillast. Entreprenøren skal kontrollera den prosjekterte løysinga sin gjennomførbarheit og eventuelt fremja forslag til endringar i utføring. Frist for tilbakemelding er 14 kalendardagar dersom ikkje anna er avtalt for det spesifikke dokumentet.

FDV-dokumentasjon og som-bygget-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon og som-bygget-dokumentasjon FDV-dokumentasjon skal leverast til byggherre seinast 14 dagar før overtakingsforretning. FDV-dokumentasjon skal leverast og lastast opp komplett inn i prosjektområdet til BH sorter på tresiffernivå etter bygningsdelstabellen. Entreprenøren skal levera grunnlag for som bygget-dokumentasjon der byggherren har utført prosjekteringa. Dokumentasjonen skal samlast og systematiserast før overlevering.

SHA-plan og SHA koordinator

SHA-plan ligg vedlagt.

Entreprenør skal etterleva byggherren sin SHA-plan og utarbeida eigen HMS-plan

Internkontroll

Leverandøren skal fylgja gjeldande arbeidsmiljølov med tilhøyrande forskrifter, byggherren sin SHA-plan, byggherren eller koordinator sine anvisningar. Leverandøren skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse- , miljø- og sikkerheitsarbeid i verksemder. Relevante delar av byggherren sin SHA-plan skal innarbeidast i og fylgjast opp gjennom leverandøren sin internkontroll.

Kommunikasjon undervegs i prosjektet

Skriftleg kommunikasjon i prosjektet kan skje elektronisk.

Fakturering

Alle faktura skal ha nr., dato og fakturatype påført. Fakturering skal skje særskilt for avdragsfakturaar og fakturaar for tilleggs-(endringsarbeid. Faktura skal sendast til kommunen som EHF. Faktura skal merkast med prosjekt, kontaktperson mm etter nærare avtale med byggherre. Fakturaar skal ha 30 dagars betalingsfrist. Av avdragsfakturaar skal framgå:

- Opparbeidd beløp denne periode

- Totalt opparbeidd beløp

- Inneståande beløp i henhald til kontrakt

- Meirverdiavgift

- Sum til utbetaling

Som vedlegg til faktura skal det leggjast ved dokumentasjon på at gitt fakturering er utført, eventuelt mengdespesifikasjon der fylgjande framgår:

- Post i mengdebeskrivelsen

- Kontraktsmengde

- Einheitspris

- Utført mengde/verdi per post denne perioden

- Totalt utført mengde/verdi per post

Kvalitetssikring

Entreprenøren skal utarbeida ein kvalitetsplan for kontraktsarbeidet. Denne skal baserast på entreprenøren sitt overordna kvalitetssystem. Kvalitetsplanen skal dekkja alle systematiske tiltak som er naudsynte for å sikra at kontrakten sine krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utføring vert tilfredsstilt. Planen skal mellom anna omfatta rutinar for planlegging, utføring, fagleg kontroll, dokumentasjon, avvikshandtering og avviksrapportering.

Kvalitetsplanen skal verta overlevert til byggherre iht. Frist og dagmulktar jf. genereldel kap. 6.9 fristar og dagmulkter. Kvalitetsplanen skal haldast oppdatert gjennom heile byggjeperioden, og alltid vera tilgjengeleg for byggherren. Generelt gjeld at prosedyrar skal vera utarbeidd og innarbeidd hos entreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjeld for. Entreprenøren skal syta for at alle underentreprenørar fylgjer kontrakten sin kvalitetsplan. Entreprenøren skal føra kontroll med sine arbeid for å sikra rett kvalitet på kontraktsarbeida, og dessutan utarbeida kontrollplanar og syta for naudsynt oppfylging og dokumentasjon. Basert på kontrollplanar vil byggherre identifisera dei arbeida han ynskjer å kontrollera. Entreprenøren har plikt til å varsla byggherre seinast 48 timar forut for utføring/kontroll av slike arbeid.

Dokumentasjon

Dokumentasjon som vert utarbeidd i løpet av byggjeprosessen skal alltid vera tilgjengeleg for byggherren. Under arbeidet har entreprenøren plikt til å oversenda grunnlag for prosjektering i form av profilar og måledata som vert sett på som naudsynt for forsvarleg prosjektering. Bilete, måledata, skisser og testresultat som vert utarbeidd for å dokumentera utført arbeid skal fortløpande gjerast tilgjengeleg for byggherren og hans kontraktsmedhjelparar. Offentleg omtale av prosjektet All informasjon og offentleg omtale av prosjektet skal kanaliserast gjennom byggherren.

Atterhald

Fitjar kommune tek atterhald om at det er budsjettdekning for å gjennomføra tiltaket. Dersom kostnaden ved prosjektet vert større enn avsette budsjettmidlar, må administrasjonen fremja sak til formannskapet/kommunestyret med spørsmål om det skal løyvast ytterlegare midlar.

Fitjar kommune kan avlysa heile eller delar av konkurransen, eller forkasta alle tilbod dersom det ligg føre sakleg grunn. Sakleg grunn kan til dømes vera situasjonar der det berre kjem inn eitt eller inga tilbod, bortfall av planlagt finansiering, budsjettoverskridingar eller manglande politisk godkjenning.

Vedlegg:

SHA-plan