## Revisjon
| Risikovurdering SHA og HMS plan HRP AS |  |  |  | Ark 1 av 7
|  | Enhet: | Forvaltning | Dato:
Utarbeidet av: Anne J Hordnes |  | Godkjent av: |  | Tilgang
Revisjon av Malen | Dato | Ansvarlig |  | Revisjon
Risikovurderingsskjema opprettet | 2025-11-20 | Anne J Hordnes |  | 2025-12-19
Endret tekst i risikovurdering BP2 til vurdere tiltak
Lagt til heading |  | Anne J Hordnes

## Deltakerliste
Prosjektnummer | P 2513695 - 24/736 | 2025-11-20
Prosjektnavn | Øvrebygda oppveksttun
Her skrives det inn alle som har utført/bidratt til risikovurderinger i dette prosjektet Det er de prosjekterende som skal risikovurdere og eventuelt foreslå tiltak sine planer Koordinator skal koordinere og sammenstille risikvurderingene
Deltakere:
Navn | Rolle/stilling | Firma | Dato
Louise Christine Pettersen | PL | Fitjar kommune
Håkon Tverderøy | Driftsleder | Fitjar kommune
Anne Hordnes | PRL / KP | HRP AS
Gunnhild Henriksen Leere | RIBr | HRP AS
Magne Alexander Olsen | RIE | HRP AS
Nora Turkiene | RIV | HRP AS
Serhii Zhurba | RIB | HRP AS
Ane Cathrine Buck | ARK | HRP AS
Anne Lise Helåsen | IARK | HRP AS
Marie Momrak Selnesaunet | LARK | Dronninga Landskap AS
Magnus Færøy | RIVA | HRP AS
Henrik Holen | RIVA | HRP AS
Marie Ofstad Skeie | RIM | HRP AS
Christian Sunde Nordstrøm | RIB | HRP AS

## Beskrivelse og Forutsetninger
Prosjektnummer | P 2513695 - 24/736
Prosjektnavn | Øvrebygda oppveksttun
Beskrivelse av anlegg/arbeid*
Fitjar kommune skal etablere et oppveksttun bestående av barnehage og småskole (1.-4. klasse) på gnr./bnr. 50/11 og 50/43 der Øvrebygda skole (1.-6. klasse) ligger i dag. Øvrebygda skole ble bygget i 1939. Dagens bygningsmasse består av bygg fra 1939 med tilbygg og nybygg fra 1983 og 1994. I 2024 ble det gjennomført tilstandsanalyse for skolen som viser et behov for oppgradering. Rehabilitering av skolen er ikke en del av dette prosjektet. Det skal bygges en ny barnehage på tomten for 40 barn. Barnehagen skal bygges som et modulbygg med enkelt standard i henhold til TEK 17. Uteområdet skal etableres for barnehagen, og grensesnittet mot barneskolen skal vurderes spesielt. Parkeringsplass med adkomstforhold og bussholdeplass skal tilpasses i henhold til en ny reguleringsplan. Støyskjerming av skoletomten i nord-øst er vurdert og lagt inn som en opsjon i tilbudsunderlaget. |  | * Her beskrives oppgavene som skal utføres og hva man risikovurderer. Også vurderinger rundt avsatt tid til prosjektering og utførelse av arbeidene skal dokumenteres Husk at innleide personer og firma kjenner ikke nødvendigvis rutinet i Fitjar kommune og dere krav. Se eget ark for skille mellom SHA (byggherreforskrifren) og HMS (internkontrollforskriften/arbeidsmiljøloven)
Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger**
Prosjektorganisasjonen gjennomfører en risikoanalyse som en del av oppdraget knyttet til utarbeidelse av et tilbudsunderlag for utlysning av en konkurranse for en totalentreprise. Risikoanalysen følges opp gjennom hele prosjektperioden. Arbeidene skal i hovedsak utføres av en totalentreprenør. Beskrivelsen for rigg og drift utarbeides i samarbeid med Fitjar kommune. |  | **Her beskrives forutsetningene og begrensningene man har satt for vuderingene. Sjekk indre/Ytre

## Risikovurdering tom BP2
NS 5814:2021+AC:2023
SHA/HMS risikovurderinger i forb. med Analyse, Mulighetsstudie og Forprosjektering | [9 empty] | Prosjektnummer | P 2513695 - 24/736
Risiko i forb. med områder, oppgaver, arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg | [9 empty] | Prosjektnavn | Øvrebygda oppveksttun
Risiko i forbindelse med | Prosjektering / Befaring | Adkomstvei / Transport/ lasting-lossing | Riggplasser/ oppbevaring /parkering | Føringsvei / Grøft | Eksisterende bygg | Linjer og stolper | Andre virksomheter på bygge-/anleggs-plassen eller i nærheten | 3. person/ omgivelser | Mulig å prosjektere vekk/velge vekk risikoen/velge annen løsning? | Konklusjon: Tiltak vurderes i neste fase | Kommentar/Beskrivelse
Arbeid nær installasjoner i grunnen |  |  | Ja |  | Ja |  | Ja |  | Nei | Ja
Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |  |  | Ja | Mulig | Ja | Mulig | Ja |  | Nei | Ja | TE er ansvarlig for detaljprosjektering
Arbeid på steder med passerende trafikk | Nei | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja
Arbeid hvor arbeiderne kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff (eller støte på rester av sprengstoff) | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Arbeid som innebærer fare for drukning | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander |  | Ja |  |  | Ja |  |  | Ja, mulig | Nei | Ja | Det skal utføres arbeier i høyden og det må gjøres SJA av alle arbeidsoperasjoner.
Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner |  | Ja, støv |  |  | Ja, støv |  |  | Ja | Nei | Ja | Dette er en egen entreprise og arbeidet utføre før TE og nybygg
Arbeid med montering og demontering av tunge elementer |  | Ja |  |  | Ja |  |  | Ja, montering | Nei | Ja | Rive entreprenør håndterer dette
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, kjemikalier, støy eller vibrasjoner |  | Ja, støv |  |  | Ja, støv |  |  | Ja, mulig | Nei | Ja | SJA må gjøres. Verneutstyr - masker, varsling ved støyende arbeider
Avsatt tidsbruk til prosjektering/planlegging |  | Ja |  |  | Ja |  |  |  |  | Ja | Totalentreprenøren har koordineringsansvar for fremdrift
Avsatt tidsbruk til utførelse av de enkelte arbeidsoperasjonene |  | Ja |  |  | Ja |  |  | Ja, mulig |  | Ja | Totalentreprenøren har koordineringsansvar for arbeidsoperasjoner og fremdrift / tilstrekkelig tid.
Annet
Risiko i forbindelse med:
Arkitektoniske valg: | Beskriv vurderinger/utfordringer/farer
Anleggets form | Rive entreprise NS 8406. Totalentreprise for nybygg modulbygg barnehage NS 8407
Anleggets innhold | Den gamle skolen skal rives - egen entreprise. TE har ansvar for planlegging av dette for nybygg barnehage
Anleggets planløsning | Planløsningen blir utarbeidet.
Tomtens plassering | ok
Tomtens grunnforhold | ok
Tomtens trafikkforhold | ok
Tekniske valg: | Beskriv vurderinger/utfordringer/farer
Bæresystem | TE har ansvar for planlegging av nytt bæresystem for barnehagen
Stabile konstruksjoner under oppføring | TE har ansvar for planlegging av dette
Byggeprodukter | Fitjar kommune har retninsglinjer for materialbruk. Gjenbruk av materialer avklares.
Tekniske installasjoner | Det skal leveres vanlige tekniske installasjoner til barnehagebygget i henhold til TEK 17.
Organisatoriske valg: | Beskriv vurderinger/utfordringer/farer
Entrepriseform | Delt entreprise for riving, Totalentreprise nybygg
Kontraktsstruktur | NS 8406 og NS 8407 legges til grunn
Utbyggingsrekkefølge | Riving gammel skole. Bygging av ny barnehge med grunnmur og tilrettelagt adkomst for brannbil.
Koordinator-rollen | Det engasjeres en KU for oppfølging av HMS/SHA i byggefasen.

## Risikovurdering prosjektgruppe
SHA/HMS risikovurderinger i forbindelse med forprosjekt, prosjektering og gjennomføring |  |  | Prosjektnummer | Prosjektnavn
Fare-, årsak og konsekvensidentifisering |  |  | P 2513695-24/736 | Øvrebygda oppveksttun |  | Risikovurdering |  |  | Tiltak og restrisiko |  |  |  |  | Virkefelt
[6 empty] | Se Risikomatrisen | [7 empty] | Se eget hjelpeark HMS vs SHA
ID nr. Gir rekkefølge for når risiko er identifisert | Fare/aktivitet (Hvilken aktivitet utføres) OBS! Se eget hjelpeark | Uønsket hendelse (Hva kan skje hvis ikke tiltak iverksettes/planlegges eller hvis risikoen for hendelsen ikke prosjekteres vekk. Samme fare/aktivitet kan ha flere uønskede hendelser Bruk flere linjer) | Gjelder for område / fase | Årsak (Grunnen til at det skjer hvis ikke tiltak Eks uoppmerksomhet, ) | Konsekvens (Hvis ikke tiltak: Hva er konsekvensen hvis dette skjer) | Vurdert sannsynlighet hvis ikke tiltak | Vurdert konsekvens hvis ikke tiltak | Vurdert risiko hvis ikke tiltak | Tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens | Ansvarlig for tiltaket | Ny sannsynlighet etter tiltak | Ny konsekvens etter tiltak | Restrisiko etter tiltak | SHA (S) | HMS (H) | Drift (D) | 3. person/Omgivelser (P) | Kommentar
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Arbeidene skal utføres når skolebygget er i bruk | Dette kan gi utfordringer i forhold til sikkerhet og eksponering for støv og gasser. Prosjektet må derfor planlegges spesielt i forhold til dette. | Byggefase | Mangelfull håndtering av arbeidene, uoppmerksomhet, manglende informasjon | Ulemper og uhell som kan medføre at personer kan bli skadet. | 2 | 5 | 10 | Gode rutiner for informasjon og varsling. Sikring av områder der det jobbes med merking og fysisk sperring. | Rive entreprenør /TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  | X | Medtas i beskrivelsen for rigg og drift
2 | Nye VA rør skal legges frem til bygget | VA ledningsnett og fare for lekkasjer | Byggefase | Brudd på ledninger med vann, ventiler svikter. | Skade på mennesker og/eller utstyr. Konsekvenser for vann og avløpssituasjonen på tomten | 2 | 4 | 8 | Gode rutiner for informasjon og varsling. Sikring av områder der det jobbes med merking og fysisk sperring. God kontroll i arbeidet. | TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  |  | Dette arbeidet skal legges inn i fremdriftsplanen
3 | Arbeid med montering av elementer ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg etc. | Ting faller ned og kan skade personer og utstyr | Byggefase | Usikret utstyr og materiell. Personer ferdes under last. | Personskader og materielle skader | 3 | 4 | 12 | Sikring og merking av arbeidsområder med sperrebånd. Vakthold. Sikring av utstyr og materiell. Bruk av verneutstyr. Tydelig varsling av transport. | TE | 2 | 2 | 4 |  | X |  |  | SJA må gjøres
4 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander. | Fall trapp, fall fra tak, vinduskarm. Mister ned materialer og utstyr fra høyder | Byggefase | Dårlig lys, glatte parti, ukonsentret, manglende sikring | Personskader | 3 | 4 | 12 | Sikring av utstyr og materiell. Bruk av verneutstyr. Sikring av området under med sperringer og skilt. Alle som jobber i høyden skal ha personlig fallsikringsutstyr. | TE | 2 | 3 | 6 |  | X |  |  | SJA må gjøres
5 | Samtidighet av aktiviteter gir akkumulert høyere risiko enn aktivitetene har hver for seg. | Fare for personskade grunnet ugunstig rekkefølge eller samtidighet på aktiviteter. | Byggefase | Dårlig / manglende koordinering og planlegging av aktiviteter. | Personskader og matreielle skader | 3 | 4 | 12 | Det må utarbeides fremdriftsplaner som avsetter tilstrekkelig tid til sikker gjennomføring av aktiviteten/prosjektet. Lagring av materialer og utstyr må planlegges godt. Færrest mulig løft. SJA i forhold til fremdrift. | TE | 2 | 2 | 4 |  | X |  |  | Fremdriftsplanlegging i samarbeid med brukerne / eierne av skolen
6 | Transport på sted med trafikk/syklister/gående/barn som leker | Inn/ut- transport ved rygging eller ved risiko for gående og syklende skal kjøretøy ha vaktmann i tilegg til krav til akustisk signal og ryggekamera. Inntransport skal avtales. Lasting og lossing skal kun utføres av trent personell. Riggplan med kjøremønster og evt. arbeidsvarslingslaner skal oppdateres jevnlig for å opprettholde sikker tilkomst for byggeplass og 3. part | Byggefase | Dårlig vær, manglende sikt, høy trafikkbelastning gir uoversiktlige forhold, mange "myke trafikkanter". | Skader på fotgjengere/syklister/andre kjøretøy | 3 | 4 | 12 | Følge med på værmelding og dobbelsjekke ved varsel om glatt før og dårlig sikt. Alltid godt vakthold ved inn- og utkjøring - minst 2 personer. Planlegge leveranse og unngå rushtrafikken i gitte tidsintervall. God skilting - senke farten. Salting ved fare for is. Inn/ut- transport ved rygging eller ved risiko for gående og syklende skal kjøretøy ha vaktmann i tilegg til krav til akustisk signal og ryggekamera. Inntransport skal avtales. Lasting og lossing skal kun utføres av trent personell. Riggplan med kjøremønster og evt. arbeidsvarslingslaner skal oppdateres jevnlig for å opprettholde sikker tilkomst for byggeplass og 3. part | Rive entreprennør/ TE | 2 | 3 | 6 |  | X |  | X | Viktig punkt å følge opp mot entreprenøren i forhold til et område med en del trafikk og myke trafikanter.
7 | Helsefarlig eksponering for støv, gass mm. | Uheldig kontakt med steinstøv, forurensede masser, støy | Byggefase | Jobbing medkjerneboring, rivingsarbeider, betongarbeider etc. | Helseskade på personer | 3 | 3 | 9 | SJA og plan for arbeidet, rutiner, godkjent firma, personlig verneutstyr, varsling ved støyende arbeider | Rive entreprennør/ TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  |  | TE sitt ansvar både i forhold til egen ansatte og UE
8 | Løfteskade ved løft av elementer og utstyr. | Skade ved løfting, lasting og lossing. Fare for at noe faller ned under leveranse | Byggefase | Arbeidsvarslingsplan er ikke fulgt, SHA plan er ikke fulgt, SJA er ikke fulgt. | Medium. Utstyr / leveranser påføres skade. Nye varer må bestilles. Påvirker fremdrift. | 2 | 4 | 8 | Sikring og merking av arbeidsområder. Sikring av utstyr og materiell. Bruk av verneutstyr. Tydelig varsling av transport og håndtering med kran. | Rive entreprennør/ TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  | X | HMS punkt i byggefasen
9 | Personer som oppholder seg i nærområdet og kommer seg inn på byggeplassen | Skader på mennesker som kommer seg inn på byggeplassen ved et uhell | Byggefase | Vanskelig å planlegge og ivareta god nok sikring | Personer skader seg på byggeplass | 2 | 5 | 10 | God nok sikring av byggeplassen og tiltak som kameraovervåking og alarm etc. | Rive entreprennør/ TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  |  | HMS punkt i byggefasen
10 | Byggefasen og støyende aktivitet | Støyende arbeider, trafikk og maskiner | Byggefase | Forstyrrelser i undervisning i eksisterende skolebygg og i Borgen i driftsfasen. | Byggeprosesen er dårlig styrt | 2 | 4 | 8 | Varsling i god tid, støyende arbeider kan utføres utenom skoletiden. Tiltak for å begrense byggestøy. | Rive entreprennør/ TE | 1 | 2 | 2 |  | X |  |  | HMS punkt i byggefasen. Beskrives i kap. For rigg og drift.
11 | Prosjektering og sikring av bæresystem i byggefasen | Bæresystem gir etter | Prosjektering TE Byggefase | Manglende vurdering og tiltak | Kan gi skader på utstyr og personer | 2 | 4 | 8 | Forberede arbeidsoperasjoner, utføre SJA og nødvendig sikring og avstivig. | TE | 1 | 2 | 2 | X | X |  |  | HMS punkt i byggefasen. Beskrives i kap. For rigg og drift.
12 | Brannsikkerhet for tiltak i brannceller og i fellesareal | Arbeider / utstyr som kan gi tilløp til brann. Det er behov for bereddskap og / eller rømning som ikke er planlagt / hensynstatt i HMS vurderingen. | Byggefasen | Manglende planlegging av arbeidene | Branntilløp i bygg uten sprinkleranlegg kan gi omfattene skader | 2 | 4 | 8 | Nødvendige tiltak må beskrives, planlegges og varsles brukere av bygget. Områder sperres av. | TE | 1 | 1 | 1 |  | X |  |  | SJA gjøres
13 | Det skal leveres ny hovedtavle og utføres tiltak i underfordelinger. | Strømgjennomgang / Kortslutning | Prosjektering TE Byggefasen | Manglende planlegging av arbeidene | Støt og pesronskader. | 2 | 4 | 8 | Installasjon og håndtering av strømførendeutstyr/installasjoner utføreres under strengt regime av sertifisert personell. Alt strømførende utstyr skal tydelig merkes når det er spenningsførende. | TE | 1 | 2 | 2 | x | x |  |  | SJA gjøres
14 | Arbeider på tak kan medføre uhell på/ved fallende gjenstander og skade på personer | Arbeider på tak kan medføre uhell med fall og utstyr/gjenstander som faller ned fra taket | Byggefasen | Manglende planlegging og sikring | Skade på personer og utstyr ved fall / miste gjenstander fra tak | 2 | 5 | 10 | Fallsikringsutstyr: skal brukes ved arbeider på tak, sikringsarbeider, ved dekkekanter, plattinger, tak, bygging og demontering av stillas, rekkverk og ved andre montasjearbeider der det ikke er muligheter for stillaser, og ALLTID når fallhøyden er over 2 meter. | Rive entreprenør / TE | 1 | 3 | 3 |  | X |  |  | Det er viktig å merke områder og stenge av for ferdsel og adkomst for andre personer
15 | Arbeider på stillaser kan medføre uhell på/ved fallende gjenstander og skade på personer | Arbeider på stillaser kan medføre uhell med fall og utstyr/gjenstander som faller ned fra stillaset | Byggefasen | Manglende planlegging og sikring | Skade på personer og utstyr ved fall / miste gjenstander fra tak | 2 | 5 | 10 | SJA skal gjøres. Stillaser skal merkes. Sikringsutstyr skal brukes ved spesiell arbeider på stillaser - jobbing med yttervegger, bygging mot tak etc. | TE | 1 | 3 | 3 |  | X |  |  | Det er viktig å merke områder og stenge av for ferdsel for andre personer under / ved stillaser
16 | Store nedbørsmengder | Oversvømmelser, lekkasjer inn i bygg. | Byggefase | Manglende planlegging | Det skal gjøre tiltak med etterisolering av taket og fasader. Viktig med sikring slik at lekkasjer inn i bygget unngås. | 2 | 5 | 10 | Værmelding sjekkes, forebyggende tiltak gjøres, overvannssluk sjekkes, nødvendig sikring og tiltak - merking/sperrebånd. Spesielt ved arbeidet med etterisolering av tak må det dekkes til. | TE | 1 | 3 | 3 |  | X
17 | Vinter og store snømengder | Rase fra tak, glatte parti for både trafikk og gående | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Det må avklares brøyting av område og parkeringsplassen slik at uhell på glatten unngås. | 2 | 4 | 8 | Værmelding sjekkes, forebyggende tiltak gjøres, plan for løsning - salting og sand, nødvendig sikring av glatte partier - merking/sperrebånd. Mulig TE må organisere brøyting. Plassering av snø må vurderes. | Rive entreprenør /TE | 2 | 2 | 4 |  | X
18 | Feil planlegging av kranplassering og type kran | Kan gi en farlig byggeplass. Kran kan velte. | Byggefase | Manglende planlegging og sikring. | Det er TE sitt ansvar og sørge for at dette blir gjort riktig slik at skader på utstyr og personer unngås. | 2 | 5 | 10 | TE gjør en god analyse av behov og løsninger og sørger dette blir gjort riktig slik at skader på utstyr og personer unngås. | Rive entreprenør /TE | 1 | 2 | 2 |  | X
19 | For lav belysning i arbeidsområder | Kan oppstå farlige situasjoner der både personer kan bli skadet og utstyr | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer | 2 | 5 | 10 | TE gjør en god analyse av behov og løsninger og sørger dette blir gjort riktig slik at skader på utstyr og personer unngås. | Rive entreprenør /TE | 1 | 2 | 2 |  | X
20 | Riving uten sjekk for asbest og andre farlige byggematerialer | Kan komme skadelig støv på byggeplass | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer | 2 | 5 | 10 | TE riving er ansvarlig for avdekking og tiltak hvis det oppdages avvik fra rapporten i underlaget. | Rive entreprenør | 1 | 2 | 2 |  | X
21 | For høy belastning på byggeplassens strømnett og utkobling | Strømbrudd byggeplass og skole | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personerved strømbrudd. Utstyr svikter. | 2 | 5 | 10 | Her må entreprenørene gjøre analyser i forhold til effekt uttakt slik at strømbrudd unngås. Utkobling av strømmen må planlegges og varsles i god tid. | TE | 2 | 2 | 4 |  | X
22 | Ufullstendig kartlegging av bæresystem før riving | Kan medføre at deler av konstruksjinen kollapser. Materiellle skader og personskader. | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer. Utstyr svikter. | 2 | 5 | 10 | TE riving er ansvarlig for avdekking og tiltak hvis det oppdages avvik fra rapporten i underlaget. Analyser bør gjøres av bærsystemet og arbeidet planlegges. | TE riving | 1 | 2 | 2 |  | X
23 | Vannrør kuttes uten stenging av vann | Mye vann kan medføre skade på omgivelser og personer | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer. Utstyr svikter. | 2 | 4 | 8 | TE riving er ansvarlig for avdekking og tiltak hvis det oppdages avvik fra rapporten i underlaget. Analyser bør gjøres VA-situasjonen og tiltak planlegges. | TE riving | 1 | 2 | 2 |  | X |  | X
24 | Riving frigjør skarpe metallkanter | Kan medføre materiellle skader og personskader. | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer. | 2 | 4 | 8 | Fortløpende vurdering av situajsonen og nødvendig sikring | TE riving | 2 | 2 | 4 |  | X
25 | Feil lasting av masser på lastebil (velting) | Kan medføre at lasten kollapser. Materiellle skader og personskader. | Byggefase | Manglende planlegging og sikring | Farlige situasjoner på byggeplass med fare for materielle skader og skader på personer. Utstyr svikter. | 2 | 4 | 8 | Fortløpende vurdering av situajsonen, planlegge arbediet og gjøre nødvendig sikring av last. | TE riving | 2 | 2 | 4 |  | X |  | X
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
55 | [14 empty] | X
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

## Risikomatrise
0 | 0
Prosjektnavn: | Øvrebygda oppveksttun |  |  | Konsekvensklasser
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Personsikkerhet: Personskade u/fravær | Personsikkerhet: Personskade m/fravær | Personsikkerhet: Personskade m/sykehusinnl. | Personsikkerhet: Personskade m/varig invaliditet | Personsikkerhet: Dødsfall
Sannsynlighets- klasse | 5 | Hyppighet: < 1år | Sannsynlighet: 50-100% Hjelpetekst: Hendelser som skjer ofte
| 4 | Hyppighet: 1-10år | Sannsynlighet: 10-50% Hjelpetekst: Hendelser som har skjedd flere ganger i eget eller andres selskap
| 3 | Hyppighet: 10-100år | Sannsynlighet: 1-10% Hjelpetekst: Hendelser har skjedd i eget selskap eller hos andre
| 2 | Hyppighet: 100-1000år | Sannsynlighet: 0,1-1% Hjelpetekst: Har hørt om lignende hendelser i Norge eller utlandet
| 1 | Hyppighet: > 1000år | Sannsynlighet: < 0,1% Hjelpetekst: Har aldri hørt om lignende hendelser
Kommentarer til tiltak (igangsatt / vurdert / forkastet) |  | For alle røde / gule og oransje risiko skal tiltak identifiseres og vurderes (fylles inn i arket Prosjekt_risikoregister). I denne tekstboksen kan du kort oppsummere / kommentere hvilke tiltak som er planlagt og effekt på risiko - eventeult hvilke tiltak som er vurdert men der kost-nytte resulterte i at tiltaket ikke blir gjennomført
Hvordan bruke matrisen?
BP2 | Marker relevante risiki på bakgrunn av detaljert vurdering i risikoregister. Kategoriseres etter; - PØ:Prosjektøkonomi - PF: Prosjekt fremdrift - F: Fortjeneste & Kapital - P: Personsikkerhet - S: Samfunnsansvar (avbrudd) Og nummereres, f.eks F1, F2, F3….
BP3 | Oppdater risikoregister og matrisen (sett inn nye risiki og flytt risiki som har endret sannsynlighet eller konsekvens siden sist vurdering)
Konsekvens x sannsynlighet = Risiko
Lav Risiko |  | Aksepteres uten videre, åpenbare risikoreduserende tiltak vurderes med hensyn til kostnytte effekt
Moderat risiko |  | Aksepteres, risiko ikke til hinder for gjennomføring av aktiviteten men kvalitet på eksisterende og eventuelle nye risikoreduserende tiltak må vurderes nærmere. Tiltak gjennomføres basert på kost/nytte vurdering
Betydelig risiko |  | Aksepteres kun i dersom solid kost/nytte-vurdering ligger til grunn. Risikoreduserende tiltak bør identifiseres og gjennomføres.
Høy risiko |  | Aksepteres i utgangspunktet ikke. Nye risikoreduserende tiltak må identifiseres og gjennomføres.
Oppdater matrise

## Hjelpeark fareidentifikasjon
– SJEKKLISTE FOR FAREIDENTIFIKASJON I TIDLIGFASE (ikke komplett)
Rigg- og lagerområder:
1 Plassforhold og tilkomstmuligheter
1.1 Plassforhold på rigg-, lager- eller arbeidsområder: Vurder om areal må avsettes i offentlige arealplaner; anleggsveger, beredskapsplass, riggbehov tunnel etc
1.2 Trafikkavvikling internt på anleggsområdet: Tilkomstmulighet for personer og arbeidsutstyr til alle rigg-, lager, avfall- eller arbeidsområder: Vurder høyder/fall, vann, vær, grunn, strøm, nærhet til eksisterende infrastruktur, nærhet til trafikkert vei/gs-vei
1.3 Vurder plassering av arbeidsområder, lagring, barrierer
1.4 Beredskap for anleggsområde: Vurder naboer/interessenter, adkomst, 3. part
2 Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter
2.1 Anleggstrafikk og massetransport: Vurder lysforhold, mulighet/alternativ for bruk av offentlig vei, inn- og utkjøring fra anleggsområdet, topografi, nærhet til vann, massestabilitet, snuplass/parkering på anleggsområdet, naboer, gående og syklende
3 Grunnforhold og utførelsesmetoder
3.1 Topografiske forhold: Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras
3.2 Grunnforhold, lokal og områdestabilitet i alle faser: Vurder geotekniske og geologiske forhold som bergkvalitet/svakhetssoner, forekomst av leire, grunnvann, fare for steinras, ioniserende stråling, radon etc. Vekselvirkning anleggsgjennomføring/maskiner og området
3.3 Sprengning: Vurder omgivelser, bergkvalitet/ svakhetssoner, fare for ras/ utglidninger, påboring av gjenstående gammelt sprengstoff, høyspent, senere bruk av området
4 Grensesnitt mot eksisterende infrastruktur
4.1 Nærhet til eksisterende teknisk infrastruktur på, over eller under bakken: Vurder security, beredskap, fjernvarme, høyspent
4.2 Nærhet til eksisterende veg og/eller jernbane: Vurder tilkomst, avstand, påkjørsel, elektrisk støt (ved nærhet elektrisk jernbane)
5 Konstruksjoner og tekniske løsninger
5.1 Eksponering for helseskadelige stoffer: Vurder ioniserende stråling, asbest, gass
5.2 Byggbarhet av foreslåtte tekniske konsepter/løsninger: Vurder plassering, størrelse, omfang, tilkomst
6 Omgivelser – grensesnitt mot 3. person
6.1 Nærhet til annen virksomhet, tilstøtende prosjekter eller 3. person
7 Annet
7.1 Nye/ukjente arbeidsmetoder og/eller teknologi
7.2 Fremdrift: Vurder utbyggingsrekkefølge, samtidighet, trafikk, personelltilkomst
7.3 Midlertidige støttesystemer: Vurder lys, ventilasjon, strøm, varme, fundament, drenering
7.4 Bygging, bruk og riving/demontering av midlertidige konstruksjoner: Sikkerhetstunnel, ramper, vei, bru, stillas, brureis, spunt, gjerde, brakker, plass
7.5 Drift og vedlikehold: Vurder behov for identifisering og ivaretakelse av spesielle forhold knyttet til D&V (drift og vedlikehold)
7.6 Forhold som har betydning for SHA i drifts- og vedlikeholdsfasen: Vurder vedlikeholdsstrategi, nødvendige fysiske barrierer for sikkert vedlikehold, inspeksjon, reparasjoner, adkomst, parkering, tilstrekkelig areal
7.7 Forhold som har betydning for SHA ved endring, riving og avhending av bygget/konstruksjonen
– SJEKKLISTE FOR FAREIDENTIFIKASJON I DETALJFASE
1 Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter
1.1 Plassforhold på rigg-, lager-, avfall- eller arbeidsområder: Vurder om avsatte arealer er tilstrekkelige, samt tilstøtende prosjekter sin påvirkning (Hva foregår ellers i området som kan ha påvirkning på dette prosjektet?)
1.2 Tilkomstmulighet for personer og arbeidsutstyr til alle rigg-, lager- og arbeidsområder, samt arbeidsplattformer: Vurdere høyder, vann, vær, grunn, strøm, parkering, gangbaner
1.3 Trafikkavvikling internt på anleggsområdet: Vurdere plassering av arbeidsområder, lagring, barrierer, gs-vei gjennom/langs anleggsområdet
1.4 Beredskap for anleggsområdet: Vurdere naboer/interessenter, adkomst, 3. part
1.5 Brann eller eksplosjon: Vurdere varsling, sikre rømningsveger, varsling til naboer, lagring av brannfarlige varer, inspeksjoner
2 Anleggstrafikk og massetransport
2.1 Inn/utkjøring til rigg- og anleggsområder: Vurdere kjøring el. rygging over gs- vei, skolevei, holdeplass for buss, snuplass, skrå utkjøring, blindsoner, sikt
2.2 Anleggstrafikk og massetransport: Vurdere lysforhold, lyd, adskillelse, naboer, gående og syklende
2.3 Sikker trafikkavvikling mht. myke trafikanter (3. person): Vurdere kryssløsninger, adskillelse
2.4 Sikker trafikkavvikling mht. kjøretøy (3. person): Vurdere kryssløsninger, adskillelse
3 Grunnforhold og byggemetoder
3.1 Topografiske forhold: Vurdere værutsatt, ras, overvann, flom
3.2 Grunnforhold, lokal og områdestabilitet: Vurdere geotekniske forhold, bergkvalitet/ svakhetssoner, steinras, leire, grunnvann, ioniserende stråling, radon. Vekselvirkning anleggsgjennomføring/ maskiner og området
3.3 Forurensning i grunnen eller fjell/ berget
3.4 Sprengning både med hensyn til arbeidstaker og 3. person: Naboer/omgivelser, bergkvalitet/ svakhetssoner, ras/utglidninger, påboring av gjenstående/gammelt sprengstoff, høyspent, senere bruk av området
3.5 Nye/ukjente arbeidsmetoder og/eller teknologi for enten arbeidstaker eller 3. person, og evt. senere bruk
4 Grensesnitt mot eksisterende infrastruktur
4.1 Nærhet til eksisterende teknisk infrastruktur, over eller under bakken: Security, beredskap, fjernvarme, høyspent
4.2 Nærhet til eksisterende veg og/eller jernbane: Tilkomst, avstand, påkjørsel, elektrisk støt (ved nærhet elektrisk jernbane)
5 Konstruksjoner og tekniske løsninger
5.1 Eksponering for helseskadelige stoffer: Forekomst av helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende byggverk. Behov for bruk av spesielle helsefarlige materialer/stoffer
5.2 Valg av byggemetode: Vurdere plassering, størrelse, omfang, løfteoperasjoner, arbeid i høyden, rekkefølge, manuelt arbeid, vinterutfordringer
5.3 Konstruksjonenes utforming med hensyn til tilkomst for arbeidstaker og/eller arbeidsutstyr
5.4 Konstruksjonenes utforming med hensyn til montasje/demontering: Rekkefølge
5.5 Konstruksjonenes utforming med hensyn til sikring ved arbeid i høyden: Forankringsbehov for sikringsutstyr
5.6 Plassering og størrelse av tekniske installasjoner
5.7 Riving av eksisterende konstruksjoner
5.8 Etablering, bruk og demontering av eventuelle midlertidige konstruksjoner i anleggsfasen: Sikkerhetstunnel, ramper, vei, bru, stillas, brureis, spunt, gjerde, brakker, plass
6 Omgivelser – grensesnitt mot 3. person
6.1 Nærhet til annen virksomhet, tilstøtende prosjekter eller 3. person
7 Fremdrift
7.1 Fremdrift (byggetid)
7.2 Rekkefølge av arbeidene
7.3 Avsatt tilstrekkelig tid til planlegging og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene
8 SHA-forhold i drifts- og vedlikeholdsfasen Vedlikeholdsstrategi, nødvendige fysiske barrierer for sikkert vedlikehold, inspeksjon, reparasjoner
8.1 Vedlikehold og snørydding/opplagring av snø
8.2 Steinras
8.3 Snøras
8.4 Flom, overvann eller ekstremnedbør
8.5 Dårlige grunnforhold
8.6 Tilkomst til tekniske bygg
8.7 Tilkomst til VA- eller fjernvarmeinstallasjoner
8.8 Vedlikehold av elektrisk utstyr
8.9 Vedlikehold av ventilasjonsanlegg
8.10 Forhold som har betydning for SHA ved endring, riving og avhending av bygget/konstruksjonen: Bærekonstruksjon, helsefarlige stoffer etc.
9 Annet
9.1 Meteorologiske forhold: Vær, vind, klima, manuelt arbeid
9.2 Lysforhold: f.eks. i tunneler, mørketid osv.
9.3 Kommunikasjon: Radiosamband-/Mobildekning