SSA-F 2026

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget	3

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	6

Avtalens punkt 5.2 Eiendomsrett og immaterielle rettigheter («rettigheter»)	6

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	7

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	7

Oppstart	7

Tidsramme for Oppdraget	7

Delleveranser	7

Oppdragstakers fremdriftsplan	7

Bilag 4: Administrative bestemmelser	8

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	8

Bemyndiget representant (person eller rolle)	8

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	8

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	8

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	9

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	9

A. Oversikt	9

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller	9

C. Utlegg og reisekostnader mv.	9

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	9

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	11

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	12

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

16. juli 2025 la Europakommisjonen (heretter: Kommisjonen) frem sitt forslag til en forordning om innretningen på Det europeiske konkurranseevnefondet (EKF) for perioden 2028 til 2034. Formålet er å øke EUs konkurranseevne gjennom å forenkle og forbedre tilgangen til EU-finansiering ved å samle 12 EU-program under ett regelverk. I tillegg skal bedre harmonisering og samordning med andre EU-program sikres. Konkurranseevnefondet skal ha en nær kobling til rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og skal ses i sammenheng med Innovasjonsfondet. Et sentralt mål er å sikre en mer sømløs overgang fra forskning til markedsopptak og skalering. Samlet innebærer konkurranseevnefondet en overgang til mer strategisk styring sammenlignet med programforvaltningen i nåværende programperiode.

EKF er strukturert rundt fire politikkområder:

- grønn omstilling og industriell avkarbonisering

- helse, bioteknologi, landbruk og bioøkonomi

- digitalt lederskap

- motstandsdyktighet og sikkerhet, forsvarsindustri og romvirksomhet

Kommisjonens forslag til EKF er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.  Innholdet i og innretningen på konkurranseevnefondet er dermed p.t. ikke besluttet og det vil trolig komme endringer.

Når EU har vedtatt forordningen, vil den bli forelagt EØS/EFTA-landene for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen. Programforslaget åpner for at tredjeland kan assosiere seg helt eller delvis til programmet i tråd med internasjonale avtaler, for Norge legges EØS-avtalen til grunn.

EKF vil omfatte flere programmer hvor Norge deltar i dag. I tillegg vil EKF bestå av nye elementer og enkelte programmer vi p.t. ikke er med i.

NFD vil koordinere fremlegget til regjeringen med vurdering av hel eller delvis deltagelse i EKF. Det vil tas endelig beslutning om deltagelse i budsjettet for 2028. Programmet berører og er relevant for en rekke departementer, som KLD, ED, SD, HOD, LMD, DFD, FD og KD.

Det er gjennomført og igangsatt evalueringer av flere av programmene Norge er med i i inneværende periode, og som vil bli del av EKF, blant annet InvestEU, romprogrammet, EDF, helseprogrammet og Digital. I tillegg er det gjennomført en evaluering av norsk deltagelse i Horisont Europa.

Nærmere om oppdraget

Hovedformålet med utredningen er å gi en helhetlig samfunnsøkonomisk analyse av den potensielle verdien av norsk deltagelse i EKF og risikoen ved ikke-deltakelse. Utredningen skal se nærmere på relevans, effektivitet, synergier og forventede resultater for norsk verdiskaping, og hvordan programmet bidrar til å følge opp sentrale mål for norsk samfunnsutvikling.

Utredningen skal gi innsikt i programmet som helhet og enkeltdeler og skal bygge videre på og supplerer evalueringer og analyser av ulike deler av programmet.

Utredningen skal gi en vurdering av:

- Verdien (nytte- og kostnadsvurdering) av norsk deltagelse i hele programmet

- Verdien av norsk deltagelse i deler av programmet. Vi ber om at det skisseres ulike alternative nivåer på deltagelse og konsekvenser av disse, herunder nærmere vurderinger av deltakelse i og innenfor hvert av de fire politikkområdene og ulike kombinasjoner på tvers av disse.

- Effekter og risiko av å ikke være en del av programsamarbeidet på ulike politikkområder i EKF.

- Alternativnytten, dvs. vurdere nytten av EKF opp mot bruken av midlene i andre, eksisterende nasjonale programmer og virkemidler som treffer liknende områder.

- Argumenter for og mot deltakelse i hele eller deler av EKF, samt en avveiing mellom argumentene.

Evalueringen skal vurdere nytten av norsk deltakelse i bred forstand og ikke begrenses til retur i økonomisk forstand. Dette innebærer blant annet å analysere effekter ved deltakelse i felles oppbygging av infrastruktur, deltakelse og tilstedeværelse på felles europeiske arenaer som konsortier nettverk og partnerskap, medvirkning til utvikling av europeiske løsninger mv. Det skal også gjøres en vurdering av relevansen og nytten for ulike aktører (næringsliv, akademia, institutter m.fl.)

På grunn av den tette koblingen EKF skal ha til Horisont Europa og Innovasjonsfondet, bør effekten av deltakelse/ikke deltakelse i EKF vurderes i sammenheng med ev. deltakelse i disse programmene.

Utredningen skal også belyse:

- Hvordan norsk mobiliseringsapparat og virkemiddelbruk bør organiseres, dimensjoneres og innrettes dersom Norge blir med på hele eller deler av programmet, herunder også tilpasninger for å bygge opp under eventuelle virkemidler i EKF som krever, eller kan styrkes av, nasjonal medfinansiering.

Dette bør ses i sammenheng med mobiliseringsapparatet og virkemiddelbruk for andre relevante EU-program.

Leverandør skal også utarbeide et forslag til indikatorer for en løpende måling av verdien av norsk deltagelse under perioden 2028-2034.

Involvering av oppdragsgiver og andre interessenter

Vi ønsker at oppdragstaker setter opp et forslag for involvering av oppdragsgiver og andre interessenter i arbeidet, på en slik måte at oppdragsgiver kan ha dialog underveis, følge med på og lære av utredningsarbeidet.

Referansegruppe

Vi ønsker at oppdragstaker setter opp et forslag til referansegruppemøter ved viktige milepæler i løpet av prosjektperioden. Oppdragsgiver vil avgjøre sammensetning av referansegruppen.

Leveranse

Utredningen har to delleveranser, hvorav første leveranse er et utkast til rapport som skal inneholde en vurdering av det samfunnsøkonomiske potensiale av norsk deltakelse i hele eller deler av EKF fra 2028- 2034.

Den andre delleveransen som skal belyse hvordan norsk mobiliseringsapparat og virkemiddelbruk ev. bør organiseres, skal leveres på et senere tidspunkt. Den endelige rapporten skal inneholde begge delleveransene.

Utredningen skal leveres som en rapport i elektronisk versjon. Tilbyder må lage en presentasjon og være åpen for å presentere resultatet av første delleveranse og deretter sluttrapporten ved inntil fire anledninger, etter nærmere avtale. Presentasjoner initiert av oppdragsgiver utover dette kan faktureres.

Det skal lages et utfyllende, kvalitetssikret sammendrag av rapporten på engelsk.

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet

Hvis Oppdragsgiver har nærmere krav til hvordan informasjonssikkerheten skal ivaretas fra Oppdragstakers side, skal det fremgå her.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Avtalens punkt 5.2 Eiendomsrett og immaterielle rettigheter («rettigheter»)

Dersom bruksretten til rådata etter tredje ledd siste punktum innskrenker Oppdragsgivers rett til deling og videre bruk av rådata på de vilkår som er avtalt i henhold til punkt 5.1, skal Oppdragstaker gi tydelig varsel om dette her.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Oppdragstaker basert på de overordnede føringer Oppdragsgiver har gitt.

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig.

Tidsramme for Oppdraget

Oppdraget løper inntil 15. februar 2027

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres. Bare den endelige fristen for rapporten utløser dagbot:

- Så tidlig som mulig - oppstartsmøte

- Ca. 14. 09.26 - dialogmøte med relevante departementer

- Innen 01. 10.2026 - første utkast til første delleveranse

- Innen 01.11.2026 - rapport på første delleveranse

- Innen 08. 01.27 - første utkast til andre delleveranse

- Innen 15. 02.27 - ferdig rapport som inneholder delleveranse 1 (oppdatert basert på ev. ny informasjon fra EU om EKF) og 2.

Oppdragstakers fremdriftsplan

Oppdragstaker skal utarbeide en fremdriftsplan for sine ytelser.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Oppdragsgiver: Inger Slottet

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling/Rolle | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av Avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:

Fastpris

|  | Beløp |  |
| --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget | 2 000 000 mill. kroner | ekskl. merverdiavgift |
| Mva. ……% |  |  |
| Kontraktssum |  | Inkl. merverdiavgift |

Timepris for presentasjoner initiert av oppdragsgiver og kan faktureres iht. Bilag 1.

| Pris per time |  | Kr ekskl. merverdiavgift |
| --- | --- | --- |

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Hvis utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal dekkes, skal dette angis her. Hvis satsene skal avvike fra Statens gjeldende satser, må dette fremkomme her.

Hvis reisetid skal faktureres, må dette fremkomme her. Satsene for dette må oppgis.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Oppdragsgivers EHF-adresse er: Org.nr. 912 660 680

Oppdragsgivers EHF-referanse er: 9280iss

Faktura skal merkes med:

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.

Vi er inneværende periode ikke med i CEF Digital og LIFE.

Ny rapport: Deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram hever kvaliteten på norsk forskning - regjeringen.no

Når rompolitikk blir sikkerhetspolitikk: Norsk deltakelse i EUs romaktiviteter | NUPI

Evaluering av norsk deltakelse i og utbytte av Programmet for et Digitalt Europa (DIGITAL)

Invitasjon til innspillsmøte om EUs forslag til nye programmer - regjeringen.no

Statsråd Tung inviterer til innspelsmøte om den digitale satsinga i EU sitt konkurranseevnefond - regjeringen.no

Norges overordnede mål for samfunnsutviklingen slik disse er nedfelt i regjeringens plan for Norge, nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, nasjonale klimamål og FNs bærekraftsmål.