BOK 0

Prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør

Prosjekt: ___

Prosjektnummer: ___

Sett inn bilde/ bilder av bygget/ eiendommen

Dokumentet tilpasses hvert enkelt prosjekt. Legg spesielt merke til tekst markert med gult.

Versjonshistorikk

| Ver | Endret dato | Bakgrunn for revisjon | Utarbeidet av | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07.11.2017 | Revidert iht. dagens praksis | VeL | EFJ |
| B | 29.04.2021 | Oslo kommunes miljøkrav er lagt inn i dokumentet + generell kvalitetssikring av innholdet. Oppretting av nye Byggherreforskriftskrav | SM | VeL |
| C | 04.04.2022 | Tatt inn ny tekst tilknyttet kap 3 Beboeroppfølging, og kap 8, SHA | SM | SM |
| D | 08.07.2024 | Tatt inn forbedringsinnspill fra flere etter samhandling | SM | JAA |
| E | 24.10.2025 | Ryddet tekst som står flere plasser og/eller i andre dokumenter. Nytt kapittel (Rigg og Drift) og div. omstrukturering. | SSu | JAA |

Innholdsfortegnelse

1	Generell orientering	4

1.1	Bok 0 – Formål og innhold	4

1.2	Beskrivelse av eksisterende forhold	4

1.3	Resultatmål (KPI) for prosjektet	5

1.4	Definisjoner/forklaringer	5

1.5	Prosjektets organisasjon	6

2	Krav og bestemmelser i avtaleforholdet	6

2.1	Entreprisform og krav	6

2.2	Ansvar og fullmakter	7

3	Rigg og Drift	7

3.1	Arbeidstid	7

3.2	Røykesone	7

3.3	Containere	7

3.4	Lysforurensning	7

3.5	Mannskapsregistrering	8

3.6	Brakker	8

3.7	Sikring av arbeidsplassen	8

3.8	Midlertidig branntetting	8

3.9	Rent tørt bygg	8

3.10	Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy, maskiner og utstyr	9

3.11	Vibrasjoner/rystelser, målinger, besiktigelse mm.	9

4	Beboeroppfølging	9

4.1	Generelt	9

4.2	Taushetsplikt	10

4.3	Språk	10

4.4	Beboerskriv	10

4.5	Beboermøte	10

4.6	Førbefaringer	10

4.7	Manglende tilgang/oppmøte fra beboer	10

4.8	Hindret tilgang til leilighet pga. HMS-forhold	12

4.9	Tilgang til fellesarealer, kjellere, boder, loft og tak	12

5	Kommunikasjon, rapportering og dokumentasjon	12

5.1	Intern kommunikasjon i prosjektet	12

5.2	Møter og referater	13

5.3	Rapportering	14

5.4	Dokumentasjon, tegninger og FDVU	14

5.5	Arkivering	15

5.6	Ekstern kommunikasjon	15

6	Fremdrift – beslutninger.	16

6.1	Fremdriftsplan	16

6.2	BHs beslutningsplan	16

7	Økonomistyring og fakturering	17

7.1	Faktureringsplan – totalentreprise etter NS 8407	17

8	Kvalitetssikring	17

8.1	Generelt	17

8.2	Entreprenørs kvalitetskontroll	18

8.3	Avvikshåndtering	18

8.4	Kontrollbefaringer	18

9	Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	19

9.1	Koordinator	20

9.2	Sikker-jobb-analyser (SJA)	20

10	Klima og miljøkrav	20

10.1	Oppfølging av klima og miljøkrav	20

10.2	Kontroll av klima og miljøkrav	21

11	Avslutningsfasen	21

11.1	Generelt	21

11.2	Tverrfaglig systemtest	21

11.3	Opplæring av teknisk personell	22

11.4	Forbefaringer og ferdigbefaring	22

11.5	Overtagelse	22

11.6	Garantiperiode og reklamasjoner	22

12	Vedlegg - Prosjekttilpasses	23

Generell orientering

Bok 0 – Formål og innhold

Bok 0 omfatter orienterende beskrivelse av eksisterende forhold og eiendommen, samt Boligbyggs spesifikke krav til gjennomføring av prosjekter. Disse kravene kompletterer kontrakten og gjelder blant annet:

- Rigg og Driftsforhold

- Beboeroppfølging

- Kommunikasjon, rapportering og dokumentasjon

- Fremdrift og beslutninger

- Økonomistyring og fakturering

- Kvalitetssikring

- Prosjektstyring av SHA

- Klima og miljøkrav

- Avslutningsfasen

Bok 0 skal bidra til et koordinert, forretningsmessig og godt gjennomført prosjekt.

Hvis det som står i Bok 0 kommer i konflikt med andre krav, vil det være det som står i kontraktsdokumentet som gjelder.

Alle impliserte parter forpliktes til å følge bestemmelser og retningslinjer som fremkommer i Bok 0.

Beskrivelse av eksisterende forhold

- Dagens situasjon for bygninger og tomt

Antall leiligheter, info om andre utleiearealer, brutto areal i m2, byggeår, år for ombygging eller større vedlikehold/rehabilitering

- Byggeplassens beliggenhet og adkomstmuligheter

Adresse, Gårds og bruks nummer, Bygningsnummer (Plania),

Kart som viser plassering, areal, antall, bilde av bygget, m.m.

- Bygg i drift / bebodd under renovering

Tekst, type leiligheter (O, O+, ordinære, Psykiatri, ROP, Bofellesskap, HC), næringslokaler i drift osv.

- Verneforhold

Tekst, er bygget på gul liste eller har annet vern?

- Miljøkartlegging / grunnforhold

Er det oppdaget noe spesielt i forprosjekt som ENT bør være ekstra oppmerksom på i forhold til miljø, farlig avfall, forurenset grunn osv.

- Kunstnerisk utsmykning

Tekst

- Boligbyggs leveranser

Tekst. Tredjepartsleveranser via BBY, hvis relevant.

Resultatmål (KPI) for prosjektet

| - Prioritet | - Fokusområde | - Resultatmål |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - SHA | - H-verdi = 0. |
| - 2 | - Oslomodellen / HMS REG | - Se avtaledokumentet |
| - 3 | - Krav til miljø | - Utslippsfritt. Se MOP |
| - 4 | - Kostnad | - Ikke overskride kostnadsramme/ budsjett. |
| - 5 | - Tid | - Overlevere til omforent tid, ref. hovedfremdriftsplan. |
| - 6 | - Kvalitet | - Ingen mangler eller reklamasjoner ved overtagelse og i forhold til avtalte kvaliteter. |

Definisjoner/forklaringer

| Ord / forkortelse | Forklaring |
| --- | --- |
| ARK | Arkitekt |
| BBY | Boligbygg Oslo KF |
| BH | Byggherre, Boligbygg Oslo KF |
| BHR | BHs representant iht. BH-forskriften |
| BK | Beboerkoordinator |
| BL | BBYs byggeleder |
| Bok 0 | Prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør |
| Bruker | Beboer, institusjon eller bydel i Oslo |
| ENT – (Entreprenør) | Utførende entreprenør omtales som Entreprenør uavhengig av entrepriseform |
| FDVU | Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling |
| Forbefaring | Befaring før endelig overtakelse av leilighet eller område (inne eller ute) for gjennomgang av utført arbeid |
| Førbefaring | Befaring av leilighet eller område (inne eller ute) for avklaring av forhold i fm. planlegging av kommende arbeid |
| Ferdigbefaring | Befaring av det ferdige kontraktarbeidet i forbindelse med overtakelse. |
| HMS-Kort | HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen i Norge utstedt av Arbeidstilsynet. Se www.hmskort.no |
| Kontrakten | Kontrakten mellom BBY og Entreprenør |
| KP | Koordinator prosjekterende iht. BH-forskriften |
| KU | Koordinator utførende iht. BH-forskriften |
| MOP | Miljøoppfølgingsplan |
| PG | Prosjekteringsgruppe (rådgivere og arkitekt) |
| PGL-B | Prosjekteringsgruppeleder BBY (NS 8405) |
| PGL-E | Prosjekteringsgruppeleder totalentreprenør (NS 8407) |
| PL-B | Prosjektledelsen innehas av BBY ved PL. PL er således den administrative leder av prosjektet og byggherrens formelle representant. |
| PL-E | Prosjektleder for entreprenør |
| Prøvedrift |  |
| PS | Prosjektsjef i BBY |
| RTB | Rent tørt bygg |
| RUH | Rapport om uønskede hendelser |
| SHA | Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø |
| SJA | Sikker jobb analyse |
| SKOK | Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune, se www.skok.no, siste rev |
| TE | Totalentreprenør, også omtalt som entreprenør/en i funksjonsbeskrivelsen og i Bok 0 |
| UE | Underentreprenør |
| UK | Uavhengig kontroll, prosjektering og utførelse |
| Utslippsfritt | Ikke utslipp av fossilt eller biodrivstoff på byggeplass |

Prosjektets organisasjon

Prosjektets organisasjon er vist i ID632 – SHA plan for prosjekt med vedlegg. BH er BBY.

Hver enkelt beboer og hver virksomhet med lokaler i eiendommen er leietaker hos BBY.

PL-B / BL er BBY sin representant og kontaktledd mot ENT og prosjekterende med mindre annet er avtalt i prosjektet.

Kun PL-B er byggherrens representant med nødvendige fullmakter

Krav og bestemmelser i avtaleforholdet

Entreprisform og krav

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407 og med de justeringer og suppleringer som fremgår av avtaledokumentet.

Ansvar og fullmakter

Ansvar

Rollefordelingen etter Plan- og bygningsloven:

| - Rolle | - Ansvarlig organisasjon |
| --- | --- |
| - Tiltakshaver, (BH) | - BBY |
| - Ansvarlig søker, (SØK) | - ENT i NS 8407 (avvik kan foretas) |
| - Ansvarlig prosjekterende, alle fag (PRO) | - Entreprenørs rådgivere i NS 8407 |
| - Ansvarlig utførende, (UTF) | - ENT |
| - Obligatorisk uavhengig kontroll (UK) | - BBY |
| - Uavhengig kontroll slukkeanlegg (FG) | - BBY |
| - Kontroll SHA i prosjektering (KP) | - BBY |
| - Kontroll SHA i utførelse (KU) | - BBY |

Rigg og Drift

Arbeidstid

Ordinær arbeidstid på byggeplassen skal være mellom kl. 07.00 og 17.00 mandag til fredag.

Støyende arbeider skal ikke forekomme før kl. 09.00

PL-B skal godkjenne arbeidstid ut over dette.

Særlig støyende arbeider krever dispensasjon fra støyforskriften i Oslo kommune og informasjon til berørte naboer. Søknaden må være innvilget før disse arbeidene kan starte. Behandlingstid kan være inntil 14 dager. En god dialog med bydelen er nyttig.

Røykesone

ENT skal etablere og bruke egen røykesone som er skjermet fra beboere. ENT skal tilpasse plasseringen av røykesonen hvis BH stiller krav til det. 
Det er ikke tillatt å røyke inne i bygg eller boliger som er del av kontraktsarbeidet.

Containere

ENT har ansvaret for å hindre tilgang til containere fra for eksempel beboernes søppelkasting. Containere skal være låsbare. Containere skal plasseres slik at de ikke er til hinder for ordinær drift av bygningen, eller evakuering av beboere i en beredskapssituasjon. Containere skal plasseres i sikker avstand fra eksisterende bygg i forhold til mulig brannsmitte.

Lysforurensning

Det skal sørges for at beboere og gjenboere ikke blir plaget av ENTs belysning.

Mannskapsregistrering

Det stilles krav til elektronisk inn- og ut-registrering av mannskap med systemet HMSREG. Kortleser knyttet til HMSREG skal være etablert på plassen før arbeidet startes opp. Alternativt kan ENT bruke egnet app som skal brukes av alle arbeidere på byggeplassen. BH kan stoppe alle arbeider om mannskapsregistreringen ikke kan leses på HMSREG.

Brakker

Husvær, brakker, innkvartering og personalrom skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldene fellesoverenskomsten for byggfag.

Sikring av arbeidsplassen

Riggområde skal gjerdes inn med min 2,0 m høyt gjerde, og containere skal være låst når det ikke er noen til stede. På arbeidsplassen skal ikke verktøy og løst materiell etterlates når ENT forlater arbeidsplassen for kortere eller lengre tid.

Midlertidig branntetting

Ved hulltaking eller gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner, herunder vegger og dekker, skal entreprenøren umiddelbart sørge for midlertidig branntetting.

Midlertidig branntetting skal opprettholde brannmotstand frem til permanent branntetting er korrekt utført.

Midlertidig branntetting skal ikke fjernes eller svekkes før permanent løsning er etablert og dokumentert.

Rent tørt bygg

For å sikre et godt inneklima i ferdig bygg er det i prosjektet krav om planlegging og gjennomføring av Rent tørt bygg (RTB) iht. ENTs RTB- instruks skal inneholde: Organisering og ansvarsfordeling av RTB-arbeidet, rutiner for orden, renhold, bruk av støvende verktøy, etc. RTB-instruksen skal inneholde en beskrivelse av RTB-soner som bygget skal deles inn i, etter hvert som prosessen skrider fram; grønn, gul og rød sone.

PL-B / BL vil utføre egne stikkprøver av støv og fukt underveis og ved ferdigbefaringer i prosjektet i tillegg til ENTs egenkontroll.

Rent bygg utføres etter byggdetaljblad 501.107

Branndetektorer og eventuelt andre detektorer som er sensitive for støv skal tildekkes og avdekkes hver dag under byggefasen, frem til støvende arbeider er avsluttet eller til overtakelse. I fasen når detektorer er tildekket skal det vurderes om det er nødvendig med brannvakt.

Oppganger og transporttrase gjennom leiligheten legges til gul sone
Resterende leilighetsarealer legges til rød sone.

ENT må sørge for avgrensninger/skiller og vedlikehold. Det aksepteres ikke overføring av støv fra arbeid til rød sone.
ENT skal dokumentere kontroll etter tabell 226 i byggdetaljbladet.

Tørt bygg utføres i henhold til byggdetaljblad 474.533.

Fuktmålinger dokumenteres gjennom kontrollplan med tilhørende sjekklister.

Reparasjon og vedlikehold av kjøretøy, maskiner og utstyr

Alle reparasjoner og vedlikeholdsarbeider skal utføres iht. forskriftskrav og søkes utført på godkjent verkstedsområde.

Renhold av kjøretøy og maskiner; Vasking skal foregå på godkjent vaskeplass og med godkjente vaske- og avfettingsmidler.

Kjøretøyer som forlater byggeplassen skal ha rene hjul. Det aksepteres ikke at offentlige veier og plasser tilgrises av kjøretøyer som kommer fra byggeplassen.

Vibrasjoner/rystelser, målinger, besiktigelse mm.

For at rystelser fra sprengning, pigging, spunting og pæling etc. ikke skal påføre nabobebyggelse/ konstruksjoner skader, er det satt øvre grense for rystelser i henhold til NS 8141. ENT har ansvaret for å etablere og gjennomføre rystelsesmålinger på utvalgte bygninger og konstruksjoner. Målingene skal dokumenteres og arkiveres

Beboeroppfølging

Generelt

Boligblokkene består av kommunale leiligheter hvor personer primært bor mens prosjektet skal gjennomføres.

Det skal være stort fokus fra ENT og BH på risikovurderinger og beboernes sikkerhet under byggefasen. Det skal gjennomføres innledende og løpende risikovurderinger under byggefasen, knyttet til sikkerhet for beboerne. Dette er nærmere omtalt under kapitel 8 for SHA.

Beboerne kan være flyktninger, personer med rusproblemer, psykiatri, folk som er kommet ut av fengsel og andre vanskeligstilte som har fått tildelt leilighetene.
Alle beboere skal behandles med oppmerksomhet, respekt og serviceinnstilling.

Det må påregnes ujevn tilgang til leilighetene. Dersom man ikke får til en avtale om tilgang til leiligheter i henhold til fremdriftsplanen, må ENT gå videre til neste leilighet.

Ytterdører, boddører, lofts- og kjellerdører og dører inn til den enkelte leilighet skal til enhver tid holdes avlåst.

Kundesenter i BBY skal varsles av PL-B om tidspunkt for når byggearbeidene skal start opp og antatt avslutning.

Taushetsplikt

Det stilles krav til taushetsplikt om alle forhold som omfatter de enkelte beboerne. Dette gjelder også hvem som bor i kommunal leilighet. ENT må sørge for at alle arbeidere forstår taushetsplikten.

Hvis Entreprenør oppdager noen forhold som de vurderer burde varsles til bydel, skal ENT kun kontakte PL-B. BBY vil så vurdere behovet for videre varsling. Entreprenør skal ikke ta med seg gjenstander fra beboers leilighet.

Språk

ENTs skriftlige og muntlige kommunikasjon med beboerne skal foregå på norsk og engelsk.

Beboerskriv

Entreprenør skal informere leietakerne om generelle frister og plikter minst 2 uker før hendelsen gjennom skriv i postkasse og ved skriv på oppslagstavle samt SMS. Entreprenør skal varsle beboere om arbeider i leilighet med skriv hengt opp på leilighetsdøren og SMS minst tre dager før arbeidene starter i leiligheten. Beboere skal holdes løpende informert, ved skriv i postkasser og på oppslagstavle om arbeider som kan føre til ulempe. Beboerskriv sendes med kopi til PL-B / BL 2 dager før det legges i postkasse.

Beboermøte

BH skal innkalle til og lede oppstartsmøte med beboerne hvor ENTs leder av byggeplassen presenteres og redegjør for prosjektets gjennomføring og konsekvenser for beboerne.

Førbefaringer

ENT skal utføre førbefaring av alle leiligheter i god tid, minimum 2 uker, før arbeidene skal starte opp. I førbefaringen registreres omfanget av arbeider i hver leilighet og beboer informeres om hva som skal gjøres og hva beboeren må tilrettelegge i forkant (dette gjøres også skriftlig). ENT skal varsle beboere i god tid før førbefaringene skal finne sted. PL-B / BL skal innkalles til førbefaringene.

Manglende tilgang/oppmøte fra beboer

ENT utfører minst 3 ulike forsøk, med ulike metode og til ulikt tidspunkt,

på å få kontakt med beboer (dette er ikke det samme som varsling).

Prosessen dokumenteres med tid for besøk og oppringning,

hvilket telefonnummer blir ringt, når varsel blir lagt i postkasse osv.

Alle forsøk på kontakt, samt oppnådd kontakt med beboer og info om planlagt dato,

skal dokumenteres av ENT og oversendes til BK.  ENT kan bruke Logg tilgang og kontakt Bok 0.

Første forsøk på kontakt med beboer:

- ENT møter presist til 1. varslet tidspunkt for tilgang.

Ved oppmøte på 1. varslet tidspunkt for tilgang, må ENT ringe på/banke på dør. Hvis ingen åpner skal ENT sende en SMS til beboer, og ringe beboer like etterpå, dette regnes som det første førsøket å få kontakt.

Mail med beskjed om manglende tilgang oversendes Beboerkoordinator (BK). BK må også kontaktes umiddelbart dersom beboer nekter tilgang til leilighet.

Videre forsøk ved manglende tilgang og kontakt:

Det skal utføres minst 2 ulike forsøk til på å få kontakt med beboer. Forsøkene må gjøres med ulike metoder, ulike datoer og tidspunkt. Alle utførte forsøk skal loggføres og det skal legges ved dokumentasjon og evt. korrespondanse med beboer. Datoer og tidspunkt for varslet tilgang samt forsøk på kontakt med beboer dokumenteres i egen logg. (Tid for besøket, antall oppringninger, hvilke tlf.nr. som ble ringt, bilde/kopi av varsel hengt på dør, skjermbilde av SMS og evt. annen relevant info). Se vedlegg: ID-1816 - Logg tilgang og kontakt Bok 0

Andre forsøk på å få kontakt med beboer:

Fikk ikke ENT tilgang eller kontakt med beboer på 1. varslet tidspunkt, må ENT prøve å få kontakt med beboer på en ny dato for å avtale nytt tidspunkt. ENT skal prøve å få kontakt først med SMS og så mobilsamtale om beboer ikke svarer.

Tredje forsøk på å få kontakt med beboer:

Oppnås det fortsatt ikke kontakt med beboer skal ENT prøve minst 1 gang til på en ny dato og tidspunkt. ENT skal prøve å få kontakt gjennom å oppsøke beboer (banke/ringe på dør) for å avtale nytt tidspunkt.

Får ENT ikke kontakt med beboer etter minst 3 forsøk skal loggoversikt og dørvarsel  oversendes BK

Denne prosedyren skal deretter følges:

- ENT foreslår nytt tidspunkt (nr. 2) som BK bekrefter og deretter henger ENT opp nytt varsel på leilighetsdør. BK følger egen varslingsrutine for å få skaffet tilgang til den aktuelle leiligheten.

- Får ikke ENT tilgang på varslet tidspunkt nr. 2, kontaktes BK. Mail vedlagt varsel nr. 2, hengt på leilighetsdør, sendes sammen med forslag på ny dato til BK.

- ENT foreslår nytt tidspunkt (nr. 3) som BK bekrefter og deretter henger ENT opp nytt varsel på leilighetsdør. BK følger egen varslingsrutine for å få skaffet tilgang til den aktuelle leiligheten

Hvis beboer nekter ENT tilgang til leilighet i noen av fasene, skal PL-B / BL kontaktes umiddelbart.

Igangsettelse av rettslig prosess for tilgang søkes unngått. Det er ikke alle tilfeller som gir grunnlag for å søke om/få godkjent midlertidig forføyning. Prosessen kan ta opptil 4 - 6 uker før evt. tilgang gis. BBY vil være ansvarlig for gjennomføring av denne prosessen.

Hindret tilgang til leilighet pga. HMS-forhold

ENT må legge opp rutiner for å håndtere mindre og større forhold rundt tilgang til leilighetene.

Hvis ENT nekter å gå inn i leilighet fordi dette ikke er forsvarlig i henhold til HMS, sendes statusrapport til PL-B/ BL snarest. De faktiske forhold skal dokumenteres, om mulig med bilder. Ellers gjelder prosess beskrevet under pkt. 4.7.

Tilgang til fellesarealer, kjellere, boder, loft og tak

Ved behov for tømming av boder i kjeller, på loft og eventuelt andre steder for tilkomst for byggearbeidene, skal PL-B varsles minst 2 måneder i forkant. PL-B, sammen med BK, følger intern rutine «Varsling for tilgang av leiligheter og boder»

Ved behov for tilgang til boder har ENT ansvaret for å kontakte beboer. ENTs vurdering av hvilke boder som det er behov for tilgang til, og kontakt med aktuelle beboere, må utføres i god tid før arbeidene skal starte opp (minimum 2 uker). Dersom nøkkel ikke kan skaffes, eller tilkomsten av annen grunn er hindret til fellesarealer, kjellere, eller til private boder, rapporterer ENT dette til PL-B/BK som da følger intern rutine «Varsling for tilgang av leiligheter og boder».

Ved behov for tilgang til fellesarealer, kjellere, loft og tak må ENT varsle PL-B minst 2 uker i forkant.

Kommunikasjon, rapportering og dokumentasjon

Intern kommunikasjon i prosjektet

Generelt

Korrespondansen skal av hensyn til saksbehandling og arkivering kun omhandle én sak. Det skal angis hvor kopi er sendt.

All korrespondanse skal merkes med prosjektets navn. Deretter angis hva saken gjelder. Eks:

Sett inn prosjektets navn: “Prosjektnavn”; Mengdekontroll

Brev og signerte protokoller som skal sendes til BH, stilles til BBY v/PL-B.

Brev, notat, referater, endringer og protokoller

Beslutninger i brev, endringer, notater, BH-møtereferat, signerte protokoller og annet som normalt krever underskrift signeres digitalt med anerkjent programvare.

Møter og referater

Møter

Følgende møtetyper er aktuelle i prosjektet, dvs. for gjennomføringsfasen:

| Type møte | Leder av møtet | Referent |
| --- | --- | --- |
| Avklaringsmøte kontrakt | PL-B | PL-B |
| Prosjekteringsmøte NS 8407 | PGL-E | PGL-E |
| Særmøte | Avtales, avhenger av tema | Avtales, avhenger av tema |
| Byggherremøter (NS 8407) | PL-B | BL |
| Oppstartsmøte med entreprenør | PL-B | BL |
| Oppstartsmøte med leietakere og beboere før byggestart | PL-B | BL |

ENT skal gi PL-B / BL mulighet for å delta i ENTs byggemøter.

ENT utarbeider møteplan som omforenes med PL-B / BL.

Referater

Prosjektleder (PL-B), eller person (BL, KP, KU, o.l.) utnevnt av denne (ikke leverandør) skal skrive referat fra alle møter og befaringer initiert og pålagt av byggherren. Eksempler er byggherremøter, prosjekteringsmøter (NS 8405 + NS 8406), kvalitetskontroller, overtagelser, o.l.  Alle referater merkes iht. retningslinjene for merking av korrespondanse. Møtetype og møtenummer skal angis. Eksempel overskrift:

“Prosjektnummer Prosjektnavn”

Byggherremøte 01

Alle referater skal inneholde opplysninger om:

Tid og sted

Referent

Navn på deltakerne

Distribusjon av referatet

Formålet med møtet/befaringen

Kommentarer til forrige referat

Status SHA

Status framdrift med bekreftet avtalt ferdigstillelse

Pålagte oppgaver: hvem - hva - når

Vedtak/beslutninger

Tid for neste møte/befaring

Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert punkt som behandles. 
Punkter blir markert som klar i møtet etter at oppgaven blitt løst og fjernes sen i etterfølgende møtereferat.

Møtereferater skal sendes ut senest 3 arbeidsdager etter at møtet er avholdt. Møtereferater anses som godkjent såfremt kommentarer ikke har fremkommet senest syv dager etter møtet er avholdt eller senest i det følgende møte av samme art.

Rapportering

Rapportering fra Entreprenør

Rapporteringen skal være PL-B / BL i hende tidligst 1. og senest 7. dag i påfølgende måned. Siste dag i måneden, med mindre annet avtales spesielt, skal være statusdato for innsamling av data.

Kopi skal også sendes på epost til: rapportering@bby.oslo.kommune.no

Malene listet opp nedenfor er minstekrav på det som ENT skal levere ifm. rapportering.

For utfyllende info henvises det til skjema:

- ID475 - Månedsrapport entreprenør – prosjektnavn

- ID1310 - Månedsrapportering Miljø – prosjektnavn

- FREMBY – kun relevant hvis det er anleggsmaskiner i prosjektet, BBY Bærekraftsrådgiver har opplæring med ENT

Rapportering fra BL

BL rapporterer til PL-B månedlig i henhold til:

ID478-Mal for månedsrapport byggeleder - prosjektnavn
Rapporten skal bl.a. omhandle vurderinger og kommentarer til ENTs månedsrapport.

Dokumentasjon, tegninger og FDVU

Distribusjonslister, dokument- og tegningsleveranseplan

PGL skal utarbeide en generell distribusjonsliste og en dokument- og tegningsleveranseplan som angir hvem som skal ha hvilke type tegninger og dokumenter og når de skal motta disse.

Hvert dokument og tegning skal følges av en distribusjonsliste, som angir:

Dokument/tegning nr.

Utarbeidet av fag / leverandør

Revisjonsdato/-indeks for tegning

Tegningsnavn

Adresser på mottakere

Antall kopier som utsendes til den enkelte

Ved hver utsendelse skal det vedlegges en oppdatert dokument- og tegningsliste som viser når tidligere utgaver er distribuert.

ENT er ansvarlig for ekstern kopiering og distribusjon.

Tegninger og dokumenter

Som en del av kontraktsarbeiderne, har totalentreprenøren etter NS 8407 ansvar for utarbeidelse av tegninger og andre tekniske dokumentasjoner, slik det fremgår av ID1706 – FDVU-dokumentasjon, tegninger og merking – kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF med vedlegg

Dokumentplan skal overleveres til BH senest 5 uker etter kontraktsinngåelse.

Frist for oversending av arbeidstegninger er 2 uker før produksjon per epost som pdf og dwg-fil.  Alle tegninger, ink tittelfelt, skal være iht. ID1706 – FDVU-dokumentasjon, tegninger og merking – kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF med vedlegg

Ved revisjon av innhold på tegning skal reviderte områder markeres med sky og forklarende tekst.
Ved revisjon av innhold i dokument skal områder som er endret, merkes tydelig.

Ved BHs overtagelse fra ENT skal tegningene være à jour og «som bygget».

Totalentreprenør er ansvarlig for dette i kontrakter etter NS 8407.

Alle tegninger skal påføres ny revisjon «som bygget». 
Alle revisjonsskyer skal være fjernet.

Arkivering

ENT skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet gjennom hele prosjektperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, møtereferater, notater, fakturaer, etc.

Tegninger skal arkiveres i eget arkiv. Tegningsarkivet skal bestå av to separate deler. Den ene delen omhandler aktuelle, gyldige tegninger og skal fortløpende ajourføres med de sist reviderte tegninger.

Den andre delen omhandler utgåtte tegninger og skal merkes med «UTGÅTT, DATO <dato>» og skal arkiveres adskilt fra de gyldige tegningene.

Ekstern kommunikasjon

Mediekontakt

Prosjekter i regi av BBY har interesse for offentligheten og media. PL-B koordinerer kontakt ved mediehenvendelser. Henvendelser fra media og publikum til rådgivere, leverandører, ENT og andre utenfor prosjektorganisasjonen, skal derfor meldes fra til BBY, som koordinerer eventuelle uttalelser. Alle mediehenvendelser skal tas imot på en høflig måte med henvisning til BBY.

Reklame

Alle aktører i prosjektet må innhente forhåndsgodkjennelse fra PL-B / BL dersom noen ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen/prosjektet. Dette gjelder også for byggeplasskilt og bannere.

Fremdrift – beslutninger.

Fremdriftsplan

ENT tilpasser sin fremdriftsplan til BHs tentative hovedfremdriftsplan / fremdriftsmål, og de kontraktsmessige avtalte datoer for oppstart, forbefaringer, ferdigbefaringer og overtagelse. Det skal avsettes tilstrekkelig tid i byggeprosjektet til å ivareta SHA krav etter byggherreforskriften.

Frister / Dagmulktsbelagte frister

Frister for levering av dokumenter og gjennomføring av kontraktsarbeid, er beskrevet i kontrakten og NS 8407.

Fremdriftsplan er den detaljerte fremdriftsplanen som skal vise ENTs totale ytelser og gjennomføring av prosjektet, tilpasset BHs hovedfremdriftsplan.

Planen utarbeides, justeres og vedlikeholdes av ENT og omforenes med PL-B / BL.

Krav til tidsfrister fremgår av kontrakten og ENT er ansvarlig for at tidsfristene holdes.

ENTs fremdriftsplan skal kunne sorteres på fag, kontrollområde, faser, milepæler, spesielle aktiviteter, kritiske aktiviteter. 
Fremdriftsplanen skal omfatte det komplette arbeidsomfang for entreprisen og være oversiktlig. Den skal for hver aktivitet som et minimum vise:

Milepæler gitt i kontrakt

Entydig aktivitetskode og -beskrivelse.

Planlagt start-/sluttdato og varighet

Avhengigheter mellom hovedaktiviteter

Kritisk linje

SJA - aktiviteter

Tidsfrister for BH-beslutninger, dvs. til og fra BH

Fremdriftsplanen er bindende og tillates ikke endret uten etter særskilte krav fra eller etter avtale med PL-B / BL, og skal benyttes som grunnlag for ENTs rapportering.

BHs beslutningsplan

ENT skal ved oppstart prosjekt, sammen med forslag til hovedfremdriftsplan og dokumentplan for FDVU dokumentasjon, utarbeide «BHs beslutningsplan» som synliggjør tidshorisont for alle nødvendige avklaringer som PL-B / BL skal beslutte. BHs beslutningsplan skal vise frist for fremleggelse av forslag fra ENT, nødvendig tid til avklaringer for BH, og frist for PL-B / BL’s beslutninger.

Økonomistyring og fakturering

Faktureringsplan – totalentreprise etter NS 8407

ENT skal utarbeide forslag til faktureringsplan, som også angir innestående 7,5 % på hver faktura og hvilket totalt innestående beløp som skal utbetales ved oversendelse av sluttfaktura. Faktureringsplan er å forstå som en periodisert oversikt over planlagt produksjon av kontraktssummen i henhold til omforent fremdriftsplan, hvor produksjonen for en måned settes med tidligste faktureringstidspunkt den 1. i påfølgende måned etter at arbeidene er utført. Faktureringsplanen skal godkjennes av PL-B som grunnlag for ENTs fakturering og BHs budsjettering. Ved oppdatering av fremdriftsplaner kan PL-B kreve at faktureringsplanen revideres slik at den gjenspeiler faktisk fremdrift og tilført produksjon på byggeplass.

Kontraktsbeløp (avdragsfaktura, sluttfaktura)

Avdragsfaktura skal ikke betales før det foreligger sikkerhetsstillelse. Opparbeidet beløp skal i avdragsfaktura reduseres med innestående i henhold til retningslinjer for valgte kontraktstandard. Avdragsfakturaer skal ikke fremsendes oftere enn 1 gang pr. måned.

Godkjente fravik, tilleggsarbeid og endringer

ENT skal varsle om endring fra funksjonsbeskrivelser (NS 8407) til PL-B / BL uten ugrunnet opphold.
PL-Bs / BLs godkjenning av fravik, tilleggsarbeid og endringer gjøres gjennom endringsmelding, som skal svares uten ugrunnet opphold.

Fakturaer for tilleggsarbeider skal ha vedlagt signert endringsordre fra PL-B, samt nødvendig signert dokumentasjon for eventuelle regulerbare poster eller redningsarbeid (faktura fra UE/timelister/materialister).
Godkjente endringsordrer skal faktureres hver seg og ikke samlet. Endringer som strekker seg over lang tid kan fakturerers a-konto, men de skal da gjenspeile tilført produksjonsverdi verdi på byggeplass.

Kvalitetssikring

Generelt

ENT skal ha et implementert og dokumentert system for kvalitetsstyring for å sikre at eget arbeid utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og aktuelle standarder, samt kontraktens krav. Prosjektspesifikk kvalitetsplan skal godkjennes av PL-B / BL før arbeidene påbegynnes.

ENT skal videreføre de krav som er satt av oppdragsgiver til utarbeidelse av en kvalitetsplan, kontrollplaner, etc. til sine evt. underleverandører, gjennomgå planene og godkjenne disse.
ENT skal benytte BHs maler og kvalitetsdokumenter dersom PL-B / BL krever dette.

ENT skal bidra til UKs kontroller og levere dokumentasjon i rett tid. ENT skal varsle når kontroll av utførelse kan utføres, og i god tid før enkelte konstruksjoner lukkes.

Entreprenørs kvalitetskontroll

Med bakgrunn i en dokumentert risikovurdering, skal ENT utarbeide prosjekttilpassede kontrollplaner og sjekklister for prosjekterings- og utførelsesfasen. Kontrollplanene skal som et minimum vise hva som skal kontrolleres, av hvem (kontrollform), når (hvor ofte), metoden som skal benyttes og hvordan kontrollen skal dokumenteres for å sikre at aktiviteten er gjennomført i overensstemmelse med kontraktgrunnlaget. Sjekklistene skal bl.a. gi henvisning til tegnings- og revisjonsnummer, samt beskrivelsesposter og gitte toleranser.

Kontrollplanene skal synliggjøre hvordan BHs mulighet til kontroll kan gjennomføres, spesielt i de tilfeller der hvor arbeidene ikke lar seg inspisere i ettertid.

Kontrollplan for utførelse skal være utarbeidet minimum 2 uker før oppstart byggeplass, og skal jevnlig oppdateres med nye kontrollområder og utførte kontroller.

Kontroller kan være sjekklister, lukkelister, tester, protokoller osv.

ENT skal utarbeide og vedlikeholde kontrollplaner for eget arbeid og sikre at underentreprenørene utarbeider og vedlikeholder kontrollplaner for arbeid de er ansvarlig for.
Dokumentasjon for gjennomført egenkontroll skal fremlegges løpende i BH-møter eller egne særmøter.

Avvikshåndtering

Et avvik er manglede samsvar mellom definerte krav og utført arbeid. Avvik kan gjelde ethvert krav i kontrakten, herunder kontraktens kvalitetskrav til sluttproduktet, produksjonsmetode, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), ytre miljø, forvaltning, drift og vedlikehold, dokumentasjon, etc.

Når det avdekkes avvik skal dette registreres, håndteres og loggføres fortløpende. ENT er ansvarlig for loggføring og oppfølging av avvik i forbindelse med byggearbeidene.

Ved alvorlige avvik, skal PL-B/BL varsles umiddelbart.

Kontrollbefaringer

PL-B/ BL skal uanmeldt kunne gjennomføre befaringer av prosjektet.

PL-E utarbeider kontrollplan og innkaller PL-B / BL til befaringer. Kontrollplanen skal henge sammen med ENTs fremdriftsplan.

I avslutningsfasen skal det gjennomføres forbefaringer, ferdigbefaringer og til slutt overtagelse for å begrense i størst mulig grad antatt mangler og reklamasjoner. ENT skal lage en plan for gjennomføring av disse befaringene.

Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

BHs SHA-mål og krav for prosjektet er beskrevet i BHs SHA-plan, ref. vedlegg ID632 – SHA plan for prosjekt med vedlegg.

BHs SHA-mål skal implementeres i ENTs organisasjon og hos alle underentreprenører og underleverandører.

ENT er ansvarlig for at SHA-dokumenter skrives på et språk som arbeiderne behersker.
ENT skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende forskrifter, BHs SHA-plan, og BHs eller koordinators anvisninger.

ENT er hovedbedrift, og skal samordne SHA-arbeidet på bygge- og anleggsplassen. 
Dersom BH skal foreta planlagt eller akutt vedlikeholdsarbeid på adressen i bebodde eller ubebodde leiligheter, skal BH varsle ENT om arbeidene i tilstrekkelig tid i forkant. Dette gjelder uavhengig av om det er vedlikeholdsarbeider som påvirker / ikke påvirker ENTs arbeid. 

BHs leverandør skal melde seg til ENT og innrette seg etter de SHA-regler og rutiner som ENT har lagt til grunn for gjennomføring av byggeplassen. BHs leverandør skal følge ENTs retningslinjer når det gjelder parkering, tilkomst, lagring, inntransport, sikkerhet, miljø osv. 
BHs leverandør skal forholde seg til krav og retningslinjer i Oslomodellen og skal primært registrere sine arbeidere i HMS-REG ved at leverandøren etablere kortleser system på byggeplassen. Sekundært kan registering skje via applikasjonen til HMS-REG etter avtale med BH.

SHA-arbeidet skal for ENT i bebodde eiendommer omfatte stort fokus på brannsikkerhet og frie rømningsveger for beboere under bygge- og anleggsfasen.
Det skal gjøres en risikovurdering ved oppstart av byggearbeidene, og denne skal følges hver uke i forbindelse med vernerunder. Risikovurderingen skal oppdateres løpende som del av SHA-arbeidet under byggefasen.

Det skal være fokus på:

- Tilkomst for brannvesenet. Det vil si at angrepspunkter for slokking skal være frie og ikke hindres av lagring, parkering, plassering av midlertidige installasjoner, gravearbeider ol.

- Frie rømningsveger for beboere og for assistert rømning (når behov) og de som arbeider med byggeprosjektet

- Kompenserende tiltak når rømningsveger, alarmanlegg, slokkeanlegg, branncellebegrensninger osv. ikke er intakt eller midlertidig nedstengt.
Kompenserende tiltak kan være (ikke uttømmende opplisting under);
- Brannvaktordning – temporær eller kontinuerlig
- Midlertidig branndeteksjon og slokkeanlegg
- Utsetting av ekstra håndslokkeutstyr
- Ryddighet og orden i rømningsveger, slik at disse ikke er blokkert.
- Rømningsveger skal være frie og ikke inneha snublefarer.

- Detektorer på brannalarm- og røykdeteksjonsanlegg skal beskyttes ved støvende arbeider.

- Protokollføring av utløste alarmer knyttet til brannalarmanlegg og sprinkleranlegg.

Ovenstående skal inntas i ENTs HMS-plan, og protokolleres i referater fra vernerunder.

BH skal følge opp ovenstående løpende under anleggs- og byggeperioden.

Koordinator

BH skal utpeke en koordinator for hele prosjektet, eller en for prosjekteringsfasen (KP) og en for utførelsesfasen (KU). BH kan velge å ta rollen som koordinator selv.

I tilfellet at KU også skal kontrollere sikkerhet for tredjepart (beboere) skal dette omtales særskilt i egen avtale med KU. Ansvaret for sikkerhet for tredjepart, samt oppfølging av eventuelle avvik avdekket gjennom KU sine kontroller, vil likevel ligge til BH.

Det skal foreligge skriftlig avtale om plikter og fullmakter. Ansvar i prosjekteringsfasen omfatter utarbeidelse av SHA-planen og å koordinere prosjekteringen slik at SHA blir ivaretatt. 
Koordineringen i utførelsesfasen omfatter blant annet å følge opp risikoforhold nevnt i SHA-planen, og sikre at arbeidsgivere og enmannsbedrifter arbeider etter planen. Koordinator skal også følge opp at det settes av nok tid til å gjennomføre de ulike arbeidsoperasjonene.

Sikker-jobb-analyser (SJA)

PL-B og KU skal gis anledning til å stille på SJA. 
Kopi av planlagte og ad-hoc SJA oversendes PL-B, KU og BL.

Klima og miljøkrav

Oppfølging av klima og miljøkrav

ENT skal sørge for at alle krav blir fulgt opp og dokumentert, iht. tiltak og frister i BBYs miljøoppfølgingsplan (MOP), se vedlegg ID961 - MOP – prosjektnavn. MOP skal holdes oppdatert av ENT i løpet av hele prosjektet og være tilgjengelig for BH.

ENT har ansvar for å sette seg og sine underleverandører/ leverandører inn i de miljøkrav som gjelder for prosjektet.

ENT skal komme med innspill til MOP innen 4 uker etter kontraktsinngåelse. Dersom det er punkter som det ikke er mulig å gjennomføre, må ENT avklare det, tidlig i prosessen, med BH.

Kontroll av klima og miljøkrav

BBY vil gjennomføre befaringer på byggeplassen og dokumentkontroller for å følge opp at krav knyttet til ytre miljø blir ivaretatt. BL og ENTs miljøansvarlig skal delta i befaringene. Dette fritar ikke ENT for ansvar av noen art, selv om BH ikke har kontrollert, eller slik kontroll ikke har avdekket feil eller mangler.

Ved sprengarbeider så skal det benyttes elektroniske tennere dersom det benyttes elektriske anleggsmaskiner. Se Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk sin risikoanalyse rundt elektriske anleggsmaskiner og type tenner som benyttes ved sprengningsarbeider

Avslutningsfasen

Generelt

All produksjon (alle fag inkl. bygningsmessige arbeid) skal ferdigstilles ved dato for kontraktsmessig ferdigstillelse. Før datoen for kontraktsmessig ferdigstillelse, skal ENT ha gjennomført egenkontroll og utbedret mangler, samt «entreprenørenes funksjons- og ytelsestest» (innregulering, kontroll av mengde, funksjon osv.). Byggrengjøring skal også være ferdigstilt før omtalte dato.

Detaljert framdriftsplan – pr. dag, for minst 14 dager – for alle arbeider, skal utarbeides for sluttfasen i god tid. Denne skal legges opp med avsatt tid for forbefaringer og ferdigbefaring. Dette skal skje i nært samarbeid med PL-B / BL.

Endelig rekkefølge og varighet av de enkelte aktiviteter, vil bli endelig fastsatt i ENTs egen plan for sluttfasen.
PL-B / BL ønsker fremdriftsplan i fm. overtakelsen. ENT og PL-B/ BL avtaler detaljer vedr. overleveringsprosessen. Følgende prinsipper skal følges:

ENT innkaller til overtakelse.

PL-B / BL skal ha mulighet for egenbefaring min. 2 uker før dato for overtakelse.

Godkjent FDVU dokumentasjon utarbeidet etter BH’s FDVU manual skal foreligge minimum 3 uker før overtagelse.

Innregulering av tekniske systemer skal være utført og testrapport med akseptable resultater skal være sendt til PL-B / BL min. 3 uker før overtakelse.

Tverrfaglig systemtest

I sluttfasen skal det gjennomføres tverrfaglige systemtester av tekniske anlegg og brannalarmanlegg, slik dette er beskrevet i den spesielle beskrivelsen for de enkelte entrepriser.

SD-anlegget må være etablert slik at man får en full tverrfaglig test og gjennomgang av SD-anlegget.

Til denne testen plikter ENT å stille med folk som har kompetanse på de anleggene som skal testes.

Dersom den tverrfaglige systemtesten avdekker såpass vesentlige mangler at det er nødvendig med gjennomføring av ny test, skal den ansvarlige ENT dekke alle kostnader (både direkte kostnader og indirekte kostnader) forbundet med gjennomføring av en ny test.

Dokumentasjon fra gjennomført testing overleveres iht. Kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF, FDVU-dokumentasjon, tegninger og merking.

Opplæring av teknisk personell

ENT skal gjennomføre opplæring og veiledning av BHs driftspersonell og ev. eksterne samarbeidspartnere for å sikre riktig drift av teknisk anlegg.

Opplæring skal gjennomføres iht. ID1706 – FDVU-dokumentasjon, tegninger og merking – kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF med vedlegg

Forbefaringer og ferdigbefaring

Det skal legges opp en tidsplan for gjennomføring av forbefaringer og ferdigbefaring, for å redusere antall mangler og reklamasjoner til overtagelsen. ENT skal utarbeide denne og den skal omforenes med BH.
Det skal utføres en ferdigbefaring av samlet ferdigstilt arbeid. ENT innkaller og PL-B / BL skriver protokoll.

All produksjon og byggrengjøring skal være ferdigstilt før ferdigbefaring. ENT skal ha gjennomført egenkontroll og utbedret mangler, samt ha gjennomført funksjons-, system- og ytelsestest (tetthet rundt vinduer og dører og tak, kontroll av mengde, osv.). Dokumentasjonen på utførte kontroller oversendes med innkalling til ferdigbefaring.

Overtagelse

Overtagelse av kontraktarbeidet gjennomføres etter at avvik fra samtlige ferdigbefaringer og avviksliste er lukket fra ENT, samt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest og FDV-dokumentasjon er mottatt. ENT innkaller PL-B / BL.

Garantiperiode og reklamasjoner

Garantiperioden starter etter at kontraktsarbeiderne er overtatt.

Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i full forståelse med BH og brukerinstitusjonen. Utbedring av mangler og reklamasjoner skal følge vilkår angitt i kontrakten og NS 8405 / NS 8407, innen rimelig tid. 
Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse og lignende. ENT skal selv foreta dokumentert egenkontroll av arbeidene før BHs kontroll foretas.

ENT skal medregne en befaring etter at alle mangler er utbedret. Dersom det blir nødvendig med ytterligere befaringer pga. mangelfullt utført reklamasjonsarbeid, vil ENT bli belastet kostnader for dette.

Fremsatte reklamasjoner skal utbedres fortløpende i perioden med mindre BH gir aksept for annet.

BH innkaller til årlige garantibefaringer i garantiperioden (som regel 1, 3 og 5 år etter overtakelse). ENT skal stille på garantibefaringer med nødvendig personell som en del av kontrakten. Det føres referater fra befaringene med frist for utbedring av eventuelle mangler. ENT skal melde BH skriftlig når manglene er ferdig utbedret.

Vedlegg - Prosjekttilpasses

- ID632 – SHA plan for prosjekt med vedlegg.

- ID1861 – Logg tilgang og kontakt Bok 0

- ID475 – Månedsrapport entreprenør - Prosjektnavn

- ID1310 – Månedsrapport miljø - Prosjektnavn

- ID478 –Månedsrapport byggeledelsen - Prosjektnavn

- ID1706 – FDVU-dokumentasjon, tegninger og merking – kravspesifikasjon for Boligbygg Oslo KF med vedlegg

- ID961 - MOP – Prosjektnavn