SHA plan - VVA boligområde Nordmjørønningen

asplanviak.no

Dato: 22.06.2026

Versjon: 01

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver:	Oppdal kommune

Tittel på rapport:	SHA plan - VVA boligområde Nordmjørønningen

Oppdragsnavn:	VVA boligområde Nordmjørønningen

Oppdragsnummer:	649574-16

Utarbeidet av:	Daniel Einarsen

Oppdragsleder:	Daniel Einarsen

Tilgjengelighet:	Åpen

| 01 | 22. jun. 2026 | Utarbeidelse av dokument | DE | JI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver | Dato | Beskrivelse | Utarb. av | KS |

Kort Sammendrag

Denne SHA-planen beskriver hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i prosjektet. Planen gir en oversikt over mål, organisering, risikoforhold og nødvendige tiltak for å forebygge ulykker og helseskader. Den gjelder for alle som deltar i prosjektet og skal være et aktivt verktøy i det daglige arbeidet.

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	4

1.1. Kort om prosjektet	4

1.2. Mål	4

1.3. Distribusjon og oppdatering av SHA-plan	5

2.	Organisasjon	7

3.	Fremdriftsplan	9

4.	Risikostyring	10

4.1. Spesifikke tiltak	14

5.	Rutiner for avviksbehandling – endring og oppdatering av SHA-planen	15

6.	Vedlegg	16

Innledning

Kort om prosjektet

Oppdraget omfatter prosjektering og etablering av nødvendig infrastruktur for utbygging av boligfeltet i området Nordmjørønningen. Det skal etableres veg, vann-, avløp, og overvannsanlegg, gatelys samt anlegg for EL og kommunikasjon og lekeplass.

Mål

H1 – Fravær av dødsulykker

- Prosjektet skal gjennomføres uten dødsulykker.

- Det skal etableres nødvendige barrierer, risikovurderinger og kontrolltiltak for arbeid knyttet til graving, massetransport, arbeid nær trafikk, og arbeid i grøfter og sjakter.

H2 – Fravær av alvorlige personskader

- Ingen alvorlige personskader skal forekomme i prosjektperioden.

- Arbeid med tunge maskiner, løfteoperasjoner, arbeid i høyden (gatelys), og arbeid nær høyspenningskabler og VA-grøfter skal ha særskilt fokus.

F – Fravær av fraværsskader

- Prosjektet skal gjennomføres uten fraværsskader.

N – Nesten-hendelser skal registreres og følges opp

- Alle nesten-hendelser skal identifiseres, rapporteres og behandles innen 48 timer.

- Læringspunkter skal deles på vernemøter og implementeres i rutiner fortløpende.

Rapportering, møter og håndtering av RUH

- Alle avvik, hendelser og RUH (Rapportering av uønskede hendelser) skal registreres i entreprenørens system og meldes til byggherren.

- RUH gjennomgås i byggemøter og behandles i egen HMS-/SHA-seksjon av møtereferatet.

- Ved alvorlige nesten-hendelser eller faktiske hendelser skal det gjennomføres strakstiltak, etterfulgt av en formell hendelsesanalyse med årsaksidentifikasjon og forbedringstiltak.

- Det skal utføres vernerunder minst hver 14. dag, eller oftere ved behov.

Distribusjon og oppdatering av SHA-plan

Første versjon av SHA-plan distribueres til alle aktuelle parter. Påfølgende versjoner nummereres og lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.

Første versjon av SHA-plan vil normalt være det som vedlegges konkurransegrunnlaget. Ajourføring av endring til SHA-plan er viktig i forhold til dokumentasjon.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan, iht. Tabell 1 og Tabell 2. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

Tabell 1. Distribusjonsliste

| Navn | Firma/kontor/seksjon mv |
| --- | --- |
| Dag Hopland Gorseth | Oppdal kommune |
| Eirik Kvål | Oppdal kommune |
| Tore Samskott | Oppdal kommune |
| Entreprenør [oppdateres etter kontraktsinngåelse] | Ikke avklart enda |
| Andre … |  |
| … |  |
| … |  |

Tabell 2. Ajourføring

| Dato | Beskrivelse av endring | Utarbeidet av: | Godkjent av: |
| --- | --- | --- | --- |

Organisasjon

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjekteier: | Dag Hopland Gorseth |
| Prosjektleder: | Eirik Kvål |
| Koordinator utførende: | Eirik Kvål |
| Byggeleder | Eirik Kvål |

Fremdriftsplan

Kommunen legger inn sin fremdriftsplan for bygging her:

| Aktivitet | Dato |
| --- | --- |
| Kontraktsinngåelse | 07.09.2026 |
| Oppstart arbeid | 21.09.2026 |
| Fullført arbeid* | 31.05.2027 |
| Asfaltering | 31.05.2027 |

Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide og holde prosjektets fremdriftsplan oppdatert. Fremdriftsplanen skal være detaljert og tydelig vise milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer særlig risiko. Planen skal brukes aktivt i planlegging og gjennomføring av arbeidet.

<Entreprenørens fremdriftsplan settes inn her etter kontraktsinngåelse>

Risikostyring

Det er utarbeidet et eget risikoregister som omfatter identifiserte farer og uønskede hendelser knyttet til arbeidene i prosjektet. Risikoregisteret bygger på gjennomførte risikovurderinger i prosjekteringsfasen, samt supplerende vurderinger gjennomført i samarbeid med entreprenør før oppstart. For hver risiko er det definert sannsynlighet, konsekvens og nødvendige tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Risikoregisteret skal benyttes aktivt i utførelsesfasen og oppdateres ved endringer i plan, metodevalg, fremdrift eller andre forhold som kan påvirke risikobildet. Entreprenør skal gjennomføre egne SJA for arbeidsoperasjoner med særskilt risiko, og eventuelle nye risikoforhold skal innarbeides i registeret fortløpende.

| Risikoregister versjon 1 |  |  |  | Sist oppdatert: 04.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  |  | Risikovurdering før tiltak |  |  | Spesifikke tiltak |  | Risikovurdering etter tiltak |  |  |  |  |
| ID nr. | Fare (BHF) Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. Velg fra rullgardin | Uønsket hendelse Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | ABC-kategorisering A-farer: HMS-farer som skal dekkes av entreprenørens internkontrollsystem B-farer: Spesifikke farer som kan reduseres gjennom prosjektering C-farer: Spesifikke farer der risiko må håndteres i utbyggingsfase | Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko | Forslag til risikoreduserende tiltak | Ansvarlig | Sannsynlighet | Konsekvens | Restrisiko | Status tiltak | Kommentar |
| 1 | 1. Arbeid nær installasjoner i grunnen | Avrivning av eksisterende kabler | Telenor har en eksisterende kobberkabel som krysser anleggsområdet i sør. | 3. part mister forbindelse | A | Lav | Liten | Lav | Ikke behov for tiltak i SHA planen. Utgjør lav risiko med tanke på arbeidstaker. Antas håndtert i entreprenørens rutiner |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1. Arbeid nær installasjoner i grunnen | Avrivning eksisterende VA rør. Avrivning av vannledning under trykk | Det skal arbeides langs eksisterende VA trase, samt påkobling på kum | Skade på personell | A | Lav | Liten | Lav |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Strømgjenn-omgang i kropp eller maskiner | Eksisterende høyspent som krysses to steder i prosjektet | Skade på personell | A | Lav | Middels | Lav | Ikke behov for tiltak i SHA planen, antar at entreprenør har rutine for kabelpåvisning og graving tett på eksisterende høyspent. | Entreprenør | Lav | Middels | Lav |  |  |
| 4 | 3. Arbeid på steder med passerende trafikk | 3. part blir påkjørt, faller eller skades på annen måte | Sti langs anleggsområdet tett på. Mulighet for at 3. part går inn på området | Skade på 3. part. | C | Lav | Middels | Lav | Ikke behov for tiltak i SHA planen. Utgjør lav risiko med tanke på arbeidstaker. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4. Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme | Synk av personell eller maskiner | Arbeid i flomsone. Mulig utfordrende graveforhold i perioder | Skade på personell eller maskiner | A | Middels | Middels | Middels | Hensynta flomsonen og legge til rette for å utføre arbeider i de mest utsatte områdene etter forholdene. | Entreprenør | Lav | Liten | Lav |  |  |
| 6 | 10. Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | Fall av trær på personer eller utstyr | Under hogst av skog er det en fare for personell og maskiner som befinner seg i området. Særlig hvis det pågår samtidige arbeider | Skade på personell | A | Lav | Liten | Lav | Ikke behov for tiltak i SHA planen. Utgjør lav risiko med tanke på arbeidstaker. Antas håndtert i entreprenørens rutiner |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Annet | Det står oppført i kulturminneregisteret at det er «... minst en avfallsgrop med piggtråd m.m. ..." Mulig skade på personell ved håndtering av avfall. | Mangelfull kartlegging av avfallsgropens innhold og utstrekning, skjulte eller delvis nedgravde gjenstander som piggtråd, samt manuell håndtering uten tilstrekkelig verneutstyr. Risikoen øker ved utilstrekkelig sikring av området, manglende informasjon til personell og bruk av feil arbeidsmetode eller utstyr ved opprydding og håndtering av avfall. | Skade på personell | C | Middels | Liten | Lav | Risikoen per nå lav da det bare er piggtråd som er nevnt som registrert. Ved mistanke om andre gjenstander som har større skadepotensial bør området undersøkes mer nøye. |  |  |  |  |  | Kulturminnesøk: Lager Mjøen, Krigsminnelokalitet |
| 8 | 13. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Eksponering for gass ved avløpskummer | Arbeid i kum som ikke er kontrollert for gass | Eksponering av gass. Fare for at personell besvimer/ ikke får puste i kum | A | Lav | Middels | Lav | Antar at entreprenør har prosedyre på kontroll av kummer. Ikke behov forslag av ytterligere tiltak | Entreprenør | Lav | Liten | Lav |  |  |

Spesifikke tiltak

- Hensynsta flomsonen og legge til rette for å utføre arbeider i de mest utsatte områdene etter forholdene.

Rutiner for avviksbehandling – endring og oppdatering av SHA-planen

Alle som oppholder seg på bygge- og anleggsplassen har plikter å rapportere avvik (herunder endringer og behov for oppdateringer i denne SHA-planen).

Rutine for avviksbehandling:

- Behov for endringer skal skriftlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart etter at forholdet oppdages.

- KU registrerer innmeldte eller oppdagede avvik og endringsbehov i prosjektets (byggherrens) avvikssystem.

- Beslutning om nødvendig tiltak fattes av byggherren ved prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende.

- Endringer og tiltak formidles til alle berørte i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.

- SHA-planen oppdateres av vedkommende som står oppført som ansvarlig for oppdatering av SHA-plan hos byggherren.

Vedlegg

Vedlegg 1: Entreprenørens varslingsplan (Må legges til etter entreprenør blir valgt)

Vedlegg 2: Entreprenørens detaljerte fremdriftsplan (ved utførelse) (Må legges til etter entreprenør blir valgt)