Vår ref.				Dato

26/2367	29.06.2026

_

KONTRAKTENS SÆRLIGE BESTEMMELSER

etablering av kommunal vei med fortau – Sæterfjæra

Frister:

- Det forutsettes at tilbyder kan påstarte arbeider umiddelbart etter kontraktsinngåelse og forutsettes ferdigstillelse innen 15.10.2026.

Dagmulkter:

- Dagmulkt settes til 5 % av kontraktssum ved overskridelse av frist.

Korrespondanse:

- All korrespondanse skal stilles til prosjektleder gjennom e-post. Korrespondansen skal merkes i emnefeltet som følger:  "50009 Kommunalvei Sæterfjæra – Hva saken gjelder". Hver e-post skal kun omhandle én sak.

Tilleggs- og endringsarbeider:

- Det skal alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren, eller den byggherren gir fullmakt, før oppstart av tilleggs- og endringsarbeider.

Fakturering:

- Fakturering skal skje i henhold til Ørland kommunes faktureringsrutiner. Fakturaene skal være tydelig merket med oppdragsgivers bestillernummer/ attestasjonskode, prosjektnummer, prosjektnavn og kontraktens journalnummer.

- Fakturaer som gjelder tilleggs- og/eller endringsarbeider skal påføres journalnummer på

Bestillingsbrevet. Mangler en eller flere av ovennevnte opplysninger, oppfattes det av byggherre som feil eller mangel ved faktura.

- En faktura kan ikke omfatte flere bestillinger, og det skal sendes egne fakturaer for

- Kontraktarbeider (A)

- Endringsarbeider (E)

- Avdragsnota for kontraktarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med teknisk beskrivelse. Faktura sendes byggeleder for kontroll med kopi til byggherre før innsending til Ørland kommunes fakturasystem.

- Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder og

prosent) pr. fakturadato og total produksjon (mengder og prosent) pr. forrige faktura.

- Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden.

- Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder entreprisearbeider beskrevet og priset i

endringsordre/endringsliste. Det skrives egen faktura for hver endringsordre/endringsliste.

- Fakturaen spesifiseres med vedlegg på postnivå. Faktura skal vedlegges endringsordre fra byggherre. For arbeider utover det som inngår i fastpriskontrakten skal det foreligge skriftlig avtale underskrevet av oppdragsgiver (les: signert endringsordre).

- For arbeider som utføres etter medgått tid skal det leveres spesifiserte timelister. Timelistene

spesifiseres med navn på person, dato, antall timer pr. dag, og hva som er utført. Hvis annet ikke blir avtalt, skal timelister for endringsarbeidene leveres byggherre en gang pr. uke.

Prisregulering:

- Kontrakten omfattes ikke av prisreguleringer.

Betalingsfrister:

- Forfallsdato på fakturaer er 30 dager fra den dato byggherren mottar korrekt faktura med nødvendig bilag/vedlegg i byggherres faktureringssystem.

- Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero hos byggherren inntil fullstendig fakturainformasjon er mottatt. Ved manglende rettelser/ korrigeringer, vil fakturaen bli returnert.

Kvalitetssikring:

- Kvalitetssikring skal skje iht. Byggesaksforskriften kapittel 10.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

- Se vedlagt SHA-plan utarbeidet for prosjektet. Planen forutsettes inntatt i leverandørs rutiner, og er et dynamisk dokument. Både leverandør og byggherre skal sørge for at dokumentet holdes i tilfredsstillende stand.

Fremdriftsplanlegging:

- Entreprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide en fremdriftsplan som overholder sluttfristen. Entreprenør plikter å utarbeide og oversende en detaljert fremdriftsplan til byggherre for skriftlig godkjenning før iverksettelse av arbeider etter denne kontrakten.

Søknader:

- Entreprenøren skal så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse bidra til innlevering av eventuelle byggesøknader.

Oppdragsgivers ytelser:

- Arbeidstegninger leveres senest 14 dager før oppstart.

- Oppdragsgiver holder kumlokk og flytende ramme med Ørland kommunes logo. Dette gjelder alle lokk og rammer. Lokk hentes av entreprenør på kommunens lager på Strandveien 12, 7160 Bjugn.

- Utover dette følger øvrige ytelser fra oppdragsgiver NS 8405.