Avtale om saksbehandlingssystem for innkreving.

BILAG 3 Plan for Etableringsfasen.

Bilag til Statens standardavtale om løpende tjenestekjøp over internett, SSA-L, versjon 2018.

Innhold

1	Introduksjon	3

2	Overordnet framdriftsplan	3

2.1	Oppstartsfase	3

2.1.1	Plan for overgang til ny løsning	3

2.1.2	Konvertering av data	3

2.1.3	Systemintegrasjoner	5

2.1.4	Opplæring	5

2.2	Godkjenningsperiode	5

2.2.1	Leveransemelding, godkjenningsprøve og leveringsdag	5

3	Kravtabell som skal besvares av leverandør	6

4	Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse	8

# Introduksjon

Leverandøren er ansvarlig for etablering av tjenesten hos Bergen kommune.

Leverandøren har ansvar for at tjenesten settes opp og leveres i henhold til denne avtalen og oppfyller de krav og beskrivelser som er spesifisert. Leverandør har ansvar for å konvertere data, etablere integrasjoner og gjennomføre opplæring.

Dette bilaget beskriver krav, føringer og bestemmelser for etablering av tjenesten, samt sentrale aktiviteter og tidsfrister. Dette bilaget inneholder også en kravtabell som skal besvares av leverandør direkte i dette bilaget.

En overordnet føring for anskaffelse og gjennomføring er at ny løsning må være etablert og satt i drift senest 30.06.2027.

# Overordnet framdriftsplan

Jf. Avtalens punkt 3.1 Plan for Etableringsfasen. Etableringsfasen deles inn i to faser med tilhørende milepæler, illustrert med de blå pilene i figuren under:

# Oppstartsfase

Tentativ dato for signering er 12.10.2026.

Det må tas hensyn til høytids- og helligdager i prosjektplanleggingen.

### Plan for overgang til ny løsning

Bergen kommune har eksisterende løsninger som nytt system erstatter. Eksisterende data må overføres til det nye fagsystemet. Det nye fagsystemet må integreres med eksisterende system og områder som benyttes i Bergen kommune.

Nytt system må være på plass og i drift innen 30.06.2027. Denne dato er “end-of-life" for nåværende system. Dette setter særskilt krav til gjennomføringsevne fra leverandør. Gjennomførings-plan vil være spesielt viktig i vurdering. Implementeringsplan må være tydelig på fremdrift, milepæler og ansvar for leveranser, herunder krav til kunde ift leveranser.

Historiske data over 3 år må Bergen kommune ha innsyn i, men ikke nødvendigvis konvertere, dersom det finnes andre løsninger.

Bergen kommune skal skifte ut økonomisystem, Lønn og HR, samt innkjøpssystem. Hvem som blir ny leverandør av økonomisystem forventes publisert ila juni/juli 2026. Nytt økonomissystem skal testes høst 2027 og gå i drift fra januar 2028.

Det må lages integrasjoner med dagens økonomisystem (utgående) og integrasjon med nytt økonomisystem. Integrasjon med nytt økonomissystem planlegges ferdigstilt innen 01.08.2027.

En plan for overgang til ny løsning omfatter:

### Konvertering av data

Som en hovedregel skal alle opplysninger på saker i dagens løsning overføres til ny løsning, herunder opplysninger knyttet til saksbehandlingsprosessen (for eksempel frister, tiltak, status, foreldelsesdato), parter og/eller tilknytninger. I arbeidet med å detaljere konverteringen kan det være aktuelt å vurdere om det er mindre viktige opplysninger som ikke skal overføres til nytt system.

Som en del av forberedelsene til konvertering vil Bergen kommune gjennomføre en opprydning av data sammen med dagens leverandør.

Konverteringsjobben kan deles inn i 3 kategorier:

- Aktive saker.

- Avsluttede saker – avsluttet de siste 3 årene.

- Registre, maler, arbeidsflyter og standardtekster og -koder.

Det fremgår av tabell under hvilke data og informasjon som skal konverteres.

| Datakonvertering | Beskrivelse (krav) |
| --- | --- |
| Aktive saker | - Sakene (enkelt- og samlesaker), må kunne overføres og fortsette i samme arbeidsflyt som før konvertering – på samme steg/trinn i arbeidsflyten. - All data og informasjon som er viktig for videre saksbehandling, må overføres. - Alle notater som er opprettet må overføres. - Alle brev som er sendt ut må overføres. |
| Avsluttede saker – de siste 3 årene | - Sakene (enkelt- og samlesaker), må overføres til ny løsning, og kunne gjenåpnes ved behov. - All data og informasjon som vil være viktig ved en gjenåpning av sakene, må overføres. - Alle notater som er opprettet må overføres. - Alle brev som er sendt ut må overføres. |
| Registre, maler, arbeidsflyter og standardtekster og -koder | - Informasjon knyttet til aktive debitor må overføres (debitorregister). - Informasjon knyttet til aktive kreditorer må overføres (kreditorregister). - Aktive arbeidsflyter må overføres. (I dagens system brukes en nummerserie som beskriver ulike aktiviteter som det refereres til under) - Aktive brevmaler (brev koder) må overføres (100-serien). - Aktive lukkekoder må overføres (900-serien). - Aktive tiltakskoder må overføres (M-serien). - Aktive tekstkoder må overføres (1200-serien). - Aktive SMS-maler og SMS koder må overføres (1400-serien). - Opprettede systemkoder til EDB vask må overføres (1600- serien). - Aktive innbetalingskoder fra Bank, UBW økonomi, kassebilag, mellomregning, etc. må overføres (300-serien). - Aktive krediterings- og informasjonskoder må overføres (4xx serien). - Aktive koder for ELSA behandling må overføres (1300-serien). - Opprettede og aktive koder for rentesatser, gebyrer og salærer. |

Ønsket rekkefølge til konverteringsjobben er:

- Register, maler, arbeidsflyter og standardtekster og –koder.

- Aktive saker

- Avsluttede saker – de siste 3 årene

Akseptansetest ved konvertering av data:

- Ved konvertering av aktive og avsluttede saker må det gjøres en konverteringstest, før sakene med tilhørende data og informasjon blir konvertert fra gammel til ny løsning. Testen skal godkjennes av kunde, før konvertering av alle sakene kan gjennomføres. Leverandør bes komme med et forslag til hvordan akseptansetesten kan gjennomføres.

### Integrasjoner

Det framgår av tabellen under hvilke system-/systemintegrasjoner som leverandøren er ansvarlig for å etablere. Det er angitt hvilke integrasjoner som må være på plass til Bergen kommune tar løsningen i bruk, og hvilke som kan etableres etter Leveringsdag.

Tilgang på integrasjonsressurser i Bergen Kommune er krevende, da disse i stor grad er bundet opp mot andre system. Dette må hensyntas i innføringsplan.

Bergen kommune vil av årsak nevnt over lage en prioritering ift integrasjoner som må prioriteres ferdigstilt, og hvilke som kan vente iht egen plan.

Beskrivelse av system og område fremgår i bilag 1 Kundens kravspesifikasjon og vedlegg 1 (til bilag 1) – Teknisk beskrivelse av integrasjoner. Nummereringen under, samsvarer med nummerering i vedlegg 1 (til bilag 1).

For integrasjoner som skal være på plass til godkjenningsprøve/akseptansetest er leverandørens leveringstidspunkt Leveransemelding. Disse skal inngå i godkjenningsprøven/akseptansetesten til Bergen kommune.

For integrasjoner som ikke må være på plass til Bergen kommune tar løsningen i bruk, er leverandørens leveringstidspunkt Etter leveringsdag. Det er ønskelig at disse integrasjonene etableres innen 6-12 måneder fra Bergen kommune tar løsningen i bruk. Leverandøren skal angi leveringstidspunkt i prosjektplanen for etablering, og det skal inngå i fastprisen for etablering - integrasjoner.

| Nr. | Integrasjon | Leveringstidspunkt |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | UBW Unit4 ERP økonomisystem i Bergen Kommune | Leveransemelding |
| 3.3 | BOEI - fagsystem for boligforvaltning i Bergen kommune | Leveransemelding |
| 3.4 | PEZ – Fagsystem for Bymiljøetaten i Bergen Kommune | Leveransemelding |
| 3.8 | ELAN – fremtiden innkreving med elektronisk forsendelse av begjæring til namsmenn/forliksråd | Leveransemelding |
| 3.8 | Oppslag informasjonsinnhenting fra offentlig myndighet som følge av fremtiden innkreving | Leveransemelding |
| 3.9 | Utsendelse av post – FIKS Svar ut | Leveransemelding |
| 3.10 | Utsendelse av varsel (SMS) - f.eks. FIKS SMS | Leveransemelding |
| 3.13 | Skatteetaten – Skatteinformasjon (i regi av særnamsmann) | Leveransemelding |
| 3.14 | Bankinnlesning – elektronisk innbetaling fra DNB | Leveransemelding |
| 3.15 | Norsk lysningsblad – Gjeldsforhandlinger, konkurs, fusjon/fisjon og Proklama | Leveransemelding |
| 3.2 | Nytt økonomisystem (publiseres juli/august 2026)* integrert ift planlagt oppstart 01.12.2027 | Leveransemelding |
| 3.16 | Posten - EA returfiler | Leveransemelding |
| 3.11 | Folkeregister – FIKS Folkeregister | Leveransemelding |
| 3.17 | Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister - NAV | Leveransemelding |
| 3.18 | Kartverket – Hjemmelshaver på eiendom | Leveransemelding |
| 3.12 | Kontakt- og reservasjonsregister | Leveransemelding |
| 3.19 | Brønnøysundregistrene (enhetsregistrene) | Leveransemelding |
| 3.20 | Integrasjonsplattformen Workato | Leveransemelding |
| 3.6 | Sosio – NAV Bergen Kommune - opsjon | Etter leveringsdag |
| 3.5 | Intrum Boliglån – Bergen Kommune - opsjon | Etter leveringsdag |
| 3.7 | Bk360 – arkivsystem i Bergen kommune | Etter Leveringsdag |

Punkt 3.8 i tabellen over er nevnt 2 ganger. Dette da punktene henger sammen – se nærmere om punktet i Bilag 1 vedlegg 1 – Teknisk beskrivelse av integrasjoner.

Vedørende BK360 er dette en viktig integrasjon, når Bergen kommune har avklart interne føringer.

Dersom noen av punktene over krever utvikling, bes dette merket særskilt.

### Opplæring

Leverandør er ansvarlig for opplæring iht. bilag 1, krav nr. 221-224.

Det er ønskelig med en opplæringsplan der opplæring av bruker (saksbehandlere og kreditorer), skjer tidlig i innføringsløpet.

# Godkjenningsperiode

### Leveransemelding, godkjenningsprøve og leveringsdag

Det skal etableres et testmiljø for godkjenningsprøve/akseptansetest. Løsningen er klar for godkjenningsprøve når leverandør har sendt en Leveransemelding til Bergen kommune.

Bergen kommune skal undersøke løsningen i en periode på 25 virkedager fra første virkedag etter at Leverandøren har sendt leveransemelding til Bergen kommune.

Når løsningen er godkjent av Bergen kommune skal leverandør gjøre løsningen tilgjengelig i et produksjonsmiljø.

Leveringsdag anses inntruffet første virkedag etter at løsningen er klar og tilgjengelig i produksjonsmiljøet.

# Kravtabell som skal besvares av leverandør

Kravene som er angitt som kravkategori A er absolutte-/minimumskrav til løsningen og er ikke gjenstand for evaluering. Kravet skal oppfylles. Hvis det forekommer enkelte mindre avvik fra spesifikasjonene, vil ikke dette nødvendigvis automatisk medføre avvisning. Bergen kommune vil i slike tilfeller gjøre en konkret vurdering av om avviket er vesentlig. Vi gjør likevel oppmerksom på at avvik kan medføre avvisning. Kravene som er angitt som kravkategori B er krav som ønskes oppfylt. Dette er de krav/behov til løsningen som er gjenstand for evaluering i henhold til tildelingskriteriene.

| Nr. | Krav | Kravkategori |
| --- | --- | --- |
| 224 | Konvertering av data I Leverandør er ansvarlig for konvertering av data og informasjon fra gammel til ny løsning, iht. beskrivelse av krav i kapittel 2.1.2 Konvertering av data. Leverandør skal prise dette som en del av etablering av tjenesten. Det skal også inngå og beskrives i leverandørs prosjektplan. Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles. | A |
| Leverandørens beskrivelse. |  |  |
| 225 | Konvertering av data II Leverandør er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendige akseptansetester ved konvertering av beskrevet data og informasjon, iht. beskrivelse og krav i kapittel 2.1.2 Konvertering av data. Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles. | A |
| Leverandørens beskrivelse. |  |  |
| 226 | Integrasjoner ved etablering Leverandør er ansvarlig for å koordinere egne ressurser med kundens ressurser ved etablering av systemintegrasjoner iht. beskrivelse og krav i kapittel 2.1.3 Systemintegrasjoner. Integrasjoner skal prises som del av etablering av tjenesten i prisskjema i Mercell. Integrasjoner skal også framgå av prosjekt- og framdriftsplan for etablering av tjenesten. Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles. | A |
| Leverandørens beskrivelse. |  |  |
| 227 | Opplæring ifm etablering av tjenesten Leverandør er ansvarlig for å gjennomføre opplæring iht. beskrivelse og krav i kapittel 2.1.4 Opplæring. Leverandør skal prise opplæring som en del av etablering av tjenesten. Det skal også inngå og beskrives i leverandørs prosjektplan. Leverandøren bes bekrefte at kravet oppfylles. | A |
| Leverandørens besvarelse: |  |  |
| 228 | Prosjekt og framdriftsplan for etableringsfasen Leverandør ansvarlig for å etablere tjenesten og lede prosjektet fra kontraktinngåelse til løsningen er godkjent og satt i produksjon. Leverandør skal levere en detaljert prosjekt- og framdriftsplan for etableringsfasen. I planen skal det fremkomme beskrivelse av sentrale aktiviteter/milepæler, tidsfrister, leveranser, aktiviteter og avhengigheter. For aktiviteter må det tydelig fremkomme oppstart, varighet, roller, ansvar og eventuelle avhengigheter. Leverandøren skal redegjøre for konvertering og integrasjoner, samt beskrive eventuelle begrensninger eller avgrensninger, nødvendig ansvarsfordeling og antatt tidsbehov. Leverandøren må angi betalingsmilepæler for etableringskostnaden. Sentrale aktiviteter/milepæler for etablering av tjenesten er: - Opplæring gjennomført - Integrasjon 1 gjennomført (nåværende system) - vedlegg 1 (til bilag 1) punkt 3.1 - Integrasjon 2(nytt økonomissystem) gjennomført - vedlegg 1 (til bilag 1) punkt 3.2 - Konvertering av data er gjennomført - Leveransemelding/oppstart godkjenningsperiode - Akseptansetesten er godkjent - Leveringsdag - Produksjonsetting | B1 Dette kravet vil bli evaluert under tildelingskriterium: Kvalitet i etablering og forvaltning. |
| Leverandørens besvarelse: Besvares i form av en prosjekt- og framdriftsplan i eget vedlegg som navngis SSA-L Bilag 3 Vedlegg A Plan for Etableringsfasen |  |  |
| 229 | Etablering av tjenesten - prosjektgjennomføring Det er behov for at Leverandør sikrer høy kvalitet på sine leveranser i prosjektgjennomføringen. Leverandør bør ha en prosjektmetodikk og organisere arbeidet på en måte som innebærer at prosjektet gjennomføres iht. avtalt kvalitet, tid og kostnad. Det er behov for at samarbeidet med Bergen kommune organiseres og gjennomføres på en hensiktsmessig og forutsigbar måte. Organiseringen som legges til grunn for gjennomføring av prosjektet må med beskrives slik at det framgår roller, omfang, kompetanse, og ansvar. Kundens medvirkning, kompetansekrav og ansvar for leveransens gjennomføring må framgå slik at Bergen kommune kan etablere en hensiktsmessig prosjektorganisasjon med egen prosjektleder. Leverandøren bes beskrive prosjektmetodikk og organisering, men særlig vekt på hvordan kvalitet, tids- og kostnadsramme skal sikres. | B1 Dette kravet vil bli evaluert under tildelingskriterium: Kvalitet i etablering og forvaltning. |
| Leverandørens besvarelse: |  |  |

# Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse

Dersom leveringstidspunkt på milepæler nevnt nedenfor forsinkes med mer enn én uke, påløper dagbøter. Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,15 % av avtalt pris for etableringen, det vil si fastpris, ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager.

| Periode | Milepæl | Dato |
| --- | --- | --- |
| Oppstartsfase | Leveransemelding | [fylles ut ved kontraktsignering] |
| Godkjenningsperiode | Leveringsdag | [fylles ut ved kontraktsignering] |