- Strategisk fremsyn ifm. Eksamensordningen og standpunktvurdering

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

for anskaffelse av

Strategisk fremsyn ifm. eksamensordningen og standpunktvurdering

Innhold

Strategisk fremsyn ifm. Eksamensordningen og standpunktvurdering	1

1	GENERELL BESKRIVELSE	3

1.1	Oppdragsgiver	3

1.2	Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang	3

1.3	Deltilbud og/eller alternative tilbud	4

1.4	Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen	4

1.5	Kommunikasjon og informasjon	5

2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD	5

2.1	Regelverk	5

2.2	Offentlighet og taushetsplikt	6

2.3	Konfidensialitet og behandling av personopplysninger	7

2.4	Habilitet	7

2.5	Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget	7

2.6	Endring og tilbakekalling av tilbud	7

2.7	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse	8

2.8	Avgjørelse av konkurransen	8

3	KVALIFIKASJONSKRAV	8

3.1	Beskrivelse av kvalifikasjonskravene	8

3.2	Underleverandører	9

4	GENERELLLE KRAV TIL ANSKAFFELSEN	9

4.1	Om behandling av personopplysninger i tredjeland (land utenfor EØS)	9

4.2	Språk	10

4.3	Krav til lønns- og arbeidsvilkår	10

4.4	Miljøkrav	10

5	KRAVSPESIFIKASJON	11

5.1	Bakgrunn for oppdraget i denne anskaffelsen	11

5.2	Krav til leveranser	15

5.3	Universell utforming	19

5.4	Opsjon	19

5.5	Prisendring	20

5.6	Andre endringsklausuler	20

5.7	Framdrift og rapportering	20

6	TILDELINGSKRITERIER	20

6.1	Beskrivelse av tildelingskriteriene	20

6.2	Vurderingsmetode	22

7	INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING	22

7.1	Innlevering av tilbud	22

7.2	Tilbudets utforming	22

8	KONTRAKTSDOKUMENTER OG VEDLEGG	23

GENERELL BESKRIVELSE

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og ble etablert i 2004. Vi har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra rammeplan og læreplaner, kunnskapsutvikling, elevvurderinger og til regelverk og tilsyn.

Målet for Utdanningsdirektoratet er å sikre barnehagebarns, elevers og lærlingers rettigheter til likeverdig opplæring av høy kvalitet. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettside.

Utdanningsdirektoratet har kontorer i Oslo, Hamar, Molde og Tromsø.

Anskaffelsens bakgrunn, formål og omfang

Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk i 2025 et omfattende oppdrag fra Kunnskapskapsdepartementet (KD) om å utrede en sikrere og forbedret eksamensordning i videregående skole. Målet med oppdraget fra KD er å utvikle en bærekraftig eksamensordning som tåler endring, som gir et redusert risikoomfang og reduserer kostnader. I tillegg er en ønsket effekt for målgruppene at oppdraget fra KD skal sikre god sammenheng med læreplaner i fag(ene) og at kvalitetsprinsippene i rammeverket for eksamen etterleves.

Bakgrunnen for oppdraget fra KD er blant annet at eksamensordningen de siste 5-6 årene har vært preget av en rekke sammenfallende endringer og hendelser som påvirker eksamens kompleksitet og risiko, herunder:

- Innføring av nye læreplaner, samt behovet for å videreutvikle innhold og format av eksamen

- Utvikling og innføring av nytt digitalt system

- Pandemien

- Introduksjonen av KI i samfunnet

Selv om eksamen er oppdraget fra KD sitt hovedfokus, må det også ses i sammenheng med standpunktvurderingen: Eksamenskarakteren og standpunktkarakteren har samme formål, dvs. et uttrykk for elevens kompetanse ved slutten av opplæringen i faget. Sammenhengen mellom disse to ordningene er av betydning for fremtidens sluttvurderingsordning i fag, inkludert eksamens rolle. Dette utdypes nærmere i 5.1.

Utredningen av oppdraget fra KD strekker seg over flere år, og vil vurdere alle aspekter ved det som i dag er et svært komplekst system, men også hvordan eksamen bør være i fremtiden. Utdanningsdirektoratet har derfor nedsatt en intern arbeidsgruppe som skal jobbe med en strategisk fremsynsprosess i relasjon til oppdraget fra KD.

Strategisk fremsyn handler om å kombinere analyser av langsiktige trender og mulige fremtider med tverrfaglig samarbeid og forankring. Fremsynsmetodikk kan fungere som et viktig verktøy for å navigere i usikkerheter og identifisere muligheter. Udir vil benytte metodikken i relasjon til oppdraget i denne anskaffelsen, gitt eksamenssystemets komplekse karakter, samt usikkerheter knyttet til eksamens fremtid.

Oppdragstaker skal bistå Udirs interne arbeidsgruppe med å identifisere drivkrefter for sluttvurderingen samt å utvikle fremtidsscenarioer gjennom å anvende fremsynsmetodikk. Se nærmere beskrivelse i pkt 1-3 under pkt 5.2 nedenfor. Kartlegging av drivkrefter skal skje i samarbeid med ulike grupper av interessenter. Interessentene omfatter for eksempel de ulike interesseorganisasjonene knyttet til utdanningsfeltet, samt andre interessenter som fylkeskommuner, Statsforvalteren, fagmiljøer, leverandører av tekniske løsninger med flere.

Fremsynsarbeidet er avgrenset til å gjelde for studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag i videregående opplæring. Oppdraget skal gjennomføres innen 1. september 2027. Kostnadsrammen for hovedoppdraget er 1,2 mill. kroner eks. mva.

Oppdragsgiver ønsker i tillegg å avtale en opsjon som gjelder en utvidelse og forlengelse av oppdraget med 1 år – se punkt 5.4. Opsjonen gjelder eksamen i yrkesfag.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av punkt 4 og 5 nedenfor.

Utdanningsdirektoratet tar forbehold om politiske beslutninger som kan medføre endringer i oppdragets omfang.

Deltilbud og/eller alternative tilbud

Deltilbud: Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. Oppdraget er av en slik karakter og begrenset varighet som gjør at det vanskelig kan la seg dele i flere deler.

Alternative tilbud: Det er ikke adgang til å levere alternative tilbud.

Tidsfrister og framdriftsplan for konkurransen

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

| Aktivitet | Dato |
| --- | --- |
| Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget | 3. august kl. 23:59 |
| Frist for å levere tilbud | 14. august 2026 kl: 12:00 |
| Tilbudsåpning | 14. august kl 12:00 |
| Vurdering av tilbud | Uke 34 og 35 |
| Valg av Tilbyder og meddelelse om tildeling | Uke 35 |
| 10 karensdager |  |
| Avtaleinngåelse | Uke 37 |
| Kontraktens varighet | 1 år fra avtaleinngåelse (ikke medregnet opsjon) |

Vi gjør oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfristen er foreløpige, se tabell ovenfor.

Tilbudets vedståelsesfrist er 120 dager. En eventuell forlengelse av vedståelsesfristen kan kun skje med Tilbydernes samtykke.

Kommunikasjon og informasjon

Oppdragsgivers kontaktperson er Ingunn Kjøl Wiig.

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, og blir loggført. For å sende en melding til Oppdragsgiver må du som Tilbyder velge fanebladet «Kommunikasjon» på konkurransen i Mercell. Klikk deretter på symbolet «Ny melding». Skriv inn meldingen til Oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet «Send».

Oppdragsgiver besvarer spørsmål fra alle Tilbydere (anonymisert) som tilleggsinformasjon under fanebladet «Forespørsel» og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Hvis Tilbyderen trenger veiledning i bruk av Mercell-portalen, ta kontakt med Mercell support på e-post: support@mercell.com eller telefon: 21 01 88 60.

REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV TIL TILBUD

Regelverk

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser FOR 2016-08-12-974 (FOA) del I og del III. Anskaffelsen vil gjennomføres etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jf. FOA § 13-1(1).

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Etter tilbudsfristens utløp er det følgelig ikke anledning til å gjøre endringer som medfører at tilbudet forbedres, jf. FOA § 23-5 andre ledd.

FOA inneholder regler om avvisning av tilbud (se de generelle reglene om avvisning i kapittel 24 og § 24-8 om avvisning på grunn av forhold ved tilbudet). Tilbyderen oppfordres derfor til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom Mercell.

De norske anskaffelsesreglene går lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD i to tilfeller. Dette gjelder for det første avvisningsgrunnene i § 24-2 annet ledd hvor det er angitt at Oppdragsgiver skal avvise en leverandør når han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for nærmere angitte straffbare forhold. Kravet til at Oppdragsgiveren skal avvise leverandører som har vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav. Dette besvares i seksjon D i ESPD-skjemaet.

For det andre gjelder avvisningsgrunnen i § 24-2 tredje ledd bokstav i hvor det er angitt at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet. Avvisningsgrunnen i skjemaet gjelder kun alvorlige feil i yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. Dette besvares i seksjon D i ESPD-skjemaet.

Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 7-4, jf. forvaltningsloven § 13.

Oppdragsgiver vurderer hvorvidt opplysningene skal unntas fra offentlighet ved en innsynsbegjæring.

Tilbyderne skal levere en separat versjon av tilbudet hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet, se informasjon i punkt 7.2 Tilbudets utforming. Taushetsbelagte opplysninger er for eksempel forretningshemmeligheter som timepris/timelønn, delsummer i budsjettet og egenutviklede modeller/metoder, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Opplysninger om personlige forhold, som for eksempel etnisitet og helse, skal også sladdes, jf. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Ved begjæring om innsyn vil Oppdragsgiver vurdere hvorvidt sladdede opplysninger likevel er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å gi innsyn.

Alle opplysninger i tilbudet som inneholder taushetsbelagte opplysninger og som ikke er sladdet av Tilbyder kan utleveres, og Tilbyder anses for å ha samtykket etter forvaltningsloven § 13 a nummer 1.

Konfidensialitet og behandling av personopplysninger

Alle opplysninger Tilbyder får kjennskap til gjennom konkurransen, skal behandles konfidensielt.

Tilbyder skal ikke offentlig kommentere opplysningene de har fått kjennskap til gjennom konkurransen uten først å ha innhentet Oppdragsgivers skriftlige samtykke.

Personopplysninger som behandles i Mercell, skal kun brukes til å håndtere prosessene i konkurransen. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene og Mercell er databehandler, jf. GDPR (personvernforordningen).

I lys av personvernregelverket bes det om at Tilbydere ikke inntar personopplysninger i Tilbudet som ikke er nødvendig for Oppdragsgiver å motta for gjennomføring av anskaffelsen.

Habilitet

Det kan ikke leveres tilbud dersom de som skal utføre oppdraget er involvert i arbeidet med det som skal evalueres, eller har en tilknytning som medfører at man kan ha en personlig interesse i utfallet av oppdraget, jf. forvaltningsloven §§ 6 – 10 om habilitet.

Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.

Rettelser, tilleggsinformasjon, endringer og svar på spørsmål vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet «Forespørsel», og deretter under fanebladet «Tilleggsinformasjon». Tilbyderne vil også motta en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. Ved en endring av konkurransegrunnlaget vil dette vises som en ny versjon.

Dersom Tilbyder mener at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan Tilbyder skriftlig be om tilleggsopplysninger via Mercell.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig via Mercell.

Endring og tilbakekalling av tilbud

Et tilbud kan endres inntil utløp av tilbudsfristen ved å gå inn i Mercell-portalen, åpne eget tilbud, gjøre endringer og levere på nytt. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige. Tilbakekalling av tilbud gjøres også via Mercell.

Avlysning av konkurransen og totalforkastelse

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud dersom det foreligger saklig grunn for det.

Avgjørelse av konkurransen

Alle Tilbyderne vil samtidig, og i rimelig tid før kontrakt inngås, bli varslet om Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt.

Meldingen vil inneholde en begrunnelse for valget av tilbud.

Det vil påløpe en karenstid på minimum 10 dager etter tildeling, før kontrakt signeres.

KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud vurdert må Tilbyderen fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) i Mercell. I ESPD skjemaet skal Tilbyder gi en samlet erklæring om at Tilbyder oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som fremkommer av dette konkurransegrunnlaget.

Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen be Tilbyderen levere alle eller deler av dokumentasjonen som etterspørres.

Beskrivelse av kvalifikasjonskravene

| Krav til Tilbyder | Krav til dokumentasjon |
| --- | --- |
| Være à jour med innbetaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift | Attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn seks mnd. (gjelder for norske Tilbydere). |
| Erfaring fra sammenlignbare oppdrag | Beskrivelse av Tilbyderens tre mest relevante oppdrag i løpet av de siste tre årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og oppdragsgiver. Det er Tilbyderens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Beskrivelsene skal ikke være på mer enn en halv A4-side for hver av de tre oppdragene. |

Dersom Tilbyderen har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon Oppdragsgiver har krevd, kan Tilbyder dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge et annet dokument som Oppdragsgiver anser egnet.

Underleverandører

Leverandøren kan for denne kontrakten støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, jf. FOA § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. FOA § 16-5.

Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene, jf. FOA § 16-10, for eksempel i form av en forpliktelseserklæring.

Det skal i tillegg leveres egne ESPD-skjemaer for aktuelle underleverandører.

Utfylling og innsending av ESPD-skjema og forpliktelseserklæring gjelder kun for underleverandører som Leverandøren trenger for å oppfylle kvalifikasjonskravene.

GENERELLLE KRAV TIL ANSKAFFELSEN

Om behandling av personopplysninger i tredjeland (land utenfor EØS)

Personopplysninger skal som hovedregel kun behandles i EU/EØS. En «behandling» er et vidt begrep, jf. GDPR art. 4 nr. 2, og kan bl.a. omfatte lagring og fjerntilgang til personopplysningene, f.eks. ved support. Tilbyder må i sitt tilbud gjøre rede for hvilke land personopplysninger vil behandles i. 

Dersom Tilbyder, eller Tilbyders underleverandører, likevel ønsker å behandle personopplysninger i tredjeland, må Tilbyder gjøre rede for behandlingen som skal gjøres og det rettslige overføringsgrunnlaget for den aktuelle behandlingen, jf. forordningen kap. V. Dette gjelder også for tredjeland som er godkjent av Europakommisjonen. 

Ved Oppdragsgivers vurdering av Tilbyders redegjørelse vil Oppdragsgiver bl.a. vektlegge følgende: hvor behandlingen skjer, kompleksitet i kjeden av underleverandører, Tilbyders dokumenterte risikovurdering (inkludert eventuell utredning av personvernkonsekvensene for de registrerte) av underleverandører i tredjeland og Tilbyders oppfølging av disse underleverandørene, og hvilke tiltak Tilbyder har iverksatt for å sikre at personvernforordningens regler og beskyttelsesnivå overholdes.

Tilbyder risikerer å få sitt tilbud avvist dersom Tilbyder i sitt tilbud forutsetter at behandling av personopplysninger skal skje i ett eller flere bestemte tredjeland, og Tilbyder ikke samtidig kan vise til en tilfredsstillende beskyttelse av de registrertes rettigheter og friheter i denne behandlingen. 

I de tilfeller der Tilbyder/leverandør vil være Oppdragsgivers databehandler, skal statens standardavtale for behandling av data benyttes. I statens standardavtale er overføring av personopplysninger regulert i avtalens punkt 10. Du finner avtalen her: https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/databehandleravtale-og-sjekkliste.

Språk

Tilbudet skal utformes på norsk.

Kommunikasjon gjennom kommunikasjonsmodulen i Mercell skal skje på norsk.

Det er adgang til å levere vedlegg på engelsk, svensk eller dansk der det aktuelle vedlegget allerede er utarbeidet på et annet språk enn norsk. For vedlegg på andre språk enn engelsk, svensk eller dansk skal autorisert oversettelse til norsk fremlegges.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

Tilbyder skal dokumentere at Tilbyders ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskrift om allmenngjort tariffavtale. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale, skal Tilbyder dokumentere at de ansatte ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.

Dersom kontrakten gjelder renholdstjenester med CPV-kode 90910000 (rengjøring) skal Tilbyder i tillegg dokumentere at krav om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort er oppfylt, se forskriftens §§ 5b og 5c.

Tilbyder skal pålegge sine eventuelle underleverandører å følge de samme kravene.

Tilbyder må enten fylle ut vedlagte egenerklæringsskjema vedrørende lønns- og arbeidsvilkår eller legge ved en tredjepartserklæring.

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å få utlevert nødvendig dokumentasjon for å kontrollere at kontraktsvilkår som nevnt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112 § 5a-5c overholdes. Se også forskriftens § 7. Dette omfatter også en rett til å kreve at valgte leverandør fyller ut og sender oss DFØs mal for egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår.

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandører eller underleverandører ikke etterlever kontraktsvilkår i henhold til forskriftens §§5a-5c eller dokumentasjonsplikten etter § 6 første ledd.

Kostnader i forbindelse med innhenting av dokumentasjon for oppfyllelse av kontraktsvilkår i avtalens løpetid skal dekkes av Oppdragstaker.

Miljøkrav

Denne anskaffelsen vil ikke inneholde krav eller kriterier knyttet til anskaffelsens klima- og miljøbelastning, fordi den etter sin art har et klimauttrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.

Dette begrunnes med at anskaffelsen gjelder innhenting av kunnskapsgrunnlag, dvs. typisk skrivebordsarbeid, innsamling av informasjon og/eller intervjuer. Hovedytelsen er Oppdragstakers arbeidsinnsats.

Det forutsettes at innsamling av informasjon/intervjuer gjennomføres digitalt der det er hensiktsmessig.

KRAVSPESIFIKASJON

Bakgrunn for oppdraget i denne anskaffelsen

Som nevnt i 1.2 har Udir fått oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om utarbeidelse av en plan for fremtidens eksamensgjennomføring – Oppdrag 25-04: Utrede en sikrere og forbedret eksamensordning i videregående opplæring.

Eksamenssituasjonen i dag og problembeskrivelse
Samtidig som skolene tok i bruk nye læreplaner (LK20/LK20S), ble det innført et nytt digitalt system for gjennomføring av skriftlig eksamen blant annet for å møte kravene til universell utforming. Evalueringer av eksamensordningen etter LK06 viste lav reliabilitet i flere fag, og eksamensgruppas rapport fra 2020 kom med flere forslag til endringer av eksamen. Dette førte til utviklingen av et nytt rammeverk for eksamen, som skulle styrke den metodiske kvaliteten i oppgaveutviklingen, i tillegg til endringer i regelverket. Udir samarbeidet med universitets- og høyskolesektoren for å gjøre forskningsbaserte endringer i store fellesfag som norsk, engelsk og matematikk, noe som påvirket innholdet i sentralt gitt eksamen under LK20.

Endringene i eksamensinnhold og digitalisering ble møtt med kritikk, spesielt i fagene norsk og matematikk. Udir valgte å redusere endringstakten for å ivareta behovet for forutsigbarhet. En egen gruppe ble opprettet for å vurdere videre utvikling av matematikkeksamen. Som følge av dette beholdt Udir to gjennomføringssystemer, slik at todelt eksamen i realfagene kunne gjennomføres. Systemporteføljen ble mer kompleks enn planlagt, med høyere risiko for feil og uforutsette hendelser, samt økte forvaltningskostnader. Samtidig ble planlagte forbedringer av metodisk kvalitet og modernisering av eksamen i norsk og realfagene satt på vent. Eksamen i engelsk, derimot, gjennomgikk betydelige endringer og er i dag er satt sammen av mer varierte oppgavetyper som prøver en bredere kompetanse enn tidligere. Et positivt resultat av dette er at reliabiliteten har økt. Erfaringene viser at det generelt er veldig vanskelig å innføre større endringer på eksamensfeltet. Samtidig er det et behov for at eksamen ivaretar forskriftens krav til bred prøving av kompetansen som beskrevet i læreplanene.

Koronapandemien førte til at eksamen ble avlyst tre år på rad fra 2020 til 2022 for elever, og ble kun gjennomført for privatister. Etter høsteksamen 2022 ble ChatGPT lansert, noe som dramatisk endret risikobildet for skriftlig eksamen og hjelpemiddelbruk. Våren 2023 ble eksamen for første gang gjennomført for elever etter nye læreplaner, med nytt gjennomføringssystem og nye ordninger. Flere uønskede hendelser oppsto, både sentralt og lokalt, hvor den mest alvorlige var en påloggingsfeil under norskeksamen som førte til annulleringer og stor medieoppmerksomhet. Samtidig vokste utfordringene knyttet til KI og skriftlig eksamen.

Før våreksamen 2024 iverksatte Udir flere tiltak i samarbeid med KS, Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning og Statsforvalteren. Selv om gjennomføringen gikk mer som normalt, oppsto fortsatt flere uønskede hendelser. Siden 2024 har de største risikoene vært knyttet tilgang til og bruk av ikke-tillatte hjelpemidler, feil i lokal gjennomføring, samt feil i oppgaver og IT-systemer sentralt. Forut for våreksamen 2025 ble det gjennomført ny risikovurdering og ytterligere tiltak ble iverksatt. Likevel vurderer Udir at det samlede risikobildet fortsatt er for høyt til å oppfylle kravet om en trygg og sikker eksamensgjennomføring. Det forventes fortsatt uønskede hendelser, og det er behov for større og mer dyptgripende endringer for å redusere risikobildet. Informasjon om endringer til eksamen for våreksamen 2026 ligger på udir.no.

Omfang og mangfold ved eksamensavviklingen 
Utdanningsdirektoratet (Udir) utarbeidet i 2025 eksamensoppgaver for omtrent 570 fagkoder. Det ble gjennomført 174 100 sentralt gitte eksamener i videregående opplæring, hvorav 82,1 % var eleveksamener og 17,9 % privatisteksamener. Høsten 2025 ble det avlagt 34 900 eksamener, hovedsakelig av privatister. For todelte eksamener skannes den håndskrevne delen og lastes opp i Udirs eksamenssystem for filopplastning (PGS). De fleste ble gjennomført digitalt via EPS (74,8 %), mens resten brukte filopplastning via PGS. Lokalt gitte eksamener, som fylkeskommunene har ansvar for, er ikke inkludert i disse tallene.

Sensuransvaret er delt mellom forvaltningsnivåene, med Statsforvalteren ansvarlig for sentralt gitt eksamen og klagebehandling. Det er ikke utredet om denne oppgavefordelingen er den beste løsningen for fremtidens eksamen, og ved endringer bør dette vurderes sammen med en samfunnsøkonomisk analyse. Dette er ikke en del av oppdraget i denne anskaffelsen, men illustrerer kompleksiteten, samt omfanget av eksamensavviklingen, slik systemet fungerer i dag.

Digitalisering og hjelpemidler
Digitaliseringen har forbedret eksamensgjennomføringen gjennom økt tilgjengelighet, ved å sikre personvern, forhindre feil og åpnet for å ta i bruk nye oppgavetyper. Samtidig har den teknologiske utviklingen skapt nye utfordringer, særlig for tilgang til ikke-tillatte hjelpemidler og KI. Det har vært en overgang fra åpent internett i enkelte fagkoder til svært store innskrenkninger i tillatte hjelpemidler, og fjerning av forberedelsedel. Våren 2025 ble sikker nettleser (SEB) tatt i bruk for et lite antall privatister i to fremmedspråk. I 2026 vil et større antall fagkoder og ca. 18 000 elever og privatister i 79 fagkoder tar i bruk SEB til våreksamen. Målet med tiltaket er å forhindre bruk av KI og ikke-tillatte hjelpemidler.

Oppgaveutvikling og sensur 
Oppgaveutvikling og sensur er sårbare prosesser. Udir har ansvaret for sentralt gitt eksamen og oppnevner eksamensnemder med lærere/fagpersoner som utvikler eksamensoppgaver. I sensurprosessen, er det skolene som foreslår sensorer, og Statsforvalteren som oppnevner dem formelt.

Små fagmiljøer og frivillig innsats fra lærere gjør systemet sårbart. Våren 2023 ble det meldt bekymring for sensormangel, og tiltak som økt sensorhonorar ble innført. Sykdom og frafall før sensur utgjør også en risiko - spesielt i forbindelse med lokalt gitt muntlig og muntlig-praktisk eksamen. De siste periodene har risikoen vært redusert som følge av flere tiltak.

Sammenhengen mellom standpunktvurdering og eksamen
Både standpunktkarakteren og eksamenskarakter skal gi informasjon om elevens kompetanse i fag. Ofte stilles det spørsmål ved forskjellen mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. De to karakterene er imidlertid ulike uttrykk for sluttkompetanse, der rammene for karakterene er ulike. Dermed er karakterene heller ikke direkte sammenlignbare.

Standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag og faglærers observasjoner av elevens utvikling av kompetanse over tid.

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven viser på eksamen. Generelt vil eksamen ikke kunne prøve en like bred sluttkompetanse som en standpunktvurdering. Dette vil blant annet variere utfra eksamensform, tidsramme på eksamen og læreplanen i faget. Til gjengjeld har eksamen ekstern vurdering, noe som øker tilliten til resultatet. Forskjeller i karakterene er ikke nødvendigvis problematiske i seg selv. Det kan imidlertid være et spørsmål om hvor store forskjellene kan være før karakterene ikke lenger er et uttrykk for den samme kompetansen i læreplanen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen (2019) viser til at «[…] forholdet mellom eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er preget av systematiske forskjeller som er relatert til ytre forhold, men muligens ikke til elevenes kompetanse – noe som ville svekke rettferdigheten til vurderingene.» Dermed blir et viktig spørsmål hvorvidt det er mulig å motvirke eller kompensere for denne typen skjevheter.

Drivkrefter kan påvirke både eksamen og standpunkt, og en endring i den ene ordningen vil ha konsekvenser for den andre: En endring i rammene for standpunktvurderingen kan få betydning for eksamen i fremtiden, og motsatt. En del av oppdraget i denne anskaffelsen for Udir blir derfor også å få mer innsikt i samspillet mellom disse ordningene – med andre ord en mer bærekraftig sluttvurderingsordning. Udir er i gang med et arbeid for å styrke kvaliteten på standpunktvurderingen, og vil sette i gang tiltak i løpet av 2026. Dette arbeidet er blant annet basert på et forarbeid på standpunktvurdering som identifiserte overordnede utfordringsområder som et utgangspunkt for et mer langsiktig arbeid på standpunktvurdering. Udirs arbeid med nytt rammeverk for innhold og struktur i videregående opplæring, er også relevant i denne sammenheng, herunder beskrivelser av og eventuelle bestemmelser om fagtilbud, fagenes omfang og innhold og tilbudsstruktur. Et nytt rammeverk må være fleksibelt nok til å ivareta behovet for endringer i takt med samfunnsutviklingen, og gi gode rammer for forvaltning av struktur og innhold både på nasjonalt og lokalt nivå.

Faseplanen under beskriver hvordan Utdanningsdirektoratet skal svare på oppdraget fra KD frem til 2030.

Overordnet fremdriftsplan for oppdrag 25-04

| Fase I (2025-2026) | Fase II (2027-2028) | Fase III (2029-2030) |
| --- | --- | --- |
| Utrede identifiserte utfordringer/muligheter Evaluere igangsatte spor Iverksette kortsiktige endringer Utvikle nytt teknisk veikart for eksamen Forskningsoppdrag | Innhente kunnskapsgrunnlag Nye utprøvinger og forsøk igangsettes Iverksette endringer utredet i Fase I Forbedre teknisk veikart og løsninger fra Fase I ut fra bla. fremsynsprosessen | Vurderinger endringer i lys av ny forskning Iverksette større endringer utredet i Fase II Forbedre iverksatte endringer fra Fase I og II |

Sammenheng med teknisk veikart
I parallell med 25-04-oppdraget fra KD skal det også gjennomføres et arbeid med teknisk veikart, hvor fremtidige krav og utviklingsbehov til dagens IT-portefølje for eksamen og prøver skal defineres. Arbeidet med teknisk veikart skal gi Udir et faglig grunnlag for å ta gode tekniske og strategiske beslutninger om fremtidens eksamen- og prøvesystemer. ​Veikartet vil utarbeides av Udir og en ekstern konsulentgruppe og omfattes ikke av oppdraget i denne anskaffelsen for Udir. Arbeidet omfatter blant annet:

- å designe et robust, sikkert og fremtidsrettet veikart for eksamens- og prøvesystemene

- modernisering og forenkling av eksisterende systemportefølje

- å sørge for en bedre brukeropplevelse og arbeidsflyt for målgruppene som jobber med å produsere, gjennomføre og sensurere/evaluere eksamen og nasjonale prøver

Fremsynsarbeidet må forstås og sees i sammenheng med arbeidet med teknisk veikart. Arbeidet er påbegynt, men per nå er ikke en sluttdato definert. Før sommeren vil det etter planen foreligge en nåsituasjonsanalyse og en anbefaling av teknisk retning ​for fremtidig systemportefølje for eksamen og prøver. Høsten 2026 vil det etter planen utredes alternativer for gjennomføringsløsning for eksamen og prøver i lys av behov og føringer som bør hensyntas i fremtidig løsning.

Krav til leveranser

Oppdraget, slik det beskrives i denne anskaffelsen, skal overordnet benyttes til å støtte Utdanningsdirektoratets arbeid med videreutvikling av sluttvurderingen og utredningen av en sikrere og forbedret eksamensordning i videregående opplæring (oppdrag 2025–04 fra KD).

Oppdraget består overordnet av å identifisere og analysere drivkrefter for sluttvurderingen og utarbeide relevante scenarier for fremtidens eksamen med lang tidshorisont, frem mot 2040. Målet er at fremsynsarbeidet bidrar til samarbeid og refleksjon i utviklingsarbeidet og fungerer som et strategisk verktøy i årene som kommer. Valgte leverandør har hovedansvaret for leveransene som er beskrevet i punkt 1-3 nedenfor, inkludert å planlegge, fasilitere og oppsummere workshops med interessenter, i samarbeid med arbeidsgruppen i Udir (se beskrivelse nedenfor), samt utarbeide rapporter og analyser.

Utdanningsdirektoratet har hovedansvaret for å lede arbeidet inn mot sentrale interessenter på utdanningsfeltet og sørge for å ta nødvendige initiativ, gjøre bestillinger og bookinger iht. Udirs retningslinjer. Udir har derfor ansvaret for å planlegge og lede møter på allerede etablerte møtearenaer, se tabell under. Tilbyder på sin side har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppsummering med dokumentasjon av workshops med fremsynsarbeid i disse møtene der det er relevant, se tabellen. Eventuelle behov for møter og workshops ut over etablerte møtearenaer skal fremgå i løsningsforslaget.

Møtearenaer høsten 2026

| Interessent | Avtalt involvering | Oppsatte møtedatoer høsten 2026 |
| --- | --- | --- |
| Rådet for studieforberedende utdanningsprogram | Orientering med mulighet for innspill. Etablert møtearena som Udir leder. | 15.september 4.-5.november 7.desember |
| Statsforvalteren og Novari IKS | Workshop på årlig eksamenskonferanse som arrangeres i Bergen 2026. Fylkeskommunene er ansvarlig arrangør for eksamenskonferansen. Udir arrangerer halvårig møte med Statsforvalteren på samme sted. | 23. september – 09.00-10.30. |
| Referansegruppa for vurdering | Workshop. Etablert møtearena som Udir leder. | 21.okt - fysisk møte i Oslo 9.des - digitalt møte |
| FKU (fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning) | I henhold til referat fra FKU-AU (8. mai) skal det opprettes en arbeidsgruppe bestående av skoleledere med et tydelig mandat. Gruppen foreslås koblet til Udirs referansegruppe for vurdering. | Vi planlegger en workshop for denne arbeidsgruppen, men tidspunkt er ikke avklart. Møter i FKU høsten 2026: 18.september 25.-26.november |
| Internt i Udir på divisjonsnivå | Workshop. Innspillsrunder på innhold. | I løpet av september/oktober. |
| Ledere og andre sentrale interessenter i utdanningssektoren | Intervjuer med sentrale personer, internt og eksternt | Fra september. |

Tabell: Etablerte møtearenaer hvor det vil være aktuelt med workshops og/eller orienteringer fra arbeidet i denne anskaffelsen.

Valgte leverandør skal ta utgangspunkt i Digitaliseringsdirektoratets beskrivelse av drivkraftanalyse i fremsynsarbeid.

Under følger de viktigste problemstillingene og leveransene som omfattes av oppdraget, hvilket på overordnet nivå er tredelt: (1) Identifisere drivkrefter, (2) gjennomføre en drivkraftsanalyse og (3) utvikle scenarioer for sluttvurderingen i skolen med lang tidshorisont.

- Identifisere drivkrefter for sluttvurderingen i skolen gjennom eksisterende kunnskapsgrunnlag, intervjuer, samt i workshops på Udirs etablerte møtearenaer (gjennomføres høsten 2026)

Datainnsamling gjennom eksisterende kilder

Arbeidet med å identifisere drivkrefter skal gjennomføres høsten 2026. Tilbyder skal gjøre nødvendig datainnsamling fra tilgjengelige utredninger, rapporter, scenarioanalyser, m.m. og oppsummere dette som et kunnskapsgrunnlag, eksempelvis en rapport. Rapporten bør bygge på tidligere relevante fremsynsprosesser, eksempelvis utvalget for framtidens fellesskole, som leverer sin innstilling 6. august 2026. Tilbyder skal også redegjøre for fremsyn som metode og valg av metodikk i rapporten. Innholdet skal blant annet kunne benyttes som kunnskapsgrunnlag i sektor og som utgangspunkt for workshops, intervjuer m.m. Et førsteutkast til rapport skal være klart innen 19. november 2026. Endelig rapport fra datainnsamlingen av eksisterende kilder skal være ferdigstilt innen 8. januar 2027.

Nødvendige avklaringer skal gjøres underveis i statusmøter med arbeidsgruppen til Udir.

Datoer, format og samarbeidsform med arbeidsgruppen til Udir skal fremgå i prosjektbeskrivelsen og avklares endelig med arbeidsgruppen til Udir i oppstartsmøtet.

Datainnsamling gjennom workshops (og evt. intervjuer)

Videre skal Tilbyder planlegge, fasilitere og oppsummere inntil 6 workshops på ½ - 1 dag høsten 2026. Dette er workshops som vil gjennomføres på konferanser og etablerte møtearenaer som Udir har ansvaret for eller deltar med faglig innhold, jf. tabellen over etablerte møtearenaer. 2-3 workshops vil med stor sannsynlighet medføre reisevirksomhet og overnattinger kan derfor bli nødvendig. Alle datoer er ikke endelig avklart, jf. tabellen over. Datoer for workshops avklares i oppstartsmøtet, eller så snart som mulig i starten av august.  Frist for datainnsamlingen gjennom workshops og intervjuer avhenger av møtedatoer, se tabellen over for planlagte møtedatoer høsten 2026. Som det fremkommer her, vil hoveddelen av workshops foregå i september og første halvdel av oktober.

Det er viktig for Udir at Tilbyder legger opp til planlegging av workshops med sentrale interessenter rett etter oppstartsmøtet, da den første planlagte workshopen skal avholdes allerede 23.september på Eksamenskonferansen i Bergen.

Valgte leverandør skal lage en oppsummering fra hver workshop som skal dokumentere alle innspill som har kommet i workshopene, som f.eks. bilder som viser alle innspill og i et listeformat i Excel. I tillegg skal det lages en oppsummering av hver enkelt workshop i f.eks. PDF-format som skal sendes til deltakerne i etterkant. Oppsummeringene skal ferdigstilles innen 7 virkedager etter workshopen er holdt. Alle intervjuer skal oppsummeres i referatformat innen 7 virkedager etter intervjuet ble gjennomført.

Ved behov for intervjuer av sentrale personer/aktører, beskriver Tilbyder formål og omfang i prosjektbeskrivelsen. Intervjuer skal ikke medføre behov for ekstra reisevirksomhet og overnatting. Intervjuer skal oppsummeres og utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget.

Arbeidet følges opp i ukentlige statusmøter for fremdrift og avklaringer i forbindelse med workshops og evt. intervjuer.

Arbeidet skal være endelig ferdigstilt til 8. Januar 2027

- Drivkraftanalyse for sluttvurderingen (gjennomføres høsten 2026),

Innsiktsarbeidet danner grunnlaget for å analysere drivkrefter innenfor sluttvurderingen. Drivkraftanalysen skal ta utgangspunkt i Digdir sin metodikk og skal analysere og sammenfatte arbeidet fra innsiktsfasen, for eksempel ved bruk av PESTEL-rammeverket.

Vi legger til grunn av drivkraftanalysen vil skje delvis parallelt med arbeidet med å identifisere drivkrefter og planlegging av scenarioutvikling.

Tilbyder skal sammenfatte drivkraftanalysen i et egnet format, eksempelvis en rapport. Leveransen/rapporten skal blant annet skal kunne benyttes som kunnskapsgrunnlag i sektor og skal i tillegg være sammenfattet i et visuelt format til bruk i presentasjoner, nettsider osv. Forslag til prosess for arbeidet, rapportformat og hovedinnhold skal fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Utkast til drivkraftanalysen skal legges frem to ganger underveis med mulighet for Udir til å gi innspill. Datoer skal fremgå av fremdriftsplanen og endelig avklares i oppstartsmøtet. Andreutkastet skal foreligge 8. januar 2027 og skal være klart til siste gjennomgang før endelig leveranse. Den skal også benyttes som grunnlag for deling med f.eks. referansegruppen for vurdering i møter i desember. Rapporten vil være unntatt offentlighet frem til endelig leveranse foreligger.

Ved behov for avklaringer skal dette primært følges opp i statusmøter, eller med den interne arbeidsgruppen i Udir ved f.eks. behov for raske tilbakemeldinger. Datoer, format og samarbeidsform med arbeidsgruppen til Udir skal fremgå i prosjektbeskrivelsen og avklares endelig med arbeidsgruppen til Udir i oppstartsmøtet.

Leveransen skal være ferdigstilt innen 18. Januar 2027. Dato for oppstart av arbeidet skal fremkomme av prosjektbeskrivelsen.

- Utvikle scenarioer for sluttvurderingen i skolen med lang tidshorisont – eksempelvis 2040 (ferdigstilles sommer 2027)

På bakgrunn av rapportene og arbeidet fra høsten 2026, skal Tilbyder utvikle scenarioer for sluttvurderingen i skolen - med lang tidshorisont, eksempelvis 2040. Et sentralt mål med å utvikle scenarioer er å etablere helhetlige, kvalitativt forskjellige fortellinger om fremtiden - de sier noe om hva som kan skje og viser mulighetsrommet.

Forslag til oppstartsdato for arbeidet skal fremkomme av Tilbyders prosjektbeskrivelse.

Valgte leverandør skal beskrive og forankre modell for scenarioarbeidet med den interne arbeidsgruppen til Udir. Utgangspunkt for arbeidet er Digitaliseringsdirektoratets beskrivelse av fremsynsmetodikk og scenarioutvikling. Dette skal beskrives som aktiviteter i fremdriftsplanen til Tilbyder.

På bakgrunn av rapportene og arbeidet fra høsten 2026, skal det i vårhalvåret utvikles scenarioer.  Tilbyder har ansvaret for å planlegge, fasilitere og oppsummere inntil 6 workshops på ½ - 1 dag våren 2027. Dette er workshops som vil gjennomføres på konferanser og etablerte møtearenaer som Udir har ansvaret for eller deltar med faglig innhold (på lik linje som høsten 2026 i drivkraftsarbeidet). 2-3 workshops kan medføre reisevirksomhet og overnattinger kan derfor bli nødvendig. Datoer for workshops i vårhalvåret er ikke klare og vil mest sannsynlig være avklart i løpet av januar 2027.

Ved behov for intervjuer av sentrale personer/aktører, beskriver Tilbyder formål og omfang i prosjektbeskrivelsen. Intervjuer skal ikke medføre behov for ekstra reisevirksomhet og overnatting utover til workshops.

Oppsummeringen fra den enkelte workshop og eventuelle intervjuer skal foreligge i et egnet format som kan deles med deltakerne innen 7 dager etter gjennomføringen. Tilbyder skal innen 28. mai presentere en kort oppsummering av arbeidet fra workshopene, eventuelle intervjuer samt foreløpig utkast til scenarioer for Udir i et egnet format som kan benyttes i saksfremlegg og deles med interessentene. Valgte leverandør skal utvikle tiltak basert på scenarioene. Utkast til tiltak og begrunnelser skal legges frem for arbeidsgruppen i Udir innen 28. mai slik at arbeidsgruppen i Udir kan gi innspill. Prosesser for utvikling av tiltak må gjennomføres i workshopene som settes opp, og skal være en del av sluttrapporten.

Valgte leverandør skal oppsummere arbeidet med fremsyn, drivkraftanalysen og scenarioene i en sluttrapport som kan benyttes som kunnskapsgrunnlag i sektor og internt Udir. Her vil delleveransene danne grunnlaget for sluttrapporten. Tilbyder skal levere rapporten i en PDF-fil som tilfredsstiller krav til universell utforming slik de står beskrevet på Digitaliseringsdirektoratets nettsider. Tilbyder skal sørge for at PDF-en oppfyller kravene ved å benytte kontrollverktøyet som ligger på Digitaliseringsdirektoratets nettsider PDF | Tilsynet for universell utforming av ikt. Utkast til sluttrapport legges frem i et møte med arbeidsgruppen innen 30. juni. Udir sin interne arbeidsgruppe kan gi innspill innen 20. august. Endelig sluttrapport leveres innen 1. september.

Løsningsforslag og evt. avklaringer

Tilbyder skal levere et løsningsforslag til leveransene beskrevet over. Det er mulig å foreslå endringer innenfor denne rammen. Dersom tilbyder mener at enkelte problemstillinger er mangelfulle eller krever avklaringer, skal dette begrunnes og utdypes i prosjektbeskrivelsen. Dette skal følges opp i oppstartsmøtet for endelig avklaring med den interne arbeidsgruppen til Udir.

Universell utforming

Oppdragsgiver skal ta hensyn til universell utforming når Oppdragsgiver skal anskaffe ytelser som skal brukes av personer, enten allmennheten eller ansatte.

For Oppdragsgiver innebærer dette at tjenestene/ytelsene som skal leveres, skal oppfylle de til enhver tid gjeldende kravene til universell utforming innenfor de feltene der dette er påkrevd. Dette gjelder typisk IT-løsninger, men også andre tjenestetilbud, som for eksempel tekst som skal publiseres på ulike nettsider. Se mer veiledning på Uu-tilsynets nettsider.

Tilbyder skal redegjøre for hvordan universell utforming oppfylles i de anskaffelsene der dette er relevant.

Tilbyder skal levere rapporten(e) i en PDF-fil som tilfredsstiller krav til universell utforming av PDF-er slik de står beskrevet på Uu-tilsynets nettsider. Se mer veiledning om universell utforming av dokumenter på uu.tilsynet.no.

Opsjon

Oppdragsgiver ønsker å avtale en opsjon som gjelder en utvidelse og forlengelse av oppdraget med 1 år.

Formålet med opsjonen er å utvide oppdraget til å gjelde eksamen innen yrkesfag som fase 2 av fremsyn med oppstart vår 2027. Her er det relevant å se nærmere på sammenhengen mellom eksamen og fagprøven og hvordan de utfyller hverandre.

Arbeid under opsjonen forutsettes gjennomført i tråd med punkt 1-3 over, se punkt 5.2, men da tilpasset sluttvurderingen i yrkesfag. Workshops og lignende vil ha andre mottakergrupper sammenlignet med studieforberedende utdanningsprogram, spesielt med tanke på at kandidatgruppen som gjennomfører eksamen innen yrkesfag ikke er elever i skolen som følger ordinært løp, men privatister. Det er behov for samme kompetanse fra Tilbyder som for hovedoppdraget. Udir og valgte leverandør blir enige om konkret fremdriftsplan for arbeidet under opsjonen dersom den utløses. 

Vi anslår verdien på opsjonen til å være kr 1,2 mill. kroner eks. mva. 

Oppdragsgiver vil ta stilling til om opsjonen skal utløses innen utløpet av januar 2027.

Prisendring

For avtaler om fastpris, kan det kun foretas prisjustering dersom det skjer endringer i offentlige avgifter.

Andre endringsklausuler

Kontrakten vil inneholde en mulighet til å endre kontraktens innhold, herunder også endringer i leveransen og leveransetid, så fremt endringene ikke er vesentlige eller kontraktens overordnede karakter ikke endres.

Framdrift og rapportering

Som det fremgår av 5.2 legger Oppdragsgiver opp til at hele oppdraget i denne anskaffelsen skal være ferdigstilt 1. september 2027. Se nærmere angitte frister for hver av delleveransene i punkt 5.2 over.

Oppdraget krever samarbeid og jevnlig dialog/statusmøter med Oppdragsgiver for å diskutere innhold og form på ressurser, og status på fremdrift mm. Oppdragsgiver og Tilbyder blir enige om en tidsplan for statusmøter på oppstartsmøtet.

For å sikre god fremdrift, må Tilbyder kunne arbeide fysisk i Udir sine lokaler i Oslo i oppstartsfasen av arbeidet, og i forbindelse med planlegging av workshops og møter. Ytterlige fysisk tilstedeværelse kan avtales ved behov.

Arbeidsspråket hos oppdragsgiver er norsk. Oppdraget innebærer blant annet arbeid med eksisterende dokumentasjon som er på norsk. For å sikre god kommunikasjon og forståelse, både internt og eksternt, kreves det derfor at leverandørens ressurser behersker norsk som arbeidsspråk.

TILDELINGSKRITERIER

Beskrivelse av tildelingskriteriene

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet (jf. FOA § 18-1 første ledd), basert på følgende kriterier:

| Tildelingskriterier | Krav til dokumentasjon | Vekt % |
| --- | --- | --- |
| Teamets kompetanse Under dette kriteriet vurderes: Relevant formell kompetanse - Relevant høyere utdannelse innen fag som pedagogikk og/eller organisasjons- og ledelsesfag, som prosjektledelse, teamledelse, skoleledelse og lærerutdanning. - Annen formalkompetanse – eksempelvis sertifiseringer, godkjenningsbevis og gjennomførte kurs. Relevant erfaring - Kjennskap til og erfaring med arbeid fra skolesektoren - Erfaring innen arbeid med fremsynsmetodikk, fortrinnsvis innen drivkraftsanalyse og scenarioanalyse. - Erfaring med interessenthåndtering i endringsprosjekter - Prosjektledererfaring - Prosjektteamets gjennomføringsevne og leveringssikkerhet | Tilbyder må dokumentere prosjektteamets kompetanse ved å oppgi CV for prosjektmedarbeiderne, knyttet til tidligere oppdrag og prosjekt. DFØ har en mal for CV – vi anbefaler bruk av denne. Maksimum 10 sider per CV. Kortfattet oversikt over teammedlemmenes tidligere prosjekter som er relevante for dette oppdraget, hva prosjektene besto i og hvilke roller medarbeiderne i teamet hadde. Maksimalt tre prosjekter per teammedlem og inntil 1 A4-side per prosjekt. Tilbyder må levere en beskrivelse av valgt teamsammensetning og synliggjøre at teamet har faglig og relevant kompetanse, prosjektlederkompetanse, erfaring og kapasitet. | 40% |
| Løsningsforslag Under dette kriteriet vurderes: Hvordan oppdraget er tenkt løst, herunder fremdrift, organisering, planlegging og gjennomføring av oppdraget, herunder: - Beskrivelse av hvordan leveransene best kan løses, beskrevet i pkt 5.2, herunder evne til å tilpasse fremsynsmetodikk til oppdragets egenart - Hvordan Tilbyder vil organisere, planlegge og gjennomføre oppdraget - Evne til å kommunisere og tilpasse arbeidet til relevante målgrupper | Tilbyders løsningsforslag: Tilbyder må redegjøre for sitt løsningsforslag og oppdragets egenart med hensyn til bruk av fremsynsmetodikk for å løse leveransene som fremgår av 5.2. Tilbyders framdriftsplan: Beskrivelse av samarbeid med arbeidsgruppen om oppdraget, hvordan prosjektet skal planlegges, organiseres og gjennomføres med leveranser etter gitte frister som fremgår av 5.2. Tilbyder må redegjøre for hvordan de ulike teammedlemmene skal utnyttes i de ulike delene av oppdraget. Om dere benytter underleverandører, skal det klart fremgå hvilken rolle den enkelte skal ha. Tilbyder må redegjøre hvordan arbeidet skal tilpasses og kommuniseres til relevante målgrupper. | 50% |
| Tilbudets budsjett og pris Under dette kriteriet vurderes: - Disponering av budsjettet - Tilbudt totalpris for hovedoppdraget og opsjonen | Tilbyder må dokumentere dette ved å utvikle et spesifisert budsjett for oppdraget. Budsjettet skal settes opp i tabellformat og må vise timepris for konsulentene og de totale kostnadene for oppdraget. Prisene oppgis uten merverdiavgift. Fakturering og ekspedisjonsgebyr skal ikke beregnes. Pris skal inkludere antatte utgifter til alle reiser i forbindelse med oppdraget. | 10% |

Vurderingsmetode

Alle tilbudene blir vurdert etter en poengskala fra 1-10, og deretter beregnet i forhold til tildelingskriterienes vekting. Tildeling av oppdraget blir gjort på grunnlag av beste forhold mellom pris og kvalitet, uttrykt ved en samlet poengsum.

INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Innlevering av tilbud

Alle tilbud med eventuelle vedlegg skal leveres elektronisk via Mercell, www.mercell.no fristene gitt i pkt. 1.4 og organiseres i tråd med føringene gitt nedenfor i punkt 7.2

Leverandører som ikke er brukere hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, kan ta kontakt med Mercell Support på telefon: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com.

Tilbyderen vil under innlevering av tilbudet bli bedt om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er en aktuell Tilbyder som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan skaffes på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

Tilbudets utforming

Vi ber om at tilbudet organiseres på følgende måte:

- Tilbudsbrev

Brevet skal være datert og signert av representant for Tilbyderen. Eventuelle forbehold eller merknader til avtaleutkastet skal stå her. Tilbyder skal oppgi eventuelle konsekvenser om forbeholdene ikke blir tatt til følge. Tilbyder må i tilbudsbrevet erklære at alle kvalifikasjonskrav er oppfylt.

- Innholdsfortegnelse med sidetall

- Pris/budsjett

- Framdriftsplan

- Kompetanse og arbeidsdeling

- Prosjektbeskrivelse

- CV for prosjektmedarbeiderne

- Egenerklæring eller tredjepartserklæring som bekrefter oppfyllelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår

- Eventuelle vedlegg

- Sladdet utgave av tilbudet, som skal leveres som et separat dokument.

KONTRAKTSDOKUMENTER OG VEDLEGG

Avtaleforholdet vil bli regulert gjennom SSA-O, som ligger som vedlegg til dette konkurransegrunnlaget.

Vedlegg 1: Avtalemal med bilag

Vedlegg 2: Databehandleravtale med bilag (hvis valgte leverandør skal være Oppdragsgivers databehandler, skal DFØs mal for databehandleravtale benyttes)

Vedlegg 3: Egenerklæring vedrørende lønns- og arbeidsvilkår

Vedlegg 4: CV-mal (se lenke under tildelingskriteriet teamets kompetanse)

Reliabilitet handler om i hvilken grad vi kan stole på at eksamensresultatene gir et presist bilde av den kompetansen kandidaten viser på eksamen og ikke andre faktorer, som for eksempel sprikende vurderinger blant sensorer.

Sentralt gitt eksamen er en nasjonal eksamen som utarbeides av Utdanningsdirektoratet. Lokalt gitt eksamen (f. eks muntlig) utarbeides av skoleeier (kommune/fylke/skole).

Standpunktvurdering i skolen – en beskrivelse av nåsituasjonen | udir.no

Eksamen og standpunkt

PESTEL er en måte å identifisere og sortere drivkrefter på. PESTEL er en forkortelse for de seks store områdene for drivkrefter: politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og legale.