PA-bok

102691187 - TØ05 - Utskifting vareheis Robert Colletts hus

Revisjonsoversikt

| Utsendt/revidert | Dato | Utsendelsens omfang – kort beskrivelse av endring |
| --- | --- | --- |
| Utsendt | April 2026 | PA-bok for 102691187 - TØ05 - Utskifting vareheis Robert Colletts hus |
| Rev. A |  |  |
| Rev. B |  |  |
| Rev. C |  |  |

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	4

1.1	PA-bok	4

1.2	Orientering om prosjektet	4

1.3	Orientering om kontraktsinndeling/entrepriser	4

2.	Adresseliste	4

3.	Organisering	5

3.1	Organisasjonsplan	5

3.2 Fullmakter	6

4.	Administrative rutiner	6

4.1 Arkivering	6

4.2	Korrespondanse og møter	6

4.3 Rapportering	8

4.4 Faktureringsrutiner	8

5.	Fremdriftsplaner	9

5.1	Generelt	9

5.2	Hovedfremdriftsplan	9

5.3	Prosjekteringsplan	9

5.4	Fremdrift byggesak	9

5.5	Dagsmulkt	9

6.	Endringer	9

6.1 Behandling av endringer	9

6.2 Loggføring av varsel om endringer og endringsbestemmelser	10

7.	Kvalitetssikring	12

7.1	Kvalitetsplan	12

7.2	Kvalitetskontroll	12

7.3	Avviksmelding	12

8.	SHA-plan	13

9.	Overtakelsesforretning	13

9.1 Forberedelse til overtakelsesforretning	13

9.2	Overtakelsesforretning	13

9.3	Overtakelse	14

10.	Forvaltning, drift og vedlikehold	14

10.1 FDV-materiale	14

10.2 Opplæring	14

- Orientering

  - PA-bok

PA-bok er en forkortelse for prosjektadministrativ håndbok.

PA-boken omfatter de prosjektadministrative bestemmelser, rutiner, orienteringer etc. som trenges for å sikre en god gjennomføring av prosjektet.

Denne PA-boken er utarbeidet spesielt for prosjektet «102691187 - TØ05 - Utskifting vareheis Robert Colletts hus» og vil være gjenstand for revisjoner under prosjektets gang.

Alle impliserte parter forpliktes å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser etc. i PA-boken.

  - Orientering om prosjektet

EA ønsker å rehabilitere heisen i Robert Collets hus.

Heisen skiftes for å tilpasses krav til universell utforming, samt på grunn av generell elde og slitasje.

Heisen er gammel og har vist seg svært kostbar å vedlikeholde, med høye kostnader og lang nedetid. Hyppig driftsstans og dårlig kvalitet på både teknikk og automatikk har ført til uforholdsmessig mye arbeid på heisen utover normal service.

  - Orientering om kontraktsinndeling/entrepriser

Entreprisen organiseres som totalentreprise inkludert byggetekniske arbeider. Som kontrakts bestemmelser gjelder NS 8407-2011. Som grunnlag for innhold i entreprisen, vises det til denne PA-Bok Tilbudsinvitasjon med tilhørende vedlegg

Adresseliste

Eksempel på adresseliste. Legg inn riktig kontaktinfo.

| Kategori | Navn/adresse | Kontaktperson | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | UNIVERSITETET I OSLO P.b 1077 Blindern Lucy Smith hus Problemveien 7 0316 Oslo | PL, Per Hausken-Sutter | 92032808 | per.sutter@admin.uio.no |
|  |  | BL, Atle Johannessen | Se under | Se under |
| Rådgiver heis og byggeleder | Heiskonsulenten AS | Atle Johannessen | 90509019 | aj@heiskonsulenten.no |
| Brukerrepresentant | NHM | Liv Guro Kvernstuen Eiendomskoordinator NHM / Estate coordinator NHM | 95126261 | l.g.kvernstuen@nhm.uio.no |

Organisering

  - Organisasjonsplan

|  |  |  |  | Tiltakshaver og prosjektleder: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Universitetet i Oslo v/ EA-Prosjekt, PL, Per Hausken-Sutter |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Byggeleder / KU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Heiskonsulenten v/Atle Johannessen |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordinator for prosjektering (KP) |  |  |  | Totalentreprenør (TE) Hovedentreprenør |  |  |  |
|  |  | Heiskonsulenten AS V/ Thomas Skeie |  |  |  | Ikke kontrahert V/ -- -- |  |  |  |
|  |  | Dyrø & Moen Ark |  |  |  | Underentreprenør (UE) --- --- V/ -- - |  |  |  |

Organisasjonskartet beskriver rapporteringslinjene i prosjektet. Hovedprinsippet er at understående aktører rapporter både fremdrift, løsninger/fagutvikling og økonomi til ovenstående aktør.

Prosjektdeltakere fremgår av adresseliste i pkt.2 Byggherrens administrasjon.

3.1.1 Byggherre (BH)

Byggherre er Universitetet i Oslo ved Eiendomsavdelingen (EA).

3.1.2 Prosjektleder (PL)

Prosjektleder er den administrative leder av prosjektet.

Alle bestillinger skal gjøres i EAs bestillingssystemet.

3.1.3 Brukere

Brukerrepresentanten fra UiO fremgår fra mandat og skal ivareta brukernes interesser i saken.

3.1.4 Prosjekteringsgruppeleder (PGL, KP)

Prosjekteringsgruppeleder er ansvarlig for å lede og koordinere prosjekteringsgruppen. Er også normalt SHA-koordinator prosjektering (KP) i prosjekteringsperioden. Eventuelt kan SHA-koordinator for prosjektering engasjeres spesielt.

3.1.5 Byggeleder (BL)

Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen.

Byggeleder skal følge opp byggesaken både teknisk og økonomisk.

- 3.2 Fullmakter

Brukerrepresentant, rådgivere, byggeleder og entreprenører kan ikke på egen hånd påføre byggherren økonomiske forpliktelser uten fullmakt.

Administrative rutiner

- 4.1 Arkivering

Alle leverandører skal etablere og opprettholde et arkiv som dokumenterer saksforløpet gjennom hele prosjektperioden. Arkivet skal omfatte all inn- og utgående korrespondanse, møtereferater, notater, fakturaer etc.

Leverandører skal arkivere tegninger i eget arkiv. Tegningsarkivet skal fortløpende ajourføres med de sist reviderte tegninger. Utgåtte tegninger skal merkes med "UTGÅTT, DATO" og skal arkiveres i eget arkiv. As-built tegninger arkiveres i egen mappe.

  - Korrespondanse og møter

4.2.1 Korrespondanse

Korrespondanse påføres følgende oversikt: Prosjektnummer; Bygningsnummer; Bygningsnavn; Prosjektnavn og Sak.

| Prosjektnummer | 102691187 |
| --- | --- |
| Bygningsnummer | TØ05 |
| Bygningsnavn | Robert Colletts hus |
| Prosjektnavn | Utskifting vareheis Robert Colletts hus |
| Sak | Utskifting heis |
| Avtale/Kontraktsnr. | (f.eks. ANSK-0200-20) |
| Bestillingsnummer (e-nummer) | (f.eks. E202020) |

All korrespondanse sendes pr. e-post: aj@heiskonsulenten.no og per.sutter@admin.uio.no , hvis ikke annet er avtalt.

Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev fortrinnsvis kun omhandle en sak. Ved brevpost skal det angis hvor gjenpart er sendt.

Det skal etter vurdering sendes gjenpart/kopi til:

- EA v/prosjektleder

- Byggeleder

- Prosjekteringsgruppeleder (PGL)

- Arkitekt / rådgivende konsulent

- Entreprenør

- Evt. andre

4.2.2 Tegningsdistribusjon

PGL skal utarbeide en generell distribusjonsliste og en tegningsleveringsplan som angir hvem som skal ha hvilke type tegninger og dokumenter når.

Hver tegning skal følges av en tegningsdistribusjonsliste, som angir:

- Tegning nr / navn

- Revisjonsdato/-indeks for tegning

- Adresser på mottakere

- Antall kopier som utsendes til den enkelte

- Ved endring, en endringsmelding

Ved hver tegningsutsendelse skal det vedlegges en oppdatert tegningsliste.

4.2.3 Beskjeder

Beskjeder til byggeplassen fra byggherre, rådgivere, entreprenører og andre skal gå via byggeleder. Dersom dette enkelte ganger ikke er mulig, skal byggeleder informeres snarest evt. med tilsendt kopi.

4.2.4 Møtetyper

Følgende møtetyper kan være aktuelle i prosjektet:

Prosjekteringsfasen

- Prosjektoppstartsmøte

- Prosjekteringsmøter (avholdes evt. også i gjennomføringsfasen)

- Brukermøter

- Særmøter

Gjennomføringsfasen

- Oppstartsmøter med entreprenører

- Fremdriftsmøter

- Byggemøter

- Særmøter

Møter skal fortrinnsvis avholdes etter en avtalt møteplan.

4.2.5 Krav til møtereferater

Det skal skrives referat fra alle møter. Referatet skal angi konklusjoner vedrørende hvert punkt som behandles. Såfremt en sak ikke kan avklares i møtet, skal saken følges opp i etterfølgende møter av samme art, inntil saken er avklart og konklusjonen foreligger. Det skal foreligge en konklusjon før et punkt tas ut av referatet.

Alle punkt/saker skal føres opp med ansvarlig og det skal oppgis tidsfrist.

Møtereferater skal sendes ut senest 2 arbeidsdager etter at møtet er avholdt.

- 4.3 Rapportering

4.3.1 Rapportering fra prosjekteringsgruppeleder

Prosjekteringsgruppeleder skal utarbeide månedlige rapporter med fokus på status i prosjekteringsarbeidet, påløpte kostnader og kvalitetssikring. For enkelte prosjekter kan rapportering inngå som en del av prosjekteringsmøter.

4.3.2 Rapportering fra byggeleder

Byggeleder skal utarbeide månedsrapporter til EAs prosjektleder med fokus på økonomi, fremdrift, kontroller, endringer og avvik, bemanning, SHA; ytre miljø og informasjon.

4.3.3 Rapportering fra entreprenør

Entreprenør skal utarbeide månedsrapporter til EAs prosjektleder med fokus på økonomi, fremdrift, tegningsleveranser, avvik, endringer, SHA, ytre miljø og bemanning.

- 4.4 Faktureringsrutiner

Fakturaer skal adresseres og merkes i henhold til kontrakt.

Det skal sendes separate fakturaer for

Kontraktsbeløp (Avdragsfaktura, sluttfaktura)

30% ved kontraktsignering. Faktura skal ikke betales før det foreligger sikkerhetsstillelse.

30% ved oppstart og når alt materiell er levert på byggeplass. Faktureres pr. heis/gruppe.

30% når heisene er godkjent av TKO og satt i drift.

10% ved godkjent FDV og når alle mangler etter overtakelse er utbedret.

Godkjente endringsarbeider

Fakturaer for endringsarbeider skal ha vedlagt endringsmelding med EAs underskrift (endringsmelding, timelister / materiallister mv). Godkjente endringsmeldinger samles i samlefaktura som sendes ikke oftere enn 1 gang pr. måned.

Eventuell prisstigning

Prisstigningsfakturaer skal ha vedlagt spesifisert beregning av prisstigningsbeløpet.

Beregningen skal være basert på NS 3405, med mindre annet er avtalt i kontrakten.

Fakturaer fra entreprenører skal sendes til byggeleder for attestasjon og videresending til EA. EAs betalingsfrist er 30 dager etter mottak av korrekt faktura.

Fremdriftsplaner

  - Generelt

Fremdriftsplaner skal utarbeides ved bruk av elektroniske fremdriftsplanleggingssystemer. Fremdriftsplaner skal vise varigheten av de enkelte aktiviteter, avhengigheter mellom de enkelte aktiviteter, samt kritisk linje.

  - Hovedfremdriftsplan

Prosjektleder skal legge frem en hovedfremdriftsplan for hele prosjektet.

  - Prosjekteringsplan

PGL + rådgivere skal utarbeide prosjekteringsplan for prosjektet. Planen skal føre frem til eventuell byggestart.

  - Fremdrift byggesak

Den enkelte entreprenør skal sette opp en fremdriftsplan for sine arbeider. Fremdriftsplanene skal være oppdelt i de enkelte aktiviteter og de enkelte bygningsavsnitt (del / etasje mv.).

Eventuell administrerende sideentreprenør setter sammen fremdriftsplanene fra de enkelte entreprenører til en samlet fremdriftsplan som omfatter alle arbeider.

I fremdriftsplanene skal det avsettes tid til innregulering av tekniske installasjoner, samt sluttrengjøring / byggvask, inventar mv. før overtakelse.

Såfremt det ikke er inngått kontrakt med administrerende sideentreprenør, skal den samlede plan settes sammen av byggeleder.

En slik samlet fremdriftsplan skal skriftlig godkjennes av samtlige entreprenører.

Godkjent fremdriftsplan kan ikke endres uten etter samtykke fra BL/PL.

Risikofylte arbeidsoperasjoner skal merkes spesielt i fremdriftsplanene.

  - Dagsmulkt

BL/PL er ansvarlig for å varsle om dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene.

Endringer

- 6.1 Behandling av endringer

Det er utarbeidet maler for varsel om endring, endringsmelding og endringslister.

Veiledning:

Det skal alltid utarbeides endringsmelding uansett konsekvens for fremdrift / økonomi eller ikke. Det er viktig å beskrive omfang av endring og årsak til endring. Ved utsendelse av nye eller reviderte tegninger skal endringsmelding alltid fylles ut. Det er viktig at nødvendige beskrivelser og tegninger vedlegges, og endringer markeres. I tillegg spesifisering av mengder/ poster som inngår eller utgår.

Entreprenørens prising skal omfatte alle mengder/ poster som inngår eller utgår, dokumentasjon på priser fra eventuelle underleverandører, komplett pristilbud inkl. alle arbeider, også rigg og drift. Priser skal være basert på enhetspriser i kontrakten eller tilsvare kontraktens prisnivå. Eventuelt fremdriftskonsekvens må angis.

- 6.2 Loggføring av varsel om endringer og endringsbestemmelser

BL skal føre logg over varsel om endringer og endringsmeldinger samt status på disse. Konfererer vedlagt mal.

Loggføringen av varsel om endring skal vise dato når varselet er sendt, hva saken omhandler samt kommentar fra byggeleder. Videre skal loggen angi om krav om varsel om endring er omsatt til en endringsmelding, dato for dette og hvem som er ansvarlig for videre oppfølging.

Loggføringen av endringsmeldinger skal vise hva endringen består i, dato for utsendelse, antatt kostnad og årsak til endring. Videre skal endringsloggen vise datoer for når de enkelte rådgivere osv. har behandlet endringsmeldingene samt fakturabeløp og dato for fakturert

Behandlingsrutine

Behandlingsrutine er vist i flytskjemaet under.

Kvalitetssikring

  - Kvalitetsplan

Rådgivere og entreprenører skal fremlegge en kvalitetsplan for prosjektleder, for godkjennelse før arbeidet påbegynnes. Senere revisjoner skal godkjennes tilsvarende.

Kvalitetsplanen skal bl.a. omfatte:

- Organisasjonsplan for prosjektet.

- Kontrollplan som fastlegger de kontrolltiltak som vil være nødvendige for å dokumentere at arbeidene er utført i henhold til kontrakt.

- System for registrering av kontrollresultatene

- Plan for registrering, rapportering og behandling av avvik

Rådgivere og entreprenører skal følge avtalte rutiner for kvalitetssikring av arbeidene.

Dokumentasjon for gjennomført egenkontroll skal fremlegges løpende, og senest ved EAs overtakelse av arbeidene.

  - Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen skal i hovedsak være basert på dokumentert egenkontroll. For prosjekteringsarbeider omfatter denne egenkontroll også tverrfaglige kontroller.

Byggherren forbeholder seg retten til å få utført en uavhengig 3.-parts kontroll av alle arbeider.

Byggherren vil da med egne representanter føre kontroll med bl.a.:

- At kontraktene overholdes

- Fremdrift i forhold til avtalt tidsplan

- Kvalitet av utførte arbeider

- Måling av regulerbare poster

- Gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetskontroll

- Gjennomføring av SHA-bestemmelsene

- Fakturering

Rådgivere og entreprenører skal være byggherren behjelpelig ved utførelse av disse kontroller.

Byggherrens kontrolltiltak fritar ikke rådgivere eller entreprenører for det fulle ansvar for riktigheten av det leverte produkt.

  - Avviksmelding

Byggherren har utarbeidet skjema avviksmelding som skal brukes ved melding om avvik i forhold til kvalitetsplanen. Prosjektleder/ KP (i prosjekteringsfasen) og byggeleder/ KU (i byggefasen) skal ha oppdatert logg over alle avviksmeldinger.

SHA-plan

For dette prosjektet er det utarbeidet utkast til egen SHA-plan. Dette skal utarbeides og være godkjent av byggherre føre rigg og arbeider kan påbegynnes.  Bygget er et kontor og museum som skal være i full drift under arbeidet. Støyende arbeider er planlagt utført på mandager og ukedager før kl. 10.00.

Byggeplassen skal til enhver tid være ryddig og det skal foretas fortløpende renhold. Rømningsveien og korridoren skal til enhver tid være ryddet og brennbart materiale skal ikke lagres. Det presiseres at det ved sveisearbeider kreves at det er brannvakt.

Overtakelsesforretning

- 9.1 Forberedelse til overtakelsesforretning

Når entreprenøren anser seg som ferdig med sine arbeider, skal han sende ferdigmelding, egenmelding og protokoll fra egenbefaring til EA ved byggeleder. Konferer kontrakt og Prosjektanvisning 803 Ferdigstillelse og avslutning av prosjekter UiO

  - Overtakelsesforretning

I overtakelsesforretningen deltar PL, BL, rådgivere, brukerrepresentant, samt entreprenøren. BL skal lede og referere fra ferdigbefaringen ved hjelp av mangelliste og sjekkliste

Overtakelsesforretningen skal omfatte alle arbeider som omfattes av kontrakten med entreprenøren. Tekniske installasjoner og anlegg, så som VVS-anlegg, El-anlegg, heiser mv. skal være igangkjørt, innregulert og testet før overtakelsesforretning avholdes. Uttestingen skal være dokumentert ved igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller ihht: Prosjektanvisning 803 Ferdigstillelse og avslutning av prosjekter UiO.

I mangellisten skal det angis

- Hva befaringen omfatter

- Deltakere ved befaringen

- Hvilke feil / mangler som ble registrert.

- Såfremt det er dissens mellom entreprenørens og byggherres oppfattelse av mangelen, skal dette angis i referatet.

- Frist for utbedring av mangler det er enighet om.

- Tidspunkt for kontrollbefaring

Referatet distribueres til deltakerne i befaringen. EA skal alltid ha tilsendt referat. Referatet skal utsendes senest 2 arbeidsdager etter befaringen.
Kontrollbefaring gjennomføres ved behov.

  - Overtakelse

Mangelliste fra overtakelsesforretningen danner grunnlaget for overtakelse.
Konferer kontrakt og Prosjektanvisning 803 Ferdigstillelse og avslutning av prosjekter UiO.

Før overtakelse skal det foreligge

- Dokumentasjon for entreprenørens gjennomførte egenkontroll av arbeidene

- Igangsettingsprotokoller, innreguleringsprotokoller og øvrige måleprotokoller

- Brukstillatelse fra tilsynsmyndighetene, hvis aktuelt.

- Godkjennelse av VA-anlegg fra vann- og avløpsmyndighetene, hvis aktuelt.

- FDV-materiale. FDV-materialet skal være godkjent av byggherre eller hans rådgivere

- Brannverndokumentasjon

- Opplæring av brukere skal være gjennomført

Ved overtakelse skal BL sette opp overtakelsesprotokoll. Overtakelsesprotokollen skal settes opp i h.t. NS 3434: Overtakelse av bygg og anlegg - Prosedyrer. Protokollen skal utarbeides i 2 eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives av entreprenør og EAs representant. Partene beholder 1 eksemplar hver.

Forvaltning, drift og vedlikehold

- 10.1 FDV-materiale

Ved avslutning av byggearbeidene skal entreprenøren levere FDV - dokumentasjon ihht. Prosjektanvisning 801 FDV-dokumentasjon.

I tillegg skal entreprenøren fremlegge oppgave over hvilke endringer som er gjort i forhold til arbeidstegninger, dersom dette tidligere ikke er gjort, slik at de prosjekterende rådgivere kan utarbeide «Som bygget - dokumentasjon».

FDV-dokumentasjonen skal forelegges arkitekt/fagkonsulent for gjennomgang før overlevering til byggherren. Sluttoppgjør godkjennes ikke før godkjent FDV-dokumentasjon foreligger.

- 10.2 Opplæring

Se Prosjektanvisning 803 Ferdigstillelse og avslutning av prosjekter UiO.