BIM Manual - Fylkeskommunene

Veileder: Modellbasert samhandling

- Innhold

Innhold	2

Om dokumentet	3

1	Kontrollaktiviteter og dataflyt	3

1.1	Bruk av modellmodenhetsindeks (MMI) i prosjektet	3

1.2	Tverrfaglige koordinerings- og kontrollmøter	4

1.2.1	TFK før MMI 200 – konseptgjennomgang	5

1.2.2	TFK før MMI 250 – innledende tverrfaglig koordinert	6

1.2.3	Detaljkoordineringsmøter MMI300	7

1.2.4	TFK før MMI 350 – tverrfaglig koordinert	7

1.3	Leveransemøter og dataflyt	8

1.3.1	Førstegangsleveranse arbeidsgrunnlag – MMI400	8

- Om dokumentet

Utgangspunktet for denne veilederen er BIM-manualen.

Dette dokumentet beskriver hvordan modellbasert samhandling og kvalitetssikring håndteres gjennom prosjektets forskjellige faser.

Det er gitt en detaljert gjennomgang av de tverrfaglige kontrollaktivitetene som skal ligge til grunn i forbindelse med sprang i MMI-nivåer iht. beskrivelse i prosjektets MMI-tabeller. I tillegg kommer de enkelte fags interne KS-prosesser. Disse er ikke nærmere beskrevet her.

Videre beskrives også prosesser for dataflyt og kvalitetssikring, samt rutine for utsendelse av arbeidsgrunnlag og revisjoner.

Merk, selv om prinsippene som er beskrevet i dette dokumentet tar utgangspunkt i MMI-nivåene som er knyttet til modellbaserte leveranser vil den samme metodikken og prinsippene benyttes for alle typer leveranser, også for eventuelle leveranser som ikke er modellbaserte.

Kontrollaktiviteter og dataflyt

I tillegg til løpende tverrfaglig koordinering i prosjektet skal det gjennomføres kontrollaktiviteter i forbindelse med utvalgte sprang i MMI-nivåer. En oversikt over kontrollaktivitetene er gitt her.

Det er definert følgende kontrollaktiviteter:

- Konseptgjennomgang – gjennomføres før MMI 200

- Innledende tverrfaglig koordinering – gjennomføres før MMI 250

- Tverrfaglig kontrollert – gjennomføres før MMI 350

- Leveransemøter førstegangsutsendelse arbeidsgrunnlag – gjennomføres før MMI 400

I tillegg kommer:

- Leveransemøter revisjoner – gjennomføres i forbindelse med revisjoner arbeidsgrunnlag

- Ev. leveransemøter ved tidlig-leveranser – gjennomføres tidligere enn MMI 400 etter avtale

- Leveransemøter sluttdokumentasjon – gjennomføres før MMI 500

Bruk av modellmodenhetsindeks (MMI) i prosjektet

For å kommunisere gjeldende status og kvalitet for de enkelte leveransene er det tatt utgangspunkt i MMI-begrepet som beskrevet i publikasjonen utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Figur 2-1 - Prosjekteringsaktiviteter og MMI-nivåer

I tillegg til MMI-nivåene angitt i Figur 2-1 er det i dette prosjektet definert et MMI-nivå 250 – «innledende tverrfaglig koordinert». Dette gir følgende flytskisse:

Figur 2-2 - Prosjekterings-/kontrollaktiviteter og MMI-nivåer

De enkelte fagene har basert på de gitte nivåene videre konkretisert hva MMI-nivåene innebærer med tanke på:

- Hvilket grunnlag/forutsetninger som ligger til grunn for prosjekteringen

- Hvilke avklaringer som er nødvendige mot andre fag og aktører i prosjektet

- Hvilke krav det er til modell og egenskapsdata i leveransene

Dette er beskrevet i egne vedlegg til denne BIM-manualen.

Tverrfaglige koordinerings- og kontrollmøter

Figuren under viser prinsippene som gjelder for tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring i prosjektet. Antall kontrollaktiviteter og eventuelle muligheter for å slå sammen aktiviteter vurderes og tilpasses av det enkelte fag i samråd med andre fag, BIM og ENT.

Figur 3-1 - Flytskisse prinsipp tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring

TFK før MMI 200 – konseptgjennomgang

Det skal i reguleringsplanfase gjennomføres en tverrfaglig kontroll/konseptgjennomgang i forbindelse med sprang til MMI nivå 200.

Hovedmålet for kontrollaktiviteten er en overordnet vurdering av forslag til konsept(er)/løsning(er) med fokus på blant annet områder i anlegget med tette, tverrfaglige grensesnitt, gjennomførbarhet/byggbarhet, vann- og flomproblematikk, grunnforhold og geologiske- og geotekniske tiltak.

| Ansvarlig | PGL |
| --- | --- |
| Deltagere | - Rådgiver - Prosjekteringsleder - BIM-koordinator - Relevante disiplinledere og ev. fagansvarlige - Entreprenør - Prosjekteringsleder - Relevante produksjonsledere - BIM-ansvarlig - Relevante disiplinansvarlige byggherre og andre etter behov |
| Målsetning | - Tverrfaglig vurdering av aktuelle konsept(er) og prinsipper av relevante fag og i samråd med entreprenør/byggherre. - Foreslåtte konsepter vurderes med tanke på gjennomførbarhet og byggbarhet. - Aktuelle vurderingskriterier iht. prosjektmålene. |
| Frekvens | Ved behov. |
| Forberedelse | - Grensesnitt mot relevante fag og aktører bør være identifisert og overordnet beskrevet i grensesnittslogg - Risiko i forbindelse med eventuelle endringer i grensesnitt bør være vurdert (konsekvens/sannsynlighet). |
| Dokumentasjon | - Møtereferat Grensesnittslogg. Det henvises til rutine og sjekklister for tverrfaglig kontroll |
| Annet |  |

TFK før MMI 250 – innledende tverrfaglig koordinert

Det skal gjennomføres en tverrfaglig kontroll i forbindelse med oppstart detaljprosjektering (sprang til MMI nivå 250). I praksis tilpasses tidspunktet slik at kontrollen gjennomføres ved oppstart, ev. tidlig i, detaljprosjekteringen. Det forutsettes at konsepter er avklart tverrfaglig og mot entreprenør/byggherre, men dette er en siste anledning til at helheten i løsningen vurderes før detaljprosjekteringen starter.

TFK-møtet bør gjennomføres samlet for alle fag som har leveranser innenfor et geografisk område.

| Ansvarlig | PGL |
| --- | --- |
| Deltagere | Skal fortrinnsvis gjennomføres samlet for alle fag som har leveranser innenfor et geografisk område. I tillegg forutsettes det deltagelse fra entreprenør med prosjekteringsleder, BIM-leder, relevante produksjonsledere og ev. andre etter behov. - Rådgiver - Prosjekteringsleder - BIM-koordinator - Relevante disiplinledere og ev. fagansvarlige - Entreprenør - Prosjekteringsleder - Relevante produksjonsledere - BIM-ansvarlig - Relevante disiplinansvarlige byggherre |
| Målsetning | - Tidligere identifiserte grensesnitt mot andre fag skal kontrolleres og eventuelt oppdateres. - Det skal spesielt være fokus på kritiske grensesnitt og rammer for videre prosjektering. - Detaljer for gjennomføring/anleggsteknikk skal avklares mot ENT. Gjelder bl.a. omfang, midlertidige tiltak som vannhåndtering, reis-konstruksjoner, kranplassering, anleggsveger med mer. |
| Frekvens | Etter behov. |
| Forberedelse | - Innkalling til møtet bør skje i god tid (minst én uke) før oppsatt møtetidspunkt. - Fagene skal ha delt siste endringer i Quadri minimum dagen før møtet. - Saker til diskusjon etableres som ståsteder (Topics) i forkant og gjennomgås i møtet |
| Dokumentasjon | Møtereferat Ståsteder (Topics) oppdateres i henhold til diskusjon og beslutninger i møtet. |
| Annet | Det bør i tillegg avtales tidspunkt med entreprenør for gjennomgang av fagspesifikke detaljer og prinsipper for utførelse – tilsvarende MMI300. Dette er opp til de enkelte fag å avtale og gjennomføre og tilpasses etter behov. |

Detaljkoordineringsmøter MMI300

Ved behov avholdes det koordineringsmøter mot ENT eller andre fag for gjennomgang av fagspesifikke detaljer og prinsipper for utførelse. Koordineringsmøter avholdes typisk etter at konseptene er gjennomgått og besluttet og før prosjekteringsjobben har kommet for langt.

| Ansvarlig | DIL/FA relevante fag |
| --- | --- |
| Deltagere | - Fagansvarlige og medarbeidere fag - Relevante driftsledere fra entreprenør - Andre etter behov |
| Målsetning | - Gjennomgang av detaljer og prinsipper som i utgangspunktet ikke er av større tverrfaglig betydning. For eksempel prinsipper rundt armeringsføring i konstruksjoner etc. - Mulighet til å tilpasse detaljer og prinsipper iht. ENT sine ønsker. |
| Frekvens | Etter behov. |
| Forberedelse | - Innkalling til møtet bør skje i god tid (minst én uke) før oppsatt møtetidspunkt. |
| Dokumentasjon | - Møtereferat |
| Annet |  |

TFK før MMI 350 – tverrfaglig koordinert

Det skal avholdes tverrfaglige møter i forkant av ferdigstillelse av arbeidsgrunnlag. Skal være gjennomført før sprang i MMI til nivå 350 – tverrfaglig koordinert. Møtene er del av den interne kvalitetssikringen og representanter fra ENT deltar derfor ikke.

| Ansvarlig | PGL |
| --- | --- |
| Deltagere | - Rådgiver - Prosjekteringsleder - Fagansvarlige og/eller relevante medarbeidere - BIM-koordinator |
| Målsetning | - En siste detaljert sjekk av grensesnitt mot relevante fag for å sikre at arbeidsgrunnlaget er så komplett som mulig og samkjørt med andre fags leveranser (uten kollisjoner, henger sammen i grensesnitt osv.). - Gjennomgang og utsjekk av registrerte saker fra TFK 250 for samme leveranse. |
| Frekvens | Etter behov. |
| Forberedelse | - Innkalling til møtet bør skje i god tid (minst én uke) før oppsatt møtetidspunkt. - Arbeidsgrunnlaget (MMI 350) lastes opp i Trimble Connect min. 24 timer før møtet. - Deltagere må gjennomgå relevante modeller og tidligere registrerte saker. Modellkommentarer opprettes som «ToDos» i Trimble Connect. - ToDos tagges med PNS-nummer som prefiks, f.eks. «P01.02». |
| Dokumentasjon | - Møtereferat - ToDos i Trimble Connect oppdateres i møtet med beslutninger |
| Annet |  |

Leveransemøter og dataflyt

Førstegangsleveranse arbeidsgrunnlag – MMI400

Før hver leveranse skal det avholdes leveransemøter med ansvarlige fag for den gjeldende leveransen sammen med produksjonsleder og stikningsleder entreprenør. Skal være gjennomført før sprang i MMI til nivå 400 – arbeidsgrunnlag.

Merk! Det forutsettes at ENT har kommet med sine ønsker og innspill til prosjekterte løsninger i tidligere faser. Foruten eventuelle mindre justeringer i modell som følge av resultatene fra entreprenørens testing i sine applikasjoner må ønske om endringer bestilles som revisjoner.

| Ansvarlig | PGL |
| --- | --- |
| Deltagere | - Rådgivere - Prosjekteringsleder - BIM-koordinator - Fagansvarlige og/eller relevante medarbeidere fag - Entreprenør - Prosjekteringsleder - Produksjonsledere relevante fag - Stikningsleder - Andre personer etter behov |
| Målsetning | - Sikre felles forståelse av prinsipper, detaljer og operasjoner beskrevet i arbeidsgrunnlaget. - Arbeidsgrunnlaget skal testes og gjennomgås i entreprenørens applikasjoner. - Eventuelle forbedringspunkter skal avdekkes og om mulig korrigeres. |
| Frekvens | I forbindelse med førstegangs utsendelser av arbeidsgrunnlag. |
| Forberedelse | - Innkalling til møtet bør skje i god tid (minst én uke) før oppsatt møtetidspunkt. - Rådgiver (BIM) gjennomfører en teknisk kontroll av modellene i entreprenørens applikasjoner (Trimble Connect, Navisworks og Gemini). - Komplett arbeidsgrunnlag (MMI 400) legges ut på avtalt sted til avtalt tid (min. 2 dager før leveransemøte). Ståsteder (ToDos) fra MMI350 skal være sjekket ut i forkant med tilhørende dokumentasjon - ENT etablerer TC-modellen i forkant og kommentarer logges i forkant i form av ståsteder (ToDos) som grunnlag for felles diskusjon og dokumentasjon. |
| Dokumentasjon | - Møtereferat - ToDo’s i Trimble Connect |
| Etterarbeid | - Alle uløste ståsteder (ToDos) fra møtet følges opp i etterkant og lukkes før endelig leveranse |