|  | STAD KOMMUNE |  |
| --- | --- | --- |

PROSJEKTHANDBOK (PA-BOK)

Prosjekt: 4512 BRANNSTASJON SELJE

1	ORIENTERING	2

1.1	Prosjekthandboka sin hensikt	3

1.2	Distribusjon av Prosjekthandboka	3

1.3	Revisjon	3

1.4	Orientering om prosjektet	3

1.5	Økonomiske mål for prosjektet	4

1.6	Framdrift	4

1.7	HMS-mål	4

2	FØRESETNADAR FOR PROSJEKTET	5

2.1	Bakgrunn	5

2.2	Avgjersler og vedtak	5

2.3	Tiltakshavar	5

2.4	Myndigheitskrav	5

2.4.1	Lover og Forskrifter	5

2.4.2	Utføring – viktige standardar	5

2.5	Retningslinjer for prosjektering	5

2.6	Reint bygg	5

3	PROSJEKTORGANISASJON	6

3.1	Organisasjonsplan	6

3.2	Prosjektgruppe	7

3.3	Prosjektleiar	7

3.4	Prosjekteringsleiar	8

3.5	Byggeleiar	8

3.6	Entreprisar	9

3.7	Adresseliste for prosjektet	9

4	RUTINAR	11

4.1	Korrespondanse	11

4.2	Møter	11

4.3	Kontrahering	11

4.4	Kvalitetssikring	11

4.5	SHA	11

4.6	Inneklima	12

4.7	Faktureringsprosedyrar	12

4.7.1	Faktura generelt	12

4.7.2	Faktura prosjektering	12

4.7.3	Faktura entreprisearbeid	12

4.8	Endringsprosedyrar	13

4.8.1	Endringsmeldingar	13

4.8.2	Tilbod/budsjettpris	13

4.8.3	Bestilling/rekvisisjon	13

4.8.4	Avgjerslemynde på endringsmeldingar/-lister	13

4.8.5	Teikningar	13

5	FRAMDRIFT	14

6	OVERTAKING	14

7	DOKUMENTASJON – FDV MANUALAR	15

7.1	Innhald i manual 2 til 7	15

8	ØKONOMI	17

8.1	Bestillingar	17

9	REKNESKAP	17

Vedlegg 1	18

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING	18

Vedlegg 2	19

REINT BYGG	19

ORIENTERING

Denne malen blir nyttas av dei som handsamar bygge- og anleggsprosjekt i Stad kommune, også innleigde konsulentar, rådgjevarar, arkitektar, prosjekteringsleiarar, prosjektleiarar og byggjeleiarar. Prosjekthandboka skal nyttast fullt ut ved alle prosjekt over 5 millionar. Ved prosjekt med ein samla kostnad inntil 5 millionar kroner, skal prosjektleiar i samråd med kommunedirektøren vurdere om prosjektet er av ein slik kompleksitet at heile eller delar av prosjekthandboka skal nyttast.

Prosjekthandboka sin hensikt

Denne handboka skal gje prosjektorganisasjonen Stad kommune, eit felles sett av prosedyrar for gjennomføring av prosjekt. Handboka har som mål å:

- Sikre kvaliteten på bygget/anlegget

- Sikre at lover, regelverk og politiske vedtak vert etterlevd

- Sikre overføring av erfaring mellom prosjekt

- Heve kommunen sin samla kompetanse i gjennomføring av bygge og anleggsprosjekt

Distribusjon av Prosjekthandboka

PA-boka distribuerast til:

- Prosjektleiar

- Prosjektgruppa

- Rådgjevarar

- Byggjeleiar

- Entreprenør

Revisjon

Prosjektleiar har ansvaret for å oppdatere PA-boka etter kvart som prosjektet skrid fram. PA-boka versjonshandterast på følgjande måte; versjonen inneheld år og månad, eks. v06.10 (versjon oktober 2006). Ved eventuelt fleire versjonar same månad, påførast ekstra tal, eks. v06.101, 102, osb.

Orientering om prosjektet

Målet for prosjektet er å bygge ny brannstasjonen i Selje i Stad kommune.

Arbeidet omfattar riving, rigg og drift, grunnarbeid samt bygningsmessige og tekniske arbeider.

Økonomiske mål for prosjektet

Utbygginga skal haldast innafor dei budsjett som er sett opp, samstundes som tiltaket skal være eit anlegg som tilfredsstiller dagens og framtidas behov til bustader. Tiltaket skal også ta best mogleg omsyn og leggje til rette for ein framtidig forsvarleg økonomisk drift.

Framdrift

Prosjektet skal gjennomførast etter følgjande milepelar:

Tiltak								Innan/Tidsrom

Igangsetjing av prosjektet					[01.10.2026]

Igangsetjing byggjearbeid					[01.11.2026]

Ferdigstilling byggjearbeid					[31.12.2027]

Sluttføring av prøvedrift og overlevering anlegg		[31.12.2028]

HMS-mål

Prosjektet har følgjande mål for HMS-arbeidet:

- Ingen alvorlege ulykker, skader eller tap på byggjeplassen.

- Ingen avvik i forhold til krav skildra i HMS - mappe/plan.

- Alle lover og forskrifter overhaldast.

- Miljøriktige løysingar skal prioriterast og gjennom dette leggje grunnlaget for eit godt og kvalitetssikkert bygg og anlegg.

- Det skal være minimale ulemper for eksisterande landskap, etablert infrastruktur og busetting, osb.

FØRESETNADAR FOR PROSJEKTET

Bakgrunn

Føremålet med prosjektet er å byggje om eksisterande brannstasjon på Nordfjordeid.

Avgjersler og vedtak

Vedtak om oppstart av prosjektet vart gjort av kommunestyret i sak KS 19/067, den 13.12.2019.

Tiltakshavar

Stad kommune er tiltakshavar for dette prosjektet.

Myndigheitskrav

Alle aktuelle myndigheitskrav skal kartleggjast i løpet av planlegginga.

Lover og Forskrifter

Prosjektet skal gjennomførast innafor rammene av dei til ein kvar tid gjeldande lover, forskrifter og kommunale vedtekter.

Det vert føresett at dei prosjekterande og utførande har godkjenningar, jf. plan- og bygningsloven (pbl) sine bestemmelser innan aktuelle godkjenningsområder, og gjennomfører og dokumenterer prosjektet i samsvar med krav i pbl.

Utføring – viktige standardar

Bruk av tekniske spesifikasjonar og standardar skal skje i samsvar med EØS-forskrifta om tildeling av offentlege bygg- og anleggskontraktar. Viser spesielt til NS 3420 for beskrivingar, NS 8401/8402 for kontrakt mellom byggherre og konsulentar og NS 8407 for avtale mellom byggherre og entreprenør.

Retningslinjer for prosjektering

Prosjekteringsprosessen skal fremje brukarvennlege, driftssikre og driftsøkonomiske bygg/anlegg. Ein skal følgje dei retningslinjene for prosjektering som er nedfelt i vedlegg 1.

Reint bygg

Byggeprosjektet skal gjennomførast etter reint bygg – prinsippet. Sjå vedlegg 2.

PROSJEKTORGANISASJON

Organisasjonsplan

ORGANISASJONSPLAN FOR BRANNSTASJON SELJE

Tiltakshavar

Stad kommune

Prosjektgruppa

Merete Nerland – Kultur og samfunn

Hans T Solheim – Kultur og samfunn

Jonfinn Hole – Kultur og samfunn

Geir Petter Hatlenes – Brannsjef
Tore Nyhammer-Taklo – Eigedom

Arne Løset – Tillitsvald Brann

Robert Engeland - Verneombod

Robert Engeland – Verneombod Brann

Prosjektleiar

Stad kommune

Merete Nerland

Byggeleiar

Totalentreprenør

Prosjekteringsleiar

Totalentreprenør

| Totalentreprenør Totalentreprenør Sideentreprenør/Underentreprenør Grunn Røyr Ventilasjon Elektro Automasjon ARK | Namn på ARK |
| --- | --- |
| RIB | Namn på RIB |
| RIV | Namn på RIV |
| RIE | Namn på RIE |
| LARK | Namn på LARK |
| EVT. | Namn |
| EVT. | Namn |
| EVT. | Namn |

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har følgjande medlemmar:

- Merete Nerland – Kultur og samfunn

- Hans T Solheim – Kultur og samfunn

- Jonfinn Holde – Kultur og samfunn

- Geir Petter Hatlenes – Brannsjef

- Tore Nyhammer-Taklo – Eigedom

- Arne Løset – Tillitsvald Brann

- Robert Engeland – Verneombod Brann

Prosjektgruppa er prosjektet sin øvste myndigheit. Dersom prosjektet utviklar seg slik at ein ser at ein kan kome over vedtekne ramme, skal sak fremjast for formannskapet og kommunestyret.

Prosjektleiar

Prosjektleiar for prosjektet er Merete Nerland

Prosjektleiar er byggherren sin administrative representant og opptrer på vegne av oppdragsgivar i høve til alle partar som deltek i/eller vert berørt av prosjektet. Han/hun skal planleggje, organisere, styre og kontrollere den totale plan- og byggeprosessen. Om ikkje anna går fram av kontrakt, vil følgjande oppgåver inngå:

- Gjennomgå dei vedtak, dokumentasjon, konkurranseprosjekt m.m. som ligg til grunn for å opparbeide inngåande kjennskap til byggjesaka.

- Syte for at tiltakshavar sitt ansvar og plikter etter plan- og bygningslova med forskrifter vert teke i vare.

- Representere tiltakshavar etter Byggherreforskriften av 03.08.2009, i SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og miljø). Utarbeide overordna SHA-plan for prosjektet og syte for at det vert utpeika SHA-koordinator i prosjekteringsfasen. Sjå til at det vert utarbeidd SHA-plan for gjennomføring av prosjektet. Vidare skal prosjektleiar syte for førehandsmelding til Arbeidstilsynet før byggjestart.

- Kontrollere at det produktet dei prosjekterande leverer er i samsvar med tilbod og kontraktar og rapportere eventuelle avvik. Sjå til at dei prosjekterande har eit kvalitetssystem som sikrar tiltakshavar best mogleg m.o.t. å oppfylle tiltakshavar sine overordna krav m.o.t. økonomi, framdrift, offentlege reglar og forskrifter m.m.

- Kontrollere at den dokumentasjon i form av teikningar, beskrivingar, rapportar, kalkylar m.m. dei prosjekterande legg fram, er i samsvar med den overordna kravspesifikasjonen tiltakshavar har sett til prosjektet og rapportere eventuelle avvik.

- Utarbeide underlag for, og hente inn prisar frå rådgjevarar på byggeteknikk, VVS og elektro, eventuelt andre rådgjevarar tiltakshavar ynskjer å knyte til prosjektet. Arkitekt utarbeider framlegg til firma han ynskjer det skal hentast inn prisar frå. Etter samråding med arkitekt, utarbeide innstilling på val av prosjekterande.

- Utarbeide framlegg til kontrakt (gruppekontrakt) mellom tiltakshavar og dei prosjekterande. Syte for at prosjektering vert gjennomført i høve til kontrakt og at dei prosjekterande får riktig økonomisk oppgjer til rett tid.

- Utlyse anbodskonkurransar og gjennomgå dei prosjekterande sine innstillingar på val av anbydarar.

- Har ansvaret for å kalle inn til, leie og referere møte i prosjektgruppa,.

- Ta del i prosjekteringsmøte og vere bindeledd mellom tiltakshavar og prosjekteringsgruppa.

- Utarbeide hovudframdriftsplan for prosjektet i samarbeid med arkitekt og sjå til at denne vert fylgd.

- Bistå tiltakshavar med å utarbeide budsjett for prosjektet etter kontoplan/norsk standard og syte for økonomisk styring av prosjektet i samarbeid med tiltakshavar og prosjekteringsleiar (arkitekt).

- Sjå til at tiltakshavar sine forsikringar er dekkjande for prosjektet.

- Vurdere dei tiltak/planar/framlegg prosjekteringsgruppa legg fram for gjennomgang og gje innstilling til kommunestyret. Setje i verk dei tiltak som utval /formannskapet/kommunestyret gjer vedtak om.

- Vurdering og innstilling i høve til eventuelle krav som avtalepartane stiller.

- Ta i vare tilhøvet til naboar og offentlege myndigheiter.
Eventuelle tilleggsytingar i produksjons- og driftsfasen:

- Ta del i byggemøte.

- Ta del i ferdigsynfaringar og overtakingsforretningar.

- Ta del i garantisynfaringar.

- Utarbeide sluttrapport/evaluering av den samla plan- og byggeprosessen..

Prosjekteringsleiar

Prosjekteringsleiar for prosjektet er Totalentreprenør.

Prosjekteringsleiar skal planleggje, organisere og koordinere, styre og kontrollere planprosessen slik som utgreidd i dette dokumentet, samt i Arkitektnormen og Ingeniørnormen. Om ikkje anna går fram av kontrakten vert det presisert at følgjande oppgåver inngår:

- Utarbeide administrative rutinar for prosjekteringsarbeidet

- Samordne og leie prosjekteringa innafor avtalte rammer ved å:
- opprette internavtale med gruppekontrakt.
– koordinere framdrifta til prosjektet.
– vere bindeledd mellom tiltakshavar (prosjektleiar) og dei prosjekterande.
– formidle meldingar og avgjersler.
– innkalle til prosjekteringsmøte og føre protokollar/referat.
– rapportere til prosjektleiar.

- Ta i vare funksjon som ansvarleg søkjar.

- Ta i vare funksjonen som ansvarleg prosjekterande.

- Prosjekteringsleiar skal sjå til at arbeidet til dei ulike fagkonsulentane vert samordna, og sjå til at dei ulike aktørane leverer teikningar og anna arbeidsgrunnlag til rett tid.

- Ta i vare dei krav som kommunen har nedfelt i dette dokumentet, sjå vedlegga ”Reint bygg” (vedlegg 2) og ”Retningslinjer for prosjektering” (vedlegg 1).

- Samarbeide med prosjektleiar og byggjeleiar.

- Koordinere og vere fagleg rådgjevar overfor brukar- og styringsgrupper.

Byggeleiar

Byggeleiar for prosjektet er Totalentreprenør.

Byggeleiar skal ivareta byggherren sine interesser på byggeplassen og har ansvaret for m.a. kostnads-, framdrifts-, kvantitets- og framdriftsstyring. Om ikkje anna går fram av kontrakt, vert det presisert at følgjande oppgåver inngår.

- Rapportere status, avvik og prognose på økonomi og framdrift månadleg. Rapport skal sendast over til prosjektleiar. Uføresette hendingar med konsekvens for framdrift og/eller økonomi skal rapporterast omgåande.

- Rekvirere endrings- og tilleggsarbeid som er naudsynte for eit funksjonelt bygg/anlegg.

- Sjå til at ”Reint bygg” prosedyrane vert følgde opp.

- Sjå til at kvalitetskrav vert dokumentert i samsvar med kontrollplanar.

- Attestere faktura.

- Leie og referere byggemøte.

- Leie og referere overtakingsforretning.

- Følgje opp garanti og reklamasjonsarbeid.

- Representere byggherren i høve til Byggherreforskriften av 03.08.2009, kap. 3. Fungere som ansvarleg samordnar.

- Koordinere aktiviteten mellom dei ulike entreprenørane.

- I samband med oppstart:

  - sjå til at melding til Arbeidstilsynet og søknad om ansvarsrett vert innsendt.

  - arrangere møte med alle entreprenørar der krav til HMS- og ”Reint bygg”- prosedyrar vert gjennomgått.

  - utarbeide og sette i verk felles rutinar for rapportering, endringsarbeid, avklaringar, avvikshandsaming, fakturering m.m.

- Totalentreprenøren skal ta i vare funksjon som ansvarleg søkjar.

- Totalentreprenør/ byggjeleiar skal samarbeide med prosjektleiar.

- Totalentreprenøren skal vere fagleg rådgjevar overfor brukar- og styringsgrupper.

- Totalentreprenøren skal ta i vare dei krav som kommunen har nedfelt i dette dokumentet, sjå vedlegga ”Reint bygg” (vedlegg 2) og ”Retningslinjer for prosjektering” (vedlegg 1).

Entreprisar

Prosjektet vil gjennomførast som  totalentreprise.

Adresseliste for prosjektet

Tiltakshavar: Stad kommune v/kommunestyret

Prosjektgruppa:

Prosjektleiar:

Merete Nerland, Nabben 80, 6740 Selje

merete.nerland@stad.kommune.no

tlf: 97 99 04 40

Prosjekteringsleiar:

Totalentreprenør

Byggeleiar:

Totalentreprenør

Evt. Andre konsulentar :

ARK:

RIB:

RIE:

RIV:

Entreprenørar:

RUTINAR

Korrespondanse

All korrespondanse i prosjektet skal merkast med: 4512 – Brannstasjon Selje. All korrespondanse samt møtereferat og rapportar skal sendast til møtedeltakarane, med kopi til prosjektleiar, fordi han/hun har arkivet. Av omsyn til sakshandsaming og arkivering, skal eit brev berre omhandle ei sak. Det skal førast på kor kopi er sendt.

Møter

- Prosjektmøter er møter i prosjektgruppa, kor deltakarar normalt vil være medlemmar i prosjektgruppa. Arkitekt, rådgjevarar, byggjeleiar samt evt. andre, vert kalla inn ved behov. Prosjektleiar kallar inn til og fører referat for alle prosjektmøter.

- Byggemøter er regelmessige møter/synfaringar kor deltakarar normalt vil vere byggeleiar, prosjektleiar og entreprenørane. Arkitekt og rådgjevarar kallast berre inn i spesielle tilfelle. Byggemøte haldast kvar fjortande dag så lenge bygging pågår. Møta avholdast på byggeplass. Byggeleiar kallar inn og fører referat for alle byggemøter. Referat sendast ut dagen etter at møtet er avhalden.. 
Ekstraordinære byggemøter for handsaming av separate problemstillingar, kallar byggeleiar inn til ved behov. Behovet for disse møta skal avklarast med prosjektleiar før innkalling og eventuelle kostnader for prosjektet skal definerast.

- Møtereferatet skal som minimum innehalde dato, møtedeltakarar, referent, kven ein sender kopi til, og dato for neste møte (dersom naturleg).

Kontrahering

Prosjektleiar får utarbeidd og legg fram forslag til kontrakt med prosjekteringsgruppe, hovudentreprenør og sideentreprenørar. Byggeleiar tilrår massekontroll. Kontrahering av entreprenør vil foregå på grunnlag av entreprisekonkurranse utarbeidet av prosjekteringsleiar/arkitekt. Prosjekteringsleiar leverer innstilling til prosjektgruppa som godkjenner anbydar så sant det er under budsjettramme. Er anbodet over, må det til fagutvalet og kommunestyret. Deretter direkte forhandlingar med innstilte entreprenør.

Kvalitetssikring

Alle prosjekterande firma i prosjektet skal ha eit tilfredsstillande kvalitetssikringssystem. Rutinar for entreprenøren sin kvalitetssikring av eiga planlegging og produksjon, skal leggjast ved og inngå som ein del av entreprenøren sitt tilbod. Entreprenøren sitt kvalitetsikringssystem skal godkjennast av prosjektleiar før kontrahering.

SHA

Forskrifter vedrørande SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), pålegg tiltakshavar å sjå til at omsyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir ivareteke. Det er utarbeida SHA- plan for prosjektet, der tiltakshavar utnemner totalentreprenøren som SHA-koordinator i prosjekterings og utførelsesfasen. Tiltakshavar skal påsjå at denne planen blir følgt og krev også at totalentreprenøren utarbeider eit system for sitt firma og underentreprenørar.

Inneklima

Byggeplassen skal drivast etter prinsippet ”Reint bygg”, kor retningslinjene i vedlegg 2 skal følgjast.

Faktureringsprosedyrar

Faktura generelt

Faktura stilast til:

Stad kommune

v/prosjektavdelinga

Rådhusvegen 11

6770 Nordfjordeid

Faktura merkast med:

- 4512 – Brannstasjon Selje – Delprosejkt 1(brannstasjon) eller Delprosjekt 2 (VAO)

- namn

- registreringsnummer i MVA-registeret

- adressa til den som yter tenestem

Av faktura skal gå fram:

- siste justerte kontraktsum

- opparbeidd beløp

- tidlegare fakturert

- resterande kontraktbeløp

- meirverdiavgift

- fakturabeløp

Faktura skal være nummerert og datert. Samlefaktura verte ikkje tillate.

Faktura prosjektering

Faktura sendast prosjektleiar som anbefaler utbetaling og sender faktura samla i henhold til betalingsplan.

Eventuelle tilleggsytingar verte fakturert på eigen faktura.

Faktura entreprisearbeid

Faktura sendast byggeleiar i original.

Byggeleiar kontrollerer, attesterer og oversender til prosjektleiar.

Faktura merkast med entreprise og avdragsnummer i hht. betalingsplan, eks B1, B2 osb.

Det sendast separate fakturaer for avdrag på kontrakt, tilleggsbestillingar, masseregulering/rekvisisjon og prisstigning.

Opparbeidet beløp skal dokumenterast med spesifisert avrekning etter kontrakt.

Av faktura skal gå fram inneståande beløp i hht. kontrakt.

Av tilleggsbestillingar, rekvisisjonar og lønns- og prisstigning, trekkast ikkje inneståande.

Endringsprosedyrar

Endringsmeldingar

Endringsmelding skal sendast til byggeleiar/prosjektleiar for godkjenning av endring seinast 3 dagar etter oppdaga behov for endring og takast opp i påfølgjande byggemøte.

Endringsmelding frå kvar entreprise skal førast i ein endringslogg og nummererast fortløpande, eksempelvis slik:

Entreprise E70-01; Endringsmelding E70-01 01, E70-01 02, E70-01 03 osv.

Entreprise E20-04; Endringsmelding E20-04 01, E20-04 02, E20-04 03 osv.

Tilbod/budsjettpris

For kvar endringsmelding skal det hentast inn budsjettpris så snart som råd. Budsjettprisen kan vere med å ta ein rask avgjersle på tiltak som må utførast. Budsjettpris er ikkje bindande, men retningsgivande. Budsjettprisen erstattast seinare av tilbodspris (bindande) etter at arbeidet er vedteken utført, men før oppstart.

Bestilling/rekvisisjon

Prosjektadministrasjonen (prosjektleiar/prosjekteringsleiar/byggjeleiar) skal gje skriftleg pålegg/melding om endringar.

Det skal førast endringslister som baserer seg på endringsmeldingar og endringar entreprenørar/konsulentar/byggherre tek opp undervegs i prosjektet.

Avgjerslemynde på endringsmeldingar/-lister

Byggeleiar/prosjektleiar har eit disponibelt beløp på kr. 100.000,- til slike endringar, innafor kvar rapporteringsperiode (månad) og kan difor avgjere enkle endringar for å hindre stopp i arbeidet. Endringane skal utan stopp rapporterast til prosjektleiar/budsjettansvarleg.

Disponibelt beløp kan når som helst endrast. Dette skal byggeleiar ha skriftleg melding om.

For beløp større enn kr. 100.000,- skal tilleggsarbeid godkjennast av prosjektgruppa.

Endringsmeldingane skal avgjerast så snart som mogleg for å hindre at framdrifta på prosjektet avvik frå oppsett plan.

Ved usemje om det føreligg ei endring, skal NS 8407 følgjast.

Teikningar

Oppdaterte teikningslister sendast med alle teikningsforsendingane. Antall kopiar og fordeling skal gå fram av ei eiga distribusjonsliste som også leggast ved forsendinga. Revidering av teikningar skal markerast. Rettingar som medfører økonomiske konsekvensar, skal leggjast ved prisførespurnad-brev.

FRAMDRIFT

Total-/Hovudentreprenør påleggjast å utarbeide forslag til detaljert framdriftsplan for alle sine underentreprenørar og seg sjølv. Planen leverast byggeleiar for godkjenning.

OVERTAKING

Entreprenøren varslar byggeleiar/prosjektleiar når hans anlegg er klar til overtaking. Byggeleiar sørger for innkalling til overtakingsforretning. Byggeleiar utarbeider protokoll i to originalar. Entreprenør og tiltakshavar underteiknar begge protokollane og beheld kvart sitt eksemplar. I tillegg fylles NS 8430 ut (Overtakelse av bygg og anlegg).

Før overtaking skal det være ferdigsynfaring/kontrollsynfaring med byggeleiar for å påvise feil og manglar. Eventuelle feil og manglar skal rettast snarast mogleg før overtakingsforretning.

DOKUMENTASJON – FDV MANUALAR

Dei prosjekterande skal i sitt anbodsmateriell syte for at entreprenørane er pliktige til å skaffe fram nærare spesifiserte FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehald), og utarbeide FDV-manualar for sine fag i samarbeid med entreprenørane.

Det skal utarbeidast eigne manualar for kvart fag med felles manual som overbygning for desse. Manual 1 har si særskilde kapittelinndeling, medan dei andre bøkene skal byggast opp omkring felles kapittelinndeling. Dette forenklar samkøyringa dersom to ulike fagansvarlege skal gje stoff til same bok, som t.d. manual 5 under. Dersom tiltakshavar bestemmer det, kan det ved mindre prosjekt veljast å samle alt i ein perm.

Dokumentasjon, instruksar, prosedyrar, sjekklister m.m. skal samlast i desse manualane. Branndokumentasjon skal være i eiga perm. Manualane skal følgje ”RIF-norm for FDV i bygninger” og nummerstruktur etter gjeldande NS 3451. Kapittelinndeling og innhaldsliste skal følgjast.

Følgjande manualar skal lagast:

- FORVALTNING OG DRIFT/TVERRFAGLEG (Vert koordinert av tiltakshavar ved prosjektleiar). To eksemplar.

- BYGNING. (Arkitekt).

- VVS-ANLEGG.

- EL-KRAFTANLEGG.

- TELE- OG AUTOMATISERING.

- ANDRE INSTALLASJONAR (Spesialanlegg, heis o.l.).

- UTOMHUSANLEGG (Vegar, grøntanlegg etc. VVS og EL tek med sine fag i manual 3 og 4).

- BRANNBOK (2 eksemplar).

Alle manualane skal ha godkjenning av tiltakshavar før overlevering.

Innhald i manual 2 til 7

Kapittelinndelinga skal være lik. Innhaldet skal forklarast med dei hovudpunkta som manualen skal omfatte.

Eit døme på oppdeling frå manual 3 VVS-installasjonar:

3A INFORMASJON

- Oversyn over bygningsdelar på systemnivå (NS 3451) med kort oppgåve over storleik/mengde, systeminformasjon, hovuddata, utgreiing layout etc.

- Driftsteikningar, oversiktsteikningar som viser tekniske sentralar med hovudføringar, stengeventilar si plassering o.l.

3B DRIFT OG BETJENING

- Her skal det takast med systemvise drift og betjeningsinstruksar for bygningsdelar som krev dette. Det kan være tekniske anlegg, spesielle dører, rulletrapper, ulike faste inventar m.m.

3C TILSYN

- Inspeksjonsrundar (drift og ettersyn) dagleg og pr. veke.

- Sjekklister (drift og ettersyn).

3D VEDLIKEHALD

- Innleiing.

- Jobbkort for periodisk vedlikehald.

- Stipulerte intervall for utskiftingar.

3E MATERIALSPESIFIKASJON

Spesifikasjon laga systemvis for kvar bygningsdel. Som minimum skal følgjande opplysast om:

- Fabrikant.

- Type, kode m.m.

- Leverandør.

- Utførande entreprenør.

- Kapasitet, merka og berekna og evt. maksimal tilgjengeleg kapasitet.

- Nødvendige reservedelar.

3F MÅLEPROTOKOLL

- Målingar i byggeperiode (dokumentasjon av designkriterium og spesifikasjonar).

- Eigne målingar (etterkontroll).

ØKONOMI

Bestillingar

Det er berre prosjektgruppa som har bestillingsrett. Ingen andre har fullmakt til å forplikte Stad kommune økonomisk i dette prosjektet, med unntak av prosjektleiar som har rekvisisjonsrett på kr. 100.000,-

Det skal nyttast følgjande formar for bestillingar:

- Justering av kontraktsum på grunnlag av tilbod/endringsliste gjeve med anbodets einingsprisar og anbodsdagens prisnivå.

- Tilleggsbestillingar av arbeider det ikkje finnast einingsprisar på i anbodet skal baserast på tilbod/endringsliste med prisar på utførelsesdagens prisnivå.

- Rekningsarbeid av arbeider på anbodets timeprisnivå.

REKNESKAP

Stad kommune fører rekneskap og ivaretek inn- og utbetalingar i prosjektet. Rekneskapet samanliknast mot budsjett. Rekneskapet førast etter kontoplan oppsett av økonomisjef og prosjektleiar i samarbeid.

- Vedlegg 1

- RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING

1.	BRUKARVENNLEG BYGG

Prosjekteringsprosessen skal fremje brukarvenlege bygg.

Følgjande grupper skal ha moglegheit til å uttale seg:

- Representant for tilsette, evt. framtidig tilsette.

- Representant for brukarane.

- Representant for reinhaldarane.

- Vedlikehaldsarbeidarane

- Evt. andre avhengig av typen bygg.

2.	MILJØOMSYN

- ”Reint bygg” prinsippet.

- Lavt framtidig energibruk. Varmegjenvinning, varmepumpe og system for temperaturregulering (nattsenking) skal vurderast.

- Materialval og utforming skal fremja eit godt innemiljø. Det skal leggast vekt på val av malingsprodukt, golvbelegg, sponplater osb. m.o.t. emisjon, forutan utforming av ventilasjonsanlegg.

- Val av materialar og produkt skal ta omsyn til miljø. Produkt som krev mykje energi og forureinar ved produksjon, skal ikkje nyttast dersom alternativ finst.

3.	REINHALD

Bygget skal utformast med tanke på enklast mogleg reinhald. Som minimum skal følgjande omsyn takast:

- Inngangspartiet skal ha smussfeller og fast dekke.

- Overflater skal være lette å vaske, også himlingar.

- Rørføringar skal om mogleg leggjast skjult. Lysarmatur skal utformast slik at dei ikkje samlar støv.

- Reinhaldsrom/bøttekott i kvar etasje skal være stort nok til å romme naudsynt utstyr.

- Toalettskåler som ikkje beten rullestolbrukarar kan monterast på vegg.

- Sentralstøvsugaranlegg skal vurderast.

- Innreiing og inventar skal utformast med tanke på enkelt reinhald.

- VEDLIKEHALD

Ved val av tekniske løysingar skal driftsstabilitet og lettvint vedlikehald prioriterast. Følgjande moment skal vurderast som eit minimum:

- Alle tekniske installasjonar skal leverast med teikningar, bruksrettleiing og driftsmanualar på norsk.

- Opplæring av driftspersonell skal inngå.

- El.kurs, rørføringar, ventilar skal merkast eintydig.

- Innstøypte rørføringar skal være av typen ”rør i rør”.

- Teknisk rom må utformast for å gje god tilkomst. Dei skal være utforma som våtrom og ha sluk. Utslagsvask skal vurderast.

- Våtromsnorma skal følgjast ved utforming av våtrom.

- Ventilasjonskanalar skal ha luker for inspeksjon og reingjering.

- Eige rom med dagslys til verkstad og kontor for vedlikehaldsarbeidar skal vurderast.

- Himlingar som skjuler rør, kablar og kanalar skal kunne demonterast. Andre kritiske komponentar skal ha ein enkel tilkomst for utskifting og vedlikehald.

- Kjøkkeninnreiing og dører skal ha slitesterk overflate.

- Område som er særleg utsett for slitasje skal viast særskilt merksemd og ha slitesterk overflate.

- Vedlegg 2

- REINT BYGG

Byggeprosjektet skal gjennomførast etter ”reint-bygg” – prinsippet med følgjande retningsliner:

- Entreprenøren skal ha innarbeidde, dokumenterte system for å ivareta helse, miljø og tryggleik (HMS) på byggeplassen.

- Riggområdet ska etablerast etter godkjend plan som syner plassering av brakker, lagerområde, søppelcontainer m.m.

- Tilkomst til byggeplassen skal etablerast på ein slik måte at unødig smuss og skit ikkje vert ført inn i bygget.

- Sentralstøvsugar (eller støvsugar godkjend for asbestsanering) skal installerast på byggeplassen.

- Ved produksjon som gir frå seg støy (t.d. saging, sliping) skal særskilt tiltak som hindrar støvspreiing gjennomførast. Når det lar seg gjere skal slik produksjon utførast i eige rom.

- Innvendige synlege betongflater skal porefyllast, flikkast, støvsugast og målast.

- Tremateriale skal ha maksimalt 20 % RF og skal ikkje utsetjast for fukt under transport eller lagring.

- Sponplater skal vere i klasse med lågast mogleg avgjeving av formaldehyd.

- Før montering av golvbelegg skal fuktinnhaldet i underlaget dokumenterast. Krav til fuktnivå skal gå fram.

- Bygningsmateriale (særleg platemateriale) skal ikkje nyttast i produksjonen, men fjernast frå byggeplassen.

- Emballasje, kapp og spill skal fjernast frå byggjeplassen snarast og fortløpande.

- Når bygget er tett skal innvendige frie flater støvsugast før dei verte kledt inn og lukka.

- Før lukking av veggar og himlingar skal tekniske installasjonar støvsugast.

- Før overlevering skal bygget grundig reingjerast. Arbeidet skal leiast av kvalifisert personell.

- Minimumskrav er at alle overflater er reine og støvfrie og ventilasjonsanlegget er reingjort innvendig og utvendig.

- Alle tiltak skal loggførast. Byggeleiar har mynde til å stogge arbeidet ved avvik.

Punkta ovafor er minimumsløysingar. Lista kan supplerast av tiltakshavar ved behov.