C Kontraktsbestemmelser
C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	1

2	Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)	1

3	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	1

3.1	Hovedbedrift og samordningsansvar	1

4	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	1

4.1	Hensyn til omgivelsene	1

4.2	Krav til kjøretøy og maskiner	2

5	Arbeidstegninger	2

6	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	2

7	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	2

8	Krav om lærlinger.	3

Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

Byggherrens ytelser: Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser (Se C3 punkt 5)

Se kontraktens kapittel D2 pkt. 3.2

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

Hovedbedrift og samordningsansvar

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

Hensyn til omgivelsene

Se YM-plan.

Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse. Det skal også være automatisk start/stop- funksjon på anleggsmaskiner for å hindre tomgangskjøring. 

100% av alle kjørte meter med lette kjøretøy skal være utslippsfri.

Krav til klimagassutslipp til materialer

- Det er stilt følgende terskelverdier for klimagass til materialer i prosjektet:

- Armeringsjern slakkarmering 0,4 kgCO2e/kg

- Betong minimum lavkarbon 20 for plasstøpt betong og eventuelle elementer

- Asfalt Ab 38 kgCO2e/ tonn

Overholdelse av terskelverdiene skal dokumenteres gjennom prosjektspesifikke EPDer (Environmental Product Declaration) for de aktuelle materialene. Prosjektspesifikk EPD skal utarbeides iht. NS-EN 15804+A2:2019 og bygge på gyldig publisert tredjepartsverifisert opprinnelig EPD i tråd med krav i C2 30.7.

Utslippsintensiteter skal dokumenteres gjennom GWP-total, ved eventuelle negative utslipp skal dette trekkes ut av GWP total.

Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapitel D2.

Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 10 000 pr hverdag.

Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e = A  x    (  T /  T0   -  1 )

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering
Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

Statistikk for bruarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru”.

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Krav om lærlinger.

Se C2 pkt. 9.