SSA-O bilag 2026

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	11

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	12

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	12

Avtalens punkt 9.5.3 Dagbot ved forsinkelse	13

Bilag 4: Administrative bestemmelser	14

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	14

Avtalens punkt 2.2 Møter	14

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet	14

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	14

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	14

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	15

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt	15

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår	15

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	16

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	16

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	16

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	18

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	19

Bilag 8: Databehandleravtale	20

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Kunden.

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

- Om oppdragsgiver

Enova SF («Enova») er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet (KLD). Enova gjennomfører oppdrag på vegne av både Klima- og miljødepartementet og Energidepartementet (ED). Virksomheten er lokalisert i Trondheim og har ca. 120 medarbeidere.

Enovas hovedoppdrag er å forvalte Klima- og energifondet på vegne av staten. Midlene i fondet disponeres hovedsakelig som tilskudd til prosjekter i virksomheter og hos privatpersoner. Tilskuddsordningene er innrettet som midlertidige finansielle virkemidler som skal bidra til å nå Enovas og Klima- og energifondets mål. Fondet finansierer Enovas virkemiddelbruk og tildeles midler gjennom statsbudsjettet og et påslag på nettariffen.

Styringsavtalen for 2025-2028 slår fast at Enovas formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser, og fremme effektive klima- og energiomstillingstiltak på veien mot lavutslippssamfunnet. I perioden er Enovas mål å fremskynde utvikling og utbredelse av klima- og energiløsninger som:

- særlig reduserer klimagassutslipp under innsatsfordelingsforordningen mot 2030

- bidrar til et effektivt energisystem og styrker kraft- og effektbalansen

- gjennom økt innovasjon muliggjør en effektiv klima- og energiomstilling i tråd med lavutslippssamfunnet

Enovas aktivitet skal innrettes med sikte på å oppnå varige markedsendringer slik at klima- og energiløsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte.

For ytterligere informasjon, se Enovas nettside https://www.enova.no/

- Formål

Tilgang på kraft og sikring av et velfungerende energisystem i stort er en forutsetning for grønn omstilling og for å nå klimamålene. Norsk fastlandsindustri bruker årlig om lag 76 TWh energi, hvor elektrisitet utgjør rundt 45 TWh, tilsvarende om lag 40 prosent av Norges kraftforbruk. I tillegg til dette står bergverks- og oppdrettsnæringen for et betydelig energiforbruk. Effektiv bruk av energi er sentralt for en kostnadseffektiv utvikling av energisystemet.

Flere studier og utredninger knyttet til energieffektivisering og utnyttelse av overskuddsenergi har blitt gjennomført de siste 20 årene. Likevel har ikke en komplett kartlegging av energieffektiviseringspotensialet i norsk fastlandsindustri blitt gjennomført siden 2009. Målet med denne anskaffelsen er å kartlegge hvor stort potensial som finnes for energieffektivisering av fastlandsindustriprosesser i Norge, samt å kartlegge barrierer og kostnader knyttet til disse tiltakene.

Med effektiv energibruk menes det å bruke riktig energimengde av riktig kvalitet til riktig formål på riktig tid.

Det er behov for å kartlegge:

- Energieffektiviseringspotensialet av industriprosesser i Norsk fastlandsindustri (i denne forbindelse NACE kode 03.2, 05, 07-33)

- Oversikt og fordeling av tiltak og potensial fordelt på hovedprosesser og hjelpesystemer

- Kostnader, lønnsomhet, modenhet, kompleksitet og barrierer knyttet til tiltakene

- Synliggjøre potensial for direkte reduksjoner i bruk av elektrisk kraft (energi og effekt)

- Vurdere potensial for omlegging fra fossil til fornybar energi og eventuelt omlegging fra elektrisk energi til andre energivarer

- Vurdere overordnede barrierer og eventuelle markedssvikter

I tillegg er det behov for å sammenligne av nåsituasjonen med tidligere studier, fremtidig potensial og kostnadsutvikling.

- Bakgrunn

Enovas virkemidler (tilskudd, programmer og andre mekanismer for støtte og markedsutvikling) er organisasjonens verktøy for å realisere målene i styringsavtalen og samfunnsoppdraget. Gjennom målrettet bruk av disse skal Enova både utløse investeringer i nye energi- og klimaløsninger og bidra til varig markedsendring. Virkemiddelbruken skal bygge på et oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag om teknologi, markeder og barrierer, slik at innsatsen rettes mot områdene med størst potensial for effekt og samfunnsnytte. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å utvikle treffsikre virkemidler, prioritere riktig mellom innsatsområder og sikre effektiv bruk av fondsmidlene i arbeidet med energi- og klimaomstillingen i Norge.

Industrien er en sentral aktør i denne omstillingen. Norsk fastlandsindustri står for over 45 TWh årlig elektrisitetsforbruk og representerer dermed en betydelig belastning på både energi- og effektbalansen i kraftsystemet. Samtidig er elektrifisering av industrielle prosesser en viktig forutsetning for å realisere nødvendige klimagassutslippsreduksjoner. Både eksisterende industri og nye grønne industrisatsinger er avhengige av tilgang på tilstrekkelig kraft, noe som forsterker utfordringene knyttet til kapasitet i energisystemet.

Flere analyser peker på at Norge står overfor et betydelig økt kraft- og effektbehov de kommende årene. Miljødirektoratet har anslått at om lag 78 prosent av nødvendige klimatiltak krever elektrisk energi. NVE anslår at kraftbalansen reduseres i alle regioner i perioden 2025-2030. Prognoser indikerer videre at etterspørselen etter kraft vil vokse betydelig raskere enn ny kraftproduksjon. I denne situasjonen blir energieffektivisering, fleksibilitet og bedre utnyttelse av eksisterende energiressurser stadig viktigere virkemidler for å sikre både konkurransekraft og forsyningssikkerhet.

Internasjonalt blir energieffektivisering ofte omtalt som «the first fuel» – det mest kostnadseffektive og raskest tilgjengelige bidraget til energiomstillingen. I tillegg til å redusere energiforbruket kan energieffektivisering bidra til å redusere belastningen på kraftsystemet, frigjøre kapasitet til andre formål og styrke industriens konkurranseevne.

Enova har gjennom de siste 20 årene finansiert og gjennomført en rekke studier om energieffektivisering, overskuddsenergi og utslippsreduksjoner i industrien. Blant disse er McKinseys studie fra 2009 om potensialet for energieffektivisering i norsk fastlandsindustri, som anslo et teknisk energieffektiviseringspotensial på 27 TWh. Flere studier har også identifisert et betydelig potensial for utnyttelse av overskuddsenergi, med estimater på rundt 20 TWh tilgjengelig energiressurs.

Til tross for dette er dagens kunnskapsgrunnlag for energieffektivisering i industrien i stor grad basert på analyser som nå er over 15 år gamle. I perioden etter 2009 har det skjedd betydelige endringer i industriens produksjonsprosesser, teknologiutvikling, energipriser, digitalisering, elektrifisering og regulatoriske rammebetingelser. Det er gjennomført enkelte bransjevise oppdateringer og delkartlegginger, men det finnes ikke en helhetlig og oppdatert vurdering av energieffektiviseringspotensialet i norsk fastlandsindustri.

Virksomheter som bruker mer enn 2,5 GWh energi (sum alle formål og energivarer) per år er nå lovpålagt å gjennomføre og dokumentere innen 1 oktober 2026. Forskriften sier at:

«Kartleggingen skal gi en beskrivelse av foretakets energibruk i Norge foregående kalenderår, inkludert forbruksprofiler for elektrisitet. Kartleggingen skal som et minimum være inndelt etter drift av bygninger, drift av prosesser og transport og etter energibærere. Områder som er særlig energikrevende skal vektlegges.

Kartleggingen skal dekke minimum 90 prosent av foretakets energibruk.

Kartleggingen skal bygge på oppdaterte, målte, sporbare data for energi- og effektbruk, så langt dette er tilgjengelig. Dersom slike data ikke er tilgjengelige, skal energibruken beregnes etter anerkjente standarder og metoder. Data fra tidligere år skal fremgå for å vise den historiske utviklingen.

Kartleggingen skal identifisere aktuelle energieffektiviseringstiltak og beskrive i hvilken grad tidligere identifiserte tiltak er gjennomført. For hvert tiltak skal lønnsomhet og energi- og effektbesparelse beregnes. Beregningene skal der det er mulig ta hensyn til livssykluskostnader.

Kartleggingen skal inkludere en vurdering av den tekniske og økonomiske muligheten for tilkobling til eksisterende eller planlagt nett for fjernvarme eller fjernkjøling og identifisere muligheter for utnyttelse av overskuddsvarme og fleksibilitet i forbruket, samt muligheter for kostnadseffektiv produksjon av fornybar energi.»

Dette innebærer at for en stor andel volumet av energibruk som vil dekkes av denne studien vil data være lett tilgjengelig. Enova samler inn dokumentasjon på at kartleggingene er gjennomført, men da er data på et aggregert nivå, og detaljene ligger i energikartleggingsrapportene som foretakene selv sitter på. Energikartleggingene er i hovedsak virksomhetsrettede og er ikke utformet for å gi et samlet nasjonalt bilde av teknisk, økonomisk og realiserbart potensial på tvers av industribransjer og fordelt på modenhetsgrad, lønnsomhet og barrierer. En nasjonal potensialstudie vil derfor være et viktig supplement til energikartleggingene ved å sammenstille tilgjengelig kunnskap, identifisere strukturelle barrierer og vurdere hvilke tiltak som har størst betydning for energireduksjon, effektreduksjon og-styring samt verdiskaping i et nasjonalt perspektiv.

- Oppdraget / spesifikasjon

Oppdraget omfatter en oppdatert kartlegging av energibruk og energieffektiviseringspotensialet i norsk fastlandsindustri, med formål å etablere et robust og oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre virkemiddelutvikling og prioritering av tiltak. Kartleggingen skal omfatte virksomheter innen NACE kodene 03.2, 05, 07-33 og være representativ for norsk fastlandsindustri samlet sett.

Leverandøren skal gjennomføre en omfattende datainnsamling basert på intervjuer og spørreundersøkelser rettet mot et tilstrekkelig stort utvalg virksomheter innen relevante bransjer. Leverandøren skal foreslå, og begrunne, en utvalgsstrategi som sikrer representativitet på tvers av bransjer, energibruk, prosesskategori, geografi, virksomhetsstørrelse og teknologinivå. Metode, antakelser og usikkerhet skal dokumenteres. Leverandøren skal rapportere dekningsgrad målt som andel av energibruk, andel av produksjonsvolum og antall virksomheter per bransje. Utvalget skal være dimensjonert og sammensatt slik at resultatene kan aggregeres og benyttes til å estimere energieffektiviseringspotensialet for norsk fastlandsindustri som helhet. Potensialvurderingene skal i hovedsak baseres på nyinnsamlede data, og ikke på resultater fra tidligere studier. Eventuell bruk av eksisterende datakilder skal merkes og en tydelig vurdering av relevans og datakvalitet skal inkluderes.

Kartleggingen skal identifisere og kvantifisere potensialet for energieffektiviseringstiltak i industrielle prosesser og hjelpesystemer, herunder bruk av overskuddsenergi til interne prosesser. Oppdraget omfatter oversikt over tilgjengelig overskuddsenergi, men i forståelsen av energieffektivisering i denne studien, er det altså utnyttelsen internt som er det primære formålet for detaljerte analyser. Utnyttelse av overskuddsenergi utenfor virksomheten har en definitiv samfunnsøkonomisk verdi, men skal i denne studien klassifiseres som en uutnyttet rest som er tilgjengelig for andre. Energieffektiviseringstiltak i næringsbygg og administrasjonsbygg inngår heller ikke i oppdraget.

Det kartlagte potensialet skal klassifiseres etter lønnsomhet, teknologiens modenhet og anvendelsesområde, i tillegg til at risiko og kompleksitet ved tiltakene skal vurderes. Det skal skilles mellom lønnsomme og ikke-lønnsomme tiltak, modne og umodne tiltak, samt tiltak i produksjonsprosesser og tiltak knyttet til hjelpesystemer. Leverandøren skal også kartlegge sentrale barrierer for gjennomføring, forventet tidshorisont for realisering og andre forhold som påvirker implementering av tiltakene inkludert eventuelle markedssvikter.

Resultatene skal presenteres både på bransjenivå og for fastlandsindustrien samlet, og oppsummeres i en kostnadskurve for energieffektiviseringstiltak, tilsvarende tilnærmingen benyttet i McKinseys studie fra 2009. Kostnadskurven skal synliggjøre sammenhengen mellom tiltakskostnad og energi- og effektbesparelser, samt bidra til å identifisere hvilke tiltak som har størst potensial for realisering på kort og lengre sikt.

For hver bransje ønskes:

Inngangsdata

- Årlig energiforbruk i dag

- Aktivitetsdata/produksjonsvolum i egnet fysisk enhet, med begrunnelse og evt. mapping til PRODCOM

- Fordeling av energivarer

- Formålsfordeling energibruk

- Forbuksprofil for elektrisk kraft

- Varmebehovet: Prosesser, temperaturnivå, trykknivå og belastningsprofil

Oversikt over identifiserte tiltak

- Aktuelle energieffektiviseringstiltak, inkludert intern utnyttelse av overskuddsenergi fordelt på:

  - Prosesstiltak

  - Hjelpesystemer

- Aktuelle konverteringstiltak:

  - Fra fossile energibærere til fornybar energi

  - Fra elektrisk energi til andre energivarer som bioenergi, overskuddsenergi og fjernvarme

Alle aktuelle tiltak skal klassifiseres som enten generelle eller bransjespesifikke

Vurderinger og beregninger pr. tiltak

- Energi- og effektbesparelse

- Vurdering av modenhet, risiko og kompleksitet

- Beregninger av kostnader og lønnsomhet

Oppsummering og vurderinger for hver enkelt bransje

- Aggregering av henholdsvis generelle og bransjespesifikke tiltak fordelt på prosesstiltak og tiltak knyttet til hjelpesystemer, samt mulige konverteringstiltak

- Vurdering av i hvilken grad tidligere identifiserte tiltak er gjennomført

- Fordeling av tiltak ut fra lønnsomhet og modenhet

  - Vurdere modenhet sett fra et teknologiperspektiv og et markedsperspektiv (teknologien er umoden kontra teknologien er moden, men markedet umodent)

- Vurdering av eventuelle markedssvikter som finnes i gitt bransje

- Vurdering av potensialer og barrierer for ulike tiltak på prosjekt-, bransje- og samfunnsnivå

Hovedvekten av oppdraget skal ligge på innsamling, kvalitetssikring og sammenstilling av ny informasjon om energieffektiviseringspotensialet i norsk fastlandsindustri. Studien skal derfor primært være en kartlegging, og omfanget av analyser skal begrenses til det som er nødvendig for å sammenstille, strukturere, vurdere og presentere resultatene på en hensiktsmessig måte. Leverandøren skal vurdere og kommentere usikkerheten i anslagene inkludert datakvalitet, konfidensintervall, antagelser og sensitivitet.

I tillegg til selve kartleggingen skal leverandøren gjennomføre en vurdering av dagens situasjon sammenlignet med resultatene, anbefalingene og prognosene fra McKinseys potensialstudie for Enova fra 2009. Analysen skal belyse hvordan energieffektiviseringspotensialet, teknologimodenheten, tiltakskostnadene og de viktigste barrierene har utviklet seg siden den gang, samt identifisere eventuelle vesentlige avvik mellom tidligere anslag og dagens kartlagte situasjon, samt peke på eventuelle markedssvikter. Formålet er å gi Enova et oppdatert grunnlag for å vurdere utviklingen i industriens energieffektiviseringspotensial over tid.

- Krav til leveransen

Leverandøren skal levere en publiseringsklar sluttrapport som dokumenterer metodikk, datagrunnlag, forutsetninger, resultater og konklusjoner fra studien. Rapporten skal gi en samlet vurdering av det tekniske, økonomiske og realiserbare potensialet for energi-effektivisering i norsk fastlandsindustri, og beskrive sentrale tiltak, barrierer og drivere for realisering av potensialet.

Som del av leveransen skal det også utarbeides et kortfattet sammendrag av hoved-funnene, samt et populærvitenskapelig faktaark som presenterer de viktigste resultatene og de mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene på en måte som er egnet for ekstern kommunikasjon og publisering på Enovas nettsider.

Leverandøren skal presentere resultatene for Enova i form av en muntlig presentasjon med tilhørende presentasjonsmateriell. På forespørsel skal resultatene også kunne presenteres for et eksternt publikum.

Alt datagrunnlag, alle analysefiler, beregningsmodeller, spørreskjemaer og annet under-lagsmateriale som utarbeides eller benyttes i oppdraget skal overleveres til Enova i åpne og redigerbare formater som muliggjør videre analyser og bearbeiding. Leveransen skal være kompatibel med Microsoft Office-programvare.

Enova skal eie alle resultater og alt underlagsmateriale som utarbeides gjennom opp-draget. Sluttrapporten skal kunne offentliggjøres i sin helhet. Underliggende tallgrunnlag, rådata og spørreskjemaer skal ikke offentliggjøres og forblir Enovas eiendom.

Den økonomiske øvre rammen for oppdraget er kr 2,5 mill. ekskl. mva.

Endelig rapport, sammendrag, faktaark, presentasjonsmateriell og tilhørende underlag skal leveres senest 3. mai 2027.

- Milepæler

Følgende milepæler gjelder underveis i prosjektet:

- Oppstartsmøte med Enova

  - Enighet om fremdrift i prosjektet, herunder arbeids- og avklaringsmøter, rapportertingsmøte og leveranse.

  - Andre avklaringer

- Minst tre arbeidsmøter underveis, disse skal inkludere

  - Rapporteringer på fremdrift i prosjektet

  - Workshop på utarbeidelse av spørreskjema/rapporteringsskjema samt planlegging av selve kartleggingen

  - Eventuelle andre avklaringer

- Utkast til rapport senest 4 uker før planlagt sluttrapport

- Levering og presentasjon av endelig rapport.

I tillegg ønskes det jevnlige statusoppdateringer på mail.

- Krav til tilbudet

Tilbudet skal beskrive leverandørens forståelse av oppdraget og inneholde et løsnings-forslag som redegjør for hvordan kartleggingen skal gjennomføres for å oppnå et representativt og robust estimat av energieffektiviseringspotensialet i norsk fastlands-industri. Det skal videre beskrives foreslått arbeidsprosess, metodisk tilnærming, datainnsamling og kvalitetssikring, samt hvordan Enova kan involveres underveis i prosjektet.

Tilbudet skal inneholde en beskrivelse av hvilke datakilder og hvilket datagrunnlag som planlegges benyttet i studien, herunder hvilke relevante data og nettverk leverandøren allerede har tilgang til. Leverandøren skal redegjøre for hvordan data fra spørre-undersøkelser, intervjuer og andre kilder skal innhentes, bearbeides og aggregeres til bransjenivå og overordnet for fastlandsindustrien.

Tilbudet skal inneholde en fremdriftsplan for gjennomføringen av oppdraget, inkludert sentrale aktiviteter, milepæler og leveranser.

Det skal dokumenteres at kjerneteamet i gjennomføring av prosjektet har relevant kompetanse og erfaring med kartlegging av energibruk og energieffektivisering i industri, herunder erfaring med energikartlegginger, analyse av industrielle prosesser og vurdering av teknologiutvikling og tiltak som er relevante for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det vil også legges vekt på nettverk i norsk industri og erfaring med innsamling av data fra industribedrifter.

Kjerneteamets samlede kompetanse skal beskrives, og tilbudet skal vise hvordan teamet vil bistå virksomhetene i forbindelse med datainnsamling og utfylling av spørre¬skjemaer. Det forventes at teamet har tilstrekkelig faglig kompetanse til å forstå, kvalitetssikre og vurdere innrapporterte data.

For hver ressursperson i kjerneteamet skal det vedlegges CV og oppgis planlagt rolle og ansvarsområde. Tilbudet skal inneholde en oversikt av planlagt fordeling av arbeidsinnsats mellom de navngitte ressursene, samt en beskrivelse av hvilke ansvarsområder den enkelte ressurs er tiltenkt. Det skal komme frem hvordan sammensetning av seniorressurser med relevant erfaring og juniorressurser med relevant faglig kompetanse er tilpasset oppdragets kompleksitet og omfang. Enova legger til grunn at ressursene som beskrives i tilbudet skal benyttes i gjennomføringen av oppdraget. Vesentlige endringer i bemanning skal godkjennes av Enova og skal ikke medføre redusert samlet kompetanse.

- Presiseringer/forutsetninger/avgrensninger

Tentativ fremdriftsplan for utføring av oppdraget:

| Leveranse, møter etc. | Dato |
| --- | --- |
| Oppstartsmøte | Uke 43 – 2026 |
| Evt. avklarings- og diskusjonsmøter | Avklares underveis |
| Levering av foreløpig rapport/presentasjon | 4 uker før endelig frist |
| Endelig leveranse av rapport | 03.05.2027 |

Det er i tillegg til rapportering i ovennevnte fremdriftsplan ønskelig med delrapportering og statusmøter underveis i oppdragsgjennomføringen.

Dette avtales i oppstartsmøte.Det stilles krav om at Enovas taushetserklæringsskjema må signeres av tilbudte ressurspersoner før oppstart av oppdraget.

Det skal ved behov inngås databehandleravtale mellom Enova og leverandøren. DFØ sin standard databehandleravtale mal vil benyttes.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

[Bilag 2 vil fylles ut i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter tidspunkt for kontraktstildeling]

Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget:

(Denne skal svare på Kundens beskrivelse og krav som følger av bilag 1)

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Konsulenten basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

[Bilag 3 vil fylles ut i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter tidspunkt for kontraktstildeling]

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Velg alternativ:

☐	Oppdraget skal påbegynnes dd.mm.åååå.

☐	Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig, senest dd.mm.åååå.

☐	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Tidsramme for Oppdraget

Velg alternativ:

☐	Oppdraget løper inntil dd.mm.åååå.

☐	Egendefinert av Kunden. Benyttes dette alternativ, skal Kunden fylle inn tekst:

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres:

- dd.mm.åååå: [fyll inn tekst]

- dd.mm.åååå: [fyll inn tekst]

- dd.mm.åååå: [fyll inn tekst]

Konsulentens fremdriftsplan

Tas med hvis det avtales at Konsulenten skal utarbeide en fremdriftsplan for sine ytelser.

Kundens fremdriftsplan

Beskrivelse av prosjekt- og fremdriftsplanen til Kunden, hvis kundens aktiviteter er organisert som prosjekt. Se første merknad ovenfor.

Avtalens punkt 9.5.3 Dagbot ved forsinkelse

Det er ikke knyttet dagbot til noen frister.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

[Bilag 4 vil fylles ut i forbindelse med ferdigstillelse av kontrakt etter tidspunkt for kontraktstildeling]

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Partene skal her angi den oppnevnte representanten som er bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen.

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Kunden: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Hos Konsulenten: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 2.2 Møter

Frist for innkallelse til møter:

Rutiner for gjennomføring av møter:

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet

Hvis det er avtalt at varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis på en annen måte enn skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt i tilknytning til bemyndiget person eller rolle ovenfor, f.eks. ved bruk av elektronisk samhandlingsverktøy, skal det være spesifisert i dette bilaget.

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 5.4 Taushetsplikt

Hvis taushetsplikten skal ha en annen varighet enn det som følger av avtalens punkt 5.4, skal det fremgå her.

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Hvis Kunden har etterspurt dokumentasjon knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, skal dokumentasjon inntas her.

Hvis det er avtalt høyere dagbot for brudd på dokumentasjonsplikten enn det som følger av avtalens punkt 5.5.2, skal det fremgå her.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Forutsetninger

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå i dette vedlegget.

Tilbudet skal settes opp etter prinsippet om regningsarbeid med tak.

Tilbudet skal inkludere kostnadsbudsjett per aktivitet, inndelt i timekostnader (timetall per ressurs x timekostnader), andre kostnader, med totalpris/pristak for oppdraget.

Priser

Det skal angis en samlet maksimalpris (pristak) basert på foreslått innhold og omfang for arbeidet. I tillegg skal det oppgis enhetspriser per arbeidet time (for utført tjeneste).

Pris skal oppgis i NOK ekskl. mva. og inkl. evt. andre avgifter.

| Samlet pristak for leveransen (ekskl. mva.) | Kr |
| --- | --- |

Timesatser:

| Stillingstittel/navn | Antall timer | Timepris ekskl. mva. | Samlet pris ekskl. mva. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
|  |  |  | Antall timer x Timepris |
| Sum |  |  |  |

(*) Tekst i kursiv er kun ment som forklaring til hvordan prismatrisen skal fylles ut.

St

Reisekostnader

Nødvendige tjenestereiser pålagt av Kunden kompenseres med 80% av timepris som i tabellen over.

Reiseutlegg ved pålagte reiser skal faktureres i samsvar med Statens reiseregulativ.

Reiser og reisetid innenfor Trondheim kommune og/eller internt i den kommunen der arbeidet utføres kompenseres ikke.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Det skal ikke betales ekspedisjons- og/eller faktureringsgebyr.

Fakturering skal, med mindre annet er spesifikt avtalt mellom partene, skje i henhold til tilbudt samlet pristak for leveransen (fastpris) med 30% ved kontraktsinngåelse, 30% ved 5 uker etter kontraktsinngåelse og 40% ved endelig leveranse av rapport.

Fakturering av eventuelle tilleggsarbeider skal skje etterskuddsvis basert på godkjente leveranser med mindre annet er spesifikt avtalt mellom partene i forbindelse med utførelsen av det spesifikke oppdrag.

Betalingsbetingelser er 30 dager etter mottak av faktura (gitt at varen eller tjenesten er levert).

Faktura skal merkes med:

Deres ref.: Inga Gudem Ringdalen

Fakturatekst: SID 26/24674

Fakturaens beskrivelsesfelt skal inneholde opplysninger om hvilke ytelser/leveranser fakturaen gjelder. Fakturaene skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Enova. Manglende eller feil merking av fakturaer vil medføre retur av faktura, med beskjed om å sende en ny korrekt merket faktura.

Leverandør skal sende faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden "elektronisk handelsformat" (EHF).

Se https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/faktura-til-enova/ for ytterligere beskrivelse av krav til faktura og merking.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 8: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 8. Mal til databehandleravtale finnes her: Databehandleravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no

Bilag 8 inngår ikke i avtalen.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/klimatiltak/klimatiltak-i-norge/

NVE Rapport 17/2026: Status og utvikling i kraftsystemet 2025-2030

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2025/kortsiktig-markedsanalyse-2025-2030--utviklingen-i-kraftsystemet-bekrefter-behovet-for-nettinvesteringer/

https://www.nb.no/maken/item/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092306074

Enova «Utnyttelse av spillvarme fra norsk industri – en potensialstudie» (2009)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2024-09-25-2262