## LES_MEG
Hvordan bruke sjekkliste for fareidentifikasjon og risikoregister
Hensikt | Hjelpemiddel (ikke uttømmende) for å avdekke farer/risikoforhold relatert til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsfasen, samt SHA-aspekter knyttet til fremtidig drift og vedlikehold og fremtidig riving. Prosjektere hensiktsmessige løsninger for å redusere/eliminere risiko.
* I flerfaglige oppdrag kan fareidentifikasjon og risikovurdering gjerne gjøres disiplinvis først og deretter tverrfaglig. * Spør alltid byggherre hvem som er SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP). Vedkommende skal koordinere prosjekteringen. * Etterspør byggherres fareidentifikasjon/risikovurdering for prosjektet og ta utgangspunkt i denne. * Legg i hele prosjekteringsfasen vekt på å velge løsninger som eliminerer eller reduserer risiko for de som skal utføre arbeidsoppgaver/-operasjoner.
0 | Arkene Oppdragsinfo_Deltakerliste og Versjonsstyring: for informasjon om hhv: - Oppdraget og dokumentasjon av hvem som har deltatt når i risikovurderingsarbeidet - Hva som er endret i ulike versjoner av dokumentet.
1 | Fareidentifikasjon Start med arket Fareidentifikasjon. Her er det mange tips til forhold man bør tenke igjennom for å sikre at valgte prosjekterte løsninger gir tilfredsstillende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Listen er sortert etter punktene i Byggherreforskriftens §8 c). Kolonnene kan brukes på følgende måte: - Kolonnen "Forhold / aktiviteter /arbeidsoperasjoner som må vurderes i prosjekteringsfasen" kan brukes som hjelp til å finne frem til aktuelle forhold som kan gi fare for liv og helse og som derfor må vurderes. Listen er ikke uttømmende. Vi forutsetter at entreprenøren følger gjeldende HMS-regelverk og har et tilfredsstillende internkontrollsystem og håndterer generell, gjentagende risiko som er normalt for bygge- og anleggsaktiviteter. Vær oppmerksom på at det det kan være flere farer som må vurderes for en enkelt aktivitet. Legg gjerne inn flere linjer ved behov. - Kolonne "A/IA": Merk punktene som er aktuelle og ikke aktuelle for dette prosjektet med hhv A og IA. For hvilke punkter kan det oppstå fare(r) som en følge av byggherres og de prosjekterendes valg? - Kolonne "Nærmere beskrivelse av faren": Beskriv faren nærmere og hva som kan gå galt. - Kolonne "Referansedokument": Legg eventuelt inn referanse til andre dokumenter, f.eks. rapport fra grunnundersøkelser, miljøsaneringsrapport osv. - Kolonne "Tiltak i prosjektert løsning": Beskriv hvilke (risikoreduserende) tiltak som er lagt inn i den prosjekternte løsningen. Noen av punktene/farene løses enkelt og/eller kan prosjekteres bort, mens andre ikke lar seg prosjektere bort og må overføres til risikoregisteret for grundigere analyse for å komme frem til nødvendige spesifikke (risikoreduserende) tiltak. - Kolonne "Ja/Nei": Dersom faren ikke kan prosjekteres bort og derfor må overføres til risikoregisteret for videre risikovurdering legges bostaven J for Ja inn, evt. N for Nei dersom faren er prosjektert bort. - Arket anbefales også brukt til å dokumentere farer som er prosjektert bort.
2 | Risikoregister: Det finnes to versjoner av risikoregister. Den ene versjonen følger NS 5814 Krav til risikoanalyse og beskrives i punkt 4 nedenfor. Her er risiko er definert som produktet av sannsynligheten for og konsekvensen av en hendelse. Velg gjerne Risikoregister_Forenklet beskrevet i punkt 3 nedenfor dersom du ikke er kjent med NS5814. Grundig vurdering av årsaker til en hendelse kan gi viktig informasjon om hvilke forebyggende tiltak som kan være aktuelle å sette inn for å forhindre at hendelsen oppstår. Grundig vurdering av konsekvensene av en hendelse gir bedre mulighet for å finne frem til gode konsekvensreduserende tiltak dersom hendelsen skulle oppstå.
3 | Risikoregister_Forenklet: a) Kolonne "Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon": Legg inn farer/aktiviteter/arbeidsoperasjoner fra arket Fareidentifikasjon om ikke har latt seg prosjektere bort. b) Kolonne "Uønsket hendelse": Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå på bygge- eller anleggsplassen knyttet til den enkelte fare/aktvitet/arbeidsoperasjon. Bruk gjerne en linje pr. uønsket hendelse. c) Kolonne "Årsak": Beskriv hva årsakene til den uønskede hendelsen kan være. Hvorfor oppstår hendelsen? d) Kolonne "Konsekvens": Beskriv hva konsekvensene kan bli dersom den uønskede hendelsen oppstår. e) Kolonne "Tiltak for å oppnå akseptabel risiko...": Beskriv hvilke tiltak som skal til for å forebygge den uønskede hendelsen, dvs se på årsakene til hendelsen og hvorfor den oppstår. Forsøk å gjøre noe med årsakene. Beskriv hvilke tiltak som skal til for å redusere konsekvensene av hendelsen hvis den først oppstår. g) Kolonne "Ansvarlig": Legg inn informasjon om hvilken aktør som skal ha ansvar for at tiltak gjennomføres. h) Merk av Ja eller Nei for om informasjonen skal overføres til restrisikorapporten til byggherre. Restrisikorapporten skal bidra til oppfyllelse av plikten i Byggherreforskriftens §17 om at risikoforhold som krever spesifikke tiltak skal beskrives og meddeles byggherre. Byggherre skal deretter innarbeide relevante spesifikke tiltak i tilbudsgrunnlaget og i SHA-planen for prosjektet.
4 | Risikoregister_NS5814: (Brukes hvis du ikke er kjent med NS5814 Krav til risikoanalyse) Start som punkt 3 a) - d). e) Bruk arket Risikomatrise_og_vurd.krit. til å vurdere sannsynlighet og konsekvens for hendelsen. f) Legg tallverdiene for sannsynlighet og konsekvens inn i riktige kolonner i arket Risikoregister_NS5814 for å komme frem til risiko for den uønskede hendelsen. g) Kolonnen "Tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens av hendelsen...": Beskriv hvilke tiltak som skal til for å forebygge den uønskede hendelsen, dvs se på årsakene til hendelsen og hvorfor den oppstår. Forsøk å gjøre noe med årsakene. Beskriv hvilke tiltak som skal til for å redusere konsekvensene av hendelsen hvis den først oppstår. h) Bruk arket Risikomatrise_og_vurd.krit for å vurdere sannsynlighet og konsekvens etter tiltak. NB! Vurderingskriterier må avklares i samråd med byggherre. i) Legg de nye tallene for sannsynlighet og konsekvens inn i kolonnene Ny sannsynlighet og Ny konsekvens for å komme frem til risiko etter tiltak. j) Kolonne "Ansvarlig": Legg inn informasjon om hvilken aktør som skal ha ansvar for at tiltak gjennomføres. k) Merk av Ja eller Nei for om informasjonen skal overføres til restrisikorapporten til byggherre. Restrisikorapporten skal bidra til oppfyllelse av plikten i Byggherreforskriftens §17 om at risikoforhold som krever spesifikke tiltak skal beskrives og meddeles byggherre. Byggherre skal deretter innarbeide relevante spesifikke tiltak i tilbudsgrunnlaget og i SHA-planen for prosjektet.
5 | Sletting av faner Før eventuell oversendelse til byggherre eller andre: Slett fanene som ikke er i bruk, inkludert denne fanen (LES_MEG).
Versjonsstyring mal:
2019-11-14 | Versjon 1.0: Første utgivelse

## Oppdragsinfo_Deltakerliste
OPPDRAGSNUMMER OG -NAVN:
FASE I OPPDRAGET:
DISIPLIN/FAG: |  |  |  | Dato:
EGENKONTROLL (EK) UTFØRT AV:
SIDEMANNSKONTROLL (SK) UTFØRT AV:
DISIPLINKONTROLL(DK) UTFØRT AV:
Deltakere: |  |  |  | Risikovurderingsmøter
Navn | Firma | Rolle/ funksjon | Tlf/e-post | Dato | Dato | Dato | Dato
Agathe Monnet | Filter Arkitekter | ARK |  | 2025-05-07
Bente Havik | Multiconsult AS | RIM |  | 2025-05-07
Joakim Folkesson | iGnist AS | RIBr |  | 2025-05-07
Marius Grønli | WSP | RIG |  | 2025-05-07
Jorunn Aaneby | WSP | RIGm |  | 2025-05-07
Jan Einar Pedersen | Multiconsult AS | RIV
Bjørn E. Sønju | Norconsult AS | RIE
Martin Peremans | WSP | Riaku
Stian Hope | WSP | Riaku
Kristine Mariero | Norconsult AS | SØK |  | 2025-05-07
Frank Haugom | FH Byggconsult | Beskrivelse
Allan Nielsen | Boligbygg KF | Prosjektleder |  | 2025-05-07
Erik Aavatsmark | Sweco | KP og BL |  | 2025-05-07

## Versjonsstyring
Versjonsstyring
Nr. | Dato | Endret av | Godkjent av | Kommentar. Hva er endret?
1 | 2025-07-20 | Erik Aavatsmark |  | Ferdig utkast til sidemannskontroll
2
3
4
5
Når ny versjon av risikovureringsloggen skal lages anbefales det kopiering til nytt ark og at den forrige versjonen får parentes og dato i ark-navnet, slik:

## Fareidentifikasjon
Sjekkliste og skjema for SHA fareidentifikasjon |  |  |  | Sist oppdatert: dd.mm.åååå
ID nr. | Ref til BHF §8c (1-17) | Arbeid som kan innebære fare for liv og helse | Forhold / aktiviteter /arbeidsoperasjoner som må vurderes i prosjekteringsfasen | A/IA | Nærmere beskrivelse av fare. Hva kan gå galt? Vurdering av faren. Kan faren prosjekteres bort? | Referanse-dokument | Tiltak i prosjektert løsning | Overført til risiko-registeret J/N
1 | 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen
1.1 |  | Ledninger, kabler, rør, tanker, kummer osv. | Vurder behov for kabel / rør påvisning, forsiktig graving / håndgraving, tilstedeværelse av LFS under arbeidet, etc.
1.2 |  |  | Vil brudd på ledninger/ kabler medføre fare for anleggsarbeidere? evt for andre?
1.3 |  |  | Vurder om det er behov for å koble ut midlertidig omliggende anlegg? Må det etableres en stengeplan? Er dette kommunisert og samordnet?
1.4 |  |  | Skal det graves nær ledninger under trykk?
1.5 |  |  | Andre risikoforhold?
2 | 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
2.1 |  | Inkluderer både ledninger i luft og i bakken samt trafo eller andre elektriske installasjoner. | Er det luftspenn som utgjør en fare? Eks. Kryssing av høyspentlinjer, lavspentlinjer, nærhet til høyspent (<30 m), nærhet til eksisterende jernbane?
2.2 |  |  | Er det behov for utkobling på hele/ deler av området?
2.3 |  |  | Er det mulig å endre løsning slik at nytt anlegg kan legges lengre vekk fra eksisterende anlegg? Eller må eksisterende ledning legges om?
2.4 |  |  | Er det behov for krav til høyde- eller sidebegrensning på maskiner, tilstedeværelse av LFS under arbeidet, etc.
2.5 |  |  | Er det behov for å koble ut anlegg midlertidig? Må det etableres en stengeplan?
2.6 |  |  | Er det behov for midlertidig eller permanent omlegging av høyspent eller elektriske installasjoner? Må det etableres en stengeplan?
2.7 |  |  | Skal det jobbes på eller nær ved spenningssatte anlegg?
2.8 |  |  | Andre risikoforhold?
3 | 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk
3.1 |  | Arbeid på steder med passerende trafikk omfatter også anleggstrafikk. Trafikk inkluderer også skinnegående utstyr, gående, syklende, båt/ ferje etc. | Er det farer knyttet til eksisterende trafikkforhold (tog, trikk, veier, g/s veier)?
3.2 |  |  | Er det behov for stenging/ omlegging av vei? Er det behov for sperring/ omregulering av trafikk?
3.3 |  |  | Er det fare som kunne vært unngått ved å benytte fysiske skiller mellom farlige områder som trafikk etc.?
3.4 |  |  | Tåler eksisterende veier, bruer, kryssing av spor etc, belastningen fra anleggstrafikk?
3.5 |  |  | Planlegges anleggstrafikk langs trafikkerte veier, skoleveier, gjennom boligområder/bystrøk?
3.6 |  |  | Vurder om utkjøring på offentlig vei er sikker, f.eks. 90 grader på.
3.7 |  |  | Er det behov for tiltak knyttet til anleggstrafikken mhp lysregulering, parkeringsplasser, skilting, belysning osv? Evt. behov for vaktmann permanent eller i perioder?
3.8 |  |  | Er det behov for å anlegge midlertidig anleggsvei? Blir bredde, stabilitet, snuplasser, stigning, kurvatur, sikring etc ivaretatt?
3.9 |  |  | Skal arbeidet pågå i vann/sjø/ elv med passerende skips- og båttrafikk? Må det vurderes tiltak knyttet til dette?
3.10 |  |  | Andre risikoforhold?
4 | 4a | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras
4.1 |  | Med ras menes masse som forflytter seg raskt (jord, leire, stein). Raset kan både være forårsaket av selve arbeidet eller som følge av den geografiske plasseringen der arbeidet skal utføres. | Er det behov for nærmere undersøkelser av geologiske forhold (bergkvalitet/ svakhetssoner/ grunnforhold) for å avdekke fare for ras?
4.2 |  |  | Er det behov for å utføre sikringsarbeid knyttet til prosjekterte løsninger? Medfører dette behov for ekstra tiltak?
4.3 |  |  | Er det behov for å sikre med nett, bolter, sprøytebetong, kalksementstabilisering etc?
4.4 |  |  | Er det risiko knyttet til graving tett inntil eksisterende bygg? Eks. fare for undergraving?
4.5 |  |  | Skal det utføres peling eller spunting som kan utgjøre en særlig fare?
4.6 |  |  | Utgjør graveskråninger en risiko for utrasing? Er det behov for å sikre graveskråninger og byggegrop med spunt, peling, sprøyting etc.?
4.7 |  |  | Skal det graves grøfter? Er det vurdert dybden på disse grøftene? Er grunnforhold vurdert? Hvordan sikres grøftene mot ras/ kollaps? Evt. vurdere behov for grøftekasser.
4.8 |  |  | Vil byggegropens dybde kreve egne sikringstiltak?
4.9 |  |  | Er det plass nok ved grøft/ byggegrop til lagring? Skal det mellomlagres masser nær åpne grøfter/ byggegrop?
4.10 |  |  | Vil spesielle værforhold medføre ekstra tiltak? Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras.
4.11 |  |  | Andre risikoforhold?
| 4b | Arbeid hvor arbeidstakere kan synke i gjørme
4.12 |  | Med gjørme menes det arbeid i vannholdige masser som kan medføre vanskligheter knyttet til blant annet rømning og stabilitet i grøft/ byggegrop. | Er grunnforholdene kartlagt mhp forekomst av leire, grunnvannsspeil etc?
4.13 |  |  | Er det fare for flom/ overvann?
4.14 |  |  | Er det farer knyttet til kryssing av elv, arbeid langs elvebredden etc?
4.15 |  |  | Vil spesielle værforhold medføre ekstra tiltak? Vurder værutsatthet, flom/overvann, ras.
4.16 |  |  | Vurdere tiltak for utpumping, og evt. beredskapstiltak.
4.17 |  |  | Vurdere behov for krav til luke i tak på anleggsmaskin for rømming.
4.18 |  |  | Andre risikoforhold?
5 | 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
5.1 |  | Arbeid med sprengstoff er regulert i andre forskrifter gitt av DSB. I forhold til prosjektering gjelder det å vurdere og gjøre oppmerksom på spesielle forhold som skyldes f. eks lokalisering, restriksjoner knyttet til gjennomføringstid, mulig påvirkning på tilstøtende anlegg/virksomheter. | Skal det utføres sprengningsarbeid som utgjør en særlig risiko pga. nærliggende bygninger og/ eller infrastruktur? Vurder alternative metoder og tiltak (pigging, krafse etc).
5.2 |  |  | Medfører sprengningsarbeidet behov for sperring/ omregulering av trafikk (bil/ buss/ fotgjengere)?
5.3 |  |  | Må det gjøres tiltak rundt informasjon til omliggende bedrifter/ husstander/ skoler? Er det restriksjoner på når sprengningsarbeidet kan pågå?
5.4 |  |  | Er det utført sprengningsarbeid i området tidligere? Mulig fare for å påtreffe forsagere (gjenstående, udetonert sprengstoff).
5.5 |  |  | Er det gjort geotekniske vurderinger av fjellet som indikerer fare for ras/ utglidning/ oppsprekking etc?
5.6 |  |  | Er det behov for anleggsventilasjon hvis sprengningsarbeidet foregår inne i fjell? Er det behov for å hindre støvspredning til områder i drift/ teknisk utstyr etc?
5.7 |  |  | Andre risikoforhold?
6 | 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler
6.1 |  | Med arbeid i sjaker menes også tekniske sjakter og heissjakter. Underjordisk masseforflytning kan være uttransport av masser ved utgraving av kjeller, senking av terreng etc. Arbeid i tunneler inkluderer også arbeid i eksistrende tunneler og driving av nye tunneler. | Er det farer knyttet til tunneldriving (lange og mange tunneler øker risikoen)? Valg av drivemetode?
6.2 |  |  | Er det vurdert behov og mulighet for egne rømningveier?
6.3 |  |  | Vil det bli planlagt avstengning/sikring av åpne sjakter? Hvordan kan sjakter sikres ved arbeid på nivåer i sjakt?
6.4 |  |  | Medfører arbeidet begrensinger for samtidig arbeid?
6.5 |  |  | Er det behov for ekstra tiltak knyttet til mannskapsregistrering, kommunikasjonsutstyr, varsling ved hendelser?
6.6 |  |  | Må det settes krav til type utstyr som kan benyttes, , f eks dieseldrevne maskiner?
6.7 |  |  | Er det behov for å legge til rette for snuplasser ved massetransport?
6.8 |  |  | Må det settes av plass til og spesifiseres krav til dimensjonering av redningscontainer?
6.9 |  |  | Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? Hvordan skal bygget sikres i anleggsperioden? Hvordan skal masser transporteres ut?
6.10 |  |  | Medfører arbeidet fare for mangel på oksygen eller fare for eksponering for farlige gasser?
6.11 |  |  | Er det vurdert fare for støveksplosjoner eller tilsvarende?
6.12 |  |  | Andre risikoforhold?
7 | 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning
7.1 |  | Dette kan være arbeid nær/ ved sjø, elv, basseng, vannmagasiner etc. Fare for drukning kan også oppstå ved arbeid nær trykksatte ledninger som ved ledningsbrudd kan oversvømme grøfter, kulvert etc. | Er det fare knyttet til arbeid ved vann eller over vann? Vurder aktuelle tiltak (lettbåt, redningsvest, leider, fangline, rekkverk etc).
7.2 |  |  | Skal det jobbes fra lekter eller flåte? Er det behov for sikring av anleggsmaskiner?
7.3 |  |  | Er det fare knyttet til at byggegrop og/ eller grøft kan fylles med vann?
7.4 |  |  | Kan brudd på ledninger skape forhold som utgjør en risiko for drukning?
7.5 |  |  | Er det fare knyttet til arbeid med brofundamenter i vann?
7.6 |  |  | Vil værforhold påvirke arbeid nær ved vann? F.eks endring i strømforhold, is, høy vannstand.
7.7 |  |  | Andre risikoforhold?
8 | 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
8.1 |  | Dette gjelder arbeid under vann, men uten bruk av dykkerutstyr. Arbeidet foregår i en luft- eller pustegassfylt midlertidig «konstruksjon». Det kan være en kofferdam, et habitat, senkekasse, eller annet. | Skal senkekasser brukes ved konstruksjon eller reparasjoner av kai eller bropilarer, til vedlikehold innen sjøfart og offshorenæringen, eller ved tunelldrift eller vedlikehold av vannkraftverk?
8.2 |  |  | Andre risikoforhold?
9 | 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
9.1 |  | Arbeidsoperasjoner som inspeksjoner av rørledninger og øvrig utstyr, vurdering av undervannstrase, bistand til vekting av rørledning etc. | Kan behovet for dykking elimineres eller reduseres? F.eks kan lodd monteres på ledning før den senkes etc
9.2 |  |  | Er det stedlige forhold som sikt, strøm, bølger og værforhold, skipstrafikk kan utgjøre en fare for dykkeoperasjoner?
9.3 |  |  | Andre risikoforhold?
10 | 10a | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall
10.1 |  | Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggearbeidsplasser, og arbeid i høyden øker risikoen for fall. Det er viktig å prosjektere slik at mest mulig arbeid kan utføres uten bruk av stiger og helst på bakkenivå. Arbeid som kan medføre fare for fall inkluderer også arbeid nær grøfter og/ eller byggegrop. | Er arbeid i høyden nødvendig eller kan det minimeres? Kan arbeider og installasjoner som er planlagt i høyden flyttes til bakkenivå?
10.2 |  |  | Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. sikring ved arbeid i høyden? Skal det legges opp til permanent sikring som også kan benyttes i anleggsperioden?
10.3 |  |  | Er bygging av permanente atkomstveier som trapper, planlagt tidlig i byggeprosessen?
10.4 |  |  | Løsninger for kantsikring på tak: Er det muligheter for prefabrikerte innfestningsløsninger for kantsikring?
10.5 |  |  | Kan fasader, balkonger, etc. prefabrikeres for å redusere arbeid i høyden og på dekkekanter?
10.6 |  |  | Kan risiko knyttet til montering av rekkverk på balkonger og trapper elimineres ved påmontering på bakkenivå før montasje?
10.7 |  |  | Er det planlagt permanente rekkverk på taket? Kan innfesting av rekkverk også benyttes for midlertidig sikring i anleggsperioden?
10.8 |  |  | Skal det monteres teknisk utstyr på taket? Er det mulig å installere dette minimum 2 m fra kanten?
10.9 |  |  | Er det tatt høyde for tilstrekkelig plass for og tilkomst til stillas/ arbeidsplattformer, lift, kran mm? Er underlaget egnet?
10.10 |  |  | Er det fare ved montering i tak? Er det mulig å benytte lift for arbeidet? Eks ventilasjon, belysning, sprinkler, røykluker etc.
10.11 |  |  | Er det behov for festepunkter for fallsikring i forbindelse med montasje eller drift og vedlikehold? Kan festepunkter også benyttes i anleggsperioden?
10.12 |  |  | Er det mulig å redusere antallet eller størrelsen av utsparinger? Er det mulig å unngå store gjennomgående åpninger gjennom etasjene?
10.13 |  |  | Innebærer plassering av utsparinger en fare som krever tiltak? Vurder behov for kjørbar tildekning av utsparinger eller beskyttelse mot overkjøring. Bør det beskrives sikring av åpninger?
10.14 |  |  | Vil utformingen av terrenget utgjøre en fare (høye skjæringer etc.)? Fare for maskinvelt i bratt / ulendt terreng?
10.15 |  |  | Er det prosjektert med bøyde armeringsjern (HMS-krok)? Sjekk bøyelister.
10.16 |  |  | Er det mulig å ha så tett senteravstand på armering slik at nettet kan gås på uten å tråkke i gjennom?
10.17 |  |  | Vil det være vektbegrensning på konstruksjoner i forhold til planlagt arbeid? F. eks arbeid på tak
10.18 |  |  | Er det vanskelig tilgjengelige flater hvor overflatebehandling kan ferdigstilles før montering?
10.19 |  |  | Andre risikoforhold?
| 10b | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander
10.19 |  | Dette inkluderer arbeid både ved løfteoperasjoner og der arbeidet utføres nær grøfter/ byggegrop med fare for at utstyr raser ut. | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? Eks. midlertidig avstiving av konstruksjoner.
10.20 |  |  | Er det trangt på anlegget slik at personer må guide ved innheising? Er det plass i grøft/ byggegrop uten å stå under hengende last?
10.21 |  |  | Foregår det samtidig drift i tilstøtende områder som begrenser bruk av kran/ løft?
10.22 |  |  | Må det etableres midlertidig sikring knyttet til løft?
10.23 |  |  | Er det behov for å beskrive tiltak knyttet til fallende gjenstander i terreng, for eksempel steiner, bygningsdeler, maskiner etc.
10.24 |  |  | Andre risikoforhold?
11 | 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
11.1 |  | Dette inkluderer kun riving av bærende kontstruksjoner - generell riving håndteres under pkt 10 og pkt 12. | Er sikker riving planlagt og beskrevet inkludert rekkefølge? Blir gjenværende bygningsdeler stabile under og etter riving? Er det behov for å etablere midlertidig sikring?
11.2 |  |  | Skal det graves tett inntil eksisterende installasjoner/ bygninger? Er det fare for at stabilitet påvirkes?
11.3 |  |  | Skal det utføres arbeid under eksisterende bygg? Hvordan skal bygget sikres i anleggsperioden? Hvordan skal masser transporteres ut?
11.4 |  |  | Kan maskinelt utstyr anvendes under rivingen? Er det fare knyttet til håndtering av masser? Er det tilkomst for slikt utstyr?
11.5 |  |  | Andre risikoforhold?
12 | 12 | Arbeid med montering eller demontering av tunge elementer
12.1 |  | Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning knyttet til hva som er "tunge" elementer. Generelt skal all håndtering vurderes med hensyn på mulig tilkomst, muliget for montering/ demontering, utlasting ved reparasjoner, hva må man ha med seg av utstyr for å demontere etc. Dette punktet inkluderer også komplekse løft eller samløft med to eller flere kraner. | Er det farer knyttet til plassering av kran? Er det plass til byggekran? Er det behov for å beskrive sikker fundamentering av kran?
12.2 |  |  | Hvordan transporteres tunge installasjonsenheter inn i bygningen? Leveres utstyret med løfteører?
12.3 |  |  | Er det risiko knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner? Medfører dette føringer knyttet til fremdrift og rekkefølge for tilkomst?
12.4 |  |  | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabiliteten i byggeperioden? Må det beskrives rekkefølge for montering og avstivning av konstruksjon under bygging?
12.5 |  |  | Prosjekteres passende fester for løfteanordninger, staging og beskyttelsesordninger som kan anvendes i monteringsarbeid?
12.6 |  |  | Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved montasje? (vurder størrelse på element i forhold til plassering, betong, stål, glass)
12.7 |  |  | Brukes tunge bygningelementer? Hvilke? (eks. prefab elementer, teglbolker, trebjelker, armeringsnett, mv.)
12.8 |  |  | Er prefabelementer blitt prosjektert med festepunkter for løfting (og evnt. også for beskyttelsesutstyr)?
12.9 |  |  | Er det elementer som er vanskelig tilgjengelige som bør ferdigstilles før montasje?
12.10 |  |  | Andre risikoforhold?
13 | 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
13.1 |  | Dette omfatter også mulig eksponering for asbest. Punktet retter seg mot tiltak UTOVER genrelle forhold som arbeidsgiver skal ivareta gjennom valg av korrekt og nødvendig personlig verneutstyr. | Kan det være fare for eksponering for kvarts- eller asbestholdig støv ved tunnel-arbeid? Er det behov for geotekniske undersøkelser i forkant?
13.2 |  |  | Er bygninger / installasjoner som er følsomme for rystelser kartlagt.
13.3 |  |  | Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare for eksponering av helseskadelig støv, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser?
13.4 |  |  | Er det fare knyttet til sveising som kan reduseres ved at det prosjekteres andre konstruksjoner?
13.5 |  |  | Kan sveising i trange rom unngås? Hvis nei, hvorfor ikke?
13.6 |  |  | Er det mulig å prosjektere nødvendige hulltaking for støping for å unngå pigging og betongskjæring?
13.7 |  |  | Kan tilpasset maskinelt utstyr / tilpassede metoder anvendes ved pigging og hulltaking? Er det plass nok?
13.8 |  |  | Skal det brukes maskiner og utstyr innendørs som kan bidra til helsefarlig støv, eksos? Er det etablert krav til ventilasjon? Kan elektrisk drevet utstyr benyttes for å unngå eksos?
13.9 |  |  | Vil hensynet til naboer/ følsomme brukere påvirke fremdrift eller sette strengere krav til gjennomføring av arbeidet?
13.10 |  |  | Skal det jobbes nær anlegg i drift som kan påvirke krav til tiltak, fremdrift eller samordning?
13.11 |  |  | Skal det utføres arbeider som innebærer særlig kraftig støyeksponering? (f.eks. metallarbeider i store betonghaller).
13.12 |  |  | Ved VA sanering; inneholder rørene asbest?
13.13 |  |  | Er det fare for eksponering for radongass under tunnelarbeid og/eller ved håndtering av slike masser som krever tiltak?
13.14 |  |  | Andre risikoforhold?
14 | 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov/forskriftskrav til helsekontroll
14.1 |  | Stoffer som er farlige ved innånding og hudkontakt eller kan gi allergi eller overfølsomhet finnes i flere byggematerialer, eks. epoksy og fugeskum med isocyanat. Fare knyttet til slike materialer må være kjent for de prosjekterende. Det er krav om at risiko skal reduseres gjennom at farlige stoffer / kjemikalier byttes ut med slike som kan håndteres sikkert stoffer / kjemikalier som er mindre helseskadelige, mindre brann- og eksplosjonsfarlige og mindre skadelige for ytre miljø (substitusjonsplikten). Ved riving og andre inngrep i eksisterende konstruksjoner der det forekommer asbest eller PCB, er det nødvendig med ekstra tiltak. | Er det planlagt brukt materialer og/ eller kjemikalier som krever spesielle tiltak ved utførelsen?
14.2 |  |  | Skal epoksy eller andre hardplaster benyttes? Krever dette ekstra tiltak knyttet til anleggsventilasjon? Er det tilstøtende lokaler i drift? Bør arbeidet utføres uten andre arbeidere tilstede (nattestid), for eksempel ved maling av industrigulv?
14.3 |  |  | Finnes det alternative produkter, metoder eller konstruksjoner?
14.4 |  |  | Skal fugeskum benyttes? Finnes det alternativer?
14.5 |  |  | Innebærer arbeidene riving av eksisterende bygg / konstruksjoner som medfører fare, herunder helse- og miljøfarlige stoffer i rivemasser? (ivaretas normalt ved krav til miljøkartlegging)
14.6 |  |  | Er det forurensninger i grunnen som kan utgjøre eksponeringsfare?
14.7 |  |  | Vil valg av planter utgjøre en helsefare, for eksempel allergireaksjoner eller etseskader?
14.8 |  |  | Vil det være fare for eksponering for allergifremkallende/helsefarlig vegetasjon i anleggsfase?
14.9 |  |  | Skal det jobbes nær biologiske anlegg i drift (renseanlegg, avløpsrør etc) som medfører fare for eksponering? Er det behov for vaksinasjon og/eller ekstra tiltak?
14.10 |  |  | Skal det jobbes på steder med særlig farlige smittestoffer, som f.eks. på eller nær ved isolat (sykehus) eller lignende? Er det behov for vaksinasjon og/eller ekstra tiltak?
14.11 |  |  | Andre risikoforhold?
15 | 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
15.1 |  | Ioniserende stråling brukes f.eks innen røntgen. Strålingen har nok høy energi til å forårsake akutte stråleskader og senskader. | Skal det gjennomføres røntgenkontroll under anleggsperioden? Er det behov for avsperring og/eller samordning med øvrige aktiviteter?
15.2 |  |  | Andre risikoforhold?
16 | 16 | Arbeid som innebærer brann- eller eksplosjonsfare
16.1 |  | Varmt arbeid som sveising, bruk av vinkelsliper, bruk av åpen flamme | Er det spesiell brannfare i byggeperioden som krever tiltak? For eksempel varmt arbeid i nærheten av svært brennbart materiale.
16.2 |  |  | Skal det kobles ut eksisterende brannsvarlingsanlegg i anleggsperioden som krever kompenserende tiltak? Spesielt viktig der deler av bygget er i drift.
16.3 |  |  | Er det spesiell fare forbundet med rømning som bør gjennomgås? Er det behov for midlertidig skilting og/eller omlegging av rømningsveier?
16.4 |  |  | Er det utfordringer knyttet til atkomst for brannbil til bygget eller anlegget og plassering av brannkummer som krever tiltak i byggeperioden?
16.5 |  |  | Er det farer knyttet til sveising eller annet varmt arbeid som kan reduseres ved at det prosjekteres andre løsninger som ikke krever sveising på stedet?
16.6 |  |  | Andre risikoforhold?
17 | 17 | Ergonomi
17.1 |  | Det må vurderes om de prosjekterte løsningene i tilstrekkelig grad tar hensyn til både installasjon under oppføring, drift, vedlikehold, utskifing etc - og at det er tilstrekklig fysisk plass til å utføre dette. | Er det tilstrekkelig arbeidsplass mellom terreng (for eksempel skjæring) og bygg eller konstruksjon? Vurder om det er plass til stillas, stag, spuntputer og forsterkninger, transportveier, mv. Ref. NS 3420-F.
17.2 |  |  | Vil byggets utforming og plassering innebære spesielle krav til tilkomst og løft ved montasje? (vurder størrelse på element i forhold til plassering, betong, stål, glass)
17.3 |  |  | Er det fare knyttet til plassering og størrelse på tekniske installasjoner?
17.4 |  |  | Samordnes prosjektering av bæresystem og installasjoner for å unngå pigging og betongskjæring? Er det mulig å prosjektere nødvendige hulltaking før støping?
17.5 |  |  | Prosjekteres innstøpte ankerskinner for montering av installasjoner og evt. i driftsfase?
17.6 |  |  | Kan tilpasset maskinelt utstyr / tilpassede metoder anvendes ved pigging og hulltaking? Er det plass nok?
17.7 |  |  | Er det blitt undersøkt om passende hjelpemidler kan anvendes for transport og løft av elementene? For eksempel vinduer, branndører.
17.8 |  |  | Er armeringsjern /nett delt opp i dimensjoner (lengde og diameter) som gjør det mulig å håndtere manuelt? Fare knyttet til tunge løft. Sjekk vekt på dimensjonen.
17.9 |  |  | Lukkede bøyler i bjelker fører gjerne til at man må tre lengdearmeringen. Ved store dimensjoner blir dette tungt arbeid. Vurder om det kan brukes åpne bøyler eller prefabrikkerte bjelker som heises på plass.
17.10 |  |  | Muring med tunge steiner og blokker kan gi uheldige belastninger og skal normalt ikke foreskives. Dette gjelder muring med tunge mursteiner (> 3 kg) med enhåndsgrep og med tunge murblokker (> 10 kg) med tohåndsgrep. Er det bekrevet bruk av murstein med større vekt enn anbefalt? Hvordan mures de?
17.11 |  |  | Manuell håndtering av 1200 mm gipsplater gir normalt uheldig belastning. Gipsplater bredere enn 900 mm bør ikke anvendes om det er mulig å unngå. Er det mulig å bruke 900 mm gipsplater?
17.12 |  |  | Vil det være tunge vinduer, balkongdører, fasadeelementer o.l. som kan utgjøre en risiko /være vanskelige å montere? Planlegges det ved prosjektering deling av vinduer og glasspartier for å lette arbeidet med transport og montering?
17.13 |  |  | Vinduer er vanligvis store og tunge, derfor må det tilrettelegges for å bruke løftehjelpemidler under montering. Hvordan er montering av vinduer planlagt? Er det tilstrekkelig tilkomst for bruk av monteringsvogn? Kan vinduer og fasadeelementer monteres innenfra?
17.15 |  |  | Er det prosjektert kryprom på loft eller under bygningen? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.16 |  |  | Legges rør og kanaler i vanskelig tilgjengelige rom? Under gulv, ved takfot? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.17 |  |  | Har alle tekniske rom der det skal foregå arbeid, min. 2,2 m takhøyde og tilstrekkelige plass til å utføre arbeidet? Om noen rom er mindre, hvorfor? Sjekk kravene.
17.18 |  | Installasjoner skal plasseres slik at de kan monteres på en sikker og komfortabel måte. Spesielt skal arbeid med hender over skulderhøyde eller under knehøyde minimeres da det kan føre til belastningslidelser. Dette kan påvirkes ved prosjekteringen for eksempel ved valg av installasjoner og deres plassering og monteringsmetode. | Er det vurdert om antall boringer i tak kan minskes?
17.19 |  |  | Kan el-uttak monteres i brysthøyde i stedet for ved gulv?
17.20 |  |  | Er belysningsramaturene lette å montere? Hvordan?
17.21 |  |  | Er det planlagt med omfattende rør- og ledningsdragning i tak? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.22 |  |  | Hvordan er atkomsten og arbeidsstillingen ved montering, evt. utskifting av installasjoner?
17.23 |  |  | Er det planlagt med montering av tyngre enheter i tak? Kan det planlegges med andre løsninger?
17.25 |  |  | Innebærer plassering av / tilgjengeligheten til stengeventiler og komponenter for innregulering en fare?
17.26 |  |  | Andre risikoforhold?
18 |  | Farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold)?
18.1 |  | For enkelte aktiviteter kan værforhold/ sesongavhengigheter øke risiko ved gjennomføring. | Vurder om vindforhold, nedbør, kulde, snø og is, varme og lysforhold kan være en fare.
18.2 |  |  | Er det mulig å eliminere fare pga. vær og vind ved tak over tak løsning?
18.3 |  |  | Vil værforhold gi føringer for når arbeidet kan/ skal utføres? Må arbeidet gjennomføres i en bestemt periode av året eller velges alternative byggemetoder for at risikoen skal være akseptabel?
18.4 |  |  | Andre risikoforhold?
19 | §5 c | Er det satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene?
19.1 |  | Samtidighet og sammenfallende aktiviteter i tid kan øke risiko under utførelse. | Ved utarbeidelse av fremdriftsplaner og faseplaner for utførelse: Vurder spesielt utbyggingsrekkefølge, samtidighet, trafikkavvikling, personelltilkomst.
19.2 |  |  | Unngås samtidige arbeider på begrenset areal, eks. i tunneler eller bygg?
19.3 |  |  | Samordes rekkefølgen av monteringen med øvrige arbeider slik at risikoen minimeres? Hvordan?
19.4 |  |  | Er fremdriften, (tid & rekkefølge) for grunnarbeider/fundamentering vurdert iht sikkerhetsavstander til utstyr, grensesnitt til andre prosjekterende, omgivelser, samtidige arbeider?
19.5 |  |  | Andre risikoforhold?
20 | §9 e, g | Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter
20.1 |  |  | Tidligfase:Vurder om areal må avsettes i offentlige arealplaner til riggområder, anleggsveier og beredskapsplass.
20.2 | §9e |  | Vurder om det er tilstrekkelig plass til riggområde med brakkerigg, parkering og mellomlagring av materialer, maskiner og utstyr i alle faser.
20.3 |  |  | Er riggområdene og logistikk planlagt slik at behovet for manuell håndtering av materialer reduseres?
20.4 | §9d |  | Vurder logistikk og trafikkavviklingen internt på anleggsområdet: Er det sikker atkomst og sikre ferdselsveier? Muligheter for å skille anleggstrafikk og persontrafikk? Parkering og snuplasser?
20.5 | §9d |  | Vurder tilkomstmulighet for personer og arbeidsutstyr til alle rigg-, lager- og arbeidsområder, samt til arbeidsplattformer.
20.6 | §9a |  | Er det planlagt tiltak for å hindre at uvedkommende får adgang til bygge- og anleggsområdet? Muligheter for avgrensing av anleggsområdet?
20.7 |  |  | Andre risikoforhold?
21 |  | Grensesnitt mot 3. person
21.1 | §9b | Geografisk plassering av bygg/ anlegg kan medføre at fare for tredjeperson må inkluderes i vurderingene. | Foregår det annen virksomhet på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen som det må tas hensyn til? F.eks. jernbane i drift, trafikkerte veier, skoler, barnehager, industri, andre prosjekter i samme område.
21.2 |  |  | Vurder om det er forhold i omgivelsene som kan utgjøre en fare for bygge- eller anleggsarbeidene.
21.3 |  |  | Andre risikoforhold?
22 |  | Midlertidige konstruksjoner
22.1 |  | Sikkerhetstunnel, ramper, vei, sikringsgjerder, brakker, reis, stillas, etc. | Vurder sikkerheten ved bygging og riving av midlertidige konstruksjoner
22.2 |  |  | Er det nødvendig med tiltak for å sikre stabilitet under bygging eller riving i alle faser?
22.3 |  |  | Er det vurdert om det er behov for 3. partskontroll av midlertidige konstruksjoner?
22.4 |  |  | Andre risikoforhold?
23 |  | Annet farefullt arbeid i anleggs/byggefasen
23.1 |  |  | Er det vurdert farer knyttet til å bygge videre på eksisterende konstruksjoner / del av eksisterende bygg?
23.2 |  |  | Er det vurdert farer knyttet til arbeid på bygg eller anlegg i drift?
23.3 |  |  | Andre risikoforhold?
ID nr. |  | Farefyllt arbeid i dirftsfasen | Det skal være mulig å drifte og vedlikeholde bygget og anlegget med installasjoner på en sikker måte. | A/IA | Aktivitet / arbeidsoperasjon | Referansedokument | Kommentar | Referansedokument
DV1 | §12 | Tilkomst til tekniske installasjoner
DV1.1 |  |  | Er det mulig å komme til tekniske installasjoner på en sikker og hensiktsmessig måte for å gjennomføre nødvendig vedlikehold, reparasjoner og utskiftinger?
DV1.2 |  |  | Er vedlikehold/inspeksjon av tekniske installasjoner mulig uten å stoppe togtrafikk, veitrafikk eller utsette 3.person for farlige forhold?
DV1.3 |  |  | Er det tilstrekklig plass for å utføre arbeid og bruke tiltenkt arbeidsutstyr? Sjekk høyde, bredde i tilkomstveier og ved arbeidsplasser.
DV1.4 |  |  | Har alle tekniske rom der det skal foregå arbeid ståhøyde (min. 2,1 m) og tilstrekkelige arbeidsplass (normalt minst 0,6 x 0,9 x 2,1 m)? Om noen rom er mindre, hvorfor? Sjekk kravene.
DV1.5 |  |  | Andre risikoforhold?
DV2 | §12 | Renhold
DV2.1 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av vinduer? Kan vinduer prosjekteres slik at de kan vaskes fra innsiden uten bruk av stige?
DV2.2 |  |  | Vil byggets utforming innebære spesielle utfordringer mht. vedlikehold av fasader i driftsfasen? Er det planlagt sikker tilkomst for vedlikehold og rengjøring av fasader?
DV2.3 |  |  | Er det fare forbundet med renhold som kunne vært unngått ved andre løsninger? Vurder valg av materialer og renholdsmetoder, utforming og plassering mht. renhold, tilkomst, plass til lagring av renholdsutstyr, etc.
DV2.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV3 |  | Tilkomst for arbeid på tak
DV3.1 |  |  | Er det sikker tilkomst for vedlikehold av tak og utstyr på taket, inkludert takvinduer og glasstak? Er adkomst til taket via trapp/ leider?
DV3.2 |  |  | Er det planlagt sikker tilkomst til sluk på tak og takrenner?
DV3.3 |  |  | Er det prosjektert taksikring for vedlikehold? Er det behov for festepunkter for fallsikring i forbindelse med drift og vedlikehold?
DV3.4 |  |  | Andre risikoforhold?
DV4 | §12 | Tilkomst til utstyr montert i høyden
DV4.1 |  |  | Er det behov for tilkomst til utstyr montert i taket/ høyden under drift (regulering, justering, inspeksjon, vedlikehold)? Er det behov for permanent tilkomst? Er det plass for bruk av lift / stillas?
DV4.2 |  |  | Andre risikoforhold?
DV5 | §12 | Annet farefullt arbeid i / under fremtidig drift og vedlikehold
A = Aktuelt, IA = Ikke aktuelt

## Risikoregister_forenklet
Risikoregister versjon X |  |  |  | Sist oppdatert: dd.mm.åååå
Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  | Spesifikke tiltak
ID nr. * | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Uønsket hendelse * Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktvitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | Forslag til tiltak for å oppnå akseptabel risiko, dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Ansvarlig * | Referanse* (Dokument, tegning, prisbærende post) | Overført restrisikorapp. J/N
* Informasjonen i stjernemerkede kolonner anbefales overført til restrisikorapporten

## Risikoregister_NS5814
Risikoregister modulbugg Tittutveien 11 |  |  |  | Sist oppdatert: 20.03.2026
Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  | Risikovurdering |  |  | Spesifikke tiltak og restrisiko
ID nr. * | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon * Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Uønsket hendelse * Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktvitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | Vurdert sannsynlighet | Vurdert konsekvens | Vurdert risiko | Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen, dvs spesifikke (risikoreduserende) tiltak * | Ansvarlig * | Ny sannsynlighet | Ny konsekvens | Restrisiko* | Referanse* (Dokument, tegning, prisbærende post) | Overført restrisikorapp. J/N
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| 1. Arbeid nærinstallasjoner i grunnen | Grave- og grunnarbeider i følge med tilknytning til VA, strøm og fiber samt oppføring av fundamenter. Lekkasje fra VA-installasjoner i grunnen. Forurensede masser. | Påtreff av VA-installasjoner under gravearbeider. Arbeidstaker eksponert for spillvann eller sprut fra trykksatte rør. Manglende kabelpåvisning, uoppmerksomhet eller manglende kommnunikasjon/planlegging av arbeidsoperasjon. | Personskade, øyeskader, eksponering for sykdommer via spillvann, materielle skader. | 3 | 4 | 12 | Kabelpåvisning før graving. Netteier kontaktes før arbeider starter og behov for LFS avklares og eventuell avtale for videre graving utarbeides. Forsiktig håndgraving rundt høyspentkabler. Arbeidstakere i kontakt med spillvann skal ha påkrevde vaksiner. Tilgjengelige lensepumper skal vurderes. Dersom det i forbindelse med gravearbeidene påtreffes ukjent forurensning eller masser som i betydelig grad skiller seg fra øvrige masser (mht. lukt, farge, etc.) skal gravearbeidene stoppes og miljøteknisk konsulent kontaktes. Ukjent eller akutt forurensning skal inngå i beredskapsrutinene. |  | 1 | 4 | 4
|  | Arbeid i kum / trykksatt kum: H2S forgiftning ved spillvannskum. Fallende gjenstander treffer arbeidstakere i kum. Brudd, Høy-energiskader med mennesker i grøft/kum. | I spillvannskummer og rør oppstår det med tid H2S gass som er giftig. Brudd i ledning, armatur eller annet som følge av høyt trykk i vannledning og forringet kvalitet på materialer. Kan og skje med bruk av verktøy/maskiner | Personskade, materielle skader. | 2 | 5 | 10 | Ikke arbeide alene. Gassmåling før entring. Vurdere om arbeid på trykkløst system er nødvendig / pålagt. Lufte ut godt før oppstart arbeid. Før arbeid i kummer og på rør skal dette være avstengt og verifisert trykkløst. Ved åpning/demontering bør det være 2 barrierer (ventiler f.eks) før trykksatt vann. Må vurderes av entreprenør og VAVs driftspersonell og deres erfaringer og prosedyrer. Tripod eller tilsvarende redningsutstyr skal være tilgjengelig ved arbeid i kum med tanke på eventuell redning av arbeidstaker. Arbeidstakere involvert i arbeidene skal ha opplæring i bruk av redningsytstyr. |  | 1 | 4 | 4
| 2. Arbeid på steder med passerende trafikk. Transport og håndtering av moduler og materialer. | Påkjørsler av arbeidstakere eller 3-person. | Det er ferdsel av myke trafikanter langs tomtegrenser. P-plasser samt gateparkering i umiddelbar nærhet av riggområdet. | Personskader, død, materielle skader | 4 | 4 | 16 | Skiltplan skal utarbeides og godkjennes for alt arbeid som skal foregå i/ved vei og/eller som kan påvirke trafikken i området. Det skal gjøres tiltak for å skille byggearbeidene med tilhørende aktiviteter og passerende trafikk. Riggområdet gjerdes inn. Det skal sikres at evt. Kraner, port og stillaser ikke kan bli påkjørt/skadet av passerende trafikk. Det skal sikres trygge og tydelig merkede ferdselsveier for myke trafikanter forbi arealene det foregår arbeid. Det etableres port ved innkjøring til området som holdes stengt med unntak av transport til og fra. Falkeøye/følgemann når kjøretøy krysser fortauet inn og ut til/fra tomt. Transport til prosjektet planlegges for å unngå rygging på riggområdet. Kjøreruter merkes på riggplan. |  | 2 | 4 | 8
| 3. Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander. Arbeid på tak av containere. Anhuking av containere. | Fall av arbeidstakere under håndtering av containere og boligmoduler. Fall av arbeidstakere under anhuking av containere/boligmoduler. Klem av arbeidstakere under håndtering, mist av materialer og verktøy under utførelse av arbeidsoperasjoner. | Feil bruk av fallsikringsutstyr eller bruk av feil fallsikring. Feil bruk av løfteutstyr eller bruk av feil løfteutstyr. Manglende planlegging. Ikke sikker adkomst. Maglende planlegging av arbeidsoperasjonene. Dårlig kommunikasjon mellom de involverte. | Personskader, død, materielle skader | 3 | 4 | 12 | Det skal etableres sikker adkomst til tak av containere og nødvendige sikringstiltak etableres der det skal utføres arbeid. Sikringstiltak og rutiner for håndtering, plassering og anhuking av containere skal avklares og gjennomgås av alle involverte i arbeidsoperasjonen. Det skal benyttes løfteramme/løfteåk for å unngå skader på modulene under løft. Stropper sikres mot å skli ut av posisjon. Se Sikker anhuking av brakker fra RVO. Arbeidstakere involvert i løfteoperasjoner skal ha anhukerkurs. |  | 2 | 4 | 8
| 4. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | Fall av arbeidstakere under håndtering av containere og boligmoduler. Fall av arbeidstakere under håndtering av tunge elementer. Klem av arbeidstakere under håndtering, mist av materialer og verktøy under utførelse av arbeidsoperasjoner. | Feil bruk av fallsikringsutstyr eller bruk av feil fallsikring. Feil bruk av løfteutstyr eller bruk av feil løfteutstyr. Manglende planlegging. Ikke sikker adkomst. Maglende planlegging av arbeidsoperasjonene. Dårlig kommunikasjon mellom de involverte. | Personskader, død, materielle skader | 3 | 4 | 12 | Arbeidene skal planlegges og tilrettelegges på en måte som gir så lite manuelle løft som mulig. Plassering av evt. kran for lossing og løft må planlegges i forhold til trafikk i tillegg til sikring mot 3. person. Ingen skal oppholde seg under hengende last eller i områder hvor det er fare for fallende gjenstander. Arbeidstakere involvert i løfteoperasjoner skal ha anhukerkurs. Løfteområde/nedfallsområde sikres mot uvedkommende. |  | 2 | 4 | 8
| 5. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Arbeidstakere eksponeres for støv, støy, gass eller vibrasjoner under utførelse av arbeidsoperasjoner på prosjektet. | Generelle arbeider med vibrerende, støy- og støvproduserende verktøy. | Personskade, hørselsskade, øyeskade, skade på åndrettssystemet, hvite fingrer, senskader muskel- og skjelett. | 3 | 4 | 12 | PVU skal være tilgjengelig på arbeidsstedet og benyttes når forholdene tilsier det. Arbeid skal ikke startes hvis PVU mangler. Bruk av støyende eller vibrerende verktøy skal være i henhold til de eksponeringsintervaller oppgitt i produsentens brukerveiledning. Støvproduserende verktøy skal påmonteres støvavsug. Helkropps- og arm- håndvibrasjoner som overføres arbeidstaker fra kjøretøy, maskiner, underlag eller maskiner skal vurderes og det skal legges til rette for minst mulig vibrasjoner. Arbeidstagers eksponering for vibrasjoner skal være innenfor disse grensene: • Tiltaksverdien for helkroppsvibrasjoner er satt til 0,5 m/s2 og grenseverdien til 1,1 m/s2 (A(8)). • Tiltaksverdien for hand- og armvibrasjoner er satt til 2,5 m/s2 og grenseverdien til 5,0 m/s2 (A(8)). |  | 1 | 4 | 4
| 6. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | Klem- og kuttskader. Muskel- og skjelettskader i følge med trange og vanskelige arbeidsforhold, vanskelig adkomst eller manuelt arbeid i ugunstige posisjoner der arbeidet blir for tungt, for ensformig eller varer for lenge. | Arbeid i kummer, monteringsarbeid, rør- og el-arbeider. Manuell håndtering av materialer. | Personskader, senskader muskel- og skjelett. | 3 | 4 | 12 | Arbeidene skal planlegges og tilrettelegges på en måte som er forsvarlig og som gir så lite manuelle løfte som mulig. Arbeidene skal planlegges og tilrettelegges på en måte slik at arbeidet ikke blir for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge. Bruk hjelpemidler for løft og forflytning. Det skal ikke utføres enkeltløft på mer enn 25 kg. Det skal ikke løftes mer enn totalt 6000 kg per dag i stående og gående arbeid. Det skal ikke løftes mer enn total 3000 kg per dag i sittende stilling. Materialer skal kun manuelt håndteres over korte avstander. Bruk heller hjelpemidler. |  | 2 | 4 | 8
| 7. Rømningsveier og sikkerhet ved brann | Stillas, kraner, maskiner, materialer og annet utstyr sperrer rømningsveier. | Maglende planlegging av arbeidsoperasjonene. Dårlig kommunikasjon mellom de involverte. | Personskader, død, materielle skader | 2 | 4 | 8 | Det skal sikres at rømningsveier ikke sperres med gjerder, stillas, maskiner og annet utstyr. Dette gjelder både ute og inne. Det må sikres ivaretakelse av oppstillingsplass for utrykningskjøretøy. Når ENT arbeider i eller i umiddelbar nærhet av bebodde leiligheter skal det holdes fokus på brannsikkerhet og frie rømningsveger for beboere under bygge- og anleggsfasen. Det skal gjøres en risikovurdering ved oppstart av byggearbeidene, og denne skal følges hver uke i forbindelse med vernerunder. Risikovurderingen skal oppdateres løpende som del av HMS-arbeidet under byggefasen. |  | 1 | 4 | 4
| 8. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | Arbeidstakere utsettes for strømgjennomgang under arbeidene. Arbeid på elektriske anlegg og i tavler som ikke er koblet fra strømkilde. | Påtreff av høyspentledninger eller andre elektriske installasjoner i grunnen. Arbeid med el-anlegg. | Personskader, død, materielle skader | 3 | 4 | 12 | Tittutveien 11 ligger nær høyspentlinje (kun 6m. fra midten av linja til tomtens NV-hjørne). Kabelpåvisning før graving. Netteier kontaktes før arbeider starter og behov for LFS avklares og eventuell avtale for videre graving utarbeides. Forsiktig håndgraving rundt høyspentkabler. FSE-instrukser for Elektroarbeid. Spenning kan avslås, FSE verktøy for eventuelle nødvendige situasjoner. Sidemanskontroll av at anlegget er frakoblet spenning. |  | 2 | 4 | 8
| 9. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov/forskriftskrav til helsekontroll | Arbeidstakere eksponeres for biologiske eller kjemiske stoffer under utførelse av arbeidsoperasjoner på prosjektet. | VA-arbeider der arbeidstakere eksponeres for spillvann. | Personskade, hørselsskade, øyeskade, skade på åndrettssystemet, infeksjoner eller sykdommer/smitte. | 3 | 3 | 9 | Ved tvil i forhold til arbeid der det mistenkes kjemiske eller biologiske stoffer, stanses disse og prøver tas. Arbeidene gjenopptas når resultat foreligger og tilsier dette. Alle arbeidstakere som kan komme i kontakt med spillvann skal være vaksinert mot stivkrampe, poliomyelitt og hepatitt A. Det skal være mulighet for arbeidstakere eksponert for spillvann å kunne vaske seg og kvitte seg med tøy adskilt fra spisebrakke eller oppholdsrom. Dersom det i forbindelse med gravearbeidene påtreffes ukjent forurensning eller masser som i betydelig grad skiller seg fra øvrige masser (mht. lukt, farge, etc.) skal gravearbeidene stoppes og miljøteknisk konsulent kontaktes. Ukjent eller akutt forurensning skal inngå i beredskapsrutinene. |  | 1 | 3 | 3
| 10. Grave- og grunnarbeider. Grunnundersøkelsene i Tittutveien 11 viser 2 meter med friksjonsjordarter, 1 m tørrskorpe over bløt- til kvikkleire. | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. Kollisjon/påkjørsel av 3-person. | Ustabile grunnforhold, uoppmerksomhet eller manglende kommnunikasjon/planlegging av arbeidsoperasjon. Uvedkommende på arbeidssted, manglende sperringer og trafikkkontroll/varsling. | Personskader, død, materielle skader | 3 | 4 | 12 | Tittutveien 11 ligger innenfor hensynssone med fare for skred H-310 (Pga. risiko for kvikkleire i grunnen.) Alle gravearbeider skal utføres ihht til forskrift. Tilstrekkelige grøfteskråninger, vurdere bruk av grøftekasser. Grunnforhold sjekkes jevnlig under utførelse av arbeidene og utføres i henhold til de føringer lagt av RiG. For grunne arbeider <2 m kan det vurderes bruk av graveskråninger. Graveskråningene skal ikke ha brattere hellingsgrad enn 53 grader (1:1,3) (Grøftens dybde x 0,75 gir skråningsutslaget ved 53 grader. Det anbefales midlertidige graveskråninger med helning 1:1,5, og permanente graveskråninger 1:2. Midlertidige graveskråninger dekkes til/erosjonssikres over natt. For dypere utgravinger må sikringstiltak som spunt, grøftekasser eller slake graveskråninger vurderes for hvert enkelt tiltak. Dersom graving i underliggende bløte masser er aktuelt under utførelse, skal geotekniker kontaktes umiddelbart. |  | 1 | 4 | 4
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
* Informasjonen i stjernemerkede kolonner anbefales overført til restrisikorapport og SHA-planen.

## Risikomatrise_Vurd.krit.
Vurderingskriterier: | [6 empty] | Risikomatrise
Vurderingskriterier må avklares i samråd med byggherre. Tabell 1- 4 er eksempler basert på NS5814.
| Tabell 1 - Sannsynlighetsklasse |  |  | Tabell 3 - Risikomatrise |  | Konsekvens ®
| Klasse | Beskrivelse | Beskrivelse Statsbygg |  |  | 1. Svært liten | 2. Liten | 3. Middels | 4. Stor | 5. Svært stor
| 1. Usannsynlig | Sjeldnere enn en gang per 10 år | Aldri hørt om lignende hendelser, vil mest sannsynlig ikke skje i tidsperioden | ­ | 5. Nesten sikkert | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 2. Lite sannsynlig | 1 gang hvert 5- 10 år | Har hørt om lignende hendelser, men det vil neppe skje i tidsperioden | Sannsynlighet | 4. Sannsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3. Mulig | 1 gang hvert 1- 5 år | Har vært registrert i sammenlignbare prosjekter, vil kunne skje en gang i hele tidsperioden |  | 3. Mulig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 4. Sannsynlig | 1- 10 ganger hvert år | Vil kunne skje noen ganger i prosjektet |  | 2. Lite sannsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 5. Nesten sikkert | Mer enn 10 ganger i året | Forventes å skje flere ganger i prosjektet |  | 1. Usannsynlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tabell 2 - Konsekvensklasser
| Klasse | Mennesker |  |  | Akseptkriterter, risikoreduserende/avbøtende tiltak
| 1. Svært liten konsekvens | Skade med enkel førstehjelp og uten fravær |  |  | Lav 1-4 (Grønn) | Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig, men bør iverksettes hvis det er enkle/ lite kostbare tiltak. Må overvåkes for å unngå at risiko øker.
| 2. Liten konsekvens | Skade som krever enkel behandling og fravær inntil 3 dager |  |  | Middels 5-9 (Gul) | Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes.
| 3. Middels konsekvens | Alvorlig skade som krever omfattende behandling og med fravær over 3 dager |  |  | Høy 10-25 (Rød) | Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig. Alternative løsninger utarbeides, risikoreduserende tiltak beskrives.
| 4. Stor konsekvens | Alvorlig personskade med mulig varig mén
| 5. Svært stor konsekvens | Dødsfall