| Oppgradering SD-anlegg Sykehuset Innlandet Gjøvik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentplassering: Kontraktsgrunnlag | Godkjent dato: | Revideres innen: | Sist endret: | Revisjon: 1 |

Sykehuset Innlandet HF,

Oppgradering SD-anlegg Sykehuset Innlandet Gjøvik

Kontraktsgrunnlag

| Dato | R e v. | Hensikt | Utført: | Kontr.: | Godkj.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.06.2026 | 1 | Tilpasset prosjektet |  |  | TR |

Avtaledokument

| Mellom byggherre Sykehuset Innlandet HF org. nr. 983 971 709 og |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Totalentreprenør | …………………… | org. nr. | xxx xxx xxx |  |

Kontraktsgjenstand

Totalentreprenøren påtar seg å levere følgende kontraktsgjenstand:

Oppgradering av SD-anlegget ved SI Gjøvik

Oppgrtadering SD-anlegg ved SI Gjøvik

Følgende deler inngår i kontrakten

- Generell del

- Kontraktsbestemmelser

- Funksjonsbeskrivelse

- Generelle rutiner og SHA-krav

- Ikke relevant

- Vederlaget

Partenes representanter

| Byggherrens representant: |  |  | ……………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalentreprenørens representant: |  |  | ……………… |

Underskrifter

| For byggherren |  |  | For totalentreprenøren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signatar (tittel) |  |  | Signatar (tittel |  |

Dette avtaledokumentet signeres digitalt via oppdragsgivers portal

Innholdsfortegnelse

Partenes representanter	2

Underskrifter	2

A. 	Generell del	4

A.1 	Innledning	4

A.2 	Kort om kontraktarbeidets omfang	4

A.3 	Organisasjon og entreprisemodell	4

B. 	Kontraktsbestemmelser	5

B.1 	Alminnelige kontraktsbestemmelser	5

C. 	Tekniske krav	5

D. 	Krav til utførelsesprosessen	5

D.4 	Øvrige krav til byggeprosessen	8

E. 	Frister og dagmulkter	10

E.1 	Frister	10

F. 	Vederlaget	10

F.1 	Prissammenstilling	10

F.2 	Regningsarbeider	10

F.3 Påslag for side- og underentrepriser	11

F.5 	Regulering	11

G. 	Oppdragsgivers ytelser	12

A. 	Generell del

A.1 	Innledning

Sykehuset Innlandet (SI) Gjøvik sitt SD-anlegg er av typen EcoStruxure Building Operation (EBO) med AS-P og AS-B undersentraler. Det finnes eldre deler i SD-anlegget som nå skal oppgraderes. Eksisterende eldre anlegg er også fra Schneider av eldre type, Sigma og BAS anlegg.

Tilbyder skal inkludere nødvendig bistand fra elektriker for å få utført kontraktsarbeidet. Dersom utførelsen av arbeidet fordrer at gjennomføringer må branntettes, vil byggherren tiltransportere utførende firma for branntetting til tilbyder. Bygningstekniske hjelpearbeider (eventuelt behov for riving/gjenoppbygging, og maling) utfører byggherren selv med egne entreprenører. Koordinering av slike arbeid gjøres sammen med tilbyder.

A.2 	Kort om kontraktarbeidets omfang

Arbeidet er ønsket utført 2026 og 2027.

Det må tas hensyn til at SI Gjøvik vil være i drift i oppgraderingsperioden.

A.3 	Organisasjon og entreprisemodell

SI som oppdragsgiver er et foretak i Helse Sør-Øst RHF og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Eiendomsseksjonen er SI sitt fagorgan innen områdene utvikling, kontrahering og gjennomføring av både ombyggingsprosjekter og nye prosjekter. Eiendomsseksjonen har ansvar for forvaltning av eiendomsporteføljen i SI, for utvikling og tilpasning av eiendomsmassen, samt ansvar for å spille en sentral rolle i SI når det gjelder bygningsmessige tilpasninger for den kliniske virksomheten

Det vil være samhandling med Sykehuspartner (HSØ sin IKT-leverandør) om oppsett av nettverk og IP adresser. Leverandøren må opprette leverandørtilgang hos Sykehuspartner for tilgang til EcoStuxure server.

Entreprisemodell: Prosjektet gjennomføres som totalentreprise – NS 8407 og avregnes etter medgått tid og materiell.

A.4 Avvik fra NS 8407

Punkt 7.1 Generelle bestemmelser utgår når det gjelder Byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder punkt 7.1 fullt ut.

Punkt 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse utgår.

.

B. 	Kontraktsbestemmelser

B.1 	Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 ”Alminnelige kontraktebestemmelser for totalentrepriser».

Kontraktens seriøsitetskrav ligger i vedlegg B.1 Seriøsitetskrav.

totalentreprenøren må innen to uker etter meddelelse om tildeling fremlegge en faktureringsplan som sendes til byggherren for godkjenning. Faktureringsplanen skal holde fristene og kravene i kapitel E.1, E.2, E.2.1, E.3.

Kontraktsummen er fast i byggetiden og skal ikke indeksreguleres.

Totalentreprenør er pålagt å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

C. 	Tekniske krav

Følgende bilag er vedlagt under tekniske krav:

- Bilag C.1 Funksjonsbeskrivelse

- Bilag C.2 Undersentraloversikt

D. 	Krav til utførelsesprosessen

Følgende bilag er vedlagt:

- Bilag D.1 Generelle administrative rutiner

- Bilag D.3 SHA plan (generell plan som skal tilpasses prosjektet og oppdateres underveis)

Fakturaer

Faktureringsplanen skal baseres på fakturering etter fremdrift. Ved avvik på fremdriftsplan må faktureringsplan justeres.

Faktura og kreditnota fra entreprenøren, vedlagt nødvendige dokumenter, sendes til byggherren som EHF for kontroll, attestasjon og anvisning.

Faktura merkes med prosjektnummer og prosjektleder.

Faktura som ikke er vedlagt nødvendige underbilag avvises og sendes i retur. Forfallsfrist begynner å løpe når korrekt faktura er mottatt hos byggherren, minimum 30 dagers forfall fra fakturadato.

Før honorering av første faktura skal forsikring og garanti være dokumentert.

Se for øvrig bilag D.1 Generelle administrative rutiner.

Møter

Prosjektleder innkaller til byggemøtene de personer han finner nødvendig. Ifølge innkallingen har planleggere og entreprenører møteplikt. Referater fra byggemøtene føres av prosjektleder eller byggeleder.

Det skal rapporteres på SHA og fremdrift i hvert byggemøte.

Konfidensielt

Leverandøren (inkl. evt. underleverandører) med sine enkelte arbeidere skal undertegne erklæring om taushetsplikt vedrørende person- og pasientforhold ved sykehuset.

Kommunikasjon

Det må alltid være tilstede en ansvarlig koordinator for leverandørens personell som behersker både norsk språk, og språk som sikrer god kommunikasjon med personellet.

Alle beskjeder til/fra byggeplassen til/fra PL og prosjekteringsgruppen skal gå igjennom PL.

Kvalitetssikring

Det er antatt at prosjektet ikke er søknadspliktig. Om prosjektet likevel må omsøkes kreves det at  entreprenør har sentral godkjenning eller kan erklære ansvarsrett for utførelse av beskrevne arbeider iht. Plan- og bygningsloven.

Entreprenør skal være ansvarlig utførende for sitt arbeidsområde og utarbeide nødvendige kontrollplaner for prosjektet. Alle entreprenører (leverandør og underleverandører) er ansvarlig for å fylle ut og oversende nødvendig dokumentasjon til ansvarlig søker. Ansvarlig søker for prosjektet innehar ansvaret for bindeleddet mellom byggherre og kommunale myndigheter.

Entreprenøren må sørge for å utarbeide nødvendige kontrollplaner og sjekklister for innhenting av igangsettingstillatelser fra kommunen.

Entreprenør skal etablere et kvalitetssikringssystem for prosjektet. Opplegget skal dokumenteres og godkjennes av byggherre/byggeledelse før arbeidet påbegynnes. Senere endringer i opplegget skal godkjennes tilsvarende.

Kvalitetssikringssystemet skal omfatte:

- Organisasjonsplan som angir ansvarsforholdene i prosjektet, med navngitte personer.

- Kontrollplan som angir selvpålagte kontroller samt kontroller som er påkrevet for å vise at arbeidene er utført i henhold til spesifikasjoner, tegninger, gjeldende regler og standarder.

- Rutiner for registrering av kontrollresultater, med blankett for dokumentasjon (kopi til byggeleder/prosjektleder).

- Rutiner for registrering og behandling av avvik.

Utover nevnte kontrollplan vil entreprenøren bli pålagt egenkontroll av spesielle kontrollpunkter. Kontrollen skal dokumenteres ved egne utarbeidede sjekklister.

Entreprenøren skal dokumentere ”kontroll av utførelse” ifølge Plan og Bygningsloven.  Dokumentasjon overleveres løpende til samordner og prosjektleder. Ved avsluttet arbeid for hver undersentral skal entreprenøren overlevere FDV dokumentasjon. Prøvedrift starter ikke før dokumentasjon er overlevert. Hver undersentral delovertas etter godkjent prøvedriftsperiode på 6 mnd.

Orientering og hensikt

Alle arbeider i forbindelse med dette prosjektet skal gjennomføres i samsvar med:

”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen” (”Byggherreforskriften”), FOR-2021-12-15-3600.

Alle entreprenørene skal ved all planlegging, organisering og gjennomføring av sine arbeider være ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende krav og tiltakshavers målsetting i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen (HMS).

Organisering

- Totalentreprenør har ansvar som Hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven § 2-2.

- SHA-koordinator for byggefasen vil bli ivaretatt av byggherren.

- Entreprenører som har egen kontrakt med byggherren, skal ha en person som er ansvarlig for HMS – saker på byggeplassen. Navnet skal oppgis ved kontraktsinngåelse.

Byggherrens medvirkning og oppgaver

Byggherre vil medvirke til at forholdene legges best mulig til rette slik at HMS – arbeidet på byggeplassen kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

KP har utarbeidet SHA-plan for prosjekteringsfasen i samsvar med byggherreforskriftens § 7. Det er angitt tidsrammen for gjennomføring av prosjektet. Hver entreprenør må selv beregne sin bemanning i henhold til angitt byggetid.

Byggherrens SHA – koordinator på byggeplassen, vil ivareta følgende oppgaver:

- foreta overordnet koordinering av oppgavene knyttet til gjennomføringen iht. byggherreforskriften

- kontrollere at alle entreprenørene utarbeider HMS – planer/sikkerhetsplaner i samsvar med byggherreforskriften og kontraktsgrunnlaget og gjennomgå planene sammen med de respektive entreprenørene

- delta i vernerunder som organiseres av hovedbedriften

- foreta overordnet kontroll og stikkprøvekontroll

- påse at regler og rutiner som gjelder for byggeplassen for rydding og renhold, håndtering av helsefarlige stoffer og avfall, sikring av byggeplassen m.m., følges

- koordinator kan ved behov innkalle entreprenørene til felles HMS – befaringer hvor entreprenørenes ledelse plikter å delta

- kontrollere at avvik blir behandlet

Entreprenørens oppgaver

- Totalentreprenør har ansvar som Hovedbedrift i hht. arbeidsmiljøloven § 2-2.

- Entreprenøren har ansvar for at alle som skal arbeide på byggeplassen, i kortere eller lenger tid, er gjort kjent med byggherrens SHA-plan (jfr. byggherreforskriften BHF § 7), samt den SHA-informasjonen med tilhørende hms plan han selv har utarbeidet, herunder nødvendige oversettelser for utenlandske arbeidstakere.

- Entreprenøren har ansvar for å følge forskrift om ID-kort og føre oversiktslister i hht. BHF § 15.

- Alle entreprenører og virksomheter skal etablere et internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet og prosedyrene som gjelder for anlegget.

- Entreprenørene skal videre følge de retningslinjer, rutiner og prosedyrer som pålegges av SHA – koordinator, å fremskaffe å forelegge den dokumentasjon som forlanges.

Forebyggende tiltak

- Entreprenøren skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får atkomst til byggeplassen.

- Det vil være pågående drift i sykehuset mens tiltaket pågår. Entreprenøren må ta hensyn til dette i form av kontroll av adkomst til byggeplass og sikkerhet ved transport til og fra byggeplassen

- Entreprenøren har ansvar for å holde god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på byggeplassen.

- Entreprenøren har ansvar for å etablere sikker adkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier inne på byggeplassen.

- Entreprenøren har ansvar for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig farlige materialer og stoffer.

- Entreprenøren er ansvarlig for vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

- Entreprenøren er ansvarlig for lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer. Entreprenøren har ansvar for all avfallshåndtering. Det er krav til kildesortering av avfall.

- Entreprenøren er ansvarlig for at arbeidet gjennomføres med forsvarlige arbeidstidsordninger, tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering.

D.4 	Øvrige krav til byggeprosessen

Sykehus i drift og fremdrift

SI Gjøvik er et sykehus med full drift i hele perioden hvor dette prosjektet skal gjennomføres. Det betyr at uforutsette hendelser kan medføre at planlagt fremdrift må endres på kort varsel. Tett dialog med sykehuset må påberegnes.

Fremdriften til prosjektet er planlagt utført i løpet av 2026 og 2027.

Evt. støyende aktiviteter skal begrenses til tidsrammer som avtales med byggherre.

Miljø

SI har fokus på å nå målsettinger om å redusere og resirkulere avfall, anvende mer miljøvennlige transportløsninger og redusere forbruk av energi og utslipp av klimagasser. Videre arbeider oppdragsgiver med å fremme sirkulærøkonomi og bruk av bærekraftig gjenbruk av materialer.

Leverandøren skal jobbe aktivt for å minske miljøbelastningen og redusere bruken av emballasje, uten at dette går ut over eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. Transport til byggeplass og innkjøp av materialer skal planlegges på en slik måte at det ikke forekommer unødig kjøring eller avfall.

Leverandøren forplikter seg til enhver tid å ha returordning for alle brukersteder i henhold til gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter. Det skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem av en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling for emballasjen og avfall fra byggeplass blir tatt hånd om på en miljømessig måte (for eksempel Grønt Punkt Norge eller tilsvarende returordning). Oppdragsgiver skal kunne kontrollere dette gjennom hele kontraktsperioden.

Avfallshåndtering

Entreprenør vil bli pålagt å utarbeide en plan for håndtering av avfall.

Rydding og renhold

Det er viktig at det ryddes fortløpende og at det ikke blir liggende igjen overskuddsmateriell eller verktøy uten tilsyn.

Rent Tørt Bygg

Ferdig bygg skal ha et inneklima som ikke belastes med forurensinger fra byggeperioden, ren byggeprosess og rent bygg er derfor et viktig element i HMS - arbeidet for arbeidsmiljøet til de fremtidige brukerne.

Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kunnskap om begreper og målsettinger slik de forekommer i håndboken ”Rent tørt bygg” fra RIF. Håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet.

Generalentreprenøren blir hovedansvarlig for byggrenholdet og er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige tiltak i byggeperioden.

All rengjøring skal utføres med de midler og metoder som er normalt, riktig, anbefalt eller foreskrevet for det enkelte objekt og etter renholdsklasse B. NORMAL under kapittel 3 i håndboken RENT BYGG.

E. 	Frister og dagmulkter

E.1 	Frister

Prosjektet er basert på følgende tentative fremdrift:

Se vedlegg C.2 Undersentraloversikt. Her vises hva som ønskes utført i 2026, og hva som ønskes utført i 2027. Totalentreprenør skal lage en fremdriftsplan som viser fremdrift sett opp mot denne oversikten, med tilhørende kostnader fordelt på år. Plan skal fremlegges innen 3 uker etter kontrakt er signert. Byggherren forbeholder seg retten til å fremskynde eller forskyve deler av leveransen basert på entreprenørens oversikt over kostnadspådrag. Prosjektets totale tidsramme vil uansett gjelde.

Ferdigstillelse og oppstart prøvedrift skjer fortløpende for hver undersentral. Dette betyr at hver undersentral overtas etter godkjent prøvedriftsperiode på 6mnd.

Hele prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av 2027. Overtakelsesprotokoll signeres når alt er ferdig, og etter at hele prosjektet har vært gjennom prøvedrift.

Nødvendig opplæring skal gis sykehusets driftspersonell fortløpende, og skal være gjennomført før oppstart prøvedrift for hver delovertakelse.

E.2 	Dagmulkter

Ikke relevant.

E.3 	Fremdriftsplanlegging

Entreprenøren skal på bakgrunn av oppsatte milepeler som fremgår av E.1 - Frister og informasjon om sykehus i drift D.4, utarbeide fremdriftsplan for prosjektet.

Samtlige entreprenører skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan for sine arbeider. Fremdriftsplanen skal ikke være basert på planlagt overtid. Fremdriftsplanen innarbeides i den samlede plan som utarbeides av totalentreprenør med byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Fremdriftsplanen for hver entreprenør skal være så detaljert at den viser alle egne arbeider frem til ferdigstillelse. Planene må angi den bemanning som entreprenøren mener er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige aktiviteter. Planen skal dessuten vise avhengigheter til eget og andre entreprenørers arbeid. Planen skal være detaljert og benyttes som et styringsredskap for å sikre at aktiviteter som er avhengige av andre arbeider kan gjennomføres og at sluttfristen kan overholdes. Planen må angi tidspunkt for endelige tegningsleveranser.  Det vil bare kunne aksepteres endringer av fremdriftsplanen såfremt:

1. Byggherrens delfrister og sluttfrister ikke berøres.

2. Endringer ikke medfører krav til tidligere levering av materialer, tegninger, beregninger o.l.

3. Samtlige entreprenører erklærer seg enig i endringen.

4. Byggherre ikke får tilleggskrav fra noen av entreprenørene eller annen fordyrelse pga. Endringen.

F. 	Vederlaget

F.1 	Prissammenstilling

Se vedlegg F. Vederlag

F.2 	Regningsarbeider

Se vedlegg F. Vederlag

F.3 Påslag for side- og underentrepriser

Se vedlegg F. Vederlag

F.5 	Regulering

Kontrakten skal ikke reguleres for LPS.

G. 	Oppdragsgivers ytelser

Byggherre stiller riggområde vederlagsfritt til disposisjon.

Byggherre stiller med vannforsyning.

Byggherre stiller med strømforsyning. Totalentreprenør må opplyse om behov.

Sykehusets kantine kan benyttes som spiserom, forutsatt tilstrekkelig renslighet. Fasilitetene deles med publikum.

Sykehusets toalett kan benyttes. Fasilitetene deles med publikum.

Det er parkering på markerte plasser mot betaling på sykehusområdet. Et fåtall midlertidige plasser i nærheten av bygget kan avtales benyttet ved behov.

Det er wi-fi gjestenett på sykehuset.

Byggherre anviser parkeringsplasser som entreprenør kan bruke.