# KAPITTEL C2

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER TIL NS 8405

Innhold

Del 1 – Endringer og suppleringer til NS 8405	7

1.	NS 8405 punkt 2 – Definisjoner	7

1.1	NS 8405 punkt 2.8 – Kontraktssum	7

1.2	NS 8405 nytt punkt 2.12 – force majeure	7

2.	NS 8405 punkt 3 - Kontraktsdokumenter	7

2.1	NS 8405 punkt 3.1 - Kontraktsdokumenter	7

2.2	NS 8405 punkt 3.2 – Motstrid/uoverensstemmelser	7

3.	NS 8405 punkt 7 – Møter	8

3.1	NS 8405 punkt 7.1 – Byggemøter	8

3.2	NS 8405 punkt 7.2 – Oppstartsmøte og spesielle møter	8

4.	NS 8405 punkt 8 – Varsler og krav	8

5.	NS 8405 punkt 9 – Sikkerhetsstillelse	9

5.1	NS 8405 punkt 9.1 – Generelle bestemmelser	9

5.2	NS 8405 punkt 9.2 – Entreprenørens sikkerhetsstillelse	9

5.3	NS 8405 punkt 9.3 – Byggherrens sikkerhetsstillelse	9

5.4	NS 8405 punkt 9.4 – Reduksjon av sikkerhet	9

6.	NS 8405 punkt 10 – Forsikring	9

6.1	NS 8405 punkt 10.1 – Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret	9

6.2	NS 8405 punkt 10.3 – Kontroll	9

6A. NS 8405 nytt punkt 10A – Digital sikkerhet	10

7.	NS 8405 punkt 11 – Krav til utførelse	10

7.1	NS 8405 punkt 11.2 - Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden	10

8.	NS 8405 punkt 12 – Forhold på byggeplassen	11

8.1	NS 8405 punkt 12.7 – Arbeidstid	11

9.	NS 8405 punkt 15 – Bruk av underentreprenør	11

9.1	NS 8405 punkt 15.1 – Generelt	11

9.2	NS 8405 punkt 15.2 – Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør etter kontraktsinngåelse	11

9.3	NS 8405 punkt 15.3 – Underentreprenører som er angitt i kontrakten	11

9.4	NS 8405 punkt 15.4 – Pliktig bruk av rammeavtaler	12

10.	NS 8405 punkt 16 – Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser	12

10.1	NS 8405 punkt 16.1 – Tiltransport til underentreprise	12

10.2	NS 8405 punkt 16.3 – Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører	13

11.	NS 8405 punkt 18 – Fremdrift og samordning	13

11.1	NS 8405 punkt 18.1 – Fremdriftsplan	13

12.	NS 8405 punkt 19 – Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt	13

12.1	NS 8405 punkt 19.7 – Byggherrens koordinering	13

13.	NS 8405 punkt 22 – Endringer	13

13.1	NS 8405 punkt 22.1 – Retten til å pålegge endringer	13

14.	NS 8405 punkt 24 – Fristforlengelse	14

14.1	NS 8405 punkt 24.1 – Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold	14

14.2	NS 8405 punkt 24.3 – Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure	14

14.3	NS 8405 punkt 24.5 – Beregning av fristforlengelse	14

14.4	NS 8405 punkt 24.8 – Forsering ved uberettiget avslag	15

15.	NS 8405 punkt 25 – Vederlagsjustering	15

15.1	NS 8405 punkt 25.2 – Entreprenørens krav på vederlagsjustering	15

15.2	NS 8405 punkt 25.3 – Entreprenørens varsel om vederlagsjustering	15

15.3	NS 8405 punkt 25.7.3 – Varsel om justering av enhetspriser	15

15.4	NS 8405 nytt punkt 25.10 – Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging	15

16.	NS 8405 punkt 26 – Partsuenighet	17

16.1	NS 8405 punkt 26.1 – Utførelsesplikt ved uenighet	17

16.2	NS 8405 punkt 26.2 – Midlertidig tvisteløsning	17

16.3	NS 8405 punkt 26.3 – Entreprenørens søksmål	17

17.	NS 8405 punkt 27 – Fastsettelse av vederlag	17

17.1	NS 8405 punkt 27.1 – Indeksregulering	17

17.2	NS 8405 punkt 27.3 – Offentlige gebyrer og avgifter	17

18.	NS 8405 punkt 28 – Fremdriftsbetaling	18

18.1	NS 8405 punkt 28.1 – Avregning av kontraktssum og innestående	18

18.2	NS 8405 punkt 28.2 – Avregning av annet vederlag	18

18.3	NS 8405 punkt 28.3 – Dokumentasjon og måling	18

19.	NS 8405 punkt 29 – Generelle betalingsbestemmelser	18

19.1	NS 8405 punkt 29.1 – Betalingsfrist	18

20.	NS 8405 punkt 31 – Regningsarbeider	19

20.1	NS 8405 punkt 31.1 - Vederlagsberegning	19

20.2	NS 8405 punkt 31.2 – Kostnadsoverslag	19

21.	NS 8405 punkt 32 – Overtakelse	19

21.1	NS 8405 punkt 32.5 – Byggherrens rett til å nekte overtakelse	19

21.2	NS 8405 punkt 32.8 – Byggherrens urettmessige brukstakelse	19

21.3	NS 8405 nytt punkt 32.9 – Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til bruktstakelse.	19

22.	NS 8405 punkt 36 – Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar	20

22.1	NS 8405 punkt 36.2 – Utbedring	20

22.2	NS 8405 punkt 36.7 – Senere reklamasjon	20

23.	NS 8405 punkt 38 – Avbestilling og oppsigelse	20

23.1	NS 8405 punkt 38.1 – Avbestilling	20

23.2	NS 8405 punkt 38.2 – Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans i arbeidet	20

24.	NS 8405 punkt 40 – Eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer	21

24.1	NS 8405 punkt 40.2 – Eiendomsrett til materialer	21

25.	NS 8405 punkt 41 – Bruk av dokumenter	21

26.	NS 8405 punkt 43 – Tvister	21

26.1	NS 8405 punkt 43.1 – Minnelige løsninger	21

26.2	NS 8405 punkt 43.2 – Foreløpig oppmannsavgjørelse	21

26.3	NS 8405 punkt 43.3 – Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G	21

26.4	NS 8405 punkt 43.4 – Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G	22

Del 2 – Seriøsitetskrav	23

27.	Generelt	23

27.1	Formål	23

27.2	Varsling av kritikkverdige forhold	23

27.3	Videreføring av seriøsitetskravene	23

28.	Krav til system for å sikre etterlevelse av seriøsitetskrav	23

29.	Byggherrens kontroller og samarbeid med andre	23

30.	Forebygging av økonomiske misligheter	24

31.	Gaver og ytelser	24

32.	Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold	24

33.	Medlemskap i StartBANK	25

34.	Lønns- og arbeidsvilkår	25

35.	Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår	25

36.	Obligatorisk tjenestepensjonsordning	25

37.	Bruk av elektronisk betalingsmiddel	26

38.	Samtykke til innhenting av opplysninger om skatt og avgift	26

39.	HMS-kort	26

40.	System for adgangskontroll	27

41.	Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden	27

42.	Faglært bemanning	27

43.	Lærlingordning og bruk av lærlinger	28

44.	Rapportering av arbeid utført av utenlandsk virksomhet	28

45.	Informasjonsplikt og språkferdigheter	28

46.	Overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter	29

47.	Misligholdsbeføyelser	29

Del 3 – Særlige kontraktsbestemmelser	30

48.	Regler for ekstern kommunikasjon	30

49.	Videreføring av kontraktsbestemmelser	30

50.	Nøkkelpersonell	30

51.	Risikostyring	30

52.	Ledelse av Kvalitet, HMS og Ytre miljø	31

52.1	Ledelsessystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø	31

52.2	Prosjektspesifikke planer for Kvalitet, HMS og Ytre miljø	31

52.3	Risikostyring innen Kvalitet, HMS og Ytre miljø	32

52.4	Kommunikasjon og samarbeid	32

52.5	Planlegging og oppfølging av arbeidet	32

52.6	Kontrollaktiviteter	33

52.7	Håndtering av avvik	33

52.8	Håndtering av uønskede hendelser	34

52.9	Revisjoner	36

52.10	Beredskap	36

52.11	HMS-rapportering	36

52.12	Sikkerhetskurs	37

52.13	Krav til HMS – Forebyggende tiltak på byggeplass	37

53.	Autorisasjoner, godkjennelser og tillatelser	39

54.	Rapportering	39

54.1	Generelt	39

54.2	Månedsrapportering	39

54.3	Rapportering av kostnader	40

54.4	Tids- og fremdriftsrapportering	40

55.	Oppgaver etter plan- og bygningsloven m.v.	40

56.	Byggherrens tekniske regelverk	41

57.	Teknisk dokumentstyring, FDV-dokumentasjon	41

58.	Intervensjonsrett	41

59.	Evaluering	41

# Del 1 – Endringer og suppleringer til NS 8405

# NS 8405 punkt 2 – Definisjoner

## NS 8405 punkt 2.8 – Kontraktssum

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Kontraktssummen omfatter også alle entreprenørens kostnader forbundet med kravene i kapittel C. Disse kostnadene skal fortrinnsvis inkluderes i rigg & drift dersom de ikke inngår i egne prosesser.»

## NS 8405 nytt punkt 2.12 – force majeure

Nytt punkt 2.12 lyder som følger:

«force majeure

en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten, og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av»

# NS 8405 punkt 3 - Kontraktsdokumenter

## NS 8405 punkt 3.1 - Kontraktsdokumenter

Bestemmelsen utgår. Dokumentene som inngår i kontrakten, er fastsatt i kapittel A4.

## NS 8405 punkt 3.2 – Motstrid/uoverensstemmelser

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som er angitt i kapittel A4.

Er det motstrid mellom dokumentene i kapittel D, gjelder beskrivelsen foran tegningene. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.

Er det motstrid mellom bestemmelser i den enkelte dokumentgruppen nevnt i kapittel A4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.»

# NS 8405 punkt 7 – Møter

## NS 8405 punkt 7.1 – Byggemøter

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Det skal holdes regelmessige byggemøter i utførelsestiden, normalt hver 14. dag eller oftere ved behov.»

Fjerde avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Referatet føres av byggherren.»

## NS 8405 punkt 7.2 – Oppstartsmøte og spesielle møter

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Før byggearbeidene starter, skal byggherren innkalle til et oppstartsmøte for å avklare og gjennomgå kontrakten og den praktiske gjennomføringen av denne, samt partenes samarbeids- og beslutningsrutiner. Bestemmelsen i 7.1 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Partene kan ved behov kreve at det avholdes fagmøter til behandling av eksempelvis koordineringsforhold, løsninger og endrede løsninger, fagspørsmål, grensesnitthåndtering, akutte problemer, møter med kontraktsmedhjelpere osv.

For øvrig kan partene kreve at det avholdes egne regelmessige møter om andre forhold av betydning for kontraktsarbeidene.»

# NS 8405 punkt 8 – Varsler og krav

Følgende setning tilføyes i første avsnitt:

«Varsel og krav gitt ved e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt.»

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Varsel og krav omfattet av kapittel IV og punkt 21.1 skal fremsettes i henhold til den prosedyren som er avtalt i kapittel C3. Varsel og krav anses først som fremsatt når avtalt prosedyre er benyttet. For andre forhold enn de som omfattes av kapittel IV og punkt 21.1, skal varsel og krav som er innført i referat etter pkt. 7.1 regnes som skriftlig.»

Følgende setning tilføyes i tredje avsnitt:

«Dette gjelder ikke for krav, og for forespørsler etter 34.4, som fremsettes for første gang i eller i forbindelse med sluttoppgjøret.»

# NS 8405 punkt 9 – Sikkerhetsstillelse

## NS 8405 punkt 9.1 – Generelle bestemmelser

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold etter kontraktens inngåelse.»

## NS 8405 punkt 9.2 – Entreprenørens sikkerhetsstillelse

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Dersom det avtales forskuddsbetaling, skal det stilles sikkerhet som minst tilsvarer forskuddet.»

## NS 8405 punkt 9.3 – Byggherrens sikkerhetsstillelse

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Byggherren stiller ikke sikkerhet.»

## NS 8405 punkt 9.4 – Reduksjon av sikkerhet

Første avsnitt andre setning utgår.

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Dersom byggherren fastholder en sikkerhet som åpenbart er større enn det som skal til for å sikre hans krav, kan entreprenøren kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham.»

# NS 8405 punkt 10 – Forsikring

## NS 8405 punkt 10.1 – Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret

Andre avsnitt siste setning utgår og erstattes av:

«Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.»

## NS 8405 punkt 10.3 – Kontroll

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren innen 14 dager etter kontraktsinngåelse oversende attester på at forsikring er tegnet i henhold til 10.1 og 10.2. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt attestene. Oversendelse av slike attester fratar ikke entreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende.

Byggherren kan kreve fremlagt ytterligere dokumentasjon om den konkrete forsikringen.»

# 6A. NS 8405 nytt punkt 10A – Digital sikkerhet

Bestemmelsen skal lyde:

«10A.1 Digitale sikkerhetsrutiner og varslingsplikt

Ved inngåelse av kontrakten skal både byggherren og entreprenøren ha etablert, og deretter vedlikeholde, rutiner for å identifisere, vurdere, varsle og håndtere egne digitale sikkerhetsrisikoer og digitale sikkerhetshendelser. Rutinene skal være utarbeidet etter retningslinjer i internasjonalt anerkjente standarder.

Entreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at entreprenøren blir kjent med at den er utsatt for en digital sikkerhetsrisiko eller en digital sikkerhetshendelse som er egnet til å ramme byggherren.

10A.2 Generelle krav til digital sikkerhet

- Entreprenøren og entreprenørens personell skal ikke benytte byggherrens informasjon eller tilganger til byggherrens systemer på andre måter enn det som er avtalt og definert i kontrakten.

- Entreprenøren skal påse at fysisk sikkerhet og adgangskontroll knyttet til fysiske objekter som brukes i forbindelse med arbeid utført under kontrakten, er tilstrekkelig og i samsvar med krav stilt av byggherren under kontrakten.

- Entreprenøren skal ha etablert retningslinjer og rutiner for passord og passordhåndtering som et minimum møter anbefalingene fra Nasjonale Sikkerhetsmyndighet.

- Rapportering på digitale sikkerhetskrav skal være et fast agendapunkt på etablerte møter mellom partene og et fast punkt i rapporteringen under kontrakten.

- Byggherrens informasjon skal ikke lagres utenfor EU eller EFTA uten byggherrens forutgående skriftlige samtykke.»

# NS 8405 punkt 11 – Krav til utførelse

## NS 8405 punkt 11.2 - Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden

Første avsnitt siste setning utgår og erstattes av:

«Entreprenøren skal meddele byggherren hvorledes utbedring vil bli foretatt og når utbedringsarbeidene vil være ferdigstilt. Byggherren kan sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring. Dersom fristen oversittes, gjelder 36.3 tilsvarende.»

# NS 8405 punkt 12 – Forhold på byggeplassen

## NS 8405 punkt 12.7 – Arbeidstid

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Dersom entreprenøren ønsker å utføre arbeid utenfor normal arbeidstid, skal dette avtales særskilt med byggherren.»

# NS 8405 punkt 15 – Bruk av underentreprenør

## NS 8405 punkt 15.1 – Generelt

Nye bestemmelser som tilføyes er:

«Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes særskilt.

Byggherren har rett til å kreve utskiftning av underentreprenør dersom det foreligger saklig grunn. Krav om utskifting skal fremsettes skriftlig og begrunnes.

Eventuelle kostnader ved utskiftninger av underentreprenør dekkes av entreprenøren. Ved bytte av underentreprenør kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.»

## NS 8405 punkt 15.2 – Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør etter kontraktsinngåelse

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Byggherren kan nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt entreprenørens underretning eller informasjon som byggherren har etterspurt, jf. 15.1.

Med mindre byggherren godtgjør at nektelsen er saklig begrunnet i underentreprenørens forhold, kan entreprenøren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering som følge av nektelsen. Kravet skal i så fall varsles og behandles etter punkt 24 og 25.»

## NS 8405 punkt 15.3 – Underentreprenører som er angitt i kontrakten

Andre avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Byggherren kan ikke nekte utskifting dersom skiftet er saklig begrunnet i underentreprenørens forhold. Byggherrens saklige nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til fristforlengelse, vederlagsjustering eller godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.»

## NS 8405 punkt 15.4 – Pliktig bruk av rammeavtaler

Nytt punkt 15.4 lyder som følger:

«Entreprenøren skal anskaffe materialer ved bruk av de rammeavtaler som er angitt i kapittel C4, med mindre det der er bestemt at entreprenøren står fritt. ​

Entreprenøren er ansvarlig etter kontrakten for kontraktsmedhjelperes oppfyllelse av underentrepriser og for underleveranser.

For underleveranser bestilt ved bruk av rammeavtaler som entreprenøren er pålagt å benytte, skal byggherren holde entreprenøren skadesløs for direkte konsekvenser han påføres som følge av: ​

a)           insolvens hos underleverandøren, eller ​

b)          at byggherren instruerer underleverandøren om å prioritere andre leveranser på bekostning av den aktuelle underleveranse, eller ​

c)           at byggherren på annen måte intervenerer i forhold som vedrører den aktuelle underleveranse.

Byggherren skal videre bære leverandørens direkte ekstra utgifter som følge av at den aktuelle underleveranse er forsinket i den utstrekning entreprenøren kan bevise at hans utgifter skyldes slik forsinkelse og at han ikke kunne truffet tiltak som ville forhindret forsinkelsen. Det samme gjelder dersom det er en mangel i vedkommende underleveranse som forårsaker forsinkelse av arbeidet under kontrakten. ​Dersom entreprenøren ikke har fremsatt krav uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget slike forhold, taper han retten til å påberope seg forholdene. ​

Dersom den aktuelle underleveranse ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav som er gitt i rammeavtalens spesifikasjoner, og dette ikke skyldes manglende medvirkning eller oppfølgning fra entreprenørens side, skal entreprenøren ansvar for forsinkelse som dette måtte forårsake, begrenses til det maksimale forsinkelsesansvar underleverandøren kan komme i overfor entreprenøren.

Dersom byggherren etter inngåelse av kontrakten overfører en kontrakt om underleveranser til entreprenøren eller utpeker en underleverandør, og vilkårene for underleveransen ikke var kjent for entreprenøren ved inngåelsen av kontrakten, er entreprenørens ansvar for mangler og forsinkelser som alene skyldes forhold som underleverandøren svarer for, begrenset til det ansvar underleverandøren har etter den kontrakt som overføres til entreprenøren.»

# NS 8405 punkt 16 – Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser

## NS 8405 punkt 16.1 – Tiltransport til underentreprise

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Byggherren kan transportere sideentrepriser til entreprenøren eller transportere entreprenøren til en sideentreprenør.»

## NS 8405 punkt 16.3 – Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre eller bli underlagt byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.»

# NS 8405 punkt 18 – Fremdrift og samordning

## NS 8405 punkt 18.1 – Fremdriftsplan

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren innen fire uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge fremdriftsplan for egne arbeider basert på kontrakten og den oversikt som byggherren leverer etter 19.7.»

# NS 8405 punkt 19 – Innholdet av byggherrens medvirkningsplikt

## NS 8405 punkt 19.7 – Byggherrens koordinering

Tredje setning utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, skal oversikten foreligge senest to uker etter kontraktsinngåelsen.»

# NS 8405 punkt 22 – Endringer

## NS 8405 punkt 22.1 – Retten til å pålegge endringer

Tredje avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen.»

# NS 8405 punkt 24 – Fristforlengelse

## NS 8405 punkt 24.1 – Entreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse med mindre netto endringsarbeider i henhold til punkt a) overstiger 15 % av kontraktssummen. Entreprenøren skal ha fleksibilitet og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å ivareta slike forhold.

Entreprenøren har likevel krav på fristforlengelse når bestilling av endringsarbeidene skjer på et tidspunkt eller i et slikt omfang som umuliggjør ferdigstillelse innen den aktuelle del- eller sluttfristen.

Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer entreprenørens krav om fristforlengelse etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i punkt 24, skal byggherren utstede endringsordre, jf. 22.3.»

## NS 8405 punkt 24.3 – Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av force majeure. Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av force majeure. En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Den part som påberoper seg force majeure skal for egen kostnad iverksette alle rimelige tiltak for å unngå eller overvinne følgene av situasjonen. Det samme gjelder dersom en kontraktsmedhjelper hindres av force majeure. Partene skal samarbeide om å avklare konsekvenser situasjonen kan få for fremdriften og hvilke tiltak som kan iverksettes. Entreprenøren skal lage og fortløpende oppdatere en oversikt over alle tiltak som kan bli aktuelle som følge av situasjonen, med tilhørende tidskonsekvens. Entreprenøren skal videre fremlegge overslag over kostnadene ved ulike tiltak uavhengig av hvilken part som skal dekke kostnadene ved tiltaket.

Partene har ikke krav på fristforlengelse for fremdriftshindringer som ville vært unngått dersom tiltak som nevnt i forrige avsnitt hadde blitt iverksatt. Blir partene enige om å iverksette tiltak utover hva entreprenøren er forpliktet til etter denne bestemmelsen, skal byggherren utstede endringsordre, jf. punkt 22.3.»

## NS 8405 punkt 24.5 – Beregning av fristforlengelse

Første avsnitt får følgende tilføyelse:

«Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).»

## NS 8405 punkt 24.8 – Forsering ved uberettiget avslag

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Entreprenøren har ikke krav på dekning av utgiftene til forsering ved unnlatt eller for sen varsling etter dette punkt.»

# NS 8405 punkt 25 – Vederlagsjustering

## NS 8405 punkt 25.2 – Entreprenørens krav på vederlagsjustering

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer entreprenørens krav om vederlagsjustering etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i 25, skal byggherren utstede endringsordre, jf. 22.3.»

## NS 8405 punkt 25.3 – Entreprenørens varsel om vederlagsjustering

Andre avsnitt bokstav a) andre setning utgår og erstattes av:

«For beregning av vederlagsjusteringen gjelder bestemmelsene i nytt punkt 25.10.»

## NS 8405 punkt 25.7.3 – Varsel om justering av enhetspriser

Andre avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Den parten som mottar varsel om justering av enhetsprisene, skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet varsel om justering.»

## NS 8405 nytt punkt 25.10 – Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging

Nytt punkt 25.10 lyder som følger:

«Dersom ikke annet er avtalt har entreprenøren rett til følgende justeringer for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

a) Dersom entreprenøren får utsatt sluttfrist, med unntak for force majeure situasjoner jf. punkt 24.3, gjelder følgende vederlagsjustering:

V= 0,15 ∙ K ∙ (t2-t1)/t1

V= Vederlagsjusteringen (eks. mva.)

K = Kontraktssummen eks. mva.

t1= Opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra kontraktens oppstartstidspunkt og frem til kontraktens sluttfrist

t2 = Avtalt ny byggetid (i hverdager)

Denne reguleringen får kun anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av delfrister. For arbeider som krever vesentlig mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av kontrakten, herunder fristforlengelse på utløste opsjoner, skal vederlaget tilsvare faktiske merkostnader.

b) Dersom det totale vederlaget i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 110 % av kontraktssummen, økes rigg og driftsposten – fastsatt til 0,1 x kontraktssummen – med den prosentvise økning som overstiger 10 % av kontraktssummen. Følgende formel gjelder:

V = 0,1 ∙ (T – 1,10K)

V= Tilleggsvederlag (eks. mva.)

K = Kontraktssummen (eks. mva.)

T = totalt vederlag (eks. mva.)

Ved reduksjon av det totale vederlaget på mer enn 10 % av kontraktssummen, reduseres rigg- og driftsposten på tilsvarende måte, men slik at K i formelen multipliseres med 0,90.

I det totale vederlag (T) etter b) skal det gjøres fradrag for:

- Alle endrings- og tilleggsarbeider hvor kompensasjon for rigg og drift inngår i vederlaget, herunder endrings- og tilleggsarbeid utført etter priser eller med påslag gitt i kap. E3. Vederlaget for endrings- og tilleggsarbeid som utføres etter prisforespørsel skal anses å dekke kompensasjon for rigg og drift med mindre annet er avtalt.

- Vederlagsjustering iht. a) og forseringstillegg.

- Verdien av arbeider som er utført i forlenget kontraktsperiode dersom det er gitt utsettelse på sluttfrist.

- Indeksregulering etter 27.1.

Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for a) over. Ny kontraktssum etter utløsning av opsjon skal være grunnlag for beregningen etter bokstav b) over.

Regulering etter denne bestemmelse i a) og b) over skal ikke indeksreguleres etter punkt 27.1.»

# NS 8405 punkt 26 – Partsuenighet

## NS 8405 punkt 26.1 – Utførelsesplikt ved uenighet

Tredje avsnitt utgår.

## NS 8405 punkt 26.2 – Midlertidig tvisteløsning

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Partene kan avtale at følgende spørsmål avgjøres av en oppmann etter 43.2:»

## NS 8405 punkt 26.3 – Entreprenørens søksmål

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Dersom entreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 23.2 eller krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang etter reglene i 43.3 senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktarbeidet, med mindre partene blir enige om en lengre frist.»

# NS 8405 punkt 27 – Fastsettelse av vederlag

## NS 8405 punkt 27.1 – Indeksregulering

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt i kapittel C3, skal alle priselementer i den opprinnelige kontrakten	 indeksreguleres i henhold til annet ledd.

lndeksregulering skjer i henhold til NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i Iønninger, priser, sosiale utgifter m. v., - totalindeksmetoden - med én kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indeks “Boligblokk, i alt” skal benyttes. Basis for reguleringen er indeksen for den måneden som tilbudsfristen faller inn under.»

## NS 8405 punkt 27.3 – Offentlige gebyrer og avgifter

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Endres offentlige gebyrer og avgifter som entreprenøren etter kontrakten skal betale etter at han inngav sitt tilbud, kan entreprenøren påberope seg dette som en endring. Han skal i så fall varsle etter 23.2.

Dette gjelder bare dersom entreprenøren ikke burde tatt endringene i betraktning da tilbudet ble gitt, og han heller ikke burde unngått følgende av dem.

Eventuell justering av vederlaget er eksklusiv merverdiavgift og uten påslag for indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.»

# NS 8405 punkt 28 – Fremdriftsbetaling

## NS 8405 punkt 28.1 – Avregning av kontraktssum og innestående

Første avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Avdrag kan kreves på grunnlag av det som er utført på byggeplassen, og det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innbygges.»

## NS 8405 punkt 28.2 – Avregning av annet vederlag

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Arbeid som faktureres med grunnlag i vederlagsjustering etter punkt 25 faktureres i egne fakturaer når de er ferdigstilt. Kravene betales uten fradrag for innestående. Ved slike arbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned.

Faktura for indeksregulering sendes sammen med første avdrag etter at reguleringsgrunnlaget foreligger.»

## NS 8405 punkt 28.3 – Dokumentasjon og måling

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Unnlater entreprenøren å utarbeide eller vedlegge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll, kan byggherren etter å ha gitt entreprenøren en rimelig tilleggsfrist, selv utarbeide dette for entreprenørens regning.»

# NS 8405 punkt 29 – Generelle betalingsbestemmelser

## NS 8405 punkt 29.1 – Betalingsfrist

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura i samsvar med punkt 28.3.»

# NS 8405 punkt 31 – Regningsarbeider

## NS 8405 punkt 31.1 - Vederlagsberegning

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Avregning skal skje på grunnlag av kontraktens priser for regningsarbeid. Dersom kontrakten ikke har priser, påslagsfaktor mv. som dekker arbeidet eller sammenlignbart arbeid, skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Tillegg for overtidsarbeid honoreres ikke uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.»

## NS 8405 punkt 31.2 – Kostnadsoverslag

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Unnlatelse av varsling medfører at entreprenøren taper retten til å kreve vederlag utover de kostnader som byggherren måtte forstå at ville påløpe.»

# NS 8405 punkt 32 – Overtakelse

## NS 8405 punkt 32.5 – Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, skal arbeidene være ferdigstilt for at overtakelse skal finne sted. Overtakelse kan likevel finne sted dersom det kun påvises mindre mangler, og manglene eller utbedringen av dem har liten praktisk betydning for den forutsatte bruken av kontraktarbeidet.»

## NS 8405 punkt 32.8 – Byggherrens urettmessige brukstakelse

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Ut over det som er fastsatt i 32.7 og 32.9, har byggherren ikke rett til uten entreprenørens samtykke å ta kontraktarbeidet i bruk før overtakelsen.»

## NS 8405 nytt punkt 32.9 – Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til bruktstakelse.

Nytt punkt 32.9 lyder som følger:

«Når entreprenøren har ferdigstilt en spesifisert del av kontraktsarbeidet ved delfrist har byggherren rett til å ta det ferdigstilte arbeidet i bruk, uten at dette gir entreprenøren rett til å kreve delovertakelse av den ibruktatte del.

Arbeider som ikke skal delovertas, men som skal utføres innen dagmulktbelagte delfrister, anses som ferdigstilte på det tidspunkt byggherren etter bestemmelsene i 32.5 ikke ville kunne ha nektet overtakelse.

Entreprenøren skal i rimelig tid før en del av kontraktarbeidet er ferdig ved delfrist skriftlig innkalle byggherren til ferdigbefaring for den angjeldende del av kontraktarbeidet. Det skal føres protokoll fra ferdigbefaringen, tilsvarende som for punkt 32.4.»

# NS 8405 punkt 36 – Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar

## NS 8405 punkt 36.2 – Utbedring

Tredje avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Entreprenøren kan ikke kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren.»

## NS 8405 punkt 36.7 – Senere reklamasjon

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelsen dersom han ikke varsler entreprenøren innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget den. Er mangelen av mindre betydning herunder av beskjedent utbedringsomfang, kan varsling skje samlet uten hensyn til fristen gitt over.»

# NS 8405 punkt 38 – Avbestilling og oppsigelse

## NS 8405 punkt 38.1 – Avbestilling

Tredje avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Dersom reduksjonen blir 15 % av kontraktssummen eller mer, anses den overskytende del av reduksjonen som delvis avbestilling.»

## NS 8405 punkt 38.2 – Partenes rett til oppsigelse ved langvarig stans i arbeidet

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Dersom det som følge av force majeure oppstår full stans for samtlige kontraktsarbeider i mer enn seks måneder, eller kontraktsarbeidene på grunn av force majeure blir uaktuelle å utføre, kan hver av partene si opp kontrakten.»

# NS 8405 punkt 40 – Eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer

## NS 8405 punkt 40.2 – Eiendomsrett til materialer

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Gamle materialer og alle uttatte masser tilfaller byggherren med mindre annet er avtalt.»

# NS 8405 punkt 41 – Bruk av dokumenter

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Dersom utarbeidelse av løsninger, dokumenter mv. inngår som en del av kontraktsarbeidene, har byggherren fri bruksrett til materialet for dette prosjektet, samt også for andre prosjekter. Materialet skal overleveres byggherren i egnet format.»

# NS 8405 punkt 43 – Tvister

## NS 8405 punkt 43.1 – Minnelige løsninger

Andre og tredje avsnitt utgår og erstattes av:

«Inntil en tvist er brakt inn til domstol, kan hver av partene be om at det avholdes et tvisteløsningsmøte hvor representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar.

Dersom en av partene har bedt om et slikt møte, bør den angjeldende tvisten ikke bringes inn for oppmann eller domstol etter 43.2 og 43.3 før møtet er gjennomført.»

## NS 8405 punkt 43.2 – Foreløpig oppmannsavgjørelse

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Partene kan avtale at en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol etter 43.3.»

## NS 8405 punkt 43.3 – Tvisteløsning ved tvister der kravet er under 100 G

Overskriften på bestemmelsen endres til:

«Tvisteløsning»

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang.»

## NS 8405 punkt 43.4 – Tvisteløsning ved tvister der kravet er over 100 G

Bestemmelsen utgår.

# Del 2 – Seriøsitetskrav

# Generelt

## Formål

Formålet med seriøsitetskravene er å bekjempe økonomiske misligheter og arbeidslivskriminalitet, samt å sikre at entreprenøren etterlever god forretningsskikk som fremmer et etisk og ansvarlig arbeidsliv.

## Varsling av kritikkverdige forhold

Entreprenøren skal gjøre Bane NORs varslingskanal kjent blant personell som arbeider på bygge- og anleggsplassen.

Informasjon om varsling av kritikkverdige forhold foreligger på en rekke språk, og finnes på https://www.banenor.no/varsling/.

## Videreføring av seriøsitetskravene

Entreprenøren skal videreføre kontraktens seriøsitetskrav, herunder krav til system for å sikre etterlevelse av seriøsitetskrav, til sine kontraktsmedhjelpere. Kravene skal videreføres i det omfang som er nødvendig for å sikre at entreprenøren overholder sitt kontraktsansvar overfor byggherren.

# Krav til system for å sikre etterlevelse av seriøsitetskrav

Entreprenøren skal ha et implementert system som sikrer etterlevelse av seriøsitetskravene, for eksempel benytte metoden for aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetsloven § 4. Dette innebærer at entreprenøren skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan entreprenøren håndterer risiko for brudd og brudd på seriøsitetskravene i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren dokumentere sitt system for etterlevelse av seriøsitetskravene. Dokumentasjonen skal vise hvordan risiko for brudd eller brudd på seriøstetskravene er håndtert i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Ved brudd på seriøsitetskravene i egen virksomhet eller i leverandørkjeden, skal byggherren varsles uten ugrunnet opphold. Dersom det er entreprenøren som har forårsaket eller medvirket til bruddet, skal entreprenøren sørge for gjenoppretting og erstatning til skadelidende.

# Byggherrens kontroller og samarbeid med andre

Byggherren har rett til å gjennomføre nødvendig kontroll av om seriøsitetskravene etterleves. Kontroller kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll hos entreprenøren, hos eventuelle kontraktsmedhjelpere, på steder der arbeidet utføres og i lokaler som benyttes til innkvartering av personell. Entreprenøren skal for egen regning stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med kontroller.

Byggherren har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere om entreprenørens etterlevelse av seriøsitetskravene, samt innenfor lovverkets rammer å dele revisjonsrapporter og annen kontraktsoppfølgingsinformasjon.

# Forebygging av økonomiske misligheter

Entreprenøren plikter å arbeide for å forhindre økonomiske misligheter i sin virksomhet.

Entreprenøren skal snarest varsle byggherren dersom mulige interessekonflikter eller inhabilitetsforhold oppstår. Entreprenøren skal deretter, etter samråd med byggherren, iverksette tiltak som gjør at forhold som kan medføre mulige interessekonflikter eller inhabilitet ikke forekommer.

# Gaver og ytelser

Entreprenøren skal ikke tilby eller ta imot gaver, representasjon eller utgiftsdekning som kan gi, eller oppfattes å gi, en utilbørlig fordel i forbindelse med en persons stilling, verv eller oppdrag.

# Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Entreprenøren skal arbeide for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold menes begrepene slik de er definert i åpenhetsloven.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidet blir utført, og at alle leveranser til dette produseres og leveres, under forhold som er i overenstemmelse med følgende minimumskrav:

- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter art. 5, 23.3 og 24

- FNs barnekonvensjon art. 32

- ILO konvensjoner om forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering, samt retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100,105, 111, 138 og 182

- Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonslandet. Dette omfatter alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer. Av særlig viktige forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning regulerer det samme forholdet, skal den strengeste reguleringen ha forrang.

Entreprenøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen blir overholdt ved gjennomføring av kontrakten. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon for slik overholdelse.

# Medlemskap i StartBANK

Entreprenøren skal senest ved kontraktsinngåelsen være medlem i StartBANK. Entreprenøren skal sørge for at informasjon og dokumentasjon i StartBANK til enhver tid er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt (fullmakt til å innhente skatte- og avgiftsinformasjon).

Personell fra virksomhet som ikke er medlem i StartBANK skal ikke få arbeide på bygge- og anleggsplassen.

# Lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenøren skal sørge for at personell som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes bl.a. bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren som et minimum ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren som et minimum ha lønns- og arbeidsvilkår som er i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Entreprenøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen blir overholdt ved gjennomføring av kontrakten. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren fremlegge dokumentasjon for slik overholdelse. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av ansettelseskontrakter, lønnsslipper og timelister, arbeidsplan ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, arbeidsgiverens bankutskrift, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for personell. Dokumentasjonen skal være på personnivå.

Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot kontraktsmedhjelpere for å påse at pliktene i denne bestemmelsen overholdes. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot kontraktsmedhjelpere.

# Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelsen besvare et digitalt spørreskjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår, jf. vedlegg C4.19. Entreprenøren skal sørge for at nevnte spørreskjema også besvares av samtlige kontraktsmedhjelpere. Ved endringer hos entreprenøren eller kontraktsmedhjelpere i løpet av kontraktsperioden, skal det leveres et nytt utfylt spørreskjema. Byggherren kan også ved behov kreve ny egenrapportering i kontraktsperioden.

Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår skal godkjennes av byggherren før oppstart av arbeidene.

# Obligatorisk tjenestepensjonsordning

Entreprenøren skal ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) med en godkjent pensjonsinnretning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren dokumentere at gyldig avtale om obligatorisk tjenestepensjon med godkjent pensjonsinnretning er inngått og at alt personell som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten og som er omfattet av ordningen, er innmeldt med virkning fra første arbeidsdag.

Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot kontraktsmedhjelpere for å påse at pliktene i denne bestemmelsen overholdes. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot kontraktsmedhjelpere.

# Bruk av elektronisk betalingsmiddel

Entreprenøren skal benytte elektronisk betalingsmiddel for alle transaksjoner som foretas i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Lønn og annen godtgjørelse til personell som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til det enkelte personells bankkonto.

Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge dokumentasjon på at denne bestemmelsen blir overholdt.

Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot kontraktsmedhjelpere for å påse at pliktene i denne bestemmelsen overholdes. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller mot kontraktsmedhjelpere.

# Samtykke til innhenting av opplysninger om skatt og avgift

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelsen levere fullmakt som gir byggherren rett til, et ubegrenset antall ganger, å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsforhold, jf. vedlegg C4.24. Fullmakten er generell for hele Bane NOR. Entreprenøren skal sørge for at gyldig fullmakt foreligger frem til 6 måneder etter overtakelse av kontraktsgjenstanden.

Entreprenøren skal sørge for at underentreprenører leverer tilsvarende fullmakt og at fullmakten oversendes til byggherren. Dersom fullmakten fra underentreprenører ikke leveres eller utvidet skatteattest inneholder restanser som ikke er ubetydelige, utgjør det saklig grunn til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør. Byggherren kan ved skriftlig varsel gi entreprenøren en rimelig frist til å rette forholdet.

# HMS-kort

Alt personell som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen skal ha gyldig HMS-kort i samsvar med forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser, og bære kortet lett synlig. Kravet gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplassen, skal utstyres med HMS-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Personell som ikke har gyldig HMS-kort, skal bortvises fra bygge- og anleggsplassen.

# System for adgangskontroll

Entreprenøren skal etablere et system for adgangskontroll som sikrer registrering av alle personer som får adgang til bygge- og anleggsplassen. Entreprenøren skal gi byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i entreprenørens system for adgangskontroll.

Entreprenøren skal sørge for at alle personer som får adgang til bygge- og anleggsplassen registrerer seg i byggherrens system for adgangskontroll, HMSREG. Entreprenøren skal kontinuerlig overføre opplysninger fra eget system for adgangskontroll til HMSREG.

Følgende opplysninger skal som et minimum overføres til HMSREG:

- Unik identifisering av hver person som får adgang til bygge- og anleggsplassen

- Tidspunkt for inn- og utregistrering

- Øvrig informasjon på HMS-kortet

Personer med funksjon hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt, leder for elsikkerhet, skifter og/eller fører skal benytte byggherrens mobilapplikasjon HMSREG ved inn- og utregistrering, herunder registrere seg med funksjonsrolle.

# Begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd i leverandørkjeden under seg når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider.

Dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter som inntreffer etter kontraktsinngåelsen er nødvendig med flere ledd, skal avviket begrunnes skriftlig av entreprenøren og godkjennes av byggherren.

# Faglært bemanning

Entreprenøren skal benytte faglært bemanning ved utførelsen av kontraktsgjenstanden. Er ikke annet avtalt skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag, samlet utføres av personell med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag, forutsatt at faget er nødvendig for utførelsen av kontraktsgjenstanden. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personell som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.

Kravet til faglært bemanning i dette punkt kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.

Entreprenøren skal i månedsrapporten vise oppfyllelsesgraden, og etter byggherrens ønske oversende bemanningsplaner som viser oppfyllelsen. Timelister skal fremlegges på forespørsel.

# Lærlingordning og bruk av lærlinger

Entreprenøren skal være tilknyttet en lærlingordning og benytte lærlinger ved utførelsen av kontraktsgjenstanden. Er ikke annet avtalt skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag, samlet utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 7-1. Kravet kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.

Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personell som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 23-2.

Utenlandske entreprenører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.

En entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av byggherren anses for å ha oppfylt kravet om bruk av lærling. En entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen, skal av byggherren anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes. Der gjenstående kontraktsperiode er mer enn tre måneder, anses kravet kun oppfylt dersom entreprenøren med jevne mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt.

Entreprenøren skal i månedsrapporten vise oppfyllelsesgraden, og etter byggherrens ønske oversende bemanningsplaner som viser oppfyllelsen. Timelister skal fremlegges på forespørsel.

# Rapportering av arbeid utført av utenlandsk virksomhet

Utenlandske virksomheter med oppdrag i Norge, samt alle arbeidstakere som gjennom oppdrag skal utføre arbeid i Norge, skal registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til bestemmelsene i skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter.

Entreprenøren er ansvarlig for å registrere oppdraget med den utenlandske virksomheten. Entreprenøren skal sørge for at den utenlandske virksomheten fortløpende rapporterer arbeidstakere som skal arbeide på oppdraget. Opplysninger om arbeidstakere skal registreres i OAR innen 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag. Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Eventuelle bøter eller andre krav mot byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter denne bestemmelsen, er entreprenørens ansvar og skal betales av ham.

# Informasjonsplikt og språkferdigheter

Gjennomføring av kontrakten skal foregå ved bruk av norsk språk, dersom ikke annet er angitt.

Et arbeidslag skal til enhver tid ha minst en person som forstår og gjør seg forstått på norsk eller engelsk. Denne personen skal i tillegg forstå, og gjøre seg forstått på, et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Med arbeidslag menes en gruppe som løser en arbeidsoppgave sammen på et fysisk avgrenset sted.

Skriftlig dokumentasjon som benyttes i eller er relevant for arbeidet den enkelte skal utføre skal foreligge slik at den enkelte forstår informasjonen godt. Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere benytter fremmedspråklige arbeidstakere skal det dokumenteres et system for kommunikasjon som gjør at den arbeidskraft som benyttes til enhver tid er underrettet om alle forhold som er relevant for den enkeltes arbeid. Dokumentasjonen kan blant annet være planer, rutiner, informasjon knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår, sikkerhetsopplæring, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, sikkerhetsblader, varselskilter og bruksanvisninger for verktøy og arbeidsutstyr.

# Overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter

Begge parter skal overholde sanksjonsloven med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). Partene skal holde hverandre løpende informert og oppdatert om forhold av betydning for dette.

På forespørsel skal entreprenøren sørge for at byggherren får den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne kontrollere at entreprenøren og kontraktsmedhjelpere overholder sanksjonslovgivningen.

Entreprenøren har bevisbyrden for at sanksjonslovgivningen er overholdt.

# Misligholdsbeføyelser

Ved brudd på seriøsitetskravene eller krav til system for å sikre etterlevelse av seriøsitetskravene, herunder ved mangelfull oppfyllelse av dokumentasjonsplikten, skal entreprenøren uten ugrunnet opphold rette bruddet. Dokumentasjon på retting skal oversendes til byggherren for godkjenning uten ugrunnet opphold etter at retting er foretatt.

Ved brudd som nevnt ovenfor har byggherren i tillegg rett til å ilegge entreprenøren sanksjoner som angitt i kapittel C3 punkt 3.6. Dersom bruddet har skjedd hos en kontraktsmedhjelper, gir dette byggherren saklig grunn til å kreve utskiftning av kontraktsmedhjelperen.

Byggherren skal varsle entreprenøren om ileggelse av sanksjoner innen rimelig tid etter at byggherren blir eller måtte ha blitt klar over bruddet. Varselet skal inneholde en beskrivelse av bruddet og botens størrelse.

# Del 3 – Særlige kontraktsbestemmelser

# Regler for ekstern kommunikasjon

Byggherren skal ivareta kontakten med og uttale seg til media og andre offentlige og private interessenter vedrørende prosjektet og kontraktsarbeidet. Entreprenøren kan uttale seg etter spesiell avtale med byggherren for det enkelte tilfelle.

Henvendelser entreprenøren måtte motta fra media, grunneiere, enkeltpersoner, interesseorganisasjoner o.l. skal henvises til byggherren.

# Videreføring av kontraktsbestemmelser

Entreprenøren plikter å innta bestemmelser i kontraktsforholdene med sine underentreprenører som sikrer at byggherrens krav videreføres til disse, herunder byggherrens rett til å gjennomføre tilsyn og revisjoner og seriøsitetskrav i kapittel C2 del 2.

# Nøkkelpersonell

Utpeking, forflytting eller utskifting av personer betegnet som nøkkelpersoner i kapittel C3, skal godkjennes av byggherren. Godkjennelse kan ikke nektes dersom

- Entreprenøren kan godtgjøre tungtveiende grunner for slik utpeking, forflytting eller utskiftning, og

- den utpekte personen etter byggherrens vurdering minst har tilsvarende kvalifikasjoner og erfaring som utskiftet eller forflyttet nøkkelpersonell.

Ved brudd på denne bestemmelsen skal entreprenøren betale sanksjoner som fastsatt i kapittel C3. Byggherren har rett til å heve kontrakten dersom det kan sannsynliggjøres at entreprenørens utpeking, forflytting eller utskiftning av nøkkelpersoner ville ha medført at entreprenøren ikke ville fått tildelt kontrakten.

Dersom nøkkelpersoner forflyttes eller skiftes ut skal entreprenøren for egen kostnad sørge for tilstrekkelig erfaringsoverføring og opplæring for innfasing av nytt personell.

Entreprenøren og byggherren skal for egen kostnad sørge for utskifting av deres respektive personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

# Risikostyring

Entreprenøren skal ha et implementert risikostyringssystem i henhold til siste versjon av NS-EN ISO 31000 eller tilsvarende i det omfang som arbeidets omfang og kontraktens krav krever. Styrende dokumenter skal beskrive hvordan identifiserte risikoelementer håndteres og kontrolleres. Risikostyringssystemet skal dersom ikke annet er avtalt i kapittel C3, oversendes byggherren innen 4 uker etter kontraktsinngåelse for gjennomgang.

Entreprenøren skal påse at relevante underentreprenører implementerer risikostyring som et ledelsesverktøy.

Et risikoregister for kontrakten med identifisert risiko og tilhørende risikoreduserende tiltak skal holdes oppdatert gjennom hele gjennomføringen av kontrakten.

# Ledelse av Kvalitet, HMS og Ytre miljø

## Ledelsessystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø

Kvalitetssystem/ledelsessystemer skal omfatte Kvalitet, HMS, Samfunnssikkerhet, Informasjonssikkerhet, Beredskap, Ytre miljø og Klimatilpasning. Entreprenøren skal ha et implementert kvalitetssystem/ledelsessystemer som skal være i samsvar med siste versjoner av NS-EN ISO 9001 (kvalitet) eller tilsvarende, NS-EN ISO 14001 (Ytre miljø) eller tilsvarende og NS-EN ISO 45001 (Arbeidsmiljø og helse) eller tilsvarende. Entreprenørens kvalitetssystem/ledelsessystemer skal anvendes for alle forhold ved kontraktsarbeidene.

Entreprenøren skal gi byggherren tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon innen sikkerhets- og kvalitetsledelse. Entreprenøren skal påse at dokumentasjon, analyser og planer til enhver tid er oppdatert, og at oppdaterte versjoner er tilgjengelig for byggherren.

Entreprenøren skal rapportere i henhold til vedlagt rapporteringsskjema for HMS, Kvalitet og Ytre miljø i kapittel C4.

## Prosjektspesifikke planer for Kvalitet, HMS og Ytre miljø

Før oppstart av kontraktsarbeidet skal entreprenøren etablere og implementere prosjektspesifikke planer for Kvalitet, HMS og Ytre miljø som dokumenterer at alle krav i internkontrollforskriften er ivaretatt. Planene kan utarbeides som en felles plan eller som fagdelte planer. Kvalitetsplanen skal være utarbeidet etter retningslinjer i NS-EN ISO 10005.

Dersom byggherren i kapittel D4 har oppstilt særskilte krav til Ytre miljø, skal entreprenørens prosjektspesifikke planer som et minimum inkludere de forhold som er angitt i kapittel D.

Planene skal beskrive grensesnitt til eventuelle underentreprenører og omfatte ledelse av underentreprenører. Alle faser av kontraktsarbeidene skal adresseres i planene. Planene skal bygge på byggherrens krav og den kontekst kontrakten beskriver. Planene skal beskrive hvordan kontraktsarbeidene planlegges, utføres, kontrolleres og korrigeres, og herunder omfatte ledelse av og grensesnitt mot underentreprenører. Entreprenøren skal i de prosjektspesifikke planene definere arbeidsprosesser, aktiviteter, tiltak og kriterier som skal sikre at byggherrens mål nås.

Entreprenøren skal oversende byggherren de prosjektspesifikke planer innen 4 uker etter kontraktsinngåelse, dersom ikke annet er angitt i kapittel C3.

Byggherren kan kreve utsettelse av oppstart av kontraktsarbeidene inntil planene er i samsvar med kontraktens krav. Entreprenøren skal selv bære alle kostnader og ansvar for forsinkelser som pådras inntil godkjente planer foreligger.

Entreprenøren skal i hele kontraktsperioden holde planene oppdatert, og nye revisjoner skal overleveres byggherren omgående.

Dersom det avdekkes at kontraktens krav til Kvalitet, HMS og Ytre miljø i internkontrollforskriften ikke er overholdt, kan byggherren kreve at avviket rettes uten ugrunnet opphold. For øvrig gjelder sanksjoner angitt i kapittel C3.

## Risikostyring innen Kvalitet, HMS og Ytre miljø

Entreprenøren skal vurdere risiko for Kvalitet, HMS og Ytre miljø i planlegging av kontraktarbeidene.  Gjennom disse risikovurderingene skal entreprenøren identifisere aktiviteter/operasjoner med høy risiko innen Kvalitet, HMS og Ytre miljø, samt ivaretakelse av trafikksikkerhet for jernbanesystemet. ALARP-prinsippet skal legges til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak. Entreprenørens tiltak skal gjenspeile beste praksis og bransjestandarder. Vurderingene skal dokumenteres i risikoregistre.

Kritiske aktiviteter skal planlegges og prosedyrer og planer for kritiske aktiviteter skal oversendes byggherren for gjennomsyn minst 4 uker før oppstart av aktiviteten, eller etter avtale

Risikovurderinger skal utføres i henhold til NS 5814 og NS 5815 eller tilsvarende relevante innenfor aktuelt fagområde. Entreprenøren skal holde en løpende oversikt over status på alle identifiserte risikoer for sine arbeider.

Identifiserte forhold skal registreres i et risikoregister som viser:

- Identifisert risiko

- Sannsynlighet og konsekvens

- Forslag til tiltak for å redusere risiko

- Sannsynlighet og konsekvens etter foreslått tiltak.

## Kommunikasjon og samarbeid

Entreprenøren skal delta i sikkerhetsarbeidet som utøves av byggherren. Dette omfatter blant annet koordinerende møter, kampanjer, befaringer, koordinerende vernerunder, beredskapsøvelser, mv.

Entreprenør skal planlegge for fagmøte for Kvalitet, HMS og Ytre miljø med byggherren, dersom annet ikke avtales i prosjektet. Dersom fagmøte gjennomføres, skal entreprenør redegjøre for status på risikobildet inklusive tiltak, avviksbehandling, RUHer, revisjonsprogram, gjennomførte kontroller, gjennomførte forebyggende aktiviteter og beredskapsøvelser, naboklager og resultater fra miljøovervåkning.

Entreprenør skal evaluere styring av Kvalitet, HMS og Ytre miljø i prosjektet. Entreprenør skal framlegge evalueringen for byggherren hver 6. måned, eller etter avtale.

## Planlegging og oppfølging av arbeidet

Det kreves at entreprenøren før oppstart av kontraktsarbeidene foretar en systematisk gjennomgang av kontraktens aktiviteter for å identifisere aktiviteter som er kritiske for å oppfylle alle krav i kontrakten.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsmetoder, rekkefølge på arbeidene og framdriftsplaner ikke er i konflikt med sikkert arbeidsmiljø. Entreprenøren skal se til at kontraktsarbeidene er koordinert og planlagt i alle ledd. Entreprenøren skal dokumentere vurderingen av at tilstrekkelig tid er avsatt til sikker gjennomføring av kontraktarbeidet.

Entreprenøren skal etablere skriftlige instrukser og prosedyrer for kontraktsarbeidene. Risikovurdering fra entreprenøren og byggherren skal legges til grunn for utarbeidelse av prosedyrer og SJA’er for kritiske aktiviteter. Kritiske aktiviteter skal planlegges og prosedyrer og planer for kritiske aktiviteter skal oversendes byggherren for gjennomsyn minst 4 uker før oppstart av aktiviteten, eller etter avtale.

Instruksene og prosedyrene skal spesifisere hvilke menneskelige, tekniske og organisatoriske barrierer som kreves. Entreprenøren skal etablere et inspeksjonsprogram /verifikasjonsprogram for overvåkning av barrierer. Før igangsettelse av arbeid med høy kompleksitet og risiko, skal entreprenøren sørge for kontroll av barrierene.

## Kontrollaktiviteter

Entreprenøren skal etablere kontrollplaner for kontraktsarbeidene. Entreprenørens kontroll skal sikre oppfyllelse av kontraktens krav. Kontrollen skal være risikobasert og omfatte både prosesskontroll og produktkontroll. Entreprenøren skal holde kontrollplaner oppdatert ved endringer i framdrift og risiko.

Entreprenørens kontrollplaner skal som et minimum vise hva som skal kontrolleres, kompetansekrav til kontrollør, samt tidspunkt, omfang, hyppighet, ansvar og sjekklister med spesifikke kontrollpunkter, krav og toleranser. Entreprenøren skal videre etablere og implementere et system for oppfølging av funn fra kontrollaktiviteter. Entreprenøren skal ha et system for overvåkning av kontrollarbeidet og rapportere status i månedsrapport.

Kontrollplaner for kontraktsarbeidene skal oversendes byggherren før oppstart av kontraktsarbeidene. Byggherren har rett til å kreve deltakelse på kontroller i form av gjennomgang (review), bevitnelse (witness) og stopp (hold)-punkter. Entreprenør skal varsle 7 dager i forveien om tidspunkt for deltakelse på kontroller. Byggherrens deltakelse og varsling skal framgå av entreprenørs kontrollplan. Entreprenør skal varsle byggherren i nødvendig tid (minimum 24 t) om eventuelle endringer i tidspunkt for kontrollaktiviteter.

Gjennomgang (review): Dokumentasjon sendes til byggherren for gjennomgang.

Bevitnelse (witness): Byggherren eller tredjepart skal varsles kan delta og overvære kontrollpunkt.

Stopp (hold): Obligatorisk kontrollpunkt. Byggherrens eller tredjeparts deltakelse i kontroll kreves. Arbeidet/aktiviteten kan ikke starte før representant fra byggherren er til stede.

Byggherren skal ha tilgang til å gjennomføre kontroll. Byggherrens kontroll vil kunne utføres uten varsel.

## Håndtering av avvik

Entreprenøren skal etablere systemer for avvikshåndtering for kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal dokumentere tilfeller der produkt avviker fra krav. Entreprenøren skal søke byggherren om godkjenning dersom godkjenning av avviket er påkrevet.

Dersom entreprenøren ønsker å søke byggherren om godkjenning av avvik fra kontrakten, skal det gjøres i byggherrens system for håndtering av avvik som beskrevet i tabellen nedenfor. Entreprenøren skal vurdere og dokumentere konsekvensene av avviket.

Byggherrens behandlingstid av avvikssøknader vil avhenge av kompleksitet og eventuell tredjemann som byggherren må involvere i behandlingen.

Konsekvenser av et godkjent avvik, både de beskrevne og eventuelle konsekvenser som ikke er spesifisert i søknaden om avvik, er entreprenørens risiko og gir ikke entreprenøren rett til endringer i kontrakten ut over det som er avtalt i det godkjente avviket. Avvik gir ikke entreprenøren rett til å kreve endringer av fremdriftsplanen eller kontraktssummen.

| Type avvik | Beskrivelse | System for registrering |
| --- | --- | --- |
| Prosess- og produktavvik hos entreprenør og underentreprenør | Avvik fra krav og styringssystem registreres og saksbehandles fortløpende | Entreprenørs og underentreprenørens system |
| Søknad om aksept av produktavvik fra entreprenør til byggherren | Oppståtte produktavvik fra krav som entreprenør søker aksept for hos byggherre. Avvik fra Bane NORs tekniske regelverk, teknisk designbasis | Entreprenørs system og system levert av byggherren |
| Avvik avdekket av byggherren. (Kundeklage) | Avvik fra krav som oppdages av byggherren og som skal svares ut med tiltak og lukking av avvik fra entreprenør | System levert av byggherren |
| Søknad om dispensasjon fra krav | Entreprenør kan søke byggherren om dispensasjon fra krav, i forkant av bygging iht. krav og metode | Entreprenørs system og system levert av byggherren |

## Håndtering av uønskede hendelser

Entreprenøren skal samle inn, behandle og analysere rapporter om uønskede hendelser (RUH) i henhold til tabellen nedenfor. Entreprenøren skal legge til rette for at alle på byggherrens byggeplass rapporterer uønskede hendelser (RUH).

Entreprenøren skal rapportere alle hendelser av betydning for jernbanesikkerhet, ulykker og hendelser med potensielt alvorlig utfall til byggherren. Entreprenøren skal varsle byggherren snarest og uten ugrunnet opphold om alvorlige hendelser (ulykker, tilløp og tilstander) og tilstander knyttet til sikkerheten på driftsatt jernbane og byggherrens elektriske anlegg spesielt. Rapporteringen skal dekke alle entreprenørens og underentreprenørers aktiviteter.

Kravene omfatter:

| Fagområde Krav til oppfølging | Jernbanesikkerhet og el. sikkerhet | Kvalitet og HMS | Ytre miljø |
| --- | --- | --- | --- |
| Varsles, rapporteres og granskes. Læringsark utarbeides | Ulykker på driftsatt jernbane og ulykker som involverer byggherrens elektriske anlegg Hendelser med potensielt alvorlig utfall | Død, meget alvorlig og alvorlig personskade Fraværsskade Svært alvorlig, meget alvorlig og alvorlig materiell skade Alvorlig arbeidsrelatert sykdom Hendelser med potensielt samme utfall | Svært alvorlig, meget alvorlig og alvorlig miljøskade. Hendelser med potensielt samme utfall |
| Rapporteres til byggherren. Undersøkelser kreves | Tilløp og tilstander som kunne innvirket på sikkerheten på driftsatt jernbane og tilløp og tilstander som involverer byggherrens elektriske anlegg | Personskade med medisinsk behandling | Forurensning eller skade på miljøverdier har skjedd, men er ikke/minimalt synlig |
| Rapporteres i entreprenørens system. KPIer, statistikk og trender rapporteres til byggherren | RUHer | Førstehjelpsskader RUHer | RUHer |

Entreprenøren skal varsle byggherren muntlig umiddelbart, og rapportere skriftlig innen 48 timer. Varselet skal redegjøre for skadeomfang, status, hendelsesforløp, plan for videre undersøkelser og foreløpige tiltak.

Byggherren har rett til å kreve utvidet rapport og redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å hindre gjentakelse av forholdet.

Entreprenøren skal granske/gjennomføre undersøkelser for å avdekke hendelsesforløp og årsaksforhold. Byggherren har rett til å delta på entreprenørens undersøkelser. Foreløpig rapport med planlagt dato for ferdig rapport skal oversendes byggherren senest 7 dager etter hendelsen og endelig rapport innen 30 dager etter hendelsen. Rapporten skal sendes til byggherren for aksept. Entreprenøren skal gi byggherren nødvendig tilgang til å utføre en selvstendig undersøkelse.

Entreprenøren skal utarbeide læringsark fra alle hendelser som er omfattet av kravet til gransking. Entreprenøren skal aktivt bruke læringsark til forbyggende arbeid i egen organisasjon og hos sine underentreprenører. Læringsarkene skal oversendes byggherren og skal kunne brukes i byggherrens forbedringsarbeid. Byggherren har ansvar for at gjenkjenning av personer og firma ikke framkommer.

Dersom det er relevant skal entreprenøren også varsle tilsynsmyndigheter som f.eks. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og/eller Miljødirektoratet.

## Revisjoner

Entreprenøren skal ha et revisjonsprogram for kontraktsarbeidene som skal være i henhold til retningslinjene i NS-EN ISO 19011. Entreprenørens revisjonsaktiviteter skal baseres på risiko knyttet til kontraktsarbeidene. Underentreprenører som leverer kritisk arbeid, vil kvalifiseringen normalt kreve revisjon. Byggherren skal ha rett til å delta i planleggingen og gjennomføringen av slike aktiviteter.

Byggherren har rett til å gjennomføre revisjoner av entreprenøren og underentreprenører under gjennomføring av kontrakten i det omfang byggherren finner nødvendig. Entreprenøren skal legge til rette for dette og bistå med nødvendig assistanse. Byggherren skal på forespørsel få oversendt entreprenørens revisjonsprogram og revisjonsrapporter.

Byggherren vil varsle entreprenøren minimum 14 dager i forkant av byggherrens revisjonsaktiviteter. Verifikasjoner kan foretas uten forutgående varsel.

Entreprenøren skal delta i norske myndigheters revisjons- og kontrollaktiviteter i henhold til norsk lov. Entreprenøren skal varsle byggherren om slike revisjons- og kontrollaktiviteter. Entreprenøren skal varsle byggherren umiddelbart dersom entreprenøren mottar pålegg eller varsel om pålegg fra myndigheter som kan ha relevans for kontraktsarbeidene.

Entreprenøren skal videreføre denne bestemmelsen i sine avtaler med underentreprenører.

## Beredskap

Entreprenøren skal utarbeide egne beredskapsplaner. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av egne risikoanalyser/sårbarhetsanalyser, beredskapsanalyser og beskrive grensesnitt til byggherrens beredskap. Entreprenør skal etablere en varslingsplan for kontraktsarbeidene. Sikring av områder og beskyttelse mot tilsiktede handlinger skal omfattes.

Entreprenørens organisasjon skal løpende være oppdatert med de planer og tiltak som inngår i beredskapen. Beredskapen skal være tilpasset variasjon i bemanning og aktivitet.

Beredskapsplanen skal oversendes byggherren før oppstart av kontraktsarbeidene. Byggherren kan kreve utsettelse av oppstart av kontraktsarbeidene inntil beredskapsplanen er gjennomgått og byggherrens kommentarer er behandlet.

Entreprenøren skal invitere byggherren til entreprenørens beredskapsanalyser og beredskapsøvelser.

Entreprenøren skal videreføre denne bestemmelsen i sine avtaler med underentreprenører.

## HMS-rapportering

Entreprenøren skal sørge for at alle uønskede hendelser (tilløp, tilstand og hendelse) blir registrert, rapportert internt samt rapportert til byggherren. Det skal redegjøres for hvilke tiltak som iverksettes på kort og lang sikt for å sikre læring og hindre gjentakelser av lignende hendelser. Ved behandling av hendelsene skal byggherren bli orientert om hvilke tiltak som har blitt utført.

HMS-rapportering skal månedlig sendes byggherren på skjema i kapittel C4.

## Sikkerhetskurs

Entreprenøren skal gi opplæring som sikrer nødvendig kunnskap om arbeid på byggeplassen. Entreprenøren skal sørge for at alle som arbeider i eller ved jernbaneinfrastruktur i drift har gjennomført byggherrens sikkerhetskurs om arbeid i og ved spor (sikkerhetskurs del 1).

Entreprenøren skal sørge for at alle som arbeider på byggeplassen har nettkurset Fareblind SFS BA (sikkerhetskurs del 2).

Entreprenøren skal sørge for lokalt sikkerhetskurs som ivaretar risikoforhold og rutiner på byggeplassen (sikkerhetskurs del 3).

Entreprenøren skal ved behov stille med tolk/oversettelse slik at alle har nødvendig forståelse. Personer uten nødvendig opplæring skal ikke ha adgang til byggeplassen.

## Krav til HMS – Forebyggende tiltak på byggeplass

### Personlig verneutstyr

Entreprenøren skal sikre at alle arbeidere på byggeplassen bruker nødvendig verneutstyr i samsvar med minstekrav i instruks for verneutstyr STY-600575. Eventuelle fravik fra disse kravene skal risikovurderes og godkjennes av byggherre i samsvar med STY-600575 punkt 2.6.

### Riggplan

Entreprenøren skal utarbeide og vedlikeholde en riggplan for byggeplassen, som minimum omfatter gjerder, porter, sikringstiltak, adkomstveier, områder for lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer (inkl. maksimalt tillatt mengder), sikkerhetsfunksjoner som HMS-tavle, beredskapsfunksjoner som samlingsplass, møteplasser, beredskapskontainer ol.

### Hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen

Risikovurderinger og planlegging og gjennomføring av arbeid skal ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplass, inkl. naboer.

### Sikker adkomst

Entreprenøren skal gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for planlegging, dimensjonering og utforming av anleggsadkomster og ferdselsveier, inkl. hensyn til separasjon av ulike typer kjøretøy og personell, fartsgrenser, beredskap, vakthold/dirigering.

### Områder for lagring av materialer

Entreprenøren skal sørge for at rutiner og områder for lagring, oppbevaring og transport av farlige materialer er etablert basert på risikovurderinger.

### Anlegg og utstyr

Entreprenøren skal ha rutiner for vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr.

### Orden og hygieniske forhold

Entreprenøren skal etablere rutiner for å holde innkvartering og rigg- og anleggsområder hygieniske og ryddige. Innkvartering skal etableres med hensiktsmessig separert fra byggeplassen.

### Personalrom/innkvartering

Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde innkvartering, spise- og skiftebrakker i henhold til «Overenskomsten for private anlegg».

### Rusmidler

Entreprenøren skal sørge for at alkohol eller rusmidler ikke benyttes på byggeplassen. Personell som er påvirket av alkohol eller rusmidler skal bortvises.

### Sikring og adgangskontroll

Entreprenøren skal sørge for at byggeplassen er sikret mot uvedkommende i og utenfor ordinær arbeidstid.

### Besøkende til anleggsområdet

Entreprenørens skal etablere en rutine for besøkende. Hensyn til sikkerhet og sikring skal ivaretas gjennom opplæring eller ved hjelp av vert.

### Vernerunder

Entreprenørens prosjekt-/anleggsleder, sammen med egne verneombud / HMS-personell, gjennomføre minimum 2 vernerunder pr. måned for egne og evt. kontraktsmedhjelperes arbeid, om ikke annet intervall avtales. Byggherren skal varsles om tidspunkt for vernerundene og har rett til å delta på vernerundene. Rapport fra vernerundene skal oversendes byggherren.

### Arbeidstillatelser

Entreprenøren skal etablere et arbeidstillatelsessystem for å styre høyrisikoaktiviteter, samtidige arbeider og arbeid på energisatte systemer.

### Miljøinspeksjoner

Entreprenøren skal utføre miljøinspeksjoner (miljørunder). Inspeksjonene skal gjennomføres minimum 2 ganger pr måned om ikke annet intervall avtales. Byggherren skal varsles om tidspunkt for miljøinspeksjonene og skal inviteres til å delta på miljøinspeksjonene. Miljøinspeksjon kan inngå i vernerunder.

    - Informasjonsplikt

Før oppstart av kontraktsarbeidene skal entreprenøren informere verneombudet om planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Entreprenøren plikter også å informere alt av personell og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.

# Autorisasjoner, godkjennelser og tillatelser

Entreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere samt deres personell skal inneha de autorisasjoner, ansvarsretter, tillatelser, mv. som kreves iht. de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for de typer arbeid og ytelser som inngår i kontrakten.

Det er entreprenørens ansvar og kostnad å innhente de nødvendige tillatelser som kreves i hans navn for iverksettelse og gjennomføring av kontrakten. Entreprenørens arbeider og utgifter med å oppnå nødvendige tillatelser/ferdigattester/ samsvarserklæringer er byggherren uvedkommende. Entreprenørens ansvar for å innhente tillatelser og nødvendig underlag for tillatelser gjelder også der tillatelser må innhentes fra byggherren som rette myndighet.

# Rapportering

## Generelt

Entreprenøren skal overlevere månedsrapporter og annen rapportering iht. krav nedfelt i kontrakten.

Ved kortvarige kontrakter kan byggherren kreve dags- eller ukesrapportering.

## Månedsrapportering

Entreprenøren skal rapportere status for hver måned. Månedens periodeslutt er siste søndag i måneden, med mindre annet angis av byggherren. Månedsrapporten skal være byggherren i hende senest kl. 12:00 påfølgende torsdag etter periodeslutt. Forsendelsesmetode avtales i den enkelte kontrakt, normalt elektronisk i byggherrens samhandlingsløsning.

Dersom ikke annet er avtalt skal rapporten inneholde informasjon om følgende:

- Sammendrag av status

- Kritiske aktiviteter i entrepriseutførelsen

- Avviksstatus, med avvik identifisert denne perioden

- De viktigste identifiserte risikoer med tiltak

- Register over krav om endringsordre og endringsordrer

- Grensesnitt koordinering

- Status helse, miljø og sikkerhet

- Status oppfyllelsesgrad tilknyttet bruk av faglært bemanning

- Status oppfyllelsesgrad tilknyttet bruk av lærlinger

- Oppsummering av viktige hendelser denne periode (framdrift, økonomi og SHA)

- Oppsummering av viktige hendelser neste periode (framdrift, økonomi og SHA)

- Planlagt og virkelig bemanning

- Kostnader iht. punkt 54.3

- Tids- og fremdriftsrapportering iht. punkt 54.4

- Status FDV-dokumentasjon

- Relevante bilder

## Rapportering av kostnader

Kostnadsrapportering skal skje ved bruk av følgende dokumenter:

- Kostnadsrapport, jf. vedlegg til kapittel C4

- Kurve for kostnadsutvikling totalt for kontrakten, jf. vedlegg til kapittel C4, og ved etterspørsel fra byggherren også for deler av arbeidet.

I tillegg til de ovennevnte rapporter skal følgende rapporteres i tekstdelen av månedsrapporten:

- Prognose kostnader for gjenstående arbeider for hele kontrakten.

- Rapportering mot likviditetsbudsjettet dersom dette er særskilt avtalt.

Entreprenøren skal rapportere kostnader iht. følgende:

1. Original kontrakt

2. Mengderegulering

3. Endringer

4. Gjeldende budsjett (kontraktsverdi) (1+2+3)

Entreprenøren skal rapportere innhold og nedbrytning av data i henhold til rapporteksempler, jf. vedlegg til kapittel C4, nedbrutt iht. strukturen definert for denne kontrakt.

## Tids- og fremdriftsrapportering

Entreprenøren skal rapportere om følgende:

- Fremdriftskurve totalt direkte arbeider, jf. vedlegg til kapittel C4. Dersom byggherren ønsker fremdriftskurver på naturlige deler av arbeidet (delparsell, andre sentrale objekter eller lignende) skal dette også rapporteres.

- Årsaken til eventuelle avvik mellom planlagt fremdrift og virkelig fremdrift (på aktivitetsnivå), og en beskrivelse av hvilke konsekvenser dette gir mot delfrister og/eller sluttfristen samt eventuelle korrigerende tiltak.

- Nivå 3-Kontraktsplan.

- Nivå 4-Leverandørplan.

- Nivå 5-Produksjonsplan leveres som vedlegg dersom byggherren ber om det.

# Oppgaver etter plan- og bygningsloven m.v.

Byggherren skal være ansvarlig søker for arbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, med mindre annet avtales.

Entreprenøren og hans eventuelle kontraktsmedhjelpere skal erklære ansvar etter plan- og bygningsloven for arbeider der erklæring om ansvarsrett er relevant.

Entreprenøren skal bistå byggherren med nødvendig dokumentasjon til kontrollplan/gjennomføringsplan for tiltaket.

Entreprenørens arbeider og utgifter med å oppnå nødvendige tillatelser/ferdigattester/ samsvarserklæringer eller tilsvarende skal være inkludert i kontraktssummen.

# Byggherrens tekniske regelverk

Byggherrens tekniske regelverk er bestemmelser for prosjektering og bygging av anlegg, komponenter, systemer mv. Teknisk regelverk gir ikke en beskrivelse av eksisterende infrastruktur eller en berettiget forventning om at eksisterende infrastruktur er prosjektert eller bygget i henhold til regelverket. Teknisk regelverk er tilgjengelig på www.banenor.no.

For denne kontrakten skal teknisk regelverk legges til grunn for all prosjektering og bygging av anlegg, komponenter, systemer mv. som omfattes av regelverket. I den grad byggherren i beskrivelsen/mengdefortegnelsen eller andre steder i kontrakten har vist til spesifikke deler av teknisk regelverk, er dette gjort av informasjonshensyn / presisjonshensyn. Teknisk regelverk gjelder like fullt for alle anlegg, komponenter, systemer mv. som skal prosjekteres og bygges under kontrakten.

Entreprenøren skal snarest mulig varsle byggherren dersom det avdekkes prosjektering eller bygging som avviker fra teknisk regelverk. Eventuelle avvikssøknader skal behandles i henhold til byggherrens rutiner for dette, som også skal være beskrevet i entreprenørens kvalitetsplan.

# Teknisk dokumentstyring, FDV-dokumentasjon

Entreprenøren skal følge byggherrens krav til teknisk dokumentstyring, administrativ dokumentasjon, FDV-dokumentasjon og sluttdokumentasjon slik dette fremgår av kapittel C4 og kontrakten for øvrig.

# Intervensjonsrett

Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser overfor byggherren eller overfor kontraktsmedhjelpere, eller stanser sine betalinger til kontraktsmedhjelperne, blir insolvent eller går konkurs.

Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne intervensjonsretten overfor sine kontraktmedhjelpere ved å innta klausuler som ivaretar denne rettigheten i kontraktene.

# Evaluering

I forbindelse med avslutningen av kontrakten skal det gjennomføres en evaluering av kontraktsgjennomføringen, inklusive etterlevelse av seriøsitetskrav. Ved langvarige kontrakter kan det også bli gjennomført evaluering underveis. Entreprenøren skal medvirke til gjennomføringen av evalueringen, herunder ved f.eks. å fylle ut skjema, stille til intervju med medarbeidere utpekt av byggherren, delta i møter osv. Entreprenøren vil få oversendt resultater fra evalueringen, og gis mulighet til å komme med eventuelle kommentarer. Resultater fra evalueringen kan legges til grunn ved kvalifisering, vurdering og valg av leverandører til byggherrens fremtidige kontrakter.