# KAPITTEL C2.1

ENDRINGER OG SUPPLERINGER TIL NS 8407

Innhold

1.	NS 8407 punkt 1 – Definisjoner	5

1.1	NS 8407 punkt 1.6 - Kontraktssum	5

1.2	NS 8407 nytt punkt 1.9 – force majeure	5

2.	NS 8407 punkt 2 – Kontraktsdokumenter og tolkningsregler	5

2.1	NS 8407 punkt 2.1 - Kontraktsdokumenter	5

2.2	NS 8407 punkt 2.2 – Tolkningsregler	5

3.	NS 8407 punkt 4 – Møter	5

3.1	NS 8407 punkt 4.1 – Generelt om møter	5

3.2	NS 8407 punkt 4.2 - Byggherremøter	5

3.3	NS 8407 punkt 4.3 - Møter med kontraktsmedhjelpere	6

3.4	NS 8407 nytt punkt 4.4 – Fagmøter	6

4.	NS 8407 punkt 5 – Varsler og krav	6

5.	NS 8407 punkt 7 – Partenes sikkerhetsstillelse	6

5.1	NS 8407 punkt 7.1 – Generelle bestemmelser	6

5.2	NS 8407 punkt 7.2 – Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse	6

5.3	NS 8407 punkt 7.3 – Byggherrens sikkerhetsstillelse	6

5.4	NS 8407 punkt 7.4 – Reduksjon av sikkerhet	6

6.	NS 8407 punkt 8 – Forsikring	7

6.1	NS 8407 punkt 8.1 – Totalentreprenørens plikt til forsikring	7

6A. NS 8407 nytt punkt 8A – Digital sikkerhet	7

7.	NS 8407 punkt 10 – Kontraktsmedhjelpere	8

7.1	NS 8407 punkt 10.1 – Valg av kontraktsmedhjelpere	8

7.2	NS 8407 nytt punkt 10.4 – Byggherrens rett til å kreve utskiftning av kontraktsmedhjelpere	8

7.3	NS 8407 nytt punkt 10.5 - Pliktig bruk av rammeavtaler	8

8.	NS 8407 Punkt 26 – Fastsettelse av vederlag	9

8.1	NS 8407 Punkt 26.2 – Indeksregulering	9

9.	NS 8407 Punkt 27 – Fakturering	9

9.1	NS 8407 Punkt 27.3 – Fakturering av annet vederlagskrav	9

10.	NS 8407 Punkt 28 – Generelle betalingsbestemmelser	9

10.1	NS 8407 Punkt 28.1 – Betalingsfrist	9

11.	NS 8407 Punkt 30 – Særlige regler om regningsarbeid	9

11.1	NS 8407 Punkt 30.1 – Vederlagsberegning	9

11.2	NS 8407 punkt 30.2 – Kostnadsoverslag	10

12.	NS 8407 punkt 31 – Endringer	10

12.1	NS 8407 punkt 31.1 – Retten til å pålegge endringer	10

13.	NS 8407 punkt 33 – Fristforlengelse	10

13.1	NS 8407 punkt 33.1 – Totalentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold	10

13.2	NS 8407 punkt 33.3 – Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure	10

13.3	NS 8407 punkt 33.5 – Beregning av fristforlengelse	11

13.4	NS 8407 punkt 33.8 – Forsering ved uberettiget avslag	11

14.	NS 8407 punkt 34 – Vederlagsjustering	11

14.1	NS 8407 punkt 34.1.2 – Svikt i byggherrens ytelser mv.	11

14.2	NS 8407 punkt 34.1.3 – Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.	11

14.3	NS 8407 punkt 34.3.3 – Varsel om justering av enhetspriser	11

14.4	NS 8407 nytt punkt 34.6 – Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging	12

15.	NS 8407 punkt 35 – Uenighet om endringer mv.	13

15.1	NS 8407 punkt 35.1 – Utførelsesplikt ved uenighet	13

15.2	NS 8407 punkt 35.2 – Totalentreprenørens søksmål	13

16.	NS 8407 punkt 38 – Brukstakelse og prøvedrift	13

16.1	NS 8407 punkt 38.2 – Prøvedrift	13

16.2	NS 8407 nytt punkt 38.3 - Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til brukstakelse.	13

17.	NS 8407 punkt 42 – Mangel ved kontraktsgjenstanden	13

17.1	NS 8407 punkt 42.3 – Utbedring	13

17.2	NS 8407 punkt 42.3.4 – Erstatning ved unnlatt utbedring	14

18.	NS 8407 punkt 44 – Avbestilling	14

19.	NS 8407 punkt 45 – Oppsigelse	14

20.	NS 8407 punkt 46 – Hevning	14

20.1	NS 8407 nytt punkt 46.8 – Intervensjonsrett	14

21.	NS 8407 punkt 47 – Rettigheter til prosjekteringsmateriale og dokumenter	14

21.1	NS 8407 punkt 47.1 – Generelt om bruk av dokumenter	14

21.2	NS 8407 punkt 47.2 – Prosjekteringsmaterialet	14

22.	NS 8407 punkt 48 – Rett til kontraktsgjenstanden og materialer	15

22.1	NS 8407 punkt 48.2 – Eiendomsrett til materialer	15

23.	NS 8407 punkt 50 – Tvister	15

23.1	NS 8407 punkt 50.3 – Midlertidig tvisteløsning	15

23.2	NS 8407 punkt 50.4 – Tvisteløsning	16

24.	Bilag	16

# NS 8407 punkt 1 – Definisjoner

## NS 8407 punkt 1.6 - Kontraktssum

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Kontraktssummen omfatter også alle entreprenørens kostnader forbundet med overholdelse av kravene i kapittel C. Disse kostnadene skal fortrinnsvis inkluderes i rigg & drift.»

## NS 8407 nytt punkt 1.9 – force majeure

Nytt punkt 1.9 lyder som følger:

«force majeure

en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke burde ha tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten, og som han heller ikke med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av»

# NS 8407 punkt 2 – Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

## NS 8407 punkt 2.1 - Kontraktsdokumenter

Bestemmelsen utgår. Dokumentene som inngår i kontrakten, er fastsatt i kapittel A4.

## NS 8407 punkt 2.2 – Tolkningsregler

Andre avsnitt utgår og erstattes av tolkningsreglene i kapittel A4 og kapittel C2.

# NS 8407 punkt 4 – Møter

## NS 8407 punkt 4.1 – Generelt om møter

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Før arbeidene starter, skal byggherren innkalle til et oppstartsmøte for å avklare og gjennomgå kontrakten og den praktiske gjennomføringen av denne, samt partenes samarbeids- og beslutningsrutiner.»

## NS 8407 punkt 4.2 - Byggherremøter

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Totalentreprenøren skal normalt hver 14.dag, eller oftere ved behov, innkalle byggherren til byggherremøter vedrørende prosjektering, utførelse og fremdrift av arbeidene.»

Tredje ledd første setning utgår og erstattes av:

«Byggherren skal føre referat fra møtet i henhold til mal for møtereferater i bilag 1.»

## NS 8407 punkt 4.3 - Møter med kontraktsmedhjelpere

Andre setning utgår og erstattes av:

«Byggherren skal ha rett til å delta på disse møtene og skal innkalles til samtlige møter, samt motta alle møtereferater.»

## NS 8407 nytt punkt 4.4 – Fagmøter

Nytt Punkt 4.4 lyder som følger:

«Partene skal ved behov avholde fagmøter til behandling av eksempelvis koordineringsforhold, løsninger og endrede løsninger, fagspørsmål, grensesnitthåndtering, akutte problemer, møter med kontraktsmedhjelpere osv.»

# NS 8407 punkt 5 – Varsler og krav

Andre avsnitt utgår og erstattes med følgende to nye avsnitt:

«Varsel og krav omfattet av kapittel VII og punkt 25.1.2 og 25.2 skal fremsettes i henhold til den prosedyren som er avtalt i kapittel C2.4. Varsel og krav anses først som fremsatt når avtalt prosedyre er benyttet.

For andre forhold enn de som omfattes av kapittel VII og punkt 25.1.2 og 25.2, skal varsel og krav som er innført i referat etter pkt. 4.2 regnes som skriftlig.»

# NS 8407 punkt 7 – Partenes sikkerhetsstillelse

## NS 8407 punkt 7.1 – Generelle bestemmelser

Første avsnitt utgår og erstattes med:

«Totalentreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold.»

Andre avsnitt siste setning utgår.

## NS 8407 punkt 7.2 – Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Dersom det avtales forskuddsbetaling, skal det stilles sikkerhet som minst tilsvarer forskuddet.»

## NS 8407 punkt 7.3 – Byggherrens sikkerhetsstillelse

Bestemmelsen utgår og erstattes med

«Byggherren stiller ikke sikkerhet.»

## NS 8407 punkt 7.4 – Reduksjon av sikkerhet

Første avsnitt andre setning utgår.

Andre avsnitt utgår og erstattes med:

«Dersom byggherren fastholder en sikkerhet som åpenbart er større enn det som skal til for å sikre hans krav, kan totalentreprenøren kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham.»

# NS 8407 punkt 8 – Forsikring

## NS 8407 punkt 8.1 – Totalentreprenørens plikt til forsikring

Andre avsnitt siste setning utgår og erstattes av:

«Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren.»

# 6A. NS 8407 nytt punkt 8A – Digital sikkerhet

Bestemmelsen skal lyde:

«8A.1 Digitale sikkerhetsrutiner og varslingsplikt

Ved inngåelse av kontrakten skal både byggherren og totalentreprenøren ha etablert, og deretter vedlikeholde, rutiner for å identifisere, vurdere, varsle og håndtere egne digitale sikkerhetsrisikoer og digitale sikkerhetshendelser. Rutinene skal være utarbeidet etter retningslinjer i internasjonalt anerkjente standarder.

Totalentreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold etter at totalentreprenøren blir kjent med at den er utsatt for en digital sikkerhetsrisiko eller en digital sikkerhetshendelse som er egnet til å ramme byggherren.

8A.2 Generelle krav til digital sikkerhet

- Totalentreprenøren og totalentreprenørens personell skal ikke benytte byggherrens informasjon eller tilganger til byggherrens systemer på andre måter enn det som er avtalt og definert i kontrakten.

- Totalentreprenøren skal påse at fysisk sikkerhet og adgangskontroll knyttet til fysiske objekter som brukes i forbindelse med arbeid utført under kontrakten, er tilstrekkelig og i samsvar med krav stilt av byggherren under kontrakten.

- Totalentreprenøren skal ha etablert retningslinjer og rutiner for passord og passordhåndtering som et minimum møter anbefalingene fra Nasjonale Sikkerhetsmyndighet.

- Rapportering på digitale sikkerhetskrav skal være et fast agendapunkt på etablerte møter mellom partene og et fast punkt i rapporteringen under kontrakten.

- Byggherrens informasjon skal ikke lagres utenfor EU eller EFTA uten byggherrens forutgående skriftlige samtykke.»

# NS 8407 punkt 10 – Kontraktsmedhjelpere

## NS 8407 punkt 10.1 – Valg av kontraktsmedhjelpere

Første avsnitt får følgende tilføyelse:

«Totalentreprenøren plikter å innta bestemmelser i kontraktene med sine kontraktsmedhjelpere som sikrer at totalentreprenøren overholder sitt kontraktsansvar overfor byggherren.»

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Totalentreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes av byggherren før arbeidene starter.»

## NS 8407 nytt punkt 10.4 – Byggherrens rett til å kreve utskiftning av kontraktsmedhjelpere

Nytt punkt 10.4 lyder som følger:

«Byggherren har rett til å kreve utskiftning av kontraktsmedhjelpere. Krav om utskiftning skal fremsettes skriftlig og begrunnes.

Med mindre byggherren godtgjør at krav om utskiftning er saklig begrunnet, kan totalentreprenøren kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering som følge av utskiftningen. Kravet skal i så fall varsles og behandles etter punkt 33 og 34.»

## NS 8407 nytt punkt 10.5 - Pliktig bruk av rammeavtaler

Nytt punkt 10.5 lyder som følger

«Totalentreprenøren skal anskaffe materialer ved bruk av de rammeavtaler som er angitt i bilag 2, med mindre det der er bestemt at totalentreprenøren står fritt.

Totalentreprenøren er ansvarlig etter kontrakten for underleveranser. Dette gjelder også for underleveranser bestilt ved bruk av rammeavtaler. ​

For underleveranser bestilt ved bruk av rammeavtaler som totalentreprenøren er pålagt å benytte, skal byggherren holde totalentreprenøren skadesløs for direkte konsekvenser han påføres som følge av:

a)           insolvens hos underleverandøren, eller

b)          at byggherren instruerer underleverandøren om å prioritere andre leveranser på bekostning av den aktuelle underleveranse, eller

c)           at byggherren på annen måte intervenerer i forhold som vedrører den aktuelle underleveranse.

Byggherren skal videre bære totalentreprenørens direkte ekstra utgifter som følge av at den aktuelle underleveranse er forsinket i den utstrekning totalentreprenøren kan bevise at hans utgifter skyldes slik forsinkelse og at han ikke kunne truffet tiltak som ville forhindret forsinkelsen. Det samme gjelder dersom det er en mangel i vedkommende underleveranse som forårsaker forsinkelse av arbeidet under kontrakten. Dersom totalentreprenøren ikke har fremsatt krav uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget slike forhold, taper han retten til å påberope seg forholdene.

Dersom den aktuelle underleveranse ikke oppfyller konkrete ytelses- eller funksjonskrav som er gitt i rammeavtalens spesifikasjoner, og dette ikke skyldes manglende medvirkning eller oppfølgning fra totalentreprenørens side, skal totalentreprenøren ansvar for forsinkelse som dette måtte forårsake, begrenses til det maksimale forsinkelsesansvar underleverandøren kan komme i overfor totalentreprenøren.

Dersom byggherren etter inngåelse av kontrakten overfører en kontrakt om underleveranser til Totalentreprenøren eller utpeker en underleverandør, og vilkårene for underleveransen ikke var kjent for totalentreprenøren ved inngåelsen av kontrakten, er totalentreprenørens ansvar for mangler og forsinkelser som alene skyldes forhold som underleverandøren svarer for, begrenset til det ansvar underleverandøren har etter den kontrakt som overføres til totalentreprenøren.»

# NS 8407 Punkt 26 – Fastsettelse av vederlag

## NS 8407 Punkt 26.2 – Indeksregulering

Bestemmelsen utgår og erstattes av bestemmelsen om indeksregulering i kapittel C2.5.

# NS 8407 Punkt 27 – Fakturering

## NS 8407 Punkt 27.3 – Fakturering av annet vederlagskrav

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Faktura for indeksregulering sendes sammen med første avdrag etter at reguleringsgrunnlaget foreligger. Kravene betales uten fradrag for innestående.»

# NS 8407 Punkt 28 – Generelle betalingsbestemmelser

## NS 8407 Punkt 28.1 – Betalingsfrist

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura i samsvar med punkt 27.»

# NS 8407 Punkt 30 – Særlige regler om regningsarbeid

## NS 8407 Punkt 30.1 – Vederlagsberegning

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Avregning skal skje på grunnlag av kontraktens priser for regningsarbeid. Dersom kontrakten ikke har priser, påslagsprosent m.v. som dekker arbeidet eller sammenlignbart arbeid, skal totalentreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet og et avtalt eller sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Tillegg for overtidsarbeid honoreres ikke uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.»

## NS 8407 punkt 30.2 – Kostnadsoverslag

Andre avsnitt får følgende tilføyelse:

«Unnlatelse av varsling medfører at totalentreprenøren taper retten til å kreve vederlag utover de kostnader som byggherren måtte forstå at ville påløpe.»

# NS 8407 punkt 31 – Endringer

## NS 8407 punkt 31.1 – Retten til å pålegge endringer

Tredje avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge totalentreprenøren endringer ut over 25 % netto tillegg til kontraktssummen.»

# NS 8407 punkt 33 – Fristforlengelse

## NS 8407 punkt 33.1 – Totalentreprenørens krav på fristforlengelse som følge av byggherrens forhold

Bestemmelsen får følgende tilføyelse:

«Totalentreprenøren har ikke krav på fristforlengelse med mindre netto endringsarbeider i henhold til punkt a) overstiger 15 % av kontraktssummen. Totalentreprenøren skal ha fleksibilitet og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å ivareta slike forhold.

Totalentreprenøren har likevel krav på fristforlengelse når bestilling av endringsarbeidene skjer på et tidspunkt eller i et slikt omfang som umuliggjør ferdigstillelse innen den aktuelle del- eller sluttfristen.

Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer totalentreprenørens krav om fristforlengelse etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i punkt 33.4, skal byggherren utstede endringsordre, jf. 31.3.»

## NS 8407 punkt 33.3 – Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure

Bestemmelsen utgår og erstattes av:

«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av force majeure. Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av force majeure. En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Den part som påberoper seg force majeure skal for egen kostnad iverksette alle rimelige tiltak for å unngå eller overvinne følgene av situasjonen. Det samme gjelder dersom en kontraktsmedhjelper hindres av force majeure. Partene skal samarbeide om å avklare konsekvenser situasjonen kan få for fremdriften og hvilke tiltak som kan iverksettes. Totalentreprenøren skal lage og fortløpende oppdatere en oversikt over alle tiltak som kan bli aktuelle som følge av situasjonen, med tilhørende tidskonsekvens. Totalentreprenøren skal videre fremlegge overslag over kostnadene ved ulike tiltak uavhengig av hvilken part som skal dekke kostnadene ved tiltaket.

Partene har ikke krav på fristforlengelse for fremdriftshindringer som ville vært unngått dersom tiltak som nevnt i forrige avsnitt hadde blitt iverksatt. Blir partene enige om å iverksette tiltak utover hva totalentreprenøren er forpliktet til etter denne bestemmelsen, skal byggherren utstede endringsordre, jf. punkt 31.3.»

## NS 8407 punkt 33.5 – Beregning av fristforlengelse

Første avsnitt får følgende tilføyelse:

«Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).»

## NS 8407 punkt 33.8 – Forsering ved uberettiget avslag

Andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. Totalentreprenøren har ikke krav på dekning av utgiftene til forsering ved unnlatt eller for sen varsling etter dette punkt.»

# NS 8407 punkt 34 – Vederlagsjustering

## NS 8407 punkt 34.1.2 – Svikt i byggherrens ytelser mv.

Følgende avsnitt tilføyes:

«Dersom byggherren, helt eller delvis, aksepterer totalentreprenørens krav om vederlagsjustering etter at dette er fremsatt iht. bestemmelsene i punkt 34, skal byggherren utstede endringsordre, jf. Punkt 31.3.»

## NS 8407 punkt 34.1.3 – Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.

Første avsnitt siste setning utgår og erstattes med:

«For beregning av vederlagsjustering gjelder bestemmelsene i nytt Punkt 34.6.»

## NS 8407 punkt 34.3.3 – Varsel om justering av enhetspriser

Andre avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Den parten som mottar varsel om justering av enhetsprisene, skal svare uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt et spesifisert og begrunnet varsel om justering.»

## NS 8407 nytt punkt 34.6 – Vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging

«Dersom ikke annet er avtalt har totalentreprenøren rett til følgende justeringer for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

a) Dersom totalentreprenøren får utsatt sluttfrist, med unntak for force majeure situasjoner jf. Punkt 33.3, gjelder følgende vederlagsjustering:

V= 0,12 ∙ K ∙(t2-t1)/t1

V= Vederlagsjusteringen (eks. mva.)

K = Kontraktssummen eks. mva.

t1= Opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra kontraktens oppstartstidspunkt og frem til kontraktens sluttfrist

t2 = Avtalt ny byggetid (i hverdager)

Denne reguleringen får kun anvendelse ved utsettelse av sluttfrist og ikke for utsettelse av delfrister. For arbeider som krever vesentlig mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av kontrakten, herunder fristforlengelse på utløste opsjoner, skal vederlaget tilsvare faktiske merkostnader.

b) Dersom det totale vederlaget i forbindelse med sluttoppgjøret overstiger 110 % av kontraktssummen, økes rigg og driftsposten – fastsatt til 0,1 x kontraktssummen – med den prosentvise økning som overstiger 10 % av kontraktssummen. Følgende formel gjelder:

V = 0,1 ∙ (T – 1,10K)

V= Tilleggsvederlag (eks. mva.)

K = Kontraktssummen (eks. mva.)

T = totalt vederlag (eks. mva.)

Ved reduksjon av det totale vederlaget på mer enn 10 % av kontraktssummen, reduseres rigg- og driftsposten på tilsvarende måte, men slik at K i formelen multipliseres med 0,90.

I det totale vederlag (T) etter b) skal det gjøres fradrag for:

- Alle endrings- og tilleggsarbeider hvor kompensasjon for rigg og drift inngår i vederlaget, herunder endrings- og tilleggsarbeid utført etter priser eller med påslag gitt i kap. E3. Vederlaget for endrings- og tilleggsarbeid som utføres etter prisforespørsel og/eller avtalt rundsum skal anses å dekke kompensasjon for rigg og drift med mindre annet er avtalt.

- Vederlagsjustering iht. a) og forseringstillegg.

- Verdien av arbeider som er utført i forlenget kontraktsperiode dersom det er gitt utsettelse på sluttfrist.

- Indeksregulering etter 26.2.

Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten inngår ikke i beregningsgrunnlaget for a) over.

Ny kontraktssum etter utløsning av opsjon skal være grunnlag for beregningen etter bokstav b) over.

Regulering etter denne bestemmelse i a) og b) over skal ikke indeksreguleres etter Punkt 26.2.»

# NS 8407 punkt 35 – Uenighet om endringer mv.

## NS 8407 punkt 35.1 – Utførelsesplikt ved uenighet

Tredje avsnitt utgår.

## NS 8407 punkt 35.2 – Totalentreprenørens søksmål

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Dersom totalentreprenøren mottar avslag fra byggherren på et varsel etter 32.2 eller krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse, må han ta de nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang etter reglene i 50.4, senest åtte måneder etter overtakelsen av hele kontraktsgjenstanden, med mindre partene blir enige om en lengre frist.»

# NS 8407 punkt 38 – Brukstakelse og prøvedrift

## NS 8407 punkt 38.2 – Prøvedrift

Punktet utgår og erstattes av:

«Det kan avtales at prøvedrift skal finne sted før overtakelse. Risikoen for skade, jf. punkt 19, går ikke over til byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift. Øvrige virkninger av prøvedrift avtales særskilt.»

## NS 8407 nytt punkt 38.3 - Ferdigstillelse ved delfrist. Byggherrens rett til brukstakelse.

Nytt punkt 38.3 lyder:

«Når totalentreprenøren har ferdigstilt en spesifisert del av kontraktsgjenstanden ved delfrist har byggherren rett til å ta det ferdigstilte arbeidet i bruk, uten at dette gir totalentreprenøren rett til å kreve delovertakelse av den ibruktatte del.

Arbeider som ikke skal delovertas, men som skal utføres innen dagmulktbelagte delfrister, anses som ferdigstilte på det tidspunkt byggherren etter bestemmelsene i 37.3 ikke ville kunne ha nektet overtakelse.

Totalentreprenøren skal i rimelig tid før en del av kontraktsgjenstanden er ferdig ved delfrist skriftlig innkalle byggherren til ferdigbefaring for den angjeldende del av kontraktsgjenstanden. Det skal føres protokoll fra ferdigbefaringen, tilsvarende som for punkt 37.2.»

# NS 8407 punkt 42 – Mangel ved kontraktsgjenstanden

## NS 8407 punkt 42.3 – Utbedring

Punkt 42.3.1 Totalentreprenørens plikt og rett til utbedring andre avsnitt utgår og erstattes av:

«Totalentreprenøren har plikt til å foreta utbedringen selv om det er uenighet om hvorvidt det foreligger mangel. Totalentreprenøren kan ikke kreve sikkerhetsstillelse fra byggherren.»

## NS 8407 punkt 42.3.4 – Erstatning ved unnlatt utbedring

Punkt 42.3.4 Erstatning ved unnlatt utbedring første avsnitt utgår og erstattes av:

«Er ikke utbedring foretatt innen fristen fastsatt etter 37.2 bokstav c og 42.3.3, kan byggherren kreve at totalentreprenøren betaler kostnadene til utbedring utført av andre.»

# NS 8407 punkt 44 – Avbestilling

Andre avsnitt andre setning utgår og erstattes av:

«Dersom reduksjonen blir 15 % eller mer, anses den overskytende del av reduksjonen som delvis avbestilling.»

# NS 8407 punkt 45 – Oppsigelse

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Dersom det som følge av force majeure oppstår full stans for samtlige arbeider i mer enn seks måneder, eller arbeidene på grunn av force majeure blir uaktuelle å utføre, kan hver av partene si opp kontrakten.»

# NS 8407 punkt 46 – Hevning

## NS 8407 nytt punkt 46.8 – Intervensjonsrett

Nytt punkt 46.8 lyder som følger:

«Byggherren har rett til å tre inn i totalentreprenørens kontrakter med kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor totalentreprenøren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser overfor byggherren eller overfor kontraktsmedhjelpere, eller stanser sine betalinger til kontraktsmedhjelperne, blir insolvent eller går konkurs.»

# NS 8407 punkt 47 – Rettigheter til prosjekteringsmateriale og dokumenter

## NS 8407 punkt 47.1 – Generelt om bruk av dokumenter

Første avsnitt siste setning utgår.

## NS 8407 punkt 47.2 – Prosjekteringsmaterialet

Punkt 47.2.1 Byggherrens rett til å få utlevert prosjekteringsmaterialet og punkt 47.2.2. Rett til å bruke prosjekteringsmaterialet utgår. Bestemmelsene endres til nytt punkt 47.2 som lyder som følger:

«Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til prosjekteringsmaterialet, dokumentasjon, metoder, modeller, spesifikasjoner og annet som utarbeides i henhold til kontrakten (prosjekteringsmaterialet) tilfaller byggherren i sin helhet, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov. Når prosjekteringsmaterialet er ferdigstilt skal det utleveres komplett til byggherren.

Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk mv. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) § 39b.

Totalentreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere beholder eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til metoder, verktøy, programmer og forarbeider som totalentreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere hadde før kontraktsignering, og som benyttes for å gjennomføre kontrakten (grunnlagsmateriale). Totalentreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere beholder også rettighetene til grunnlagsmaterialet slik det blir videreutviklet under kontrakten.

Byggherren får en tidsubegrenset, betalt og ikke-eksklusiv disposisjonsrett til grunnlagsmaterialet i den grad dette inngår som en del av prosjekteringsmaterialet. Disposisjonsretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle grunnlagsmaterialet, enten selv eller ved hjelp av tredjemann, i et hvilket som helst prosjekt byggherren involverer seg i, slik at prosjekteringsmaterialet kan benyttes der uten hindring.

Hver av partene står fritt til å benytte generell ”know-how”, som ikke er taushetsbelagt, opparbeidet under gjennomføringen av kontrakten.

Totalentreprenøren kan kun benytte prosjekteringsmaterialet dersom byggherren skriftlig samtykker til det.

Prosjekteringsmaterialet skal til enhver tid oppbevares slik at det på kort varsel kan gjøres tilgjengelig for byggherren, og totalentreprenøren plikter på forespørsel å oversende byggherren kopi av ethvert papirbasert eller elektronisk lagret prosjekteringsmateriale.»

# NS 8407 punkt 48 – Rett til kontraktsgjenstanden og materialer

## NS 8407 punkt 48.2 – Eiendomsrett til materialer

Andre ledd utgår og erstattes av:

«Gamle materialer og alle uttatte masser tilfaller byggherren med mindre annet er avtalt.»

# NS 8407 punkt 50 – Tvister

## NS 8407 punkt 50.3 – Midlertidig tvisteløsning

Punkt 50.3.1 første avsnitt utgår og erstattes av:

«Partene kan avtale at en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en oppmann, med mindre tvisten allerede er brakt inn for domstol etter 50.4.»

## NS 8407 punkt 50.4 – Tvisteløsning

Første avsnitt utgår og erstattes av:

«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang.»

# Bilag

Bilag 1:	Mal for møtereferater

Bilag 2:	Liste over pliktig bruk av rammeavtaler