# KAPITTEL C3

OPPDRAGSSPESIFIKKE BESTEMMELSER TIL NS 8405

Veiledningstekst: Det er ikke tillatt å ta inn bestemmelser i C3 som endrer bestemmelser i C1 eller C2, uten at dette er godkjent av Juridisk for den enkelte konkurranse. Pass på at du må lese C2 og C3 i sammenheng før du gjør endringer i C3. All veiledningstekst (rød og kursiv skrift som er uthevet i gult) skal fjernes. Tekst markert med gul bakgrunn og sorte bokstaver er tekst som skal endres / slettes / tas stilling til. Her kan man enten beholde teksten slik den er, endre den eller slette den. Husk å fjerne gul utheving om du lar teksten stå. Øvrig tekst kan du ikke endre eller fjerne uten at dette er godkjent av Juridisk og aktuell fagenhet for bestemmelsen. Husk å oppdatere innholdsfortegnelsen når du er ferdig med å tilpasse kontrakten.

Innhold

Del 1 – Diverse oppdragsspesifikke bestemmelser	5

1.	Tidsfrister med dagmulkter mv.	5

1.1	Definisjoner	5

1.2	Oversikt over tidsfrister med dagmulkter mv.	5

2.	Prøvedrift	7

3.	Særlige sanksjoner	8

3.1	Generelt	8

3.2	Hindring av togtrafikken	8

3.3	Skade på vegetasjonsområde eller fastmerke	8

3.4	Brudd på HMS-bestemmelsene og bestemmelsene om kvalitetsstyring	8

3.5	Utskifting av nøkkelpersonell	9

3.6	Brudd på seriøsitetskrav	9

4.	Ansvarsbegrensning	10

5.	Indeksregulering	11

6.	Fakturering	11

6.1	Generelt	11

6.2	A-nota	12

6.3	T-nota	12

6.4	Feil fakturering / omtvistede fakturaer	12

7.	Elektronisk samhandlingsløsning	12

8.	Varsler og krav	13

9.	Prosjektstyring	13

9.1	Generelt	14

9.2	Kontraktsnedbrytning	14

9.3	Entreprenørens fremdriftsplan	14

9.4	Entreprenørens særskilte planer	14

9.5	Bemanningsplanlegging	15

9.6	Fremdriftsmåling	15

9.7	Kostnadsbudsjett (=Produksjonsbudsjett)	15

9.8	Likviditetsbudsjett (=Betalingsplan)	15

9.9	Timeregistrering ved regningsarbeid	15

9.10	Plan- og budsjettrevisjoner	15

9.11	Generelt	16

9.12	Etablering av entreprenørens prosjektstyringsbasis (PSB)	16

9.13	Kontraktsnedbrytning	16

9.14	Byggherrens fremdriftsplaner	16

9.15	Entreprenørens fremdriftsplaner	16

9.16	Generelle krav til entreprenørens fremdriftsplaner	16

9.17	Nivå 3 – Entreprenørens kontraktsplan	17

9.18	Nivå 4 – Entreprenørens leverandørplan	17

9.19	Nivå 5 - Entreprenørens produksjonsplan	17

9.20	Entreprenørens særskilte planer	18

9.21	Bemanningsplanlegging	18

9.22	S-kurver og fremdriftsmåling	18

9.23	Kostnadsbudsjett (= Produksjonsbudsjett)	18

9.24	Likviditetsbudsjett (= Betalingsplan)	18

9.25	Timeregistrering ved regningsarbeid	18

9.26	Plan- og budsjettrevisjoner	19

10.	Hovedbedrift og sikkerhetskurs	19

10.1	Hovedbedrift	19

10.2	Sikkerhetskurs	19

11.	Koordinator for utførelsesfasen (KU)	20

12.	Tiltransport av sideentreprenører	20

13.	Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører	20

14.	Sikring av bygg- og anleggsplassen	20

15.	Anleggsmaskiner og utstyr, samt sikkerhetsopplæring	20

15.1	Oversikt over anleggsmaskiner og utstyr, vedlikehold og periodisk kontroll	21

15.2	Dokumentasjon av utstyrsspesifikk og sertifisert sikkerhetsopplæring	21

16.	Systematisk ferdigstillelse og objektbasert oppfølging	21

17.	Opsjoner	21

17.1	Generelt	21

17.2	Oppdragsspesifikke regler for opsjoner	22

18.	Særlige garantier	22

18.1	Systemgaranti	22

18.2	Reservedelsgaranti	23

19.	Forsikringer og ansvar for skade mv.	23

19.1	NS 8405 punkt 10 – Forsikring	23

19.2	NS 8405 punkt 11 – Krav til utførelse	25

19.3	NS 8405 punkt 17 - Risiko for skade på kontraktsarbeidet i byggetiden	25

19.4	NS 8405 punkt 42 - Ansvar for skade	26

20.	Liste over byggherrelevert materiell	27

21.	Krav til kompetanse ved GIS-anlegg	27

22.	Kabelpåvisning	27

22.1	Generelt	28

22.2	Særskilte krav til kabler tilhørende byggherren	28

23.	HMS-krav for arbeider utført utenfor Norge	28

24.	Elektroarbeider og Leder for elsikkerhet (LFS)	29

24.1	Elektroarbeider	29

24.2	Leder for elsikkerhet (LFS) og 2. person	30

25.	Sportilgang	31

25.1	Definisjoner	31

25.2	Planlegging av arbeider i og ved trafikkert spor	31

25.3	Sporbrudd	32

25.4	Søknad om sportilgang	33

25.5	Utnyttelse av tildelt sportilgang	33

26.	Kulturminner	33

27.	Særlige bestemmelser i oppdraget	34

27.1	Vederlagsjustering ved vesentlige endringer i kontraktens materialkostnader	34

27.2	Krav til sikkerhetsfunksjoner	34

Del 2 - Bestemmelser for arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur	35

28.	RAM- og sikkerhetsstyring	35

28.1	Krav om systematikk	35

28.2	Krav ved risikoanalyser/risikovurderinger	35

28.3	Kommunikasjon med Statens jernbanetilsyn	36

28.4	Konsekvenser ved manglende tillatelse fra Statens jernbanetilsyn	36

29.	Krav til aktiviteter med betydning for trafikksikkerhet og sikring	36

29.1	Generelt	36

29.2	Særskilte krav til sikring (security)	37

30.	Krav til sikkerhet for arbeider i og ved Bane NORs infrastruktur	38

31.	Krav ved bruk av kjøretøy på jernbanenettet	38

# Del 1 – Diverse oppdragsspesifikke bestemmelser

# Tidsfrister med dagmulkter mv.

## Definisjoner

Tidsfrister med dagmulkter i denne kontrakt betegnes enten delfrist eller sluttfrist.

En delfrist angir et tidspunkt før sluttfrist der en nærmere spesifisert del av kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt. Det skal avholdes befaring og føres protokoll etter mal som leveres av byggherren.

En sluttfrist er en frist som gir grunnlag for overtakelse av hele kontraktsarbeidet. Det skal avholdes befaring og føres protokoll etter mal som leveres av byggherren. Ved sluttfrist skal alle arbeider i kontrakten være ferdigstilt.

## Oversikt over tidsfrister med dagmulkter mv.

Kontraktens tidsfrister med dagmulkter er fastsatt som vist i tabellen nedenfor. Øvrige tidsfrister i kontrakten følger av kapittel C4, vedlegg 1.

Veiledningstekst:

Tabellen nedenfor er kun et eksempel. Legg merke til at flere av delfristene er påkrevet siden de refererer til øvrige kontraktsbestemmelser. Delfrister for bygging må tas inn for å sikre at grensesnittsinformasjon ferdigstilles i tide, at arbeid i tilknytning til bruddperioder blir ferdigstilt som planlagt, at alle nye driftsfaser møtes osv. I eksempelet nedenfor er det kun inntatt 1 delfrist for bygging. Som regel vil det imidlertid være behov for flere delfrister tilknyttet bygging. Det må derfor vurderes konkret for det enkelte prosjekt hvor mange delfrister som er hensiktsmessig. Husk alltid å medta en delfrist for oversendelse av FDV-dokumentasjon før delfristen for bygging.

Det kan også være behov for at entreprenøren oversender ytterligere dokumentasjon i forbindelse med delfrist for bygging. Husk å spesifisere hvilken dokumentasjon som entreprenøren skal overlevere for at byggherren skal være i stand til å vurdere om arbeidene skal anses ferdigstilt ved delfristen.

Ferdigstillelse ved delfrist er ikke synonymt med delovertakelse. Dersom det er ønskelig med delovertakelse, må dette fremgå eksplisitt og det må angis konkret hvilke arbeider som skal omfattes av delovertakelsen. Delovertakelse bør f.eks. benyttes dersom deler av infrastrukturen skal settes i drift før den endelige sluttfristen.

Veiledning til dagmulktens størrelse:

I hvert prosjekt må det tas stilling til størrelsen på dagmulkten. Det må ses hen til prosjektets størrelse og art, samt til markedet for øvrig. Dersom en dagmulktsbelagt frist oversittes, skal dagmulkten som et utgangspunkt kreves inn. Begrunnelsen for dette er at dersom dagmulkten ikke kreves inn, kan Bane NOR bli møtt med påstander om forskjellsbehandling, både i forhold til selve anskaffelsen og i forhold til andre prosjekter. Det er derfor viktig at størrelsen på dagmulkten vurderes konkret for det enkelte prosjekt, slik at dagmulkten som kreves er forholdsmessig.

Veiledning til sluttdokumentasjon:

I tabellen er fristen på 3 uker før overtakelse/sluttfrist satt inn som standard. Dette kan endres til lengre tid hvis det er en god grunn for det tilknyttet det enkelte prosjekt. Fristen for overlevering av sluttdokumentasjon skal ikke settes til etter overtakelsestidspunktet. Manglende overlevering av sluttdokumentasjon får store konsekvenser for Bane NOR og skal nedtegnes som en mangel i overtakelsesprotokollen. Det kan også i visse tilfeller gi grunnlag for å nekte overtakelse. Manglende sluttdokumentasjon gir også Bane NOR en rett til å tilbakeholde betaling.

| Frist | Beskrivelse | Frist dato | Dagmulkt pr. hverdag |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppstart | Dato for kontraktsinngåelse | dd.mm.åååå. | - |
| Delfrist 1 | Levering av følgende dokumenter: - Risikostyringssystem - Prosjektspesifikke planer for Kvalitet, HMS og Ytre miljø - Beredskaps- og varslingsplan - Dokumentplan | 4 uker etter kontrakts-inngåelse | 5 000 |
| Delfrist 2 | Fremdriftsplan | 4 uker etter kontrakts-inngåelse | 5 000 |
| Delfrist 3 | Prosjektstyringsbasis (PSB) Veiledningstekst: Denne delfristen er kun aktuell dersom Alternativ 2 for prosjektstyringsbestemmelser velges, jf. nedenfor. | 4 uker etter kontrakts-inngåelse | 5 000 |
| Delfrist45 | Prosjektstyringsbasis (PSB), halvårsrevisjoner Veiledningstekst: Denne delfristen er kun aktuell dersom Alternativ 2 for prosjektstyringsbestemmelser velges, jf. nedenfor. | 10 virkedager etter siste søndag i hhv. februar og august | 5 000 |
| Delfrist 5 | Månedsrapport hver måned fra oppstart til sluttfrist | Senest påfølgende torsdag kl 12:00 etter periodeslutt (siste søndag i måneden). | 5 000 |
| Delfrist 6 | Overlevering av FDV-dokumentasjon for den delen av kontraktsgjenstansen som skal være ferdig innen delfristen Veiledningstekst: Delfrist for overlevering av FDV-dokumentasjon skal inntas før hver milepæl for bygging. | To uker før delfrist under |  |
| Delfrist 7 | Milepæl for bygging inklusive følgende dokumenter … … … | dd.mm.åååå |  |
| Delfrist 8 | Overlevering av gjenstående sluttdokumentasjon i henhold til krav i C4-vedlegg «Håndtering av teknisk dokumentasjon» og «Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon – brukerveiledning», i henhold til prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (PDP) og kontrakten for øvrig. | 3 uker før overtakelse/ sluttfrist | 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 3 000 pr. hverdag |
| Sluttfrist | Frist som gir grunnlag for overtakelse av hele kontraktsarbeidet, jf. kapittel C1 punkt 32. | dd.mm.åååå | 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 3 000 pr. hverdag |

Dersom entreprenøren overskrider flere frister samtidig, løper dagmulkten for hver enkelt frist som er oversittet.

# Prøvedrift

Veiledningstekst:

For hele eller deler av kontraktsarbeidet kan det avtales en prøvedriftsperiode, og det enkelte prosjektet må ta stilling til dette, inklusive hvilke kontraktsarbeider som skal omfattes av prøvedriften. I dette ligger det å fylle ut tekst i klamme nedenfor, samt vurdere om det er behov for å innta ytterligere bestemmelser tilknyttet prøvedriftsperioden. Hensikten med prøvedrift er at kontraktsarbeidet etter ferdigstillelse og akseptansetester, skal stå og fungere feilfritt ved normal drift, og demonstrere at den er ferdig og mangelfri. Prøveperioden er ofte 3 mnd., men kan etter en vurdering både være kortere (1 mnd.) og lengre (6 mnd.), avhengig av anleggets viktighet. Hvis det ikke er aktuelt med prøvedrift, kan hele punktet slettes.

Det skal gjennomføres en prøvedrift. Prøvedriftsperioden skal ha en varighet på 3 måneder gjeldende fra godkjent ferdigstillelse til godkjent overtakelse. Risikoen for skade, jf. kapittel C1 punkt 17, går ikke over til byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av kontraktsarbeidet som er satt i prøvedrift.

Prøvedrift skal gjennomføres for følgende kontraktsarbeider:

- [Veiledningstekst: Angi her om det skal gjennomføres prøvedrift for hele kontraktsgjenstanden eller kun for en del/deler av kontraktsgjenstanden. I sistnevnte tilfelle, innta en opplisting av hvilke del/deler.]

- […]

- […]

# Særlige sanksjoner

## Generelt

Veiledningstekst:

For kontrakter med kontraktssum på eller under kr. 10,0 mill skal maksimalt ansvar utgjøre kr 1,0 mill. For avtaler med kontraktssum over kr. 10,0 mill skal maksimalt ansvar utgjøre 10 % av kontraktssummen. Slett det alternativet nedenfor (uthevet i gult) som ikke passer for din kontrakt.

Dagmulkt ved forsinkelse er regulert i kapittel C1 punkt 34. De særlige sanksjonene i punkt 3.2 til punkt 3.5 [Veiledningstest: Sjekk at punkthenvisningen stemmer] nedenfor knytter seg til andre forhold enn forsinkelser ved kontraktsarbeidet.

Sanksjonene skal ikke medtas i ansvarsbegrensningen etter kapittel C1 punkt 34.3, men har en særskilt ansvarsbegrensning hvor maksimalt ansvar for entreprenøren utgjør Alternativ 1: NOK 1,0 mill / Alternativ 2: 10 % av kontraktssummen. Alle summer skal beregnes eks. mva.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom entreprenøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Ileggelse av de særskilte sanksjonene fratar ikke byggherren retten til å benytte andre misligholdsbeføyelser i kontrakten, herunder retten til å heve kontrakten.

## Hindring av togtrafikken

Dersom entreprenøren ved gjennomføring av arbeid i forbindelse med kontrakten, herunder også reklamasjonsarbeider, forårsaker hindring av togtrafikken utover godkjente planer, vil byggherren ilegge en bot på NOK 30 000 pr. påbegynte 15 minutter pr spor som togtrafikken blir hindret.

## Skade på vegetasjonsområde eller fastmerke

For skade på vegetasjonsområder som skal bevares, jf. [Veiledningstekst: sett inn henvisning til kontraktsdokumentet (marksikeringsplan eller tilsvarende) hvor det er nærmere angitt hvilke vegetasjonsområder som skal bevares], betaler entreprenøren en bot på NOK 20 000 per vegetasjonsområde. For skade på fastmerke oppsatt av byggherren betaler entreprenøren en bot NOK 20 000 pr. tilfelle.

## Brudd på HMS-bestemmelsene og bestemmelsene om kvalitetsstyring

Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS eller som bruker eller er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Byggherren bestemmer bortvisningens lengde. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for byggherren.

Ved tilfeller der entreprenørens personell bryter krav til bruk av verneutstyr, gis vedkommende advarsel ved første tilfelle. Ved andre gangs tilfelle kan vedkommende bli bortvist. Byggherren bestemmer bortvisningens lengde. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for byggherren.

Ved grove eller gjentatte overtredelser av HMS-bestemmelsene kan entreprenøren ilegges en engangsbot på NOK 10 000 samt en dagbot på NOK 5 000 pr. hverdag inntil HMS-avvik er utbedret.

Dersom byggherren får forurensningsgebyr, erstatningskrav eller lignende pga. entreprenørens arbeider, kan byggherren kreve disse kostnader dekket av entreprenøren.

Byggherren kan stanse et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til oppstart av arbeidet, dersom disse ikke følges, eller mannskaper/maskiner ikke har nødvendige godkjennelser og kompetansebevis. Slik stansing av arbeidet skjer uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for byggherren.

## Utskifting av nøkkelpersonell

Veiledningstekst:

Angi hvilke stillinger som defineres som nøkkelpersonell i kontrakten. Dersom nøkkelpersonell evalueres i anskaffelsen, bør det være samsvar mellom dette og de stillingene som listes her.

Pass på at kapittel C2 inneholder en bestemmelse om utskifting av nøkkelpersonell som du ikke kan endre på i kapittel C3 uten forhåndsgodkjenning fra Juridisk.

Dersom entreprenøren utpeker, forflytter eller skifter ut nøkkelpersonell uten skriftlig samtykke fra byggherren i strid med kapittel C2 punkt 50, betales en sanksjon på NOK 100 000 per forflyttet eller utskiftet person. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.

Følgende stillingstitler er definert som nøkkelpersonell i kontrakten:

- Prosjektleder

- Fagledere for alle disipliner

- Anleggsleder

- RAMS-leder

## Brudd på seriøsitetskrav

Sanksjonene som fremgår av dette punktet er ikke underlagt kontraktens ansvarsbegrensninger i kapittel C1 punkt 34.3 og punkt 3.1 ovenfor. [Veiledningstekst: Sjekk at punkthenvisningen stemmer] Ileggelse av sanksjoner etter dette punkt fratar ikke byggherren retten til å benytte andre misligholdsbeføyelser i kontrakten, herunder retten til å heve kontrakten.

| Punkt i C2 | Beskrivelse av forholdet | Byggherrens sanksjon |
| --- | --- | --- |
| 28 29 32 34 36 37 45 46 | Brudd på plikten til å fremlegge dokumentasjon etter forespørsel fra byggherren | Dersom entreprenøren ikke oversender dokumentasjon innen 14 dager etter at byggherren har sendt forespørsel om dette, skal entreprenøren betale en bot på NOK 3000 per dag inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt. |
| 32 34 36 41 42 43 | Brudd på krav til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold Brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår Brudd på krav til obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) Brudd på krav om begrensning av antallet ledd i leverandørkjeden Brudd på krav om faglært bemanning Brudd på krav om lærlingordning og bruk av lærlinger | Byggherren har rett til å ilegge en forholdsmessig bot på inntil 10 promille av kontraktssummen per brudd. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets art og alvorlighetsgrad. |
| 37 | Brudd på krav om bruk av elektronisk betalingsmiddel | Byggherren har rett til å ilegge en bot på NOK 3000 per tilfelle. |
| 39 40 | Brudd på krav til HMS-kort Brudd på krav til registrering i byggherrens system for adgangskontroll (HMSREG), herunder feilregistreringer og manglende registrering av funksjonsrolle | Byggherren har rett til å ilegge en bot på NOK 2000 per tilfelle. |
| 45 | Brudd på krav til informasjonsplikt og språkferdigheter | Dersom det anses nødvendig, har byggherren rett til å stanse arbeidene inntil det er dokumentert at bruddet er rettet. Slik stansing av arbeidet skjer uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for byggherren. |

# Ansvarsbegrensning

Veiledningstekst:

Det må vurderes konkret for den enkelte kontrakt hvilken ansvarsbegrensning som skal gjelde for entreprenøren. Dette er årsaken til at prosentsatsen i bestemmelsen er uthevet i gult. Ansvarsbegrensningen må angis basert på kontraktssummen. Jo lavere kontraktssum, jo høyere bør prosentsatsen være og motsatt.

Entreprenørens samlede ansvar for kontraktsbrudd skal være begrenset til 25 % av kontraktssummen. Denne begrensningen gjelder ikke for slikt ansvar omfattet av kapittel C1 punkt 17 om skade på kontraktsgjenstanden i byggetiden, og kapittel C1 punkt 42 om ansvar for skade. Videre gjelder ikke denne begrensningen ved brudd på seriøsitetskrav i kapittel C2 del 2, jf. kapittel C3 punkt 3.6. Under enhver omstendighet gjelder ikke begrensningen dersom kontraktsbrudd har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren.

# Indeksregulering

Veiledningstekst:

Velg ett av alternativene og stryk øvrige.

Dersom du ikke velger ett av alternativene gjelder bestemmelsen i kapittel C2 punkt 17.1. Ta derfor uansett ett valg nedenfor. Indeksregulering anbefales som hovedregel om prosjektet varer lengre enn ett år. Settes det ikke en indeksregulering på kontrakter over ett år vil entreprenøren prise inn risiko for økt lønns- og prisstigning i sitt tilbud, og den risikoen vil da kunne være høyere enn hva faktisk regulering vil bli. For de fleste prosjekter i Bane NOR vil alternativ 1 være riktig indeksregulering.

Følgende indeksregulering skal benyttes for kontrakten:

Alternativ 1: Indeksregulering skjer i henhold til NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv., – Totalindeksmetoden – med et kvartal som avregningsperiode. SSBs indeks «Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg i alt» skal benyttes. Basis for reguleringen er indeksen for det kvartal som tilbudsfristen faller inn under.

Alternativ 2: Bestemmelsen om indeksregulering i kapittel C2 punkt 17.1 kommer til anvendelse.

Alternativ 3: Kontraktssummen og kontraktens priser skal ikke indeksreguleres.

# Fakturering

## Generelt

- Entreprenøren skal levere fakturaer elektronisk i godkjent standardformat (EHF faktura, PEPPOL/BIS) i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjonen av EHF (https://www.banenor.no/efaktura).

Entreprenørens fakturering skal være i samsvar med det som er rapportert i månedsrapport:

A-nota: Avdragsnota (innsendes 1 gang pr. mnd. i perioder med arbeider) og nummereres fortløpende, eks. A-1, A-2 osv.

T-nota: Endringsarbeider faktureres med en faktura pr. EO, eventuelt kan månedlige avdrag avtales særskilt dersom arbeidene går over lengre tid.

Ved fakturering skal entreprenøren tillegge merverdiavgift iht. gjeldende lover og forskrifter. Detaljert gjennomgang av dette tas av entreprenøren og byggherren i fellesskap ved oppstart av kontrakten. Det er entreprenøren som er ansvarlig for at korrekt MVA beregnes.

Faktura skal inneha gyldig fakturareferanse, og merkes med innkjøpsordrenummer i feltet OrderReference.

- Innkjøpsordrenummer ………………..

Dersom innkjøpsordrenummer ikke foreligger, skal faktura merkes med én av følgende alternativer i feltet BuyerReferece:

- Bestillers ressursnummer (seks siffer) eller bestillers navn ………………..

og (Veiledningstekst: Velg mellom én av følgende alternativer)

- Kontraktsnummer: ………………..

- Prosjektnavn: ………………..

I tillegg skal faktura påføres følgende informasjon:

- A- nota: ………………..

- T-nota- og EO-nummer: ………………..

## A-nota

Oversikt over fakturagrunnlaget skal avtales med byggherren. Av denne oversikten skal følgende fremgå for de enkelte avregningsprosesser:

- Kontraktens mengder og beløp

- Akkumulerte mengder og beløp

- Utførte mengder og beløp for avdragsperioden

- Delsummer iht. inndeling i kontrakt

For prosesser som er avsluttet, samt for prosesser der det tas ut mer enn 70 % av kontraktsmengden, skal det vedlegges detaljerte målebrev med nødvendige beregninger, skisser mv. som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres. Entreprenøren skal videre som grunnlag for slike målebrev ha utført nødvendige oppmålinger for å fastslå forhold som ikke klart og entydig fremgår av arbeidstegninger og annen beskrivelse. På øvrige mengder skal det foreligge beregninger som sannsynliggjør at det fakturerte er i henhold til det som faktisk er utført.

## T-nota

T-notaer skal vedlegges kopi av endringsordre samt nødvendig og kontrollerbar dokumentasjon. T-notaer skal være påført status med bestilt omfang, akkumulert utført omfang og utført i perioden, samt om arbeidet er sluttført. Attesterte material- og timelister skal vedlegges alle fakturaer for regningsarbeid. Entreprenøren skal signere og datere de samme listene.

Dersom endringsarbeidet avregnes som mengderegulerbare poster, gjelder bestemmelsene om målebrev for A-notaer som nevnt ovenfor, tilsvarende for T-notaer.

## Feil fakturering / omtvistede fakturaer

Entreprenøren skal etterkomme byggherrens krav til fakturering som angitt i kontrakten. Fakturaer som ikke oppfyller kontraktens krav, vil ikke bli honorert.

# Elektronisk samhandlingsløsning

Veiledningstekst:

Beskriv elektronisk samhandlingsløsning som skal benyttes ved gjennomføring av kontrakten. Utdyp ved behov. Utgangspunkt:

Entreprenøren skal benytte byggherrens elektroniske samhandlingsløsning (sett inn navnet på det eller de systemene som skal benyttes) for all elektronisk samhandling under gjennomføringen av kontrakten.

Entreprenøren har ansvar for å skaffe til veie eventuelle papirkopier etter eget behov.

# Varsler og krav

Veiledningstekst:

Det må tas stilling til hvordan varsler og krav skal fremsettes. Det må velges mellom alternativ a og b. Alternativ b er kun aktuell å velge ved bruk av samhandlingsverktøy/prosjekteringsverktøy. Slett det alternativet som ikke skal benyttes.

- Varsel og krav etter skjema i C4. I så fall er bestemmelsen i dette punkt som følger:

Varsel og krav omfattet av kapittel C1 IV og punkt 21.1 skal fremsettes på skjema inntatt i kapittel C4. Varsel og krav anses først som fremsatt når angitt skjema er benyttet og levert i byggherrens elektroniske samhandlingsløsning. Angitte skjema skal benyttes ved varsel og krav etter følgende bestemmelser:

| PUNKT I KAPITTEL C1 | SKJEMA I KAPITTEL C4 |
| --- | --- |
| 21.1 Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens medvirkning | Avklaringsskjema |
| 22.3 Endringsordre | EO-skjema |
| 23.2 Entreprenørens varslingsplikt | KOE-skjema |
| 24.4 Varsel om fristforlengelse | KOE-skjema |
| 24.8 Forsering ved uberettighet avslag | KOE-skjema |
| 25.3 Entreprenørens varsel om vederlagsjustering | KOE-skjema |
| 25.7.3 Varsel om justering av enhetspriser | KOE-skjema |
| 25.8.1 Regningsarbeid – varsler | KOE-skjema |

Entreprenøren skal føre et register over krav om endringsordre (KOE), jf. mal i kapittel C4. Entreprenøren skal holde registeret løpende oppdatert med status for den enkelte KOE.

- Varsel og krav ved bruk av samhandlingsverktøy/prosjekteringsverktøy. I så fall er bestemmelsen i dette punkt som følger:

Varsel og krav omfattet av kapittel C1 IV og punkt 21.1 skal fremsettes i byggherrens elektroniske samhandlingsløsning. Varsel og krav anses først som fremsatt når det er lagt inn i systemet på korrekt og avtalt måte.

# Prosjektstyring

Veiledningstekst:

Nedenfor følger 2 alternative sett med prosjektstyringsbestemmelser:

- «Alternativ 1 – Prosjektstyringsbestemmelser for mindre prosjekter»

- «Alternativ 2 – Prosjektstyringsbestemmelser for større prosjekter»

Begrunnelsen for at det er inntatt 2 alternative sett med bestemmelser er at det kan variere fra prosjekt til prosjekt hvor omfattende prosjektstyringsbestemmelser som er nødvendig. Det må derfor vurderes konkret for det enkelte prosjekt hvilket sett med bestemmelser som det er hensiktsmessig å medta i kontrakten. Legg særlig merke til at Alternativ 1 f.eks. ikke inneholder bestemmelser om etablering av PSB eller forskjellige plan-nivåer.

Velg besetmmelsene i ett alternativ og stryk samtlige bestemmelser i det andre alternativet.

ALTERNATIV 1 – Prosjektstyringsbestemmelser for mindre prosjekter

## Generelt

Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde et enhetlig system for prosjektstyring. Entreprenøren skal oversende til byggherren de planer og dokumenter som fremgår nedenfor i dette punkt, til fastsatte frister. Entreprenøren skal videre ha dokumenterte IKT-baserte prosjektstyringssystemer som tilfredsstiller de krav som er nedfelt i dette punkt.

Byggherren skal på forespørsel få tilgang til all informasjon entreprenøren har om forhold beskrevet i dette kapittel. Dette innebærer eksempelvis elektroniske rådata fra Microsoft Project/Primavera/andre styringsverktøy.

Entreprenøren plikter å videreføre kontraktens bestemmelser om prosjektstyring i sine kontraktsforhold med underentreprenører.

## Kontraktsnedbrytning

Entreprenøren skal bryte ned arbeidet iht. strukturen som fremgår av kapittel D1.

## Entreprenørens fremdriftsplan

Entreprenøren skal etablere en fremdriftsplan som i tilstrekkelig grad angir en hensiktsmessig styring av oppdraget innenfor kontraktens frister som angitt i dette kapittel C3. Fremdriftsplanen skal inneholde alle hovedaktiviteter, avhengigheter, milepæler, frister og kritisk linje. Fremdriftsplanen skal overleveres til byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse dersom ikke annet er angitt i dette kapittel C3.

Fremdriftsplanen skal holdes løpende oppdatert. Ved revisjon av fremdriftsplanen skal aktiviteter følge samme unike ID-nummer, og versjonsnummer skal oppdateres. Aktiviteter skal oppdateres med prognose-start/-slutt.

## Entreprenørens særskilte planer

For entreprenørens planlegging og utførelse av arbeider innenfor definerte tidsintervall stilles det særdeles store krav til kapasitet, fleksibilitet og beredskap. For disse arbeider skal entreprenøren utarbeide detaljerte ressurs- og produksjonsplaner. Alle aktiviteter skal angis med nøyaktig tidsforbruk time for time basert på oppgaver over kapasitet, bemanning og maskininnsats.

## Bemanningsplanlegging

Entreprenøren skal vedlikeholde en plan for bemanning pr. måned i form av et bemanningshistogram for hele prosjektperioden. Virkelig bemanning rapporteres månedlig.

## Fremdriftsmåling

Fremdriftsmåling skal utføres ved avslutning av hver rapporteringsperiode.

Fremdrift skal beregnes på følgende måte:

- Fremdrift skal vurderes av entreprenøren per aktivitet.

- Prosent ferdig (produsert) skal vises for kontrakten totalt og per aktivitet.

- Kritisk linje skal angis.

## Kostnadsbudsjett (=Produksjonsbudsjett)

Entreprenøren skal utarbeide et periodisert kostnadsbudsjett som skal reflektere planlagt produksjon for hele kontrakten, og periodiseres pr. måned. Kostnadsbudsjettet skal reflektere gjeldende kontraktsverdi (=opprinnelig kontrakt + mengderegulering + endringsordrer).

## Likviditetsbudsjett (=Betalingsplan)

Likviditetsbudsjett skal utarbeides der utbetalinger avviker fra standard forfallsregler og krav til innestående beløp.

## Timeregistrering ved regningsarbeid

Veiledningstekst:

Pass på at kapittel C3 om Fakturering allerede inneholder bestemmelser om at attesterte material- og timelister skal vedlegges alle fakturaer for regningsarbeid og at entreprenøren skal signere og datere de samme listene. Dette skal derfor ikke legges inn i denne bestemmelsen også.

For å sikre en korrekt timeføring ved regningsarbeid skal entreprenøren registrere følgende opplysninger i et timeregistreringssystem:

- Nummer og benevnelse på endringsordre (evt. krav om endringsordre) som arbeidet er tilknyttet.

- Navn på personell som har utført arbeidet spesifisert på dag og antall timer. Det skal videre spesifiseres for det enkelte personell hvilke arbeidsoppgaver/ aktiviteter vedkommende har arbeidet med, samt lokasjon for arbeidsoppgavene/aktivitetene. Unik ID fra fremdriftsplanen skal oppgis.

Et regningsarbeidsskjema skal kun inneholde arbeid for én endringsordre (ett krav).

## Plan- og budsjettrevisjoner

Byggherren kan ved behov kreve at entreprenøren reviderer planer og budsjetter.

ALTERNATIV 2 – Prosjektstyringsbestemmelser for større prosjekter

## Generelt

Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde et enhetlig system for prosjektstyring. Entreprenøren skal oversende til byggherren de planer og dokumenter som fremgår nedenfor i dette punkt, til fastsatte frister. Entreprenøren skal videre ha dokumenterte IKT-baserte prosjektstyringssystemer som tilfredsstiller de krav som er nedfelt i dette punkt.

Byggherren skal på forespørsel få tilgang til all informasjon entreprenøren har om forhold beskrevet i dette kapittel. Dette innebærer eksempelvis elektroniske rådata fra Microsoft Project /Primavera/andre styringsverktøy.

Entreprenøren plikter å videreføre kontraktens bestemmelser om prosjektstyring i sine kontraktsforhold med underentreprenører.

## Etablering av entreprenørens prosjektstyringsbasis (PSB)

Entreprenørens PSB er planer og budsjetter for gjennomføring av kontrakten. PSB skal overleveres til byggherren som et samlet dokument innen 4 uker etter kontraktsinngåelse dersom ikke annet er angitt i dette kapittel C3. Byggherren kan etter gjennomgang av PSB gi innspill iht. det som følger av kontraktens bestemmelser.

## Kontraktsnedbrytning

Entreprenøren skal bryte ned arbeidet iht. strukturen som fremgår av kapittel D1.

## Byggherrens fremdriftsplaner

Byggherren har 3 plan-nivåer for standard fremdriftsplaner:

- Nivå 1 Utbyggingsplan

- Nivå 2 Hovedfremdriftsplan

- Nivå 3 Detaljfremdriftsplan

## Entreprenørens fremdriftsplaner

For gjennomføring av denne kontrakten skal entreprenøren etablere og vedlikeholde følgende plan-nivåer:

- Nivå 3 Kontraktsplan (som samsvarer med byggherrens Nivå 3 Detaljfremdriftsplan)

- Nivå 4 Leverandørplan

- Nivå 5 Produksjonsplan

Prinsippene for entreprenørens fremdriftsplaner (nivå 3-5) fremgår av vedlegg til kapittel C4.

## Generelle krav til entreprenørens fremdriftsplaner

I fremdriftsplanene til entreprenøren skal følgende fremkomme:

- Målplan skal være en del av entreprenørens PSB som oppdateres ved hver halvårlige plan- og budsjettrevisjon.

- Prognoseplan skal oppdateres og reflektere entreprenørens planlagte gjennomføring, jf. månedsrapportering i kapittel C2.

- Grafisk skal målplanen vises som en oransje “skygge” i prognoseplanen og dermed lett vise et evt. avvik.

For øvrig gjelder følgende krav til entreprenørens fremdriftsplanlegging:

- Rapporterings-dato (cut-off) skal fremgå på fremdriftsplanen.

- Aktiviteter skal oppdateres med prognose-start/-slutt.

- Aktiviteter på ett nivå i fremdriftsplanen skal være direkte relatert til aktiviteter på neste nivå (mange til en).

- Fremdriftsplanen skal kunne aggregere data fra laveste nivå og opp til nivå 3 kontraktsplan, til inndelinger i kontraktnedbrytningsstrukturen og til total kontrakt.

- Entreprenøren skal i planene ta hensyn til begrensende forhold som blant annet trafikkavvikling, byggherrens egne arbeider, naboforhold og spesielt støyende operasjoner.

- Fremdriftsplanleggingen inkluderer deltagelse i koordinering mellom berørte entrepriser, bl.a. i koordineringsmøter, og innebærer bl.a. justering av fremdriftsplaner som følge av dette arbeidet.

## Nivå 3 – Entreprenørens kontraktsplan

Kontraktsplan er en del av kontrakten og skal følge av punkt 9.13 ovenfor. [Veiledningstekst: Sjekk at punkthenvisningen stemmer] Frister og adkomsttidspunkter oppgitt i dette kapittel C3 skal vises i planen, samt tidspunkter for byggherrens medvirkning.

## Nivå 4 – Entreprenørens leverandørplan

Leverandørplanen skal være en nedbrytning av Kontraktsplanen. Aktivitetsvarighet bør ikke overstige 2 rapporteringsfrister. Følgende krav gjelder:

- Leverandørplanen skal være et nettverk hvor alle avhengigheter mellom aktiviteter/milepæler er identifisert. Kritisk linje for entreprenørens arbeid skal identifiseres.

- Arbeidet til underentreprenører skal synliggjøres som aktiviteter i entreprenørens planlegging.

- Aktivitetene for direkte arbeider skal vektes. Entreprenøren skal vekte aktivitetene etter timeverk på hver aktivitet, om ikke annet er avtalt, slik at fremdrift kan aggregeres på en hensiktsmessig og best mulig måte.

- Planene skal vise dato for aktivitetenes start og slutt, varighet, flyt, vekting pr. aktivitet, akkumulert planlagt og virkelig fremdrift pr. rapporteringsdato.

- Eventuelle ferier og avbrudd (midlertidig demobilisering) skal fremgå av planene (kalenderbruk). Det skal fremgå av planene hvilke skiftplaner som legges til grunn.

- Planene skal ta høyde for tidsfrister som gir byggherren og andre berørte aktører tilstrekkelig tid til å planlegge og gjennomføre egne tilhørende aktiviteter, og tid til gjennomgang og kontroll av entreprenørens arbeider. Tidsfristene skal synliggjøres gjennom bruk av milepæler.

## Nivå 5 - Entreprenørens produksjonsplan

Produksjonsplanen er entreprenørens egen detaljerte fremdriftsplan og skal vise alle aktiviteter.  Produksjonsplanen skal være en rullerende fremdriftsplan og skal holdes fortløpende oppdatert med endringer/tillegg. Entreprenøren skal i planen ha detaljplanlagt arbeidene 6 uker fram i tid.

Produksjonsplanen skal til enhver tid være av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsgrad slik at ulike byggeaktiviteter klart og entydig fremgår. Planen skal være så detaljert at fremdriften med letthet kan følges opp på byggeplassen.

## Entreprenørens særskilte planer

For entreprenørens planlegging og utførelse av arbeider innenfor definerte tidsintervall stilles det særdeles store krav til kapasitet, fleksibilitet og beredskap. For disse arbeider skal entreprenøren utarbeide detaljerte ressurs- og produksjonsplaner. Alle aktiviteter skal angis med nøyaktig tidsforbruk time for time basert på oppgaver over kapasitet, bemanning og maskininnsats.

## Bemanningsplanlegging

PSB skal inneholde planlagt bemanning pr. måned i form av et bemanningshistogram for hele prosjektperioden. Virkelig bemanning rapporteres månedlig.

## S-kurver og fremdriftsmåling

Entreprenøren skal utarbeide S-kurve iht. vedlegg til kapittel C4 for kontrakten totalt samt for inndelinger iht. kapittel D1. S-kurve lages for:

- Original kontrakt (første PSB) på nivå 4

- Målplan plan(iht. siste PSB-revisjon) på nivå 4

- Virkelig fremdrift (pr. cut-off) beregnet fra nivå 5

Entreprenøren skal oppfylle byggherrens krav til fremdriftsmåling og rapportering av fremdrift. Fremdriftsmåling skal utføres ved avslutning av hver rapporteringsperiode.

Fremdrift skal beregnes på følgende måte:

- Fremdrift skal vurderes av entreprenøren pr. aktivitet på laveste plannivå.

- Fremdriftsinformasjon skal aggregeres fra laveste plannivå og opp. Fremdrift skal beregnes for alt arbeid som direkte gir verdiskaping for kontraktsarbeidet (direkte arbeid).

## Kostnadsbudsjett (= Produksjonsbudsjett)

Kostnadsbudsjettet skal reflektere gjeldende kontraktsverdi (=opprinnelig kontrakt + mengderegulering + endringsordrer).

Entreprenøren skal utarbeide et periodisert kostnadsbudsjett som skal reflektere planlagt produksjon. Dette kostnadsbudsjettet skal etableres ved at planlagte kostnader for hver aktivitet i leverandørplanen fordeles over den enkelte aktivitets varighet og summeres pr. rapporteringsperiode, jf. bestemmelser om rapportering i kapittel C2. Kostnadsbudsjettet skal periodiseres pr. måned.

## Likviditetsbudsjett (= Betalingsplan)

Likviditetsbudsjett skal utarbeides der utbetalinger avviker fra standard forfallsregler og krav til innestående beløp.

## Timeregistrering ved regningsarbeid

For å sikre en korrekt timeføring ved regningsarbeid skal entreprenøren registrere følgende opplysninger i et timeregistreringssystem:

- Nummer og benevnelse på endringsordre (evt. krav om endringsordre) som arbeidet er tilknyttet.

- Navn på personell som har utført arbeidet spesifisert på dag og antall timer. Det skal videre spesifiseres for det enkelte personell hvilke arbeidsoppgaver/ aktiviteter vedkommende har arbeidet med, samt lokasjon for arbeidsoppgavene/aktivitetene. Unik ID fra fremdriftsplanen skal oppgis.

Et regningsarbeidsskjema skal kun inneholde arbeid for én endringsordre (ett krav).

## Plan- og budsjettrevisjoner

Entreprenøren skal med avslutning siste søndag i februar og siste søndag i august revidere sin PSB. Denne revisjonen medfører at alle endringsordrer siden siste revisjon skal implementeres. Det skal etableres reviderte tidsplaner, bemanningshistogram, nytt periodisert time- og kostnads-/likviditets-budsjett, som alle reflekterer prognoseplan på revisjonstidspunktet.

Revidert PSB skal overleveres byggherren innen 10 virkedager etter siste søndag i henholdsvis februar og august. Byggherren kan etter gjennomgang av revidert PSB gi innspill iht. det som følger av kontraktens bestemmelser.

Byggherren kan kreve at entreprenøren, uten kostnad for byggherren, skal revidere PSB mellom de halvårlige revisjoner dersom det oppstår behov for dette.

# Hovedbedrift og sikkerhetskurs

## Hovedbedrift

Veiledningstekst:

Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på samme arbeidsplass skal det være en hovedbedrift som samordner arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Det er arbeidsmiljøloven som regulerer hvilken virksomhet som skal være hovedbedrift.

Hovedbedriften har ansvaret for samordningen av HMS-arbeidet for de entreprenører byggherren har engasjert, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 (2).

Som regel vil det være alternativ 1 nedenfor som er aktuell, og alternativ 2 kan strykes. Dersom, og kun dersom, hovedbedriften eksisterer på bygget/anlegget fra før og ny kontraktspart med sikkerhet ikke kommer til å bli hovedbedrift, kan alternativ 2 benyttes slik at nåværende hovedbedrift fylles inn.

Velg ett alternativ og stryk det andre.

Hovedbedriften har ansvaret for samordningen av HMS-arbeidet for de entreprenører byggherren har engasjert, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 (2).

Alternativ 1: Entreprenøren må regne med å ta på seg rollen som hovedbedrift.

Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke være hovedbedrift. Hovedbedrift for kontrakten skal være:….. [Veiledningstekst: skriv inn navn på hovedbedriften her]

## Sikkerhetskurs

Veiledningstekst:

Normal vil det være hensiktsmessig at hovedbedrift holder sikkerhetskurs del 3. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Entreprenøren eller den som har rollen som hovedbedrift i henhold til punktet overfor, skal utarbeide og gjennomføre lokalt sikkerhetskurs del 3 som ivaretar prosjektspesifikke farer og tilhørende risikoreduserende tiltak på arbeidsplassen. Byggherren vil gi føringer for innhold i kurset.

# Koordinator for utførelsesfasen (KU)

Byggherren utpeker koordinator for utførelsesfasen (KU), jf krav i byggherreforskriften.

# Tiltransport av sideentreprenører

Veiledningstekst:

Angi dersom det ut fra kontraktens plan / strategi er planlagt konkrete tiltransporter av sideentreprenører. Slett hele punktet dersom det ikke er planlagt tiltransport.

# Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører

Veiledningstekst:

Angi dersom det ut fra kontraktens plan / strategi er planlagt å pålegge entreprenøren å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av en sideentreprenør, alternativt at entreprenøren selv skal bli administrert av en annen sideentreprenør. Slett punktet dersom dette ikke er planlagt.

# Sikring av bygg- og anleggsplassen

Veiledningstekst:

Dersom oppdraget krever det og det er ønskelig med mer konkretisering av punkt om sikring av bygge- og anleggsplassen, jf. kapittel C2 punkt 52.13.10, kan følgende bestemmelse tas inn her i kapittel C3. Velg ett av alternativene. Styrk hele punktet om dette ikke er aktuelt.:

Sikring av bygg- og anleggsplassen følger av bestemmelser i kapittel C2. I tillegg gjelder følgende krav:

Alternativ 1: Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden.

Alternativ 2: Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden.

# Anleggsmaskiner og utstyr, samt sikkerhetsopplæring

Veiledningstekst:

Du kan slette dette punktet etter en konkret vurdering i den konkrete anskaffelsen. Det må ses hen til prosjektets størrelse og art, samt til markedet for øvrig.

## Oversikt over anleggsmaskiner og utstyr, vedlikehold og periodisk kontroll

Entreprenøren skal ha totaloversikt over ikke-skinnegående maskiner og utstyr som krever godkjenning/sakkyndig periodisk kontroll, herunder utstyrsliste med kontrolldato og utløpsdato av utstyr og systematisk kontroll av dette. For leide ikke-skinnegående maskiner og utstyr skal entreprenøren ha en mottakskontroll. Oversikten skal kunne fremlegges for byggherren ved forespørsel.

Entreprenøren skal sørge for at ikke-skinnegående maskiner og utstyr som brukes på byggherrens bygge- og anleggsplass, kjennemerkes med QR-kode og registreres i systemet «SFS-Maskinregisteret» (www.reginn.no). Byggherren skal gis elektronisk innsyn i registeret.

## Dokumentasjon av utstyrsspesifikk og sertifisert sikkerhetsopplæring

Der det er krav til dokumentert utstyrsspesifikk og sertifisert sikkerhetsopplæring skal kravene til opplæring inngå i planer for sikkerhet og kvalitet og bekreftelse på kompetanse kunne fremlegges for byggherren ved forespørsel.

Entreprenøren skal sørge for at kompetansebevisene for maskinførere på byggeplassen med utstyrsspesifikk og sertifisert sikkerhetsopplæring for ikke-skinnegående maskiner og utstyr registreres i systemet «SFS-Kompetanseregisteret» (www.reginn.no). Dette gjelder all utstyrsspesifikk og sertifisert sikkerhetsopplæring som det er registreringsmulighet for i kompetansebevisregisteret. Byggherren skal gis elektronisk innsyn i registeret.

# Systematisk ferdigstillelse og objektbasert oppfølging

Veiledningstekst:

Dersom kontrakten inneholder krav til systematisk ferdigstillelse og objektbasert oppfølging, må det inntas en bestemmelse om dette her. Stryk hele punktet om dette ikke er aktuelt.

# Opsjoner

Veiledningstekst:

Dersom kontrakten ikke har opsjonsarbeider, kan hele punktet slettes. Velg tekst og punkter nedenfor ut fra hva som er valgt i det enkelte prosjekt og hva som er skrevet i konkurransegrunnlaget.

## Generelt

En opsjon er byggherrens rett, men ikke plikt, til å bestille utført et nærmere angitt arbeid innenfor en gitt frist. For opsjoner gjelder følgende:

- Utløsning av opsjon er en forhåndsavtalt rett for byggherren til å øke kontraktsarbeidet. Utløsning av opsjon skal ikke behandles som en endring/tillegg.

- Ved utløsning av opsjon skal opsjonsprisen tillegges opprinnelig kontraktssum, jf. kapittel C1 punkt 2.8, og summen av disse utgjør den nye kontraktssummen i henhold til kapittel C1 punkt 2.8

- Eventuelle endringer på opsjonsarbeidet skal behandles på vanlig måte som en endring på ordinært kontraktsarbeid. Grensene for byggherrens rett til å pålegge endringer, jf. kapittel C1 punkt 22.1 / kapittel C2 punkt 13.1, følger ny kontraktssum.

- Innestående beløp skal beregnes med grunnlag i ny kontraktssum.

## Oppdragsspesifikke regler for opsjoner

Veiledningstekst:

Her fylles det inn oppdragsspesifikke regler for opsjonsarbeider. Det må herunder velges hvilken konsekvens for tid og rigg & drift utløsning av opsjonen skal få. Dersom opsjonsarbeidene har en ikke ubetydelig størrelse, bør det vurderes å kreve tilleggsforsikring og/eller ekstra sikkerhetsstillelse, se nedenfor. Tilleggsforsikring og tilleggssikkerhetsstillelse har en kostnad for entreprenøren og vil prises inn i kontrakten. Det må derfor vurderes om dette er nødvendig i prosjektet.

Under sikkerhetsstillelse nedenfor er det inntatt 2 alternativer. Velg ett alternativ og stryk det andre.

Frist for utløsning av opsjonen er:	…………………..

Utløsning av opsjon gir følgende tidskonsekvens:	……………..

Rigg & drift og generalomkostninger: Opsjonen inneholder poster for dette. Ved eventuell fristforlengelse på opsjonsarbeidet, skal rigg- & driftsregulering foretas etter kapittel C2 punkt 15.4 bokstav a) siste ledd.

Forsikringer: Opsjonsarbeidet skal omfattes av entreprenørens forsikringer.

Sikkerhetsstillelse: Alternativ 1: Det kreves ikke tilleggssikkerhetsstillelse for opsjonsarbeidet.

Alternativ 2: Ved utløsning av opsjon skal entreprenøren stille en tilleggssikkerhet slik at samlet sikkerhetsstillelse utgjør 10 % av den nye kontraktssummen, jf. kapittel C1 punkt 9.2.

# Særlige garantier

## Systemgaranti

Veiledningstekst:

Det er umulig for enhver part å vite om tilsvarende kompetanse og teknologi finnes i fremtiden, og de ansvarlige personer for kontakten på begge sider vil ikke lenger representere partene. Bestemmelsen er ment å sikre byggherren at de leverte systemene oppgraderes og fremtidige systemer er kompatible med systemet som kjøpes inn. Ethvert prosjekt må ta stilling til behovet for bestemmelsen, da bestemmelsen og dens risiko vil kunne prises inn av entreprenøren.

Med systemgaranti menes det en garanti for systemets videre liv (40 år). Denne garantien skal sikre byggherren mot at det leverte systemet avvikles eller at utviklingen av det stopper opp. All programvare / apparater skal være tilgjengelig i samme versjon, eller fremtidig oppgradert versjon som er kompatibel med levert versjon, i like lang tid som forventet levetid for systemet.

Entreprenøren garanterer at det finnes tilgjengelig kompetanse, og materiell som minst oppfyller kontraktens spesifiserte funksjoner for systemet, i minimum 40 år etter overtakelse. Dersom entreprenøren ikke klarer å oppfylle denne garantien, skal alle kostnader dette medfører for byggherren dekkes av entreprenøren.

## Reservedelsgaranti

Veiledningstekst:

Tilsvarende som bestemmelsen ovenfor. Ethvert prosjekt må ta stilling til behovet for bestemmelsen, da bestemmelsen og dens risiko vil kunne prises inn av entreprenøren.

Entreprenøren plikter å kunne levere nødvendige reservedeler i minimum 40 år etter overtakelse. Byggherren skal i hele perioden ha rett til å kjøpe reservedeler til oppgitte priser i entreprenørens tilbud, maksimalt justert for SSBs konsumprisindeks.

Dersom entreprenøren ikke klarer å oppfylle denne garantien, skal alle kostnader dette medfører for byggherren dekkes av entreprenøren.

# Forsikringer og ansvar for skade mv.

Veiledningstekst:

Denne bestemmelsen er i utgangspunktet kun aktuell å medta i kontrakten dersom kontrakten inngår i et prosjekt som inneholder en kombinasjon av NTK-kontrakter og NS 8405-kontrakter, og det i tillegg skal tegnes prosjektforsikring som dekker hele prosjektet. Dersom dette ikke er aktuelt, kan hele punktet slettes.

## NS 8405 punkt 10 – Forsikring

NS 8405 punkt 10 utgår og erstattes av følgende bestemmelser:

### NS 8405 nytt punkt 10.1 - Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for NS 8405 punkt 10, 17 og 42:

«byggherregruppen

byggherren, hans tilknyttede selskaper, byggherrens entreprenører/leverandører og deres entreprenører/leverandører, hans kontraktsmedhjelpere og underentreprenører / underleverandører, i den utstrekning de ovennevnte er involvert i [Veiledningstekst: Fyll inn prosjektnavn] prosjektet og de ansatte i de nevnte selskaper og andre som byggherren benytter.

entreprenørgruppen

entreprenøren, hans tilknyttede selskaper som deltar i kontraktsarbeidet, hans kontraktsmedhjelpere og deres leverandører og underleverandører, deltakere i et foretak som er etablert for å utføre kontraktsarbeidet, og de ansatte i de nevnte selskaper og foretak.

tilknyttede selskaper

morselskapet/morforetak til en kontraktspart eller selskap/foretak som etter Allmennaksjelovens §1-3 og lov om Statsforetak § 2 er å anse som datterselskap av morselskapet/morforetaket eller kontraktsparten.»

### NS 8405 nytt punkt 10.2 - Byggherrens forsikringer

«Byggherren skal sørge for tegning og opprettholdelse av de forsikringer som er beskrevet nedenfor og i vedlegg til kapittel C4:

a) Byggerisikoforsikring eller tilsvarende forsikring som skal dekke kontraktsarbeidet, materialer og materialer levert av byggherren mot fysisk tap eller skade i samsvar med forsikringsvilkårene.

b) Transportforsikring som skal dekke kontraktsarbeidet, materialer og materialer levert av byggherren mot fysisk tap eller skade under transport i samsvar med forsikringsvilkårene.

c) Ansvarsforsikring som skal dekke byggherrens ansvar i henhold til punkt 42.3 for beløp på minimum NOK 500 millioner for de krav som oppstår ved en ulykkeshendelse.

Forsikringene skal være i kraft ved oppstart av kontraktsarbeidet og utløper i samsvar med forsikringsvilkårene.

Forsikringene skal tegnes hos forsikringsselskaper med tilfredsstillende finansiell styrke, sammenlignbart med S&P rating minimum A- (eller tilsvarende rating utført av annen anerkjent og uavhengig rating-institusjon).

I polisene skal det fastsettes at byggherregruppen og entreprenørgruppen er medforsikret, og assurandørene skal som angitt i polisen fraskrive seg regressrett overfor entreprenørgruppen.»

### NS 8405 nytt punkt 10.3 - Entreprenørens forsikringer

«Entreprenøren skal sørge for tegning og opprettholdelse av følgende forsikringer:

a) Kaskoforsikring av ethvert motorisert kjøretøy, fartøy eller andre innretninger og utstyr som entreprenørgruppen benytter i forbindelse med kontraktsarbeidet. Forsikringen skal dekke totalverdien av kjøretøyet/fartøyet/innretningen.

b) P&I/ansvarsforsikring for kjøretøyer, fartøyer og innretninger som nevnt i bokstav a) ovenfor.

c) Ansvarsforsikring som skal dekke entreprenørens ansvar for tings- og personskade etter punkt 42.3, såfremt det ikke er dekket av bokstav a) eller bokstav b) ovenfor.

d) Personforsikring som skal dekke tap i forbindelse med sykdom, personskader eller dødsulykker hos entreprenørgruppen i den utstrekning dette kreves etter de regler som får anvendelse eller følger av kontrakten for øvrig.

e) Annen lovpålagt forsikring.

Forsikringene skal være i kraft ved oppstart av kontraktsarbeidet og skal ikke utløpe før 24 måneder etter overtakelsen, jf. punkt 32.

Forsikringene skal tegnes hos forsikringsselskaper med tilfredsstillende finansiell styrke, sammenlignbart med S&P rating minimum A- (eller tilsvarende rating utført av annen anerkjent og uavhengig rating-institusjon).

I polisene skal det fastsettes at byggherregruppen og entreprenørgruppen er medforsikret, og assurandørene skal som angitt i polisen fraskrive seg regressrett overfor byggherregruppen.

Entreprenøren skal sørge for at forsikringer som nevnt i bokstav a), b) og c) ovenfor gir byggherren rett til å holde seg direkte til assurandøren for krav som entreprenørgruppen skal dekke i henhold til punkt 42.

Entreprenøren skal varsle byggherren i god tid før forsikringen sies opp eller forsikringen av annen grunn faller bort.»

### NS 8405 nytt punkt 10.4 - Dokumentasjonsplikt

«Entreprenøren skal, på byggherrens anmodning, fremlegge bekreftede polisekopier eller forsikringssertifikater med nødvendige opplysninger, inklusive utløpsdato, vedrørende alle forsikringer som entreprenørgruppen har tegnet i henhold til punkt 10.3. Den samme forpliktelse gjelder for byggherren for slike forsikringer han skal tegne i henhold til kontrakten.

Dersom entreprenøren ikke oppfyller sin plikt til å tegne forsikring etter bestemmelsene i dette punkt, kan byggherren sørge for den forsikringsdekning som mangler, og kreve sine merkostnader som følge av dette erstattet av entreprenøren.»

### NS 8405 nytt punkt 10.5 - Varslingsplikt

«Ved et forsikringstilfelle skal en part uten ugrunnet opphold gi varsel til den andre part dersom han vil kreve dekning under den andre parts forsikringer, med beskrivelse av den hendelse som har forårsaket kravet. En part skal yte den andre part rimelig assistanse i forbindelse med behandlingen av slike krav, uten merkostnader for den andre part.»

## NS 8405 punkt 11 – Krav til utførelse

### NS 8405 punkt 11.2 – Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktarbeidet i byggetiden

Første avsnitt første setning utgår og erstattes av:

«Har entreprenøren utført deler av kontraktarbeidet i strid med kontrakten, eller det konstateres skade på kontraktarbeidet, skal han varsle byggherren så snart han blir klar over dette.»

## NS 8405 punkt 17 - Risiko for skade på kontraktsarbeidet i byggetiden

NS 8405 punkt 17 utgår og erstattes av følgende bestemmelser:

### NS 8405 nytt punkt 17.1 - Tap av eller skade på kontraktsarbeidet eller byggherrens leveranser

«Oppstår  det tap av eller skade på kontraktsarbeidet fra oppstart og frem til overtakelsen, skal entreprenøren gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at kontraktsarbeidet blir fullført i henhold til de krav som er angitt i kontrakten. Tilsvarende gjelder dersom det oppstår tap av eller skade på materialer, inklusive materialer levert av byggherren, mens materialene befinner seg i entreprenørgruppens besittelse.

Entreprenørens plikt til å gjennomføre tiltak som her nevnt, gjelder uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra byggherregruppens side.»

### NS 8405 nytt punkt 17.2 - Kostnadsansvar

«Kostnadene ved å gjennomføre tiltak som nevnt i punkt 17.1 skal bæres av entreprenøren med mindre skaden er forvoldt av byggherregruppen.

Entreprenørens kostnadsansvar er begrenset til egenandelen under forsikringer tegnet av byggherren i henhold til punkt 10.2, såfremt

a) tapet eller skaden dekkes av forsikringer som nevnt, eller

b) tapet eller skaden ikke dekkes av nevnte forsikringer som følge av forhold på byggherrens side.»

## NS 8405 punkt 42 - Ansvar for skade

NS 8405 punkt 42.2 og punkt 42.3 utgår og erstattes av følgende bestemmelser:

### NS 8405 nytt punkt 42.2A - Ansvarsfrihet. Skadesløsholdelse for byggherregruppen

«Entreprenøren skal holde byggherregruppen skadesløs for ethvert krav som knytter seg til:

a) personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos entreprenørgruppen, og

b) tap av eller skade på eiendom som tilhører entreprenørgruppen,

og som måtte oppstå i forbindelse med kontraktsarbeidet. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra byggherregruppens side.

Entreprenøren skal så langt det er praktisk mulig sørge for at andre selskaper i entreprenørgruppen fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende krav som omfattes av entreprenørens plikt etter bestemmelsene i dette punkt 42.2A.»

### NS 8405 nytt punkt 42.2B - Ansvarsfrihet. Skadesløsholdelse for entreprenørgruppen

«Byggherren skal holde entreprenørgruppen skadesløs for ethvert krav som knytter seg til:

a) personskade eller tap av menneskeliv blant ansatte hos byggherregruppen, og

b) tap av eller skade på eiendom som tilhører byggherregruppen, med det unntak som er fastsatt i punkt 17 og punkt 42.3 annet ledd,

og som måtte oppstå i forbindelse med arbeidet. Dette skal gjelde uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra entreprenørgruppens side.

Byggherren skal så langt praktisk mulig sørge for at andre selskaper i byggherregruppen fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende krav som omfattes av byggherrens plikt etter bestemmelsene i dette punkt 42.2B.»

### NS 8405 nytt punkt 42.3 - Ansvar for skade på miljø, tredjemanns person eller eiendom mv.

«Krav som er knyttet til tap eller skade påført alle andre enn entreprenørgruppen og byggherregruppen i forbindelse med kontraktsarbeidet skal dekkes av den som har forårsaket tapet eller skaden. Entreprenøren skal også være ansvarlig for, og holde byggherregruppen skadesløs for, slike krav forårsaket av noen i entreprenørgruppen. Entreprenørens ansvar for krav nevnt som er dekket av byggherrens forsikringer etter punkt 10.2, er begrenset til egenandelen knyttet til slike forsikringer oppad begrenset til NOK 5 millioner pr. tilfelle.

Entreprenøren skal også holde byggherregruppen skadesløs for ethvert krav som knytter seg til tap av eller skade på eiendom som tilhører byggherregruppen forårsaket av entreprenørgruppen i forbindelse med kontraktsarbeidet. Entreprenørens ansvar for tap eller skader ved hver hendelse skal være begrenset til NOK 500.000 pr. tilfelle.»

### NS 8405 nytt punkt 42.5 - Varsel om krav

Nytt punkt 42.5 lyder som følger:

«En part skal straks varsle den andre part når han mottar krav som denne skal holde ham skadesløs for. Den andre part skal om mulig overta behandlingen av kravet.

Partene skal gi hverandre nødvendige opplysninger og annen hjelp til behandlingen av kravet. En part skal ikke uten den andre parts samtykke godta krav som denne skal dekke helt eller delvis.»

# Liste over byggherrelevert materiell

Veiledningstekst:

Dette punktet skal alltid med om byggherren leverer materiell i prosjektet iht. PGS.

Byggherren har utarbeidet en liste over byggherrelevert materiell, jf. kapittel D3. Entreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsignering kvalitetssikre listen med hensyn til type materiell og mengder.

# Krav til kompetanse ved GIS-anlegg

Veiledningstekst:

Punktet slettes i sin helhet om dette ikke er aktuelt

Personell og bedrifter som har direkte befatning med fluorholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal være sertifisert eller inneha opplæringsbevis, i henhold til produktforskriftens § 6a. Kravene i forskriften er generelt knyttet opp mot oppgaver som installasjon, vedlikehold, lekkasjetesting og kondemnering, hvor det inngripes i gasskretsen. For høyspenningsbrytere gjelder kravet for personell. Entreprenøren er til enhver tid ansvarlig for å sørge for nødvendig opplæring og kompetanse innen tilbudte isolasjonsmedier (isoler-gasser), samt sørge for at personell kan fremvise nødvendig sertifiseringsbevis.

# Kabelpåvisning

Veiledningstekst:

Punktet slettes i sin helhet om dette ikke er aktuelt

## Generelt

Langs eksisterende jernbane og stedvis på kryss av traseen kan det finnes kabler, rør for vann/ avløp, føringsveier, ledninger etc. (heretter benevnt «kabler»). Dette er tilhørende byggherren, teleselskap, nettselskap, kommuner og andre kabeleiere. Entreprenøren må utvise særlig forsiktighet ved arbeid nær kabler, herunder må det påregnes forsiktig graving / håndgraving, slik at kabler ikke skades.

Entreprenøren er ansvarlig for å få utført påvisninger av kabler. Påvisning av kabler skal utføres i tilstrekkelig tid før arbeidet startes, slik at eventuelle funn kan håndteres uten at dette hindrer entreprenørens fremdrift.

Før grave- og kabelarbeider påbegynnes skal entreprenøren:

- Innhente nødvendige opplysninger om kabler i de områdene hvor det skal utføres gravearbeider.

- Ta kontakt med de aktuelle kabeleierne og få foretatt nøyaktig påvisning av kabler i tråd med den aktuelle kabeleierens rutiner og krav for dette.

- Innhente gravetillatelse fra de aktuelle kabeleierne. Kabeleierens instruks for gravemelding skal følges.

Entreprenøren skal dekke alle kostnader, gebyrer og avgifter forbundet med påvisning og dokumentasjon av kabler, og innhenting av gravetillatelse.

Entreprenøren har ikke rett til fristforlengelse, vederlagsjustering eller godtgjørelse for de merkostnader uoppdagede, sent oppdagede eller upresist påviste kabler måtte påføre ham, i den grad dette skyldes entreprenørens manglende oppfyllelse av sine forpliktelser etter denne bestemmelsen.

Det gjelder spesielle regler for flytting av signalkabler, herunder krav til bruk av kvalifisert personell, jf. byggherrens tekniske regelverk.

## Særskilte krav til kabler tilhørende byggherren

For påvisning av kabler tilhørende byggherren, og ved graving på eller nær byggherrens grunn, skal entreprenøren følge de krav og rutiner som finnes på https://www.banenor.no/elkraft/kabel/index.htm.

Påviste kabler som tilhører byggherren, skal dokumenteres av entreprenøren i tråd med dokumentasjonskravene i ledningsregistreringsforskriften § 4. Tilsvarende dokumentasjonskrav gjelder for entreprenørens etablering av nye kabler og endring av byggherrens eksisterende kabler.

# HMS-krav for arbeider utført utenfor Norge

Veiledningstekst:

Denne bestemmelsen kan benyttes dersom betydelige deler av leveransen i prosjektet blir produsert i utlandet. Punktet slettes om dette ikke er aktuelt:

For arbeider og leveranser som entreprenøren produserer utenfor Norge gjelder følgende:

- Helse, miljø og sikkerhetskrav (lover, forskrifter og regler) gjeldende for det land produksjonen foregår i. Med miljø forstås både arbeidsmiljø og ytre miljø.

- Entreprenøren plikter å drive et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, og skal kunne dokumentere dette for egen produksjonsvirksomhet/fabrikk/anlegg (f.eks. ved egen beredskapsplan, varslingsplan, kvalitetsplan, HMS-plan, miljøplan, etc.).

- Entreprenøren plikter å etablere en avfallsplan, kildesortere avfall, levere avfall til godkjent avfallsmottak, eller ivareta avfall med annen miljømessig forsvarlig returordning.

- Entreprenøren plikter å gjennomføre vernerunder i egen produksjonsvirksomhet/ fabrikk/anlegg, som del av et systematisk HMS-arbeid. Byggherren kan be om innsyn i vernerunderapporter.

- Ved arbeider i entreprenørens utenlandske produksjonsvirksomhet/fabrikk/anlegg, skal entreprenørens rutiner for risikovurdering og gjennomføring av arbeidsoppgaver følges (Sikker-Jobb-Analyse eller tilsvarende). Byggherren kan kreve at entreprenøren etablerer slike rutiner og risikovurdering, dersom disse mangler.

- Entreprenøren plikter å informere byggherren om oppståtte skader, tilløp til skader og skadestatistikk for egen produksjonsvirksomhet/fabrikk/anlegg.

- Ved arbeider i entreprenørens utenlandske produksjonsvirksomhet/fabrikk/anlegg, skal entreprenørens regler for bruk av verneutstyr overholdes. Byggherren kan ved arbeid på kontraktsgjenstanden kreve at arbeidere skal bruke verneutstyr utover det som er normalt hos entreprenøren.

- Entreprenøren plikter å ha rutiner for kvalitetssikring av egne arbeidsoperasjoner (internkontrollsystem, egenkontroll eller tilsvarende). Byggherren kan be om dokumentasjon på slik kvalitetssikring.

# Elektroarbeider og Leder for elsikkerhet (LFS)

Veiledningstekst:

Elektroarbeider omfatter høyspennings- og/eller lavspenningsarbeider. I mange tilfeller vil et prosjekt i Bane NOR kunne inneholde elektroarbeider, og da skal bestemmelsen nedenfor medtas. Det må også tas hensyn til om opsjoner kan medføre behov for bestemmelsen. Vær oppmerksom på at det finnes ulike godkjenninger for henholdsvis lav og høyspenn innen område som du må tilføye til bestemmelsen i den enkelte anskaffelsen.

Bestemmelsen nedenfor skal medtas i sin helhet dersom prosjektet/kontraktsarbeidet inneholder eller vil kunne inneholde elektroarbeider. Bestemmelsen kan kun slettes dersom prosjektet/kontraktsarbeidet ikke inneholder eller vil kunne inneholde elektroarbeider.

## Elektroarbeider

Dersom entreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelpere prosjekterer, utfører arbeid på og/eller vedlikeholder elektroanlegg i Norge på vegne av byggherren, skal utførende virksomhet være registrert i Elvirksomhetsregisteret.

Entreprenøren, hans kontraktsmedhjelpere og utførende elektrofagarbeidere skal oppfylle krav til godkjenning i henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). Utenlandske installatører/faglig ansvarlige og elektrofagarbeidere skal være godkjente av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dokumentasjon på godkjenninger fra DSB skal oversendes byggherren før elektroarbeider kan startes opp.

Entreprenøren er ansvarlig for at krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) oppfylles for elektroarbeider under kontrakten. Dette skal videreføres i kontraktsforhold med eventuelle kontraktsmedhjelpere, jf. denne kontrakten kapittel C2 punkt 48. Entreprenøren er ansvarlig for at det utarbeides risikovurderinger som ivaretar krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) §2-2 om vurdering av risiko, og krav i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) §16 om planlegging og vurdering av risiko og krav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) §10 Planlegging av arbeid. Dette skal videreføres i kontraktsforhold med eventuelle kontraktsmedhjelpere jf. denne kontrakten kapittel C2 punkt 48.

Entreprenøren, hans kontraktsmedhjelpere og utførende elektrofagarbeidere plikter å følge Bane NORs til enhver tid gjeldende styrende dokumenter som omfatter arbeid på Bane NORs høyspennings- og/eller lavspenningsanlegg, og som er publisert på Elkraftportalen (https://www.banenor.no/elkraft/).

## Leder for elsikkerhet (LFS) og 2. person

Krav til virksomheten

Utøvelse av sikkerhetsfunksjoner skal kun utføres av personell som er ansatt i en virksomhet som er godkjent i byggherrens «Godkjenningsordning for virksomheter som leverer personell med sikkerhetsfunksjoner til Bane NOR» («Godkjenningsordningen»). Slik godkjenning skal foreligge før oppstart av arbeidene.  I Godkjenningsordningen gjelder særskilte krav til virksomheter som leverer personell med funksjonene Leder for elsikkerhet med relevant fagbrev (kode 2429) og Leder for elsikkerhet uten relevant fagbrev (kode 2431).

Krav til personell

Krav til personell hos entreprenøren og/eller hans kontraktsmedhjelper som utfører funksjonen LFS:

- LFS skal oppfylle krav til kompetanse/relevant fagbrev og godkjenning i henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

- LFS skal ha gjennomført byggherrens opplæringsløp for LFS og være bemyndiget av byggherren som LFS.

- LFS skal utarbeide og godkjenne elsikkerhetsplaner og tilhørende SJA-er (Sikker jobb analyse). Denne oppgaven kan kun utføres av LFS med relevant fagbrev (kode 2429).

- LFS skal kunne kommunisere på norsk/skandinavisk. For øvrig vises det til språkkrav i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

- For LFS som skal arbeide i komplekse anlegg, gjelder særskilte regler. Det vises til instruks i Elkraftportalen (banenor.no/elkraft).

Personell som i dag er godkjent av byggherren som LFS kode 2431 (uten relevant fagbrev), vil bare kunne fungere i rollen som LFS frem til 20. mars 2027 (implementeringsperioden). I denne perioden kan funksjonen 2. person (kode 2432) utøves av personell som har gjennomført byggherres opplæring som 2. person. Etter implementeringsperioden kan LFS kode 2431 kun utføre arbeid etter arbeidsmetoden Arbeid «nær ved» byggherrens kontaktledningsanlegg (FSE § 17 og § 18).

Etter implementeringsperioden må også 2. person oppfylle krav til kompetanse/relevant fagbrev og godkjenning i henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Generelt

Leder for elsikkerhet (LFS), faglige ansvarlige og elektrofagarbeidere skal gjøre seg kjent med byggherrens lokale anlegg og gjennomføre risikovurderinger, før arbeider kan startes opp.

Ansvarlig for arbeidet (AFA) skal for lavspenningsarbeider utarbeide og godkjenne SJA-er.

Byggherrens sakkyndige driftsleder utsteder sikkerhetskort for adgang til byggherrens elektriske høyspenningsanlegg, samt gir adgang til elektriske lavspenningsanlegg.

# Sportilgang

Veiledningstekst:

Det vil som regel alltid være nødvendig å medta denne bestemmelsen i kontrakten. Punktet skal kun slettes dersom kontraktarbeidet ikke skal utføres i eller ved trafikkert spor.

## Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder:

grafiske togruter

skjematiske oversikter over den på forhånd fastsatte togtrafikken på de forskjellige banestrekningene

hvite tider

tider på døgnet på en banestrekning uten planlagt togtrafikk

ruteplan

en plan som fastlegger alle planlagte togbevegelser og viser detaljerte

tider for tog på gitt, eksisterende infrastruktur i en gitt tidsperiode,

normalt ett år

sporbrudd

perioder der en strekning er stengt for all planlagt togtrafikk grunnet arbeid i eller ved spor

sportilgang

tilgang til sporet for å utføre arbeid

## Planlegging av arbeider i og ved trafikkert spor

Entreprenøren skal planlegge utførelsen av kontraktarbeidet i og ved trafikkert spor.

Entreprenøren skal i sin planlegging hensynta byggherrens prosedyrer for arbeider i og ved trafikkert spor, og legge til rette for annet arbeid som skal utføres av byggherren, byggherrens kontraktsmedhjelpere, sideentreprenører og/eller tredjemann. Entreprenøren skal også planlegge hvilke deler av kontraktarbeidet som må utføres med sportilgang. Planlagt tidspunkt for utførelse av disse arbeidene skal samsvare med tilgjengelige hvite tider i de grafiske togrutene og tidspunktene for eventuelle sporbrudd. Entreprenøren skal hensynta at det kan forekomme endringer/justeringer i tilgjengelige hvite tider og tidspunktene for sporbrudd, og skal planlegge alternative aktiviteter som kan utføres uten sportilgang. Arbeider der det er behov for frakobling av kontaktledningsanlegg, skal planlegges og utføres slik at tiden med frakobling blir så kort som mulig.

Ovennevnte stiller store krav til entreprenørens kapasitet, fleksibilitet og beredskap.

Entreprenørens planer for utførelse av kontraktarbeidet i og ved trafikkert spor skal inkorporeres i entreprenørens fremdriftsplaner og bemanningsplan, jf. punkt 8. [Veiledningstekst: Sjekk at punkthenvisningen stemmer. Riktig punkthenvisning skal være til prosjektstyringsbestemmelsene].

## Sporbrudd

Veiledningstekst:

Det vil som regel være aktuelt å innta tidspunkter for sporbrudd i kontrakten. Hele underpunktet skal slettes dersom sporbrudd ikke er aktuelt.

Sporbrudd kan angis på flere måter. Relevante detaljer kan være:

- dato (fra/til)

- ca. varighet (antall timer)

- ca. klokkeslett (fra/til)

- om det er sporbrudd i hele den angitte tidsperioden eller kun deler av perioden (f.eks. kun et ca. antall timer pr. hverdag eller pr. helgedag)

- eventuelle kjente begrensninger tilknyttet sporbruddet (f.eks. tidspunkt i den angitte perioden det ikke er adgang til å arbeid i sporet)

Det kan også være relevant å skille mellom sporbrudd som allerede er fastlagt i ruteplanen og sporbrudd som ikke er det, da det kan være mer usikkert hvilke sporbrudd prosjektet til slutt får tildelt i sistnevnte tilfelle. For sporbrudd som ikke er fastlagt i ruteplanen bør det derfor angis et påregnelig omfang av sporbrudd og tas forbehold om den endelige tidsangivelsen. Dersom det er aktuelt å angi alternative tidspunkter for sporbrudd må dette kombineres med en mekanisme i kontrakten for prising av alternativene. Ovennevnte er særlig aktuelt for prosjekter med behov for daglige sporbrudd og ved langvarige kontrakter.

Tabellen nedenfor er kun et utgangspunkt for angivelse av aktuelle sporbrudd. Tabellen må tilpasses den enkelte kontrakten avhengig av hvilke sporbrudd som kan gis.

Entreprenøren kan påregne å få tildelt følgende sporbrudd:

| Sporbrudd fra | Sporbrudd til | Merknad |
| --- | --- | --- |
| dd.mm.åååå | dd.mm.åååå |  |
| dd.mm.åååå | dd.mm.åååå |  |

Entreprenøren må påregne at tidspunktene for sporbruddene kan bli endret/justert, uten at dette gir entreprenøren rett til å kreve vederlagsjustering og/eller fristforlengelse. Byggherren skal imidlertid sørge for at det totale omfanget av sporbrudd i forbindelse med gjennomføring av kontrakten, er tilnærmet lik det omfanget som er angitt i dette punktet.

## Søknad om sportilgang

Entreprenøren skal søke om å få sportilgang i sporbrudd, dersom slike sporbrudd er avtalt. Entreprenøren kan også søke om å få sportilgang på hvite tider. Entreprenøren må selv skaffe seg oversikt over hvite tider i de grafiske togrutene (se www.banenor.no).

Entreprenøren skal innenfor de til enhver tid gjeldende søknadsfrister sende søknad om ønsket sportilgang via web i bestillingsløsningen «BEST - Bestilling av sportilgang» (se https://bestk2.banenor.no). Søknaden fra entreprenøren håndteres av byggherrens sportilgangskoordinator. Etter samordning og prioritering av behov for sportilgang, vil det utarbeides en kunngjøring som beskriver tildelt sportilgang, og som entreprenøren må forholde seg til.

Entreprenøren skal varsle byggherren skriftlig uten ugrunnet opphold dersom en tildelt sportilgang ikke skal benyttes. Sportilgang som ligger 1 dag eller mer frem i tid, skal i tillegg innstilles via web i bestillingsløsningen «BEST – Bestilling av sportilgang» (se https://bestk2.banenor.no). Ved innstilling av sportilgang i sporbrudd senere enn 10 uker før dato for sporbruddet, har byggherren rett til å kreve regress fra entreprenøren for merkostnader som innstillingen påfører togselskapene.

## Utnyttelse av tildelt sportilgang

Entreprenøren skal utnytte tildelt sportilgang fullt ut til kontraktarbeid som normalt ikke kan utføres i perioder med togtrafikk. Dersom entreprenørens planlegging eller utførelse av kontraktarbeidet viser at tildelt sportilgang ikke skal eller vil kunne utnyttes fullt ut til slike arbeider, har byggherren rett til å redusere eller innstille sportilgangen. Likeledes har byggherren ved sportilgang i sporbrudd rett til å igangsette togtrafikken på strekningen så snart som mulig dersom entreprenøren ikke utnytter sportilgangen fullt ut. Eventuelle merkostnader som byggherren påføres grunnet entreprenørens manglende utnyttelse av tildelt sportilgang, kan byggherren kreve erstattet av entreprenøren.

Entreprenøren er ansvarlig for at togtrafikken ikke hindres utover godkjente planer på grunn av hans utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren må selv skaffe seg oversikt over togtrafikken i de grafiske togrutene (www.banenor.no). Tog som kjøres etter gjeldende ruteplan skal framføres over strekningen, uavhengig av eventuelle forsinkelser i togtrafikken. Ved sportilgang på hvite tider må entreprenøren i tillegg være forberedt på å avslutte/innstille arbeid for å slippe frem eventuelle ekstratog og arbeidsmaskiner, uavhengig av årsak.

Entreprenørens eventuelle krav om fristforlengelse eller tilleggsvederlag på grunn av forstyrrelser i tildelt sportilgang (forsinket eller uregelmessig toggang) behandles etter reglene i kapittel C1 og C2. Entreprenøren har ikke krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag for forstyrrelser i tildelt sportilgang som har en varighet på inntil 30 minutter per forstyrrelse. Forstyrrelser med en varighet over 30 minutter skal i sin helhet behandles etter reglene i kapittel C1 og C2.

# Kulturminner

Veiledningstekst:

Her kan det tas inn spesielle forhold knyttet til kulturminner.

# Særlige bestemmelser i oppdraget

Veiledningstekst:

Her kan man sette inn andre oppdragsspesifikke forhold som skal reguleres i kontrakten. Det er ikke tillatt å sette opp særlige bestemmelser i strid med bestemmelser i kapittel C1 og C2. Dersom dette vurderes, skal godkjenning av Juridisk innhentes på forhånd.

Et typisk punkt for særlige bestemmelser i oppdraget vil være mer utvidede punkter knyttet til rapportering. Minimumsbestemmelsene for rapportering står i kapittel C2.

Pass også på at bestemmelse utskifting av nøkkelpersonell allerede fremgår av kapittel C2. Du skal derfor ikke innta noen avvikende regulering av dette i kapittel C3.

## Vederlagsjustering ved vesentlige endringer i kontraktens materialkostnader

Entreprenøren kan fremsette krav på justering av vederlaget for merkostnader som følge av vesentlige endringer i materialkostnader som er forårsaket av Covid-19, krigen i Ukraina eller force majeure, og som ikke var kjent på tilbudstidspunktet eller mulig for entreprenøren å hensynta i tilbudsfasen gjennom avklaringer med byggherren, prissikring el.l. Krav på justering av vederlaget må fremsettes etter varslingsreglene i kontrakten. I tillegg plikter entreprenøren å konsultere byggherren i forkant av bestilling dersom det er sannsynlig at det vil bli en vesentlig kostnadsøkning som vil kreves dekket av byggherren.

Byggherren har tilsvarende rett til å kreve justering av vederlaget for vesentlige reduksjoner i materialkostnader.

Entreprenøren skal videreføre eventuell justering av vederlaget til relevante kontraktsmedhjelpere slik at justeringen følger merkostnaden.

For vesentlighetsvurderingen etter første og annet ledd skal de samlede materialkostnader som ligger til grunn for tilbudet sammenlignes med samlet, faktisk dokumentert innkjøpskostnad (med fratrekk for alle rabatter, påslag etc.). All kompensasjon som dekkes gjennom indeksregulering skal trekkes fra før vesentlighetsvurderingen foretas.

## Krav til sikkerhetsfunksjoner

Veiledningstekst:

Ved anskaffelse av sikkerhetstjenester skal anskaffelsesteamet vurdere om det skal tas inn en bestemmelse om rett til heving uten ytterligere varsel ved fratakelse av godkjenning iht. Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner i tillegg til bestemmelsen angitt under. Les mer om ordningen i Anskaffelsesportalen og på leverandørsidene på banenor.no.

Dersom anskaffelsen ikke gjelder slike sikkerhetstjenester, skal du slette denne bestemmelsen.

Etter 15. mars 2022 skal sikkerhetsfunksjoner kun utføres av personer som er ansatt hos Leverandør eller underleverandør som er godkjent i henhold til Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner under kontrakten. Kun der virksomheten har søkt om og fått godkjenning for å bli omfattet av overgangsordningen, vil annet personell kunne benyttes.

Merk deg også siste avsnitt i kontraktsbestemmelsen.

Sikkerhetsfunksjoner kan kun utføres av personer som er ansatt hos entreprenør eller underentreprenør som er godkjent i henhold til Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner under kontrakten.

Entreprenør eller underentreprenør som på kvalifikasjonstidspunktet kun har godgjort at de kan påregne å oppnå godkjenning før kontraktsoppstart, skal innhente slik godkjenning før kontraktsoppstart.

# Del 2 - Bestemmelser for arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Veiledningstekst:

Dersom kontrakten gjelder arbeid i og ved jernbane så skal denne og samtlige punkter nedenfor omfattes av kapittel C3, dvs. de skal aldri slettes.

Dersom kontrakten ikke gjelder arbeid i og ved jernbane kan alle punktene nedenfor slettes.

# RAM- og sikkerhetsstyring

## Krav om systematikk

Entreprenøren skal benytte EN 50126 når kontraktsarbeidet omfatter planlegging, prosjektering og bygging av ny og/eller endret jernbaneinfrastruktur, eller når byggherren har besluttet at normen kommer til anvendelse. Entreprenøren skal implementere relevante krav i normen i sitt kvalitets- og sikkerhetssystem. RAM og - sikkerhetsstyringssystemet skal tilpasses prosjektets størrelse og kompleksitet, men slik at RAM- og sikkerhetsarbeidet til enhver tid oppfyller minimumskravene i EN 50126.

## Krav ved risikoanalyser/risikovurderinger

Når entreprenøren er tillagt ansvar for å utføre risikoanalyser/-vurderinger gjelder følgende kompetansekrav til personell som skal lede og utføre risikovurderinger innen sikkerhet:

- Relevant utdanning:

  - Bachelor innen natur- eller samfunnsvitenskapelige fag, og

  - Utdanning eller eventuell etterutdanning skal omfatte:

    - matematikk eller statistikk

    - fag/kurs (minimum 2 uker) i risikovurderinger som omfatter kvalitative og kvantitative metoder samt nytte/ kostnadsvurderinger

- Relevant erfaring som kompenserer for utdannelse:

  - 8 års yrkeserfaring, eventuelt kombinasjon av utdanning og erfaring, innen en sikkerhetsrelatert bransje, hvorav

  - 3 års erfaring med å lede og/ eller utføre risikovurderinger, inkludert fareidentifisering, kvantitativ og kvalitativ risikoestimering, kost/nyttevurdering og – beregning på selvstendig vis

Der hvor entreprenøren er pålagt å benytte assesserende enhet i henhold til forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger, skal denne oppgaven overføres til byggherren.

Entreprenøren plikter å gjøre tilgjengelig nødvendige dokumenter og ressurser som byggherren etterspør for å dokumentere ivaretagelse av krav i forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger.

## Kommunikasjon med Statens jernbanetilsyn

Byggherren skal stå for all kommunikasjon med Statens jernbanetilsyn, inkludert melding og søknad om ny eller endret jernbaneinfrastruktur i henhold til samtrafikkforskriften §§13 og 18. Entreprenøren skal levere underlag til melding og søknad til byggherren der dette er påkrevd. Underlaget skal følge krav i kontrakten og Statens jernbanetilsyns «Veileder: Melding og søknad for jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet» tilgjengelig på www.sjt.no.

Frister knyttet til melding til Statens jernbanetilsyn skal legges inn i entreprenørens fremdriftsplan med dato for leveranse til byggherren. Der hvor prosjektet planlegges utført i faser, skal også faseplan som viser behov for midlertidig idriftsettelse av trafikk på infrastruktur inngå.

Dersom det underveis i prosjekteringen gjøres endringer i prosjektet som ikke er dekket av meldingen slik denne er sendt Statens jernbanetilsyn, skal entreprenøren gi byggherren beskjed om dette.

Entreprenøren er forpliktet til å bistå byggherren i oppfyllelse av de krav som Statens jernbanetilsyn stiller.

## Konsekvenser ved manglende tillatelse fra Statens jernbanetilsyn

- Dersom byggherren ikke gis tillatelse til å ta kontraktsgjenstanden i bruk, eller det gis pålegg om utbedringer/ombygninger/tilleggsinformasjon eller annet, skal entreprenøren ha risikoen for dette dersom manglende tillatelse er begrunnet i forhold som entreprenøren svarer for etter ansvars- og risikofordelingen i kontrakten. Forholdet skal da behandles som forsinkelse/mangel.

- Byggherrens innsending av melding eller søknad til Statens jernbanetilsyn innebærer ingen godkjenning av entreprenørens arbeider og fritar ikke entreprenøren fra ansvar etter dette punkt eller etter kontrakten for øvrig.

# Krav til aktiviteter med betydning for trafikksikkerhet og sikring

## Generelt

Byggherren er underlagt forskrift om sikkerhet på jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) og forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften). Forskriftene pålegger systematisk og proaktivt arbeid for å unngå utilsiktede uønskede hendelser og tilsiktede uønskede handlinger, bla. gjennom etablering av styringssystem for trafikksikkerhet og sikring (sikkerhetsstyringssystem). Forskriftene pålegger byggherren å stille de samme styrings-, sikkerhets- og sikringskrav for aktiviteter utført av entreprenøren som for aktiviteter utført av egen virksomhet.

Entreprenøren plikter å understøtte byggherrens ansvar for sikker drift av jernbanesystemet og bidra til arbeidet for å unngå utilsiktede uønskede hendelser og tilsiktede uønskede handlinger.

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med byggherrens sikkerhetsmål, - politikk og - styringssystem.

For kontraktsarbeider av betydning for sikkerhet og sikring skal entreprenøren etablere sikkerhetsstyringssystem i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsstyringsforskriften og sikringsforskriften. Styringssystemet skal omfatte alle aktiviteter i kontraktsarbeidet, sikre håndtering av alle risikoer forbundet med aktivitetene og være tilpasset byggherrens mål, politikk og sikkerhetsstyringssystem. Dokumentasjonen av styringssystemet skal være tilgjengelig for byggherren.

Entreprenøren skal gjennomføre kontraktsarbeidene iht. entreprenørens og byggherrens sikkerhetsstyringssystem.

Entreprenørens personell skal ha den sikkerhets- og sikringsfaglige kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre kontraktsarbeidene. Byggherren kan beslutte kompetansekrav og bestemme opplæring av entreprenørens personell.

Entreprenøren skal ta i bruk de sikkerhets- og sikringstiltak som er nødvendige for å utføre kontraktsarbeidene innenfor akseptabel risiko. Byggherren kan beslutte sikkerhets- og sikringstiltak som entreprenøren skal ta i bruk.

Entreprenøren skal etablere beredskap for uønskede utilsiktede hendelser og uønskede tilsiktede handlinger. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av resultatene fra beredskapsanalyser og trusselvurderinger og være beskrevet i beredskapsplaner. Beredskapen skal samordnes med byggherrens beredskap.

Entreprenøren skal håndtere uønskede utilsiktede hendelser, uønskede tilsiktede handlinger og avvik i forbindelse med kontraktsarbeidene. Hendelser, handlinger og avvik skal også rapporteres til byggherren.

Entreprenøren skal jevnlig etterprøve sikkerhetsstyringssystemet. Resultater fra slik etterprøving skal være tilgjengelig for byggherren.

## Særskilte krav til sikring (security)

Entreprenørens kvalitetssystem skal dekke fagområdet sikring (security).

Entreprenøren skal i utøvelsen av oppgaver for byggherren utøve styring av sikring iht. gjeldende «forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften)».

Entreprenørens styring av sikring iht. sikringsforskriften innebærer blant annet at entreprenøren skal oppfylle forskriftens bestemmelser om taushetsplikt og håndtering av «skjermet informasjon» etter forskriftens § 3-3 og § 3-5.

Entreprenøren skal ha et kvalitetssystem som sikrer at nødvendige taushetserklæringer iht. sikringsforskriften § 3-5 innhentes fra all personell som har tilgang til informasjon som beskrevet i sikringsforskriften § 3-3. Det er avgjørende at entreprenøren oppfyller sikringsforskriftens formål, jf. sikringsforskriften § 1-1, ved å sikre at informasjon som beskriver sårbarheter som lar seg utnytte til uønskede hendelser, som f.eks. terror, ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende.

Entreprenøren er ansvarlig for umiddelbar varsling/rapportering til byggherren av alle uønskede handlinger og hendelser relatert til sikring, samt trusler eller mistanke om slike handlinger/hendelser. Muntlig varsling/rapportering til byggherren skal skje umiddelbart, med etterfølgende skriftlig varsling/rapportering senest innen 24 timer.

Byggherren har rett til å følge opp at styrings- og sikringskrav fra byggherren og fra myndigheter er fulgt opp i entreprenørens arbeid. Entreprenørens brudd på denne bestemmelsen anses som et vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.

Entreprenøren plikter å videreføre denne bestemmelsen i sine kontraktsforhold med underentreprenører.

# Krav til sikkerhet for arbeider i og ved Bane NORs infrastruktur

Alt arbeid i nærheten av spor i drift og Bane NORs høyspenningsanlegg er underlagt spesielle trafikksikkerhetsbestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i dokumentsamlingen ”Krav til sikkert arbeid”, som finnes på www.banenor.no. Entreprenøren skal overholde alle krav som følger av disse trafikksikkerhetsbestemmelsene.

Før entreprenøren kan iverksette arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra byggherren. I tillegg skal entreprenøren i god tid før utførelse varsle byggherren om alle arbeider i eller ved trafikkert spor som kan få sikkerhetsmessige konsekvenser. Dersom det er gjort endringer i arbeidene etter at arbeidene er varslet, skal entreprenøren varsle på nytt minst tre uker før utførelse. Arbeid kan ikke igangsettes uten at skriftlig tillatelse er gitt av byggherren eller byggherrens sikkerhetsvakt.

Personell som utfører arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur må delta på de kurs byggherren foreskriver i sikkerhet i og ved Bane NORs infrastruktur. Entreprenøren skal gjennomføre kompetanseoppdatering av sitt personell ved endrede krav, som må oppfylles for å kunne utføre oppgavene videre.

Gjentatte, grove eller forsettlige brudd på denne bestemmelsen anses som et vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.

# Krav ved bruk av kjøretøy på jernbanenettet

Dersom kontrakten omfatter utførelse av arbeid og transport ved bruk av kjøretøy på jernbanenettet gjelder følgende:

Entreprenøren er ansvarlig for at all bruk av kjøretøy på jernbanenettet skal utføres i overensstemmelse med byggeherrens sikkerhetsgodkjenning, gjeldende lov- og forskriftskrav samt byggherrens interne krav. Byggherrens interne krav fremkommer på www.banenor.no.

Entreprenøren skal sørge for at det foreligger nødvendig tillatelse fra Statens jernbanetilsyn før et kjøretøy tas i bruk på jernbanenettet, jf. Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) og Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften). I tillegg skal kjøretøy som benyttes på jernbanenettet ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF) som utstedes av byggherren.

Entreprenøren skal ha et vedlikeholdsprogram for kjøretøy som skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal løpende dokumentere at vedlikeholdsoppfølging utføres i overensstemmelse med vedlikeholdsprogrammet. Byggherren har rett til å gjennomføre operative kontroller og revisjoner for å sikre etterlevelse av krav til vedlikehold.

Personell som entreprenøren skal benytte til fremføring av kjøretøy på jernbanenettet skal godkjennes/sertifiseres av byggherren. Entreprenøren skal ha et system for kompetansestyring som sikrer etterlevelse av byggherrens krav til opplæring og sertifisering/godkjenning. På forespørsel fra byggherren skal entreprenøren kunne dokumentere at personell oppfyller ovennevnte krav.

Gjentatte, grove eller forsettlige brudd på denne bestemmelsen anses som et vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.