Vedlegg 4 - Kravspesifikasjon

Arkitekt- og rådgjevartenester

Forprosjekt, funksjons- og ytingsbeskriving, rammesøknad og teknisk konkurransegrunnlag for totalentreprise

Svelgen Oppvekst

Kontrakt etter NS 8401

for levering til

Bremanger kommune

Innhald

1	Styrande premissar for oppdraget	3

1.1	Formål og leveransenivå	3

1.2	Konseptgrunnlag og overordna hovudgrep	3

1.3	Vidareutvkling, medverknad og endringsstyring	3

1.4	Regelverk og tiltak i eksisterande bygg	4

1.5	Premissar for den framtidige totalentreprisen	4

2	Oppdraget og samla leveransar	4

2.1	Organisering og samla kontraktsansvar	4

2.2	Grensesnitt mot geoteknikk og ingeniørgeologi	5

2.3	Tekniske konkurransegrunnlag og hovudleveransar	5

2.4	Ansvarleg søkjar og samordning av ansvarsområde	6

2.5	Prosjekteringsnivå og omfangsinndeling	7

2.6	Basisomfang i rådgivarkontrakten	7

2.7	Opsjonar i rådgivarkontrakten	8

2.8	BIM og digital samordning	8

2.9	Oversikt over fag og nøkkelleveransar	8

3	Fagspesifikke krav til leveransen	9

3.1	Arkitekt og prosjekteringsleiing	9

3.2	Konstruksjon, eksisterande bygg og samordning mot geoteknisk og ingeniørgeologisk grunnlag	11

3.3	Bygningsfysikk og rehabilitering av eksisterande bygg	11

3.4	VA, overvatn og flaum	12

3.5	Elektro, ekom, automasjon og energi	12

3.6	VVS, varme, ventilasjon og sanitær	13

3.7	Landskap, trafikk og uteområde	14

3.8	Brann	14

3.9	Akustikk	15

3.10	Miljøkartlegging og riving	15

3.11	Klima og miljø	16

4	Prosess, kvalitetssikring og milepålar	17

4.1	Samhandling og møteverksem	17

4.2	Grunnlagsdata og registreringar	17

4.3	Kvalitetssikring og leveranseformat	18

4.4	SHA og risikoforhold	18

4.5	Framdrift og milepålar	18

5	Grunnlagsdokument og vedlegg	19

Styrande premissar for oppdraget

Formål og leveransenivå

Oppdraget omfattar rådgjevande arkitekt- og ingeniørtenester for utarbeiding av funksjonsbeskriving, teikningsgrunnlag og konkurransegrunnlag for gjennomføring av prosjektet som totalentreprise etter NS 8407.

Rådgivar skal utarbeide eit samla grunnlag som gir tilstrekkeleg føresetnad for prising, gjennomføring, offentleg handsaming og oppfølging av totalentreprisen, og som reduserer usikkerheit og avklarer kritiske grensesnitt.

Oppdraget skal gjennomførast på eit nivå som er meir detaljert og forpliktande enn eit reint skisseprosjekt, men mindre detaljprosjektert enn eit komplett utføringsgrunnlag. Grunnlaget skal vere tilstrekkeleg for søknad om rammeløyve og offentleg handsaming, men skal samstundes vere retningsgivande konkurransegrunnlag for totalentreprenør, som skal ha ansvar for vidare detaljprosjektering, løysingsoptimalisering og nødvendig dokumentasjon innanfor fastsette funksjonskrav, ytingskrav, rammer og premissar.

Grunnlagsmaterialet skal ikkje reknast som detaljprosjektert utføringsgrunnlag eller komplett konkurransegrunnlag for totalentreprisen.

Konseptgrunnlag og overordna hovudgrep

Det ligg føre skisseprosjekt/forstudie, teikningar, digital modell, punktsky og dokumentasjon frå gjennomført brukarmedverknad. Materialet utgjer det overordna konseptgrunnlaget for prosjektet og skal nyttast som hovudgrunnlag for det vidare arbeidet.

Følgjande overordna hovudgrep skal leggjast til grunn:

- riving av eksisterande ungdomsskule

- oppføring av ny ungdomsskule med integrert kulturskule

- fysisk og funksjonell samankopling mellom nybygget og eksisterande barneskule

- hovudprinsippa for plassering, bygningsvolum, tilkomst og universell utforming

- redusert rehabilitering av barneskulen som basisomfang.

Oppdraget omfattar ikkje utarbeiding av eit heilt nytt hovudkonsept.

Vidareutvkling, medverknad og endringsstyring

Planløysingar, rom- og funksjonsprogram, arealfordeling, sambruk, personalfunksjonar, spesialpedagogiske behov, tekniske grensesnitt og uteområde er likevel ikkje endeleg avklarte og skal kvalitetssikrast og vidareutviklast i samarbeid med oppdragsgivar si prosjektgruppe.

Rådgivar skal leggje til rette for at prosjektgruppa kan påverke planløysingar og funksjonar innanfor dei overordna hovudgrepa og prosjektet sine areal-, økonomi- og framdriftsrammer. Innspel frå brukarar, verneombod, tillitsvalde og andre relevante interessentar skal gjennomgåast og vurderast som del av arbeidet.

Justeringar og forbetringar innanfor dei overordna hovudgrepa inngår i oppdraget. Forslag som inneber vesentlege endringar i plassering, bygningsvolum, samankopling, basisomfang, arealramme, kostnadsramme eller framdrift, skal leggjast fram for oppdragsgivar for skriftleg avgjerd før dei blir innarbeidde.

Regelverk og tiltak i eksisterande bygg

For tiltak på eksisterande bygg skal rådgivar identifisere og dokumentere kva krav etter plan- og bygningslova, TEK17 og anna relevant regelverk som gjeld for dei aktuelle tiltaka og dei delane av byggverket som blir omfatta.

Rådgivar skal leggje til grunn at relevante tekniske krav etter plan- og bygningslova § 31-2 skal oppfyllast. Dersom det blir vurdert at enkelte krav ikkje kan eller bør oppfyllast fullt ut, skal rådgivar dokumentere føresetnadene, konsekvensane og forsvarlegheita og utarbeide nødvendig grunnlag for eventuell søknad om heilt eller delvis unntak etter plan- og bygningslova § 31-4.

Eit lågare kravsnivå enn for nybygg kan ikkje leggjast til grunn utan dokumentert fagleg vurdering, avklaring med oppdragsgivar og nødvendig godkjenning frå bygningsmyndigheita.

Rådgivar skal i sitt arbeid leggje til grunn gjeldande lover, forskrifter og relevante standardar for prosjektering og gjennomføring av byggjeprosjekt. Krav etter byggherreforskrifta skal ivaretakast, herunder identifisering og handtering av risikoforhold som skal innarbeidast i konkurransegrunnlaget.

Premissar for den framtidige totalentreprisen

Redusert rehabilitering av barneskulen skal vere basisomfang i den framtidige totalentreprisen. Komplett rehabilitering skal utarbeidast som ei eiga prisberande opsjon. Kulturskulen skal inngå som ein integrert del av nybygget for ungdomsskulen. Nærare krav til omfanget og skiljet mellom basis og opsjon går fram av kapittel 2 og 3.1.

Rådgivar skal leggje til grunn at følgjande forhold skal vere tydeleg definerte og prissettbare før totalentreprisen blir lyst ut:

- prosjektet sitt basisomfang

- skiljet mellom redusert og komplett rehabilitering av barneskulen

- integrert kulturskule i nybygget

- kritiske grensesnitt mellom nytt bygg, rehabiliterte areal og eksisterande tekniske anlegg

- premissar knytt til naturfare og overvasshandtering

- omfang av riving og miljøsanering

- premissar for mellombels drift dersom bygging skal skje i fleire steg

Alternativa skal utformast slik at dei kan prissetjast og samanliknast på ein etterprøvbar måte i totalentreprisen.

Oppdraget og samla leveransar

Organisering og samla kontraktsansvar

Oppdraget omfattar eitt samla, tverrfagleg arkitekt- og rådgivaroppdrag med særskilt angitte opsjonar.

Oppdragsgivar skal ha éin kontraktspart med samla ansvar for:

- oppdrags- og prosjekteringsleiing

- arkitektur

- konstruksjon

- VVS og energi

- elektro, ekom, automasjon og ITB

- VA og overvatn

- bygningsfysikk og rehabilitering

- landskap og trafikk

- brann

- akustikk

- miljøkartlegging og riving

- ansvarleg søkjar

- klima og miljø

- BIM og digital samordning

Dersom leveransen blir organisert gjennom underkonsulentar, skal desse vere fullt samordna under éin kontraktspart med eintydige roller, ansvar og grensesnitt. Rådgivar har det samla kontraktsansvaret for alle leveransar.

Grensesnitt mot geoteknikk og ingeniørgeologi

Geotekniske og ingeniørgeologiske undersøkingar, vurderingar og rapportar blir leverte gjennom separate kontraktar. Rådgivar skal samordne og innarbeide premissane frå desse leveransane i arkitektur, konstruksjon, VA, terreng, landskap, uteområde og det tekniske konkurransegrunnlaget.

Rådgivar skal ikkje gjennomføre geotekniske eller ingeniørgeologiske feltundersøkingar eller overta det faglege ansvaret for geotekniske eller ingeniørgeologiske konklusjonar.

Tekniske konkurransegrunnlag og hovudleveransar

Rådgivar skal levere den komplette tekniske delen av konkurransegrunnlaget for totalentreprise etter NS 8407. Leveransen skal omfatte funksjons- og ytingsbeskrivingar, teikningar, modellar, fagnotat, grensesnittmatrise, tekniske kontraktskrav, prisskjema for totalentreprisen og ei strukturert vedleggspakke.

Oppdragsgivar utarbeider og fastset konkurransereglar, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium, administrative kontraktsvilkår og andre anskaffingsrettslege føresegner. Rådgivar skal gi nødvendig teknisk bistand og sikre at dei tekniske dokumenta er samordna med oppdragsgivar sine administrative dokument.

Dokumenta skal vere så komplette og innbyrdes samordna at totalentreprisen kan kunngjerast utan utarbeiding av nye sentrale tekniske dokument.

Leveransen skal minst omfatte:

- kvalitetssikra rom- og funksjonsprogram

- tydeleg struktur for basisomfang, alternativ og opsjonar

- funksjons- og ytingsbeskriving for alle fag

- teikningsgrunnlag på konkurransenivå

- tverrfagleg digital modellgrunnlag

- kostnadsoverslag for basisomfang og alternativ

- energi-, klima- og miljøkrav

- brannkonsept og brannteikningar på rammesøknads- og konkurransenivå

- akustisk premissnotat

- premissar for naturfare, geoteknikk og overvasshandtering

- miljøkartleggingsrapport og rivingspremissar

- SHA-underlag og risikoregister

- prisskjema og vedleggsstruktur for totalentreprisen

- grunnlag for og innsending av søknad om rammeløyve

- nødvendig teiknings- og beskrivinggrunnlag for offentleg handsaming

Ansvarleg søkjar og samordning av ansvarsområde

Rådgivar skal ha funksjonen som ansvarleg søkjar fram til rammeløyve er gitt, med mindre anna blir avtalt skriftleg.

Ytinga som ansvarleg søkjar skal minst omfatte:

- avklaring av søknadsstrategi og søknadspliktige tiltak

- eventuell førehandskonferanse

- nabovarsling

- utarbeiding og innsending av komplett søknad om rammeløyve

- gjennomføringsplan

- koordinering av erklæringar om ansvarsrett

- identifisering og utarbeiding av nødvendige dispensasjonar og søknader om unntak

- koordinering av dokumentasjon frå ansvarlege prosjekterande

- svar på merknader og spørsmål frå bygningsmyndigheita fram til vedtak

Ved oppstart skal ansvarleg søkjar utarbeide ei førebels ansvars- og tiltaksklassematrise som viser nødvendige funksjonar, ansvarsområde, føretak og tiltaksklassar for rammesøknaden.

Rådgivar skal sikre at alle ansvarsområde som er nødvendige for komplett rammesøknad, er dekte av kvalifiserte føretak.

Geotekniske og ingeniørgeologiske ansvarsområde blir dekte gjennom separate kontraktar. Ansvarleg søkjar skal samordne desse føretaka med den øvrige ansvarsinndelinga.

Ansvarleg søkjar og prosjekteringsleiar skal etablere og halde oppdatert ei samla ansvars-, kontroll- og grensesnittmatrise for rådgivaroppdraget og dei separate geotekniske og ingeniørgeologiske oppdraga.

Matrisa skal minst vise:

- ansvarsområde og ansvarleg føretak

- føreslått tiltaksklasse

- behov for uavhengig kontroll

- aktuelle leveransar og dokumentstatus

- fristar og avhengigheiter

- grensesnitt mot andre fag og seinare detaljprosjektering.

Uavklarte premissar, motstridar og avhengigheiter skal førast i ei felles avklarings- og avgjerdslogg.

Ansvarleg søkjar skal i ansvars- og tiltaksklassematrisa leggje geoteknisk prosjektering til grunn i tiltaksklasse 2 og innarbeide det geotekniske føretaket i gjennomføringsplanen. Matrisa skal også vise behovet for uavhengig kontroll og grensesnittet mot seinare geoteknisk detaljprosjektering og utføring.

Før rammesøknaden blir sendt, skal ansvarleg søkjar kontrollere at nødvendige faggrunnlag, erklæringar om ansvarsrett og andre føresetnader ligg føre og er samordna med søknaden. Samordninga inneber ikkje at ansvarleg søkjar eller prosjekteringsleiar overtek det faglege ansvaret til geoteknisk eller ingeniørgeologisk rådgivar.

Offentlege gebyr blir betalte av oppdragsgivar.

Rådgivar skal leggje til rette for ein dokumentert og ryddig overgang av ansvarleg søkjar-funksjonen til totalentreprenøren eller annan aktør.

Prosjekteringsnivå og omfangsinndeling

Teikningar og modellar frå rådgivar skal vere retningsgivande konkurransegrunnlag og ikkje detaljprosjektert utføringsgrunnlag. Totalentreprenøren skal ha ansvar for vidare detaljprosjektering, løysingsoptimalisering og nødvendig dokumentasjon innanfor dei funksjonskrava, ytingskrava, rammene og premissane som oppdragsgivar har fastsett.

Det er ein bindande del av oppdraget at rådgivar skil tydeleg mellom:

- basisomfanget i rådgivarkontrakten

- opsjonar i rådgivarkontrakten

- basisomfanget i den framtidige totalentreprisen

- alternativ og opsjonar i den framtidige totalentreprisen

Basisomfang i rådgivarkontrakten

Basisomfanget i rådgivarkontrakten skal minst omfatte:

- riving av eksisterande ungdomsskule

- ny ungdomsskule

- integrert kulturskule i nybygget

- redusert rehabilitering av barneskulen

- utarbeiding av komplett rehabilitering av barneskulen som prisberande opsjon i den framtidige totalentreprisen

- nødvendige tiltak for samankopling mellom nytt bygg, rehabiliterte areal og eksisterande bygg og anlegg

- nødvendige tiltak på uteområde, trafikk og teknisk infrastruktur

- nødvendige tiltak for mellombels drift dersom bygging skal skje i fleire steg

Rådgivaren sitt arbeid med å utarbeide og beskrive komplett rehabilitering av barneskulen inngår i basisoppdraget for rådgivarkontrakten.

Komplett rehabilitering skal utformast som eit eige, prisberande alternativ eller ein opsjon i konkurransegrunnlaget og prisskjemaet for den framtidige totalentreprisen.

Skiljet mellom redusert rehabilitering som basis og komplett rehabilitering som alternativ skal vere eintydig i teikningar, beskrivingar, grensesnittmatriser og prisskjema.

For redusert rehabilitering skal rådgivar minst:

- avgrense oppgraderinga av undervisningsareal og spesialrom

- omfatte nødvendige tiltak for funksjonell samankopling mot nytt bygg

- inkludere nødvendige tiltak for personalfunksjonar og spesialpedagogiske behov

- vurdere teknisk tilstand og nødvendige tiltak for forsvarleg vidare drift

- dokumentere forholdet til gjeldande tekniske krav

Basisomfanget for uteområda skal omfatte dei tiltaka som er nødvendige for at anlegget skal vere lovleg, trygt og funksjonelt. Ytterlegare kvalitetshevingar kan, etter avklaring med oppdragsgivar, utformast som eigne prisberande opsjonar i totalentreprisen.

Opsjonar i rådgivarkontrakten

Følgjande opsjonar inngår i rådgivarkontrakten:

- tilpassing av barnehageareal

- teknisk bistand i konkurransen for totalentreprisen

- miljøteknisk grunnundersøking

Tilpassing av barnehageareal

Barnehageopsjonen skal haldast tydeleg skild frå basisomfanget for skuleprosjektet i teikningar, beskrivingar og prisskjema.

Teknisk bistand i konkurransen for totalentreprisen

Opsjonen omfattar svar på spørsmål frå tilbydarar, rettingar og presiseringar av tekniske dokument, deltaking i nødvendige møte, vurdering av entreprenørane sine løysingsforslag og annan fagleg bistand ved tekniske avklaringar og evaluering.

Arbeidet skal berre utførast etter skriftleg bestilling frå oppdragsgivar og blir gjort opp etter timeprisane i prisskjemaet. Før arbeidet startar, skal rådgivar leggje fram estimert timeforbruk, kostnad og eventuell konsekvens for framdrifta.

BIM og digital samordning

Det skal leggjast til grunn BIM-samordning og levering i ope IFC-format. Rådgivar skal etablere samordna digital modell, gjennomføre kollisjonskontroll og sikre strukturert revisjonsstyring.

Oversikt over fag og nøkkelleveransar

Tabellen under viser kva hovudtema som inngår i oppdraget, og kva nøkkelleveransar som minst skal liggje føre før konkurransen for totalentreprisen blir kunngjord.

| Fag | Nøkkelleveransar |
| --- | --- |
| Prosjekteringsleiing og digital samordning | Prosjekteringsplan, framdriftsplan, møteplan, avvikslogg, avgjerdslogg, grensesnittmatrise, IFC-utveksling og kollisjonskontroll. |
| Arkitekt | Rom- og funksjonsprogram, situasjonsplan, planar, snitt og fasadar, logistikk, universell utforming, material- og robustheitskrav og integrert kulturskule. |
| Samordning mot geoteknikk og ingeniørgeologi | Innarbeiding av premissar frå separate fagrapportar, premiss- og grensesnittmatrise, fundamenteringsføresetnader og identifisering av uavklarte forhold. |
| Konstruksjon | Prinsipp for beresystem, vurdering av eksisterande konstruksjonar, lastføresetnader, samankoplingar, utsparingar og konstruktive tiltak. |
| VA og overvatn | Overvassprinsipp, flaumvegar, fordrøying, tilknytingspunkt, kapasitet og grensesnitt mot eksisterande anlegg. |
| VVS og energi | Kartlegging av eksisterande anlegg, funksjons- og kapasitetskrav, tekniske rom, føringsvegar, fjernvarme, ventilasjon og grensesnitt ved rehabilitering. |
| Elektro, ekom, automasjon og ITB | Kapasitet, kraft, lys, naudlys, alarm, IKT, adgangskontroll, SD-anlegg, automasjon, systemintegrasjon og føringsvegar. |
| Bygningsfysikk og rehabilitering | Tilstandsvurdering av klimaskjerm, fukt, kuldebruer, lufttettheit, tak, fasadar, vindauge og overgang nytt–eksisterande. |
| Brann | Brannkonsept, brannteikningar, risikoklasse, brannklasse, rømming, seksjonering, tekniske installasjonar og tilrettelegging for brannvesenet. |
| Akustikk | Akustisk premissnotat med målbare krav til lydisolasjon, romakustikk, teknisk støy og kulturskule. |
| Miljøkartlegging og riving | Miljøkartlegging av bygg, prøvetaking, miljøsaneringspremissar, avfallsoversikt, ombruksvurdering og rivingsgrunnlag. |
| Landskap og trafikk | Utomhusplan, terrengnivå, trafikk, varelevering, parkering, ganglinjer, sykkel, renovasjon, leik, universell utforming og overvatn. |
| Ansvarleg søkjar | Søknadsstrategi, nabovarsling, gjennomføringsplan, ansvarsrettar, rammesøknad og myndigheitsavklaringar. |
| Klima og miljø | Klima- og miljømål, ombruk, energistrategi, overordna klimagassvurderingar og kravmatrise for totalentreprisen. |

Fagspesifikke krav til leveransen

Arkitekt og prosjekteringsleiing

Rådgivar skal kvalitetssikre og oppdatere rom- og funksjonsprogrammet på grunnlag av tilgjengeleg prosjektgrunnlag og avklaringar med oppdragsgivar.

Det skal utarbeidast:

- situasjonsplan

- planløysingar, snitt og fasadar på konkurransenivå

- hovudgrep for tilkomst og logistikk

- løysingar for fellesfunksjonar, personalfunksjonar og spesialpedagogiske behov

- integrert løysing for kulturskule

Rådgivar skal innarbeide redusert rehabilitering som basisomfang og komplett rehabilitering som ei eiga prisberande opsjon i samsvar med kapittel 2. Skiljet skal gå eintydig fram av arkitektteikningar, rom- og funksjonsprogram, beskrivingar, grensesnittmatriser og prisskjema.

Kulturskulen skal inngå som ein integrert del av nybygget for ungdomsskulen. Rådgivar skal ikkje handsame kulturskulen som eit separat eller laust tilleggsareal, men som ein del av den samla funksjons- og romløysinga for nybygget. Det skal vurderast særskilt korleis kulturskulen kan sambruke areal med skulefunksjonar, samstundes som behov for akustikk, lager, instrument/utstyr, arbeidsplassar, tilkomst, drift og soneinndeling vert ivaretekne.

Rådgivar skal avklare og beskrive grensesnittet mellom byggfast inventar, brukarutstyr og tekniske installasjonar. Dette omfattar mellom anna skulekjøken, kulturskule, AV- og IKT-utstyr, lager, spesialrom og anna utstyr med krav til plass, innfesting, straum, vatn, avløp, ventilasjon, brann, akustikk eller styring.

Det skal gå tydeleg fram av konkurransegrunnlaget kva som inngår i totalentreprisen, kva som skal leverast av oppdragsgivar eller andre, og kva tilrettelegging totalentreprenøren skal utføre.

Løysingane skal leggje til rette for funksjonelle, fleksible og robuste læringsareal, med gode samanhengar mellom undervisningsareal, grupperom, fellesareal og personalfunksjonar, samt universell tilgjenge mellom bygg.

Rådgivar skal gjennomgå vedlagt samanstilling av tilbakemeldingar på teikningar frå Norconsult. Tilbakemeldingane skal nyttast som grunnlag for revidert rom- og funksjonsprogram og oppdaterte skisser.

Det skal særleg vurderast:

- fordeling og tal på arbeidsplassar for tilsette i barneskule og ungdomsskule

- løysing med mindre kontor-/arbeidsrom, som hovudregel med maksimalt tre tilsette per rom der dette er praktisk mogleg

- arbeidsplass/tilgang til pult, datamaskin og skap for assistentar

- behov for fleire grupperom/spesialrom for elevar med særskilde behov

- storleik, plassering og funksjon for fellesrom/landskap i ungdomsskulen

- sambruk mellom fellesrom og skulekjøken, og eventuelle avgrensingar dette gir

- universell utforming og tilgjenge til alle relevante funksjonar

- SFO-løysing, inkludert garderobeareal og direkte tilkomst til uteområde

- behov for takoverbygg/klimaskjerming ved inngang og uteprosjekt, tilpassa lokale vêrforhold

Rådgivar skal synleggjere korleis desse punkta er vurderte i reviderte skisser. Dersom enkelte behov ikkje kan innarbeidast innanfor arealrammer, økonomi eller tekniske føresetnader, skal dette dokumenterast og leggjast fram for oppdragsgivar for avklaring.

Rådgivar skal ivareta prosjekteringsleiing og sikre tverrfagleg samordning gjennom heile oppdraget.

Opsjon – barnehageareal

Rådgivar skal som eigen opsjon vurdere og skissere mogleg tilpassing av areal for barnehagen, basert på innspel i vedlagt samanstilling av tilbakemeldingar. Opsjonen skal omfatte vurdering av overbygd uteareal, eventuell bruk av gang-/innvendig areal, oppbevaringsbehov, toalett og garderobefunksjonar for tilsette.

Barnehageopsjonen skal haldast tydeleg skild frå basisomfanget for skuleprosjektet, både i teikningar, beskriving og prisskjema. Det skal gå klart fram kva tiltak som inngår i opsjonen, kva grensesnitt tiltaket har mot skuleareal og eksisterande bygg, og kva konsekvensar opsjonen har for drift, arealbruk, brann, universell utforming, VVS, elektro og gjennomføring.

Opsjonen skal ikkje innarbeidast i basisomfanget utan særskild avklaring frå oppdragsgivar.

Konstruksjon, eksisterande bygg og samordning mot geoteknisk og ingeniørgeologisk grunnlag

Rådgivar skal gjennomgå geotekniske og ingeniørgeologiske rapportar og anna faggrunnlag som blir levert av oppdragsgivar gjennom separate oppdrag.

Rådgivar skal:

- identifisere og innarbeide relevante premissar, føresetnader og avgrensingar

- samordne premissane mot arkitektur, konstruksjon, VA, terreng, landskap, uteområde og gjennomføring

- føre ei samla premiss- og grensesnittmatrise

- varsle oppdragsgivar dersom rapportane ikkje gir tilstrekkeleg grunnlag for det vidare arbeidet

- beskrive behov for supplerande avklaringar, utan å overta det geotekniske eller ingeniørgeologiske fagansvaret

For eksisterande bygg skal rådgivar gjennomføre nødvendige visuelle registreringar og konstruktive vurderingar og:

- vurdere bereevne og tilstand for relevante konstruksjonsdelar

- avklare prinsipp for beresystem i nybygget

- avklare grensesnitt og samankopling mellom nytt og eksisterande bygg

- vurdere nye laster, utsparingar, tekniske føringar og inngrep

- definere nødvendige konstruktive tiltak i redusert og komplett rehabiliteringsalternativ

Grunnlaget skal vere tilstrekkeleg avklart til at totalentreprenøren kan prise beresystem, fundamentering og samankoplingar på grunnlag av premissane frå dei ansvarlege faga.

Bygningsfysikk og rehabilitering av eksisterande bygg

Rådgivar skal kartleggje og vurdere bygningsfysiske forhold i eksisterande bygningsmasse som vert omfatta av rehabilitering eller samankopling med nytt bygg.

Vurderingane skal minst omfatte klimaskjerm, tak, ytterveggar, vindauge, dører, golv mot grunn, overgangar mellom bygningsdelar, fuktforhold, kuldebruer, lufttettheit og risiko for byggskadar ved vidare bruk, ombygging eller samankopling med nybygg.

For rehabiliterte delar skal rådgivar vurdere kva tiltak som er nødvendige for å oppnå eit teknisk, funksjonelt og driftsmessig forsvarleg nivå, innanfor valt rehabiliteringsomfang. Vurderingane skal sjåast i samanheng med energi, inneklima, ventilasjon, brann, akustikk, universell utforming og vidare drift.

Rådgivar skal særleg vurdere grensesnitt mellom nytt bygg og eksisterande bygg. Dette omfattar mellom anna overgangar i tak og fasade, fuktsikring, varmeisolering, lufttettheit, brann- og lydskilje, rørsler/deformasjonar og tekniske føringar gjennom klimaskjerm.

Dersom full oppgradering til same nivå som nybygg ikkje vert vurdert som relevant, føremålstenleg eller forholdsmessig, skal rådgivar dokumentere kva nivå som vert lagt til grunn, kva avgrensingar som finst, og kva konsekvensar dette har for energi, inneklima, vedlikehald, levetid og framtidig fleksibilitet.

Rådgivar skal definere nødvendige bygningsfysiske premissar og tiltak slik at rehabiliteringsomfanget vert teknisk gjennomførbart, prissettbart og samordna med andre fag i totalentreprisegrunnlaget.

VA, overvatn og flaum

Rådgivar skal leggje eksisterande overvass- og flaumvurderingar til grunn for vidare arbeid.

Grunnlaget skal nyttast til å utvikle eit byggbart og prissettbart system for overvasshandtering som er samordna med:

- terrengforming og landskap

- tilkomstløysingar og uteområde

- eventuelle sikringstiltak

- eksisterande kommunalt leidningsnett

Rådgivar skal:

- vurdere kapasitet og funksjon i eksisterande anlegg

- definere nødvendige oppgraderingar og nye løysingar

- fastsetje prinsipp for flaumvegar, fordrøying og avleiing

- avklare grensesnitt mellom bygg, uteområde og VA-system

Dersom eksisterande grunnlag ikkje er tilstrekkeleg, skal behov for supplerande analysar og tiltak dokumenterast og avklarast med oppdragsgivar.

Løysingane skal vere tilpassa lokale forhold og gi eit robust grunnlag for vidare detaljprosjektering i totalentreprisen.

Elektro, ekom, automasjon og energi

Rådgivar skal avklare kapasitet, hovudprinsipp og grensesnitt for:

- kraftforsyning

- belysning og naudlys

- brannalarm og tryggleikssystem

- IKT og ekom

- automasjon og styring

Dokumentasjonen skal vere tilstrekkeleg til at totalentreprenør kan prise løysingar utan uavklarte føresetnader knytt til kapasitet, føringsvegar eller systemintegrasjon.

For energifaget skal rådgivar:

- definere overordna energistrategi

- fastsetje premissar for energiforsyning

- vurdere samspel med eksisterande tekniske anlegg

- leggje til rette for robuste og driftsvenlege løysingar

Rådgivar skal samordne elektro-, ekom-, automasjons- og ITB-faga med VVS, brann og øvrige tekniske fag. Ansvar for kraftforsyning, svakstraum, IKT, adgangskontroll, brannalarm, SD-anlegg, automasjon, overvaking og systemintegrasjon skal vere eintydig definert i konkurransegrunnlaget.

Rådgivar skal i funksjons- og ytingsbeskrivinga fastsetje overordna krav til systematisk ferdigstilling, testing, innregulering, tverrfagleg funksjonsprøving, integrerte testar, opplæring, prøvedrift der dette er relevant, og FDV- og sluttdokumentasjon.

Krava skal vere samordna mellom VVS, elektro, automasjon, ITB, brann og andre relevante fag, og det skal gå tydeleg fram kven som har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og godkjenning av dei ulike testane.

VVS, varme, ventilasjon og sanitær

Rådgivar skal kartleggje eksisterande VVS-anlegg og avklare kva anlegg, føringar og tekniske installasjonar som kan vidareførast, byggjast om, sanerast eller eventuelt nyttast vidare i prosjektet.

For nybygget skal rådgivar definere funksjonskrav og ytingskrav for ventilasjon, varme, sanitær, komfort, inneklima, energiforsyning, styring og tekniske rom i samsvar med gjeldande forskriftskrav, herunder TEK17, relevante standardar og normale krav til skulebygg.

For rehabiliterte og eksisterande delar av bygningsmassen skal rådgivar vurdere teknisk tilstand, restlevetid, kapasitet og funksjon for eksisterande VVS-anlegg. Rådgivar skal definere kva tiltak som er nødvendige for å oppfylle relevante krav etter gjeldande regelverk for dei aktuelle tiltaka og for å oppnå eit funksjonelt og driftsmessig forsvarleg nivå innanfor prosjektet sitt valde rehabiliteringsomfang.

Dersom det ikkje er relevant, føremålstenleg eller forholdsmessig å oppgradere rehabiliterte delar fullt ut til same nivå som nybygg, skal dette vurderast og dokumenterast særskilt. Rådgivar skal då beskrive kva nivå som vert lagt til grunn, kva avvik eller avgrensingar som finst, kva konsekvensar dette har for drift, inneklima, energi, vedlikehald og framtidig fleksibilitet, og om det er behov for særskild avklaring mot byggesak eller andre myndigheitskrav.

Grensesnitt mellom nytt bygg, rehabiliterte areal og eksisterande tekniske anlegg skal avklarast særskilt. Løysingane skal leggje til rette for ei mest mogleg sømlaus kopling mellom nytt og gammalt bygg, både teknisk, funksjonelt og driftsmessig. Dette omfattar mellom anna føringsvegar, tekniske rom, styring/automasjon, driftsovervaking, energiforsyning, varmeanlegg, ventilasjon, sanitær, måling og regulering.

Eksisterande energiforsyning basert på fjernvarme/spillvarme frå Elkem skal leggjast til grunn som vidareført hovudpremiss, med mindre rådgivar dokumenterer faglege, økonomiske eller gjennomføringsmessige grunnar til at dette ikkje er tenleg. Rådgivar skal kartleggje kapasitet, tilstand, grensesnitt og nødvendige tilpassingar mot eksisterande fjernvarmeløysing, og vurdere behov for reserve- og spisslast, energimåling, regulering og tekniske rom.

Dagens ungdomsskule har eit relativt nytt ventilasjonsanlegg. Rådgivar skal vurdere om heile eller delar av anlegget kan nyttast vidare, flyttast, ombrukast eller på annan måte inngå i prosjektet. Vurderinga skal omfatte teknisk tilstand, kapasitet, restlevetid, energieffektivitet, tilpassing til nytt bygg eller rehabiliterte areal, garanti- og ansvarsforhold, økonomi og praktisk gjennomførbarheit.

Dersom vidare bruk eller ombruk ikkje vert tilrådd, skal dette grunngjevast. Dersom vidare bruk eller ombruk vert vurdert som aktuelt, skal rådgivar definere nødvendige premissar, grensesnitt og krav slik at dette kan prisast i totalentreprisen.

Rådgivar skal samordne VVS-faget med elektro, automasjon og ITB slik at ansvar for kraft, automasjon, SD-anlegg, overvaking og systemintegrasjon vert eintydig definert i konkurransegrunnlaget.

VVS-grunnlaget skal vere tilstrekkeleg avklart til at totalentreprenør kan prise løysingar utan vesentleg usikkerheit knytt til kapasitet, føringsvegar, tekniske rom, energiforsyning, inneklima, styring eller grensesnitt mot eksisterande bygg og anlegg.

Landskap, trafikk og uteområde

Rådgivar skal utarbeide eit overordna, men prissettbart grunnlag for:

- utomhusplan

- tilkomst og trafikkavvikling

- parkering, ganglinjer og varelevering

- trafikksikre løysingar

- leik, opphald og sambruk

Utomhusgrunnlaget skal minst vise:

- arealdisponering og funksjonsdeling

- hovudnivå, fall og terrengovergangar

- overordna material- og kvalitetskrav

- leike-, aktivitets- og opphaldssoner

- ganglinjer, parkering, varelevering, renovasjon og utrykkingskøyretøy

- sykkelparkering og trafikksikkert skilje mellom gåande, syklande og køyrande

- universelt utforma tilkomst og nødvendige stigningsforhold

- overvassløysingar, flaumvegar og grensesnitt mot VA

- behov for snølagring, drift og vedlikehald

- nødvendige snitt og detaljprinsipp for prising

Omfang og kvalitetsnivå skal vere tilstrekkeleg definert til at uteområda kan prisast utan vesentlege uavklarte føresetnader.

Løysingane skal:

- sikre tydeleg skilje mellom mjuke og harde trafikantar

- gi trygg og oversiktleg tilkomst

- vere samordna med overvasshandtering og terrengforming

Rådgivar skal strukturere uteområda slik at dei kan delast i basisleveranse og opsjonar der dette er hensiktsmessig.

Brann

Rådgivar skal utarbeide eit brannkonsept på rammesøknads- og konkurransenivå.

Brannkonseptet skal minst omfatte:

- føresetnader for bruk og persontal

- risikoklasse og brannklasse

- tiltaksklasse for brannkonsept

- beresystemet si brannmotstand

- brannceller og brannseksjonering

- rømmingsvegar, rømningstid og utgangar

- tilrettelegging for personar med funksjonsnedsetjing

- tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

- brannalarm, naudlys, ledesystem og eventuelle sløkkeinstallasjonar

- grensesnitt mot ventilasjon, elektro, automasjon og andre tekniske anlegg

- grensesnitt mellom nytt og eksisterande bygg

- nødvendige brannteikningar

Eventuelle forhold som krev fråviksvurdering, analyse eller særskild dokumentasjon, skal identifiserast og avklarast så langt det er nødvendig for rammesøknaden og for prising av totalentreprisen.

Dersom rådgivar vurderer at prosjektering av brannkonsept må plasserast i ein høgare tiltaksklasse enn føresett i konkurransegrunnlaget, skal oppdragsgivar varslast utan ugrunna opphald. Varslet skal beskrive grunngjevinga og eventuelle konsekvensar for kompetansebehov, uavhengig kontroll, kostnad og framdrift.

Det skal leggjast til grunn at brannkonseptet skal underleggjast uavhengig kontroll. Rådgivar skal utarbeide nødvendig kontrollgrunnlag, samordne leveransen mot kontrollføretaket og svare ut merknader frå kontrollen. Sjølve den uavhengige kontrollen inngår ikkje i oppdraget, med mindre dette blir bestilt særskilt.

Brannkonseptet skal vere tilstrekkeleg konkret og samordna til at totalentreprenøren kan prise og vidareføre detaljprosjekteringa utan vesentlege uavklarte føresetnader.

Akustikk

Rådgivar skal utarbeide eit akustisk premissnotat med målbare funksjons- og ytingskrav for:

- undervisningsrom, grupperom og fellesareal

- personalareal og arbeidsplassar

- kulturskule, musikkrom og rom med støyande aktivitet

- lydisolasjon mellom rom og funksjonar

- romakustikk og etterklangstid

- støy frå ventilasjon og andre tekniske installasjonar

- utandørs støy og støy mot omkringliggjande bygg og areal

- grensesnitt mellom nytt og eksisterande bygg

Krava skal knytast til gjeldande forskriftskrav og relevante standardar og vere formulerte slik at dei kan prisast, dokumenterast og kontrollerast i totalentreprisen.

Miljøkartlegging og riving

Miljøkartlegging av eksisterande bygg

Miljøkartlegging av eksisterande bygg og bygningsdelar som skal rivast eller rehabiliterast, inngår i basisoppdraget.

Rådgivar skal:

- gjennomgå eksisterande dokumentasjon

- gjennomføre nødvendig synfaring og kartlegging

- gjennomføre nødvendig prøvetaking og laboratorieanalyse av mistenkte helse- og miljøfarlege stoff

- utarbeide miljøkartleggingsrapport

- utarbeide grunnlag for miljøsaneringsbeskriving og avfallsoversikt

- definere premissar for riving, sortering, lagring, transport og disponering

- vurdere moglegheita for ombruk av bygningsdelar og tekniske installasjonar

Grunnlaget skal vere tilstrekkeleg til at totalentreprenøren kan prise riving og miljøsanering utan vesentlege uavklarte føresetnader.

Risiko for ureina grunn

Rådgivar skal leggje til grunn at det kan vere risiko for ureina grunn i planområdet.

Det er særleg knytt usikkerheit til:

- mogleg førekomst av slaggmassar og massar med ukjend samansetning

- manglande kartfesta deponi og avgrensa informasjon i eksisterande databasar

- mogleg påverknad frå nærliggjande industriområde

Som del av basisoppdraget skal rådgivar:

- gjennomgå eksisterande grunnlagsdata og kjende opplysningar

- vurdere sannsynet for ureina grunn

- vurdere konsekvensar for prosjektering, riving, massehandtering, kostnad og framdrift

- utarbeide forslag til miljøteknisk undersøkingsprogram dersom det er behov for undersøkingar

- definere førebelse premissar og risikoforhold som skal innarbeidast i konkurransegrunnlaget

Opsjon – miljøteknisk grunnundersøking

Feltarbeid, prøvetaking, laboratorieanalysar og rapportering knytt til ureina grunn skal berre gjennomførast dersom oppdragsgivar utløyser opsjonen.

Før opsjonen blir utløyst, skal rådgivar leggje fram:

- undersøkingsprogram

- tal og plassering av prøvepunkt

- planlagde analysar

- framdrift

- kostnadsoverslag og kostnadsramme

Dersom undersøkingane påviser ureina grunn, skal rådgivar:

- avklare om det er krav om tiltaksplan

- utarbeide nødvendig tiltaksplan dersom dette blir bestilt

- definere krav til sortering, mellomlagring, transport og disponering

- vurdere konsekvensar for kostnad og framdrift

- innarbeide nødvendige premissar og krav i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen

Dersom opsjonen ikkje er ferdigstilt før konkurransegrunnlaget for totalentreprisen blir utarbeidd, skal rådgivar tydeleg beskrive kva som er uavklart, kva føresetnader som er lagde til grunn, og korleis risikoen skal handterast i totalentreprisen.

Klima og miljø

Rådgivar skal integrere klima- og miljøomsyn i utviklinga av prosjektet og i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen.

Arbeidet skal minst omfatte:

- vurdering av vidare bruk, rehabilitering og ombruk framfor utskifting

- vurdering av ombruk av eksisterande bygningsdelar og tekniske installasjonar, inkludert ventilasjonsanlegget i ungdomsskulen

- overordna klimagassvurdering av sentrale alternativ og materialval

- energi- og effektstrategi for nytt og eksisterande bygg

- målbare krav til energibruk, material, utslepp, levetid, vedlikehald og dokumentasjon

- krav til avfallshandtering, miljøsanering og ombruk ved riving

- relevante krav til massar, transport og anleggsgjennomføring

- klimatilpassing og robuste løysingar for overvatn og framtidig klima

Ved avslutninga av grunnlags- og avklaringsfasen skal rådgivar leggje fram forslag til prioriterte klima- og miljømål for godkjenning hos oppdragsgivar.

Det ferdige konkurransegrunnlaget skal innehalde ei klima- og miljøkravmatrise som viser:

- krav

- dokumentasjonskrav

- kontrolltidspunkt

- ansvarleg part

- korleis kravet skal følgjast opp i totalentreprisen

Krava skal vere konkrete, forholdsmessige, prissettbare og etterprøvbare.

Prosess, kvalitetssikring og milepålar

Samhandling og møteverksem

Rådgivar skal gjennomføre oppdraget i tett samarbeid med oppdragsgivar si prosjektgruppe og andre rådgivarar i prosjektet.

Fastprisen skal omfatte minst 12 møte- og samhandlingspunkt med oppdragsgivar og andre eksterne aktørar. Innanfor dette omfanget skal rådgivar leggje til grunn:

- minst tre fysiske møte eller synfaringar i Svelgen

- inntil tre arbeidsverkstader med prosjektgruppe, brukarar eller andre relevante interessentar.

Naudsynte møte og avklaringar med bygningsmyndigheita som del av funksjonen som ansvarleg søkjar skal vere inkluderte i fastprisen og inngår ikkje i dei 12 møte- og samhandlingspunkta.

Nødvendige interne tverrfaglege samordningsmøte hos rådgivar skal i tillegg vere inkluderte i fastprisen.

Førebuing, møteleiing, presentasjonar, referat og oppfølging av aksjonspunkt skal vere inkludert.

Reisetid, reiseutgifter og opphald knytte til dei spesifiserte fysiske møta og synfaringane skal vere inkluderte i fastprisen.

Møte utover det spesifiserte omfanget skal berre gjennomførast etter skriftleg bestilling frå oppdragsgivar og blir gjort opp etter avtalte timeprisar.

Grunnlagsdata og registreringar

Rådgivar skal gjere seg kjend med eksisterande grunnlagsmateriale, herunder skisser, rapportar og annan tilgjengeleg dokumentasjon.

Tidlegare skisser og arbeidsgrunnlag frå Norconsult skal inngå som del av grunnlagsmaterialet. Rådgivar skal kontrollere at relevant grunnlagsmateriale er motteke, vurdere om materialet er tilstrekkeleg for vidare arbeid, og identifisere eventuelle manglar, motstridar eller behov for supplerande registreringar.

Det er gjennomført punktsky-skanning av eksisterande bygg. Rådgivar skal vurdere kvalitet og dekningsgrad av dette materialet og nytte det som grunnlag for vidare prosjektering der det er eigna.

Rådgivar skal identifisere eventuelle manglar i datagrunnlaget og varsle behov for supplerande registreringar eller undersøkingar.

Enkle kontrollmål og registreringar som normalt inngår i synfaring og prosjektering på dette nivået, skal vere inkluderte i fastprisen.

Dersom eksisterande punktsky, teikningsgrunnlag eller innmåling ikkje er tilstrekkeleg, skal rådgivar beskrive behovet for supplerande oppmåling eller innmåling. Beskrivinga skal minst angi formål, omfang, nødvendig nøyaktigheit, aktuelle område og konsekvensar for framdrifta.

Meir omfattande landmåling, laserskanning eller geodetisk oppmåling skal ikkje gjennomførast utan skriftleg bestilling frå oppdragsgivar.

Kvalitetssikring og leveranseformat

Rådgivar skal etablere eit dokumentert kvalitetssikringsregime som omfattar fagkontroll, tverrfagleg kontroll, revisjonsstyring og avvikslogg.

Rådgivar skal føre ei enkel sporingsmatrise for vesentlege innspel, avklaringar og endringar som påverkar romprogram, skisser, funksjonskrav, opsjonar eller grensesnitt. Matrisa skal vise kjelde/innspel, vurdering, eventuell innarbeiding i grunnlaget, og grunngjeving dersom innspelet ikkje vert lagt til grunn.

Sporingsmatrisa skal oppdaterast ved hovudmilepålane samordna faggrunnlag og kontrollutkast, komplett rammesøknadsgrunnlag og ferdig totalentreprisegrunnlag

Alle hovudleveransar skal leverast både som PDF og i redigerbart originalformat.

Digitale modellar skal leverast i opne format (IFC) og i original prosjekteringsformat (til dømes Revit, Archicad eller tilsvarande). IFC-modell skal leverast oppdatert ved kvar hovudmilepåle.

Kvar hovudmilepåle skal først leverast som kontrollutkast til oppdragsgivar.

Fastprisen skal omfatte inntil to samla kommentar- og rettingsrundar for kvar av følgjande hovudmilepålar:

- samordna faggrunnlag og kontrollutkast

- komplett rammesøknadsgrunnlag

- ferdig teknisk konkurransegrunnlag for totalentreprisen

Rådgivar skal registrere og svare ut kommentarane i ei sporbar kommentarliste. Endeleg versjon skal vise at kommentarane er handterte og at dokumenta er internt og tverrfagleg kvalitetssikra.

SHA og risikoforhold

Rådgivar og dei prosjekterande faga skal oppfylle pliktene som prosjekterande etter byggherreforskrifta § 17.

Rådgivar skal gjennom arkitektoniske og tekniske val identifisere, vurdere og dokumentere risikoforhold knytte til mellom anna riving, rehabilitering, samankopling, arbeid nær eksisterande skule- og barnehagedrift, terrengarbeid, tunge løft, arbeid i høgda og arbeid nær tekniske anlegg.

Risikoforhold som krev særskilde tiltak, skal innarbeidast i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Rådgivar skal levere eit samla risikoregister og SHA-underlag til oppdragsgivar.

Ytinga inneber ikkje at oppdragsgivar sine lovpålagde plikter som byggherre eller ansvaret for å utarbeide og halde SHA-planen oppdatert blir overførte til rådgivaren, med mindre dette er uttrykkeleg avtalt.

Framdrift og milepålar

Rådgivar skal utarbeide ein detaljert framdriftsplan innanfor dei overordna kontraktsfristane. Tabellen under viser minimumsstruktur for leveransar og milepålar.

| Milepåle | Innhald | Krav til leveranse |
| --- | --- | --- |
| Oppstart og grunnlagskontroll | Organisering og gjennomgang av prosjektgrunnlag | Prosjektorganisering, detaljert framdriftsplan, dokumentplan, ansvarsmatrise og samla avklaringsliste |
| Samordna faggrunnlag og kontrollutkast | Fagvise og tverrfaglege leveransar | Oppdaterte teikningar, fagnotat, funksjonskrav, brannkonsept, tekniske premissar, miljø- og SHA-grunnlag og kontrollutkast til rammesøknad og konkurransegrunnlag levert seinast 20. november 2026 |
| Rammesøknad | Offentleg handsaming | Komplett søknad om rammeløyve sendt seinast 27. november 2026 |
| Ferdig totalentreprisegrunnlag | Sluttleveranse | Samordna konkurransegrunnlag etter NS 8407, prisskjema, vedleggspakke, modellar og nødvendige faggrunnlag levert seinast 18. desember 2026 |
| Opsjon – konkurransefase | Teknisk bistand | Svar på spørsmål, rettingar, avklaringar og eventuell evalueringsteknisk bistand |

Grunnlagsdokument og vedlegg

Dokumenta under inngår som grunnlag for rådgivar sitt arbeid. Rådgivar skal gjere seg kjend med dokumenta, vurdere om grunnlaget er tilstrekkeleg, og varsle oppdragsgivar dersom det er manglar, motstridar eller behov for supplerande dokumentasjon.

Der dokument er merkte som førebels eller tidlegare arbeidsgrunnlag, skal dei nyttast som grunnlag for vidare vurdering, men ikkje reknast som endeleg avklart løysing.

| Dokument | Status | Merknad |
| --- | --- | --- |
| Vedlegg 5 Svelgen Oppvekst – Skisseprosjekt | Overordna konseptgrunnlag | Hovudgrepa skal leggjast til grunn. Planløysingar, funksjonar og tekniske løysingar skal kvalitetssikrast og vidareutviklast. |
| Revit-modell og DWG-teikningar | Digitalt arbeidsgrunnlag | Skal kontrollerast, vidareutviklast og reviderast. |
| Punktsky | Grunnlagsdata | Kvalitet og dekningsgrad skal kontrollerast. |
| Rapp_Overvann-Flomhåndtering Svelgen ungdomskule_J02 | Eksisterande faggrunnlag | Skal gjennomgåast og vurderast opp mot planlagde tiltak og gjeldande tryggleikskrav. |