Lyngdal kommune

Åpen tilbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag

for anskaffelse av:

Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030, Lyngdal kommune

Tidsfrist for innlevering:			                26.08.2026 Kl.12:00

Lyngdal			                                                                  29.07.2026

Konkurransegrunnlag utformet på grunnlag av del I og del II i forskriften for offentlige anskaffelser (anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

Innholdsfortegnelse

1.	Anskaffelsens innhold og omfang	3

1.1	Oppdragsgivers kontaktperson:	8

1.2	Anskaffelsesprosedyre	8

1.3	Deltilbud	8

1.4	Fremdriftsplan	9

1.5	Forbehold og avvik	9

1.6	Kostnader	9

1.7	Valuta	9

1.8	Vedståelsesfrist	9

2.	Kvalifikasjonskrav	10

3.	Prosjekt: Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole. Inn under Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030, Lyngdal kommune	12

3.1.	Prosjektadministrasjon, oppfølging, anleggsledelse	13

3.2.	Prosjektering alle fag	14

3.3.	Rigg og drift	18

3.4.	Utførelse av lavtemperert varmeanlegg	19

3.5.	SD Styring	20

3.6.	FDV og opplæring	22

3.7.	Annet relevant	22

4.	Tilbud	22

5.	Innlevering av tilbud	23

6.	Kontrakt bestemmelser	23

7.	Anbudsbefaring, Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole	24

8.	Tidsfrister	24

9.	Tildelingskriterier	25

10.1	Evaluering av pris	28

10.2	Evaluering av Klima- og miljø	28

10.3	Evaluering av Kvalitet.	31

10.4	Vektingsmodell	32

- Anskaffelsens innhold og omfang

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 700 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Kommunen har ca. 140 ulike bygg inn under kategoriene: Skole, barnehage, boliger, pumpestasjoner, VA-anlegg, intuisjoner, osv.

Byggene har en samlet bygningsmasse på ca. 75 000 m2.

Lyngdal kommune ved Tekniske tjenester, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale for rørleggerarbeid innen varme- og sanitærteknikk tjenester inn under bygg og anleggsprosjekter i tillegg til enkel prosjektering. Dette dreier seg om nye anlegg, reparasjon på eksisterende, service og annet nødvendig arbeid rundt varme- og sanitærteknikk for kommunale bygg. Arbeid rundt kommunalt vann og avløp er ikke tiltenkt denne rammeavtalen, men kan være aktuelt i enkelte tilfeller hvis kommunen anser det som hensiktsmessig og kontrakts rammen ikke overstiges.

Anskaffelsen gjelder avtale om levering av produkter og arbeid innenfor varme- og sanitærteknikk, slik som rørleggerarbeid, varmepumper, El-kjeler, rørnett, renovering av kjøkken og toalett innenfor sanitær, enkel prosjektering rundt varme- og sanitærteknikk for videre utførelse, m.m.

Hovedarbeidet for rammeavtalen vil være renoveringsprosjektet for Å barneskole der eksisterende høytemperert vannbåren varme med radiatorer skal utvides til nytt lavtemperert anlegg på 1/3 av skolen. I tillegg skal eksisterende radiatorer skiftes ut og anlegget skal gjøres om til lavtemperert på resterende 2/3 av bygget. Det er satt av ca. 4,4 mill eks. mva. til dette prosjektet. I tillegg er det antatt flere prosjekter i mindre skala for denne rammeavtalen de kommende 4 årene, men dette er noe mer usikkert.

Ut over dette er det begrenset behov for driftsavdelingen for denne rammeavtalen da avdelingen utfører enkelte småoppdrag selv. Det settes fremdeles opp en ramme på 150 000,- eks. mva. per år for en mulig arbeidsmengde for uforutsette hendelser innen varme- og sanitærteknikk i tillegg til service, reparasjon av hærverk og mindre renoveringsoppdrag.

Anskaffelsens verdi anslås til ca. 150 000,- Eks. mva. per år for drift og ca. 1 650 000,- eks. mva. per år for investeringsprosjekter. Totalt anslått forbruk er ca. 1 650 000,- eks. mva. per år, men dette vil variere fra år til år ut fra kommunestyrets vedtak på økonomiplanen i tillegg til arbeidskapasitet til Teknisk. Første år 2026/2027 vil mye av kontraktsummen sannsynligvis brukes på innvestering med tanke på varmeanlegget til Å barneskole. Rammeavtalen skal påløpe i 2 år med mulighet for forlengelse/opsjon i 1 år + 1 år. 
Totalt 4 år.

Estimatet må ikke anses som forpliktende for innkjøp etter rammeavtalen. Summen kan være noe overestimert for å unngå en situasjon der kontraktsverdien overstiges etter 3 år og siste års opsjon ikke kan utføres grunnet offentlig anskaffelsesreglementet. Total kontraktsverdi etter anskaffelsen vil være 6,6 mill eks. mva. fordelt på 4 år. Maksverdi for kontrakten er satt til 8 mill eks. mva.

I hovedsak vil investeringsmidlene ved plan og teknisk gå til alle fagfelt og ikke kun varme- og sanitærteknikk. Når det kommer til prosjekter med nyetablering innen varme- og sanitærteknikk eller utbedringer av rørnettet er det antatt at utførende som får rammeavtalen skal som hovedsak håndtere alle nødvendige fagfelt i oppdraget som eksempel nødvendig snekkerarbeid, taktekking, sanering, og programmering for å kunne levere anlegget som en totalentreprise. Dette inkludere ikke prosjekter som eksempel nybygg, eller utbygg på eksisterende bygg der varme- og sanitærteknikk er en mindre del av prosjektet. Det kan fremdeles være relevant å sette opp prosjekter der flere av kommunens entreprenører med rammeavtale kobles opp i samme prosjekt. Eksempel at snekkerfirma eller elektrofirma med rammeavtale med Lyngdal kommune kan bistå i et felles prosjekt med valgt tilbyder.

Leverandøren kan også påregne å kunne være totalleverandør av enkelte prosjekter, inkludert prosjektering og utarbeidelse av planunderlag, dersom oppdragsgiver finner dette hensiktsmessig. Leverandøren må da koordinere gjennomføringen av prosjekter, inkludert nødvendige søknader i tilknytning til oppdrag som er relevant i forhold til denne rammeavtalen.

Det er antatt at minimum 75% av alle små oppdrag, reparasjoner, service, vedlikehold, prosjekter og innkjøp innenfor varme- og sanitærteknikk faget som går eksternt skal utføres igjennom denne rammeavtalen. Av den grunn har Lyngdal kommune fremdeles rett til å benytte andre firma om ønskelig på de resterende 25%. Dette inkludere ikke det kommunale Vann og avløps nettet eller internt arbeid i kommunen, der står Lyngdal kommune fritt fra denne avtalen.

Oppdragsgiver kan uansett verdi for det enkelte avrop velge å gjennomføre en konkurranse, fortrinnsvis vil dette skje dersom avropet overstiger 100 000 eks. mva. på driftsoppgaver og 500 000,- eks. mva. på nye anlegg. Oppdrag som overstiger 1 800 000,- eks. mva. skal i hovedsak ut på anbud, men kan fremdeles tas igjennom denne rammeavtalen så lenge ramme beløpet ikke overstiger kontraktsummen. Dette gjelder ikke oppdraget for nytt og fornying av varmeanlegget ved Å barneskole som er tiltenkt valgt leverandør for denne rammeavtalen.

Oppdragene skal i hovedsak utføres som totalentreprise der entreprenør som får rammeavtalen skal håndtere alle fagfelt for å kunne levere et komplett nytt anlegg eller rørnett med nødvendige underleverandører.

For prising av rammeavtalen er det satt opp et eget prisskjema i vedlegg 1 «Prisskjema, Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030». Her skal det prises inn timepriser, oppmøte kost og påslagsprosent for materialer, produkter og underleverandører.

Det gjøres oppmerksom på følgende krav i anbudet: Timene for arbeidet starter fra det tidspunkt det faktiske arbeid er påbegynt. Oppmøtekostnad skal inkludere all kjøring, kostander og tidsbruk før det faktiske arbeidet på stedet er påbegynt.

I denne anskaffelsen for rammeavtalen er det også satt opp et prosjekt som skal prises inn som totalentreprise. Dette prosjektet skal utføres i 2026/27. Arbeidet som utføres er på skole og skal planlegges hovedsakelig i skolens ferier eller når skolen blir minst påvirket av arbeidet.

Prosjektet er: Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole, og er videre beskrevet i kapittel 3 i dette anbudet.

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for blant annet:

- Enkel prosjektering og rådgivningstjenester innen varme- og sanitærteknikk

- Levering og installering av komplett varmeanlegg for bolig med tilhørende materiell og tjenester. Dette kan være varmepumper, vannbårent varmeanlegg med radiatorer eller annet lignende. Ventilasjonsanlegg og tilhørende varmepumpe er ikke tiltenkt denne rammeavtalen. Selve varmepumpen kan fremdeles være aktuelt, men i hovedsak er den ikke bunen av denne avtalen.

- Vedlikehold, service, reparasjon og utbedring av alle varme- og sanitær anlegg i kommunale bygg. Eksempel rørnett, kjøkken, toalett, varmeanlegg og alle produkter i beskrevet anlegg for kommunale bygg.

- Generelt alt av rørlegger arbeid

- Etablering av fast serviceavtale for utvalgte anlegg i bygninger etter behov. Eksempel varmepumper og El-kjeler.

- Service, reparasjon og vedlikehold av sprinkleranlegg kan også være relevant

- Utførelse av hasteoppdrag og akutte utbedringsarbeider innenfor 24 timer av døgnet, delvis 365 dager i året.

- Opplæring og kursing av driftspersonell for varme- og sanitæranlegg

Alt utstyr og eventuelle maskiner som er nødvendig for utførelsen av oppdrag skal være inkludert i tjenesten. Utstyr og materiell skal være av god kvalitet og fra anerkjente produsenter.

Leverandøren skal rydde etter seg på områder hvor det er utført arbeid, ta med seg avfall og sørge for nødvendig deponering og kildesortering.

Leverandøren skal ha etablerte rutiner for å sikre god kvalitetssikring av eget utført arbeid.

FDV-dokumentasjon skal uoppfordret oversendes Oppdragsgiver i elektronisk format senest før overtakelse.

Arbeid skal alltid utføres av personell med godkjent kursbevis og kompetanse som kreves for arbeidet. Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende regler fra eksempel Byggforskseriens, bygge bransjens våtromsnorm, norske standarder for fagområdet, eller tilsvarende

FDV system:

Per dags dato er det ikke tiltenkt at valgt tilbyder skal benytte FDV systemet til kommunen for oppdragsbestilling på drift da omfanget er antatt i mindre grad. Det kan fremdeles være relevant for Lyngdal kommune å bestille oppdrag igjennom FDV systemet til valgt leverandør i fremtiden. Da skal valgt tilbyder få egen bruker i FDV systemet og må følge dette i tillegg til å kvitere ut oppdrag som utføres med FDV i kviterte oppdrag. Dagens FDV system i Lyngdal kommune er FamacWeb.

Responstid:

Oppdragsgiver krever at leverandøren har kapasitet til å igangsette og utføre oppdrag med følgende responstid:

- Akutte situasjoner/utrykning, Maksimum 2 time

- Ordinære oppdrag, Maksimum 3 arbeidsdager

- Planlagte større oppdrag, Avtales for hvert enkelt oppdrag

Tilbyder skal ha bemanning og kompetanse til å kunne håndtere oppdrag fortløpende, og skal ved avtaleinngåelse utpeke en kontaktperson med ansvar for oppfølging av alle leveranser til kommunen.

I forbindelse med rammeavtalen krever Oppdragsgiver at Leverandøren har etablert en 24 timers vaktordning. Leverandørens vaktordning skal dekke Oppdragsgivers behov for utførelse av hasteoppdrag. Med hasteoppdrag menes oppdrag utløst av uforutsette og ikke planlagte hendelser som må utføres for å unngå ytterligere skade, for eksempel lekkasjer med skadepotensiale som gjør at lekkasjen må stoppes/utbedres raskt.

Utrykningstiden fra Oppdragsgivers henvendelse om hasteoppdrag (telefon) skal være maksimalt 2 timer, og gjelder vilkårlig sted innenfor Lyngdal kommunes grenser.

Utskiftning av personell:

Oppdragsgiveren kan kreve at personell som etter Oppdragsgiverens oppfatning opptrer på klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Tjenesteytelsen skiftes ut øyeblikkelig på Leverandørens egen bekostning.

  - Oppdragsgivers kontaktperson:

Navn: Kåre Edvardsen

E-post: Kare.Edvardsen@lyngdal.kommune.no

Videre opplysninger om oppdragsgiver og oppdragsgivers kontaktperson fremkommer i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje gjennom oppdragsgivers KGV. Dette gjelder også spørsmål og svar.

  - Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (LOA) og anskaffelsesforskriften (FOA) av 12. august 2016 nr. 974. Anskaffelsen skal gjennomføres etter forskriftens del I og del II. Kontraktstildeling vil bli gjennomført etter prosedyren «åpen tilbudskonkurranse».

Leverandøren gjøres oppmerksom på at tilbud som inneholder avvik, forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv. kan medføre avvisning av tilbudet.

Leverandøren oppfordres derfor til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via KGV systemet.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

  - Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi deltilbud.

  - Fremdriftsplan

Fremdriftsplan:

| Aktivitet Tidspunkt |  |
| --- | --- |
| Kunngjøring i Doffin | 29.07.2026 |
| Anbudsbefaring | 06.08.2026, klokken 10:00. |
| Frist for å stille spørsmål | 21.08.2026, klokken 12:00. |
| Frist for å levere tilbud | 26.08.2026, klokken 12:00. |
| Tilbudsåpning, pris | 26.08.2026, klokken 12:05. |
| Tilbudsevaluering Klima og Miljø og Kvalitet | 27.08.2026 |
| Tilbudets vedståelsesfrist 90 dager | 90 dager |
| Evaluering | Uke 35 |
| Karensfrist 10 dager | 10 Dager |
| Kontraktsinngåelse | Uke 37 |
| Kontrakt varighet | 2 år + 1år + 1 år |
| Ferdigstilles: Nytt ventilasjonsanlegg ved Byremo ungdomsskole | 02.08.2027 |

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

  - Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget/ kravspesifikasjonen/ kontrakt eller andre konkurransedokumenter, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Vesentlige forbehold og uklarheter eller andre forhold som følger av lov- og forskrift om offentlige anskaffelser kan føre til at tilbudet avvises, jf. FOA § 9-6

  - Kostnader

Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder.

  - Valuta

Tilbudsprisene skal gis i norske kroner (NOK).

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet må ha vedståelsesfrist frem til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor

- Kvalifikasjonskrav

Følgende kvalifikasjonskrav skal medfølge anbudstilbudet.

| Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller registrert i et handelsregister i den staten leverandøren er etablert. | - Norske selskaper: Firmaattest - Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert. |
| Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdavgiftinnbetaling | - Skatteattest - Merverdiavgiftsattest En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. |
| Leverandøren skal ha et fungerende HMS system | HMS – egenerklæring, se Vedlegg 4 - HMS egenerklæring |
| Leverandøren skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet | Redegjørelse for leverandørens arbeidsstyrke til gjennomføring av kontrakten/oppdraget. |
| Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. | En oversikt over de 3 mest relevante oppdrag tilbyder har utført i løpet av de siste 5 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør. |
| Bekrefte at tilbyder har ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og at arbeidstakerne har lønns og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet, som ikke er dårligere enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Kravet gjelder både for ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten med oppdragsgiver. | Bekreftelse på dette vedlegges tilbudet. Benytt Vedlegg 3. «Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår» |
| Foretaket skal ha minimum kvalifikasjoner tilsvarende tiltaksklasser ihht SAK10 §9-4, som angitt under: Sanitærinstallasjoner: PRO= T1 Varme- og kuldeinstallasjoner: PRO =T1 Sanitærinstallasjoner: UTF= T2 Varme- og kuldeinstallasjoner: UTF =T2 | Foretaket skal dokumentere at det har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte krav i SAK10 § 10-1 (1) bokstav a-d. Foretaket skal dokumentere faglige kvalifikasjoner som etterkommer krav i SAK10 § 11-3 og § 11-4 (2) (prosjekterende)/ § 11-4 (3) (utførende). Sentral godkjenning fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-1 kan også benyttes som dokumentasjon for oppfyllelse av dokumentasjonskrav ihht ovennevnte kulepunkt. |
| Utfylt kravskjema fra Lyngdal kommune skal besvares der alle «skal» krav må aksepteres/oppfylles. Følgende dokument skal levers inn under dette: - Vedlegg 5 - Kravspesifikasjon til Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk Hvis tilbyder ikke kan oppfylle alle «Skal krav» må dette tydeliggjøres og utdype årsak. Hvis tilbyder ikke kan oppfylle «Skal krav» kan dette medføre direkte forkastelse på hele tilbudet. | Utfylt kravskjema: Følgende dokument skal levers inn under dette: - Vedlegg 5 - Kravspesifikasjon til Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk Alle skal krav må aksepters |

- Prosjekt: Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole. Inn under Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030, Lyngdal kommune

Lyngdal kommune skal utvide eksistere varmeanlegg på Å barneskole. Dagens bygg har ca. 2/3 av bygget på høytemperert vannbåren varme med radiatorer. Resterende del av bygget er på strøm med varmeovner. I dette anbudet skal tilbyder prise inn utvidelse av nytt varmeanlegg på resterende del av skolen som er ca. 1/3 av skolen. Tilbyder skal prise inn oppdraget som totalentreprise og stå for hele prosjekteringen av oppdraget i tillegg til selve utførelsen. Det er grovestimert ca. 720 meter med nytt rørstrekk for tur/retur i det vannbårne systemet. I tillegg er det antatt ca. 50 nye radiatorer for dette prosjektet. Tallene er kun for å gi et estimat og bedre forståelse på oppdraget. Valgt leverandør må selv gjøre egne mål og estimater for å prise oppdraget og stå for en total løsning som er innenfor dimensjonerende kriterier for gjeldende standard/krav i nybygg for skoler. I oppdraget skal tilbyder også stå for shunt, sirkulasjonspumpe og annet nødvendig utstyr for ny vannbåren sone. Det er 2 eksisterende El-kjeler med totalt 2x96 kW installert effekt, det er antatt at dette er tilstrekkelig for hele bygget og tilbyder skal av den grunn ikke planlegge arbeid med El-kjelen. Tilbyder skal kobles på hovedrøret fra el kjelen og utføre alt arbeid ut over dette for nytt helhetlig anlegg. Tilbyder skal også prise inn selve styringssystemet til nytt anlegg. Dagnes styringssystem/SD anlegg er koblet til KE-automasjon sin Webside, Datavaktmesteren. Nytt styringssystem skal kobles opp til eksisterende SD anlegg igjennom Datavaktmesteren. Alle rom hvor det står radiator skal ha en egen temperatur måler som kobles opp til SD anlegget for styring av radiatorene for oppvarming.

Tilbyder skal prise inn alt arbeid som spesifiseres og for å kunne tilby en helhetlig ferdigstillelse av arbeidet som fastpris. Arbeider skal være totalentreprise med 15% usikkerhet i pluss/minus på tilbudt sum. Dette vil si at ved ferdigfakturering skal det fremlegges medgåtte timer og materialer med påslag i henhold til rammeavtalens priser/kriterier. Det vil bli utbetalt etter medgåtte kostnader der maks sum er tilbudt sum i anbudet +15% og laveste sum er tilbudt sum -15% basert på faktiske kostander i henhold til rammeavtalen.

Arbeidet som prises inn er for et komplett varmesystem med alt inkludert unntagen uforutsette og selve El-kjelen. Arbeidet skal prises inn som totalentreprise. Oppdraget skal gå igjennom selve rammeavtale slik at alt tillegg/ uforutsette/ ekstra arbeid ut over det som blir spesifisert i kapittel 3 med underkapitler skal tas etter medgått tid med påslag på materialer i henhold til rammeavtalen. Hvis dette blir aktuelt tas dette i utførelsesfasen.

Tilbyder må stå for ekstra HMS tiltak ettersom arbeidet skal forekomme på skolen. Det vil være noe mer krevende for tilkomst og utførelse av oppdraget da normal drift skal pågå under hele arbeidet. Alt arbeid som utføres skal være i henhold til gjeldende regler slik som TEK17 og annet relevant regelverk for varmesystemer.

Ettersom det kan være krevende å utføre arbeidet innenfor normal arbeidstid ettersom skole driften kommer først er det satt av lang tid for dette oppdraget. Dette med tanke på at alt kartlegging og selve utførelsen er planlagt å utføres i ferie perioder for skolen.

Oppdraget kan fremdeles gjennomføres etappevis etter når bygget er tilgjengelig men ekstra HMS tiltak for skolen er da forventet. Hvis ikke det planlegges etappevis må valgt tilbyder forberede seg på å gjennomføre hele utførelsen sommeren 2027 når skolen er stengt.

Valgt tilbyder skal utarbeide fremdriftsplan for utførelse av oppdraget og skal godkjennes av Lyngdal kommune før oppstart.

Det kan også være relevant å prosjektere og gjennomføre fornying av resterende del av bygget samtidig som dette prosjektet. Det er da viktig at timer og kostnader holdes separat. Det som menes med fornying er skiftning av eksiterende radiatorer på 2/3 av bygget fra høytemperert til lavtempererte ovner. Dette tas i så fall igjennom rammeavtale og omtales ikke videre i dette anbudet.

I underkapitlene er det nevnt enkelte kriterier og informasjon som skal bistå tilbyder til å utarbeide et komplett tilbud for oppdraget. Punktene under er ikke nødvendigvis uttømmende for oppdraget og det er derfor tilbyders ansvar å få med alle poster, gjøremål, materiale osv. for å få et fullstendig tilbud på nytt varmeanlegg ved Å barneskole.

Tilbyders bedrift med underleverandører må inneha dokumentasjon og nødvendig kompetanse for arbeid i de nødvendige områder/fagfelt for dette oppdraget.

Arbeid skal fortrinnsvis utføres på dagtid, det legges ikke opp til arbeid på kveld/natt.

Oppdraget skal prises inn som totalentreprise der tilbyder skal stå for alt av arbeidet som prosjektering, bestilling, utførelse, installasjon, ferdigstillelse og leveranse av FDV dokumentasjon.

Oppdragsgiver gjøres oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom gjennomføringen av dette prosjektet skulle blir avlyst som følge av manglende finansiering eller annen saklig grunn.

  - Prosjektadministrasjon, oppfølging, anleggsledelse

Tilbyder skal stille med en prosjektleder som skal følge opp prosjektet under hele prosjektets forløp. Denne personen skal være kommunens kontaktperson under hele forløpet av oppdraget. Prosjektlederen til valgt tilbyder skal ha overordnet kontroll på hele prosjektet og alle underleverandører slik at Lyngdal kommunen kun forholder seg til denne prosjektlederen.

  - Prosjektering alle fag

Det er valgt tilbyder/totalleverandørs ansvar å prosjektere endelig løsning for nytt varmeanlegg med nødvendig system for et komplett anlegg beskrevet i denne beskrivelsen. I beskrivelsen er rammene og kriteriene nevnt som tilbyder skal forholde seg til. Før valgt tilbyder starter arbeidet med installasjon av det nye varmeanlegget skal det foreligge en prosjektering og nye relevante tegninger som viser hele rør traset, komponenter og rørdimensjoner for hele anlegget som etableres. 
Lyngdal kommune skal godkjenne disse før oppstart på arbeidet.

Vedlagt i anbudet er det tegnet inn eksempel trasse for rørnettet. Dette er kun et eksempel, men er delvis kontrollsjekket med himling og diverse andre hindringer slik at planen er et godt utgangspunkt. Valgt tilbyder skal selv stå for prosjektering og endelig løsning for trase. Slik det er tegnet viser man tur/retur på samme linje. Det kan også være aktuelt å etablere en rundkjøring i istedenfor tur/retur. Eksempel i 3 etg. kan man gå videre fra endepunktet og gå ned trappeoppgangen. Muligens dette er en bedre løsning istedenfor tur/retur.

I tillegg til skissene under med eksempel trase er det satt opp en tabell med rørlengder basert på skissen. Det er da estimert ca. 360 meter med rør en retning. Dette vil si ca. 720 meter tur/retur for oppdraget. Dette vil mest sannsynligvis endres basert på prosjekteringen av valgt tilbyder. Basert på skissen er det også plassert ut ca. 50 stk. radiatorer, men valgt tilbyder skal selv stå for dimensjoneringen av radiatorene. Antall radiatorer vil variere basert på plassering og størrelse som velges.

Varmeanlegget skal prosjekteres med 60W per m2. alt av areal i sonen skal medregnes, men det er ikke tiltenkt radiatorer i hvert rom. Enkelte små rom slik som toaletter og små lager trenger ikke å ha radiator. I skissen under er det satt kryss for foreslått plassering av radiatorene. I de rommene som det er satt kryss skal det settes inn radiator og dimensjoneres for størrelsesbehov med lavtempererte ovner slik at det dekker rommet og eventuelt manglende tilstøtende rom slik at hele sonene har tilfredsstillende oppvarming.

Dersom radiator ikke er tilstrekkelig for å klare varmebehovet for rommet eller sonen grunnet areal mangel på veggen, skal Innebygde vifter i radiatorene brukes, eventuelt viftekonvektor, eller lignende benyttes. Alle radiatorer og viftekonvektorer skal ha oppvarming igjennom vannbåren varme med lavtemperatur, maks 45 grader i vannet er tiltenkt i ny utbygging slik at varmepumpe kan være aktuell i fremtiden.

Valgt tilbyder skal stå for prosjektering av alle rørdimensjoner.

Rør, radiatorer, eventuelt viftekonvektor og annet utstyr som blir synlig skal ha hvit finish/overflate.

Valgt tilbyder står for dimensjonering og levering av alt annet utstyr slik som sirkulasjons pumpe, shunter, osv. som er nødvendig for et helhetlig anlegg, med unntak og selve El-kjelen. Alt skal kobles opp til anleggets SD-anlegg slik som beskrevet videre i kapitlet.

Valgt tilbyder må også stå for eventuelt ombygging av ventilasjonskanaler eller boring igjennom skap hvis det kreves for rørnettet. Valgt tilbyder kan gjøre endringer på ventilasjonskanaler som går ned til bakken eller i himlingen så lenge det ikke forverre funksjonen i anlegget. Endringer skal fremdeles godkjennes av byggherre når det kommer til ventilasjonsrør/ventiler og må dokumenteres at det ivaretar eksisterende kvalitet på luftfordelingen eller bedre. Valt tilbyder står for alle kostander.

Rør trasete skal som hovedregel alltid ligge over himlingen frem til radiatoren så langt det er mulig. Hvis ikke det er himling eller mulig i himlingen skal rørnettet legges i taket med fester eller på veggen i høyde over 2,1 meter. Rørtrase mellom radiatorene kan legges i veg partiet.

Rom 010 i kjelleren er det antatt at man må legge store deler av rørnettet på veggen under 2,1 meter høyde. Tavler eller undervisningsplasser skal ikke påvirkes av rørnett. I slike tilfeller når rørnett må legges under 2,1 meter før det skal fordeles til radiatorene må valgt tilbyder stå for beskyttelsestiltak slik som å bokse inne røret i rørstrekket frem til videre fordeling i radiatorene, rørene må også isoleres. Ut over dette tilfellet skal det godkjennes av byggherre andre plasser. Byggherre kan kreve at det legges over 2,1 meters høyde hvis det er mulig å utføre innenfor rimelige grenser.

Radiatorer og lignende varmeovner skal som hovedregel plasseres under vinduer så langt det lar seg gjøre.

Alle produkter som levers skal ha god kvalitet.

Det skal ikke benytte bedre kvalitet og produkt enn el-forsinket stål rør. El-forsinket stål rør skal ikke benyttes. Vannet som brukes i rørnettet skal behandles basert på nødvendigheten for det materialvalget produktet som benyttes av utstyr og rørsystemer.

Det skal legges til flere luftings punkter i anlegget slik at det kan enkelt driftes. Det skal også legges til luftings punkter i hvert høydebrekk.

For hovedrørene settes det krav til maks 100 Pa/m. (meter vanntrykk)

Valgt tilbyder skal også stå for et system med innregulerte ventiler for tilførelsene til hver etasje for å ha lik flow i de ulike sonene/etasjene. Dette for å fordele varmen tilstrekkelig på anlegget. Ventilene må kunne justeres i SD-anlegget for å regulere mengde vann/flow som går inn i de ulike etasjene/sonene.

| Å barneskole, Rørlengder basert på skisser under. Kun en veg (tur) |  |
| --- | --- |
| Plassering: | Lengde i meter: |
| U. etg. Rød | 26,5 |
| U. etg. Vertikal rød | 5 |
| U. etg. Blå | 61,7 |
| U. etg. Vertikal blå | 27,5 |
| 1. etg. Rød | 15,1 |
| 1. etg. Vertikal rød | 2,5 |
| 1. etg. Blå | 54,2 |
| 1. etg. Vertikal blå | 35 |
| 2. etg. Rød | 27,3 |
| 2. etg. Vertikal rød | 2,5 |
| 2. etg. Blå | 69 |
| 2. etg. Vertikal blå | 32,5 |
| Totalt: | 358,8 |

| Å barneskole, Antall radiatorer kun estimert. Vil variere basert på størrelse og plassering i prosjekteringsfasen |  |
| --- | --- |
| Plasering | Antall, kun estimert |
| U. etg. | 15 |
| 1. etg. | 17 |
| 2. etg. | 17 |

Skissen under viser u. etg.  Det nordligste rommet på tegningen er teknisk rom og påkoblingsplassen for varmeanlegget. Sonen har et totalt areal på ca. 287 m2. Teknisk rom og lageret til venstre er ikke medregnet og heller ikke det store rommet til høyre på tegningen som er kjeller lager.

Skissen under viser 1. etg. Sonen har et totalt areal på ca. 262 m2. Hele trappegangen til venstre er ikke medregnet. Ventilasjonsrommet til venstre er heller ikke medregnet.

Skissen under viser 2. etg. Sonen har et totalt areal på ca. 278 m2. Hele trappegangen til venstre er ikke medregnet. Ut over dette er alle rom medtatt i området.

  - Rigg og drift

Riggområdet for dette prosjektet skal i hovedsak ligge ute ved skolegården, men vil være svært avhengig av når arbeidet utføres og om skolen er stengt eller ikke. Det er ikke planlagt noe lagringsplass inne utenom når skolen er stengt. Dette må eventuelt avtales på forhånd. Normal drift for Skolen må ikke bli forstyrret unntagen små og avtalte perioder. Det er ønskelig å utføre arbeidet så fort som mulig men senest sommeren 2027.

Sikkerhetsutstyr for jobbing i høyde, Kranbil/tårnkran for løfting av utstyr, leie av lift, leie av stillas, sikring, HMS tiltak, osv, skal være inkludert i totalprisen og kan prises inn under Rigg og drift.

HMS er svært viktig i prosjektet og alt vedrørende ekstra sikring og ivaretakelse av HMS for de ansatte, barn, gjester og utførende skal prises inn i denne posten. Valgt tilbyder skal vurdere HMS tiltak fortløpende i prosjektet under hele utførelesefasen i tillegg til prosjekteringsfasen.

Det må forventes å jobbe utenfor ordinær arbeidstid eller når skolen er stengt når enkelte kritiske infrastruktur blir påvirket slik som strøm, varme i hele bygget, osv.

  - Utførelse av lavtemperert varmeanlegg

Valgt tilbyder skal stå for gjennomføring og av alt arbeid relatert til nytt varmeanlegg som beskrevet. Valgt tilbyder skal også demontere noe av rørnettet som er allerede satt opp på den angitte sonen. Det er tidligere utvidet noe i trappeområdet og gangområdene. Det er totalt 6 eksisterende radiatorer som skal fjæres og erstattes med nye på delvis samme plass, men vil variere utfra valgt tilbyders prosjektering. Eksisterende rørnett for de 6 radiatorene skal fjernes og erstattes med nye. Det er antatt at rørdimensjonen er for liten for ny utvidelse. Det kan fremdeles være aktuelt at det settes krav til varsom demontering slik at Lyngdal kommune kan overta delene til gjenbruk. Valgt tilbyder skal fremdel prise inn og ha som utgangspunkt at de skal demontere og kaste alt av det som rives og lever dette på godkjent deponi. Ut over dette er det i hovedsak kun nyetablering.

Det er viktig at gjennomføringer tettes og der det er brannvegger skal det branntettes i henhold til brannkrav. Branntettingen skal også dokumenteres etter gjeldende brannkrav.

Ferdig rørnett skal trykk testes før overlevering.

Utførelse av oppdraget skal som hovedregel legges til skole fri perioder. Det kan være aktuelt å planlegge enkeltdager hvis enkelte klasserom eller rom ikke benyttes av elever. Skoleelever skal ikke bli direkte berørt av arbeid. Støy kan fremdeles aksepters og arbeid i ganger kan utføres i skoletiden. Arbeid i rom som elever bruker til undervisning skal ikke forekomme samtidig som arbeid og undervisning.

Valgt tilbyder ser selv an om de utfører arbeid sporadisk når mulig eller avventer til når skolen er stengt for gjennomføring av oppdraget.

Valgt tilbyder skal stå for alt arbeid med å flytte gjenstander for tilkomst til å plassere rørtrase og radiatorer. Alt som flyttes må settes tilbake til opprinnelig plass. Ved rot og støv forårsaket av utførende skal dette rengjøres av valgt tilbyder.

Alle rør skal isoleres godt og til gjeldende standard med unntak av forgreninger som går direkte ned til radiatorene i samme rom. Rør som ligger i den uisolerte kjelleren, skal isoleres ytterligere. Rør som legges på veggen mellom radiatorene i en forgrening skal heller ikke isoleres.

Rør som er isolert og synlige skal ha hvit eller metal farge som finish. Rør som ikke er isolert skal ha en hvit finish. Ved rør som ikke er forgreninger direkte til radiatoren som ligger under 2,1 meters høyde skal disse bokses inne. Eksempel varmepumpe kanal eller kanal i treverk, blikk eller annet. Inn boksing eller kanaler skal alltid ha hvit finish.

Alt arbeid som gjennomføres skal utføres i henhold til gjeldende regelverk/standard og norm/kvalitet som kreves av standard/kompetanse.

  - SD Styring

Totalentreprenør/ valgt tilbyder skal stå for alt arbeid med å knytte hele varmeanlegget med unntak av El-kjelen til eksisterende SD-anlegg slik at det kan driftes/styres via SD anlegget. Valgt tilbyder skal sette opp nye temperaturmålere i hvert rom med radiatorer som temperatur styrer radiatorene igjennom SD-anlegget. Tilbyder velger selv om alle radiatorene kobles opp enkeltvis eller om radiatorene seriekobles i samme rom, hvert rom skal ha eget styring på temperatur. Det er totalt 24 rom som skal ha radiatorer og av den grunn skal det monteres 24 temperatur målere. 2 av klasserommene i 2 etg. skal i tillegg ha Co2 måler i samme enhet som temperatur måleren. Co2 målingene skal også kobles opp på SD-anlegget. Verdier for shunter på temperatur og sirkulasjonspumper med flow skal også vises i SD-anlegget i tillegg til annet nødvendig for drifts parametere/arbeid.

Eksiterende varmeanlegg på bygg har SD styring igjennom KE automasjon AS sitt SD-system, Datavaktmesteren. Nytt varmeanlegg skal kobles til eksisterende system ettersom bygget er tilknyttet dette. Eksisterende SD anlegg er begrenset, av den grunn må totalentreprenør/ valgt tilbyder ta høyde for nødvendig oppgraderinger av eksisterende SD anlegg fra KE automasjon AS for å tilfredsstille kravene nevnt over. Det må også påregne å oppdatere eksisterende tegninger i Datavaktmesteren da flere rom skal ha temperatur styring. Ta gjerne kontakt med KE automasjon AS for mer informasjon før pristilbud. 
Eksisterende temperatur målere i bygget skal ikke gjenbrukes til styring for radiatorene. Nye temperatur målere skal ikke plasseres på yttervegger da dette gir unøyaktige temperaturer.

| Å barneskole, Antall rom med radiatorer og temperatur styring. |  |
| --- | --- |
| Plasering | Antall |
| U. etg. | 9 |
| 1. etg. | 8 |
| 2. etg. | 7 |

Bilde av eksisterende varmeanlegg på Å barneskole i Datavaktmesteren

Under er plantegningene ved Å barneskole med rom styring i Datavaktmesteren:

  - FDV og opplæring

Det er viktig at all FDV dokumentasjon som er nødvendig for å drifte anlegget i fremtiden blir overlevert. Det skal også leveres oppdaterte/som bygget tegninger på PDF for varmeanlegget og arbeidet som blir utført. Tegningene skal også leveres på CAD format og fortrinnsvis dwg filer eventuelt lignende filtype. Det er også viktig at alle samsvarserklæringer på utført arbeid blir levert i tillegg til produkt datablad for utstyret som er levert. Det skal også leveres notat for hvordan videre drift av anlegget skal forekomme.

  - Annet relevant

Som tidligere nevnt så skal oppdraget være en totalentreprise der tilbyder skal stå for alt arbeid. Postene over er for å ha retningslinjer for alle tilbyderne når det skal utarbeides et tilbudsbrev som sendes inn. Det er fordel at alle tilbydere bruker samme poster for sammenligning, men postene over er ikke nødvendigvis uttømmende og hvis tilbyder anser at noe mangler og ikke er beskrevet i kapitlene over for å få et komplett anlegg levert, så skal tilbyder inkludere flere poster slik at hele arbeidet blir priset inn. Tilbudet som leveres skal være for et komplett varmeanlegg fra start til slutt som beskrevet og inneholde alle priser som ikke er uforutsette. Det er tilbyder som skal stå for alt arbeid dette måtte medføre for å få 1 komplette varmeanlegg for ca. 1/3 av skolen med unntak av El-kjele.

- Tilbud

I dette anbudet skal det prises inn 2 ulke prisskjema/tilbud. Det skal benyttes Vedlegg 1,
«Prisskjema, Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030» for prising av selve rammeavtalen som skal påløpe i 2 år med mulig opsjon på +1 +1. I tillegg skal det prises inn et prosjekt inn under rammeavtalen. For å prise dette prosjektet skal Vedlegg 2, «Tilbudsbrev. Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole» benyttes.

Disse dokumentene skal benyttes for å oppsummere tilbudet som blir levert. Det er viktig at tilbyder i tillegg utformer sitt egget tilbudsbrev som supplerer informasjon for hver av postene som prises inn og eventuelle avvik/forbehold fremkommer tydelig.

Prisene skal inkludere alle kostnader til utførelsen av oppdraget, herunder forsikringer, avgifter, gebyrer som fakturagebyr, miljøgebyr, administrasjonsgebyr, driftskostnader/vedlikehold, o.l.,

I utførelsesfasen skal det kun faktureres etter medgått tid/ utført arbeid. Det forhånds faktureres ikke.

- Innlevering av tilbud

Komplett underskrevet tilbud sendes med merket forsendelse via oppdragsgivers KGV. Tilbudet bør merkes med: «Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030, Lyngdal kommune». 
Tilbudet skal være levert i KGV innen frist for levering. Innlevering av tilbud pr e-post eller lignende vil medføre avvisning av tilbudet.

Dersom tilbudet ikke er mottatt før utløp av fristen, vil tilbudet bli avvist.

Minimum to representanter fra oppdragsgiver vil gjennomføre tilbudsåpningen. Det vil bli ført protokoll fra åpningen. Konkurransedeltagere vil ikke ha adgang.

Det er tilbyders ansvar at tilbudet kommer frem til rett sted til rett tid, jamfør forskriften om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl. Res. 7 April 2006 nr. 402 med etterfølgende endringer.

Tilbyder skal levere inn dokumenter for alle kvalifikasjonskrav beskrevet i kapittel 2. Tilbud kan bli forkastet hvis tilbyder ikke oppfyller kvalifikasjonskravene.

Tilbyder skal også levere inn 2 pristilbud. 1 for selve arbeidet med rammeavtalen og 1 tilbud for prosjektet «Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole» som skal utføres igjennom rammeavtalen.

Tilbyder skal også levere nødvendig dokumentasjon for tildelingskriteriet Klima og Miljø i tillegg til tildelingskriteriet Kvalitet. 

Se mer informasjon i anbudsteksten for hvert av punktene. Det er også utarbeidet en egen sjekkliste for hva som skal leveres, se vedlegg 0: «Sjekk liste».

Dokumenter som omhandler tildelingskriteriene slik som pris, utstyr og klima og miljø tiltak kan ikke innhentes etter anbudsåpningen da disse påvirker poengskårene. 
Dokumenter inn under kvalifikasjonskrav kan bli innhentet etter anbudsåpningen hvis de mangler, men skal i hovedsak leveres på forhånd.

Tilbudet skal være gyldig i minimum 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.

- Kontrakt bestemmelser

Oppdragsavtalene vil være regulert etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser, som grunnlag for kontrakt skal Byggeblankett 8407 A benyttes.

Kontrakten har en varighet på 2 år fra signeringsdato med opsjon for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 1+1 år. Totalt 4 år.

Timeprisene og oppmøtekostnader i tilbudet vil fastsette alle prisene i rammeavtalen i 1 – ett år. Timeprisene og oppmøtekostnadene reguleres deretter etter Konsumprisindeksen  (KPI) ved SSB 1 gang per år med utgangspunkt i september 2026. Oppmøtekostnad/møter indeks reguleres på lik linje som timeprisene, men påslagsprosenten på materieller endres ikke i hele avtaleperioden på 2år + 1år + 1 år. Totalt 4 år.

Forbehold og reservasjoner

Dersom tilbyder har forbehold eller reservasjoner i forhold til konkurransegrunnlaget skal dette fremkomme uttrykkelig i tilbudet. Det skal skilles mellom forbehold vedrørende konkurransegrunnlaget og forbehold vedrørende avtalevilkår.

Alle forbehold skal spesifiseres og om mulig pris settes, med henvisning til hvilket punkt forbeholdet gjelder. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med tilbyder.

Henvisning til tilbyders egne avtalebestemmelser er å betrakte som forbehold, dersom disse avviker fra konkurransegrunnlaget.

Forbehold og reservasjoner skal samles i eget vedlegg. Hvis oppdragsgiver/Lyngdal kommune ikke kan kostnadsberegne disse vil forbeholdet/avviket kunne bli klassifisert som alvorlig avvik og tilbudet må forkastes i sin helhet.

- Anbudsbefaring, Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole

Det vil bli avholdt befaring i forbindelse med denne anskaffelsen.

Det anbefales på det sterkeste at tilbyder befarer de relevante områdene ved Å barneskole før tilbudet sendes inn. Tilbyder er selv ansvarlig til å utføre egne mål på bygget.

Anbudsbefaring starter ved Å barneskole: Rinnanveien 6, 4580 LYNGDAL, 
06.08.2026 klokken 10:00

Det vil bli begrenset muligheter med befaring utenfor 06.08.2026 ettersom skolen starter opp 13.08.2026. Det kan også nevnes at prosjektleder/anbuds ansvarlig ikke er tilgjengelig mellom 10 til 12. august 2026 grunnet reise. Befaring på skolen etter 12.08.2026 vil være begrenset grunnet elever.

- Tidsfrister

- Frist for innlevering: 26.08.2026, Kl 12:00.

- Tidsfrist for ferdigstillelse av «Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole»: 02.08.2027.

- Tildelingskriterier

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har den høyest poengskåren basert på pris, kvalitet og klima og miljø.

| A: Kriterier | B: Vekt | C: Grunnlag | D: Del av tilbud |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris 50% | 35 % | - Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbyders tilbudsbrev - Utfylt pris tabell i vedlegg 1 «Prisskjema, Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030». Som er basert på kriteriene i anbudsdokument med vedlegg. | - Tilbyders Tilbudsbrev - Vedlegg 1 «Prisskjema, Rammeavtale for varme- og sanitærteknikk 2026-2030» (Pris for selve arbeidet i rammeavtalen) |
|  | 15% | - Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbyders tilbudsbrev - Utfylt pris tabell i vedlegg 2 «Tilbudsbrev. Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole». Som er basert på kriteriene i anbudsdokument med vedlegg. | - Tilbyders Tilbudsbrev - Vedlegg 2 «Tilbudsbrev. Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole» (Pris for selve arbeidet i Prosjektet, Utvidelse av lavtemperert varmeanlegg, Å barneskole) |
| Klima- og miljø 30% | 20 % | - Tilbyders miljøbeskrivelse som omfatter følgende: - Miljøtiltak i bedriften og planlagt miljøoppfølging av rammeavtalen for varme- og sanitærteknikk 2026-2030. | - Redegjørelse for leverandørens miljøpolicy og retningslinjer for miljøoppfølging, planlagt miljøoppfølging av Rammeavtalen for varme- og sanitærteknikk 2026-2030, samt eventuell kopi av innholdsfortegnelse av rutiner/prosedyrer for Klima og miljø. Redegjørelsen skal være på maks ca. to A4-sider + eventuelt innholdsfortegnelse. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårnet eller tilsvarende sertifiseringsordninger, vil dette telle positivt i vurderingen. Hvis tilbyder er kjent og har referanse prosjekter til miljøvennlige tiltak/prosjekteringer telles dette også positivt. |
|  | 10 % | - Tilbyders miljøbeskrivelse som omfatter følgende: - 3 stk. tilbudt kjøretøy for rammeavtalen. Der disse bilene i hovedsak benyttes for valgt personell som tilbys med CV. | - Vedlegg 10 - Liste av tilbudte kjøretøy Tilbydere vil være forpliktet til å benytte de tilbudte personene med tilbudt kjøretøy dersom Oppdragsgiver krever dette. Personell og kjøretøy skal fortrinnsvis benyttes på de fleste oppdrag når det lar seg gjøre. |
| Kvalitet 20% | 15 % | Kompetanse 15%: Tilbyder skal tilby 3 til 4 personer som ressurser for løpende kontakt med Oppdragsgiver under rammeavtalen. Tilbyder skal således presentere CV’er for det tilbudte personell. Tilbydere vil være forpliktet til å benytte de tilbudte personene dersom Oppdragsgiver krever dette. Det tilbudte teamet vil bli evaluert på en konkret helhetsvurdering basert på følgende: - Samlet relevant formell kompetanse - Samlet relevant erfaring | Kompetanse 15%: Tilbyder skal tilby 3 til 4 personer som ressurser for løpende kontakt med Oppdragsgiver under rammeavtalen. Disse 3 til 4 personene skal kunne utføre følgende oppgaver som gruppe slik at en person kan ha flere roller. - 1 person for hovedansvar/kontaktperson som bistår med administrasjon, koordinering, prisestimat, og bestilling. - 1 person som kan bistå med forenklet konsulentbistand og prosjektering av varme-, rør- og sanitæranlegg. (Denne personen kan gjerne være samme person som hovedansvar/kontaktperson slik at det kun tilbys 3 personer hvis personen har kapasitet og kompetanse til begge oppgaver) - 1 rørlegger med fagbrev som har god kjennskap til nyetablering, renovering/ vedlikehold, service og demontering av sanitæranlegg/ arbeid som installasjon av vask, hvitevarer, brunevarer, dusj, toalett, vann og avløpsrør i bygg og diverse annet arbeid innen rør og sanitærteknikk. - 1 rørlegger/ kulde- og varmepumpetekniker med relevant fagbrev som har god kjennskap til nyetablering, vedlikehold, service og demontering av varmeanlegg slik som El-kjeler, radiatorer, varmepumper, osv. med tilhørende rørnett. Tilbyder skal således presentere CV’er for det tilbudte personell. Det er ønskelig at det nevnes hvilke oppgaver vedkomne er tiltenkt til å utføre basert på listen over. Tilbydere vil være forpliktet til å benytte de tilbudte personene dersom Oppdragsgiver krever dette. Det tilbudte teamet vil bli evaluert på en konkret helhetsvurdering basert på følgende: - Samlet relevant formell kompetanse - Samlet relevant erfaring |
|  | 5 % | Kvalitet 5%: blir vurdert ut ifra den samlede kvaliteten som tilbys i tilbudet. Dette kan være hva bedriften (lokal hoved bedrift) har av relevante godkjenninger, lisenser, sertifiseringer mm.. | Kvalitet 5%: blir vurdert ut ifra den samlede kvaliteten som tilbys i tilbudet. Kort tekst på maks 2, A4 sider. Dette kan være hva bedriften (lokal hoved bedrift) har av relevante godkjenninger, lisenser, sertifiseringer, total kompetanse i bedriften, sentral godkjenning ut over minimumskrav, mm.. |

Lyngdal kommune vil benytte 3 ansatte til å evaluere tilbyders dokumenter for Klima- og miljø og Kvalitet etter beste evne.

10.1	Evaluering av pris

Det benyttes en skala fra 0-100 hvor laveste pris gis 100 poeng. Laveste pris + 100 % gir 0 poeng. Formelen under vil bli benyttet for å regne ut poeng der minus poeng blir omjustert til 0 poeng.

Poeng pris=100*(1-(Tilbyders PrisLaveste Pris-1))

10.2	Evaluering av Klima- og miljø

Vurdering av kriteriet Klima- og Miljø er to delt. Del 1 omfatter bedriftens miljøpolicy og retningslinjer for miljøoppfølging, planlagt miljøoppfølging av rammeavtalen, samt eventuell kopi av innholdsfortegnelse, heretter kalt «Bedriftens Klima- og miljø». Del 2 vil omfatte selve utførelsen av prosjektet der kjøretøyets utslippsklasse vil bli vurdert og tildelt poengskår basert på dette.

Det gis poeng på en skala fra 0 – 100, for hver del, der 100 er høyest mulig score for hver del. Det/de tilbud som vurderes som best for del 1 oppnår høyest poengsum som tilsvarer 100 poeng. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet i den gitte kategorien.

Del 2 vil gis poeng basert på ulike kjøretøy der 100 poeng gis kun til leverandør med nullutslippskjøretøy for alle kjøretøy. Ut over dette tildeles poeng basert på kjøretøyene.

Følgende kriterier vil bli brukt inn under del 1, «Bedriftens Klima- og miljø» i tillegg til vurdering av «Kvalitet».

| Poeng: | Omfang: |
| --- | --- |
| 100 | Det beste tilbudet. |
| 85-99 | Tett opp mot det beste tilbudet, men med enkelte svakheter. |
| 61-84 | Svakere enn det beste tilbudet. |
| 41-60 | Mye svakere enn det beste tilbudet |
| 21-40 | Svært mye svakere enn det beste tilbudet. |
| 1-20 | Såvidt oppfylt minimum for å oppnå karakter. |
| 0 | Tilbudets innhold er uakseptabelt, eller er ikke mulig å evaluere på alle punkter |

Følgende kriterier og forventinger kan forventes i en evaluering.

Bedriftens Klima- og miljø:

- Tilbud der totalentreprenør er sertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende vil oppnå en automatisk poengskår mellom 85-100 poeng avhengig av beste tilbyder.

- Hvis tilbyder også viser til egeninnsats ut over sertifiseringen kan dette også telle positivt ut over sertifiseringen slik at tilbud som kun er ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende kan oppnå en poengskår under 100 poeng og helt ned til 85 poeng. I denne evalueringen vil følgende kriterier telle noe men begrenset, tiltak ut over sertifiseringen kan eksempelvis være ekstra fokus på gjenbruk, avfallshåndtering ut over normal håndtering, høyt fokus på Enøk tiltak i egen bedrift, forankret policy ved valg av leverandører/innkjøp basert på klima og miljø eller høyt fokus på klima og miljø mål i bedriften som er forankret i interne dokumenter. I dette anbudet vil planlagt miljøoppfølging av rammeavtalen telle mest av det som kan gis ut over sertifiseringen. Eksempel miljø oppfølgingssystem, jevnlig evaluering av miljø og annet miljøtiltak i utførelsen. I tillegg til erfaring med klima og miljø tiltak i prosjektering eller utførelse i egne prosjekter.

- Tilbydere som ikke er sertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende kan fremdeles oppnå full skår hvis de viser til omfattende arbeid innad i bedriften opp mot ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende i tillegg til at de jobber for å bli sertifisert innen 1 års tid. Det er da viktig å beskrive tiltak i bedriften som er iverksatt i tillegg til å levere innholdsfortegnelse som tar for seg arbeidet med klima og miljø i bedriften. Bedrifter som viser til et godt arbeid og ikke omfattende arbeid opp mot ISO 14001, Miljøfyrtårn eller tilsvarende kan forvente en poengskår mellom 61-84 i tillegg til eventuell økning i poengskår basert på planlagt miljøoppfølging av rammeavtalen. Men dette er avhengig av beste tilbyder ettersom poengskår blir gitt ut fra det beste tilbudet på klima og miljø innen denne delen.

Vurdering av kjøretøyets klima utslipp og tildeling av poeng:

For hvert kjøretøy som benyttes i kontrakten vil det bli tildelt poengskår basert på Euro klasse av kjøretøyet. Da det benyttes flere kjøretøy vil gjennomsnittet bli lagt til grunn for endelig poengsum. Det skal settes opp 3 kjøretøy for rammeavtalen. Tilbyder som kan tilby 4 Nullutslippskjøretøy får full skår på 100 poeng, der andre tilbydere får fordelt basert på gjennomsnittet. Dette vil si at beste tilbyder ikke vil nødvendigvis får full skår på 100 poeng. 
Vurderingen av kjøretøyets utslipp er basert på klassifiseringen «Euro» for personkjøretøy. 
Følgende poengskår er fordelt på kjøretøyene, basert på årsmodell:

- Nullutslippskjøretøy	                            – 100 poeng

- Biogasskjøretøy	                            – 90 Poeng

- Euro 6: Innført i 2014                    	– 80 Poeng

- Euro 5: Innført i 2009                    	– 60 Poeng

- Euro 4: Innført i 2005. 	                             – 40 Poeng

- Euro 3: Innført i 2000. 	                             – 20 Poeng

- Euro 2: Innført i 1996. 	                             – 10 Poeng

- Euro 1: Innført i 1992. 	                             – 0 Poeng

Lyngdal kommune vurdere kun på «Årsmodell» basert på tildelingen. Hvis kjøretøyet er Nullutslippskjøretøy eller Biogasskjøretøy må tilbyder selv fremheve dette slik at det kommer tydelig frem i tilbudet. Hvis tilbyder har en Årsmodell med bedre Euro klasse kan tilbyder selv opplyse om dette og dokumentere dette for å få bedre uttelling i poengskår, men i hovedsak er det kun Årsmodell som blir evaluert basert på tabell ovenfor. 

Har leverandøren bestilt eller skal bestille nye kjøretøy til bruk i kontrakten kan disse også tas med. For å få dette godkjent skal det legges ved dokumentasjon fra enten forhandler, importør eller leie- eller leasingselskap med bekreftelse på at kjøretøy enten er bestilt eller kan bestilles og med forventet leveringsdato senest 01.03.2027.

Dokumentasjon: Tilbyder må fylle ut vedlegg 10 «Liste av tilbudte kjøretøy». Slik at det fremkommer tydelig hvilke kjøretøy som leveres i utførelsen.

Eksempel på evaluering:

Tilbyder får 82,5 av 100 poeng på del 2.

| Tilbudt kjøretøy for tildelingskriteriet: Klima og Miljø del 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kjøretøy nr. | Bilmerker | Type drivstoff | Euro Klasse | Årsmodell | Registreringsnummer | Poeng |
| 1 | Tesla | Strøm | 6 | 2020 | RA 10001 | 100 |
| 2 | BMW | Bensin | 6 | 2025 | RA 10002 | 80 |
| 3 | Opel | Diesel | 5 | 2013 | RA 10003 | 60 |
| 4 | Mercedes | Biodiesel | 6 | 2018 | RA 10004 | 90 |
| Gjennomsnitts poeng: |  |  |  |  |  | 82,5 |

Tabellen er kun utarbeidet for informasjon og er ikke realistisk.

10.3	Evaluering av Kvalitet.

Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering hvor de momenter som er spesifisert i konkurransegrunnlaget er lagt til grunn. Det gis poeng på en skala fra 0 – 100, der 100 er høyest mulig score. Det/de tilbud som vurderes som best for hvert kriteria inn under Kompetanse, Kvalitet og Gjennomføring oppnår høyest poengsum som tilsvarer 100 poeng for hvert tema/ punkt der Kompetanse, Kvalitet og Gjennomføring er hvert sitt eget tema/punkt. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet.

Lyngdal kommune vil benytte 3 ansatte til å evaluere de ulike poengskårene for «Kompetanse» og «kvalitet» etter beste evne.

10.4	Vektingsmodell

Hvert tilbud vil rangeres under hvert tildelingskriterium på en poengskala fra 0-100. Det tilbudet som er vurdert best under det enkelte kriterium vil bli tildelt 100 poeng, mens de øvrige tilbudene vil gis en poengsum under det samme kriterium som gjenspeiler de relative forskjellene med det beste tilbudet. Dette gjelder ikke tildelingskriterier for Klima og miljø del 2 da det er kun 3 kjøretøy av nullutslipp som oppnår full skår.

Følgende formel vil bli benyttet for endelig vurdering:

E.p = P.pr*0,35 + P.pp*0,15 + P.km1*0,20 + P.km2*0,10 + P.ko*0,15 + P.kv*0,05

Endelig poengsum: E.p

Tilbyders poengskår på pris for Rammeavtalen: P.pr

Tilbyders poengskår på pris for Prosjektet: P.pp

Tilbyders poengskår på Klima- og miljø del 1: P.km1

Tilbyders poengskår på Klima- og miljø del 2: P.km2

Tilbyders poengskår på Kvalitet, Kompetanse: P.ko

Tilbyders poengskår på Kvalitet, Kvalitet: P.kv