Leidningsutskifting Øyralandet

Vedlegg 2

Særlege kontraktsvilkår og tekniske rammevilkår

| Arkivreferanse: | 26/2382 |
| --- | --- |

Innhald

1.	Innleiing	3

2.	Arbeidets omfang	3

3.	Særskilte kontraktsbestemmingar	3

3.1.	Alminnelege kontraktsbestemmingar	3

3.1.1.	Byggherrens sikkerheitsstilling (NS 8405 pkt. 9.3)	3

3.2.	Lover, reglar og lokal VA- Norm	3

3.2.1.	ADK- sertifikat	3

3.2.2.	Oversiktslister	3

3.2.3.	Vernerunder	4

3.3.	Berekning av rigg- og driftskostnadar ved fristforlenging	4

4.	Tekniske rammer	4

4.1.	Støyhandtering	4

4.2.	Arbeidstidsavgrensingar	4

4.3.	Vibrasjonar	4

4.4.	Støv	4

4.5.	Sprenging	4

4.6.	Massehandtering	4

4.7.	Handtering av avfall	5

4.8.	Arbeidsvarsling	5

4.9.	Trafikkavvikling	5

4.10.	Vasstenging	5

4.11.	Midlertidig vassforsyning	5

4.12.	Rigg	5

4.13.	Grunnforhold	6

4.14.	Eksisterande tekniske anlegg	6

4.15.	Graveløve og kabelpåvising	6

4.16.	Teikningar og modellar	6

5.	Partane sine representantar	6

6.	Bruk av underentreprenør	6

7.	Tidsramme	7

8.	Møterutinar	7

9.	Rapporteringsrutinar	7

10.	Kvalitetssikring	7

10.1.	Krav til kvalitetssikring	7

10.2.	Krav til kvalitetsplan	7

Innleiing

Dette vedlegget inneheld særlege kontraktsvilkår og tekniske rammevilkår, inkludert oppsummerande beskriving av arbeidets omfang og administrative rutinar.

Arbeidets omfang

Arbeidet gjeld leidningsutskifting i området mellom Hamna 20 og Mylna (inkl. sjøleidning), i Hamnegata opp til Ristevegen (gjennom hagar), kryssing av brua mot hamna og Hamnegata mot Brunvoll slik det går fram av vedlagt teikningshefte.

Kontraktarbeidet inkluderer mellom anna:

- Skifte eksisterande røyr og kummar

- Ny sjøleidning

- Grave nye grøfter

- Etablere mellombels tilkomst til Hamna 20

- Reetablering av vegoverbygning

- Trafikkavvikling

- Sprengingsarbeid

I tillegg skal Entreprenør grave ut for og montere to-kammer pumpestasjon og kombitank. Kjøp av sjølve pumpestasjonen og tanken er ikkje inkludert. Dette er allereie anskaffa av Byggherren.

For ei nærare beskriving visast det til vedlegg 5 «Mengdebeskriving Leidningsutskifting Øyralandet»

Særskilte kontraktsbestemmingar

Alminnelege kontraktsbestemmingar

Som kontraktsbestemmingar for oppdraget leggast til grunn NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt» med dei endringar/tillegg som framkjem i Byggherrens vedlegg.

Arbeidet skal utførast som ei generalentreprise.

Byggherrens sikkerheitsstilling (NS 8405 pkt. 9.3)

Byggherrens sikkerheitsstilling fell bort, og erstattast av fylgjande bestemming:

«Byggherren stiller ikkje sikkerheit.»

Lover, reglar og lokal VA- Norm

Anlegget skal tilfredsstille offentlege lover og forskrifter, samt Byggherrens eigen VA- norm:

https://www.volda.kommune.no/tenester/veg-vatn-og-miljo/vatn-og-avlop/

ADK- sertifikat

Entreprenøren sitt personell som opererer gravemaskinar, og som arbeider i VA- grøft skal ha ADK1-sertifikat.

Oversiktslister

Entreprenør skal til ei kvar tid ha oppdatert elektronisk oversikt over personell som befinn seg på anleggsplassen.

Oversiktslistene skal følgje krava i arbeidsmiljølova og byggherreforskrifta:

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/elektroniske-oversiktslister/

Vernerunder

Entreprenør skal gjennomføre vernerunde kvar 14.dag. HMS-koordinator og Byggherre skal vere innkalla, og har rett til å delta.

Entreprenør fører protokoll som vert oversendt Byggherre.

Berekning av rigg- og driftskostnadar ved fristforlenging

Ved godkjent fristforlenging skal rigg- og driftskostnadar kompenserast slik:

Opphavleg tilboden pris på rigg og drift, ref. post 1.4 * ((opphavleg kontraktsperiode + fristforlenging) / (opphavleg kontraktsperiode)).

Både opphavleg kontraktsperiode og fristforlenging reknast i kalenderdagar.

Tekniske rammer

Støyhandtering

Støy skal ikkje medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarleg nivå. Det visast til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442: 2021 ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, kapittel 6: Bygge- og anleggsstøy”.

Arbeidstidsavgrensingar

Måndag – fredag:	07.00 – 19.00

Laurdag:		09.00 – 17.00

Det er ikkje tillate med drift på anlegget søndagar og heilagdagar.

Vibrasjonar

Grenseverdiar for vibrasjonar er beskrive i NS8141:2001. Grenseverdi vert sett av byggherre i kvart einskilt tilfelle.

Der dette er påkravd, skal det setjast opp instrument for vibrasjonsmålingar ved sprenging/andre typar vibrasjonsskapande arbeid.

Støv

Entreprenør må opptre omsynsfullt for støvande arbeid. Det skal gjennomførast naudsynte tiltak for å hindre støvoppkvervling frå anleggsarbeidet, eks. miljøvennleg støvbinding, vatning av riveobjekt og vask av køyretøy og utstyr.

Sprenging

Entreprenør er ansvarleg for å sikre at eksplosivforskriften etterlevast i alt sprengingsarbeid som utførast i prosjektet.

Entreprenør er ansvarleg for å flytte rystelsesmålarane for å sikre at det vert målt rystelsar/vibrasjonar for bygg som kan verte røyrd av sprengingsarbeid.

Massehandtering

Prosjektet omfattar handtering av lausmasser.

Entreprenør skal før prosjektoppstart utarbeide ein massehandteringsplan som skal godkjennast av byggherren før arbeidet kan påbyrjast. Planen skal sikre mest mogleg miljøvennleg handtering av lausmassar frå prosjektet.

Handtering av avfall

Entreprenør er ansvarleg for at avfall frå anleggsstaden fjernast og avhendast på lovleg måte. Søppel og rusk skal fjernast omgåande.

Arbeidsvarsling

Før arbeidet tek til skal Entreprenør utarbeide arbeidsvarslingsplan som stettar krava i Statens vegvesen si handbok N301. Planen skal vere godkjent av aktuelt vegmynde før arbeidet kan ta til. Arbeidet skal utførast på ein måte som ivaretek tryggleiken til både arbeidarar og trafikantar.

Trafikkavvikling

Prosjektet skal føregå i Hamnegata og arbeidet må delast oppi faser for å sikre tilkomst til eigedomane i området. På grunn av planlagt rivingsarbeid av Coop Mega hausten 2026 er første prioritet å bli ferdig med graving / reetablering av røyr frå nordvestsida av brua og forbi p-areal Coop. Tilkomst til Coop, Mylna, Hamna 20 i fase 1 blir via bakken frå Ristevegen forbi Halkjelsvik Bilverkstad.

Ved graving aust for p-arealet til Coop Mega (fase 2) skal det etablerast ein mellomombels tilkomst til p-areal Hamna 20 ved bommen inn til Brunvoll.

Når ein skal kople seg mot eksisterande røyr i krysset Elvegata / Ristevegen må krysset stengast og skilte omkøyring via Brunvoll / Hamnegata. Eventuelt må trafikken dirigerast manuelt i krysset.

Entreprenøren er ansvarleg for å gjennomføre alle nødvendige trafikktiltak, inkludert skilting, lysregulering og søknadar.

Entreprenør skal før oppstart utarbeide ein trafikkavviklingsplan som skal godkjennast av Byggherren før arbeidet kan påbyrjast.

Vasstenging

Stenging/opning av eksisterande kommunalt VA-nett skal berre utførast av Byggherren sine eigne driftsteknikarar. Byggherren skal varslast minimum to dagar før stenging utførast. Stenginga skal utførast på dagtid, og skal ikkje vare meir enn sju samanhengande timar.

Midlertidig vassforsyning

Dersom det vert nødvendig å stenge vassleidningar lenger enn sju timar samanhengande skal Entreprenør leggje til rette for midlertidig vassforsyning i samarbeid med Byggherren.

Byggherren har ansvaret for å gjennomføre arbeidet med å leggje midlertidig vassforsyning.

Rigg

Entreprenør er sjølv ansvarleg for å etablere riggplass, inkludert straum og vatn/avløp.

Grunnforhold

Det er teke graveprøver av grunnforholda i området der ny pumpestasjon skal ned.  Det er tørr leirhaldig masse ned til ca. 4 m så dette området ligg ikkje på fylling. Dei aller fleste deler av prosjektet omfattar massar som det tidlegare har vore grave i.

Eksisterande tekniske anlegg

Entreprenør har ansvar for å innhente detaljerte opplysningar om eksisterande tekniske anlegg utover det som kjem fram i kontrakten. Byggherren presiserer at kart over VA- og kabelanlegg som er vedlagt konkurransen berre er rettleiande.

Graveløve og kabelpåvising

Før prosjektoppstart pliktar Entreprenøren å innhente graveløyve og kabelpåvising. Kostnader med dette skal inngå i levert tilbod.

Entreprenør har koordineringsansvar med aktuell kabeletat for anlegg som eventuelt må koplast ut/leggast om i byggeperioden.

All skade som skuldast aktløyse eller feil frå utførande Entreprenøren si side, må Entreprenøren utbetre for eiga rekning.

Teikningar og modellar

Byggherren kan supplere teikningsheftet vedlagt kontrakten med arbeidsteikningar.

Teikningar vert berre utveksla elektronisk mellom partane.

Stikningsdata vert oversendt av Byggherren til Entreprenøren etter kontraktsignering. Entreprenøren må ta høgde for noko manuell tilpassing.

Partane sine representantar

Partane har oppnemnt følgjande representantar som har myndigheit til å opptre på vegne av partane i saker som angår avtalen, og som er partane sine kontaktpersonar:

| For Byggherren: |  | For Entreprenøren: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn: | Helge Berstad | Namn: |  |
| Rolle: | Prosjektleiar | Rolle: |  |
| E-post: | Helge.berstad@volda.kommune.no | E-post: |  |

Ved endring av representant, skal den andre part varslast utan opphald.

Entreprenørens representant er ansvarleg for entreprenørens, inkludert eventuelle underentreprenørars, daglege drift og organisering på anleggsplass.

Entreprenørens representant skal leie det daglege arbeidet på byggeplass og ta avgjersler på vegen av Entreprenøren.

All korrespondanse mellom Entreprenøren og Byggherre skal skje via partane sine representantar.

Bruk av underentreprenør

Entreprenøren sine underentreprenørar er namngitt i tabellen under.

| Firmanamn | Org. Nummer | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

Entreprenør har det totale ansvaret for alle leveransar, inkludert alle leveransar som utførast av underentreprenørar. Det vil seie at eventuelle feil, manglar, forseinkingar og annan type misleghald som har si årsak i underentreprenør fell inn under Entreprenørens ansvar. Byggherren skal berre halde seg til Entreprenøren kva angår denne avtalen.

Entreprenøren er ansvarleg for at avtalens vilkår vert vidareført til underentreprenørar.

Entreprenøren skal holde Byggherren skadeslaus for eit kvart krav eller søksmål av kva som helst art som måtte oppstå under, eller i forbindelse med ein underentreprenørs gjennomføring av avtalen.

Tidsramme

Planlagt oppstart: medio oktober 2026.

Frist for ferdigstilling: 1. juni 2027.

Ved forseinka overlevering vil vilkåra om dagmulkt vere gjeldande.

Møterutinar

Fysiske byggemøter skal haldast på Volda rådhus kvar 14. dag. Byggherren kallar inn til møte og fører møtereferat.

Det vert kalla inn til andre møter ved behov.

Rapporteringsrutinar

Ved kvar månadsslutt skal Entreprenøren sende månadsrapport som minimum inneheld fylgjande punkt:

- Utført arbeid førre periode

- Planlagt utført arbeid i kommande periode

- Status framdriftsplan

- Ressursoversikt førre periode

- Oversikt over registrerte avvik

- Status HMS

- Økonomistatus

- A-nota fakturert og gjenståande

- T-nota fakturert

Kvalitetssikring

Krav til kvalitetssikring

Kvalitetskontroll skal vere i samsvar med Entreprenøren sitt kvalitetssikringssystem. Dokumentasjon på utførd kvalitetssikring, sjekklister og liknande skal framleggjast ved førespurnad.

Krav til kvalitetsplan

Entreprenøren skal før prosjektoppstart utarbeide ein kvalitetsplan som minst inneheld:

- Organisasjonsplan med ansvar og oppgåvefordeling

- Framdrifts- og bemanningsplanar

- Kontrollplan med sjekklister i samsvar med kontrakten sine krav

- System for endring- og avvikshandsaming

- Oversikt over Entreprenøren sine sertifiserte maskiner og personell, samt oversikt over arbeidsoperasjonar som krev spesiell kompetanse