SSA-O bilag 2026

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse	5

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet	5

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger	5

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett	5

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	6

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	7

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	7

Kundens forslag til fremdriftsplan for oppdraget:	7

Bilag 4: Administrative bestemmelser	8

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	8

Avtalens punkt 2.2 Møter	8

Konsulenten ved prosjektleder ivaretar innkallelse og agenda til møter. Hyppighet og rutiner for gjennomføring av møter avklares ved oppstart.	8

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	8

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	8

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	9

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	10

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	10

Utlegg og reisekostnader mv.	10

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	10

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	11

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	12

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Kundens beskrivelse av oppdraget skal fremgå her. Beskrivelsen skal omfatte Kundens behov og krav.

Om oppdraget

Omstillingskommisjonen ble satt ned av Støre II-regjeringen 20. mars 2026 og følger opp enigheten mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG om statsbudsjettet for 2026, se nærmere omtale i konkurransegrunnlagets punkt 1.1. I budsjettenigheten vises det til at «Som referansegruppe til omstillingskommisjonen oppnevnes et representativt folkepanel for å gi tilbakemeldinger på kommisjonens arbeid underveis i prosessen.»

Finansdepartementet ønsker på vegne av Omstillingskommisjonen å inngå en oppdragsavtale med Konsulent for planlegging og gjennomføring av en medvirkningsprosess i form av et nasjonalt folkepanel. Oppdraget innebærer å planlegge og designe involveringsprosessen (folkepanelet), samt sørge for gjennomføringen samt fremstilling av panelets anbefalinger.

Konsulenten skal ha ansvar for den overordnede prosjektplanleggingen og organiseringen. Dette inkluderer ansvar for inngåelse, oppfølging av avtaler og kommunikasjon med relevante bidragsytere.

Konsulenten som får oppdraget, vil være folkepanelets sekretariat og fungere som prosjektleder med ansvar for fremdrift og endelig resultat av prosessen. Konsulenten vil være bindeledd mellom Omstillingskommisjonen og panelet. Omstillingskommisjonens sekretariat vil ha dialog med konsulenten i oppdraget. Det forventes at konsulenten setter seg godt inn i Omstillingskommisjonens mandat og utarbeider en plan for hvordan panelet kan gjøres relevant for kommisjonens arbeid.

Konsulenten vil ha ansvar for å designe og planlegge prosessen, samt gjennomføre panelets aktiviteter. Gjennomføringen av folkepanelet skal ivareta OECDs prinsipper for innbyggermedvirkning og resultere i tilbakemeldinger på kommisjonens arbeid, i form av anbefalinger, til oppdragsgiver. Konsulenten skal gjøre en vurdering av om møtene i folkepanelet i sin helhet kan gjennomføres digitalt med tanke på oppdragets tidsramme og for å redusere miljøbelastning og klimaavtrykk.

Det overordnede temaet som folkepanelet skal ta stilling til, vil bli diskutert i Omstillingskommisjonen og formidlet til konsulenten. Konsulenten skal bidra til å utvikle oppdragsformuleringen til panelet, samt anbefale hvordan kommisjonen bør delta og inngå i prosessen.

Konsulenten er ansvarlig for budsjettet underveis i prosessen. Det forventes månedlige/regelmessige rapporteringer om status for budsjettet til Omstillingskommisjonens sekretariat.

Konsulenten må ha kompetanse om innbyggerinvolvering i politiske prosesser slik at Omstillingskommisjonen kan få tydelige anbefalinger om dette. Teamet som tilbys, bør til sammen ha kompetanse innen rådgivning, prosjektledelse, samfunnsøkonomi, offentlig forvaltning og fasilitering av deliberative prosesser. Teamet bør ledes av en erfaren prosjektleder.

Oppdragets tidsramme

Oppdraget starter umiddelbart etter at kontrakten er inngått. Folkepanelet må kunne levere anbefalinger til kommisjonen senest innen utgangen av februar 2027, men det vil være en fordel om leveransen kan komme før.

Oppdraget anses som avsluttet når folkepanelet har gitt sine skriftlige anbefalinger og disse er svart ut av oppdragsgiver. Endelig prosjektregnskap, samt evaluering av prosessen skal også foreligge.

Oppdragets økonomiske ramme

Anslått verdi for anskaffelsen er kr 3 000 000 ekskl. mva. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver.

Utforming av tilbudet

Tilbyder bes levere et løsningsforslag i bilag 2 som svar på bilag 1.

I tilbudet skal konsulenten gi en detaljert beskrivelse av hele prosessen for gjennomføringen av prosjektet som helhet, herunder valg av fremgangsmåte og metodevalg. Konsulenten skal presentere et utkast til fremdriftsplan som gjør rede for samtlige aktiviteter og hvem som skal bidra i utførelsen av disse.

Tilbudet skal inkludere et detaljert budsjettforslag for kostnadene som antas å påløpe i prosjektet, som en del av Bilag 2.

Miljø – og klimakrav knyttet til folkepanelets møtevirksomhet

Leverandøren skal legge til rette for at klimaavtrykket og miljøbelastningen fra arbeidet med folkepanelet begrenses. Møter skal avholdes digitalt dersom det ikke går på bekostning av kvaliteten på og fremdriften i arbeidet. Ved ev. fysiske møter skal klimaavtrykket hensyntas ved valg av transportmiddel. Ved bruk av bil skal det benyttes null- eller lavutslippskjøretøy der dette er tilgjengelig og praktisk mulig. Overnatting skal, når det er praktisk mulig, skje på hotell med anerkjent miljøsertifisering (f.eks. Miljøfyrtårn, Svanemerket, Green Key eller tilsvarende). Leverandøren skal levere en| kvartalsvis oversikt over reiseaktivitet i oppdraget, inkludert valgt transportmiddel, valgt overnattingssted og antall overnattinger.

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse

OECDs prinsipper for innbyggerinvolvering skal legges til grunn for utformingen av folkepanelet.

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet

Hvis Kunden har nærmere krav til hvordan Konsulenten skal ivareta informasjonssikkerheten, skal dette beskrives her.

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger

Hvis Konsulenten skal overføre personopplysninger på en slik måte som er beskrevet i avtalens punkt. 7.2.2, skal gyldig overføringsgrunnlag dokumenteres her.

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett

Har Kunden krav til metoder eller standarder som Konsulenten skal benytte i sin behandling av data, metadata, krav til formater, strukturering, eller systemkompatibilitet, samt frister for utlevering av kopier og eller andre krav til tilgang på dataene, kan dette angis her. Det samme gjelder krav knyttet til eventuell testing av uthenting, Konsulentens rett til å benytte data for andre og/eller egne formål, samt håndtering av Kundens data når Avtalen opphører. Les mer om rettigheter til data i SSA‑ene i veilederen på Anskaffelser.no.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

Konsulenten må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Kundens forslag til fremdriftsplan for oppdraget:

| Tidspunkt | Leveranse |
| --- | --- |
| September-oktober | Forberedende planleggingsfase |
| Oktober | Rekruttering |
| November - desember | Gjennomføring av samlinger |
| Januar-februar | Anbefalinger foreligger |
| Mars-mai | Oppfølging, tilbakemelding og evaluering |

Konsulentens tilbudte fremdriftsplan for oppdraget legges inn her:

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant for partene:

På vegne av Kunden:

Navn: Alma Kajtaz

Tittel: Underdirektør

Adresse: Akersgata 40, Oslo

Telefon: 41 28 80 46

E-post: aka@fin.dep.no

For Konsulenten:

Navn:

Tittel:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet inngår kontrakten på vegne av kunden. Dersom bemyndiget representant for en part skiftes ut, skal den andre part bli varslet om dette 10 dager i forkant.

Avtalens punkt 2.2 Møter

Konsulenten ved prosjektleder ivaretar innkallelse og agenda til møter. Hyppighet og rutiner for gjennomføring av møter avklares ved oppstart.

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Dersom nøkkelpersonell skiftes ut, skal erstatningspersonell ha minst like god kompetanse og erfaring som personellet som skiftes ut. Konsulenten bærer kostnadene forbundet med utskiftning av personell.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Vederlag for Oppdraget, inkludert alle kostnader ved prosjektet, er avtalt som følger:

Fastpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget |  |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva.……% |  |  |  |
| Kontraktssum |  |  | Inkl. merverdiavgift |

Utlegg og reisekostnader mv.

Reisekostnader og andre utlegg leverandøren måtte ha i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget skal være inkludert fastprisen, og kan ikke faktureres for særskilt.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Honoraret skal betales i avdrag i henhold til følgende betalingsplan:

- 25 % av fastprisen, fakturadato tidligst 1. oktober.

- 50 % av fastprisen etter gjennomførte møter i folkepanelet, fakturadato tidligst 1. desember.

- 25% av fastpris ved utført oppdrag, fakturadato tidligst 1. april 2027.

Forfall settes 30 dager fra fakturadato.

Faktura sendes elektronisk i EHF-standard til følgende adresse: 972 417 807

Faktura skal merkes med referansenummer 9220 TOJ Holmsen

Øvrige betalingsvilkår:

Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):

Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Konsulenten bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions (EN)