|  | Byggherrens endringsordre (NS 8407) |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt: | Kontrakt: | Endringsordrenr.: |
| Totalentreprenør: | Arkivreferanse.: | Revisjonsnr.: |
| Denne endringsordren gjelder som bestilling |  |  |

Veiledning i bruk av skjemaet: Skjemaet benyttes når byggherren (BH) vil pålegge en endring jfr. NS 8407 pkt. 31.1 til 31.3. Når totalentreprenøren (TE) mottar denne endringsordren, blir han forpliktet til å utføre endringsarbeidet. Dersom TE mener å ha krav på vederlagsjustering eller fristforlengelse pga. endringsordren må han varsle om dette, samt spesifisere kravet, iht. NS 8407 pkt. 33 og 34. TEs varsel/krav fylles inn i «Totalentreprenørens skjema».

Er det tidligere korrespondanse knyttet til denne endringsordren? ☐ Nei ☐ Ja: ☐ Tilhørende endringsforespørsel nr.: ☐ Tilhørende varsel/krav fra totalentreprenøren (totalentreprenørens skjema) nr: ☐ Annet, spesifiser:

Endringsordre

Beskrivelse av endringen: Eventuelle vedlegg/webhotell el. hvor endringen er nærmere beskrevet. Husk nøyaktig angivelse av tegningsnr., rev.nr. og rev.dato:

Byggherrens eventuelle syn på vederlagsjustering og fristforlengelse: Eventuelle vedlegg/ webhotell el. hvor byggherrens syn fremkommer:

Signatur

Dato:      	_________________________________________(signatur)

Navn:

Firma/rolle:

Kopi til:

|  | Byggherrens prisforespørsel (NS 8407) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjekt: |  | Kontrakt: | Endringsforespørsel nr.: |
| Totalentreprenør: |  | Arkivreferanse.: | Revisjonsnr.: |
| Denne endringsforespørselen gjelder ikke som bestilling |  |  |  |

Veiledning i bruk av skjemaet: Skjemaet benyttes når byggherren (BH) ønsker å be om et tilbud fra totalentreprenøren (TE) for utførelse av endringsarbeider. Oversendelse av dette skjemaet gjelder ikke som en bestilling. Ønsker BH å bestille arbeidene skal skjema «Byggherrens endringsordre» normalt benyttes. Når TE mottar en slik forespørsel skal han iht. NS 8407 pkt. 34.2.1 utarbeide et spesifisert tilbud på utførelse av endringsarbeidene. Tilbudet skal merkes med referanse til endringsforespørsel nr.

Er det tidligere korrespondanse knyttet til denne forespørselen? ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:

Prisforespørsel

Bakgrunnen for prisforespørselen:

Beskrivelse av endringen: Eventuelle vedlegg/webhotell el. hvor endringen er nærmere beskrevet. Husk nøyaktig angivelse av tegningsnr., rev.nr. og rev.dato:

Byggherrens eventuelle syn på vederlagsjustering og fristforlengelse: Eventuelle vedlegg/ webhotell el. hvor byggherrens syn fremkommer:

Totalentreprenøren skal utarbeide et tilbud som inneholder alle konsekvenser for vederlag og fremdrift. Tilbudet ønskes oversendt innen      , med kopi til      .

Signatur

Dato:      	_________________________________________(signatur)

Navn:

Firma/rolle:

Kopi til:

|  | Totalentreprenørens skjema (NS 8407) |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt: | Kontrakt: | Varsel/kravnr: |
| Totalentreprenør: | Arkivreferanse: | Revisjonsnr: |

Veiledning i bruk av skjemaet: Totalentreprenøren (TE) oppfordres til å lese all veiledningstekst i skjemaet, samt de aktuelle bestemmelser i standarden, før skjemaet benyttes. Skjemaet pkt. 1 brukes når TE vil varsle om at han krever utstedt endringsordre eller varsle om medvirkningssvikt fra byggherren (BH), se nærmere i veiledningen til skjemaet pkt. 1. Dersom BH har utstedt en endringsordre skal skjemaet pkt. 1 ikke benyttes. Derimot benyttes pkt. 2 og 3 i alle de tre ovennevnte situasjonene dersom TE skal varsle/kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse, eller svare på BHs svar knyttet til disse situasjonene. Se nærmere i veiledningen til skjemaets pkt. 2 og 3. Det er ulike tidspunkter for når fristene for fremsettelse av varsel/krav/svar begynner å løpe etter NS 8407. Det vil si at TE kan ha behov for å benytte skjemaet flere ganger for samme forhold. I så fall brukes et nytt skjema hver gang påført varsel/kravnummer til det opprinnelige varselet/kravet/svaret, samt nytt revisjonsnummer. Skjemaet benyttes ikke ved avvik som skyldes TE selv, eller hvor TE foreslår alternative løsninger

Er det tidligere korrespondanse knyttet til dette varselet? ☐ Nei ☐ Ja: ☐ Byggherrens endringsordre nr.: ☐ Byggherrens endringsordre i byggemøtereferat nr. pkt. ☐ Byggherrens svar nr.: ☐ Annet, spesifiser:

- Varsel med beskrivelse av situasjonen

Dette punktet fylles ut når TE vil varsle om enten: - at han krever utstedt endringsordre som følge av instruks, tegninger og beskrivelser, jfr. NS 8407 pkt. 32.2. E fyller ut alt. A, eller - forhold som vil kunne forstyrre TEs gjennomføring av arbeide under kontrakten jfr. NS 8407 pkt. 25.1, som for eksempel at det fysiske arbeidsgrunnlaget eller forhold ved grunnen ikke er slik TE kunne forvente etter kontrakten. E fyller ut alt. B.

Alt A. Krav om utstedelse av endringsordre, jfr. NS 8407 pkt. 32.2 Totalentreprenøren anser at følgende pålagte ytelse(r) ikke er en del av hans plikter etter kontrakten: Eventuelle vedlegg:

Alt B. Varsel om byggherrens medvirkningsvikt, jfr. NS 8407 pkt. 25.1 Totalentreprenørens beskrivelse av medvirkningssvikten: Eventuelle vedlegg:

- Konsekvensvarsel/krav

Dette punktet fylles ut når TE vil fremme varsel/krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse som følge av: - endringsordre fra BH - forhold nevnt i skjemaets punkt 1 - force majeure, jfr. NS 8407 pkt. 33.3 (kun fristforlengelse) Varsel om vederlagsjustering fremmes iht. NS 8407 pkt. 34.1.2, 34.1.3, 34.3.3 og 34.4. Varsel om fristforlengelse fremmes iht. NS 8407 pkt. 33.4 Spesifiserte krav fremmes iht. NS 8407 pkt. 33.6, og det skal fremgå hvilken eksakt dato fristen kreves forlenget til.

Vederlagsjustering, jfr. NS 8407 pkt. 34 Det fremsettes følgende varsel/krav om vederlagsjustering: Begrunnelse for varslet/kravet: Eventuelle vedlegg:

Fristforlengelse, jfr. NS 8407 pkt. 33.4 og 33.6 Det fremsettes følgende varsel/krav om fristforlengelse: Begrunnelse for varslet/kravet (begrunnelsen skal angi hvilken frist varselet/kravet knytter seg til): Eventuelle vedlegg:

- Totalentreprenørens svar

Dette punktet fylles ut når TE vil svare på varsel/krav/svar fra BH. TE må svare dersom han: - vil påberope at BHs varsel/krav/svar er for sent fremsatt (NS 8407 pkt. 5) - har innsigelser mot BHs varsel/krav om fristforlengelse eller varsel om justering av enhetspriser (NS 8407 pkt. 33.7 og 34.3.3) - har mottatt en forespørsel etter NS 8407 pkt. 33.6.2, og han mener det ikke foreligger grunnlag for å beregne tidligere varslet krav på fristforlengelse

Totalentreprenørens svar: Eventuelle vedlegg:

Signatur

Dato:      	_________________________________________(signatur)

Navn:

Rolle:

Kopi til:

|  | Byggherrens svar (NS 8407) |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt: | Kontrakt: | Arkivreferanse: |
| Totalentreprenør: | Referanse til totalentreprenørens skjema - varsel/kravnr.: |  |

Veiledning i bruk av skjemaet: Skjemaet benyttes når byggherren (BH) vil svare på mottatt skjema fra totalentreprenøren (TE). BH må svare dersom han: - Vil påberope at TEs varsel/krav/svar er for sent fremsatt - Er uenig i TEs krav om utstedelse av endringsordre - Har innsigelser mot TEs varsel/krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse

Er det annen tidligere korrespondanse knyttet til dette varselet? ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:

Byggherrens svar

☐ BH mener at TEs varsel/krav/svar er for sent fremsatt, jfr. NS 8407 pkt. 5. Eventuell begrunnelse kan angis her: ☐ BH er helt eller delvis uenig i TEs krav om utstedelse av endringsordre, jfr. NS 8407 pkt. 32.3. Angi begrunnelse her: ☐ BH har følgende innsigelser til varsel/krav om justering av enhetspriser, jfr. NS 8407 pkt. 34.3.3: ☐ BH har følgende innsigelser til varsel/krav om fristforlengelse, jfr. NS 8407 pkt. 33.7: ☐ Annet, spesifiser: Eventuelle vedlegg:

Signatur

Dato:      	_________________________________________(signatur)

Navn:

Firma/rolle:

Kopi til:

|  | Endringsavtale (NS 8407) |  |
| --- | --- | --- |
| Prosjekt: | Kontrakt: | Endringsavtalenr.: |
| Entreprenør: | Arkivreferanse.: |  |

Veiledning i bruk av skjemaet: Skjemaet benyttes når byggherren (BH) og totalentreprenøren (TE) er enige om hvilket arbeid som skal utføres, samt alle konsekvenser for vederlag og fremdrift.

Er det tidligere korrespondanse som leder frem til denne endringsavtalen? ☐ Nei ☐ Ja: ☐ Tilhørende endringsforespørsel nr.: ☐ Tilhørende varsel/krav fra totalentreprenøren (totalentreprenørens skjema) nr: ☐ Annet, spesifiser:

Partene er enige om at følgende endringer skal utføres, samt alle konsekvenser for vederlag og fremdrift:

Beskrivelse av endringen: Eventuelle vedlegg/webhotell el. hvor endringen er nærmere beskrevet. Husk nøyaktig angivelse av tegningsnr., rev.nr. og rev.dato:

Vederlagsjustering Med mindre annet fremgår uttrykkelig av avtalen utføres endringene til en fastpris inkl. lønns- og prisstigning, men eks mva på kr: Eventuelle vedlegg/ webhotell el.

Fristforlengelse Med mindre punktet er fylt ut anses endringene å være uten fremdriftskonsekvens. Angi eksakt dato fristen forlenges til: Eventuelle vedlegg/ webhotell el.

Signatur

Denne avtalen med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.

Dato:      			Dato:

_________________________________________(signatur)		_________________________________________(signatur)

Navn:      		Navn:

Firma/rolle:      		Firma/rolle:

Kopi til:

Vedlegg – oversikt over vederlagsjustering

Det er valgfritt å benytte dette vedlegget