## Prosjektinformasjon
Felt | Utfylling
Prosjekt | Tenk Tromsø - Innelvvegen
Oppdragsgiver | Tromsø Kommune
Prosjektnummer | 2412917
Dato
Versjon | 01
Utarbeidet av | KH
Kontrollert av | ED
Godkjent av

## MOP
Rev 01
Miljøoppfølgingsplan for Brensholmen utdyping
|  | ID | Underpunkt | Mål | Tiltak | Forankring | Risikovurdering | Dokumentasjon og oppfølging | Ansvar | Status
L | 0 | L0 | Ledelse |  | Felles
L | 1 | L1 | Miljøledelse |  | Miljø skal følges opp på lik linje med økonomi og tekniske krav. Det skal være et tema på prosjekterings- og byggemøter. |  |  |  | ENT
N | 0 | N0 | Naturmangfold |  | Felles
N | 1 | N1 | Fremmede arter | Prosjektet skal forhindre spredning av fremmede arter gjennom tidlig varsling og tiltak ved funn | Ingen funn av registrerte fremmedarter, men observert fremmede arter på anleggsområdet. Disse skal håndteres i henhold til forskrift om fremmede organismer og naturmangfoldloven for å unngå spredning. Ved arbeid i områder med fremmede arter skal maskiner og kjøretøy fjerne mulighet til videre spredning før de forlater området. Ved funn av fremmede arter skal arbeidet stanses og byggherren skal varsles. | Naturmangfoldloven § 18 Forskrift om fremmede organimser | Lav risiko | Bilder, RUH | ENT
N | 2 | N2 | Rødlistede arter/naturtyper | Prosjektet skal ivareta naturmangfold i området gjennom tidlig varsling og tiltak ved funn | Ingen funn av registrerte rødlistede arter eller naturtyper. Ved funn skal arbeidet stanses og byggherren skal varsles. | Naturmangfoldloven §§ 8–12 | Lav risiko | RUH | ENT
F | 0 | F0 | Forurensning |  | Felles
F | 1 | F1 | Utslipp til luft (støv). | Prosjektet skal redusere utslipp til luft (støv) fra anleggsarbeidet til et nivå som ikke medfører ulempe for naboer. Støvdannede aktiviteter skal aktivt forebygges gjennom planlegging og bruk av avbøtende tiltak tilpasset vær-og driftsforhold. | Anleggsområdet skal vannes eller kostes ved behov. Spredning av finstoff ved håndtering av tørre sedimenter skal begrenses. Lagring skal skje fuktig eller tildekket ved behov. | Forurensningsloven § 7 | Høy risiko | Naboklager, RUH | ENT
F | 2 | F2 | Utslipp til vann | Ingen ønsket spredning av partikler eller miljøgifter til sjø under mudring, utfylling og deponering. | Mudringsmasser håndteres kontrollert og deponeres i tett strandkantdeponi (omfatningsmolo). Alle mudringsmasser behandles som forurenset, og mellomlagres på land, eller deponeres i strandkantdeponi innenfor omfatningsmolo. Det etableres avbøtende tiltak: -turbiditetsmålere (kontinuerlig overvåkning) Beredskapsplan skal etableres for situasjoner med utslipp på riggområdet og langs interne anleggsveier. Beredskap på offentlig veg dekkes av brannvesenet. | Forurensningsloven § 7. -Statsforvalterens tillatelse (forutsetning om kontroll av partikkelspredning). - Vannforskriften §12 | Moderat risiko | RUH, beredskapslogg,Sjekklister for lagoppbygning, bilder og innmålinger | ENT
|  | F.2.1 | Strandkantdeponi | Hindre utlekking av forurensede masser fra deponi.
F | 3 | F3 | Utslipp til grunnen | Det skal ikke forekomme utslipp fra anleggsarbeidet til grunnen eller andre uønskede hendelser knyttet til miljø. | Absorbent skal være tilgjengelig på anleggsområdet og på alle maskiner. Lagring av olje, drivstoff og miljøfarlige kjemikalier skal sikres. Mellomlagring av mudringsmasser skal ha tett dekke, samt ha kontrollert avrenning. Det skal ikke forekomme avrenning til sjø. Ved lekkasje skal arbeid stanses, og tiltak iverksettes. | Forurensningsforskriften kap. 2 | Moderat risiko | RUH | ENT
F | 4 | F4 | Støy og vibrasjoner | Prosjektet skal minimere påvirkningen støy og vibrasjoner på tredjepart, med et mål om å ikke få noen naboklager knyttet til støy og vibrasjoner i anleggsperioden. | Det skal ikke utføres støyende arbeider mellom 23:00 og 07:00. Varsle naboer på forhånd ved støy/vibrasjoner utover disse tidene. Søke dispensasjon for arbeider som overskrider grenseverdi. Sprengning skal utføres som kontursprengning for å redusere påvirkning. Kontinuerlige vibrasjonsmålinger under sprengning. Resultater loggføres og vurderes fortløpende. | T-1442/2021 Arbeidsmiljøloven ved arbeid nær bolig | Høy risiko | Naboklager loggføres | ENT
R | 0 | R0 | Ressursbruk |  | Felles
R | 1 | R1 | Massehåndtering | Bærekraftig og dokumentert håndtering av mudringsmasser. | Mudringsmasser diponeres slik: 1: Primært: Deponeres strandkantdeponi. 2: Overskuddsmasser mellomlagres på land. Mellomlagring: -Etableres på tett dekke. -Sikres mot avrenning til sjø. | Forurensningsloven § 32. Forskrift om fremmede organismer | Moderat risiko | Gjennomføringsplan Dokumentasjon på opphav av innkjøpte masser Vektkvitteringer for levering til godkjent mottak dersom dette er aktuelt | ENT
R | 2 | R2 | Avfallshåndtering | Det skal etterstrebes høy sorteringsgrad av avfall i byggeperioden med minst 80 % sortering for avfall | Det skal brukes følgende fraksjoner: farlig avfall, EE-avfall, betong/tegl, behandlet trevirke, ubehandlet trevirke, metall, gips, glass, plast, papp og restavfall. Det skal sikres gode rutiner for håndtering og sikring av avfall . Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak eller disponeres på annen lovlig måte. | Avfallsforskriften kap. 11 Forurensningsloven § 32 og § 33 | Lav risiko | Kvitteringer/rapporter fra avfallsselskap | ENT
NF | 0 | NF0 | Nærmiljø og friluftsliv
NF | 1 | NF1 | Ferdsel for tredje part | Normal ferdsel skal ikke hindres | Det burde innføres avbøtende tiltak ved beslag av arealer der dette er mulig. Det skal opprettholdes fremkommelighten for gående og syklister gjennom alle faser av anleggsarbeidene. |  | Moderat risiko | Bilder | ENT
K | 0 | K0 | Klimatilpasning |  | Felles
|  |  | Errosjon | Unngå errosjon | Potensielt overvann skal hensyntas ved inngrep på området.
U | 0 | U0 | Kulturminner og kulturmiljø |  | Felles
U | 1 | U1 | Funn av kulturminner | Ta vare på eventuelle funn av kulturminner som blir gjort på anleggsområdet | Ved funn skal arbeidet stanses og byggherren skal varsles. | Kulturminneloven § 8, plan og bygningslovens formålsparagraf | Lav risiko | RUH | ENT
L | 0 | L0 | Landskap |  | Felles
L | 2 | L2 | Arealbruk | Anleggsområdet skal fremstå som ryddig | Gjerder skal i nødvendig grad skjerme både anlegg og nærmiljø. Rutiner på å holde en ryddig arbeidsplass |  | Moderat risiko | Vernerunder, RUH | ENT
L | 3 | L3 | Beskyttelse av vegetasjon | Eksisterende vegetasjon skal ikke ødelegges der dette kan unngås | Sett opp gjerder ved behov |  | Lav risiko | Bilder | ENT
Felling av trær skal koordineres og avtales med BH
K | 0 | K0 | Kontroll og oppfølging |  | Felles
K | 1 | K1 | Miljøkontroll | Sikre etterlevelse | Ytre miljø skal inkluderes i vernerunder og byggemøter | Internkontrollforskriften § 5 |  | Rapporter, sjekklister | BH/ENT
K | 2 | K2 | Entreprenørens prosedyrer | Felles forståelse | Det skal være en miljøansvarlig hos entreprenør |  |  | Innmålinger, måledata (turbiditet/vibrasjon), bilder og sjekklister | ENT
B | 0 | B0 | Beredskap og avvik |  | Felles
B | 1 | B1 | Beredskap | Rask respons ved uforutsette hendelser | Følge beredskapsplan, varsle umiddelbart |  |  | Beredskapslogg | ENT
B | 2 | B2 | Avviksbehandling | Kontinuerlig forbedring av små avvik som kan forekomme | Registrer og lukk avvik | Internkontrollforskriften § 5 |  | Avvikslogg | ENT

## Definisjoner
Begrep | Kort forklaring
Miljø | Omgivelsene inkludert luft, vann, jord, naturressurser, dyre- og planteliv, mennesker
Miljøaspekt | Del av virksomheten som kan påvirke miljøet
Miljømål | Kvantifiserbart mål for forbedring av miljøprestasjon
Risiko | Kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens
Beredskap | Plan for håndtering av uønskede hendelser
Avvik | Brudd på krav eller uønsket hendelse som skal følges opp

## Oppfølgingsrutiner
Tema | Ansvar | Frekvens | Metode
Miljøkontroll | ENT/BH | Hver uke | Vernerunder og byggemøter
Dokumentasjon | ENT | Ved milepæler | RUH, bilder, sjekklister
Avviksbehandling | ENT | Ved avvik | Avvikslogg og lukking