## Fremdrift
| ÅR | 2025
| Mnd. | Okt |  |  |  | Mai | [8 empty] | Juli |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des | Des
Overordna prosesser |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bygge strandkantdeponi
Byggetid | bar: Mai 27 to Aug 35
Anskaffelse Entreprenør
Utlysning | bar: Juli 29
Tilbudsregning | bar: Juli 29 to Aug 34
Evaluering | bar: Aug 35
Tildeling | bar: Aug 35
Kontraktsinngåelse | bar: Sept 36
Utførelse
Opprigg | bar: Sept 38
Mudring | bar: Sept 38 to Nov 48
Sluttfrist | bar: Des 49

## Ark1
| Antall uker | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Des |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mars
Innledende arbeid
Nødvendige avklaringer | bar: 19 to 21
Avklaringer internt
Grunnlag forprosjekt
Forprosjekt
Bestilling | bar: 23
Konkurransegrunnlag | bar: 24 to 27
Intern KS | bar: 28
Revisjon konkurransegrunnlag
Statsforvalter
Sende søknad | bar: 25
Behandlingstid | bar: 26 to 27
Godkjent søknad | bar: 28
Bygge strandkantdeponi
Byggetid
Ferdig strandkantdeponi | bar: 37
Anskaffelse Entreprenør
Utlysning | bar: 28
Tilbudsregning | bar: 29 to 33
Tilbudsfrist | bar: 34
Evaluering | bar: 35
Tildeling | bar: 35
Utførelse
Opprigg | bar: 37
Mudring | bar: 38 to 48
Nedrigg | bar: 49
Ferdigstillelse | bar: 49