AVTALE

K201

mellom

STATSBYGG

som byggherre

og

(fyll inn navn på totalentreprenør (firma))

organisasjonsnr:

som entreprenør

for

K201 Totalentreprise

1224201 Tolletaten, kontrollstasjon Neiden

AVTALEDOKUMENT

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser i kombinasjon med Statsbyggs Totalentreprisebok benyttes.

***

Mellom Statsbygg som byggherre

Organisasjonsnr.: 	971 278 374

Postadresse: 	Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus’ gate 6

Telefonnr.: 	22 95 40 00

og ……………………………………………………………………….. som entreprenør

Organisasjonsnr.: 	……………

Postadresse: 	……………………………………………………………………..

Telefonnr.:	……………

er det inngått følgende avtale:

KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1)

Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:

Dette avtaledokumentet

Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og opplistet nedenfor;

(fyll inn dato og referansenummer)………….

Totalentreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument

Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Totalentreprisebok inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument, referater og skriftlig materiale fra infomøte avholdt før tilbudsinnlevering, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget, svar på forespørsler fra tilbyderne samt kunngjøringen jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4 (4) og 14-2, og kunngjøringen vedlegges.

NS 8407

KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6)

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum							kr ………………………..

Eventuelle korreksjoner:

………………………………………………………………….		kr ………………………..

………………………………………………………………….  		kr ………………………..

………………………………………………………………….  		kr ………………………..

Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,

herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport av entreprenør(er):

………………………………………………………………….. 		kr ………………………..

………………………………………………………………….. 		kr ………………………..

…………………………………………………………………..		kr ………………………..

Sum eksklusive merverdiavgift		kr ………………………..

Merverdiavgift ………………….. %*		kr ……………………….

Kontraktssum		kr ……………………….

PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9)

Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

Maren Lyngø Einvik

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder

Postadresse:	Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: 	Biskop Gunnerus´ gt. 6

Telefon:	22 95 40 00

E-post:	Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder mareneinvik@statsbygg.no

Når det gjelder varsler og krav som det finnes skjema for i Omega 365, skal varsler og krav sendes i Omega 365, jf forretningsrutiner.

All post skal merkes med 1224201 Tolletaten, kontrollstasjon Neiden K201 Totalentreprise.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon.

Totalentreprenørens representant er:

.........................................................

Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprenør:

Adresse:	……………………………………

Telefon:	……………………………………

E-post:	……………………………………

Når det gjelder varsler og krav som det finnes skjema for i Omega 365, skal varsler og krav sendes i Omega 365, jf forretningsrutiner.

DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40, TOTAL-ENTREPRISEBOKA PUNKT 18)

| MILEPÆLER | DATO |
| --- | --- |
| Utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan | 4 uker etter kontraktsinngåelse |
| Innsending av nødvendige vegtekniske planer og detaljprosjektering, inkludert skiltplan, vegbelysning og redusert fartsgrense til Statens vegvesen for gjennomføringsavtale. | Fastsettes når detaljert fremdriftsplan foreligger |
| Etablering av systematisk ferdigstillelse iht. PA 0701-2, og foreløpig systemliste | 12 uker etter kontraktsinngåelse |
| Mekanisk ferdigstillelse | 4 uker før oppstart prøvedrift |
| Overlevering av utkast til FDVU-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift |
| Komplett sluttdokumentasjon og dataleveranse til NVDB/FKB iht. HB R761 og HB R110 for vegtekniske anlegg. | Fastsettes når detaljert fremdriftsplan foreligger |
| Oppstart prøvedriftsperiode | 1. AUGUST 2028 |
| Overlevering av komplett FDVU-dokumentasjon | 4 uker etter oppstart prøvedrift |

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER (TOTALENTREPRISE BOKA PUNKT 10, 11, 36 OG 37)

| Lønns- og arbeidsvilkår | Totalentrepriseboka punkt 10.4 |
| --- | --- |
| Ytre miljø | Totalentrepriseboka punkt 10.7 |
| Bytte av nøkkelpersonell | Totalentrepriseboka punkt 10.9 |
| Registrering av totalentreprenører og underleverandører og egenrapportering om seriøsitet | Totalentrepriseboka punkt 11.4 |
| Lærlingeklausul | Totalentrepriseboka punkt 36.2 |
| Faglærte | Totalentrepriseboka punkt 37 |

UNDERSKRIFT

Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil framkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.