- Kravspesifikasjon for Steinleveranse til Utskarpen

Beskrivelse av oppdraget

Oppdraget går ut på å levere samfengt sprengstein til et sikringstiltak for bruk i en sideravine til Daloselva i Utskarpen, i Rana kommune. Utskarpen ligger ca. 35 km vest for Mo i Rana sentrum. Ravinen ligger nedenfor fylkesvei 810. Figur 1 viser lokaliseringen av tiltaket.

Planen for tiltaket med oversiktskart er vedlagt. I planen er det foreslått et avkjørselspunkt for innkjøring av steinmasser i fra fylkesveg 810. Det skal først anlegges en adkomstveg til selve tiltaket som skal bygges opp med samfengte steinmasser og forkiles med kult og maskingrus.

Transport innenfor interne anleggsveier skal være inkludert i prisene, total lengde på sikringsanlegget i ravinen er ca. 250 meter. Akseltrykkbestemmelser som gjelder for veier i og rundt området, skal sjekkes ut av tilbyder og inngå i tilbudet. Det kan være vinterakseltrykk på enkelte veier.

Tilbudet skal omfatte alle kostnader leverandøren har i forbindelse med leveransen, og dette skal være inkludert i enhetsprisene. Alle enhetspriser skal utfylles og i tillegg til samfengt sprengstein skal det også gis priser på forskjellige steinmaterialer og tjenester som beskrevet i tilbudsskjemaet, inkludert opsjon. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at oppgitte mengder er for prissammenligningens skyld og kan derfor avvike etter behov.

Tilbyder må dokumentere at han har tilstrekkelig transportkapasitet. Det honoreres ikke for ventetid eller dager der det er stopp i arbeidene på hente og mottakssiden. Dette kan evt. Være flom eller andre værmessige forhold som partene ikke har kontroll over. Det forutsettes og ikke benytte bil med henger. Det er trangt på anleggsplassen slik at kjøretøy må rygge ut eller inn. Det vil bli etablert snuplasser etter hvert som prosjektet skrider frem.

Det skal opprettes kommunikasjon mellom fører av lastebiler og fører av mottaksmaskin, av hensyn til sikkerheten på anleggsområdet. Alle sjåfører skal underskrive SHA dokument før oppstart av arbeidene. Dokumentasjon på dette skal legges frem for Oppdragsgiver på forespørsel.

Innkjøringsvolum pr. dag bør være minst 500 tonn.

Det blir tilgang til pausebrakke inklusive HMS-utstyr, som kan benyttes av leverandørens personell. Leverandør må laste ned “Anleggsterminal App for mannskapsregistrering”.

Mengde/volum

Mengde sprengstein som skal transporteres inn til anleggsområdet er antatt til ca 8000 tonn. Det kan bli endringer i mengdene uten at dette endrer enhetsprisene, såfremt endringen ikke anses vesentlig.

Krav til steinmassene

Til erosjonssikringen skal det leveres velgraderte samfengte sprengte masser med fraksjoner fra 0 mm til maksimal steinstørrelse (d100) under 600 mm og midlere steinstørrelse (d50) omkring 300 mm. Det skal ikke være skiferholdig stein eller syredannende bergarter i steinmassene.

Oppstart/framdrift

Det forventes oppstart av steinleveransen i uke 38-2026 under forutsetning av at de nødvendige godkjenninger og finansiering hos Oppdragsgiver er i orden. Mottak av massene og arbeidet i bekkene skal fortrinnsvis utføres av NVEs egen anleggsenhet og rammeavtaleleverandør. NVE skal ha rett til å bruke inntil en transportenheter fra egen anleggsenhet såfremt NVE ønsker det. Entreprenøren må dog ha kapasitet til å innfri innkjøringsvolumet uten at NVEs egne transportenheter deltar.

Det skal utføres arbeid utover normal arbeidstid mandager – onsdager med fri på fredager. På mandager, tirsdager og onsdager er arbeidstiden fra 07:00 – 18:00 med matpauser fra 09:30 – 10:00 og 13:30 – 14:00.

Torsdager er arbeidstiden fra 07:00 – 11:30.

Oppgjør

Oppgjør skjer etter tilkjørte mengder steinmasser. Volumet av tilkjørte masser fastsettes etter lasstelling og godkjent lastekapasitet på de enkelte bilene. Senest hver fredag skal leverandøren sende over til NVE en oversikt over innkjørte steinmengder.

Stikkprøver

Oppdragsgiver kan foreta stikkprøver av lassene.

Kontrollmåling på vekt skal gjøres med følgende omregningsfaktor:

1 m3 masse i lasteplanet skal tilsvare en vekt på 1,60 tonn. Denne faktoren legges til grunn i omregning fra volum til vekt. Steinmasser som ikke tilfredsstiller kravene til fraksjon, blir ikke honorert og blir krevd returnert tilbake til steinbrudd.

For det tilfelle at Leverandøren eller hans ansatte utfører kontrollmåling skal det honoreres etter tilbudte timepriser.

Prisregulering

Prisene er fast ut året 2026.

Kart