## Deltakere og risikomatrise
Risikovurdering og forebyggende tiltak i hht BHF paragraf 8c og 9
Byggherre |  | Arendal kommune
Prosjekt |  | Waglesgårdveien bofellesskap
Byggherre representant |  | Anette Flaath
Koordinator prosjektering |  | Ikke avklart
Dato |  | 2026-06-30
Deltakere |  | SHA plan med risikovurderingr utarbeidet av byggherre i samarbeid med byggherre representant.
Risikomatrise
| Konsekvens | Katastrofal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | Svært kritisk | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Kritisk | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | Farlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | Lite farlig | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Lite | Mindre | Sannsynlig | Meget | Svært
Sannsynlig
|  | Kritisk | Risikoreduserende tiltak skal iverksettes
|  | Betydelig | Risikoreduserende tiltak skal vurderes
|  | Niglisjebar | Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig

## Risikovurdering BHF 8c
Risikovurdering oppføring av Waglesgårdveien bofellesskap |  |  |  | Risikovurdering |  |  | Tiltak |  | Risikovurdering restrisiko
Aktivitet | Område | Fare | Årsak | S | K | R | Tiltak | Ansvarlig | S | K | R | BH Kommentar
1. Arbeid nær installasjoner i grunnen
Gravearbeid | Byggegrunn | Graving av tilførsel VA, strøm og fiber | Manglende påvisning/ informasjon om plassering | 3 | 1 | 3 | Det utføres påvisning av Grunnentreprenør før oppstart. | Totalentreprenør | 1 | 1 | 1
2. Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
Strømtilførsel | Byggeplass | Personskade | Strømgjennomgang Kabler ligger som "kokt spagetti" i ferdselsveier Manglende vedlikehold | 3 | 4 | 12 | Elektro entreprenør ivaretar krav i FSE | Totalentreprenør | 1 | 1 | 1
|  | Fall |  |  |  |  | Etablering og vedlikehold av byggestrøm ivaretas av Elektroentr sitt IKS | Totalentreprenør
3. Arbeid på steder med passerende trafikk
Transportarbeid | Adkomst og riggplass | Personskade | Anleggstrafikk/arbeider som påvirker veien for utrykningskjøretøy, bilister, syklende og gående | 3 | 3 | 9 | Arbeid i vei må omsøkes, varsles, skiltes og utføres ihht gjeldende regelverk. SJA må utarbeides før arbeidet påbegynnes. | Totalentreprenør | 2 | 3 | 6 | Hovedbedrift må informere alle på byggeplass angående stedlige forhold
4. Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
Grunnarbeid | Skråning | Personskade | Graving nær/i skråning kan føre til ras/massutglidning. | 2 | 3 | 6 | Utførende entreprenør må gjøre risikovurderinger og nødvendige tiltak for å forsikre seg om at etablering av skråninger er stabile under arbeid. | Totalentreprenør | 1 | 2 | 2
5. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
Grunnarbeid | Byggegrunn | Eksplosjon | Sprengning | 3 | 4 | 12 | Utførende entreprenør må gjøre risikovurderinger, nødvendige sikringstiltak og varslinger før salver sprenges. Entr. Må ha godkjenninger og KS i orden | Totalentreprenør | 2 | 2 | 4 | Entreprenør må informere naboer om arbeid som skal pågå
Brann
6. Arbeid som innebærer fare for drukning
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7. Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8. Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9. Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
Arbeid i høyden | Byggeplass | Fall | Arbeid i høyden | 3 | 3 | 9 | Stillaser skal bygges ihht forskrift. SJA gjøres på de arbeider som vurderes særskilt. Ved arbeid i høyden skal det primært brukes kollektiv sikring. Personlig fallsikring kan brukes hvor arbeidets art vanskeliggjør bruk av kollektiv sikring, for å utføres på en trygg og sikker måte. | Totalentreprenør | 1 | 4 | 4 | Kollektiv sikring som for eksempel rekkverk er påkrevd ved høyde større enn 2m. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/
|  | Fallende gjenstander | Arbeid i høyden Arbeid med kran og mobilt løfteutstyr | 3 | 3 | 9 | Stillaser skal bygges ihht forskrift. SJA gjøres på de arbeider som vurderes særskilt. Område under arbeid i høyden sikres.
10. Arbeider som innebærer rivning av bærende konstruksjoner
Ikke aktuelt for dette prosjekt | Byggeplass | Fallende gjenstander | Bygningsdeler kan falle | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer
Montering bygningsdeler, for eksempel takstoler, ferdigmoduler etc | Byggeplass | Klemfare, fallende gjenstander | Arbeidere beveger seg under hengende last , dårlig sikring/stropping | 2 | 5 | 10 | Kraning og stropping skal utføres ihht til gjeldende regelverk. SJA gjøres før arbeid igangsettes. | Totalentreprenør | 1 | 4 | 4 | SJA skal utføres
12. Arbeider som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
Grunnarbeid og byggearbeider | Byggeplass | Arbeidstakere eksponeres for støy, støv, gass eller vibrasjoner | Grunnarbeid og støvende byggearbeider | 3 | 3 | 9 | Bedrift med samordningsansvar (hovedbedrift) påser at alle kjenner kravene til personlig verneutstyr (PVU) | Totalentreprenør | 2 | 3 | 6 | Alle entreprenørene må sørge for riktig verneutstyr til de ulike aktivitetene. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/ I dette prosjektet er det lite grunnarbeid, da tomten er ferdig grovplanert
13. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14. Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkende soner
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16. Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske balastninger
Ikke aktuelt for dette prosjekt |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Forebyggende tiltak BHF 9
Forebyggende tiltak, BHF § 9 |  | Ansvar
a. | Nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen
| Byggeplass sikres slik at tredjeperson ikke får tilgang til byggeplass. Prosjektbeskrivelse beskrives dette under rigg post | TE
b. | Tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen
| Totalentreprenør må ta hensyn til nabobebyggelse. Byggeplass må sikres godt med gjerder og til/fra kjøring byggeplass må hensyntas. | TE
c. | God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold
| Utførende entreprenør(er) sørger for å tilrettelegge arbeidsplass slik at "Arbeidsplassforskriften" kapittel 3 er ivaretatt | TE
d. | Sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier
| Inngjerdig av anleggsområdet og skilting av tilstøtende vegnett. | TE
e. | Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer
| Totalentreprenør må legge risikovurdering til grunn for disponering av området | TE
| Område klargjøres og vedlikeholdes av grunnentreprenør i byggeperiode | TE
f. | Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
TE
g. | Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer
| Det utarbeides riggplan som viser håndtering av avfall. Anleggsområdet samordnes av hovedbedrift | TE
h. | Forsvarlige arbeidstidsordninger
| Arbeidstid ivaretas i forhold til gjeldende regelverk | TE
i. | Tilfredsstillende personalrom
| Utførende entreprenør(er) sørger for å tilrettelegge arbeidsplass slik at "Arbeidsplassforskriften" kapittel 3 er ivaretatt | TE
j. | Forsvarlig innkvartering.