Avinors spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8401:2010

Vedlegg til Bilag 3 – Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles innenfor rammeavtalen

Avinor AS

Dronning Eufemias gate 6

NO-0154 OSLO

# Generelle kontraktsbestemmelser - NS 8401:2010 (ikke vedlagt)

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag».

# Spesielle kontraktsbestemmelser

## A - Avvik fra NS 8401:2010

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 med de endringer og suppleringer som følger av dette vedlegg. For å lette bruken av standarden er alle bestemmelsene der det er gjort endringer i NS 8401:2010 i dette dokumentet gjengitt i sin helhet. Avinor AS sine tilføyelser til standarden er markert med kursivert og uthevet skrift. Teksten som utgår og ikke gjelder er overstrøket. Utover bestemmelsene inntatt i dette dokumentet gjelder NS 8401:2010 uavkortet.

5.4.2 Tiltransport

Oppdragsgiveren kan bare pålegge den prosjekterende å overta ansvar for en siderådgiver dersom dette er særskilt avtalt.

Oppdragsgiver kan tiltransportere den prosjekterende, helt eller delvis, til en entreprenør.

5.8 Varsling

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes representanter etter 5.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjøres å være gitt på en annen måte. Varsel som er innført i referat eller protokoll fra møter mellom partene, regnes ikke som skriftlig varsel.

5.9 Personell for utføring av oppdraget

Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller som er avtalt som erstatning for en slik person. Oppdragsgiver skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel fra den prosjekterende om samtykke til skifte av personell. Ved bytte av personell kan oppdragsgiveren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell som nevnt i første ledd, uten skriftlig samtykke skiftes ut, betales en dagmulkt på kr 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontrakten endelige verdi eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

6.1 Rettigheter til prosjektmateriale

Oppdragsgiveren har rett til å bruke materiale utarbeidet av den prosjekterende til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging. Oppdragsgiver har videre rett til bruk av ideer, design og løsninger utarbeidet til det aktuelle prosjektet i andre prosjekter og ved andre lokasjoner, men den prosjekterende har ved slik bruk i andre prosjekter og ved andre lokasjoner ikke noe ansvar overfor oppdragsgiver. Han Oppdragsgiver har rett til å få kopi av papirbasert eller elektronisk lagret materiale som den prosjekterende utarbeider i henhold til kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra den prosjekterende med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet.

Modeller og demonstrasjonsobjekter blir oppdragsgiverens eiendom dersom han har betalt dem.

Hvis ikke annet er avtalt, har den prosjekterende alle øvrige rettigheter til sine ideer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til oppdragsgiveren.

Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes.

7.1 Den prosjekterendes uavhengighet

Den prosjekterende skal gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på forhold som kan skape problemer for hans uavhengighet, eller som kan skape interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget.

Den prosjekterende skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis en slik situasjon oppstår. Dersom den prosjekterende ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan oppdragsgiveren heve kontrakten i henhold til NS 8401 punkt 17.

Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget påta seg andre oppdrag for oppdragsgiver ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til dette.

8 Offentligrettslige krav

8.1 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak

Den prosjekterende skal utføre oppdraget i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak.

Han skal i samråd med oppdragsgiveren holde nødvendig kontakt med offentlige myndigheter og bistå med å innhente nødvendige tillatelser. Den prosjekterende skal varsle oppdragsgiveren om pålegg som er rettet direkte mot den prosjekterende, fra offentlig myndighet i anledning prosjektet.

Det forutsettes at den prosjekterende i alle henseender er kjent med og opptrer i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser ved gjennomføringen av prosjekteringsoppdrag.

Den prosjekterende skal til enhver tid ha nødvendige ansvarsretter, i rett tiltaksklasser, til å inneha rollene som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen etter Plan- og bygningsloven (PBL).

10.2 Varsling

Dersom den prosjekterende pålegges oppgaver som ligger utenfor oppdraget uten at det skjer ved endringsordre etter 10.1, skal han varsle oppdragsgiveren. Det skal fremgå av varselet at den prosjekterende mener at pålegget ligger utenfor oppdraget og hvorfor.

Det samme gjelder dersom andre forhold som oppdragsgiveren har risikoen for, gjør det eller har gjort det nødvendig å utføre oppgaver som ikke er en del av den prosjekterendes oppgaver etter kontrakten.

Varsler ikke den prosjekterende oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold, taper han retten til å påberope seg endringen. Dette gjelder ikke dersom oppdragsgiveren måtte forstå at det forelå en endring.

For regningsarbeid gjelder bare reglene i punkt 15.

Oppdragsgiveren skal gi beskjed til den prosjekterende om sitt standpunkt uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det, kan han ikke senere bestride at det foreligger en endring. Dette gjelder ikke dersom den prosjekterende må forstå at kravet er grunnløst.

Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt, mot sikkerhetsstillelse fra oppdragsgiveren.

10.4 Justering av honorar for endring

I mangel av kontraktbestemmelser om regulering av honorar ved endringer skal honoraret reguleres på følgende måte:

- Endring av oppdragets omfang

Ved økning eller minking av oppdragets omfang det gis et forholdsmessig tillegg til eller fradrag fra det avtalte honoraret. Dersom den prosjekterendes honorar fastsettes etter avtalte timepriser eller andre enhetspriser, skal disse legges til grunn.

Medfører endringene, antallet endringer, tidspunktet for endringene eller lignende at forutsetningene for det avtalte honoraret endres vesentlig, har begge parter krav på at de fordyrelser eller besparelser de endrete forutsetningene har medført, legges til grunn ved reguleringen av honoraret.

Ved reduksjon av den prosjekterendes arbeidsomfang skal det ved regulering av honoraret tas hensyn til virkningene for den prosjekterendes faste kostnader.

- Endringer i leveranseplan eller andre bindende frister

Ved endringer i leveranseplan eller andre bindende frister etter pålegg fra oppdragsgiveren har den prosjekterende krav på å få dekket de eventuelle økte kostnadene endringene medfører, tillagt et rimelig påslag for fortjeneste.

Dersom den prosjekterendes samlede endelige vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn15 % av avtalt eller antatt totalt honorar, skal reduksjonen behandles som delvis avbestilling.

Ved økning eller minking av oppdragets omfang, eller ved endringer i leveranseplan eller andre bindende frister etter pålegg fra oppdragsgiveren, skal den prosjekterende gi oppdragsgiver et tilbud om fastprishonorar, eller tilbud om reduksjon i avtalt fastpris, for det merarbeid eller den reduksjon som endringen medfører for den prosjekterende.

Fastprishonoraret eller reduksjonen i avtalt fastpris skal baseres på denne kontraktens timepriser og der det er naturlig skal det ved prisingen ses hen til prisingen av ytelser som i den vesentlige er likeartede.

Blir ikke partene enige om en fast pris for den aktuelle endringen, skal honorering skje som regningsarbeider etter medgått tid og denne kontraktens timepriser.

15.1.2 Regulering av prisen

Indeksregulering av fastpris, time- eller kostnadssatser må avtales særskilt.

Kontraktens timepriser reguleres i samsvar med prisreguleringsbestemmelsen i rammeavtalens bilag 5A – Pris og prisbestemmelser. Reguleringen skjer med samme prosentvise endring som for rammeavtalens timepriser, og anvendes på timeprisene i denne kontrakten.

Når timeprisene i rammeavtalen reguleres, gjelder reguleringen også for denne kontrakten, uten at det kreves særskilt varsel eller endringsavtale.

Avtalt fastpris og avtalt fastprishonorar reguleres ikke, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i avtaledokumentet.

15.1.3 Betaling etter medgått tid (regningsarbeid)

Regningsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Er satser for regningsarbeid ikke avtalt, skal avregning skje på grunnlag av timesatser som er vanlig brukt av den prosjekterende for tilsvarende arbeidsoppgaver.

Den prosjekterende skal på forlangende gi et skriftlig overslag over utarbeide et budsjett for honorar, utlegg og utgifter for det aktuelle regningsarbeidet. Han skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiveren hvis det er grunn til å anta at budsjettet for de aktuelle regningsarbeidene overslaget vil bli vesentlig overskredet. Oppdragsgiveren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varslet. Overskridelser som ikke rett-tidig er varslet til oppdragsgiver, gir ikke grunnlag for krav på økt honorar.

Den prosjekterende skal en gang i måneden sende oppdragsgiveren spesifiserte oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter for de enkelte delene av oppdraget med mindre annet er avtalt. Oppdragsgiveren kan kreve nødvendig dokumentasjon for kontroll av oppgavene.

Den prosjekterendes månedlige oppgaver over forbrukte timer, utlegg og utgifter skal også inneholde en status i forhold til honorarbudsjettet og skal sendes oppdragsgiveren sammen med faktura.

Dersom oppdragsgiveren mener at de spesifiserte oppgavene ikke stemmer med det som faktisk er utført, må han sende skriftlig varsel til den prosjekterende innen 28 dager etter at han mottok dem. Varsler ikke oppdragsgiveren innen fristen, legges oppgavene til grunn for oppgjøret. Dette gjelder ikke dersom oppgavene er uriktige som følge av grov uaktsomhet hos den prosjekterende.

Oppdragsgiveren er ikke avskåret fra senere å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonelI drift eller andre uforsvarlige forhold.

15.1.4 Utgifter

Den prosjekterende kan kreve refundert nødvendige utgifter han har hatt til:

- kopiering av tegninger og annet materiale til bruk for andre enn den prosjekterende selv;

- Annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag o.a.;

- Reiser som ikke dekkes av kontraktsprisen, dersom oppdragsgiveren på forhånd har godkjent reisen. Utgiftsdekningen skjer i henhold til Statens regulativ.

Reiser og reisetid håndteres som angitt i rammeavtalens bilag 5A – Pris og prisbestemmelser.

Andre utgifter kan bare kreves refundert når det er avtalt.

15.3.2 Tilbakeholdelse og stansing

Dersom oppdragsgiveren misligholder sine betalingsforpliktelser, kan den presjekterende nekte å overlevere prosjektmateriale som ikke er betalt.

Ved vesentlige betalingsmislighold har den presjekterende rett til å stanse arbeidet med 24 timers skriftlig varsel. I så fall har han krav på fristforlengelse og vederlag i samsvar med 11.1.1 og 11.1.4.

Er den prosjekterendes betalingskrav omtvistet, kan tilbakeholdelse av prosjektmateriale eller stansing ikke finne sted dersom oppdragsgiveren stiller betryggende sikkerhet for kravet i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon.

17 Heving

En part har rett til å heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Før heving skjer, skal det gis en rimelig frist til å rette på forholdet.

Likeledes kan en part skriftlig heve kontrakten dersom den andre parten går konkurs, eller hvis han beviselig blir eller erkjenner å være insolvent, med mindre det uten grunnet opphold godtgjøres at oppdraget vil bli fullført i samsvar med kontrakten.

Ved hevning har den prosjekterende krav på honorar for den delen av oppdraget som er utført i henhold til kontrakten. Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å få utlevert og til å bruke i samsvar med reglene i 6.1.

Den parten som hever kontrakten, kan kreve erstatning for tap han påføres som følge av misligholdet. Dersom dagmulkt er avtalt, kommer påløpt dagmulkt til fradrag i erstatning for forsinkelsen fra den prosjekterende. Betalt dagmulkt skal gå til fradrag i erstatningen i den utstrekning den er kompensasjonsrelevant.

Brudd på den prosjekterendes uavhengighet etter punkt 7.1 anses som vesentlig mislighold.

18 Tvister

Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet.

Tvister som ikke avgjøres i minnelighet, skal behandles av Oslo tingrett ved de ordinære domstolene ved byggets eller anleggets verneting dersom partene ikke har avtalt voldgift.

Tvisten behandles etter norske prosessuelle og materielle regler.

Hvis en av partene forlanger det, skal partene i fellesskap oppnevne en oppmann som hver av dem kan tilkalle for å hjelpe og løse tvister mellom dem.

Oppmannen avgjør hvem som skal betale utgiftene i forbindelse med hans avgjørelse.

## B – Supplerende kontraktsbestemmelser

I tillegg til endringene i angitt over til NS 8401:2010, gjelder også følgende supplerende kontraktsbestemmelser. Ved motstrid mellom de supplerende kontraktsbestemmelsene og NS 8401:2010 har de supplerende kontraktsbestemmelser forrang.

### Språk og krav til formidling

All kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.

Dersom prosjekterende eller hans underrådgivere gjør bruk av fremmedspråklige arbeidstakere, skal prosjekterende sørge for å etablere et system for kommunikasjon som gjør at den arbeidskraft som benyttes til enhver tid er underrettet om alle forhold som er relevant for den enkeltes arbeid.

### HMS-kort

Dersom den prosjekterendes arbeidstakere oppholder seg på byggeplass skal disse, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema eller lignende aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidere som er EØS/EFTA-borgere skal i tillegg bære originale identitetsdokumenter fra hjemlandet (pass eller nasjonalt ID-kort) eller oppbevare disse i nærheten av der arbeidet foregår. Det samme gjelder for tredjelandsborgere, men her godtas også oppholdskort fra Norge evt for tjenesteytere oppholdskort fra EØS/EFTA-land.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller påkrevet identitetsdokument, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Alle avtaler den prosjekterende eller noen av hans underleverandører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Pliktig medlemskap i StartBANK

Den prosjekterende skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis i StartBANK. Den prosjekterende skal ha StartBANK medlemskapet hele kontraktsperioden. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt som gir StartBANK rett til å innhente SKAV-informasjon (Skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

Alle avtaler den prosjekterende eller noen av hans underleverandører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Samtykke til innhenting av opplysninger om skatte-, avgifts- og arbeidsforhold

Oppdragsgiver har et samarbeid med Skatteetaten som gjelder arbeid mot arbeidskriminalitet. Oppdragsgiver ønsker derfor muligheten til å kunne innhente opplysninger om skatte-, avgifts- og arbeidsforhold hos de leverandører som skal utføre arbeider for oppdragsgiver. Den prosjekterende vil derfor etter kontraktsinngåelse kunne bli bedt om å utfylle fullmakt og egenerklæring i henhold til skjema utformet av Skatt øst. Den prosjekterende plikter å sørge for at samme fullmakt og egenerklæring også er utfylt for eventuelle underleverandører, bemanningsforetak eller andre leverandører han benytter til arbeidene. For underleverandører, bemanningsforetak eller andre leverandører som blir engasjert etter at kontrakten er inngått skal slik fullmakt og egenerklæring fremlegges uoppfordret for oppdragsgiver i god tid før avtale inngås med disse underleverandørene.

### Bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft

Den prosjekterende kan ikke, uten oppdragsgivers skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underleverandører i kjede under seg.

Den prosjekterendes bruk av enkeltpersonforetak skal godkjennes skriftlig av oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bare nekte godkjenning der han har saklig grunn.

Bruk av innleid arbeidskraft skal varsles oppdragsgiver og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-2a for bemanningsforetak. Oppdragsgiver kan bare nekte bruk av innleid arbeidskraft der han har saklig grunn.

Brudd på ovennevnte plikter gir oppdragsgiver rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved skifte av underleverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver. Omkostningene som følge av hevning av underleverandørens avtale, skal bæres av oppdragsgiver.

Ved mislighold av ovennevnte plikter kan oppdragsgiver nekte den aktuelle underleverandøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen eller felles systemer.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving av avtalen med den prosjekterende.

Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Krav til Lønns og arbeidsvilkår

Prosjekterende er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost, og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

• Lov om obligatorisk tjenestepensjon

• Lov om yrkesskadeforsikring

Prosjekterende plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister, og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal prosjekterende rette forholdet, og dokumentere at oppretting er gjennomført for byggherren. Dersom prosjekterende ikke etterlever disse forpliktelsene, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal tilsvare ca. to ganger prosjekterendes besparelse. Ved uenighet fastsetter oppdragsgiveren beløpets størrelse.

Alle avtaler prosjekterende eller noen av hans underleverandører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Rapportering til oppdrags- og arbeidsforholdregisteret

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Prosjekterende er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Prosjekterende skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt oppdragsgiveren som følge av at prosjekterende ikke har overholdt sine forpliktelser under dette punktet, er prosjekterendes ansvar og skal betales av ham.

### Innhenting av skatteattester

Prosjekterende skal kreve skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i alle underliggende kontraktsforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr 100.000, - eks. mva. Det skal ikke inngås avtale med leverandører med skatterestanser. Dersom attestene viser restanser, skal prosjekterende oversende kopi av attestene til oppdragsgiver. Brudd på prosjekterende sin plikt til å kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til å kreve at prosjekterende erstatter vedkommende firma med underleverandører som kan fremlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underleverandører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underleverandører i denne forbindelse skal bæres av prosjekterende.

### Ulovlig arbeidskraft

Prosjekterende plikter å anvende lovlig arbeidskraft ved utførelsen av kontraktarbeidet.

Oppdragsgiver kan kreve dagmulkt dersom prosjekterende selv eller noen av hans underleverandører anvender ulovlig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag.

Ved konstatert bruk av ulovlig arbeidskraft, og prosjekterende ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan oppdragsgiver heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir oppdragsgiver anledning til å utelukke prosjekterende og eventuelt underleverandørene fra å delta i oppdrag for Avinor for inntil ett år.

### Ansattes rettigheter

Våre prosjekterende skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer som leveres til Avinor skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom prosjekterende bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, plikter han å påse at underleverandøren etterlever samme krav.

Prosjekterende plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Dette betyr:

- Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)

- Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105)

- Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111)

- Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98)

Prosjekterende plikter å påse at arbeidsretten og arbeidslovgivningen etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underrådgivere som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Dette betyr at lover og reguleringer knyttet til: 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser; 2) helse, miljø og sikkerhet; 3) regulære ansettelser; 4) brutal behandling; og 5) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger skal etterleves.

Prosjekterende skal påse at ansattes rettigheter etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra oppdragsgiver skal dette dokumenteres.

Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroller hos en eller flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden.

Brudd på punktene om ansattes rettigheter og oppfølging innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter prosjekterende å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som oppdragsgiver bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten oppdragsgiver bestemmer. Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold og oppdragsgiver vil kunne heve kontrakten.

### Kontroll og revisjoner

Oppdragsgiver har rett til, selv eller ved hjelp av andre, å gjennomføre kontroller og revisjoner for å sikre at den prosjekterende oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakten. Ved kontroll og revisjon skal Avinor blant annet ha innsyn i:

- Den prosjekterendes kvalitetssystem

- Den prosjekterendes utførelsen av oppdraget

- Produksjonsprosessen hos den prosjekterende

- De deler av den prosjekterendes styringssystemer for øvrig (for eksempel økonomi, miljø, HMS) og regnskap, som kan ha betydning for oppfyllelsen av kontrakten.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse.

Den prosjekterende skal yte Avinor nødvendig bistand i forbindelse med gjennomføring av kontroller og revisjoner.

Avinors rett til gjennomføring av kontroller og revisjoner gjelder i kontraktsperioden og inntil et år etter utløpet av kontraktsperioden.

Den prosjekterende skal sikre at Avinor også har de rettigheter som fremgår i denne bestemmelsen overfor eventuelle underleverandører. Alle avtaler den prosjekterende eller noen av hans underleverandører inngår som gjelder utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

### Overholdelse av sanksjonsloven med tilhørende forskrifter

Begge parter skal overholde sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). Partene skal holde hverandre løpende informert og oppdatert om forhold av betydning for dette.

På forespørsel skal prosjekterende sørge for at oppdragsgiveren får den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne kontrollere at sanksjonslovgivningen overholdes i alle ledd i leverandørkjeden. Dette omfatter bl.a. informasjon om materialers opprinnelse, fraktordninger, forsyningslinjer og eierforhold hos prosjekterende, underleverandører og kontraktsmedhjelpere.

Brudd på sanksjonslovgivningen hos prosjekterende anses som et vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene. Tilsvarende gjelder dersom det er klart at brudd på sanksjonslovgivningen vil inntre. Prosjekterende har bevisbyrden for at sanksjonslovgivningen er overholdt. Brudd på sanksjonslovgivningen hos en underleverandør gir oppdragsgiveren saklig grunn til å kreve utskiftning. Tilsvarende gjelder dersom det er klart at brudd på sanksjonslovgivningen vil inntre eller der underleverandøren ikke innen angitte frister oversender etterspurt informasjon eller dokumentasjon.

### Reklame

Dersom den prosjekterende eller dennes leverandører/underrådgivere/ kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av oppdragsgiver på forhånd.

### Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Prosjekterende skal overholde de plikter vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som til enhver tid er gjeldende i henhold til lov og forskrift.

Prosjekterende plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskriften. Dette skal dokumenteres ovenfor oppdragsgiver forut for oppstart av arbeidene.

Manglende ivaretakelse av de plikter som etter byggherreforskriften og denne avtalen påligger prosjekterende, innebærer kontraktsbrudd ovenfor oppdragsgiver. Prosjekterende er erstatningsansvarlig for de krav som blir rettet mot oppdragsgiver som følge av prosjekterendes kontraktsbrudd.

I tillegg kan oppdragsgiver kreve dagmulkt dersom prosjekterende selv eller noen av hans underleverandører bryter med disse pliktene og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag.

Dersom prosjekterende ikke retter opp konstaterte brudd på byggherreforskriften innen den frist oppdragsgiver har satt, kan oppdragsgiver heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir oppdragsgiver anledning til å utelukke prosjekterende og eventuelt underleverandører fra å delta i oppdrag for Avinor i inntil ett år.

### Krav om betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser

### Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.