GRENSESNITTSTABELL – Bjoneroa

| RAMMESØKNAD Rammetillatelse gitt 04.03.2026 | IGANGSETTINGSSØKNAD 1 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | IGANGSETTINGSSØKNAD 2 OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | FERDIGATTEST |
| --- | --- | --- | --- |
| Omfatter: Etablering av reguleringsplass og fortau. Etablering av en kontaktlader, en likeretter, og en tavle. Etablering av nytt servicebygg med pause- og toalettfasiliteter. | Omfatter: Etablering av nytt servicebygg. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Etablering av reguleringsplass og fortau. Etablering av en kontaktlader, en likeretter, og en tavle. Elektrisk grensesnitt mot nettleverandør (Elvia, Glitre Nett, Lede etc) sin nettstasjon. Påkobling til eksisterende/ ny nettstasjon må avklares med leverandør. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Hele tiltaket |
| Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør |
| Multiconsult var ansvarlig søker frem til og med gitt rammetillatelse (utarbeidelse av søknad med nabovarsling for fysiske tiltak og el-ladeinfrastruktur). Prosjektering til rammesøknaden: - Plassering av installasjonene og veiutforming i plan (C-tegning). Prosjektering er ikke tilstrekkelig for å kunne utføre tiltaket. Uttalelser: - Det kom to merknader til tiltaket ved nabovarsel. Struksnæs Maskin AS: Opplyser å være eier av store deler av området. Søkers svar: Opplysningen er videreformidlet; grunneieravtale skal inngås og fremlegges før IG. Hans Kristian Struksnæs: Opplyser å være eier av store deler av området. Søkers svar: Opplysningen er videreformidlet; grunneieravtale skal inngås og fremlegges før IG. - Innlandet fylkeskommune har uttalt at tiltaket ligger innenfor regulert område, og at kommunen dermed er planmyndighet. Fylkeskommunen påpeker at enkelte deler av tiltaket kan komme i konflikt med frisiktsoner og av-/påstigning ved holdeplassen, og at byggeplan for alle inngrep på fylkesvegeiendommen gbnr. 9/61 må godkjennes av vegeier før igangsetting. De ønsker ikke å forskuttere en løsning på vegne av Akershus fylkeskommune i forbindelse med det kommende fylkesbyttet. Grunneieravtaler: - Nødvendige avtaler med berørte grunneiere må foreligge ved søknad om IG. Dispensasjoner: Tiltaket var avhengig av to dispensasjoner: byggeforbud mot vassdrag, jf. kommuneplanens § 1.11.2, og avstand til offentlig VA-ledning, kommuneplanens § 1.10.2. VA-ledninger: Servicebygget skal tilknyttes til offentlig vann og avløp. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Detaljprosjektering: Alle relevante fagområder, utenom det som omfatter ladeinfrastruktur. Dvs. for servicebygg, med utvendig VA/tilknytning til offentlig nett. PRO Arkitektur PRO Miljøsanering (dersom tiltaket genererer mer avfall enn 10tonn) PRO Vei- og grunnarbeider PRO Konstruksjonssikkerhet; Betongplate PRO Oppmålingsteknisk prosjektering (ved behov) PRO Vann- og avløpsanlegg PRO Sanitærinstallasjoner (innv. VA) Premisser for prosjektering: Skal ta hensyn til eksisterende el-kabler og VA-ledninger som ligger i grunnen. Ansvarsretter til IG 1 - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Erklæringer om ansvarsrett for utførelse, herunder også utførelse forurenset grunn. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG, hvis det er endring i SØK. UTF Bygningsmessige arbeider UTF Vei- og grunnarbeider (inkl. ev. håndtering av forurenset masser) UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner UTF Vann- og avløpsanlegg UTF Sanitærinstallasjoner UTF Innmåling og utstikking av tiltak Vilkår fra ramme som må være på plass før IG: Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse - Tiltaket kan ikke igangsettes før ansvarlig søker dokumenterer at byggeplan og øvrige tiltak som berører fylkesveg 245 (fv. 245) og vegeiendommen gbnr. 9/61 er skriftlig godkjent av vegeier/fylkeskommune. Det skal fremgå av dokumentasjonen at vegeier samtykker til plassering av ladeinfrastruktur, inkludert likeretter, tavle, kontaktlader, og eventuelle tiltak som kan påvirke frisikt, av-/påstigning eller øvrige forhold langs fv. 245. - Nødvendige avtaler med berørte grunneiere må foreligge ved søknad om IG. - Oppdatert gjennomføringsplan med oversikt over samsvarserklæringer, med nødvendige erklæringer om ansvarsrett. Annet: - Servicebygget skal fundamenteres til underkant av kommunens vann- og avløpsledninger, kote 134,00 moh, og avstanden fra servicebygget til ytterkant av nærmeste kommunale hovedledning i grøft kan ikke understige 2,2 meter. - Samtykke fra Arbeidstilsynet for servicebygg må foreligge ved søknad om IG. - Vurdere om krav til utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn og avfallsplan slår inn. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Valg av installasjoner: Vurdere behov for endringssøknad dersom plassering blir annerledes enn godkjent i rammesøknaden og det blir større avvik i utforming av installasjonene. Detaljprosjektering: - Fundament til kontaktlader, likeretter og tavle. - Prosjektering av betongplate under reguleringsholdplassene. - Arkitektur (ved endringer og behov, f.eks. ved endret plassering) PRO Ladeinfrastruktur PRO Vei- og grunnarbeider PRO Konstruksjonssikkerhet; betongplate PRO Oppmålingsteknisk prosjektering (ved behov) Premisser for prosjektering: Skal ta hensyn til eksisterende el-kabler og VA-ledninger som ligger i grunnen. Ansvarsretter til IG 2: - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Erklæringer om ansvarsrett for utførelse, herunder også utførelse forurenset grunn. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG, hvis det er endring i SØK. UTF Montering ladeinfrastruktur UTF Vei- og grunnarbeider (inkl. ev. håndtering av forurenset masser) UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner UTF Innmåling og utstikking av tiltak Vilkår fra ramme som må være på plass før IG: Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse - Oppdatert gjennomføringsplan med oversikt over samsvarserklæringer, med nødvendige erklæringer om ansvarsrett. - I tilfelle denne IG omsøkes før servicebygget, og i praksis blir IG1, da gjelder samme krav vedr. godkjent byggeplan fra vegeier/fylkeskommune samt at nødvendige avtaler med berørte grunneiere må foreligge før det kan søkes om IG. Annet: - Vurdere om krav til utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn og avfallsplan slår inn. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. | Må søkes for alle lokasjonene som har blitt opparbeidet. Før ferdigattest kan søkes må følgende utarbeides - Signerte samsvarserklæringr og endelig gjennomføringsplan. - Sluttdokumentasjon for VA -anlegg til kommunens VA-avdeling, om nødvendig. - FDV-dokumentasjon må overleveres til tiltakshaver. - Sluttrapport for avfall, med kvitteringer, om nødvendig. Skal vedlegges søknad om ferdigattest. Sluttrapport for forurenset grunn om nødvendig. Kan sendes inn uavhengig av ferdigattesten. |