GRENSESNITTSTABELL – Brandbu

| RAMMESØKNAD Rammetillatelse gitt 10.02.2026 | IGANGSETTINGSSØKNAD OG TILHØRENDE GJENNOMFØRING | FERDIGATTEST |
| --- | --- | --- |
| Omfatter: Det etableres ladeinfrastruktur på dagens Brandbu skysstasjon. Det etableres totalt fire ladepunkt for busser, så kallet pantografer, på eksisterende bussplattformer. Videre etableres det én tavle og fire likeretter, øst for stasjonsbygningen. Det skal også etableres en nettstasjon, men denne er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og således heller ikke denne rammetillatelsen. | Omfatter: Etablering av fire pantorgrafer, én tavle og fire likerettere. Videre skal det etableres én nettstasjon, utenom byggesaksbehandling. Elektrisk grensesnitt mot nettleverandør (Elvia, Glitre Nett, Lede etc) sin nettstasjon. Påkobling til eksisterende/ ny nettstasjon må avklares med leverandør. Kabelpåvisning må gjennomføres før oppstart arbeider. Innmelding til k-grav. | Omfatter: Hele tiltaket |
| Ansvar (Tiltakshaver): Ruter | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør | Ansvar (Tiltakshaver): Operatør |
| Multiconsult var ansvarlig søker frem til og med gitt rammetillatelse (utarbeidelse av søknad med nabovarsling for fysiske tiltak og el-ladeinfrastruktur). Prosjektering til rammesøknaden: - Plassering av installasjonene og veiutforming i plan (C-tegning). Prosjektering er ikke tilstrekkelig for å kunne utføre tiltaket. Dispensasjoner: Tiltaket var ikke avhengig av dispensasjon. Uttalelser: Etter korrespondanse mellom vann- og avløpsavdelingen og søker i saken har bygningsmyndighetene sett at plasseringen av infrastrukturen er justert slik at avstand til de kommunale ledningene er over 4 meter.. Dermed utløser ikke tiltakene behov for dispensasjon fra kommuneplans arealdel § 1.10.2. VA-ledninger: Ikke behov. | Innmålinger må gjøres som grunnlag for detaljprosjekteringen. Valg av installasjoner: Vurdere behov for endringssøknad dersom plassering blir annerledes enn godkjent i rammesøknaden og det blir større avvik i utforming av installasjonene. Detaljprosjektering: - Fundament til pantografer, likeretter og tavle. - Prosjektering av betongplate under reguleringsholdplassene. - Arkitektur (ved endringer og behov, f.eks. dokumentere hvordan likerettene og tavlen utformes (material- og fargebruk) oppimot de visuelle kvalitetene til skysstasjonsbygningen og i bygningsmiljøet som helhet) PRO Arkitektur PRO Vei- og grunnarbeider PRO Konstruksjonssikkerhet; betongplate PRO Oppmålingsteknisk prosjektering (ved behov) Premisser for prosjektering: Skal ta hensyn til eksisterende el-kabler og VA-ledninger som ligger i grunnen. Ansvarsretter til IG: - Erklæringer om ansvarsrett for detaljprosjektering av fagområdene over. - Erklæringer om ansvarsrett for utførelse, herunder også utførelse forurenset grunn. - Endring av ansvar som ansvarlig søker fra ramme til IG, hvis det er endring i SØK. UTF Bygningsmessige arbeider UTF Vei- og grunnarbeider (inkl. ev. håndtering av forurenset masser) UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner UTF Innmåling og utstikking av tiltak Vilkår fra ramme som må være på plass før IG: Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse - Før det kan innvilges igangsettingstillatelse må det være avholdt oppmålingsforretning for å klarlegge grensene for de matrikkelenhetene som tiltaket gjelder for (65/36, 35/43, 65/42 og 65/44, samt avgrensningen til veg-eiendommen 65/138) - Før det kan innvilges igangsettingstillatelse må det dokumenteres hvordan likerettene og tavlen utformes (material- og fargebruk) oppimot de visuelle kvalitetene til skysstasjonsbygningen og i bygningsmiljøet som helhet, jf. kommuneplanens arealdel § 6.10 og pbl § 29-2. - Dokumentasjon på aksept for etablering av ladeinfrastruktur på berørte eiendommer. - Oppdatert gjennomføringsplan med oversikt over samsvarserklæringer, med nødvendige erklæringer om ansvarsrett. Annet: - Vurdere om krav til utarbeidelse av tiltaksplan og avfallsplan slår inn. I tilfelle tilsyn eller kontroll, skal rammetillatelsen og igangsettingstillatelsen alltid være til stede på byggeplassen. | Må søkes for alle lokasjonene som har blitt opparbeidet. Før ferdigattest kan søkes må følgende utarbeides: - Signerte samsvarserklæringer og endelig gjennomføringsplan. - FDV-dokumentasjon må overleveres til tiltakshaver. - Sluttrapport for avfall, med kvitteringer, om nødvendig. Skal vedlegges søknad om ferdigattest. - Sluttrapport for forurenset grunn om nødvendig. Kan sendes inn uavhengig av ferdigattesten. |