## Plan
Tidsperiode | Aktivitet | Beskrivelse | Dokumentasjon | Kommentar | Planlagt dato for utførelse | Ansvarlig
15–12 måneder før utflytting | Gjennomgang av avtaler | Kartlegging av alle gjeldende avtaler knyttet til anlegget, som leieavtaler, serviceavtaler, forsikringer, leverandøravtaler m.m. Vurder hvilke som kan videreføres til ny operatør, og hvilke som må sies opp. Formålet er å sikre kontinuitet eller korrekt avslutning av kontrakter ved kontraktsopphør. | Liste
12–0 måneder før utflytting | Rydding av arealer | Fjerne skrot, avfall og ubenyttet materiell fra alle innendørs og utendørs områder. Kildesortering og forsvarlig avhending i tråd med miljøkrav. Formålet er å sikre et ryddig og rent anlegg ved overlevering til ny operatør. | Bilde/logg-dokumentasjon før og etter rydding
12–6 måneder før utflytting | Bygningsmessige avvik | Kartlegging og utbedring av fysiske avvik i bygg, som ødelagte flater, defekte installasjoner, manglende vedlikehold, eller tekniske mangler. Formålet er å overlevere bygget i god stand og i henhold til leieavtale eller kontraktskrav. | Avviksliste og bekreftelse på utbedringer
6–3 måneder før utflytting | Avslutte abonnementer | Si opp tjenester som strøm, vann, internett, telefon, aviser og andre abonnementer knyttet til operatørens virksomhet på anlegget. Formålet er å unngå unødvendige kostnader etter kontraktslutt og frigjøre kapasitet for ny operatør. | Liste med oversikt over avsluttede avtaler
6–3 måneder før utflytting | Å avtale med ny operatør | Dialog og samarbeid med ny operatør om overføring av fellesutstyr, deling av relevant dokumentasjon og koordinering av inn-/utflytting. Formåler er å bidra til en smidig og konfliktfri overgang mellom operatører. | Protokoll/møtereferat, utstyrsliste, overføringsplan
3–1 måned før utflytting | Fjerning av utstyr | Fysisk fjerning av alt operatøreid utstyr, kjøretøy, kontormøbler, verktøy og øvrige eiendeler som ikke skal overtas av ny operatør. Formåler er å sørge for at anlegget tømmes i henhold til avtale og klargjøres for ny drift. | Sjekkliste og bilder på utført tømming
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av løfteutstyr for hengende last | Gjennomføre en sakkyndig kontroll av alt løfteutstyr som benyttes til hengende last, i henhold til gjeldende forskrifter og krav. Kontrollene skal dokumentere at utstyret er i forskriftsmessig stand og trygt å bruke. Eventuelle mangler skal rettes opp før godkjenning. Formålet er å sikre at alt løfteutstyr ved bussanlegget er kontrollert og godkjent før kontraktslutt, og at det kan overtas av ny operatør i forsvarlig stand. | Kontrollrapporter og godkjenning fra sakkyndig virksomhet
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av løfteredskap | Kontrollere løfteredskaper som kjettinger, stropper, sjakler og annet utstyr som brukes sammen med løfteinnretninger. Kontrollen skal dokumentere at redskapene er i god stand, merket i henhold til forskrift, og trygge å bruke. Formålet er å forebygge ulykker ved bruk av svekket eller mangelfullt utstyr. | Kontrollrapporter og godkjenning fra sakkyndig virksomhet
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av løfte- og stablestablevogn for gods | Sakkyndig kontroll av jekketraller, trucker og annen løfte-/stablevogn brukt til gods. Kontroll inkluderer bremsesystem, løftefunksjon, merking og brukermanualer. Formålet er å sikre at vogner er driftssikre og kan overleveres i forskriftsmessig stand. | Kontrollrapporter og godkjenning fra sakkyndig virksomhet
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av arbeidsutstyr som er konstruert for å løfte eller transportere personer | Kontroll av personløftere og annet mekanisk utstyr som brukes til å løfte personer. Dette inkluderer sikkerhetssystemer, nødsenk, merking og belastningsgrenser. Formålet er å unngå risiko for personskade og sikre at utstyret tilfredsstiller regelverket. | Sakkyndig kontrollrapporter og sertifikat
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning stilaser | Kontroll av midlertidige eller faste stillaskonstruksjoner, med vekt på stabilitet, forankring, gangbaner og rekkverk. Formålet er å sikre at stillasene kan benyttes eller demonteres på en trygg måte før utflytting. | Kontrollrapporter og godkjenning fra sakkyndig virksomhet
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av heiser | Kontroll av person- og vareheiser for å bekrefte at løftemekanisme, dører, nødstopper og sikkerhetsutstyr fungerer som de skal. Formåler er å sikre trygg drift og overlevering til ny operatør. | Kontrollrapporter og godkjenning fra sakkyndig virksomhet
3–1 måned før utflytting | Sakkyndig kontroll og godkjenning av utbedring av eventuelle mangler knyttet til dette utstyret | Oppfølging og dokumentasjon av at alle tidligere avdekkede feil og mangler ved løfteutstyr, redskap og heiser er utbedret av kvalifisert personell før kontraktslutt. Formålet er å sørge for at alt utstyr kan godkjennes og overleveres uten restanselister. | Sluttrapport med bekreftelse på utbedring og ny godkjenning
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av Kompressorer | Formålet er å sørge for at anlegget tømmes i henhold til avtale og klargjøres for ny drift. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av vaskemaskin for buss | Full teknisk kontroll av vaskehall og børste-/dyseanlegg, samt avløp og kjemikalietilførsel. Formålet er å forhindre driftsstans og gi ny operatør fungerende vaskeanlegg. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av tanker for oljer, drivstoff/adblue | Sjekk av nivåmålere, ventiler, lekkasjesikring og påfyllingssystem. Formålet er å sikre forsvarlig og miljømessig godkjent drift ved overlevering. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av ventilasjon/oppvarming | Kontroll og service på HVAC-systemer, inklusive filtre, varmevekslere og automatikk. Formålet er å sikre et godt arbeidsmiljø og energisikkerhet ved oppstart. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av pumper for kloakk og vann | Kontroll og rengjøring av pumpesystem for sanitæranlegg. Formålet er å sikre funksjonelle og hygieniske forhold. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av ladeinfrastruktur | Kontroll av ladepunkt for elbusser, herunder kabeltilstand, programvare og kommunikasjon. Formålet er å sikre at ladeinfrastruktur er i god stand og driftsklar for ny operatør. | Testrapport og funksjonslogg
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av bremsetester/slitasjetester | Kalibrering og test av testutstyr for bremser og akseltrykk. Formålet er å sikre nøyaktige målinger og godkjent testutstyr. | Kalibreringssertifikat
3–1 måned før utflytting | Service og kontroll av eksosavsug | Sjekk av avtrekksanlegg i verksted, slanger, motor og filter. Formålet er å overholde krav til HMS og sikre trygg verksteddrift. | Servicerapport/Kontrollseddel
3–1 måned før utflytting | Ny operatør får tilgang til anlegget | I samarbeid med eier, gi ny operatør adgangskort, nøkler, og gjennomgang av praktiske forhold. Kan inkludere innføring i tekniske systemer. Formålet er å legge til rette for en smidig oppstart. | Signert overleveringsskjema/avtale
3–1 måned før utflytting | Sluttrengjøring | Full rengjøring av lokaler, verksted, sanitæranlegg og fellesarealer. Formålet er å overlevere et rent og representativt anlegg. | Utfylt sjekkliste med bilder
0 måneder – Kontraktslutt | Overlevering | Formell overlevering av anlegget med befaring og signering av overtakelsesprotokoll. Formålet er å bekrefte anleggets tilstand og avslutte kontraktsforhold. | Protokoll
Note on A1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Her skriver du inn hvilken tidsperiode du skal gjennomføre aktiviteten
Note on B1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kort overskrift på aktiviteten
Note on C1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Her beskriver du aktiviteten så detaljert som mulig
Note on D1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Merk eventuell dokumentasjon og skriv dette inn her
Note on E1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Her kan du legge inn eventuelle kommentarer på aktiviteten
Note on F1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Når skal aktiviteten utføres, eller når er frist for utførelse?
Note on G1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Hvem er ansvarlig for aktiviteten?