## Framdriftsplan
|  | 2024 |  |  |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
Oppgave |  | sept. | okt. | nov. | des. | jan. | febr. | mars. | apr. | mai | jun. | jul. | aug. | sept. | okt. | nov. | des. | jan. | febr. | mars. | apr. | mai | jun. | jul. | aug. | sept. | okt. | nov. | des. | jan. | febr. | mars. | apr. | mai | jun. | jul. | aug. | sept. | okt. | nov. | des. | jan. | febr. | mars. | apr. | mai | jun. | jul. | aug. | sept. | okt. | nov. | des. | Korleis jobbe
Oppstartsfasen
Oppstartsnotat | bar: 2024 sept.
Utarbeiding av forslag planprogram | bar: 2024 sept. to 2025 aug.
Politisk verkstad | bar: 2025 jun. to 2025 jul.
Varsel om planoppstart og kunngjering | bar: 2025 sept.
Høyring og offentleg ettersyn av forslag til planprogram | bar: 2025 sept. to 2025 des.
Fastsetting av planprogram | bar: 2025 des.
Medverknadsfase arealinnspel
Siling av arealinnspel ut frå arealstrategiar og silingskriterier(fagteamet) | bar: 2025 sept. to 2026 mars.; 2026 mai to 2026 jun.
Arealinnspel offentleg føremål - arbeidsgruppe | bar: 2025 des. to 2026 jan.
Sak om senterstruktur Fusa og møte grendalag - arbeidsgruppe | bar: 2025 des. to 2026 febr.
Vedtak av arealinnspel formannskapet | bar: 2026 mars. to 2026 jul.
Konsekvensutgreiing
Overordna kunnskapsgrunnlag | bar: 2025 aug. to 2026 okt.
Anbodsprosess KU Og ROS | bar: 2025 nov. to 2026 sept.
Konsekvensutgreiing (inkludert overordna planvask) | bar: 2026 aug. to 2027 febr.
ROS-analyse | bar: 2026 aug. to 2027 febr.
Planutkast
Første utkast kart, føresegner, planomtale | bar: 2026 okt. to 2026 nov.
Tidleg dialog eller føregangshøyring (ref. rettleiar s 19) | bar: 2026 jun.; 2026 nov. to 2027 febr.
Planutkast kart, føresegner og planomtale - Avbøtande tiltak etter KU | bar: 2027 jan. to 2027 mars.
Kvalitetssikring (ekstern og intern) | bar: 2027 mars. to 2027 apr.
Behandling av planforslag | [53 empty] | Det er formannskapet som skal legga planen ut til offentleg ettersyn | bar: 2027 apr. to 2027 mai
Høyring og offentleg ettersyn av forslag til plan | bar: 2027 mai to 2027 jul.
Tilarbeiding (eventuelt mekling) | bar: 2027 mai to 2027 nov.
Endeleg politisk behandling | bar: 2027 okt. to 2027 nov.
Regionalt planforum | RP
Dialogmøte | D
Vedtak formannskapet | F
Vedtak i kommunestyret | K