SSA-O bilag 2024

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

Innhald:

Bilag 1: Kunden si beskriving av oppdraget	4

Punkt 1.1 i Avtalen Omfanget av Avtalen	4

Kravspesifikasjon for konsekvensutgreiing og ROS-analyse til kommuneplanens arealdel – tema akvakultur	4

Omfang	4

Tidsplan	5

Metode	6

Kunnskapsgrunnlag	6

Leveranse	7

Punkt 5.1.1 i Avtalen Ansvaret og kompetansen til Konsulenten	7

Punkt 7.1 i Avtalen Informasjonstryggleik	7

Punkt 7.2.2 i Avtalen Andre plikter knytte til handsaming av personopplysningar	7

Bilag 2: Konsulenten sin spesifikasjon av oppdraget	8

Bilag 3: Prosjekt- og framdriftsplan	18

Punkt 2.5 i Avtalen Framdriftsplan og leveringsdag	18

Oppstart	18

Tidsramme for Oppdraget	18

Delleveransar	18

Bilag 4: Administrative føresegner	19

Punkt 2.1 i Avtalen Partane sine representantar	19

Punkt 2.2 i Avtalen Møte	19

Punkt 2.4 i Avtalen, Skriftlegheit	19

Punkt 5.2.1 i Avtalen Konsulenten sin bruk av underleverandør	19

Punkt 5.2.2 i Avtalen Kunden sin bruk av tredjepart	19

Punkt 5.3 i Avtalen Nøkkelpersonell	20

Punkt 5.4 i Avtalen Teieplikt	20

Punkt 5.5 i Avtalen, Lønns- og arbeidsvilkår	20

Bilag 5: Pris og prisføresegner	21

Punkt 6.1 i Avtalen Vederlag	21

A. Oversikt	21

B. Konsulenten sine Timeprisar og andre prismodellar	21

C. Utlegg og reisekostnader mv.	22

D. Overskridingar og varsling	23

Punkt 6.2 i Avtalen Fakturering	24

Punkt 6.5 i Avtalen Prisendring	24

Punkt 4.2 i Avtalen Avbestilling	24

Bilag 6: Endringar i den generelle avtaleteksten	25

Bilag 7: Endringar i Avtalen etter avtaleinngåinga	26

Bilag 8: Datahandsamaravtale	27

Merknad til den som skal bruke bilagsmalane i dette dokumentet

Bilagsmalane er ikkje meinte å vere uttømmande. Dei gir først og fremst ei oversikt over kva punkt i den generelle avtaleteksten som har vidare regulering i bilaga som føresetnad, eller som opnar for dette. Bilaga må alltid tilpassast kvart enkelt innkjøp og kvar bruk.

For rettleiing om val av avtale, utfylling av bilag med meir, sjå anskaffelser.no

Melding om eventuell feil, uklare punkt eller andre innspel om rettleiinga ber vi om at blir retta til: ssa-post@dfo.no med «SSA-O» som innleiing i emnefeltet.

Bilag 1: Kunden si beskriving av oppdraget

Bilaget skal fyllast ut av Kunden. Punkta nedanfor referer til føresegner i Avtalen og er ei påminning om at Kunden bør ta stilling til desse punkta.

Punkt 1.1 i Avtalen Omfanget av Avtalen

Kravspesifikasjon for konsekvensutgreiing og ROS-analyse til kommuneplanens arealdel – tema akvakultur

Bjørnafjorden kommune reviderer kommuneplanens arealdel og skal kjøpe inn konsekvensutgreiing og ROS-analyse av arealbruksformålet akvakultur.

KU og ROS for andre tema enn akvakultur skal utførast som eit prosjekt for seg sjølv, og er ikkje med i dette oppdraget.

Føremålet med kommuneplanarbeidet er å utarbeide den første felles arealdel for Bjørnafjorden kommune. Denne planen vil revidere og erstatte dei tre gjeldande overordna arealplanane:

- KPA for Fusa kommune 2015 – 2027

- Kommunedelplan for akvakultur for Fusa 2018 – 2027.

- KDPA for Bjørnafjorden vest 2021 – 2033 (Vedteken 2023)

Vi har gjennomført open innspelsrunde til KPA og for temaet akvakultur bad vi om «arealinnspel for å justere, endre eller sette av nye eigna område for havbruk for å sikre høgast mogleg verdiskaping innafor berekraftige rammer.»

Planprogram for kommuneplanens arealdel blei vedtatt 18. desember 2025, og dette ligg vedlagt. Opplegg for konsekvensutgreiing og ROS-analyse er omhandla i kapittel 7 (s. 40-44), men med vekt på område på land, ikkje i sjø. Konsulenten sitt løysingsforslag må visa planlagt opplegg for KU og ROS i sjø.

Omfang

Framlegg til nye eller utvida akvakulturområde

Vi har hatt innspelsrunde og gjennomført grovsiling av innkomne innspel. Etter politisk behandling har vi om lag 24 innspel som er tekne vidare til KU og ROS.

Kvart av innspela som har blitt politisk behandla har eit ferdig utfylt skjema med innleiande vurderingar innanfor ei rekkje tema. Desse kan ein finne i den politiske saka 51/2026.

Konsekvensutgreiing for område i KDP Akvakultur for Fusa er vedlagt. Fleire av desse områda er føreslått utvida i denne innspelsrunden.

Avbøtande tiltak

Konsekvensutgreiing og ROS-analyse skal peike på mogelege avbøtande tiltak. Det må tydeleg framgå av vurderingane kva som er konsekvens/risiko/sårbarheit før og etter avbøtande tiltak, slik at det ikkje kan oppstå forvirring eller feiltolking.

Samla planframlegg

Det skal til slutt gjerast ei heilskapleg konsekvensutgreiing  og overordna ROS-analyse av temaet akvakultur for det samla planframlegget, og konsekvensane for heile Bjørnafjorden og Samnangerfjorden må utgreiast (uavhengig av kommunegrenser). Som del av overordna konsekvensutgreiing må alle eksisterande lokasjonar inngå.

Tidsplan

Planprogram for kommuneplanens arealdel blei vedtatt 18. desember 2025, og arealinnspelsfasen hadde frist for å komme med innspel 15. februar 2026.

Konsulenten sitt arbeid med konsekvensutgreiing og ROS av arealinnspel må utførast i perioden september til desember 2026. Parallelt med dette skal kommunen utarbeide planforslag med kart, føresegner og  planomtale, så langt som føremålstenleg, før denne delen av KU og ROS er klar. Deretter vil administrasjonen ferdigstille første samla planutkast innan utgangen av januar 2027, slik at samla konsekvensutgreiing og ROS kan utførast av konsulent innan utgangen av februar 2027.

Det er vidare planlagt politisk behandling av planframlegget og utlegging til offentleg ettersyn i mai 2027. Endeleg vedtak av planen er planlagt i november 2027.

Tidsplanen for heile planprosessen er vist under. Den er også vedlagt saman med planprogrammet.

Metode

Opplegg for konsekvensutgreiing og ROS-analyse er i planprogrammet omhandla i kapittel 7 (s. 40-44), men med vekt på område på land, ikkje i sjø. I tilbodet må konsulenten si løysingsskildring skildra planlagt opplegg for KU og ROS i sjø.

Konsekvensutgreiing

Vi vil følgje Rettleiar for konsekvensutgreiingar for planar etter plan og bygningslova.

Viser elles til kapittel om konsekvensutgreiing i planprogrammet som ligg  vedlagt.

ROS-analyse

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har ein rettleiar som vi vil bruke: Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging – Metode for risiko- og sårbarheitsanalyse i arealplanlegginga. I vedlegg 5 i denne rettleiaren finst det ei sjekkliste som kan brukast som støtte ved utarbeiding av tema/hendingar som er aktuelle for analysen.

Kunnskapsgrunnlag

Det skal i hovudsak brukast eksisterande kunnskap i konsekvensutgreiing og ROS-analysar. Kommunen har alt gjort eigne grove vurderingar for å sile vekk dei mest konfliktfylte områda, men nokre av desse er likevel frå politisk hald teke med vidare. Konsulent må ha ein plan for og gjennomføre nødvendig kunnskapsinnhenting frå akvakulturnæringa, kunnskapsinstitusjonar og sektormynde. Tett dialog mellom konsulent og kommunen vil vere viktig for å avgjere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok.

Dersom det manglar tilstrekkeleg kunnskap for å greie ut konsekvensar må det gå tydeleg fram i rapportane, med eventuell tilråding om at føre-var-prinsippet bør nyttast, eller at det kan stillast krav om reguleringsplan med konsekvensutgreiing for enkelte tema. Dette gjeld særskilt tema som ikkje vil bli utgreidd i samband med søknad om lokasjon etter akvakulturlova.

Leveranse

- Rapport med konsekvensutgreiing av enkeltområde

  - Nye område

  - Utviding av eksisterande område

Kapittel til planomtalen om konsekvensutgreiing, med samla konsekvensutgreiing for temaet akvakultur i planframlegget.

- Rapport med ROS-analyse av enkeltområde

  - Nye område

  - Utviding av eksisterande område

Kapittel til planomtalen om ROS-analyse, med samla ROS-analyse for temaet akvakultur i planframlegget.

- Eventuelle kart og andre vedlegg

- Alle dokument skal leverast på nynorsk, ferdig korrekturlesne.

Punkt 5.1.1 i Avtalen Ansvaret og kompetansen til Konsulenten

Har Kunden standardar/metodar eller liknande som Konsulenten skal nytte ved utføringa av oppdraget, skal dette beskrivast i dette bilaget.

Jf. Bilag 1, pkt. 1.1

Punkt 7.1 i Avtalen Informasjonstryggleik

Dersom Kunden har nærare krav til korleis Konsulenten skal vareta informasjonstryggleiken, skal dette beskrivast her.

Punkt 7.2.2 i Avtalen Andre plikter knytte til handsaming av personopplysningar

Dersom Konsulenten skal overføre personopplysningar på ein slik måte som er beskrive i punkt. 7.2.2 i Avtalen, skal gyldig overføringsgrunnlag dokumenterast her.

Bilag 2: Konsulenten sin spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fyllast ut av Konsulenten.

Konsulenten sitt tilbod med svar – løysingsskildring – leggjast inn i dette bilaget. Konsulenten må sjå til at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillande svarte på i bilag 2.

I tillegg skal det fyllast ut:

- CV-malar for tilbydde konsulentar jf. konkurransegrunnlaget, pkt. 3 Kvalifikasjonskrav (sjå mal på neste side, merka Bilag 2a)

- CV-mal for oppdragsleiar jf. konkurransegrunnlaget, pkt. 4 Tildelingskriterium (NB! Eigen mal for oppdragsleiar, merka Bilag 2b)

Bilag 2a

CV – konsulent (nøkkelperson)

I tråd med konkurransegrunnlaget kap. 3 Kvalifikasjonskrav, skal leverandør levere CV for tilbydde konsulentar (nøkkelpersonell)

| Navn: |  |
| --- | --- |
| Tittel: |  |
| Firma |  |
| Tilbudt i rollen som: | Oppgi rolle konsulenten skal ha i kontrakten |

Kort om egenskaper relevant for oppdraget

«Kort beskrivelse/sammendrag av kjennetegn - styrker / personlige egenskaper»

Kjernekompetanse relevant for oppdraget:

Tilbodne konsulentar skal ha minst tre års erfaring med konsekvensutgreiingar og/eller ROS.

«Kort beskrivelse/sammendrag av kjernekompetanse, herunder antall år erfaring (bransje og fagretning)»

Utdannelse

Formalutdannelse:

| Tidsperiode fra - til |  | Institusjon | Grad / beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| «md År» | «md år» | «navn» | «grad / kort beskrivelse» |

Kurs, sertifisering og annen kompetanse:

| Tidsperiode fra - til |  | Institusjon | Varighet og beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| «md År» | «md år» | «navn» | «kort beskrivelse» |

Erfaring

Nåværende ansettelsesforhold:

«Arbeidsgiver»

| Tidsperiode fra - til |  | Stilling |
| --- | --- | --- |
| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

Tidligere ansettelsesforhold:

«Arbeidsgiver 1»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

«Arbeidsgiver 2»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

«Arbeidsgiver 3»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

(Sett inn flere, ved behov)

Relevant arbeidserfaring frå oppdrag med ROS av akvakultur i KPA

«Prosjekt 1»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 2»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 3»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 4»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 5»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

Relevant arbeidserfaring frå oppdrag med utarbeiding av konsekvensutgreiingar av akvakultur i KPA

«Prosjekt 1»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 2»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 3»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 4»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 5»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

Bilag 2b
CV – OPPDRAGSLEIAR (nøkkelperson)

I tråd med konkurransegrunnlaget kap. 4 Tildelingskriterium, skal leverandør levere CV for tilbydd oppdragsleiar.

| Navn: |  |
| --- | --- |
| Tittel: |  |
| Firma |  |
| Tilbudt i rollen som: | OPPDRAGSLEIAR |

Kort om egenskaper relevant for oppdraget

«Kort beskrivelse/sammendrag av kjennetegn - styrker / personlige egenskaper»

Kjernekompetanse relevant for oppdraget:

Tilbydd konsulent skal ha minst tre års erfaring med konsekvensutgreiingar og ROS.

«Kort beskrivelse/sammendrag av kjernekompetanse, herunder antall år erfaring (bransje og fagretning)»

Utdannelse

Formalutdannelse:

| Tidsperiode fra - til |  | Institusjon | Grad / beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| «md År» | «md år» | «navn» | «grad / kort beskrivelse» |

Kurs, sertifisering og annen kompetanse:

| Tidsperiode fra - til |  | Institusjon | Varighet og beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| «md År» | «md år» | «navn» | «kort beskrivelse» |

Erfaring

Nåværende ansettelsesforhold:

«Arbeidsgiver»

| Tidsperiode fra - til |  | Stilling |
| --- | --- | --- |
| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

Tidligere ansettelsesforhold:

«Arbeidsgiver 1»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

«Arbeidsgiver 2»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

«Arbeidsgiver 3»

| «md år» | «md år» | «tittel / kort beskrivelse» |
| --- | --- | --- |
| «Beskrivelse/sammendrag av stillingens innhold» |  |  |

(Sett inn flere, ved behov)

Relevant arbeidserfaring innan konsekvensutgreiing av akvakultur i KPA

«Prosjekt 1»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 2»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 3»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

Relevant arbeidserfaring innan ROS-analyse av akvakultur i KPA

«Prosjekt 1»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 2»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

«Prosjekt 3»:

| Prosjekt / oppdrag/ planid: | «navn på prosjekt / beskrivelse av prosjektområde» |
| --- | --- |
| Oppdragsgiver: | «navn på oppdragsgiver / beskrivelse av virksomhet» |
| Tidsperiode: |  |
| Omfang i NOK og eller timer (for leverandør): |  |
| Rolle: |  |
| Beskrivelse av oppdrag og gjennomføring, areal daa.: |  |
| Resultat oppnådd: | «resultatmål for prosjektet og/eller effektmål fra prosjektet» |
| Referanse / oppslag: | «hvis relevant» |

Bilag 3: Prosjekt- og framdriftsplan

Skal fyllast ut av Konsulenten basert på dei overordna føringane Kunden har gitt.

Punkt 2.5 i Avtalen Framdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Vel alternativ:

☐	Oppdraget skal byrjast på dd.mm.åååå.

☐	Oppdraget skal byrjast på snarast mogleg, seinast dd.mm.åååå.

☒ 	Eigendefinert av Kunden. Bruker ein dette alternativet, skal Kunden fylle inn tekst:

Oppdraget skal byrjast på snarast mogeleg, men seinast innan to veker etter kontraktsinngåing.

Tidsramme for Oppdraget

Vel alternativ:

☐Oppdraget går inntil dd.mm.åååå

☒ 	Egendefinert av Kunden. Bruker ein dette alternativet, skal Kunden fylle inn tekst:

Oppdaget avsluttast når leveransen er fullført og partane har oppfylt sine forpliktingar etter avtalen.

Delleveransar

Følgjande delleveransar skal leverast:

Jf. bilag 1, pkt. 1.1

Framdriftsplanen til Konsulenten

Skal takast med dersom det blir avtalt at Konsulenten skal utarbeide ein framdriftsplan for ytingane sine.

Framdriftsplanen til Kunden

Skildring av prosjekt- og framdriftsplanen til Kunden, dersom Kunden sine aktivitetar er organiserte som prosjekt. Sjå første merknad ovanfor.

Jf. bilag 1, pkt. 1.1

Bilag 4: Administrative føresegner

Administrative føresegner og andre opplysningar som er relevante for forholdet mellom Partane. Skal fyllast ut av Konsulenten basert på dei overordna føringane Kunden har gitt i bilaget.

Punkt 2.1 i Avtalen Partane sine representantar

Partane skal her oppgi den oppnemnde representanten som har fullmakt til å opptre på vegner av Parten i saker som gjeld Avtalen.

Representant som har fått fullmakt, må oppgivast, og dette punktet bør ikkje slettast utan å erstattast av annan tilsvarande tekst.

Hos Kunden:	Kaisa Tonheim Banne
		Leiar planavdelinga
		E-post: kaiban@bjornafjorden.kommune.no

Hos Konsulenten: [Set inn namn/rolle og kontaktopplysningar for representant som har fått fullmakt]

Punkt 2.2 i Avtalen Møte

Frist for innkalling til møte:

Rutinar for gjennomføring av møte:

Punkt 2.4 i Avtalen, Skriftlegheit

Dersom det er avtalt at varsel, krav eller andre meldingar knytte til denne Avtalen skal givast på ein annan måte enn skriftleg til den postadressa eller elektroniske adressa som er opplyst i tilknyting til person eller rolle ovanfor som har fått fullmakt, t.d. ved bruk av elektronisk samhandlingsverktøy, skal det vere spesifisert i dette bilaget.

Punkt 5.2.1 i Avtalen Konsulenten sin bruk av underleverandør

Konsulenten sine underleverandørar som er godkjende av Kunden, skal opplysast her.

| Namn | Kategori |
| --- | --- |

Punkt 5.2.2 i Avtalen Kunden sin bruk av tredjepart

Kunden sine tredjeparter skal opplysast her.

| Namn | Kategori |
| --- | --- |

Punkt 5.3 i Avtalen Nøkkelpersonell

Nøkkelpersonellet til Konsulenten i samband med oppfylling av denne Avtalen skal opplysast her.

Konsulenten sitt nøkkelpersonell:

| Namn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Punkt 5.4 i Avtalen Teieplikt

Dersom teieplikta skal ha ei anna varigheit enn det som følgjer av punkt 5.4 i Avtalen, skal det gå fram her.

Teieplikta gjeld også etter at oppdraget er avslutta, utan tidsbegrensning.

Punkt 5.5 i Avtalen, Lønns- og arbeidsvilkår

Dersom Kunden har etterspurt dokumentasjon knytt til lønns- og arbeidsvilkår, skal dokumentasjon takast inn her.

Dersom det er avtalt høgare dagbot for brot på dokumentasjonsplikta enn det som følgjer av punkt 5.5.2 i Avtalen, skal det gå fram her.

Bilag 5: Pris og prisføresegner

Oversikt over alle priselement knytte til gjennomføringa av denne Avtalen. Skal fyllast ut av Konsulenten basert på dei overordna føringane Kunden har gitt i bilaget.

Punkt 6.1 i Avtalen Vederlag

A. Oversikt

Alle prisar og nærare vilkår for det vederlaget Kunden skal betale for ytingane frå Konsulenten, skal gå fram i dette bilaget. Dei samla prisane og samla sluttvederlag skal kome fram her. Som ein del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordningar, rabattar, forskot, delbetaling og avvikande betalingstidspunkt også gå fram.

Dersom Partane avtaler anna enn det som følgjer av Avtalen når det gjeld vederlag, skal det spesifiserast i dette bilaget.

B. Konsulenten sine Timeprisar og andre prismodellar

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følgjer: (vel det aktuelle alternativet)

☐ Fastpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget |  |  | ekskl. meirverdiavgift |
| Mva …% |  |  |  |
| Kontraktssum |  |  | inkl. meirverdiavgift |

☒ Timepris på nøkkelpersonell (tilbydde konsulentar) og reisekostnad for oppmøte

Grunnlag for timepris

Timeprisane i dette bilaget gjeld konkret arbeidstid, noko som skal reknast frå oppstart av konsulentarbeid på konsulenten sitt eige kontor/arbeidsstad. Timeprisen for konsulentarbeid løper ikkje under reise.

INSTRUKS: Dobbeltklikk i tabellen under for å legge inn prisar.

☐ Totalramme for Oppdraget

(vel aktuelt alternativ)

Det er avtalt følgjande øvre ramme for oppdraget:

☐ Totalpris

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalpris |  |  | ekskl. mva |
| Totalpris |  |  | inkl. mva |

Eller ☐	Totalt timetal

Timetal totalt ___________ timar

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Dersom utlegg, medrekna reise- og diettkostnader, skal dekkjast, skal dette opplysast her. Dersom satsane skal vike frå Statens gjeldande satsar, må dette kome fram her.

Dersom reisetid skal fakturerast, må dette kome fram her. Satsane for dette må opplysast.

Kunden skal dekkje utlegg til reise- og diett for avtalte møte initiert av Kunden.

Reise- og diettkostnader skal dekkjast etter Statens gjeldande satsar.

Reisetid skal ikkje fakturerast.

D. Overskridingar og varsling

Reglar for varsling om overskriding av avtalte timar skal opplysast her. Eventuell prisreduksjon ved slik overskriding skal også opplysast her.

Punkt 6.2 i Avtalen Fakturering

Andre føresegner knytte til betalingsplan og betalingsvilkår skal gå fram her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk handelsformat (EHF) skal komme fram her.

EHF-adressa til Kunden er: 844 458 312

Ressursnummeret til Kunden er: 41000

Punkt 6.5 i Avtalen Prisendring

Har Kunden ytterlegare eller andre krav enn det som går fram av punkt 6.5, skal det gå fram av dette bilaget. Det kan til dømes vere andre føresegner om prisendringar eller indeksar.

Punkt 4.2 i Avtalen Avbestilling

Dersom det skal gjelde eit anna avbestillingsgebyr enn det som går fram av punkt 4.2 i Avtalen, skal det gå fram her.

Bilag 6: Endringar i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Skal erstattast med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringar i Avtalen etter avtaleinngåinga

Endringar som blir gjorde etter Avtalen er inngått, skal førast inn her, jf. punkt 3 i Avtalen.

Døme på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskriving | Ikraftsetjingsdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 8: Datahandsamaravtale

Dersom Partane inngår datahandsamaravtale, skal denne leggjast ved som bilag 8. Mal til datahandsamaravtale finst her: Datahandsamaravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no

I.A.