Vedlegg 1 – Foreløpig aktivitetsplan for Peppol Payment

| Aktivitet | Formål | Eksempler på oppgaver | Forventede leveranser/resultater |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Prosess | Videreutvikle og dokumentere prosesser knyttet til Peppol Payment. | Kartlegging av eksisterende prosesser, identifisering av forbedringsområder, utarbeidelse og oppdatering av prosessbeskrivelser, visualisering av prosesser i egnet prosessverktøy. | Dokumenterte prosessbeskrivelser, prosessdiagrammer, forslag til prosessforbedringer. |
| A2. Videreutvikling av Rulebook for Payment | Sikre oppdatert og konsistent regelverk og dokumentasjon. | Gjennomgang av Rulebook, kartlegging av oppdateringsbehov, utarbeidelse av forslag til endringer, utforming av ny eller revidert tekst. | Kartlagt oppdateringsbehov, forslag til endringer, oppdatert Rulebook-dokumentasjon. |
| A3. Versjons- og dokumenthåndtering | Etablere en løsning og tilhørende rutiner for versjonshåndtering av dokumentasjon knyttet til Peppol Payment. | Kartlegging av dagens praksis, utvikling av modell for versjonshåndtering, etablering av rutiner og retningslinjer. | Ferdig beskrevet og dokumentert system for versjonshåndtering av dokumentasjon. |
| A4. Roller, ansvar og styrings | Videreutvikle styringsstruktur for Peppol Payment. | Analyse av eksisterende organisering, utforming av roller og ansvar, etablering av styringsmodell og beslutningsstruktur. | Definerte og dokumenterte roller og ansvarsforhold, forslag til styringsmodell. |
| A5. Samhandling med eksterne samarbeidspartnere | Sikre tydelig arbeidsdeling og grensesnitt mot samarbeidspartnere. | Kartlegging av ansvarsområder, fasilitering av avklaringer og møter, dokumentasjon av arbeidsdeling mellom DFØ og BITS. | Dokumentert arbeidsdeling og grensesnitt mellom DFØ og BITS samt eventuelle øvrige samarbeidspartnere. |

Generelle forutsetninger

| Tema | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Tidsperiode for bistanden | Aktivitetene forventes gjennomført i perioden fra kontraktsoppstart til 31.12.2027. |
| Planlegging og prioritering | Oppdragsgiver kan justere prioritering, rekkefølge og omfang av aktivitetene innenfor kontraktens saklige omfang. |
| Arbeidsform | Arbeidet kan omfatte møter, workshops, utredninger, dokumentutarbeidelse, kvalitetssikring, koordinering og rådgivning. |
| Leveranser og resultatoppnåelse | Oppgitte leveranser er veiledende og kan konkretiseres nærmere i forbindelse med oppdragsbestillinger under kontrakten. |