## Data
Fremdriftsplan for solcelleanlegg på Bømlo vgs.
Fase | Aktivitet | Ansvar | Startdato | Sluttdato | Varighet (uker) | Kommentar
1 | Kontraktsinngåelse | Byggherre/TE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | Signering av kontrakt
1 | Oppstartsmøte | TE/Byggherre | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Etablere prosjektorganisasjon
2 | Detaljprosjektering | TE | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2 | Teknisk prosjektering solcelleanlegg
2 | Søknad om igangsettingstillatelse | TE | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 | Innsending til kommune
3 | Behandling IG-søknad | Kommune | 2026-10-02 | 2026-10-23 | 3 | Antatt behandlingstid
3 | Forberedelser og bestillinger | TE | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 2 | Parallelle aktiviteter
4 | Rigging og etablering byggeplass | TE | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Stillaser og HMS
5 | Montering festesystem | TE | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Takarbeider
5 | Montering solcellepaneler | TE | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2 | Panelmontasje
5 | Elektrisk installasjon | TE | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2 | Invertere og kabler
6 | Testing og idriftsettelse | TE | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Funksjonstest
7 | FDV | TE | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 1 | Sluttdokumentasjon
8 | Overlevering | TE/Byggherre | 2026-11-27 |  |  | Overlevering av komplett anlegg
NB! | Fremdriftsplanen er retningsgivende. Endelig plan avtales med TE i kontraktsmøtet.