NS 8405

Avtaledokument

kjøp av

utførelsesentreprise

Prosjekt:

Øvre Nyhavna,

Avløpsledning

Innholdsfortegnelse

1. Kontraktsbestemmelser	3

2. Kontraktsparter	3

3. Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)	3

3.1. For byggherren	3

3.2. For entreprenøren	4

4. Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)	4

5. Oppdraget	4

5.1. Oppdraget består av følgende ytelser	4

5.2. Oppdragets referanser	5

6. Nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)	6

6.1. Nøkkelpersonell i kontrakten	6

6.2. Bytte av nøkkelpersonell	6

7. Underentreprenører (NS 8405 pkt. 15)	6

8. Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)	6

8.1. Milepæler	6

8.2. Delfrister	7

8.3. Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)	7

8.4. Tidsfrister for byggherren	8

9. Bonus og malus	8

9.1. Utslippsfri anleggsplass - Bonus og malus	8

9.2. Utslippsfri vare- og tjenestetransport - malus	9

10. Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)	10

10.1. Kontraktssum	10

10.2. Opsjoner	10

10.3. Regulering av kontraktssummen	12

10.4. Faktura	12

11. Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)	12

11.1. Påslagsprosent for materialer	12

12. Prøvedrift	13

13. Signering	13

# Kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8405:2008, Norsk bygge- og anleggskontrakt med de endringer og suppleringer som fremgår under og av Trondheim kommune sine spesielle

kontraktsbestemmelser til NS 8405 og Trondheim kommune sine seriøsitetsbestemmelser.

# Kontraktsparter

Denne kontrakten er inngått mellom:

Byggherre

| Byggherre | Trondheim kommune, Kommunalteknikk |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer | 942 110 464 |

og

Entreprenør

| Entreprenør |  |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer |  |

# Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)

## For byggherren

Signaturberettiget, kontrakt og opsjoner

| Teknisk sjef | Tomas Eidsmo |
| --- | --- |
| E-post | tomas.eidsmo@trondheim.kommune.no |

Signaturberettiget, endringer

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| E-post | nnn.mmm@trondheim.kommune.no |

Signaturberettiget, anleggsplass

| Byggeleder |  |
| --- | --- |
| E-post | nnn.mmm@trondheim.kommune.no |

## For entreprenøren

Signaturberettiget

| Prosjektleder |  |
| --- | --- |
| E-post | nnn.mmm@trondheim.kommune.no |

| Anleggsleder |  |
| --- | --- |
| E-post | nnn.mmm@trondheim.kommune.no |

# Kontraktsdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)

Kontrakten består av følgende dokumenter:

- avtaledokumentet (dette dokumentet)

- eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, og som er godkjent av begge parter

- skriftlige avklaringer og eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt

- tilbuds- eller konkurransegrunnlaget

- entreprenørens tilbud

- Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405

- Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser

- NS 8405: 2008

Ved motstrid gjelder rekkefølgen i tabellen.

# Oppdraget

## Oppdraget består av følgende ytelser

I prosjektet "Øvre Nyhavna, avløpsledning" skal deler av eksisterende AF1200 avløpsledning, som i dag ligger for nære bygg, omlegges i ny trasé. Ny trasé berører eksisterende park og deler av vegareal i Lade allé.

På grunn av dybde og grunnforhold skal ny ledning etableres i spuntrgrop.

AF1200 tilkobles eksisterende kummer i opp- og nedstrøms ende, ny kum med mellomdekke etableres i avvinkling på planlagt trasé.

Trafikk fra Jarlheimsbakken går i dag vestover i Lade allé. For å frigjøre areal for anleggsarbeidet skal midlertidig veg etableres for å lede trafikk fra Jarlheimsbakken østover i Lade allé.

Alle berørte overflater skal reetableres.

For øvrig henvises det til konkurransegrunnlagets del II.

## Oppdragets referanser

| Prosjektnavn | Øvre Nyhavna - Avløpsledning |
| --- | --- |
| Prosjektnummer | 92430172 |
| Kontraktsnummer |  |
| Saksnummer |  |

# Nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)

## Nøkkelpersonell i kontrakten

Følgende ressurser er nøkkelpersonell i kontrakten: [Sett inn oversikt iht valgte leverandørs tilbud]

## Bytte av nøkkelpersonell

Det vises til Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 pkt. 6, gjeldende pkt. 12.2. Dersom entreprenøren skifter ut personell uten skriftlig godkjennelse av byggherren, betales en mulkt på kr. 200 000  per person som skiftes ut. Mulkten betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

# Underentreprenører (NS 8405 pkt. 15)

Entreprenøren har tilbudt følgende underentreprenører/kontraktsmedhjelpere:

| Firma | Fag | Organisasjons- nummer |
| --- | --- | --- |

Underentreprenørene angitt i kontrakten er ikke godkjent ved kontraktssignering, ref. NS 8405 punkt 15.3.

# Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18)

## Milepæler

Det er fastsatt følgende milepæler for prosjektet:

| Milepæl | Aktivitet | Milepæl |
| --- | --- | --- |
| MP101 | Rigging på byggeplass | 04.01.27 |
| MP102 | Produksjonsstart | (iht entreprenørens tilbud - fylles ut før avtalesignering) |
| MP103 | Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og overtatt | (iht entreprenørens tilbud - fylles ut før avtalesignering) |
| MP104 | Ferdigstillelse og overtakelse av utomhus | 01.06.2027 |

## Delfrister

Det er fastsatt følgende delfrister for prosjektet:

| Milepæl | Aktivitet | Milepæl |
| --- | --- | --- |
| DF201 | Sikkerhetsstillelse | 2 uker etter signering |
| DF202 | Forsikring | 2 uker etter signering |
| DF203 | Levere framdriftsplan og betalingsplan | 6 uker etter signering |
| DF204 | Levere sluttfaseplan | (iht entreprenørens tilbud - fylles ut før avtalesignering) |
| DF205 | Levere ukeplaner | (iht entreprenørens tilbud - fylles ut før avtalesignering) |
| DF206 | Levere kvalitetsplaner | 30 dager etter signering |
| DF207 | Levering av FDV-dokumentasjon, samt sørge for at dokumentasjon som skal registreres i NVDB leveres iht. krav på side 4. “Veganlegg”. Byggeleder/byggherreombud varsles når dette er utført og godkjent | 14 dager før overlevering |
| DF209 | Andre frister: |  |
|  | Omkobling av avløpsledning - Tilkobling nytt avløpsrør - begge ender | Innen uke 11 - 2027 |
|  | Entreprenør varsler om at anlegget er klart for forbefaring | 30 dager før overtakelse |
|  | Entreprenør sender innmålingsdata til utarbeidelse av "som bygget”-tegninger til ansvarlig prosjekterende med kopi til byggeleder/byggherreombud | 30 dager før overtakelse |
|  | Entreprenør, byggeleder og representanter fra kommunens fagavdelinger gjennomfører forbefaring og skriver mangelliste for alle fag | 5 dager før overtakelse |

## Dagmulktbelagte tidsfrister (NS 8405 pkt 34)

Det er fastsatt følgende rammer for dagmulkt for prosjektet:

| Milepæl/ delfrist | Aktivitet | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| MP103 | Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt og overtatt | 1,0‰ (av kontraktssum) |
| MP104 | Ferdigstillelse og overtakelse av utomhus | 0,1‰ (av kontraktssum) |
| DF201 | Sikkerhetsstillelse | kr 3000 |
| DF202 | Forsikring | kr 3000 |
| DF203 | Levere framdriftsplan og betalingsplan | kr 3000 |
| DF207 | Levering av FDV- og sluttdokumentasjon, samt sørge for at dokumentasjon som skal registreres i NVDB leveres iht. krav på side 4. “Veganlegg”. | kr 3000 |
| DF209 | Andre frister: |  |
|  | Omkobling av avløpsledning - Tilkobling nytt avløpsrør - begge ender | 1,0‰ (av kontraktssum) |

## Tidsfrister for byggherren

Følgende milepæler i prosjektet er avhengige av byggherres ytelser:

| Ytelse | Tidsfrist |
| --- | --- |
| Levere arbeidstegninger og stikningsdata | Senest 14 dager før produksjonsstart |

# Bonus og malus

## Utslippsfri anleggsplass - Bonus og malus

Leverandøren har tilbudt følgende andel utslippsfri anleggsplass:

|  | Prosent utslippsfri anleggsplass |
| --- | --- |
| Kontrakt | XX % |

Med utslippsfri andel menes andel utslippsfritt energiforbruk, hvor utslippsfri drivstoffteknologi defineres som strøm, hydrogen og biogass. Energiforbruket beregnes av timeforbruk og de omregningsfaktorene (drivstofforbruk per time og motoreffekt) entreprenøren la til grunn i sitt tilbud.

Maskinlisten som er levert i tilbudet definerer hvilke maskiner som skal brukes for å gjennomføre arbeidene. Entreprenøren har rett til å erstatte en tilbudt maskin med en annen maskin med tilsvarende størrelse, gjennomsnittlig drivstofforbruk per time og drivstoffteknologi.

Bonus- og malusordning

Bonus og malus beregnes av differansen mellom den rapporterte utslippsfrie andelen og den tilbudte utslippsfrie andelen. Dersom den rapporterte utslippsfrie andelen er høyere enn den tilbudte utslippsfrie andelen, skal entreprenøren motta en bonus. Dersom den rapporterte utslippsfrie andelen er lavere enn den tilbudte utslippsfrie andelen, utgjør dette et kontraktsbrudd som sanksjoneres ved ileggelse av malus. Dersom den rapporterte utslippsfrie andelen er nøyaktig lik den tilbudte utslippsfrie andelen, skal entreprenøren verken motta en bonus eller ilegges malus.

Entreprenørens tilbudte utslippsfri andel danner nullpunktet (0 % avvik). Hvert prosentpoeng over tilbudt andel gir en bonus på kr. 9 200. Hvert prosentpoeng under tilbudt andel gir en malus på kr. 46 000. Bonus og malus skal beregnes for avvik avrundet til to desimaler. Den totale utbetalingen av bonus kan ikke overstige kr. 460 000.

Beregning av den rapporterte utslippsfrie andelen

Den rapporterte utslippsfrie andelen inkluderer energibruk fra maskiner og energikilder som er avtalt å inngå i grunnlaget, jf. avsnittene nedenfor.

Hvis en maskin som ikke var inkludert i tilbudet er nødvendig for å gjennomføre kontraktens beskrevne arbeid, skal dens energibruk inkluderes i den rapporterte utslippsfrie andelen. Dette gjelder arbeidene som ikke er endringsarbeid. Dette gjelder uavhengig av drivstoffteknologi.

Ved gjennomføring av endringsarbeider etter NS 8405, kan entreprenøren enten benytte maskiner fra den tilbudte maskinlisten, eller velge å benytte utslippsfrie maskiner som ikke i utgangspunktet er tilbudt.

Dersom det ikke er teknisk mulig å benytte en allerede tilbudt maskin eller det ikke er økonomisk forsvarlig å innhente en ny utslippsfri maskin for å gjennomføre endringsarbeider, kan fossilfrie maskiner benyttes. Energiforbruket fra disse maskinene ekskluderes fra den rapporterte utslippsfrie andelen. Dette sikrer at entreprenøren ikke straffes for nødvendige, men ikke-planlagte, utvidelser som pålegges av byggherren.

Bruk av utslippsfrie maskiner (utover den tilbudte maskinlisten) skal inkluderes i den rapporterte utslippsfrie andelen. Dette gir entreprenøren insentiv til å velge utslippsfritt der det er mulig.

Dersom entreprenøren erstatter en utslippsfri maskin med en fossilfri maskin på grunn av tekniske problemer, regnes ikke dette som en endring. Energibruk fra den fossilfrie maskinen skal inkluderes i rapporteringen og vil følgelig kunne påvirke bonus- og malusutbetalinger.

## Utslippsfri vare- og tjenestetransport - malus

I denne kontrakten er det stilt krav til utslippsfri vare- og tjenestetransport, jf. del II oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon punkt 3.6.

For å sikre at entreprenør transporterer varer og tjenester på en like miljøvennlig måte som entreprenør er forpliktet til i henhold til kontrakten, må entreprenør rapportere hyppig på miljø, se punkt 4.4 i Del II Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon.

I forbindelse med sluttrapportering vil byggherre foreta en sluttevaluering hvor man ser på hvordan varer og tjenester ble transportert underveis i prosjektet.

Det er de rapporterte prosentandelene som danner utgangspunktet for beregning av malus.

Dersom rapporteringen viser at entreprenør har transportert varene og tjenester på en mindre miljøvennlig måte enn det som entreprenøren forpliktet seg til da han leverte tilbud, skal entreprenøren betale malus for dette.

Minstekravet til utslippsfri vare- og tjenestetransport, slik det fremgår av Del II oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon punkt 3.6, danner nullpunktet for malus.

For malus vil hvert poeng ha en verdi på 46 000 NOK. Det vil utbetales malus også for desimaltall, avrundet til to desimaler.

# Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt 27)

## Kontraktssum

Kontraktsarbeidet skal leveres for:

|  | Enhet | Beløp |
| --- | --- | --- |
| Tilbudssum | kr |  |
| Fratrekk for opsjoner | kr |  |
| Korrigert for kontrollert sum | kr |  |
| SUM eksklusive mva. | kr |  |
| MVA (25%) | kr |  |
| SUM inklusive mva. | kr |  |

## Opsjoner

Kontrakten omfatter disse opsjonene:

| Opsjon | Beløp |
| --- | --- |
| 1. Post 5.26.1, Forgraving og masseutskifting |  |
| 2. Post 5.26.2, Forboring i spuntlinje |  |
| 3. Post 5.26.3, Boret rørspunt |  |

Opsjoner skal løses ut med signert bestilling fra signaturberettiget.

## Regulering av kontraktssummen

Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8405 pkt 27.1. Kontrakten reguleres etter totalindeks (totalindeksmetoden).

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e=A*((t-to)/to), hvor

A er avdragsnota for avregningsperioden, basert på kontraktens priser (eksklusiv merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån, forskudd og innestående beløp

to er indekstallet for den måned anbudsfristen utløper i (regnes fra frist for reviderte tilbud etter forhandlinger)

t er indekstallet for avregningsperioden

Ved regulering benyttes SSB indeks: Byggekostnadsindeks for veganlegg	 (kvartalsvis regulering)

med basisindeks fra siste kjente indeks før tilbudsfrist: [settes inn før kontraktssignering]

## Faktura

Sammen med faktura, er det et krav at det vedlegges underlag som viser hvilke poster det faktureres for og akkumulert fra start.

Faktura skal sendes elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF). Som

standard skal TK org.koden (672000) stå i de 6 første posisjonene i feltet "Deres referanse".

Forfall på faktura skal være 30 dager. Dette med unntak av fakturaer som utstedes i ferieperioden, mellom 15. juni og 15. juli, hvor betalingsfristen skal være 45 dager.

Trondheim kommunes elektroniske adresse:  9908:942110464.

# Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)

Oversikt over avtalte timepriser, enhetspriser og påslagsprosenter fremgår av entreprenørens tilbud, vederlagsskjema.

## Påslagsprosent for materialer

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste, med mer.

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eksklusive mva.) med prosentsatsen.

Påslagsprosent er avtalt til X%. [settes inn fra vederlagsskjema før kontraktssignering]

# Prøvedrift

Det er avtalt følgende om prøvedrift:

Det er ikke avtalt prøvedrift for kontraktsarbeidet.

# Signering

Avtaledokumentet med vedlegg signeres digitalt i Mercell.