- Kontraktsbestemmelser

C KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8407:2011

C2 Spesielle kontraktsbestemmelser

Sak nr. 2026-xx

- Innhold

kap. 1 – 11 korresponderer med NS 8407:2011,

fra kap. 20 og utover: egne MRFK pkt.

1	KAP I GENERELLE BESTEMMELSER	4

1.1	Definisjoner (se NS 8407 pkt. 1)	4

1.2	Mål for kontrakten	4

1.3	Kontraktens ulike faser	5

1.4	Kontraktsdokumenter og tolkningsregeler (se NS 8407 pkt. 2)	6

1.5	Møter (se NS 8407 pkt. 4)	6

1.6	Varsler og krav (se NS 8405 pkt. 5)	11

1.7	Partenes sikkerhetsstillelse (se NS 8405 pkt. 7)	11

1.8	Forsikring (se NS 8407 pkt. 8)	12

2	KAP II PARTENE OG DERES MEDHJELPERE	13

2.1	Partenes representanter (se 8407 pkt. 9)	13

2.2	Kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt. 10)	14

2.3	Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon mv (se NS 8507 pkt. 12)	15

3	KAP III KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN	16

3.1	Kontraktsgjenstanden (se NS 8407 pkt. 14)	16

4	KAP IV TOTALENTREPRENØRENS GJENNOMFØRING AV ARBEID UNDER KONTRAKTEN	19

4.1	Krav til prosessen (se NS 8407 pkt. 15)	19

4.2	Prosjektering, rådgivning mv. (se NS 8407 pkt. 16)	20

4.3	Forhold på byggeplassen (se NS 8407 pkt. 18)	21

4.4	Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (se NS 8407 pkt. 19)	22

4.5	Kontroll og retting av feil i byggetiden (se NS 8407 pkt. 20)	22

4.6	Fremdrift og samordning. (se NS 8407 pkt. 21)	23

5	KAP V BYGGHERRENS YTELSER	25

5.1	Tidspunkt for byggherrens ytelser	25

5.2	Risiko for forhold ved grunnen (se NS 8407 pkt. 23)	26

5.3	Avtalt risikoovergang (se NS 8407 pkt. 24.2)	27

6	KAP VI VEDERLAG OG BETALING	27

6.1	Fastsettelse av vederlaget (se NS 8407 pkt. 26)	27

6.2	Fakturering (se NS 8407 pkt. 27)	30

6.3	Generelle betalingsbestemmelser (se NS 8407 pkt. 28)	32

6.4	Særlige regler om regningsarbeider (se NS 8407 pkt. 30)	32

7	KAP VII ENDRINGER. FORSINKELSE OG SVIKT MV. VED BYGGHERRENS YTELSER	34

7.1	Endringer (se NS 8407 pkt. 32)	34

7.2	Fristforlengelse (se NS 8407 pkt. 33)	35

8	KAP VIII AVSLUTNING AV BYGGESAKEN	35

8.1	Forberedelse til overtakelse (se NS 8407 pkt. 36)	35

8.2	Overtakelse (se NS 8407 pkt. 37)	37

8.3	Sluttoppgjør (se NS 8407 pkt. 39)	37

9	KAP IX KONTRAKTSBRUDD FRA TOTALENTREPRENØRENS SIDE	38

9.1	Forsinkelse (se NS 8407 pkt. 40)	38

10	KAP X OPPHØR AV KONTRAKTSFORHOLDET	38

10.1	Avbestilling (se NS 8407 pkt. 44)	38

10.2	Heving (se NS 8407 pkt. 46)	39

11	KAP XI ØVRIGE BESTEMMELSER	39

11.1	Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (se NS 8407 pkt. 47)	39

11.2	Tvister (se NS 8407 pkt. 50)	40

20	SHA / HMS / YM / KLIMA.	41

20.1	Bestemmelser SHA / HMS / YM (Vedlegg C2-6)	41

20.2	Bestemmelser Klima. Miljøsertifisering (Vedlegg C2-7)	41

21	VEGPROSJEKT MRFK	41

21.1	Forbedringer og utviklingsarbeider	41

21.2	Krav til seriøst arbeidsliv «Møre og Romsdal modellen»	42

21.3	Registrering i datasystem	42

21.4	Krav til timeverk	42

21.5	Uttalelser til media	43

21.6	Etablering av prosjektet	43

21.7	Byggherrens bruk av droner	46

22	SANKSJONSLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER	46

22.1	Partenes plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter	46

22.2	Vesentlig mislighold	46

22.3	Erstatning	46

22.4	Heving	47

22.5	Informasjonsplikt	47

22.6	Dokumentasjon	47

22.7	Sanksjon for manglende dokumentasjon	47

22.8	Utskifting av entreprenørens kontraktmedhjelpere	47

23	SANKSJONER OG BONUS	47

23.1	Sanksjoner	48

23.2	Bonuser	50

24	VEDLEGG TIL C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER	51

24.1	Vedlegg til dette dokumentet.	51

24.2	Dokumenter ikke publisert spesielt ved denne  konkurransen	51

KAP I GENERELLE BESTEMMELSER

Definisjoner (se NS 8407 pkt. 1)

Hverdag (se NS 8407 pkt. 1.2)

Alle dager, unntatt søndager og norske høytids- og helligdager.

Virkedag/Arbeidsdag (se NS 8407 pkt. 1.2)

Defineres i denne sammenheng som dager det utføres arbeid på anlegget i henholdt til godkjente arbeidstidsordninger.

Kontraktsarbeid (se NS 8407 pkt. 1.4)

Arbeid og ytelser som til sammen er nødvendig for å levere kontraktsgjenstanden – slik som prosjektering, utførelse, dokumentasjon mv.

Kontraktssum (se NS 8407 pkt. 1.6)

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og inklusive priser for mannskap og maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).

Arbeidsfellesskap

Viser generelt til pkt. «3.1 Opplysninger om leverandøren» i konkurransereglene, 
og for DEL II og III anskaffelser. Der det bl.a. skal leveres «Redegjørelse om fellesskapet, herunder den enkelte deltakers rolle».

Mål for kontrakten

Innenfor kontraktens omfang med tilhørende krav skal partene ivareta hensynet til trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet for øvrig.

Kontrakten skal legge til rette for en fremtidig samfunnseffektiv drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Fylkesstrategi for samferdsel i Møre og Romsdal fylkeskommune, bærekraftsfylket, skal legges til grunn for alt arbeid som kontrakten omfatter.

Følgende overordnede mål gjelder for kontrakten:

- Partene skal prioritere og ivareta arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alle stadier av kontrakten. Det samme gjelder for det å ivareta hensynet til klimapåvirkning og ytre miljø.

- Partene skal arbeide målrettet for visjonen null drepte og hardt skadde i trafikken.

- Partene skal legge til rette for god økonomi i prosjektet for begge parter, der entreprenøren anerkjenner byggherrens ansvar for effektiv bruk av fylkeskommunens ressurser og byggherren anerkjenner leverandørens kommersielle interesser ved kontrakts gjennomføringen.

- Partene skal ivareta samfunnsansvar gjennom kontrakten ved å fremme respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, herunder ha nulltoleranse for kriminalitet, og sikre at egne og kontraktsmedhjelpers ansatte gis lovlige rettigheter hva gjelder lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår. Inkludering og kompetanseutvikling skal også vektlegges.

- Partene skal utforme et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt trafikksystem for verdiskapingsfylket.

- Partene skal gjennom kontrakten legge til rette for å fremme bruk av innovative løsninger og samarbeid som bidrar til at kontraktens øvrige mål nås.

Kontraktens ulike faser

Kontrakten består av følgende faser;

1)	Samhandlingsfase

2)	Prosjekterings- og byggefase

3)	Overtakelse- og reklamasjonsfase.

Kontraktsdokumenter og tolkningsregeler (se NS 8407 pkt. 2)

Kontraktsdokumenter (tillegg til NS 8407 pkt. 2.1)

Dersom det er motstrid i kontraktsdokumentene i kapittel D skal følgende prioritetsrekkefølge gjelde:

1.	Kapittel D1.1 – Omfang og mengdefortegnelse

2.	Kapittel D1.2 – Funksjonsbeskrivelse

3.	Kapittel D2 – Resultatdata og supplerende dokumenter

Dersom en eventuell motstrid ikke løses av ovennevnte prioriteringsrekkefølge skal motstriden løses iht. kontraktens generelle tolkningsregler. Reguleringsplaner er lagt inn i kap. D2, men gjelder likevel foran øvrige kontraktsdokumenter med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.

Tolkningsregler (tillegg til NS 8407 pkt. 2.2)

Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik fra kapittel som ikke fremgikk uttrykkelig av leverandørens tilbudsbrev og er innarbeidet i avtaledokumentet.

Møter (se NS 8407 pkt. 4)

Generelt om møter (se NS 8407 pkt. 4.1)

NS 8407 punkt 4.1 første og annet avsnitt utgår og erstattes med;

Samhandlingsfase

Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, i henhold til Statens vegvesens håndbok V772. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales på forhånd. Antall møter skal besluttes av partene i fellesskap.

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder i Møre og Romsdal fylkeskommune. Samhandlingen skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Samhandlingsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal bidra til at partene i fellesskap når kontraktens målsetninger, gjennom felles identifisering av risiko og muligheter i forbindelse med gjennomføringen.

Partenes representanter og nøkkelpersonell skal delta på samhandlingsmøtene. I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. Byggherre kan innkalle eksternt fagpersonell ved behov.

Partene skal dokumentere enighet i samhandlingsfasen om gode rutiner for gjennomføring av kontrakten i et eget samhandlingsdokument, med fokus på hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Samhandlingsdokumentet undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen.

Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggherremøte og senere være tema på samtlige byggherremøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underleverandører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes og kontraktsarbeidet påbegynnes.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk i samhandlingsmøter må medregnes som del av totalentreprisen. Kostnader til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes ikke av byggherren. Tidsbruken for reiser dekkes ikke.

Samarbeidsmøter

Partene skal avholde samarbeidsmøter hvert kvartal. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt.

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra partenes ledelse delta, i tillegg til partenes representanter.

Formålet med samarbeidsmøtene er å bidra til optimalisering av samarbeidet mellom partene og at partene skal løse uenigheter som ikke har blitt løst av prosjektledelsen hos partene. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes.

Faglige møter, samlinger og kurs

Leverandøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.

I tillegg kan leverandør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker leverandøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.

Byggherremøter (se NS 8407 pkt. 4.2)

NS 8407 punkt 4.2 utgår og erstattes med;

Ordinært byggherremøte

I prosjekterings- og byggefasen avholdes byggherremøte annenhver uke under ledelse av byggherren. Byggherren kan bestemme hyppigere møter ved behov.

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

- SHA

- Ytre miljø

- Klima

- Økonomi og endringer

- Fremdrift

- Kvalitet

- Avvik fra kontraktens krav

- Muligheter og risiko

- Organisering, bemanning og ressurser

- Status vedrørende «Spesielle hendelser»

- Annet

Leverandøren skal rapportere for hvert av de ovennevnte punktene i byggherremøtet. Denne rapporteringen er en statusoppdatering av månedsrapporten.

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i byggherremøtene. Partenes deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre ordinære saker.

I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

Økonomimøter

Partene skal i prosjekterings- og byggefasen avholde økonomimøter minimum én gang hver 14. dag. Byggherren kan bestemme at møtet slås sammen med byggherremøtet.

Formålet med økonomimøtene er at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om økonomiske forhold underveis i kontraktsgjennomføringen.

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

Fakturering, herunder faktureringsplanen sett opp mot gjeldende fremdriftsplan

Endringer og krav om vederlagsjustering

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i økonomimøtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

Fremdriftsmøter

Partene skal etter hvert økonomimøte avholde fremdriftsmøte. Byggherren kan bestemme at møtet slås sammen med byggherremøtet.

Formålet med fremdriftsmøtene er å sikre optimal fremdrift i gjennomføringen av kontraktsarbeidene og at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om fremdriftsmessige forhold underveis i kontrakts-gjennomføringen.

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

- Byggherrens redegjørelse for overordnet fremdriftsstatus i prosjektet

- Leverandørens redegjørelse for fremdriften i kontrakten:

  - Status for utførte og påbegynte aktiviteter

  - Plan for kommende aktiviteter

- Endringer og krav om fristjusteringer

- Annet

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i fremdriftsmøtene. I tillegg skal representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

Byggherren fører referat.

Partene kan bli enige om at økonomimøter og fremdriftsmøter skal avholdes som et felles møte. Den faste agendaen skal i så tilfelle dekke begge.

Møter med kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt. 4.3)

Tillegg til NS 8407 punkt 4.3;

Leverandøren skal holde byggherren løpende orientert om øvrige møter som leverandøren gjennomfører i forbindelse med kontrakten.

Leverandøren skal i prosjekterings- og byggefasen som et minimum avholde jevnlige prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter med sine kontraktsmedhjelpere. Byggherren har rett til å delta på disse møtene. Leverandøren skal sørge for at det føres referat fra disse møtene, som legges inn i byggherrens dokumentbehandlingssystem tilgjengelig for byggherren senest 5 hverdager etter møtet.

Varsler og krav (se NS 8405 pkt. 5)

NS 8407 punkt 5 andre avsnitt utgår og erstattes med;

Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjemaer. Ved manglende overholdelse av dette kravet anses forholdet som ikke varslet eller ikke krevet. 

Følgende skjema skal benyttes:

- «Avklaring for NS 8405»

- «Krav om endringsordre (KOE) for NS 8407»

- «Endringsordre (EO) for NS 8407»

Partenes sikkerhetsstillelse (se NS 8405 pkt. 7)

Entreprenørens sikkerhetsstillelse (se NS 8407 pkt. 7.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 7.2;

Sikkerheten skal stilles før kontraktsarbeidenes start og senest 14 dager etter kontraktsinngåelsen. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt leverandørens sikkerhetsstillelse.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8407 B, Formular for leverandørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.

Kausjonsløftet fra sikkerhetsstilleren skal rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av dette punkt. Sikkerhetsstillerens ansvar skal ikke være begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt eller at annet mislighold ikke foreligger.

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende med mindre leverandøren har fått rimelig frist til å rette de påberopte forholdene.

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller leverandøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte.

Byggherrens sikkerhetsstillelse (se NS 8407 pkt. 7.3)

NS 8407 punkt 7.3 utgår og erstattes med;

Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser.

Forsikring (se NS 8407 pkt. 8)

Entreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret 
(se NS8407 pkt. 8.1)

Tillegg til NS 8407 punkt 8.1;

Leverandøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og senest 14 dager etter at kontrakt er inngått.

Entreprenøren plikter å gi byggherren en ny kopi av forsikringsattesten ved endringer, inkludert fornyelse, av forsikringen.

Ansvarsforsikring (se NS8407 pkt. 8.2)

NS 8407 punkt 8.2 første avsnitt, 4. og 5 setning utgår og erstattes med; 
Forsikringen skal være en førsterisikoforsikring. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 300 G. Dersom det foretas utbetaling fra leverandørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er leverandøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er mindre enn 300 G.

Tillegg til NS 8407 punkt 8.2;

Leverandøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start og senest 14 dager etter at kontrakt er inngått.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

KAP II PARTENE OG DERES MEDHJELPERE

Partenes representanter (se 8407 pkt. 9)

Tillegg til NS 8407 punkt 9;

Nøkkelpersonell

Leverandørens nøkkelpersonell er personell hos leverandøren som innehar overordnede roller i gjennomføringen av kontrakten. Dette er blant annet rollene som er angitt nedenfor, eller tilsvarende roller. Nøkkelpersonellet skal delta i gjennomføringen av kontrakten.

Leverandørens opplysninger om personell iht. fastsatte tildelingskriterier legges til grunn som premisser for utførelsesfasen. Nøkkelpersonell skal ha gode samarbeidsevner og tilstrekkelig kompetanse.

Leverandøren skal ha HMS-personell, herunder YM-kompetanse. HMS-personell skal i nødvendig grad være til stede på kontraktsområdet ved utførelse av arbeidene.

Utskiftning av representant og nøkkelpersonell

Byggherren skal godkjenne leverandørens bruk av alt nøkkelpersonell før oppstart av kontraktsarbeidene samt ved eventuell senere utskifting. Dersom leverandøren ønsker å skifte ut representant og nøkkelpersonell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal inneholde dokumentasjon som viser at kontraktens krav til leverandørens representant eller nøkkelpersonell er oppfylt, og at nytt personell har kompetanse i henhold til tilbud.

Leverandørens utskifting krever skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren. Byggherren kan nekte å godkjenne utskiftning av leverandørens representant og nøkkelpersonell dersom det foreligger saklig grunn.

Leverandøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver.

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte leverandøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal for egen regning sørge for nødvendig opplæring og innføring i kontrakten før utskifting foretas.

Kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt. 10)

Valg av kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt. 10.1)

Tillegg til NS 8407 pkt 10.1;
Alle avtaler leverandøren har med kontraktsmedhjelpere skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av kontraktsmedhjelper gjelder også for virksomhet som leier ut personell.

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd med underleverandører i kjede under seg, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med byggherren.

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Leverandør og kontraktsmedhjelper skal levere egenerklæringsskjema i forkant av oppstart av arbeidet. Skjema omhandler krav i forskrift gitt i DFØ og kontrakten knyttet til SHA og lønns- og arbeidsvilkår og videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av kontraktsmedhjelper kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert byggherre.

Brudd på leverandørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelpere eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på leverandørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma med kontraktsmedhjelper som kan fremlegge skatteattester. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at leverandøren erstatter vedkommende firma som ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Eventuelle økonomiske krav fra kontrakts-medhjelper eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontrakts-medhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren.

Leverandøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra alle sine kontraktsmedhjelpere

Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av kontraktsmedhjelpere (se NS 8407 pkt. 10.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 10.2;

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av kontraktsmedhjelper dersom det er saklig grunn.

Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon mv (se NS 8507 pkt. 12)

Tiltransport av sideentreprenør; Påslag (se NS8407 pkt. 12.2.4)

Presisering av NS 8407 punkt 12.2.4;

Leverandøren har krav på 9 % påslag.

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører; Påslag (se NS8407 pkt. 12.4.2)

Presisering av NS 8407 punkt 12.4.2;

Leverandøren har krav på 9 % påslag.

KAP III KRAV TIL KONTRAKTSGJENSTANDEN

Kontraktsgjenstanden (se NS 8407 pkt. 14)

Avtalte krav (se NS 8407 pkt. 14.1)

Tillegg og presisering til NS 8407 punkt 14.1;

Generelt

Kontraktsarbeidene skal utføres innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende reguleringsplaner og andre bindende offentlige planer eller vedtak.

For prosjektering og utførelse av kontraktarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten, herunder kravene i kap. D1.1 og kap. D1.2, kravspesifikasjon, samt løsninger, kvalitet og utførelse som angitt i leverandørens tilbud. Herunder også Statens vegvesen sine håndbøker og retningslinjer med tilhørende relevante standarder og andre dokumenter som det henvises til i kontrakten. Disse oppstiller standardkrav, funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse, se kap. C1, NS 8407, punkt 14.1.

I Statens vegvesens håndbøker legges egne betydninger i begrepene «skal», «bør» og «kan» for å angi krav. Dette er forklart foran i hver håndbok, hvor det beskrives hvordan disse begrepene styrer hvilken instans som er fraviksmyndighet for de kravene som omtales. Dette betyr at både krav beskrevet med «skal» og «bør» i håndbøkene er å regne som krav i kontrakten, noe som innebærer at eventuelt fravik fra disse må behandles iht. kontraktens bestemmelser. Krav som er angitt med «kan» i håndbøkene er å regne som valgfrie, men løsninger som ikke oppfyller disse kravene krever særlig grundige, faglige, vurderinger av løsningenes egnethet.

Det er leverandørens ansvar, med mindre annet er avtalt, at anlegget som omfattes av kontrakten prosjekteres, bygges, kontrolleres og dokumenteres i henhold til krav gitt i kontrakten inkludert vegnormaler og andre håndbøker utgitt av Statens vegvesen med tilhørende standarder og andre kravdokumenter det henvises til. I tillegg til håndbøkene har Statens vegvesen også utgitt en del retningsgivende dokumenter som gjelder på tilsvarende måte som håndbøkene.

Manglende dokumentasjon kan gi grunnlag for trekk i vederlaget.

Arbeid som ikke er angitt med prosesser og enhetspriser, jf. Kap. D1.3

Kap. D1.2 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon er å anse som tilleggsbestemmelser ut over de krav og retningslinjer som finnes i Statens vegvesen sine håndbøker.

Der arbeidet ikke er angitt med prosesser og enhetspriser gjelder prosesskoden (håndbok R761 og R762) på følgende måte, angitt som kapittel D1.3:

- Omfang angitt i bokstav a) gjelder ikke som angivelse av arbeidets omfang. Bokstav a) gjelder kun som angivelse av hovedtype av arbeider.

- Bokstavene b) – e) gjelder som minstekrav. Krav til utførelse i bokstav c) kan fravikes dersom det godtgjøres at øvrige krav i relevante prosesser og kapittel C (Kontraktsbestemmelser) og D (Beskrivende del) oppfylles.

- Bokstav x) gjelder ikke.

- Alle steder i kap. D1.3 hvor det er henvist til den spesielle beskrivelsen eller til planene skal dette bety henvisning til prosjekteringsdokumentene. Prosjekteringsdokumentene betyr i denne sammenhengen konkurransegrunnlaget med vedlegg og henviste dokumenter – særlig gjennom kap. D1.1 og D1.2 – lest sammen med leverandørens prosjektering gjort i samsvar med kontraktens bestemmelser.

- Prosesskoden inneholder en rekke forutsetninger eller krav om at planer, prosedyrer, dokumentasjon mv. skal forelegges byggherren for uttalelse, aksept, godkjenning ol. Slike forutsetninger eller krav er formulert på ulike måter og kan forekomme under alle bokstaver a) til e) i prosessene. Disse kravene gjelder med mindre de er opphevet eller erstattet som angitt i kap. D1.2 eller kontraktsbestemmelsene.

Arbeider angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D1.4

Der arbeidet er angitt med prosesser, hvor oppgjør skjer etter mengder og enhetspriser på grunnlag av leverandørens tilbud, gjelder Prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762) fullt ut med spesielle beskrivelser, inntatt i kapittel D1.4.

Alle leverandørens ytelser som ikke er omfattet av beskrivelsen i kap. D1.4 er inkludert i rundsummene i kap. E2.

Endring av kontraktens krav

Leverandøren kan foreslå endring av kontraktens krav. Leverandøren skal fremsette slike forslag skriftlig, med beskrivelse av endringen, konsekvenser av denne og fremlegge relevant dokumentasjon for kvalitet.

I vurderingen av om endringen skal godtas, vil byggherren blant annet se hen til om:

- hensynet til SHA kan ivaretas,

- hensyn til ytre miljø og klimapåvirkning ivaretas,

- forslaget vil medføre konsekvenser for vederlaget og fremdriften.

- forslaget vil gi en mer optimal kontrakts gjennomføring og bedre kvalitet,

- grunnleggende krav til funksjoner er oppfylt,

- krav i lover, forskrifter, enkeltvedtak og Statens vegvesens håndbøker er oppfylt,

- krav til trafikksikkerhet og fremkommelighet er oppfylt,

Dersom leverandørens forslag forutsetter godkjenning av tredjepart, herunder endring av eller dispensasjoner fra reguleringsplan, byggesaksbehandling eller fravik fra Statens vegvesens normaler eller retningslinjer, bærer leverandøren kostnaden og risikoen for at slik godkjenning oppnås.

Der partene oppnår enighet om endringer av kontraktens krav, skal dette formaliseres gjennom en endringsordre. Leverandøren har ikke krav på fristjustering eller vederlagsjustering for endringer foreslått av totalentreprenøren, med mindre annet avtales særskilt i de enkelte tilfeller.

Valg av løsninger (se NS 8407 pkt. 14.6)

Tillegg til NS 8407 punkt 14.6;

Det skal tas særlig hensyn til klimagassutslipp ved valg av løsninger.

Løsningsvalg i tilbudet, som har vært gjenstand for konkurranse, er bindende for kontrakts gjennomføringen.

Endring av kontraktens krav
Se tekst under samme overskrift i punktet over (3.1.1)

KAP IV TOTALENTREPRENØRENS GJENNOMFØRING AV ARBEID UNDER KONTRAKTEN

Krav til prosessen (se NS 8407 pkt. 15)

Generelle krav. Kvalitetssikring (se NS 8407 pkt. 15.1)

Tillegg til NS 8407 punkt 15.1;

For utførelse av sprengningsarbeider, finnes eget Vedlegg «C2-3 Sprengningsarbeider» til kontrakt. Vedlegget følger alle kontrakter slik at entreprenørene blir kjent med bestemmelsene.

Vedlegget gjelder for alle kontrakter der det er beskrevet sprengningsarbeider i 
kap. D.

Skulle det underveis i gjennomføringen av kontrakten oppstå behov for sprengningsarbeider trer Vedlegg C2-3 Sprengningsarbeider i kraft og inngår som en del av endringen.

Forandring i lover, forskrifter mv. (se NS 8407 pkt. 15.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 15.2;

Byggherren bærer risikoen for endringer i Statens vegvesens håndbøker.

Prosjektering, rådgivning mv. (se NS 8407 pkt. 16)

Prosjektering. (se NS8407 pkt. 16.1)

Tillegg til NS8407 punkt 16.1;

Leverandørens prosjektering

Prosjekteringsmaterialet skal fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren gjennom dokumentbehandlingssystemet. Prosjekteringsdata skal foreligge i god tid før oppstart av de aktuelle kontraktsarbeidene, slik at byggherren har reell mulighet til å gjennomgå materialet. Byggherrens gjennomgang fritar ikke leverandøren for ansvar for å levere i henhold til kontraktens krav. 

Leverandøren har risikoen for bruk av vedlagt grunnlag som brukes i prosjekteringen

Offentlige tillatelser. (se NS8407 pkt. 16.3)

Tillegg til NS 8407 pkt. 16.3

Tillatelser, løyver og dispensasjoner

Alle tillatelser som er nødvendige for å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden, skal innhentes og bekostes av leverandøren, herunder nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.

Spesielt om levering/deponering av masser:
Entreprenør har ansvar for å skaffe nødvendige tillatelser for lovlig levering av masser utenfor anleggsområdet. Tillatelsen skal være utstedt til entreprenør eller hans underentreprenører. Utstedelse av tillatelse til underentreprenør endrer ikke på entreprenørs kontraktsansvar etter denne bestemmelsen, eller kontraktsansvaret overfor byggherren for øvrig.

Entreprenør skal på forespørsel fra byggherren kunne fremlegge de tillatelser som er blitt gitt.

Forhold på byggeplassen (se NS 8407 pkt. 18)

Tilkomst til byggeområdet mv. (se NS8407 pkt. 18.2)

Tillegg til NS8407 punkt 18.2;

Dersom leverandøren ønsker ytterligere råderett og tilkomst til arealer utover byggherrens plikter etter NS 8407 punkt 18.2, skal han besørge og bekoste dette. Leverandøren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser som følge av slikt tilleggserverv.

Leverandøren er ansvarlig for å gjennomføre de tiltak som følger av inngåtte grunnervervsavtaler mellom grunneier og byggherren.

Dokumenter på byggeplassen. (se NS8407 pkt. 18.5)

Tillegg til NS8407 punkt 18.5;

Entreprenøren plikter å legge frem følgende dokumenter for byggherre før kontraktsarbeidene kan starte:

- Organisasjonskart

- Sikkerhetsstillelse

- Forsikringsbevis

- Kvalitetssikringssystemet

- Fremdriftsplan (se også krav om levering senest to uker etter kontraktsignering. To uker kan innebære levering i godt til før oppstart.)

- HMS-Plan

- Risikovurdering HMS

- Beredskaps- og varslingsplan

- YM-plan

- Rigg-plan

- Avtalte prosedyrer og rutiner for de aktuelle arbeidene som skal startes opp. 
(slike skal også levers før nye arbeidsoperasjoner starter opp)

- Utfylt og godkjent egenerklæringsskjema som til enhver tid er i tråd med forskrift, DFØ og kontraktskrav.

- Arbeidsvarslingsplan

- Massedisponeringsplan

- Signert fullmakt til utvidet skatetattest

- Plan over all innkvartering (hvis innkvartering er aktuell)

Hvis entreprenøren likevel starter arbeidene uten å ha avtalt det nærmere med byggherre, vil det bli sett på som vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (se NS 8407 pkt. 19)

Risiko for skade. (se NS8407 pkt. 19.1)

Tillegg til NS8407 punkt 19.1;

Leverandøren plikter å iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å avverge eller begrense risiko for skade på person, eiendom, naturressurser og miljø- og klima.

Kontroll og retting av feil i byggetiden (se NS 8407 pkt. 20)

Byggherrens rett til å føre kontroll. Virkningene av kontroll og godkjennelse. (se NS8407 pkt. 20.2 og 20.3)

Tillegg til NS 8407 pkt. 20.2 og 20.3

Byggherren har rett til å føre kontroll med prosjektering, materialer, utførelse, samt alle øvrige deler av leverandørens ytelse.

Byggherren har rett til å gjennomføre inspeksjoner, befaringer og kvalitetsprøving. Leverandøren skal i nødvendig utstrekning bistå byggherren.

Byggherren skal varsle leverandøren dersom det oppdages avvik ved leverandørens ytelser. Byggherrens kontroll eller manglede varsling fritar ikke leverandøren fra å levere kontraktsmessig. Tilsvarende gjelder dersom byggherren ikke har ført kontroll.

Leverandøren kan ikke påberope seg unnlatt varsling etter denne bestemmelsen som grunnlag for krav eller innsigelser mot byggherren.

Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket.

Dersom entreprenøren ikke har levert forhåndsavtalt dokumentasjon, kan byggherre stanse påfølgende arbeider inntil dokumentasjon er forelagt.

Fremdrift og samordning. (se NS 8407 pkt. 21)

Totalentreprenørens fremdriftsplan (se NS8407 pkt. 21.2)

NS 8407 punkt 21.2 utgår og erstattes med;

Leverandøren skal utarbeide fremdriftsplaner på flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Følgende hovednivåer gjelder:

- Leverandørens fremdriftsplan
Dette er leverandørens fremdriftsplan, slik den er gitt ved tilbudstidspunkt.

- Detaljert fremdriftsplan
Dette nivået er en ytterligere nedbryting av leverandørens fremdriftsplan for særskilte arbeidsoperasjoner for styring av kontraktsarbeidene. Eksempler på detaljplaner er 4-ukers planer, 14-dagers planer, ukeplaner og rullerende planer.

Leverandørens fremdriftsplan

Leverandøren skal i løpet av samhandlingsfasen utarbeide en detaljert fremdriftsplan tilpasset kontraktsarbeidene. Fremdriftsplanen skal utarbeides med grunnlag i tilbudt fremdriftsplan.

Leverandørens fremdriftsplan skal tilpasses kontraktens frister. Fremdriftsplanen skal minimum inneholde følgende:

- Hovedaktiviteter

  - Kontraktens frister

  - Milepæler

  - Tidskritiske avhengigheter og grensesnitt

  - Kritisk linje og slakk

  - Viktige beslutningspunkter

  - Eventuelle ytelser fra byggherren

  - Eventuelle opsjoner

- Krav til beskrivelse og nedbrytning av hovedaktiviteter:

  - Fag

  - Oppnådd fremdrift, frontlinje og gjenværende varighet, med markering av avvik fra opprinnelig fremdriftsplan

  - Varighet på aktiviteter (start og slutt)

  - Aktivitetskode og navn

  - Stedsangivelse

  - Kalenderdatoer

  - Markering av aktiviteter som innebærer særlig risiko for SHA, YM og klimapåvirkning

- Aktiviteter som innebærer risiko inkludert SHA og YM

Fremdriftsplanen skal oppdateres hver måned og vise leverandørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.

Oppdatert fremdriftsplan, skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i dokumentbehandlingssystemet. Oppdatert fremdriftsplan skal også vedlegges månedsrapporten

Ferie på anlegget

Det skal hvert år legges opp til følgende ferie, med full stopp på anlegget:

Jul/nyttår: Sammenhengende stopp på anlegget fom. 24. desember tom. 1. januar.

Påske: Sammenhengende stopp på anlegget fom. Palmesøndag tom. 2. Påskedag

I tillegg skal det være stopp på anlegget i forbindelse med andre helligdager samt

offentlige fridager som 1. mai og 17. mai.

Fremdriftsstatus og varsling (se NS8407 pkt. 21.3)

Tillegg til NS8407 punkt 21.3;

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår forhold som medfører eller vil kunne medføre at leverandørens planlagte fremdrift ikke kan overholdes. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om årsaken skyldes byggherrens eller leverandørens forhold.

Totalentreprenørens samordningsplikt (se NS8407 pkt. 21.4)

Tillegg til NS8407 punkt 21.4;

Plikten etter punkt 21.4 første ledd omfatter også nødvendig samordning med kommuner og andre offentlige myndigheter der dette er påkrevd eller hensiktsmessig for gjennomføring av kontraktsarbeidet.

KAP V BYGGHERRENS YTELSER

Tidspunkt for byggherrens ytelser

Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Leverandøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.

Risiko for forhold ved grunnen (se NS 8407 pkt. 23)

Tillegg til NS 8407 punkt 23;

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi leverandøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for leverandørens arbeid. Leverandøren skal også vurdere hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. Kostnader og risiko ved dette dekkes av leverandøren.

Grunnundersøkelser

Byggherren har ikke utført grunnundersøkelser for anleggsområdet. 

Leverandøren må vurdere behovet for undersøkelser av grunnen. Dersom leverandøren vurderer at det er nødvendig å foreta grunnundersøkelser skal leverandøren for egen regning og risiko gjennomføre slike undersøkelser og innhente annen relevant informasjon. Leverandøren skal gjøre rapportene tilgjengelig i dokumentbehandlingssystemet.

Kabler og ledninger

Leverandøren skal innhente opplysninger om kabler og ledninger i anleggsområdet. Leverandøren skal ta nødvendig hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved planleggingen og utførelsen av kontraktsarbeidene. Før graving påbegynnes skal leverandøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av kabler og ledninger påvist og gravetillatelse innhentet.

Leverandøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger ikke skades ved gjennomføringen av kontrakten. Skader som måtte oppstå skal leverandøren reparere for egen regning.

Leverandøren skal besørge og bekoste alle nødvendige omlegginger eller fjerninger av kabler og ledninger. I den grad det følger av offentligrettslige regler at kabel- og ledningseier kan pålegges å gjennomføre og/eller bekoste omlegging eller fjerning av kabler og ledninger, kan leverandøren kreve at byggherren medvirker til at slikt pålegg blir gitt.

Byggherren bærer risikoen for eksistensen av kabler og ledninger, som ikke var eller burde ha vært kjent for leverandøren, ved tidspunktet for innlevering av endelig tilbud.

Byggherrens risiko for uforutsatte forhold ved grunnen (se NS8407 pkt. 23.1)

NS8407 punkt 23.1 1 avsnitt utgår og erstattes med;

Leverandøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det leverandøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til kap. C1, NS 8407, punkt 23, leverandørens gjennomgang av byggherrens ytelser.

Avtalt risikoovergang (se NS 8407 pkt. 24.2)

Risikoovergangen (se NS8407 pkt. 24.2.1)

Utgår

KAP VI VEDERLAG OG BETALING

Fastsettelse av vederlaget (se NS 8407 pkt. 26)

Vederlaget (se NS8407 pkt. 26.1)

Tillegg til NS 8407 punkt 26.1;

Generelt

Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til leverandørens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

- utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer

- oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering

- ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet

- deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs

Vederlaget gjøres opp etter følgende hovedkategorier:

- Fastpris

- Mengder

- Påløpte kostnader

Kontraktsgjenstanden er inndelt i flere poster, jf. Kapittel E og kapittel D (Beskrivende del). Hver post omfatter alle ytelser og kostnader som er nødvendig for å levere det aktuelle arbeidet.

Alle ytelser og kostnader for å levere kontraktsgjenstanden som ikke gjøres opp etter utførte mengder eller påløpte kostnader er dekket av fastprisen.

Fastpris

Vederlag for ytelser som gjøres opp etter fastpris reguleres ikke med mengdevariasjoner. Enheten for fast pris er rundsum (RS).

Mengderegulerbare poster

Vederlag for ytelser som gjøres opp etter mengderegulerbare poster beregnes etter faktisk utførte mengder.

Det skal legges frem målebrev for faktiske utførte mengder. Byggherre kan holde igjen vederlag for de aktuelle postene inntil målebrev er fremlagt og godkjent.

Angitte mengder i kapittel E for hver mengderegulerbar post er byggherrens anslag.

Påløpte kostnader

Vederlag for ytelser som gjøres opp etter påløpte kostnader beregnes etter faktisk medgåtte mengder basert på avtalte priser der dette finnes eller faktisk påløpte kostnader med tillegg for avtalt påslag.

Timepriser for mannskap og maskiner

Generelt

Timepriser omfatter alle ytelser som er nødvendige for å gjennomføre de kontraktsarbeidene posten gjelder. Alt kontraktsarbeid skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Påløpte kostnader beregnes etter faktisk medgått tid, basert på avtalte timepriser for mannskap og maskiner som angitt i kapittel E2 (Prisskjema).

Timepriser skal ikke reguleres på annen måte enn indeksreguleres etter punkt 6.1.2.

Dokumentasjon og kontroll av faktisk utførte mengder og påløpte kostnader

Påløpte kostnader, herunder mannskap og maskiner, forbruk av materialer og tjenester skal dokumenteres med timelister og kopi av inngående faktura med spesifisert underlag.

Leverandøren skal fortløpende sikre nødvendig dokumentasjon for faktisk utførte mengder og påløpte kostnader. Med mindre byggherren fastsetter noe annet, skal leverandøren sende byggherren dokumentasjonen hver uke.

Byggherren skal kontrollere den mottatte dokumentasjonen innen 14 dager. Byggherren kan innen 14 dager kreve ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av faktisk utførte mengder og påløpte kostnader.

Leverandøren skal gis rimelig frist til å fremskaffe ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon når byggherren krever det. Fristen skal ikke være kortere enn 14 dager.

Dersom byggherren ikke krever ytterligere dokumentasjon eller spesifikasjon innen fristen på 14 dager, legges leverandørens oversendte dokumentasjon til grunn for oppgjøret. Byggherren er likevel ikke avskåret fra å senere påberope at dokumentasjonen er uriktig som følge av forsett eller grov uaktsomhet. hos leverandøren. Tilsvarende gjelder der totalkostnadene er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold hos leverandøren.

Dersom leverandøren ikke overholder pliktene i denne bestemmelsen har leverandøren kun rett til slikt vederlag byggherren måtte forstå at arbeidene ville medføre.

Indeksregulering (se NS8407 pkt. 26.2)

Kontrakten skal være fikssum, og prisreguleres ikke.

Fakturering (se NS 8407 pkt. 27)

Avtalt fakturering (se NS8407 pkt. 27.1)

I tillegg til NS 8407 punkt 27.1;

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktssummen ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

Dersom det er poster som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster), skal det leveres separate avdragsnota for disse. For de regulerbare postene skal det leveres avdragsnota på elektronisk format (xml-format), jf. pkt. 6.2.3

Faktureringsplan (se NS8407 pkt. 27.2.1)

Tillegg til NS 8407 punkt 27.2.1;

Faktureringsplanen skal utarbeides i samhandlingsfasen og skal baseres på produksjonsplanen. Den skal være tilstrekkelig detaljert til å vise sammenhengen mellom planlagt produksjon og den anslåtte størrelsen på de månedlige fakturaene. Dersom det er poster skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) i kontrakten, skal det leveres egen faktureringsplan for disse.

Materialer, deler, mv. som er tilført byggeplassen jf. kap. C1 NS 8407 punkt 27.2.1 c), gir bare rett til fakturering før de er innbygget der denne muligheten er angitt særskilt i kap. D1.1. Det betales ikke for slike leveranser før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldner-kausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon godkjent av byggherren. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som aktuelle materialer blir innbygd i konstruksjonen(e).

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og leverandøren ikke har varslet byggherren i tide, kan leverandøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått.

Dokumentasjon av fakturakravet (se NS8407 pkt. 27.4)

Tillegg til NS 8407 punkt 27.4;

Fakturering skal skje elektronisk.    
MRFK sitt Org./ EHF-nummer er: 944 183 779

Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer.

For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende informasjon:

- fakturareferanse

- navn på byggherrens representant eller byggeleder

- ansvarskode

- prosjektnummer

- tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Fakturering skjer iht. betalingsplan. Entreprenøren kan legge ved en NS3459 .xml fil som kan importeres til byggherrens økonomisystem.

Alternativt kan det lages en xlsx-fil gjennom Mal for import A-nota, hvis f.eks. mindre entreprenører eller leverandører ikke har tilgang til xml-filer.(Import mal sendes fra BH til ENT for utfylling, og importeres i BH sitt system ved retur fra ENT.)

Hver avdragsnota skal vise kontraktssum, totalt produsert, innestående beløp og fakturert hittil.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Generelle betalingsbestemmelser (se NS 8407 pkt. 28)

Betalingsfrist (se NS8407 pkt. 28.1)

NS 8407 punkt 28.1 første avsnitt utgår og erstattes med;

Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

Tillegg til NS 8407 punkt 28.1 2 avsnitt;

Dersom byggherren har innsigelser til deler av en faktura skal leverandøren utstede en kreditnota på hele beløpet, og deretter utstede to nye fakturaer på henholdsvis akseptert og omtvistet del.

Særlige regler om regningsarbeider (se NS 8407 pkt. 30)

Vederlagsberegning (se NS8407 pkt. 30.1)

NS 8407 punkt 30.1 utgår og erstattes med;

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner og skal drives rasjonelt og forsvarlig.

Timeprisene for mannskap og maskiner (jf. kapittel E2) skal inkludere alle leverandørens utgifter, samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, herunder ledelses- og administrasjonskostnader, kostnader til rigg og drift med videre. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. For ventetid som skyldes byggherren betales det i tråd med de oppgitte timepriser for mannskap og maskiner.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Anslag over mengder i kap. E2 punkt 1.1.3 Priser for mannskap og maskiner er byggherrens anslag. De faktiske utførte mengder vil derfor avvike fra de angitte mengdene. Avvik fra angitte mengder utgjør ikke en endring, og gir ikke grunnlag for justering av prisen for den aktuelle posten.

Timepriser mannskap

Timepriser for leverandørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.

Timepriser maskiner

For byggherrens innleie av leverandørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til leverandørens liste over maskintimepriser.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på leverandørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.

Materialer

Medgåtte materialer innkjøpt av leverandøren, betales i henhold til faktura fra material-leverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd.

Kostnadsoverslag (se NS8407 pkt. 30.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 30.2;

Teksten om at byggherre kan kreve kostnadsoverslag, erstattes med at entreprenøren alltid skal gi et skriftlig overslag over hva arbeidene sannsynligvis vil koste med mindre annet er avtalt.

I kostnadsoverslaget skal det spesifiseres hvilke ressurser som er tenkt benyttet. Det skal også angis evt. behov for flytting av utstyr o.l.

Kontroll og dokumentasjon (se NS8407 pkt. 30.3)

Tillegg til NS 8407 punkt 30.3;

Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Leverandøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.

KAP VII ENDRINGER. FORSINKELSE OG SVIKT MV. VED BYGGHERRENS YTELSER

Endringer (se NS 8407 pkt. 32)

Totalentreperenørens varslingsplikt (se NS8407 pkt. 32.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 32.2;

Alle varsler skal skje ved bruk av de skjemaer som byggherren fastsetter. Ved manglende overholdelse av dette kravet anses forholdet som ikke varslet, krevet eller besvart.

Ved revisjon av varsler og krav og svar på disse skal revisjonshistorikken fremgå av skjemaet. Ved varsler og krav som gjelder nye forhold skal nytt skjema benyttes.

Fristforlengelse (se NS 8407 pkt. 33)

Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfrister

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan leverandøren ikke nekte byggherren å overta anlegget.

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister uten at dette uttrykkelig fremgår av leverandørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulkt-belagte frister overskrides.

Spesifisering av tidskonsekvens/fristforlengelse for tunnelarbeider (se NS8407 pkt. 33.5)

Ikke aktuelt for denne kontrakten.

Partenes fremsettelse av krav (se NS8407 pkt. 33.6.1)

Dersom en part varsler tidskonsekvens skal det så tidlig som mulig angis hvordan dette vil påvirke slakk i fremdriften eller om det vil føre til fristforlengelse ifht. delfrister/sluttfrist. Det skal også redegjøres for hvordan ulike tidskonsekvenser griper inn i hverandre, slik at en har samlet oversikt over konsekvensene.

KAP VIII AVSLUTNING AV BYGGESAKEN

Forberedelse til overtakelse (se NS 8407 pkt. 36)

Testing og innregulering av tekniske anlegg (se NS8407 pkt. 36.1)

NS 8407 punkt 36.1 utgår og erstattes med;

Leverandøren skal utarbeide en plan for felles kontroll av kontraktsgjenstanden og overlevering av dokumentasjon knyttet til kontraktsgjenstanden som viser at kontraktens krav er oppfylt. Planen skal godkjennes av byggherren og skal foreligge senest 12 uker før felles kontroll.

Planen skal minimum omfatte følgende:

- Kontraktsgjenstandens geometri

- Funksjonell standard av alle trafikktekniske installasjoner

- Vegdekkets friksjon

- Vegområdet og dreneringssystemer

- Beredskapsplan og beredskapsøvelser

- Tidspunkt for gjennomføring av felles kontroller

- Frist for overlevering av dokumentasjon som viser at kontraktens krav er oppfylt

Partene skal gjennomføre felles kontroller i tråd med avtalt plan. Leverandøren er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre kontroller.

Det skal føres protokoll ved hver kontroll. Protokollen skal dateres og signeres av partenes representanter. Protokollen skal minst angi:

- Deltakere

- Hva som en kontrollert

- Tilstanden på relevante objekter

- Eventuelle avvik fra kontraktens krav, og hvordan disse skal rettes eller utbedres

- Eventuelle gjenstående arbeider og manglende dokumentasjon

- Tidsplan med frister for utbedring av avvik og for utførelse av gjenstående arbeider

- Eventuelle uenigheter

Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant nøkkel- og fagpersonell. Byggherren kan innkalle myndighets- og eksternt fagpersonell etter behov.

Levering av FDV-dokumentasjon (se NS8407 pkt. 36.2)

Tillegg til NS 8407 pkt. 36.2;

Dokumentasjonen skal tilpasses byggherrens systemer.

FDV-dokumentasjon skal leveres fortløpende. Siste frist for fullstendig FDV-dokumentasjon er 3 uker før påbegynnelse av overtagelsesforretning.

Eventuelle avvik fra kontraktskravene skal komme tydelig frem av leverandørens kvalitetsdokumentasjon.

FDV-dokumentasjon inkluderer også som bygget-dokumentasjon, herunder:

- Geometridokumentasjon (veglinjedata, vegprofildata, frihøyde, kabler og ledninger)

- Registrering av geotekniske og ingeniørgeologiske forhold

Overtakelse (se NS 8407 pkt. 37)

Tillegg til NS 8407 punkt 37;

Ved overtakelsen skal følgende vilkår være oppfylt:

- Kontraktsgjenstanden skal være i henhold til kontraktens krav

- Prosedyrene for forberedelse til overtakelse skal være overholdt

- All dokumentasjon i henhold til kontrakten skal være oversendt byggherren

Leverandøren kan ikke kreve overtakelse før avtalt sluttfrist.

Sluttoppgjør (se NS 8407 pkt. 39)

Sluttoppstilling med sluttfaktura (se NS8407 pkt. 39.1)

Tillegg til NS 8407 punkt 39.1;

Sluttoppstillingen skal også inneholde en oversikt over alle midlertidige utbetalinger fra byggherren

Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (se NS8407 pkt. 39.2)

Tillegg til NS 8407 punkt 39.2 gjelder;

Der byggherren har gjort gjeldene innsigelser eller krav i forbindelse med sluttoppgjøret skal partene så snart som mulig avholde samarbeidsmøte i tråd med bestemmelser om tvisteløsning.

KAP IX KONTRAKTSBRUDD FRA TOTALENTREPRENØRENS SIDE

Forsinkelse (se NS 8407 pkt. 40)

Frist for utbedring av mangler (se NS8407 pkt. 40.2)

I tillegg til NS 8407 punkt 40.2;

Ved overskridelse av frist for utbedring av påviste mangler vil byggherre kreve dagmulkt. 
Er ikke annet avtalt, skal dagmulkten per hverdag utgjør 20% av dagmulkt fastsatt for overskridelse av ferdigstillelsesfristen (pkt. 4.1), men ikke mindre enn kr. 750.

Det kan settes flere delfrister for utbedringen hvis det er noe det haster spesielt med eller det er enkelte deler det tar lang tid å få utbedret.
Dagmulkten for hver frist skal i slikt tilfelle være som angitt over.

Dagmulkt etter denne bestemmelsen er ikke begrenset av entreprenørens samlede dagmulktsansvar gitt i NS 8407 pkt. 40.3

Dagmulktens størrelse (se NS8407 pkt. 40.3)

For denne kontrakten gjelder NS8407 punkt 40.3

KAP X OPPHØR AV KONTRAKTSFORHOLDET

Avbestilling (se NS 8407 pkt. 44)

Tillegg til NS 8407 punkt 44;

Når leverandøren har mottatt byggherrens erklæring om avbestilling, skal leverandøren snarest mulig avslutte alt pågående arbeid som omfattes av avbestillingen, bortsett fra nødvendig sikringsarbeid som skal utføres med mindre byggherren gir beskjed om at heller ikke dette skal utføres.

Leverandøren skal dessuten straks innkalle til overtakelsesforretning for de deler av den avbestilte del av kontraktsgjenstanden som er utført. I protokollen fra overtakelsesforretning skal det angis hvilket arbeid som er utført, hva som befinner seg på anleggsområdet og som byggherren skal overta, og eventuell uenighet om dette. Ved avslutningen av overtakelsesforretningen skal den avbestilte delen av kontraktsgjenstanden anses overtatt av byggherren, med unntak av de deler som ikke er omfattet av avbestillingen.

For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om overtakelse, herunder bestemmelsene om overtakelsesprosedyrer så langt de passer.

Ved avbestilling har leverandøren krav på vederlag for verdien av kontraktsarbeidene som er utført frem til avbestillingstidspunktet og som overtas av byggherren, samt erstatning for det økonomiske tapet leverandøren lider som følge av avbestillingen.

Betaling skal finne sted senest 30 dager etter at byggherren har mottatt spesifisert krav om betaling fra leverandøren, og tilstrekkelig dokumentasjon for kravets størrelse.

Heving (se NS 8407 pkt. 46)

Rett til å heve (se NS8407 pkt. 46.1)

I tillegg til NS 8407 punkt 46.1;

Byggherren har rett til å heve hele eller deler av kontrakten dersom leverandøren eller leverandørens kontraktsmedhjelpere etter kontraktsignering ved rettskraftig dom blir dømt for forhold som kunne medført avvisning etter anskaffelsesforskriften §§ 24-2

KAP XI ØVRIGE BESTEMMELSER

Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (se NS 8407 pkt. 47)

Prosjekteringsmaterialet (se NS8407 pkt. 47.2)

Erstatter NS 8407 punkt 47.2.1 og 47.2.2;

Byggherren har full opphavsrett og eiendomsrett til all informasjon og alt materiale som byggherren har stilt til rådighet for leverandøren. Dette omfatter blant annet all kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter, datafiler og dataprogrammer uansett lagringsmåte og formater, og kopier av dette. Leverandøren har bruksrett til slik informasjon og materiale som byggherren har stilt til hans rådighet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Informasjonen og materialet skal returneres til byggherren ved overtakelse, med mindre annet avtales.

Byggherren har full eiendoms- og bruksrett til all informasjon og alt materiale som leverandøren utarbeider i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. Dette gjelder likevel bare i den grad dette har relevans for gjennomføringen av kontrakten eller senere drift, vedlikehold, ombygging eller andre endringer.

Tvister (se NS 8407 pkt. 50)

Minnelige løsninger. Prosjektintegrert megling. Midlertidig tvisteløsning (se NS8407 pkt. 50.1, 50.2, 50.3)

NS 8407 punkt 50.1, punkt 50.2 og 50.3 utgår og erstattes med;

Uenighet mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet og uomtvistede beløp skal utbetales.

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggherremøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og leverandørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.

Ekspert eller ekspertråd benyttes kun ved behov og dersom partene blir enige om å opprette slikt.

Bruken av ekspert og ekspertråd er beskrevet i Vedlegg C2-5

Tvisteløsning (se NS8407 pkt. 50.3, 50.4)

NS 8407 pkt. 50.3 gjelder ikke.

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang.

Anleggsstedets verneting skal være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.

Part ved søksmål

For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som fylkeskommunen måtte ha mot entreprenøren

- SHA / HMS / YM / KLIMA.

Bestemmelser SHA / HMS / YM (Vedlegg C2-6)

For bestemmelser knyttet til overnevnte vises det til
Vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM som er gyldig i alle kontrakter.

Bestemmelser Klima. Miljøsertifisering (Vedlegg C2-7)

For bestemmelser knyttet til overnevnte vises det til
Vedlegg C2-7: Klima. Miljøsertifisering som er gyldig i alle kontrakter.

VEGPROSJEKT MRFK

Forbedringer og utviklingsarbeider

Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv. som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm. omfattes ikke av denne avtalen.

Krav til seriøst arbeidsliv «Møre og Romsdal modellen»

Modellen inngår i konkurransegrunnlaget og blir en del av kontrakten. 
Modellen er gjengitt slik den er vedtatt å gjelde for alle MRFK sine innkjøp/kontrakter, men i tillegg er det utarbeidet en endringskatalog som inneholder eventuelle endringer fra Møre og Romsdal modellen.

Registrering i datasystem

I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil byggherre registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
Eksempel på datasystem er HMS-reg., prosjekthotell m.v.

Krav til timeverk

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne. Imidlertid skal alle i fellesskapet delta med minimum 5%. Dersom det er flere enn 5 deltakere beregnes kravet som 25% dividert på antall deltakere.

Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eksklusive mva.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør

Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren.

Etablering av prosjektet

Tillatelser, løyver og dispensasjoner

Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet.

Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.

Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe seg de tillatelser som er nødvendig for tilknytning. Netteier for prosjektområdet er Nordvest Nett.

Kontor og laboratorium for byggherren

Byggherren skal ha tilgang til entreprenørens riggfasiliteter.

Riggplass

Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngåelse.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold på anleggsområdet.

- Inngjerding og porter

- Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering

- Beredskapsutstyr

- Områder for lagring av materiell

- Områder for lagring av farlig stoffer

- Kjøreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttømmende.

Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av arbeidene.

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

- eget soverom med vindu som kan åpnes

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom.

- tilgang på bad og toalett. Ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 4-5 beboere.

- vaskerom for vaskemaskin og tørkemuligheter for klær.

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

- garderobe eller skap til oppbevaring av tøy

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler

- ren og ryddig innkvartering

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig.

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene, skal være en del av riggplanen.

Hensetting av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. Veger skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

Byggherrens bruk av droner

Utgår.

SANKSJONSLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER

Partenes plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter

Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med tilhørende forskrifter.

Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

Byggherren har ansvar og skal sørge for at selskaper som byggherren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, prosjekterende og enhver annen involvert i prosjektet, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos byggherren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

Vesentlig mislighold

Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 22.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig kontraktbrudd.

Erstatning

Partene kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som man måtte lide som følge av den andre partens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 22.1. ovenfor.

Heving

Med mindre parten retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan den andre parten heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 pkt. 39.

Informasjonsplikt

Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

Dokumentasjon

Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 25.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om:

(i)	juridiske personer;

(ii)	fysiske personer;

(iii)	opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene,

(iv)	transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene;

Sanksjon for manglende dokumentasjon

Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 5000 per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Utskifting av entreprenørens kontraktmedhjelpere

Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 22.1.

SANKSJONER OG BONUS

Dette kapittelet gir oversikt over sanksjoner og bonuser som kan benyttes i kontrakten.
I hovedtrekk henvises det til hvor en finner de komplette bestemmelsene.

Sanksjoner

Generelt

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C1 NS 8407:2011.

Sanksjoner knyttet til andre forhold enn dagmulkt ved forsinkelse, kommer i tillegg til dagmulkt ved forsinkelse og vil derfor ikke være begrenset av bestemmelsen om entreprenørens samlede dagmulktsansvar iht. NS 8407 pkt. 40.3

Hvis det i C1 eller under prosesser i kap. D1 og D2 er angitt sanksjoner, men som ikke er gjentatt i dette kap. 23, så er de likevel gyldige.

Dagmulkt ved forsinkelse

Ref. C2 kap. 9 pkt. 9.1.1: dagmulkt ved overskridelse av frist for utbedring av påviste mangler ved overtakelse. Dagmulkt etter denne bestemmelsen er ikke begrenset av entreprenørens samlede dagmulktsansvar gitt i NS 8407 pkt. 40.3

Ref. C2 kap. 9 pkt. 9.1.2
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i «Avtaledokumentet», kap. C3.

«Sanksjon» i form av at arbeid ikke kan startes

Ref. C2 kap. 1 pkt. 1.5.1 samhandling gjennomført.
kap. 2 pkt. 2.2.1 manglende egenerklæringsskjema som til enhver tid er i tråd med forskrift, DFØ og kontraktskrav.
kap. 4 pkt. 4.3.2 «Dokumenter som skal legges frem for byggherre før oppstart».
Ref. vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM  pkt. 20.2.7 ang. å ta i bruk arbeidstidsordning.

Stans av arbeid

Ref. M&R mod: faglærte, mannskapslister, internkontroll-SHA, antall ledd UE.
Ref. C2 kap. 4 pkt. 4.5.2 Stans ved kvalitetsavvik.
Ref. vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM.   pkt. 20.4.4 SHA og/eller YM, underpunkt 1.

Bortvisning

Ref. M&R mod: HMS-kort og yrkesskadeforsikring.
Ref. vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM.   pkt. 20.4.4 Personlig verneutstyr (PVU).

Utskifting av UE

Ref. M&R mod: lønns- og arbeidsvilkår, yrkesskadeforsikring, mannskapslister, internkontroll-SHA, manglende betaling av skatt og avgift
Ref. C2 kap. 2 pkt. 2.2.1 manglende egenerklæringsskjema som til enhver tid er i tråd med forskrift, DFØ og kontraktskrav.UE. 
kap. 22 pkt. 22.8 Sanksjonslovgivningen.

Dagmulkt

Gjelder dagmulkt ut over «dagmulkt ved forsinkelse» jfr. pkt. 23.1.2.
Ref. M&R mod: mannskapslister, bruk av UE antall ledd.
Ref. C2: kap. 2 pkt. 2.1 utskifting personell.

Holde igjen vederlag

Ref. C1 kap. VI pkt. 28.3 byggherrens tilbakeholdsrett
Ref. M&R mod: betaling til bank, elektronisk betaling, faglærte, lærlinger, lønns- og arbeidsvilkår.
Ref. C2: kap. 6 pkt. 6.1.1. manglende målebrev for «Mengderegulerbare poster».

Trekk i vederlag

Ref. C1 kap. IX pkt. 42.4 prisavslag for mangel.
Ref. M&R mod: betaling til bank, elektronisk betaling, faglærte, lærlinger, lønns- og arbeidsvilkår.
Ref. C2: kap. 3 pkt. 3.1.1 dokumentasjon krav/kvalitet. kap. 21 pkt. 21.4. timeverk egne. 
kap. 22 pkt. 22.6 «sanksjonslovgivningen». 
Ref. vedlegg C2-2-2: Asfaltarbeider: pkt. 2.2.3 kvalitet asfalt.
Ref. vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM: pkt. 20.4.4 SHA, underpunkt 2.

BH iverksetter tiltak

Ref. C1 kap. IX pkt. 42.3.1 hvis det er tvingende nødvendig at utbedring (mangel) foretas raskere enn entreprenøren har anledning til, kan utbedring settes bort til andre uten varsel.
Ref. vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM: pkt. 20.4.4 YM, underpunkt 3.

Erstatning

Ref. C1 kap. IX pkt. 41 ved forsett eller grov uaktsomhet, pkt. 42.3.4 ved unnlatt utbedring, pkt. 42.5 ved mangel. 
Kap. X pkt. 46.4 ved byggherrens heving, pkt. 46.5 ved entreprenørens heving.

Avbestilling og oppsigelse

Ref. C1 kap. X pkt. 44 avbestilling, pkt. 45 oppsigelse ved langvarig stans i arbeidet.

Heving

Ref. C1 kap. X pkt. 46 på grunn av mislighold. 
Ref. M&R mod: vesentlig mislighold.
Ref. C2: kap. 22 pkt. 22.4. «sanksjonslovgivningen».

Konsekvens for senere konkurranser

Ref. Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og konkurranseregler pkt. 6.3.
Stikkord er sluttattest, objektive og etterprøvbare opplysninger.

Bonuser

Kompensasjon for bruk av lærlinger

Ved bruk av lærlinger gis følgende kompensasjon, hvor timeverk for underleverandører inkluderes i regnskapet:

- 70 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på inntil 5% av totalt antall timeverk på kontrakten.

- 100 kroner pr. time innenfor et antall timeverk for lærlinger på over 5%, men inntil 7%, av totalt antall timeverk på kontrakten.

Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19).

Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling.

For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa» § 4-1, eller tilsvarende for utenlandske lærlinger.

Bonuser knyttet til Klima Miljøsertifisering (Vedlegg C2-7)

Utgår.

VEDLEGG TIL C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Vedlegg til dette dokumentet.

Gyldighet er nærmere angitt i C2 og vil bl.a. være avhengig av type arbeid som er aktuelt i prosjektet:

24.1	Vedlegg C2-1 Samhandling MRFK. (Vedlegg til alle kontrakter)

24.2	Vedlegg C2-2: Kvalitetskrav/-bestemmelser:

24.2.1	 	Vedlegg C2-2-1: Bruer, ferjekaier og andre bærende konstr.  (Gjelder ikke)

24.2.2		Vedlegg C2-2-2: Asfaltarbeider (Gjelder)

24.2.3		Vedlegg C2-2-3: Elektroarbeider – Elektriske anlegg (Gjelder)

24.2.4		Vedlegg C2-2-4: Montering, rep. og vedlikehold av rekkverk. (Gjelder)

24.3	Vedlegg C2-3: Sprengningsarbeider utførelse (Vedlegg til alle kontrakter)

24.5	Vedlegg C2-5: Bruken av ekspertråd (Gjelder)

24.6	Vedlegg C2-6: SHA / HMS / YM. (Gyldig i alle kontrakter)

24.7	Vedlegg C2-7: Klima. Miljøsertifisering (Gyldig i alle kontrakter)

Dokumenter ikke publisert spesielt ved denne 
konkurransen

I konkurransegrunnlagets innledende dokument pkt. 7 er det angitt liste over de dokumentene som publiseres spesielt og inngår i denne konkurransen.

Her er angitt dokumenter som er publisert andre steder, men inngår som en del av kontrakten:

| DOKUMENT |  | DATO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prosesskoden: Håndbok R761 – Prosesskode 1 | 2026 |
| 2 | N200 Vegbygging | 2024 |
| 3 | N301 Arbeid på og ved veg | 2024 |
| 4 | R700 Tegningsgrunnlag | 2019 |
| 5 | N101 Trafikksikkerhet sideterreng og vegsikringsutstyr | 2025 |
| 6 | Statens vegvesen rapport 800 – Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Brage) | 2021 |
| 7 | Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene |  |
| 8 | N500 Vegtunneler | 2024 |
| 9 | Objektkodeliste prosjekt Stordalstunnelen | 2026 |
| 10 | N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg | 2022 |
| 11 | NEK400:2026 | 2026 |
| 12 | NEK600:2025 | 2025 |
| 13 | Prosessgrensesnitt 21.05.2026 | 2026 |
| 14 | Funksjonsbeskrivelsen automasjon rev 1.0 | 2023 |

Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende link: https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/prosjektering-og-bygging/generelle-kontraktsdokumenter/.

Statens vegvesens håndbøker finnes på følgende link: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/handboker-fullstendig-liste/.