Nissedal Kommune
 Eining for teknisk drift

Rev. dato: 20/08-2026

Tilbodsinnbyding

Oppgradering av Lokstallen til aktivitetshall

På vegne av Nissedal kommune vert det med dette innbode til å gi tilbod på følgjande prosjekt:
Oppgradere Lokstallen til ein funksjonell og framtidsretta aktivitetshall.

Entreprenøren skal gi ein samla og komplett tilbodspris for heile oppdraget. Tilbodet skal gis på grunnlag av denne funksjons- og kvalitetsbeskrivinga og iht. vedlegg. Entreprenør har ansvar for all prosjektering, dimensjonering og valg av løysingar basert på beskrivinga. Det er ein klar forutsetning at tilbodet skal omfatte alle arbeider for at prosjektet ved overtakelsen skal være KOMPLETT. Entreprenøren må derfor innkalkulerar nødvendig sikkerheit/marginar for uforutsett slik at kontrakten tilfredsstiller et KOMPLETT PROSJEKT. Arbeidet utførast av firma med tilstrekkeleg kompetanse på bygningsvern.

Byggherre:  Nissedal kommune
                      v/ Pål Øyvind Brattekleiv
                      3855 Treungen

Tilbodssynfaring: Det avhaldas synfaring på staden etter avtale.

Tilbodsfrist: fredag 4. september 2026 kl. 12:00.

Frist for å stille spørsmål: tirsdag 1. september 2026 kl. 12:00.

Innleveringssted: Artefik.no

Ferdigstilling av prosjekt: Overlevering innan 18. desember 2026.

Antatt kostnad: 1 400 000,- ekskl. mva.

1. Bakgrunn og formål

Lokomotivstallen i Treungen er eit kulturhistorisk bygg frå tidleg 1900-tal, knytt til Treungenbanen som vart opna i etappar frå 1908 til 1913.

Bygningen skal utviklast til ein funksjonell aktivitetshall for lokalsamfunnet. For å sikre gjennomførbarheit er prosjektet delt opp i fleire delprosjekt. Denne konkurransen gjeld delprosjekt 1, som omfattar oppgradering av hallen.

2. Eksisterende bygg

Bygningen er oppført i plasstøpt konstruksjon med forblending av kilt naturstein. Fasadar er fuga med opptrukne fuger med flat krone og avfasa sider, og steinarbeidet framstår med ei tidstypisk ujamn oppbygging.

Bygget er i hovudsak i god stand, men har eit visst vedlikehaldsetterslep.

Hallen er i dag i stor grad uisolert, med veggar av stein og mørtel. Dette inneber at bygget ikkje vil vere kontinuerleg oppvarma, men varmast opp ved behov.

3. Omfang

Delprosjekt 1 omfattar oppgradering av hallen slik at bygget kan takast i bruk som aktivitetshall. Arealet er om lag 259 m². Byggherren held straum til disposisjon i byggeperioden. Tilgjengeleg straum i bygget kan nyttast av entreprenøren utan kostnad. Entreprenøren må sjølv syte for naudsynt mellombels straumfordeling og tilkopling.

3.1 Innvendige overflater

Himlinga skal ikkje behandlast som ein del av dette prosjektet. Veggar skal derimot rustast opp og målast med diffusjonsopen maling som er eigna for mur- og steinoverflater. Det må reknast med nødvendig forarbeid for å sikre god vedheft og varig resultat, inkludert skraping av laus maling og puss, grundig reingjering av overflater, påføring av heftgrunn og lokal utbetring med murpuss der eksisterande puss har flassa av. Arbeida skal utførast med stor omsyn til eksisterande konstruksjon slik at bygget sin karakter vert ivareteken, samtidig som nye overflater får god haldbarheit og fin utsjånad.

3.2 Golv

Det skal etablerast nytt golv som er eigna for fleirbruk i aktivitetshall. Golvet skal vere parkett av typen som vert nytta i idrettshallar, med eigna underlag og nødvendig demping. Løysinga skal vere robust og tole variert bruk, både til aktivitet og arrangement.

Det må påreknast nødvendig avretting og oppbygging av eksisterande golv for å oppnå tilfredsstillande planheit og konstruksjon. Entreprenøren har ansvar for å prosjektere og dimensjonere golvkonstruksjonen ut frå eksisterande forhold og vald løysing.

Det skal etablerast nødvendig dampsperresjikt mot grunnen i samsvar med gjeldande krav og produsenten sine anbefalingar for det valde golvsystemet. Dampsperra skal vere ein integrert del av golvkonstruksjonen og sikre tilstrekkeleg vern mot fuktvandring frå underlaget.

Golvkonstruksjonen skal utførast slik at ho gir god komfort, tilstrekkeleg støydemping, høg slitestyrke og lang levetid. Ferdig golv skal vere jamt, stabilt og tilpassa den planlagde bruken som aktivitetshall og forsamlingslokale. Golvet skal leverast komplett ferdig montert og klart til bruk.

3.3 Varmeanlegg

Hallen skal ikkje vere kontinuerleg oppvarma, men varmast opp ved behov og bruk. Det skal leverast ein eller fleire luft-til-luft varmepumper, der tal på einingar, plassering og samla kapasitet skal dimensjonerast av entreprenøren.

Varmeanlegget skal dimensjonerast ut frå bygget sine eigenskapar, inkludert byggkonstruksjon, luftvolum på om lag 1 500 m³, forventa bruksmønster og klimatiske forhold på staden. Løysinga skal vere tilpassa at bygget i hovudsak står kaldt mellom arrangement og aktivitetar.

Anlegget skal vere dimensjonert slik at hallen kan varmast opp frå 5 °C til minimum 18 °C innan 12 timar ved utetemperatur ned til -10 °C. Entreprenøren skal dokumentere gjennom berekningar at vald løysing har tilstrekkeleg kapasitet til å oppnå dette.

Det skal sikrast god luftsirkulasjon i hallen slik at temperaturen vert jamt fordelt i hallen. Nødvendige tiltak for luftfordeling og temperaturutjamning skal inngå i entreprisen.

Løysinga skal vere energieffektiv, enkel i drift og vedlikehald, og tilpassa ein brukssituasjon der bygget berre vert oppvarma ved aktivitetar og arrangement. All nødvendig prosjektering, levering, montering, innregulering, dokumentasjon og idriftsetjing skal vere inkludert i tilbodet.

Det skal dokumenterast at vald løysing tilfredsstiller gjeldande krav, har tilstrekkeleg kapasitet for bygget og gir tilfredsstillande komfort ved normal bruk.

Utvendige tekniske installasjonar skal plasserast på sørsida av bygget, vendt mot Skuggenatten. Ved prosjektering og plassering skal det takast omsyn til framtidig byggetrinn 2, inkludert planlagt lager langs sørveggen. Vedlagde skisser for byggetrinn 2 skal leggjast til grunn.

3.4 Ventilasjon

Det skal leverast komplett ventilasjonsanlegg tilpassa bruk som aktivitetshall og forsamlingslokale. Anlegget skal dimensjonerast for ein personbelastning på inntil 150 personar og eit samla luftvolum på om lag 1 500 m³.

Ventilasjonsanlegget skal sikre tilfredsstillande luftkvalitet ved normal bruk, inkludert nødvendig tilførsel av friskluft, effektiv bortføring av brukt luft og tilfredsstillande temperatur- og komfortforhold for brukarane.

Entreprenøren har ansvar for prosjektering og dimensjonering av anlegget, inkludert berekning av luftmengder, kanalnett, aggregatkapasitet og styringssystem. Det skal dokumenterast at løysinga tilfredsstiller gjeldande krav i TEK17 og relevante standardar.

Ventilasjonsaggregatet skal plasserast utandørs. Nødvendig fundament, innfesting, straumtilførsel, kondensavløp og bygningsmessige tilpassingar skal inngå i entreprisen.

Kanalar skal førast gjennom yttervegg og leggjast ope og synleg i hallen. Kanalane skal festast til eksisterande konstruksjonar på ein fagmessig måte og med omsyn til bygget sitt kulturhistoriske preg.

Anlegget skal vere utstyrt med varmegjenvinning og behovsstyring tilpassa varierande bruk av bygget. Løysinga skal vere energieffektiv, robust, enkel å drifte og enkel å vedlikehalde.

Ventilasjonsanlegget skal utformast slik at det sikrar god luftfordeling utan sjenerande trekk eller støy for brukarane.

All nødvendig prosjektering, levering, montering, innregulering, prøvedrift, dokumentasjon og idriftsetjing skal vere inkludert i tilbodet. Det skal dokumenterast at ventilasjonsanlegget har tilstrekkeleg kapasitet for planlagt bruk av bygget.

Ventilasjonsanlegget skal leverast med automatikk som er førebudd for framtidig tilkopling til SD-anlegg. Automatikksystemet skal støtte opne og vanleg nytta kommunikasjonsprotokollar som BACnet eller Modbus, eller tilsvarande standardar.

Ventilasjonsanlegget skal leverast med veggmontert betjeningspanel for lokal styring. Betjeningspanelet skal plasserast på ein lett tilgjengeleg stad nær hovudtavle/sikringsskap, med mindre entreprenøren kan dokumentere at ei anna plassering er meir føremålstenleg. Det skal som minimum vere mogleg å starte og stoppe anlegget lokalt, samt justere driftstid og aktuelle brukarinnstillingar. Beteninga skal vere enkel og tilpassa bygget sin bruk som aktivitetshall og forsamlingslokale.

Utvendige tekniske installasjonar skal plasserast på sørsida av bygget, vendt mot Skuggenatten. Ved prosjektering og plassering skal det takast omsyn til framtidig byggetrinn 2, inkludert planlagt lager langs sørveggen. Vedlagde skisser for byggetrinn 2 skal leggjast til grunn.

3.5 Elektro

Elektroinstallasjonane skal tilpassast bruk som aktivitetshall og kulturarena, med vekt på fleksibilitet og funksjonalitet. Det skal gjennomførast lysberekning som grunnlag for val av belysningsløysing. Belysninga skal vere dimbar og tilpassa både aktivitetar og kulturarrangement, og skal sikre god og jamn belysning i heile rommet.

Det skal leverast og monterast minimum 10 stk. doble 1-fase stikkontaktar fordelt i hallen. Plassering skal avklarast med byggherren.

For scenebelysning skal det etablerast 4 stk. 1-fase uttak monterte på vegg i høgde med ståldragarane. Det skal også etablerast 5 stk. 1-fase uttak langs vegg ved golv for generelt bruk. I tillegg skal det leverast eitt eige uttak for prosjektor, montert på ståldrager noko ut i rommet.

All nødvendig straumforsyning, kabelframføring, kurssikring, styring og tilkopling av ventilasjonsanlegg, varmepumper og øvrige tekniske installasjonar skal inngå i entreprisen.

Entreprenøren har ansvar for prosjektering, dimensjonering og utføring av dei elektriske anlegga i samsvar med gjeldande forskrifter og normer. Ved overlevering skal det leverast komplett dokumentasjon for anlegget.

Opsjonar

Følgjande opsjon skal prissetjast og inngå i tilbodet:

32 A 3-fase uttak

Det skal leverast og monterast 2 stk. 32 A 3-fase uttak, eitt på kvar side av området der scena skal etablerast. Uttaka skal vere eigna for bruk til lyd-, lys- og anna teknisk arrangementsutstyr. Nødvendig kabelframføring, vern, kurssikring og tilkopling skal inngå i leveransen.

Opsjonen skal prisast separat i prisskjemaet. Prisen på opsjonane skal inngå i evalueringa av tilboda.

Byggherren tek atterhald om å kunne bestille ein eller ingen av opsjonane. Dersom opsjonen ikkje vert bestilte, skal den trekkjast ut av kontraktssummen utan at dette gir grunnlag for kompensasjon eller andre krav frå entreprenøren.

3.6 Bygningsmessige arbeid

Det skal etablerast nødvendig fundament for ventilasjonsaggregat. Entreprenøren har ansvar for all prosjektering, dimensjonering og utføring av fundamentet, inkludert graving, masseutskifting, komprimering, fundamentering, tilbakefylling og eventuelle andre nødvendige arbeid for å sikre ei stabil og varig løysing.

Nødvendig holtaking, skjering og gjennombrot i eksisterande konstruksjonar av stein og betong skal inngå i entreprisen for alle fag. Dette omfattar tilpassingar for tekniske installasjonar, røyr, kanalar, kablar, ventilasjon, varmepumper og andre nødvendige arbeid.

Det skal leverast og monterast 4 stk. handsløkkjeapparat i bygget. Desse skal plasserast slik at dei er lett tilgjengelege frå alle delar av hallen, og type og kapasitet skal tilpassast bruk som aktivitetshall og forsamlingslokale. Alt sløkkjeutstyr skal vere tydeleg merka.

Nødvendige hjelpearbeid, tilpassingar og bygningsmessige arbeid som følgje av tekniske installasjonar skal inngå i entreprisen. Dette omfattar også koordinering mellom dei ulike faga slik at alle leveransar fungerer som ein samla og komplett heilskap ved overlevering.

Det skal påreknast alle nødvendige bygningsmessige tilpassingar i eksisterande bygg som følgje av dei beskrive tiltaka. Arbeid som er nødvendige for å oppnå ein komplett og funksjonell leveranse skal vere inkluderte i entreprisen, sjølv om dei ikkje er særskilt omtalte i konkurransegrunnlaget.

Entreprenøren skal koordinere alle fag og bere risikoen for grensesnitt mellom faga. Alle kostnader knytte til nødvendige hjelpearbeid, prosjektering, tilpassingar og koordinering skal vere inkluderte i tilbodet.

Generelt

Entreprenøren skal levere eit komplett prosjekt, inkludert all prosjektering, dimensjonering, materialleveranse og utføring, slik at anlegget ved overlevering er fullt ferdigstilt og klart til bruk.

Det er entreprenøren sitt ansvar å setje seg inn i prosjektgrunnlaget, eksisterande bygningsmasse og lokale forhold på tomta, samt å planleggje og gjennomføre arbeidet i tråd med gjeldande lover, forskrifter og god handverkspraksis.

Arbeidet skal utførast med særleg fokus på:

- bevaring og vidareføring av eksisterande bygg si kulturhistoriske verdi

- bruk av varige og naturbaserte materialar, hovudsakleg tre

- minimal påverknad på terreng og naturmiljø

- gode løysingar for universell utforming

Elektroarbeid skal utførast av personell med nødvendige autorisasjonar og fagbrev. Tømrararbeid, murarbeid og andre handverksfag skal utførast av personell med relevant fagbrev for faget som vert utført.

Entreprenøren skal inkludere alle nødvendige arbeid og leveransar for å oppnå eit komplett og funksjonelt resultat, sjølv om ikkje alle detaljar er eksplisitt omtalt i konkurransegrunnlaget.

Det skal leggast vekt på god framdrift, koordinering og samarbeid med byggherre og prosjekterande undervegs i prosjektet. Prosjektet vil kunne krevje tilpassingar og avklaringar under utføring, og entreprenøren skal ha ein løysingsorientert tilnærming i tråd med prosjektet sine mål.

Ytre miljø og HMS skal ivaretakast gjennom heile byggeperioden. Det skal takast særleg omsyn til natur og omgjevnader, inkludert avfallshandtering, transport og val av utstyr, slik at inngrep og forureining blir minimalisert.

Omsyn til framtidig byggetrinn 2

Det er utarbeidd skisser/teikningar som viser planlagt byggetrinn 2. Teikningane er vedlagde konkurransegrunnlaget som orientering og skal leggjast til grunn ved prosjektering og plassering av tekniske installasjonar i denne entreprisen.

Entreprenøren skal prosjektere og plassere tekniske anlegg, føringsvegar, aggregat, varmepumper, fundament og andre installasjonar slik at desse ikkje kjem i konflikt med planlagde løysingar i byggetrinn 2.

Det er planlagt etablert lagerbygg/-tilbygg langs sørveggen i byggetrinn 2. Plassering av ventilasjonsaggregat, varmepumpeutedelar, fundament og tilhøyrande installasjonar må derfor utførast slik at framtidig lager kan etablerast utan vesentlege ombyggingar eller flytting av tekniske anlegg.

Eventuelle løysingar som kan påverke gjennomføringa av byggetrinn 2 skal avklarast med byggherren før utføring.

Delmål og ferdigstillingsfristar

Prosjektet omfattar følgjande bindande delmål:

- Delprosjekt 1: Arbeid omtala i pkt. 3.1 Innvendige overflater (måling av veggar), skal vere ferdigstilt innan 12. oktober 2026.

- Delprosjekt 2: Resterande arbeid skal vere ferdigstilt innan 15. desember 2026.

Tilbydar skal i tilbodsbrevet stadfeste at dei oppgitte fristane vil bli overhaldne. Det er eit absolutt krav at delmål og ferdigstillingsfristar blir aksepterte. Tilbod som tek atterhald mot fristane eller oppgir seinare ferdigstilling enn dei fastsette fristane, vil bli avviste.

Det skal påreknast at det vil bli gjennomført eit arrangement i bygningen mellom delprosjekt 1 og delprosjekt 2. Ved ferdigstilling av delprosjekt 1 skal bygningen derfor vere rydda, reingjord og i forsvarleg stand for bruk under arrangementet. Entreprenøren skal sørgje for at byggjeplass, overskotsmateriale, avfall, verktøy og utstyr er fjerna frå dei areala som skal nyttast. Arbeida i delprosjekt 2 kan starte opp att etter at arrangementet er avslutta. Arbeidet på prosjektet vil stå stille i ca. 2 veker mellom delprosjekt 1 og 2. Entreprenøren kan utføre arbeid utover det som er omfatta av delprosjekt 1 før arrangementet, dersom dette ikkje er til hinder for arrangementet eller medfører at arbeid står uferdig i område som skal nyttast. Slik framdrift skal avklarast og godkjennast av byggherren på førehand.

FDV dokumentasjon

Ved overlevering skal det leveras FDV-dokumentasjon. Ikkje levera FDV-instruks vil medføre at anlegget ikkje vil bli overtatt av tiltakshavar.

Organisering av HMS-arbeidet

Byggherren er ansvarleg for SHA (sikkerheit, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen og for å utarbeide SHA-plan i samsvar med byggherreforskrifta.

Entreprenøren vil bli tillagt rolla som SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og skal ivareta koordineringa av SHA-arbeidet i denne fasen.

Entreprenøren skal også ivareta rolla som SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU), og har ansvar for den praktiske koordineringa av SHA-arbeidet på byggeplassen i samsvar med krav i byggherreforskrifta.

Tilbodsevaluering

Kriterier for valg av tilbud

- Tilbudspris blir vektlagt 100%

Miljøkrav er ikkje ein del av evalueringa, men det er stilt eigne miljøkrav til gjennomføringa av kontrakten for å sikre miljøomsyn i prosjektet.

Kontrakt vil bli tildelt tilbydaren som oppnår høgast poengsum på tildelingskriteriet pris i samsvar med evalueringsmodellen nedanfor.

| Kriterium | Krav til dokumentasjon |
| --- | --- |
| Pris 100% | Pris vektes etter følgende formel: 10 x lavest pris / tilbudspris = poeng 1-10 poeng score multipliser med 1,00 = poeng |

Ved vurdering av tildelingskriteriet pris, forbeheld byggherren seg retten til å korrigere poenggiving med omsyn til avvik og forbehald.

Miljøkrav i byggeprosessen for alle fag

- Det stilles krav om at minst 80% av bygningsavfallet kildesorteres.

- Totalentreprenør og hver underleverandør skal ha tilgang til minst en el-bil for persontransport.  Kravet gjelder en bil pr. firma. Bilen kan enten leies eller eies.

- Det stilles krav om samkjøring av transport av bygningsmateriell samt utarbeidet plan for reduksjon av transportbehovet.

Oppdragsgivaren vil føre kontroll med at miljøkrava vert etterlevde. Ved avvik skal leverandøren utan ugrunna opphald rette forholdet. Ved gjentekne eller vesentlege brot kan oppdragsgivaren krevje dagmulkt på kr 2 000 per dag inntil forholdet er retta. Vesentlege eller gjentekne brot kan bli rekna som mislighald og gi grunnlag for heving av kontrakten.

KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne delta i konkurransen må tilbydar dokumentere at følgjande krav er oppfylte:

Organisatoriske krav

- Føretaket skal vere lovleg etablert og registrert i føretaksregisteret.

- Firmaattest skal leggjast ved tilbodet.

Skatte- og avgiftsforhold

- Tilbydar skal ha ordna forhold med omsyn til skatt og avgifter.

- Skatteattest ikkje eldre enn tre månader skal leggjast ved tilbodet.

Tekniske og faglege kvalifikasjonar

- Tilbydar skal ha dokumentert erfaring frå tilsvarande prosjekt.

- Det skal leggast ved minst 2 relevante referanseprosjekt frå dei siste 5 åra, inkludert kontaktinformasjon til referansar.

- Arbeidet skal utførast av firma med dokumentert kompetanse innan bygningsvern.

- Tilbydar skal ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å prosjektere og gjennomføre entreprisen.

- Tilbydar skal kunne dokumentere at minimum 80 % av arbeidstimene i prosjektet vert utførte av faglært arbeidskraft.

Kvalitetsstyring og HMS

- Tilbydar skal ha eit dokumentert kvalitetssystem og HMS-system.

- Redegjersle for kvalitetssystem skal leggjast ved tilbodet.

- Tilbydar skal kunne dokumentere at arbeidstakarar har gyldige HMS-kort.

- Tilbydar skal ha gyldig yrkesskadeforsikring og internkontrollsystem i samsvar med gjeldande regelverk.

Godkjenningar

- Tilbydar skal ha nødvendige godkjenningar for å utføre bygningstiltak i samsvar med plan- og bygningslova og byggjesaksforskrifta.

Tilbydarar som ikkje oppfyller kvalifikasjonskrava, eller som ikkje legg fram etterspurd dokumentasjon, kan bli avviste frå konkurransen.

TILBUDSMATERIALET

Totalentreprenørens tilbod skal innehalde:

Tilbodsbrev

Forpliktande tilbodsbrev som minimum skal innehalde opplysningar om samla tilbodspris, framdrift, stadfesting av bindande delmål og ferdigstillingsfristar, samt eventuelle avvik og forbehald til konkurransegrunnlaget. Alle forbehald skal skildrast tydeleg og vere prissette dersom dei har økonomiske konsekvensar.

KRAV OG SJEKKLISTE FOR INNLEVERING AV DOKUMENTASJON

Følgjande dokument skal fyllast ut og leggjast ved tilbodet:

Tilbodsbrev – med eventuelle tilleggsopplysningar og forbehald. 
               Forpliktande tilbodsbrev med opplysningar om samla tilbodspris, byggetid, stadfesting av 
               delmilepålar og ferdigstillingsfristar, samt eventuelle avvik eller forbehald frå konkurransegrunnlaget.

Prisskjema , utfylt og signert.

2 relevante referanseprosjek med kontaktinformasjon til referansar.

Firmaattest

Skatteattest, ikkje eldre enn tre månader.

Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssystem

Framdrifts- og betalingsplan skal vedlegges, inkludert dei fastsette delmåla.

KONKURRANSEREGLAR OG SERIØSITETSKRAV

- Tilbod med ferdigstillingsdato etter ferdigstillingsfristen vil bli avvist.

- Tilbod som ikkje oppfyller krav i konkurransegrunnlaget kan bli avvist.

- Tilbodet skal omfatte eit komplett ferdig prosjekt inkl. alle kostnader. Tilbydar må sjølv gjøre seg kjent på byggeplassen og ta i betraktning de forhold som er på staden.

- Forbehald om endringar i kontraktsreglane eller utføringa må klart spesifiserast. Dersom forbehald får innverknad på tilbodsprisen, skal dette tydeleg spesifiserast og prisast i tilbodsbrevet.

- Tilbydar må ha godkjenning for å utføre bygningstiltak i samsvar med byggjesaksforskrifta.

- Det er krav om at kontrakten utføres av minimum 80% faglærte og at alle har HMS- kort.

- Arbeidet skal utførast av firma med dokumentert kompetanse innan bygningsvern og relevant fagbrev.

- Tilbodet skal være bindande i  3 månader frå tilbodsdato.

- Tilbodet gis som fast pris, og skal ikkje regulerast for lønns- og prisstigning frem til byggestart og i byggeperioden frem til overtaking av bygget.

- Byggherren tek atterhald om at mottatte tilbod ligg innanfor budsjettert ramme for prosjektet for at prosjektet kan realiserast. Dersom det lågaste tilbodet overstig budsjettert ramme, kan konkurransen bli avlyst.

- For seint innkomne anbod og ufullstendige anbod skal avvise og straks returnerast.

- Ikkje antatte tilbod blir ikkje returnert.

- Det vil ikkje bli gitt nokon form for honorar for innleverte tilbod.

- Forsikringer og sikkerhetstillelse i.h.t Norsk standard for totalentrepriser.

- Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

- Tilbodsprisane vil ikkje bli offentleggjort før tildeling av kontrakt er gjennomført.

- Leverandøren skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt, lønn, arbeidsavgift og meirverdiavgift, samt løns og arbeidsvilkår iht. landsomfattande tariffavtale eller det som er normalt for vedkommandes sted og yrke, jfr §5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar. Gjelder også for underleverandørar.

- Løn og annan godtgjersle for alle arbeidstakarar skal utbetalast til konto i norsk bank.

- Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

- Tilbydar og andre som er involverte i kommunale byggje- og anleggsprosjekt, skal kunne dokumentere at dei har innført internkontrollforskrifta, med særleg vekt på bedriftshelseteneste i samsvar med lovverket.

- Det skal leggas ved skatteattest ikkje eldre en tre månader.

Kontraktsføresegner

Som kontraktsføresegner gjeld NS 8406 utan endringar.

Sjølv om NS 8406 gjeld som kontraktsstandard, har entreprenøren ansvar for nødvendig prosjektering, dimensjonering, detaljprosjektering, koordinering og val av løysingar for alle fag og funksjonar som er omfatta av konkurransegrunnlaget. Prosjekteringsansvaret omfattar dei tekniske og bygningsmessige løysingane som er nødvendige for å oppfylle funksjons- og kvalitetskrava i denne beskrivinga og levere eit komplett, fungerande og ferdigstilt prosjekt. Prosjekteringsansvaret er avgrensa til dei leveransane og funksjonane som er omfatta av konkurransegrunnlaget.

Vedlegg

Alle vedlagde dokument, teikningar, beskrivingar og kravspesifikasjonar er ein integrert del av konkurransegrunnlaget. Ved kontraktsinngåing vil samtlige vedlegg inngå som del av kontrakten og vere bindande for entreprenøren.

Ved eventuell motstrid mellom dokumenta gjeld prioritetsrekkjefølgja som fastsett i NS 8406, der kontraktsdokumentet går føre, etterfølgd av forhandlingsprotokoll, tilbod, konkurransegrunnlag, standarden og andre dokument som er nemnde i kontrakten.

Vedlegg:

- A20-1 Plan 1. etasje dagens bygg

- A20-1 Plan 1. etasje byggetrinn 2 garderobar og lager

- Prisskjema

- HMS erklæring

Treungen

Pål Øyvind Brattekleiv
-Prosjektleiar