| Totalentreprenørens varsel om fristforlengelse og vederlagsjustering NS 8407 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektnavn |  |  |  |
| Kontrakt navn |  |  |  |
| Tittel på varsel/krav |  |  |  |
| Varsel/krav nr. |  | Revisjons nr. | 2. -20.07.2022 |
| Arkivreferanse |  |  |  |
| Fra totalentreprenør |  |  |  |
| Til byggherre | Sandnes kommune ved Sandnes eiendom, https://eiendom-sk.no/forsiden |  |  |

Varsel om krav på fristforlengelse og vederlagsjustering NS 8407, pkt. 33.4 og 34.1.2

Totalentreprenøren skal utføre kontraktarbeidet i samsvar med kontraktens beskrivelse, fremdriftsplan, milepæler og kontraktssum. Mener Totalentreprenøren at kontraktarbeidet ikke kan utføres i samsvar med kontrakten på grunn av hindringer som byggherre har risikoen for, skal Totalentreprenøren uten ugrunnet opphold varsle byggherren om forholdet og konsekvensene. På denne bakgrunn vil Totalentreprenøren varsle krav om: ☐ Fristforlengelse, NS 8407 pkt. 33.4 ☐ Vederlagsjustering, NS 8407 pkt. 34.1.2 Årsaken til kravet er beskrevet i avkrysset alternativ under og vil bli spesifisert og begrunnet når det foreligger tilstrekkelig grunnlag. ☐ Svikt i innholdet i byggherres medvirkningsplikt, NS 8407 pkt. 22. ☐ Svikt vedrørende byggherres risiko for forhold ved grunnen, NS 8407 pkt. 23. ☐ Svikt ved byggherres valg av løsninger og annen prosjektering, NS 8407 pkt. 24. ☐ Byggherre har utstedt formell endringsordre, NS 8407 pkt. 31.3. ☐ Irregulær endringsordre fra byggherre, NS 8407 pkt. 32. Byggherre har gitt pålegg om en ytelse som Totalentreprenøren mener ikke er omfattet av kontrakten. ☐ Andre hindringer for Totalentreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for NS 8407 pkt. 33.1, c) og pkt. 34.1.2. ☐ Fristforlengelse pga. Force majeure, NS 8407 pkt. 33.3

Spesifikasjon og begrunnelse av kravet NS 8407, pkt. 33.6.1

Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet skal årsaken uten ugrunnet opphold spesifiseres og begrunnes nærmere. ☐Det foreligger ikke grunnlag for å spesifisere kravet ennå. ☐Kravet er spesifisert i punkt A. til D., eventuelt i separat vedlegg. Spesifikasjon og begrunnelse kan senere oppdateres ved å utarbeide ny revisjon av dette skjemaet. - Totalentreprenørens beskrivelse av det faktiske forholdet som utgjør svikt i byggherrens medvirkningsplikt, forhold ved grunnen, byggherres valg av løsninger og annen prosjektering, irregulær endringsordre, force majeure eller annet forhold som byggherre har risikoen for. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. - Beskrivelse av antatt innvirkning på Totalentreprenørens prosjektering, utførelse av arbeid, fremdrift, materialer, byggherres medvirkning mv. som følge av forholdet. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. - Detaljert plan for utførelse av endringen/arbeidet som viser de ressurser som er nødvendige. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. - Annet. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

beregning av FRISTFORLENGELSE NS 8407, pkt. 33.5

Fristforlengelsen skal svare til den aktuelle virkning på fremdriften som det begrunnede og spesifiserte forholdet har forårsaket. ☐Ingen fremdriftskonsekvens. ☐Ikke avklart fremdriftskonsekvensen. ☐Fristforlengelse med antall dager. Fristforlengelsen har følgende virkning på fremdriftsplanen, eventuelt legg ved oppdatert fremdriftsplan. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. Fristforlengelsen har virkning på følgende milepæler, eventuelt legg ved oppdatert milepælsplan. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. Forslag til å forebygge og begrense skadevirkningene av fristforlengelsen. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

beregning av VEDERLAGSJUSTERING, NS 8407, pkt. 34

☐Ingen priskonsekvens. ☐Ikke avklart beløpet. ☐Vederlagsjustering med tilsammen kroner. Innvirkning på kontraktsprisen med detaljert kalkulasjonsgrunnlag. Avregningsmetode: ☐Kontraktens enhetspriser jf. Pkt. 34.3.1 ☐Kontraktens justerte enhetspriser jf. Pkt. 34.3.2 ☐Ny fastpris jf. Pkt. 34.2.2 ☐Regningsarbeid jf. Pkt. 34.4 ☐Økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift mv. jf. 34.1.3 ☐Økte utgifter pga. nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid mv. jf. 34.1.3 Enhetspriser Post nr.; Spesifikasjon; Enhet; Mengde; Pris; Sum. Avtalte timepriser: Beskrivelse av rate; Timepris; Overtid; Overtid natt. Avtalt påslag for eksterne kjøp (materialer og bruk av underentreprenører): Beskrivelse; Påslag i %. Fast påslag på de til enhver tid gjeldende nettoprisene, ved eventuell material og utstyrsleveranser.. Fast påslag på nettofaktura fra eventuelle underentreprenører.. Annet. Andre kostnader. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. Totalentreprenørens forslag til å forebygge og begrense virkningene av forholdet/hindringen. Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Sted og dato:

[Skriv sted og dato her]

____________________________

| [Totalentreprenørens navn] |  |
| --- | --- |
| ____________________________ Signatur til entreprenør |

Vedlegg:

- Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

- Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.